7

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области «Управление муниципальными финансами городского округа города Калуги Калужской области» за 2025 год
1. Сведения об основных результатах реализации мероприятий направления «Общегосударственные вопросы» и направления «Обслуживание государственного (муниципального) долга» муниципальной программы за отчетный год
Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Управление муниципальными финансами городского округа города Калуги Калужской области» (далее - муниципальная программа), утверждена постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2024 № 445-п.
Муниципальная программа разработана в целях повышения качества управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития городского округа города Калуги Калужской области.
Реализация муниципальной программы в 2025 году осуществлялась через следующие направления муниципальной программы:
1. «Общегосударственные вопросы»;
2. «Обслуживание государственного (муниципального) долга».
Для реализации направлений муниципальной программы в бюджете городского округа города Калуги Калужской области (далее - бюджет города Калуги) на 2025 год были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 129,8 млн рублей, кассовое исполнение по итогам 2025 года составило 128,8 млн рублей или 99,2 % от утвержденного годового плана.
1.1. Направление «Общегосударственные вопросы» муниципальной программы
Направление «Общегосударственные вопросы» муниципальной программы содержит комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» основной задачей которого является обеспечение высокого качества организации бюджетного процесса, выполнение возложенных на управление финансов города Калуги (далее - управление финансов) задач и функций, достижение поставленных целей социально-экономического развития городского округа города Калуги Калужской области в соответствии с положением об управлении финансов, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.09.2007 № 131.       В отчетном периоде в рамках реализации указанного комплекса процессных мероприятий на обеспечение деятельности управления финансов направлено 94,9 млн рублей или 99,0 % от утвержденного годового плана. По итогам реализации указанного комплекса процессных мероприятий достигнуты следующие результаты.
1.1.1. В соответствии с предложениями главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС) подготовлены 10 проектов решений Думы городского округа города Калуги о внесении изменений и дополнений в бюджет города Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В установленном порядке подготовлены и утверждены отчеты об исполнении бюджета города Калуги за 2024 год, I квартал, I полугодие и за 9 месяцев          2025 года.
По итогам 2025 года исполнение бюджета города Калуги составило:
– по доходам - 101,2 % от уточненного годового плана или 22 074,8 млн рублей;
– по расходам - 98,0 % от уточненного годового плана или 21 874,0 млн рублей.
Исполнение расходной части бюджета города Калуги осуществлялось в рамках утвержденного бюджета с учетом приоритетов бюджетных расходов, установленных основными направлениями бюджетной и налоговой политики городского округа города Калуги Калужской области. При этом бо́льшая часть расходов бюджета города Калуги была исполнена в рамках 20 муниципальных программ, которые включали в себя все области деятельности местного самоуправления. По итогам исполнения бюджета города Калуги за 2025 год удельный вес расходов на программные мероприятия составил 90,2 % от общего объема расходов бюджета.
Сбалансированность бюджета обеспечивалась в условиях постепенного смещения от антикризисной политики к достижению структурных изменений в экономике с акцентом на технологическое развитие и поддержку инфраструктуры. По итогам отчетного финансового года местный бюджет исполнен с профицитом в размере 200,8 млн рублей.
В установленном порядке подготовлен проект решения Думы городского округа города Калуги «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», который утвержден решением Думы городского округа города Калуги от 10.12.2025 № 233.
1.1.2. В целях формирования полной и достоверной информации об исполнении бюджета города Калуги управлением финансов принимались, анализировались и сводились месячные, квартальные и годовые формы бюджетной отчетности 17 главных распорядителей средств бюджета и 14 главных администраторов доходов бюджета города Калуги, являющихся территориальными органами федеральных органов власти и органов государственной власти Калужской области, а также сводная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений. Исполнение бюджета, сбор, консолидация и анализ отчетности осуществляется с использованием программных комплексов «Бюджет – СМАРТ Про» и «Свод – СМАРТ». За 2025 год было принято, проверено и сведено 4 333 формы сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности. Сводная финансовая отчетность в соответствии с установленным порядком своевременно представлялась в министерство финансов Калужской области.
Для корректного отражения данных в регистрах бухгалтерского учета управлением финансов ежедневно производился анализ и уточнение по принадлежности поступлений и выбытий средств бюджетных и автономных учреждений. За 2025 год произведено                6 393 уточнения операций клиентов на общую сумму 109,6 млн рублей.
Кроме того, осуществлялся постоянный контроль за состоянием кредиторской задолженности ГРБС и своевременностью ее погашения. По состоянию на 01.01.2026 просроченная кредиторская задолженность бюджета города Калуги отсутствует.
1.1.3. В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств и укрепления финансово-экономического состояния муниципальных учреждений и предприятий в отчетном периоде проведена проверка 1 841 сметы на выполнение проектно-изыскательских работ, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов, финансируемых за счет средств бюджета города Калуги. В результате корректировки смет по замечаниям управления финансов стоимость выполнения ремонтно-строительных работ в 2025 году была снижена на 247,0 млн рублей, что привело к экономии средств бюджета города Калуги и позволило главным распорядителям средств бюджета города Калуги направить сэкономленные средства на финансирование дополнительных расходов.
В рамках осуществления функций по проверке экономической обоснованности и расчетов тарифов (плат) на все услуги (работы), подлежащих регулированию органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, управлением финансов проверены расчеты 250 тарифов (размеров платы) на услуги, подлежащие регулированию органами местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации. По итогам проверки расчетов тарифов (размеров платы) согласованы в установленном порядке 31 проект постановления администрации городского округа города Калуги и 2 проекта решения Думы городского округа города Калуги об утверждении тарифов, подлежащих регулированию органами местного самоуправления городского округа города Калуги.
1.1.4. По состоянию на 01.01.2026 управление финансов обеспечило кассовое обслуживание 174 муниципальных учреждений - клиентов по 432 лицевым счетам, а также    14 иных организаций по 16 лицевым счетам.
Наиболее значимыми результатами работы финансового органа в части кассового обслуживания исполнения бюджета за 2025 год стали проверка и исполнение                  191 375 платежных поручений, что превышает уровень прошлого года на 1 221 платежное поручение, 14 752 сведения о принятых обязательствах по платежам и изменениям к ним, рост к уровню прошлого года составил 5,1 %.
Кроме того, в отчетном периоде управлением финансов осуществлен контроль, предусмотренный законодательством о государственных и муниципальных закупках в части полномочий финансовых органов в рамках функционирования единой информационной системы в сфере закупок. За 2025 год осуществлен контроль более 10,1 тыс. пакетов документов.
В течение 2025 года управлением финансов формировались и актуализировались сведения о муниципальных учреждениях и других организациях в Сводном реестре участников бюджетного процесса в рамках государственной информационной системы «Электронный бюджет», а также предоставлялась информация о соответствующих платежах в государственную информационную систему «ЖКХ». За отчетный финансовый год осуществлена выгрузка сведений в информационную систему по 11 527 платежам.
В соответствии с бюджетным законодательством в управлении финансов проводилась работа по обеспечению исполнения судебных актов и постановлений судебных приставов об обращении взыскания на средства муниципальных учреждений по их денежным обязательствам. По итогам 2025 года проведена работа по 860 пакетам соответствующих документов.
1.1.5. В целях повышения эффективности деятельности и качества управления средствами бюджета города Калуги управлением финансов проведена оценка качества финансового менеджмента ГРБС за 2024 год. В целом уровень качества финансового менеджмента ГРБС в городском округе характеризуется как надлежащий.
1.1.6. Особое внимание при осуществлении бюджетного процесса в городском округе городе Калуге Калужской области уделялось открытости, прозрачности и публичности муниципальных финансов. В рамках указанной работы на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, а также на официальном сайте администрации городского округа города Калуги размещалась финансовая и иная информация о бюджете и бюджетном процессе, публиковался «Бюджет для граждан» для предоставления гражданам в понятной и доступной форме информации о параметрах местного бюджета, основах и приоритетах бюджетной политики. С целью осуществления взаимодействия органов местного самоуправления городского округа города Калуги Калужской области с населением и выявления его мнения по проекту решения Думы городского округа города Калуги об исполнении бюджета города Калуги за 2024 год и проекту решения Думы городского округа города Калуги о бюджете города Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов проводились публичные слушания с использованием платформы обратной связи.
1.1.7. Для развития доходного потенциала городского округа города Калуги Калужской области реализуются мероприятия по укреплению доходной базы бюджета города Калуги за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов. В результате выполнения утвержденного плана мероприятий по мобилизации доходов бюджета города Калуги на 2025 год в местный бюджет дополнительно поступило  86,8 млн рублей.
1.1.8. В рамках областного и федерального конкурсов «Бюджет для граждан», управлением финансов был подготовлен и представлен конкурсный проект «Интерактивная панель для граждан «Открытый бюджет муниципального образования «Город Калуга» в номинации «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан», который по итогам конкурсов занял 1 место.
В рамках областного этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» управлением финансов и управлением экономики и имущественных отношений города Калуги был подготовлен и представлен конкурсный проект в номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования», который по итогам конкурса занял     3 место.
1.2. Направление «Обслуживание государственного (муниципального) долга» муниципальной программы
Направление «Обслуживание государственного (муниципального) долга» муниципальной программы содержит комплекс процессных мероприятий «Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание муниципального долга», основной задачей которого является соблюдение ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В результате реализации указанного комплекса процессных мероприятий полностью погашена задолженность по коммерческим заимствованиям, что позволило существенно сократить расходы на обслуживание муниципального долга.
Для достижения данных результатов, обеспечения сбалансированности местного бюджета, своевременного и полного исполнения принятых долговых обязательств из областного бюджета был предоставлен бюджетный кредит на частичное покрытие дефицита бюджета города Калуги, в том числе на погашение долговых обязательств в виде обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, в сумме 1 000,0 млн рублей. При этом, за счет средств указанного бюджетного кредита и остатков средств на счетах местного бюджета по состоянию на 01.01.2025 осуществлено погашение обязательств по кредитам кредитных организаций в сумме 1 279,4 млн рублей.
Также за за счет собственных средств бюджета города Калуги исполнены обязательства по частичному погашению бюджетных кредитов, предоставленных из областного бюджета в 2022 и 2023 годах, в объеме 77,7 млн рублей.
Кроме того, в отчетном периоде в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения местного бюджета, из федерального бюджета был предоставлен бюджетный кредит на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в сумме 500,0 млн рублей, обязательства по возврату которого исполнены в полном объеме. Также из областного бюджета был предоставлен бюджетный кредит на частичное покрытие дефицита бюджета в сумме 95,0 млн рублей.
1.3. Основные результаты реализации направлений муниципальной программы 
1. Обеспечена сбалансированность и устойчивость местного бюджета.
2. Организовано исполнение бюджета, разработаны и внесены на рассмотрение в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекты решений:
- «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 2024 год»;
- «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».
3. Обеспечено соблюдение ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, в части предельных значений параметров муниципального долга и расходов на его обслуживание.
4. Отсутствует просроченная кредиторская задолженность и задолженность по долговым обязательствам.
5. Обеспечена открытость, прозрачность и публичность процесса управления муниципальными финансами городского округа города Калуги Калужской области.
2. Сведения о достижении индикаторов муниципальной программы
Информация о достижении индикаторов муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящему отчету.
3. Сведения о достижении показателей направления «Обслуживание государственного (муниципального) долга» муниципальной программы
Информация о достижении показателей направления «Обслуживание государственного (муниципального) долга» муниципальной программы представлена в приложении 3 к настоящему отчету.
4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников
Информация об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе направлений муниципальной программы представлена в приложении 1 к настоящему отчету.
5. Сведения о выполнении (достижении) контрольных точек направления «Обслуживание государственного (муниципального) долга» муниципальной программы
Информация о выполнении (достижении) контрольных точек направления «Обслуживание государственного (муниципального) долга» муниципальной программы представлена в приложении 4 к настоящему отчету.
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Оэмп) складывается в равных долях из значений оценки уровня достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (Имп) и оценки эффективности реализации направлений муниципальной программы (Эн) и рассчитывается по следующей формуле:
[image: image1.wmf]н

МПМП

i=1

ОЭ=((Энi/н)*50%)+(50%*И),

å


1. Уровень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (Имп), рассчитывается по следующей формуле:
[image: image2.wmf]кп

МП

i=1

И=(Иi)/ки,

å


1.1. Расчет уровня достижения планового значения по индикатору муниципальной программы «Доля расходов бюджета города Калуги, исполняемых в рамках муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, в общем объеме расходов бюджета Калуги» (И1) выполняется путем сопоставления фактических и плановых значений индикатора 1 муниципальной программы:
И1 = 90,2/92,0*100 % = 98,04 %
Индикатор муниципальной программы выполнен на 98,04 %.
1.2. Расчет уровня достижения планового значения по индикатору муниципальной программы «Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета Калуги без учета безвозмездных поступлений» (И2) выполняется путем сопоставления фактических и плановых значений индикатора 2 муниципальной программы:
И2 = 100 % (профицит - 200,8 млн рублей).
Индикатор муниципальной программы выполнен в полном объеме.
1.3. Расчет уровня достижения планового значения по индикатору муниципальной программы «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Калуги на душу        населения» (И3) выполняется путем сопоставления фактических и плановых значений индикатора 3 муниципальной программы:
И3 = 29,2/25,8*100 % = 113,18 %
Индикатор муниципальной программы выполнен в полном объеме.
1.4. Расчет уровня достижения планового значения по индикатору муниципальной программы «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Калуги к общему объему расходов бюджета Калуги» (И4) выполняется путем сопоставления фактических и плановых значений индикатора муниципальной программы:
И4 = 100 % (просроченная кредиторская задолженность бюджета Калуги отсутствует).
Индикатор муниципальной программы выполнен в полном объеме.
По итогам 2025 года 3 индикатора муниципальной программы выполнены в полном объеме, 1 индикатор муниципальной программы выполнен на 98,04 %.
Имп = (98,04 %+100 %+100 %+100 %)/4 = 99,51 %
2. Оценка эффективности реализации направлений муниципальной программы (Эн), рассчитывается по следующей формуле:
[image: image3.wmf]с

i=1

Эн=(80%*Осэi/C)+20%*А,

å


2.1. Оценка эффективности реализации направления «Общегосударственные вопросы» (Эн1) складывается из долевых значений оценки уровня достижения структурного элемента «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» направления «Общегосударственные вопросы» муниципальной программы (Осэ1) и оценки уровня использования бюджетных ассигнований муниципальной программы за отчетный период (А1).
2.1.1. Оценка уровня использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (А1) за отчетный период определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования направления муниципальной программы:
А1 = 94 928,89/95 915,98*100 % = 98,97 %
2.1.2 Уровень достижения структурного элемента направления муниципальной программы (Осэ1) складывается из долевых значений оценки уровня достижения плановых значений показателя структурного элемента «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» направления «Общегосударственные вопросы» муниципальной программы (Псэ1) и оценки уровня достижения контрольных точек при реализации структурного элемента «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» направления «Общегосударственные вопросы» муниципальной программы (КТсэ1) и рассчитывается по следующей формуле:
Осэ = (70 %*Псэ) + (30 %*КТсэ)
Осэ1 = 1, т. к. показатель структурного элемента «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» направления «Общегосударственные вопросы» муниципальной программы не утверждался.
Эн1=80 %*(1)+20 %*(0,9897)=99,79 %
2.2. Оценка эффективности направления «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (Эн2) складывается из долевых значений оценки уровня достижения структурного элемента «Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание муниципального долга» направления «Обслуживание государственного (муниципального) долга» муниципальной программы (Осэ2) и оценки уровня использования бюджетных ассигнований муниципальной программы за отчетный период (А2).
2.2.1. Оценка уровня использования бюджетных ассигнований муниципальной программы (А2) за отчетный период определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования направления муниципальной программы:
А2 = 33 827,35/33 900,00*100 % = 99,79 %
2.2.2 Уровень достижения структурного элемента направления муниципальной программы (Осэ2) складывается из долевых значений оценки уровня достижения плановых значений показателя структурного элемента «Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание муниципального долга» направления «Обслуживание государственного (муниципального) долга» муниципальной программы (Псэ2) и оценки уровня достижения контрольных точек при реализации структурного элемента «Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание муниципального долга» направления «Обслуживание государственного (муниципального) долга» муниципальной программы (КТсэ2) и рассчитывается по следующей формуле:
Осэ = (70 %*Псэ) + (30 %*КТсэ)
Псэ2 = 1/1= 1, фактически достигнутое значение показателя «Отношение расходов на обслуживание муниципального долга городского округа города Калуги Калужской области к объему расходов муниципального бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций» равно 0,2 %, при утвержденном плановом значении ≤ 10 %. Показатель направления муниципальной программы выполнен в полном объеме.
КТсэ2 = 4/4= 1, планом реализации комплекса процессных мероприятий «Выплата процентных платежей по муниципальному долгу» в 2025 году определены 4 контрольные точки, которые были достигнуты в установленные сроки.
Осэ2 = (70%*1) + (30%*1) = 100 %
Эн2 = 80 %*(1)+20 %*(0,9979) = 99,96 %
Оценка эффективности муниципальной программы:
ОЭмп  = 50 %*((99,79 %+99,96 %)/2)+50 %*(99,51 %) = 99,69 %
Муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности      (оценка эффективности муниципальной программы ОЭмп  > 95 %).

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
за 2025 год
Наименование муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами городского округа города Калуги Калужской области»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление финансов города Калуги (далее - управление финансов)
Приложение 1 к годовому отчету 
о ходе реализации муниципальной программы за 2025 год
	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100 %
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/ направлением
	Сводная бюджетная роспись 
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа города Калуги Калужской области», (всего), в том числе:
	129 815,98
	129 815,98
	128 756,24
	99,18
	-

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	129 815,98
	129 815,98
	128 756,24
	99,18
	-

	Направление «Общегосударственные вопросы». Управление финансов
	95 915,98
	95 915,98
	94 928,89
	98,97
	-

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	95 915,98
	95 915,98
	94 928,89
	98,97
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги»
	95 915,98
	95 915,98
	94 928,89
	98,97
	-

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	95 915,98
	95 915,98
	94 928,89
	98,97
	-

	Направление «Обслуживание государственного (муниципального) долга». Управление финансов
	33 900,00
	33 900,00
	33 827,35
	99,79
	-

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	33 900,00
	33 900,00
	33 827,35
	99,79
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание муниципального долга»
	33 900,00
	33 900,00
	33 827,35
	99,79
	-

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	33 900,00
	33 900,00
	33 827,35
	99,79
	-


<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
Приложение 2 к годовому отчету 
о ходе реализации муниципальной программы за 2025 год
Сведения о достижении значений индикаторов
	№ п/п 
	Наименование индикатора
	Ед. изм. 
	Значения индикатора 
	Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) 

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному 
	Отчетный год 
	

	
	
	
	
	план 
	факт 
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 

	1 
	Доля расходов бюджета городского округа города Калуги Калужской области (далее - бюджет Калуги), исполняемых в рамках муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, в общем объеме расходов бюджета Калуги
	%
	86,9
	≥ 92,0
	90,2
	В первоначально утвержденном бюджете Калуги (решение Городской Думы города Калуги от 11.12.2024 № 210 «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов») значение данного индикатора было запланировано в размере 94,6 %. Отклонение значения данного индикатора от планового сложилось по причине увеличения расходов по непрограммным направлениям деятельности, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета. Изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств средств бюджета Калуги вносились на основании предложений главных распорядителей бюджетных средств для оперативного решения вопросов, возникших в ходе исполнения бюджета Калуги

	2
	Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета Калуги без учета безвозмездных поступлений 
	%
	0,0
(профицит)
	≤ 10
	0,0
(профицит)
	Индикатор муниципальной программы выполнен в полном объеме

	3
	Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Калуги на душу населения
	тыс. руб./на 1 чел.
	25,5
	≥ 25,8
	29,2
	Индикатор муниципальной программы выполнен в полном объеме

	4
	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Калуги к общему объему расходов бюджета Калуги
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	Индикатор муниципальной программы выполнен в полном объеме


Приложение 3 к годовому отчету 
о ходе реализации муниципальной программы за 2025 год
Отчет о ходе реализации направления «Обслуживание государственного (муниципального) долга» 
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в 2025 году 
	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга городского округа города Калуги Калужской области к объему расходов муниципального бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций

	
	План
	%
	6,5
	2,6
	1,3
	0,9
	0,7
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,2

	
	Факт/прогноз
	%
	6,5
	2,6
	1,3
	0,9
	0,7
	0,5
	0,5
	0,4
	0,4
	0,3
	0,3
	0,2


Приложение 4 к годовому отчету 
о ходе реализации муниципальной программы за 2025 год
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№
	Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Соблюдение ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации» структурного элемента «Выполнение долговых обязательств, своевременное финансирование расходов на обслуживание муниципального долга»

	1.1
	Мероприятие «Выплата процентных платежей по муниципальному долгу»
	01.04.2025
	01.04.2025
	Председатель комитета администрирования доходов и долговой политики
	Отчет об исполнении бюджета городского округа города Калуги Калужской области за I квартал 2025 года
	Объем расходов на обслуживание муниципального долга, сложившийся по итогам I квартала 2025 года, не превышает ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При запланированном годовом значении расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 340 000,0 тыс. рублей указанные расходы в отчетном периоде составили         31 531,68 тыс. рублей

	
	
	01.07.2025
	01.07.2025
	Председатель комитета администрирования доходов и долговой политики
	Отчет об исполнении бюджета городского округа города Калуги Калужской области за I полугодие 2025 года
	Объем расходов на обслуживание муниципального долга, сложившийся по итогам           I полугодия 2025 года, не превышает ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При запланированном годовом значении расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 87 527,19 тыс. рублей указанные расходы в отчетном периоде составили      31 607,02 тыс. рублей

	
	
	01.10.2025
	01.10.2025
	Председатель комитета администрирования доходов и долговой политики
	Отчет об исполнении бюджета городского округа города Калуги Калужской области за 9 месяцев 2025 года
	Объем расходов на обслуживание муниципального долга, сложившийся по итогам 9 месяцев 2025 года, не превышает ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При запланированном годовом значении расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 87 527,19 тыс. рублей объем финансового обеспечения, предусмотренный в бюджете городского округа города Калуги на 2025 год, составляет 83 827,19 тыс. рублей. Фактический объем расходов на указанную отчетную дату составил             31 607,02 тыс. рублей

	
	
	31.12.2025
	31.12.2025
	Председатель комитета администрирования доходов и долговой политики
	Проект отчета об исполнении бюджета городского округа города Калуги Калужской области за 2025 год.
Отчетные показатели приведены в соответствии с отчетом об исполнении бюджета городского округа города Калуги Калужской области по форме 0503317М по состоянию на 01.01.2026, принятым министерством финансов Калужской области
	Объем расходов на обслуживание муниципального долга, сложившийся по итогам 2025 года, не превышает ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При запланированном годовом значении расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 33 900,00 тыс. рублей фактический объем расходов за 2025 год составил 33 827,35 тыс. рублей


