## Финансы общие 3 квартал
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
За_ III квартал 2026 года
(отчетный период)
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление городского хозяйства города Калуги
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением (постановление от 22.06.2026 №319-п) по состоянию на 31.03.2026 | Сводная бюджетная роспись на 30.09.2026 | Кассовое исполнение на 30.09.2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 3359150.5 | 3530559.42 | 2495907.82 | 70.6944 | Не представлены акты выполненных работ
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 1222805.91 | 1306794.4 | 940580.87 | 71.9762 | Не представлены акты выполненных работ
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 2136344.59 | 2223765.02 | 1555326.95 | 69.9412 | Не представлены акты выполненных работ
иные источники <2> | 0 | 0 | 0 | 0
направление «Национальная экономика» соисполнитель - управление по работе с населением на территориях | 91000 | 106129 | 77272.98 | 72.8104 | Не представлены акты выполненных работ | Соисполнитель 1
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 91000 | 106129 | 77272.98 | 72.8104
Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 91000 | 106129 | 77272.98 | 72.8104
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 91000 | 106129 | 77272.98 | 72.8104
направление «Национальная экономика» ответственный исполнитель - управление городского хозяйства города Калуги | 3132554.27 | 3151418.86 | 2322896.58 | 73.7095 | Не представлены акты выполненных работ | Ответственный исполнитель
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 1205055.66 | 1200762.14 | 912191.12 | 75.9677
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1927498.61 | 1950656.72 | 1410705.46 | 72.3195
Комплекс процессных мероприятий «Организация транспортного обслуживания населения» | 285458.51 | 318131.82 | 219288.34 | 68.93
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 285458.51 | 318131.82 | 219288.34 | 68.93
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения» | 1246726.53 | 1238631.98 | 1068534.26 | 86.2673
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 981593.97 | 977300.46 | 862136.41 | 88.2161
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 265132.56 | 261331.52 | 206397.85 | 78.9793
Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 1235135.06 | 1185867.32 | 907674.33 | 76.541
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 30000 | 28193.56 | 27451.79 | 97.369
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1205135.06 | 1157673.76 | 880222.54 | 76.0337
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 164731.34 | 140828.62 | 24961.97 | 17.7251
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 155680.99 | 129709.88 | 22602.92 | 17.4258
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 9050.35 | 11118.74 | 2359.05 | 21.2169
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги» | 5363 | 7489.53 | 2101.5 | 28.0592
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 5363 | 7489.53 | 2101.5 | 28.0592
Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 39585.81 | 39585.81 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 37780.7 | 37780.7 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1805.11 | 1805.11 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий и междворовых проездов» | 4558.15 | 4724.96 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 4558.15 | 4724.96 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» | 79927.36 | 121874.2 | 43940 | 36.0536
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 27777.54 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 79927.36 | 94096.66 | 43940 | 46.6967
Комплекс процессных мероприятий « Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности» | 71068.51 | 94284.62 | 56396.18 | 59.8148
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 71068.51 | 94284.62 | 56396.18 | 59.8148
направление «Национальная экономика» соисполнитель - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 135596.23 | 273011.56 | 95738.26 | 35.0675 | Не представлены акты выполненных работ | Соисполнитель 2
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 17750.25 | 106032.26 | 28389.75 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 117845.98 | 166979.3 | 67348.51 | 40.3334
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 61598.34 | 82531.36 | 18274.31 | 22.1423
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 17750.25 | 17750.26 | 17441 | 98.2577
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 43848.09 | 64781.1 | 833.31 | 1.2863
Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 73997.89 | 190480.2 | 77463.95 | 40.6677
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 88282 | 10948.75 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 73997.89 | 102198.2 | 66515.2 | 65.0845
--------------------------------
<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
...

## индикаторы общие (hidden)
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог | % | 65.2 | 68,5 | 69 | 100.7299
2 | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным требованиям (г.Калуга) | % | 82.9 | 88.8 | 88.8 | 100
3 | Доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам | % | 55 | 59 | 59 | 100
4 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 342 | 334 | 353 | 94.6176 | Рост числа ДТП обусловлен несоблюдением Правил дорожного движения РФ участниками дорожного движения, недостаточным комплексным подходу к обучению правилам дорожного движения участников дорожного движения, начиная со школьного возраста и пропаганде культуры вождения. Также фактором влияющим на рост ДТП может быть изношенность автомобилей, в связи с ростом цен на новые
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[5 empty] | Имп | 98.8369

## показатели УГХ
Отчет о ходе реализации направления
"Национальная экономика"
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог
| План | км | 437.462 | 437.462 | 437.462 | 437.462 | 437.462 | 437.462 | 437.462 | 437.462 | 437.462
| Факт/прогноз | км | 437.462 | 437.462 | 437.462 | 437.462 | 437.462 | 437.462 | 437.462 | 437.462 | 437.462
2 | Протяженность дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным требованиям (г.Калуга)
| План | км | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57
| Факт/прогноз | км | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57 | 225.57
3 | Протяженность автомобильных дорог за исключением автомобильных дорог пригородной зоны
| План | км | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021
| Факт/прогноз | км | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 456.021 | 490.127 | 490.127 | 490.127 | 490.127
4 | Количество перевезенных пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам
| План | тыс. чел. | 3562 | 3577 | 3691 | 3682 | 3642 | 3611 | 3625 | 3659 | 3691
| Факт/прогноз | тыс. чел. | 3518 | 3602 | 4289 | 4107 | 4030 | 3950 | 3785 | 3813 | 4246
5 | Количество проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных перевозок пассажиров
| План | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
| Факт/прогноз | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
6 | Объем выполненных работ по устранению деформаций (выбоин, просадок, трещин и других дефектов) асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и междворовых проездов, расположенных в границах города Калуги
| План | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 470
| Факт/прогноз | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.01 | 414.75 | 986.08
7 | Количество установленных дорожных знаков
| План | ед. | 0 | 0 | 130 | 50 | 22 | 115 | 130 | 68 | 31
| Факт/прогноз | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229
8 | Количество обслуживаемых светофорных объектов
| План | ед. | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192
| Факт/прогноз | ед. | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192
9 | Количество платных парковочных мест
| План | ед. | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662
| Факт/прогноз | ед. | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 1 (содерж.) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 2 (кап.рем.) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 3 (соверш.) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 4 (реконстр.) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 5 (трансп. Обсл.) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 6 (соверш. Трансп.) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 7 (дворовки) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 8 (БДД) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам нояб.: Псэ 9 (парковки) |  | 0
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 0

## контрольные точки, мероприятия
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Обеспечение круглогодичного поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог» структурного элемента «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
1.1. | Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1.1. | Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)
1.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества»» | 2026-01-31 | 2025-12-26 | Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | Распоряжение об утверждении муниципального задания от 26.12.2025 № 311-03-Р |  | +
1.1.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2026-02-15 | 2025-12-26 |  | Соглашение от 26.12.2025 |  | +
1.1.1.3. | Контрольная точка 3 «Перечисление субсидии» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | График перечисления субсидии |  | +
1.1.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об исполнении муниципального задания |  | +
1.1.2. | Прочая закупка товаров, работ и услуг
1.1.2.1 | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | 2026-02-28 | 2026-03-18 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства | план-график закупок (работ, услуг) |  | +
1.1.2.2 | Контрольная точка 2 «Заключены муниципальные контракты» | 2026-03-31 | 01.04.2026 |  | муниципальный контракт |  | +
1.1.2.3 | Контрольная точка 3 «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | акт выполненных работ |  | +
1.1.2.4. | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | платежное поручение |  | +
2. | Задача «Проведение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог» структурного элемента «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2.1. | Мероприятие «Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения»
2.1.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | 2026-02-28 | 2026-01-12 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства | план-график закупок (работ, услуг) |  | +
2.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключены муниципальные контракты» | 2026-03-31 | 2025-03-31 |  | муниципальный контракт |  | +
2.1.3. | Контрольная точка 3 «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | акт выполненных работ |  | +
2.1.4. | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | платежное поручение |  | +
3. | Задача «Обеспечение потребности в специализированной технике для обеспечения содержания улично-дорожной сети города Калуги в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию» структурного элемента «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
3.1. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере дорожного хозяйства»
3.1.1. | Контрольная точка 1 «Утвержден перечень целевых субсидий» | 2026-02-28 | 2026-01-29 | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Перечень целевых субсидий |  | +
3.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашения о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа города Калуги Калужской области» | 2026-05-01 | 2026-01-30 |  | Соглашение от 30.01.2026 |  | +
3.1.3. | Контрольная точка 3 «Перечислена субсидия» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | график перечисления субсидии |  | +
3.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | отчеты |  | +
3.2. | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений в сфере дорожного хозяйства, благоустройство территорий»
3.2.1. | Контрольная точка 1 «Утвержден перечень целевых субсидий» | 2026-06-23 | 2026-01-29 | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Перечень целевых субсидий |  | +
3.2.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашения о предоставлении субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета городского округа города Калуги Калужской области» | 2026-06-24 | 2026-01-30 |  | Соглашение от 30.01.2026 |  | +
3.2.3. | Контрольная точка 3 «Перечислена субсидия» | 07-07-30.09.2025 | 07-07-30.09.2025 |  | график перечисления субсидии |  | +
3.2.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | отчеты |  | +
4. | Задача «Проведение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог» структурного элемента «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения»
4.1. | Мероприятие «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов»
4.1.1. | Контрольная точка 1 «Утвержден перечень целевых субсидий» | 2026-11-10 | 2025-11-10 | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Перечень целевых субсидий |  | +
4.1.1. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидии МБУ «СМЭУ» на осуществление капитальных вложений» | 2026-11-20 | 2025-12-26 |  | Соглашение от 26.12.2025 |  | +
4.1.3. | Контрольная точка 3 «Перечислена субсидия» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | график перечисления субсидии |  | +
4.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | отчеты |  | +
5. | Задача «Обеспечение пассажиров регулярными перевозками на муниципальных маршрутах, а также комфортных условий для всех участников дорожного движения» структурного элемента «Организация транспортного обслуживания населения»
5.1. | Мероприятие «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах»»
5.1.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | 2026-11-30 | 2025-10-16 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела по безопасности дорожного движения комитета дорожного хозяйства | план-график закупок (работ, услуг) |  | +
5.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключены муниципальные контракты» | 2026-12-31 | 2025-11-24 |  | муниципальный контракт |  | +
5.1.3. | Контрольная точка 3 «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов» | ежемесячно | ежемесячно |  | акт выполненных работ |  | +
5.1.4. | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | ежемесячно | ежемесячно |  | платежное поручение |  | +
5.2. | Мероприятие «Организация диспетчерского обслуживания транспортных средств, мониторинг и управление общественным транспортом»
5.2.1. | Контрольная точка 1 «Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества»» | 2026-01-31 | 2025-12-26 | Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политки | Распоряжение об утверждении муниципального задания от 26.12.2025 № 311-03-Р |  | +
5.2.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2026-02-15 | 2025-12-26 |  | Соглашение от 26.12.2025 |  | +
5.2.3. | Контрольная точка 3 «Перечисление субсидии» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | график перечисления субсидии |  | +
5.2.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об исполнении муниципального задания |  | +
6. | Задача «Повышение качества транспортного обслуживания населения, в т.ч. маршрутами с предоставлением права льготного проезда» структурного элемента «Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения»
6.1. | Мероприятие «Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники»
6.1.1. | Контрольная точка 1 «Заключен муниципальный контракт» | 2026-01-01 | долгосрочный контракт, действующий с 09.01.2020 | Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | муниципальный контракт |  | +
6.1.2. | Контрольная точка 2 «Представлен счет на оплату услуг» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | Счет на оплату |  | +
6.1.3. | Контрольная точка 3 «Подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | платежное поручение |  | +
6.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | Акт сверки |  | +
6.2. | Мероприятие «Предоставление субсидии на модернизацию транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения»
6.2.1. | Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии « | До 31.01.2026 | 19.01.2026 22.01.2026 | Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Соглашение от 19.01.2026 № 04/08-01 и соглашение от 22.01.2026 № 04/08-03 |  | +
6.2.2. | Контрольная точка 2 «Осуществлена оплаты лизинговых платежей согласно план-графику перечисления субсидии» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | План-график перечисления субсидии (платежное поручение) |  | +
6.2.3. | Контрольная точка 3 «Подготовлены реестры на предоставление субсидий» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | Реестр |  | +
6.2.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (субсидия перечислена)» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | платежное поручение |  | +
6.3. | Мероприятие «Модернизация транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения»
6.3.1. | Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии» | До 31.01.2026 | 2024-01-17 | Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | Соглашение от 17.01.2024 |  | +
6.3.2. | Контрольная точка 2 «Заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Калужской области» | 2026-02-12 | 2025-02-12 |  | Дополнительное соглашение № 3 от 02.03.2026 к соглашению от 17.01.2024 |  | +
6.3.3. | Контрольная точка 3 «Осуществлена оплаты лизинговых платежей согласно план-графику перечисления субсидии» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | План-график перечисления субсидии (платежное поручение) |  | +
6.3.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (субсидия перечислена)» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | платежное поручение |  | +
6.4. | Мероприятие «Реализация мероприятий за счет высвобождаемых средств в результате списания задолженности по бюджетным кредитам (Реализация инфраструктурных проектов, направленных на обновление подвижного состава общественного транспорта общего пользования)»
6.4.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | До 04.08.2026 | 2025-07-31 | Начальник отдела по безопасности дорожного движения, начальник отдела контрактной службы | план-график закупок (работ, услуг) |  | +
6.4.2. | Контрольная точка 2 «Заключен муниципальный контракт» | До 10.09.2026 | 2025-10-21 |  | муниципальный контракт |  | +
6.4.3. | Контрольная точка 3 «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенного муниципального контракта» | До 01.10.2026 | 2025-10-09 |  | акт выполненных работ |  | +
6.4.4. | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | От 07.10.2026 | От 07.10.2025 |  | платежное поручение |  | +
7. | Задача «Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов» структурного элемента «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга»
7.1. | Мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов за счет бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда»
7.1.1. |  | 2026-01-31 | 2025-12-26 | Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политки | Распоряжение об утверждении муниципального задания от 26.12.2025 № 311-03-Р |  | +
7.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2026-02-15 | 2025-12-26 |  | Соглашение от 26.12.2025 |  | +
7.1.3. | Контрольная точка 3 «Перечисление субсидии2 | Ежемесячно | Ежемесячно |  | график перечисления субсидии |  | +
7.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об исполнении муниципального задания |  | +
8. | Задача «Установка новых и содержание существующих технических средств организации дорожного движения» структурного элемента «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»
8.1. | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения
8.1.1. | Мероприятие «Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг (выполнение работ)»
8.1.1.1. | Контрольная точка 1 «Утверждено распоряжение «Об утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества»» | 2026-01-31 | 2025-12-26 | Начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства; начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, финансово-бухгалтерский отдел комитета финансов и тарифной политики | Распоряжение об утверждении муниципального задания от 26.12.2025 № 311-03-Р |  | +
8.1.1.2 | Контрольная точка 2 «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 2026-02-15 | 2025-12-26 |  | Соглашение от 26.12.2025 |  | +
8.1.1.3 | Контрольная точка 3 «Перечисление субсидии» | Ежемесячно | Ежемесячно |  | график перечисления субсидии |  | +
8.1.1.4. | Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | Отчет об исполнении муниципального задания |  | +
8.1.2. | Мероприятие «Прочая закупка товаров, работ и услуг»
8.1.2.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок (работ, услуг)» | 2026-02-28 | 2026-02-03 | Начальник отдела контрактной службы, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики; начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства | утвержденный план-график закупок |  | +
8.1.2.2. | Контрольная точка 2 «Заключены муниципальные контракты» | 2026-03-31 | 2026-02-27 |  | муниципальный контракт от 27.02.2026 |  | +
8.1.2.3. | Контрольная точка «Приемка выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов» | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | акт выполненных работ |  | +
8.1.2.4. | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 2025-12-31 | 2025-12-31 |  | платежное поручение |  | +
9. | Задача «Увеличение свободных парковочных мест» структурного элемента «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности»
9.1. | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства»»
| не устанавливаются | не устанавливаются | не устанавливаются | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | не устанавливаются |  | +
[6 empty] | Ктсэ1 (содерж.) | 100
[6 empty] | Ктсэ2 (кап.рем) | 100
[6 empty] | Ктсэ3 (соверш) | 100
[6 empty] | Ктсэ4 (реконстр) | 100
[6 empty] | Ктсэ5 (трансп) | 100
[6 empty] | Ктсэ6 (соверш трансп) | 100
[6 empty] | Ктсэ7 (двор) | 100
[6 empty] | Ктсэ8 (бдд) | 100
[6 empty] | Ктсэ9 (парковки) | 100
[6 empty] | Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 100

## показатели УПРСНТ
Отчет о ходе реализации направления
"Национальная экономика" соисполнитель — управление по работе с населением на территориях
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения в границах пригородной зоны городского округа города Калуги, на которых выполнены мероприятия по содержанию
| План | км | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420
| Факт/прогноз | км | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 0

## контрольные точки, мероприяти У
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения пригородной зоны» структурного элемента «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
1.1. | Мероприятие "Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"
1.1.1. | Контрольная точка "Включение закупки в план-график закупок" | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Сатосова И.С. | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | "+"
1.1.2. | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2025-2026» | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Сатосова И.С. | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | "+"
1.1.3. | Контрольная точка «Приемка выполненных работ в рамках заключенных муниципальных контрактов» | Ежемесячно | Ежемесячно | Начальники и заместители начальников отделов Ромодановских-Шопинских, Спасских, Черносвитинских, Ольговских сельских территорий | акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | "+"
1.1.4. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ по муниципальным контрактам» | Ежемесячно | Ежемесячно | Финансово-экономический отдел | платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  | "+"
[6 empty] | Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 100

## показатели УАГиЗО
Отчет о ходе реализации направления
"«Национальная экономика» соисполнитель - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги_"
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Протяженность введенных в эксплуатацию дорог, соответствующих нормативным требованиям
| План | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 0.85 | 0 | 5.55
| Факт/прогноз | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0.85 | 0
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 0

## контрольные точки, мероприяти-1
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1. | Задача "Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Калуги" структурного элемента "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения"
1.1. | Мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
1.1.1. | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 2026-06-01 | 2025-11-01 | Аналитически-договорной отдел | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по капитальному ремонту дороги от ул. Платова до д.33 по Грабцевскому шоссе
| Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 2026-06-01 | 2026-01-20 | Аналитически-договорной отдел | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по адресу: г.Калуга, д.Чижовка от д.2а до д.44 | -
1.1.2. | Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2024-2025» | 2026-09-01 | 2026-03-13 | Аналитически-договорной отдел | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по капитальному ремонту дороги от ул. Платова до д.33 по Грабцевскому шоссе | -
| Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2024-2025» | 2026-09-01 | 2026-02-10 | Аналитически-договорной отдел | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по адресу: г.Калуга, д.Чижовка от д.2а до д.44 | -
| Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-01 | 13.05.2026; 19.06.2026 | Аналитически-договорной отдел | акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по капитальному ремонту дороги от ул. Платова до д.33 по Грабцевскому шоссе | -
| Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-01 |  | Аналитически-договорной отдел | акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по адресу: г.Калуга, д.Чижовка от д.2а до д.44
| Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-25 | 10.12.2025; 16.12.2025; 26.06.2026 | Аналитически-договорной отдел | платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по капитальному ремонту дороги от ул. Платова до д.33 по Грабцевскому шоссе
| Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-26 |  | Аналитически-договорной отдел | платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по адресу: г.Калуга, д.Чижовка от д.2а до д.44 | +
2. | Задача "Обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения транспорта, повышение пропускной способности улично-дорожной сети города Калуги" структурного элемента "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения" | [5 empty] | -
1.1. | Мероприятие «Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства » | [5 empty] | +
1.1.1. | Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 2026-06-01 | 2025-09-23 | Аналитически-договорной отдел | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение строительно - монтажных работ по устройству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по 1-й Рубиновый проезд в д. Лихун г. Калуги». Участок 2 | -
| Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 2026-06-01 | 2025-12-13 | Аналитически-договорной отдел | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (1 этап) | +
| Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 2026-06-01 | 2025-12-13 | Аналитически-договорной отдел | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (2 этап) | +
| Контрольная точка «Заключение Муниципального контракта» | 2026-09-01 | 2025-12-24 | Аналитически-договорной отдел | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (2 этап) | +
1.1.2. | Контрольная точка «Заключение Муниципального контракта» | 2026-09-01 | 2025-12-24 | Аналитически-договорной отдел | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (1 этап) | +
| Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 2026-06-01 | 2026-03-17 | Аналитически-договорной отдел | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: "Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Янтарная в д. Лихун городского округа города Калуги Калужской области"
| Контрольная точка «Включение закупки в план-график закупок» | 2026-06-01 | 2026-06-19 | Аналитически-договорной отдел | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по реконструкции проезда, расположенного по адресу: переулок Вишневского г. Калуги
| Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2025-2026» | 2026-09-01 | 2025-10-14 | Аналитически-договорной отдел | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение строительно - монтажных работ по устройству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по 1-й Рубиновый проезд в д. Лихун г. Калуги». Участок 2
| Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2025-2026» | 2026-09-01 | 2025-12-24 | Аналитически-договорной отдел | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (1 этап)
[5 empty] | zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (1 этап) | 0
1.1.2. | [5 empty] | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (2 этап) | 75
| 2026-12-01 |  |  |  |  | Выполнение работ по строительству объекта: "Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Янтарная в д. Лихун городского округа города Калуги Калужской области"
Выполнение строительно - монтажных работ по устройству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по 1-й Рубиновый проезд в д. Лихун г. Калуги». Участок 2
| Контрольная точка "Оплата выполненных работ" | 2026-12-25 |  |  |  | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (1 этап)
Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (2 этап)
Выполнение работ по строительству объекта: "Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Янтарная в д. Лихун городского округа города Калуги Калужской области"
| Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2025-2026» | 2026-09-01 | 2025-12-24 | Аналитически-договорной отдел | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (2 этап)
| Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2025-2026» | 2026-09-01 | 2026-04-06 | Аналитически-договорной отдел | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: "Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Янтарная в д. Лихун городского округа города Калуги Калужской области"
| Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на период 2025-2026» | 2026-09-01 | 2026-07-08 | Аналитически-договорной отдел | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по реконструкции проезда, расположенного по адресу: переулок Вишневского г. Калуги
1.1.2. | Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-01 | 10.04.2026; 03.06.2026 | Аналитически-договорной отдел | акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе | Выполнение строительно - монтажных работ по устройству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по 1-й Рубиновый проезд в д. Лихун г. Калуги». Участок 2
| Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-01 | 03.07.2026; 23.04.2026 | Аналитически-договорной отдел | акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (1 этап)
| Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-01 | 23.04.2026; 08.06.2026 | Аналитически-договорной отдел | акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (2 этап)
| Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-01 | 2026-07-28 | Аналитически-договорной отдел | акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: "Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Янтарная в д. Лихун городского округа города Калуги Калужской области"
| Контрольная точка «Приемка работ» | 2026-12-01 |  | Аналитически-договорной отдел | акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по реконструкции проезда, расположенного по адресу: переулок Вишневского г. Калуги
1.1.3. | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-25 | 14.11.2025; 29.04.2026; 16.06.2026 | Аналитически-договорной отдел | платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение строительно - монтажных работ по устройству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по 1-й Рубиновый проезд в д. Лихун г. Калуги». Участок 2
| Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-26 | 26.12.2025; 19.05.2026; | Аналитически-договорной отдел | платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (1 этап)
| Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-27 | 26.12.2025; 19.05.2026; 17.06.2026 | Аналитически-договорной отдел | платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: «Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Рубиновая в д. Лихун г. Калуги» (2 этап)
| Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-25 | 2026-08-11 | Аналитически-договорной отдел | платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по строительству объекта: "Проезд к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по ул. Янтарная в д. Лихун городского округа города Калуги Калужской области"
| Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 2026-12-28 |  | Аналитически-договорной отдел | платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | Выполнение работ по реконструкции проезда, расположенного по адресу: переулок Вишневского г. Калуги

## Оценка (hidden)
Оценку эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Оэмп | #NAME?
Имп | 98.8369
Эн1 | #NAME? | Направление «Национальная экономика» управление городского хозяйства города Калуги | [16 empty] | Эн2 | #NAME? | Направление «Национальная экономика» управление по работе с населением на территориях города Калуги | Эн3 | #NAME? | Направление «Национальная экономика» управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
А1 | #NAME? | [17 empty] | А2 | #NAME? |  | А2 | #NAME?
Осэ1 | 30 |  | Осэ2 | 30 | Осэ3 | 30 | Осэ4 | 30 | Осэ5 | 30 | Осэ6 | 30 | Осэ7 | 30 | Осэ8 | 30 | Осэ9 | 30 | Осэ | #NAME? |  | Осэ1 | #NAME? |  | Осэ2 | #NAME?
сэ «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  | сэ «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | сэ «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги» |  | сэ «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | сэ «Организация транспортного обслуживания населения» |  | сэ «Совершенствование и развитие транспортного обслуживания населения» |  | сэ «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» |  | сэ «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» |  | сэ «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере дорожной деятельности»
[19 empty] | сэ «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  | сэ «Капитальный ремонт,ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  | сэ «Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Ктсэ1 | 100 |  | Ктсэ2 | 100 | Ктсэ3 | 100 | Ктсэ4 | 100 | Ктсэ5 | 100 | Ктсэ6 | 100 | Ктсэ7 | 100 | Ктсэ8 | 100 | Ктсэ9 | 100 | Ктсэ | #NAME? |  | Ктсэ1 | #NAME? |  | Ктсэ2 | #NAME?
Псэ1 | 0 |  | Псэ2 | 0 | Псэ3 | 0 | Псэ4 | 0 | Псэ5 | 0 | Псэ6 | 0 | Псэ7 | 0 | Псэ8 | 0 | Псэ9 | 0 | Псэ | #NAME? |  | Псэ1 | #NAME? |  | Псэ2 | #NAME?