|  |  | Приложение 2 к решению Городской Думы города Калуги от № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по выполнению работ, направленных на исполнение судебных актов об организации обеспечения земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим троих и более детей водоснабжением и транспортной инфраструктурой (автомобильными дорогами) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Предельная стоимость, тыс. руб. | Плановый год исполнения |
| 1 | Разработка проектной документации: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д.Лихун г.Калуги (водопровод)» ( L = 32 км) и передача Заказчику | 6 173,00 | 2025 |
| 1.1 | Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения | 1 500,00 | 2025 |
| 1.2 | Выполнение работ по «Строительству сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д.Лихун г.Калуги (водопровод)» | 585 896,00 | 2028-2035 |
| 2. | Разработка проектной документации: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д.Починки г.Калуги (водопровод)» (L = 1,8 км) и передача Заказчику | 2 600,00 | 2025 |
| 2.1 | Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения | 1 150,00 | 2025 |
| 2.2 | Выполнение работ по «Строительству сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д.Починки г.Калуги (водопровод)» | 63 600,00 | 2028-2032 |
| 3. | Разработка проектной документации: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д.Груздово г.Калуги (водопровод)» (L = 2,7 км) и передача Заказчику | 3 136,00 | 2025 |
| 3.1 | Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения | 1 150,00 | 2025 |
| 3.2 | Выполнение работ по: «Строительству сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д.Груздово г.Калуги (водопровод)» | 85 879,00 | 2028-2032 |
| 4 | Разработка проектной документации: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей в д.Большая Каменка г. Калуги (водопровод)» (L=4,4 км) и передача Заказчику | 3 141,00 | 2025 |
| 4.1 | Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения | 1 150,00 | 2025 |
| 4.2 | Выполнение работ по: «Строительству сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Большая Каменка г. Калуги (водопровод)» | 170 000,00 | 2028-2032 |
| 5 | Разработка проекта по реконструкции каптажа ключей д. Доможирово муниципального образования «Город Калуга» | 24 000,00 | 2027 |
| 5.1 | Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения по реконструкции каптажа ключей д.Доможирово муниципального образования «Город Калуга» | 6 000,00 | 2027 |
| 5.2 | Выполнение работ по реконструкции каптажа ключей д.Доможирово муниципального образования «Город Калуга | 230 000,00 | 2028-2032 |
| 6. | Разработка документации планировки территории по устройству подводящих магистральных трубопроводов от каптажа ключей д.Доможирово до участков многодетных семей | 600,00 | 2026 |
| 7 | Разработка проекта по устройству подводящих магистральных трубопроводов от каптажа ключей д. Доможирово до участков многодетных семей | 15 000,00 | 2028 |
| 7.1 | Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения | 6 500,00 | 2028 |
| 7.2 | Выполнение работ по устройству подводящего магистрального трубопровода от каптажа ключей д.Доможирово до участков многодетных семей | 600 000,00 | 2028-2032 |
| 8. | Разработка проектной документации по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по 1-му Рубиновому проезду в д.Лихун г.Калуги | 3 200,00 | 2025 |
| 8.1 | Выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по 1-му Рубиновому проезду в д.Лихун г. Калуги | 21 370,00 | 2025 |
| 9. | Разработка проектной документации: «Строительство подъездной дороги к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей от д. Доможирово до д.Лихун» (L = 1,51 км) и передача Заказчику | 3 000,00 | 2026 |
| 9.1 | Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения | 1 000,00 | 2026 |
| 9.2 | Выполнение работ по: «Строительству подъездной дороги к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей от д.Доможирово до д.Лихун» | 182 010,00 | 2028-2030 |
| 10. | Выполнение изыскательских работ «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д.Лихун» (дамба-переезд от ул.Молодежной к ул.Янтарной) с передачей Заказчику | 120,00 | 2026 |
| 10.1 | Разработка проекта «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д.Лихун» (дамба-переезд от ул.Молодежной к ул.Янтарной) с передачей Заказчику | 13 000,00 | 2027 |
| 10.2 | Прохождение экспертизы проекта, получение положительного заключения «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Лихун» (дамба-переезд от ул.Молодежной к ул. Янтарной) | 2 000,00 | 2027 |
| 10.3 | «Строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Лихун» (дамба-переезд от ул.Молодежной к ул. Янтарной) | 200 000,00 | 2028-2035 |
| 11. | Разработка проектной документации на выполнение проектных работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д.Лихун г.Калуги (поэтапно) | 98 000,00 | 2028 |
| 11.1 | Выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д.Лихун г.Калуги (L = 32 км) (поэтапно) | 450 000,00 | 2028-2035 |
| 12. | Разработка проектной документации: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д.Большая Каменка г.Калуги» (L = 2 км) и передача Заказчику | 5 430,00 | 2025 |
| 12.1 | Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д.Большая Каменка г.Калуги» | 2 000,00 | 2026 |
| 12.2 | Выполнение работ по: «Строительству улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д.Большая Каменка г.Калуги» | 250 000,00 | 2028-2030 |
| 13. | Разработка проектной документации на выполнение проектных работ на выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д.Починки г.Калуги | 2 500,00 | 2026 |
| 13.1 | Выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д.Починки г.Калуги | 250 000,00 | 2028-2030 |
| 14. | Разработка проектной документации на выполнение проектных работ на выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д.Груздово г.Калуги (поэтапно) | 6 380,00 | 2026 |
| 14.1 | Выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д.Груздово г.Калуги | 250 000,00 | 2028-2030 |