Обосновывающие материалы

к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизациЮ

(Актуализированная на 2025 год)

Калуга, 2024

Состав ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования "Город Калуга" на период до 2028 года | 29401.СТ-ПСТ.000.000. |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |  |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию | 29401.ОМ-ПСТ.012.000. |

# Содержание

Содержание	3

Перечень таблиц	4

Перечень рисунков	5

1.	Общие положения	6

2.	Нормативно-методическая база для проведения расчетов	10

3.	Макроэкономические параметры	11

3.1.	Сроки реализации	11

3.2.	Официальные источники	11

3.3.	Применение индексов-дефляторов	13

3.4.	Ставка дисконтирования	14

4.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	16

5.	Оценка эффективности инвестиций	19

6.	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации проектов схемы теплоснабжения	20

7.	Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению	22

8.	Инвестиционные программы по техническому перевооружению и модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей Муниципального образования город калуга	24

# Перечень таблиц

Таблица 3.1. Прогнозные индексы, используемые для расчетов долгосрочных ценовых последствий, в % к предыдущему году	12

Таблица 3.2. Индексы-дефляторы цен производителей важнейших видов продукции и услуг	12

Таблица 4.1 – Капитальные затраты по группам проектов по развитию системы теплоснабжения (млн. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет)	17

Таблица 4.2 – Капитальные затраты по группам проектов по развитию системы теплоснабжения (млн. руб. с учетом НДС в ценах 2013 года)	18

Таблица 5.1. Оценка эффективности проектов по развитию СЦТ города Калуги	19

Таблица 7.1. Прогноз тарифов на услуги централизованного теплоснабжения для теплоисточников МО «Город Калуга» (в ценах соответствующих лет)	23

Таблица 8.1. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» по развитию систем теплоснабжения горячего водоснабжения муниципального образования «Город Калуга» на период 2020-2025 гг……………..25

# Перечень рисунков

Рисунок 1.1. Общий вид тарифно-балансовой модели (блок «Балансы»)	8

Рисунок 1.2. Общий вид рабочего экрана тарифно-балансовой модели (блок «Топливо»)	9

Рисунок 1.3. Проект инвестиционной программы ПАО «Квадра» на 2022 год.	24

Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с пунктами 13 и 48 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

- предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

- предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

- расчеты эффективности инвестиций;

- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Технико-экономические и финансово-экономические расчёты в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения выполнены с применением тарифно-балансовых моделей, которые связывают технические показатели работы элементов системы теплоснабжения (источников, системы транспорта теплоносителя) с экономическими показателями и учитывают реализацию проектов, предлагаемых схемой теплоснабжения.

Цели и задачи разработки ТБМ:

- Формирование прогноза изменения объема товарного отпуска для организаций в сфере теплоснабжения;

- Определение себестоимости производства и транспорта тепловой энергии;

- Формирование прогноза тарифа на производство и транспорт тепловой энергии;

- Учет в тарифе инвестиционной составляющей от проектов, предлагаемых в схеме теплоснабжения;

- Формирование прогноза изменения целевых показателей развития системы теплоснабжения для всех теплоисточников и систем транспорта теплоносителя.

По сути, ТБМ представляет собой ряд расчетных взаимосвязанных блоков, изменение любого из параметров в одном из которых приводит к автоматическому пересчету всех параметров прочих блоков.

Состав блоков ТБМ, разработанных для целей разработки схемы теплоснабжения города Калуги, приведен ниже.

- Индексы-дефляторы МЭР

- Баланс электрической мощности

- Баланс электрической энергии

- Баланс тепловой мощности

- Баланс тепловой энергии

- Топливный баланс

- Баланс теплоносителей

- Баланс холодной воды питьевого качества

- Тарифы на покупные энергоносители и воду

- Производственные расходы товарного отпуска

- Производственная деятельность

- Инвестиционная деятельность

- Финансовая деятельность

- Проекты схемы теплоснабжения.

Содержание каждого блока определено его названием. Так, например, блок «Баланс тепловой мощности» содержит изменяющиеся по годам значения установленной и располагаемой тепловой мощности теплоисточника, затрат тепла на собственные нужды, тепловых потерь, тепловых нагрузок потребителей. В итоге определяются значения резерва или дефицита тепловой мощности источника для каждого года разрабатываемой схемы теплоснабжения.

Блок «Баланс тепловой энергии» служит для формирования перспективных балансов тепловой энергии в каждой зоне действия и для предприятия в целом существующих, реконструируемых, модернизируемых и планируемых к строительству котельных (ТЭЦ), обеспечивающих приросты спроса на тепловую мощность.

Блок (раздел) «Топливные балансы» служит для формирования перспективной потребности в топливе различного вида для каждой зоны действия источника и для предприятия в целом

Таким образом, выстраивается цепочка зависимых друг от друга расчетных параметров, изменение каждого из которых приводит к пересчету всех остальных зависимых параметров.

Общий вид тарифно-балансовых моделей приведен на рисунках 1.1.-1.2.

Рисунок 1.1. Общий вид тарифно-балансовой модели (блок «Балансы»)

Рисунок 1.2. Общий вид рабочего экрана тарифно-балансовой модели (блок «Топливо»)

Расчеты вариантов развития системы теплоснабжения города Калуги были выполнены с использованием тарифно-балансовых моделей. Результаты расчетов приведены в соответствующих разделах данной Главы.

Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

- «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999 г.;

- «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии предТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;

- «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.

Макроэкономические параметры

Сроки реализации

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2012 года, составляет 16 лет. Расчетный период действия схемы – 2028 г. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался 30 лет. Шаг расчёта принимался равным одному календарному году.

Официальные источники

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- прогноз долгосрочного социально – экономического развития РФ на период до 2030 года (опубликован 25.03.2013);

- сценарные условия, основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (опубликован 12.04.2013);

Для расчетов использованы значения инновационного варианта развития (вариант 2b, Inn). Значения индексов приведены в таблице 3.1.

В таблице 3.2. приведены прогнозные индексы-дефляторы изменения цен на выполнение работ и цен производителей оборудования, используемые при формировании прогноза стоимости реализации мероприятий.

Таблица 3.1. Прогнозные индексы, используемые для расчетов долгосрочных ценовых последствий, в % к предыдущему году

|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая инфляция (ИПЦ) | 1 | 105,4 | 104,9 | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,2 | 102,3 |
|  | 2 |  |  | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,2 | 102,3 |
|  | 3 |  |  | 104,9 | 104,7 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 102,7 |
| Рост цен на электроэнергию для всех категорий потребителей | 1 | 110,5-112,5 | 111-113 | 109,1 | 108,6 | 108,0 | 107,8 | 104,9 | 103,7 | 101,1 |
|  | 2 |  |  | 107,7 | 107,4 | 107,5 | 106,4 | 105,2 | 102,4 | 100,5 |
|  | 3 |  |  | 103,7 | 104,8 | 103,9 | 104,0 | 103,0 | 103,6 | 101,9 |
| Рост оптовых цен на газ для всех категорий потребителей | 1 | 115,0 | 114,6-115 | 109,5 | 109,7 | 105,7 | 105,5 | 102,3 | 104,0 | 101,6 |
|  | 2 |  |  | 110,5 | 109,3 | 105,8 | 104,2 | 101,3 | 103,0 | 101,2 |
|  | 3 |  |  | 107,5 | 105,7 | 101,6 | 101,1 | 99,9 | 104,3 | 103,8 |
| Рост регулируемых тарифов на тепловую энергию | 1 | 4,2* | 110,9-111 | 108,5 | 109,0 | 108,2 | 105,5 | 103,7 | 103,9 | 102,3 |
|  | 2 |  |  | 108,1 | 107,7 | 106,1 | 104,8 | 103,9 | 103,6 | 102,5 |
|  | 3 |  |  | 107,4 | 107,1 | 105,3 | 104,4 | 103,6 | 103,9 | 102,9 |
| Рост реальной заработной платы | 1 | 103,7 | 105,4 | 105,8 | 105,4 | 105,4 | 103,6 | 103,3 | 103,4 | 103,2 |
|  | 2 |  |  | 106,1 | 106,3 | 105,8 | 104,6 | 104,5 | 104,1 | 104,1 |
|  | 3 |  |  | 108,6 | 109,5 | 109,1 | 107,4 | 107,4 | 105,6 | 104,4 |

*в соответствие с решениями ФСТ России, рост тарифа в 2014 году в среднем по регионам РФ не должен превысить 4,2%. В отдельном муниципальном образовании показатель роста может отличаться от указанного значения.

Таблица 3.2. Индексы-дефляторы цен производителей важнейших видов продукции и услуг

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс цен СМР | 1,05 | 1,11 | 1,16 | 1,21 | 1,22 | 1,27 | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,45 | 1,49 | 1,53 | 1,57 | 1,62 |
| Индекс цен производителей ЦТП | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,20 | 1,25 | 1,29 | 1,33 | 1,35 | 1,38 | 1,41 | 1,42 | 1,44 | 1,45 | 1,47 |
| Индекс цен производителей труб | 1,10 | 1,14 | 1,20 | 1,30 | 1,45 | 1,38 | 1,41 | 1,39 | 1,44 | 1,46 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,51 |

Применение индексов-дефляторов

Базовым периодом для расчета тарифных последствий принят 2012 год. Структура производственных расходов принята в соответствии с материалами тарифных дел за 2011 и 2012 годы. Технические характеристики оборудования и фактические производственные показатели приняты по данным теплоснабжающих организаций.

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой:

| , | (3.1.) |
| --- | --- |

где IЗП– индекс, выбираемый из таблицы 2.1 для соответствующего года (=0 соответствует базовому году). Ставка отчислений на социальные нужды в течение всего периода остается постоянной на уровне 2011 года (34% от ФОТ).

Прогноз цен на природный газ последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

| , | (3.2.) |
| --- | --- |

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам 3.1.-3.2.

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, введенных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 №415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165).

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, определялась по материалам тарифных дел.

Прогноз расходов на вспомогательные материалы принимался по средневзвешенному индексу-дефлятору в соответствии с той структурой затрат, которая была включена в эту группу при установлении тарифов на тепловую энергию на 2011 год.

Прогноз изменения стоимости прочих расходов принимался по индексу инфляции (ИПЦ).

Принятые в начале разработки схемы теплоснабжения индексы-дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе актуализации схемы теплоснабжения.

Ставка дисконтирования

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необходимость приведения разновременных экономических показателей в сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят момент, соответствующий году начала работ по проектированию Схемы (2012 г.). Приведение осуществлялось с помощью коэффициента дисконтирования. Ставка дисконтирования принята равной 12%.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Полный перечень предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению приведен в Главе 13 «Реестр проектов схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов. Капитальные затраты по группам проектов приведены в таблице 4.1.

Общий объем капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения составит 6279,2 млн. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет, из них 4843,5 млн. руб. – затраты по источникам и 1435,8  млн. руб. – затраты по сетям. Основные затраты по источникам относятся на группу строительства ГПА (3,106 млрд. руб.).

С учетом дополнительных затрат, определенных в результате выполнения экспертной оценки величины затрат на реконструкцию трубопроводов тепловых сетей по причине исчерпания ресурса эксплуатации (1,36 млрд. руб.), затраты по сетям составят 2,8 млрд., руб., а в целом по системам теплоснабжения 7,64 млрд. руб.

В таблице 4.2. приведены затраты на реализацию проектов в ценах 2013 года (с учетом НДС).

Таблица 4.1 – Капитальные затраты по группам проектов по развитию системы теплоснабжения (млн. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения по группам проектов | 958,7 | 1006,8 | 732,9 | 766,9 | 593,3 | 599,5 | 618,4 | 626,9 | 643,8 | 212,9 | 216,4 | 219,5 | 222,5 | 225,5 | 7644,0 |
| Всего по источникам | 772,2 | 812,2 | 568,4 | 590,8 | 357,0 | 369,1 | 381,7 | 390,4 | 399,4 | 39,2 | 39,8 | 40,5 | 41,1 | 41,7 | 4843,5 |
| Группа №1. Реконструкция источников тепловой энергии (мощности) с увеличением УТМ при объединении зон действия | 40,2 | 42,2 | 29,6 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,2 | 36,8 | 37,4 | 38,0 | 38,6 | 329,6 |
| Группа №2. Установка ГПА | 494,6 | 520,3 | 364,1 | 378,4 | 253,8 | 262,4 | 271,3 | 277,5 | 283,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3106,3 |
| Группа №3. Модернизация и реконструкция теплоисточников | 215,2 | 226,4 | 158,4 | 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 780,0 |
| Группа №4. Переоборудование котельной в ЦТП при выводе котельной из эксплуатации | 21,5 | 22,7 | 15,9 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,6 |
| Группа №5. Строительство новых источников тепловой энергии (мощности) | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 103,2 | 106,7 | 110,4 | 112,9 | 115,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 550,9 |
| Всего по сетям | 186,5 | 194,6 | 164,5 | 176,1 | 236,3 | 230,4 | 236,7 | 236,6 | 244,4 | 173,7 | 176,6 | 179,0 | 181,4 | 183,8 | 2800,6 |
| Группа №1. Новое строительство для подключения новых потребителей | 71,9 | 75,1 | 52,5 | 56,2 | 79,0 | 77,0 | 79,1 | 79,1 | 81,7 | 65,8 | 66,9 | 67,8 | 68,7 | 69,7 | 990,8 |
| Группа №2. Новое строительство для объединения котельных | 24,5 | 25,6 | 17,9 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,2 |
| Группа №3. Реконструкция с увеличением диаметра для подключения новых потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,9 | 52,5 | 54,0 | 53,9 | 55,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 289,6 |
| Группа №4. Реконструкция с увеличением диаметра для объединения котельных | 6,1 | 6,4 | 4,5 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,9 |
| Группа №5. Реконструкция с увеличением диаметра для нормализации существующих гидравлических режимов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 |
| Группа №6. Новое строительство и реконструкция для обеспечения надежности теплоснабжения | 6,2 | 6,5 | 4,5 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1 |
| Группа №7. Реконструкция по причине исчерпания эксплуатационного ресурса | 77,6 | 81,0 | 85,0 | 91,0 | 98,6 | 96,2 | 98,8 | 98,8 | 102,0 | 104,0 | 105,8 | 107,3 | 108,7 | 110,1 | 1364,8 |

Таблица 4.2 – Капитальные затраты по группам проектов по развитию системы теплоснабжения (млн. руб. с учетом НДС в ценах 2013 года)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения по группам проектов | 907,1 | 907,1 | 628,6 | 628,6 | 458,5 | 458,5 | 458,5 | 458,5 | 458,5 | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 6098,0 |
| Всего по источникам | 735,4 | 735,4 | 490,3 | 490,3 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 287,4 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 4026,4 |
| Группа №1. Реконструкция источников тепловой энергии (мощности) с увеличением УТМ при объединении зон действия | 38,25 | 38,25 | 25,5 | 25,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 255,0 |
| Группа №2. Установка ГПА | 471,09 | 471,09 | 314,06 | 314,06 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591,8 |
| Группа №3. Модернизация и реконструкция теплоисточников | 204,96 | 204,96 | 136,64 | 136,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 693,7 |
| Группа №4. Переоборудование котельной в ЦТП при выводе котельной из эксплуатации | 20,52 | 20,52 | 13,68 | 13,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,4 |
| Группа №5. Строительство новых источников тепловой энергии (мощности) | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,5 |
| Всего по сетям | 171,7 | 171,7 | 138,3 | 138,3 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 171,1 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 2071,6 |
| Группа №1. Новое строительство для подключения новых потребителей | 66,25 | 66,25 | 44,16 | 44,16 | 57,20 | 57,20 | 57,20 | 57,20 | 57,20 | 45,19 | 45,19 | 45,19 | 45,19 | 45,19 | 732,7 |
| Группа №2. Новое строительство для объединения котельных | 22,59 | 22,59 | 15,06 | 15,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,3 |
| Группа №3. Реконструкция с увеличением диаметра для подключения новых потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 208,1 |
| Группа №4. Реконструкция с увеличением диаметра для объединения котельных | 5,65 | 5,65 | 3,76 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,8 |
| Группа №5. Реконструкция с увеличением диаметра для нормализации существующих гидравлических режимов | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,5 |
| Группа №6. Новое строительство и реконструкция для обеспечения надежности теплоснабжения | 5,73 | 5,73 | 3,82 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,1 |
| Группа №7. Реконструкция по причине исчерпания эксплуатационного ресурса | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 1000,0 |

Оценка эффективности инвестиций

Как указано в Главе 12 Обосновывающих материалов, оценка эффективности различных сценариев развития СЦТ города Калуги выполнялась, в том числе, с учетом срока окупаемости проектов.

В таблице 5.1. приведено сравнение дисконтированных сроков окупаемости проектов по развитию СЦТ города Калуги в сравнении для Сценария №2 и Сценария №3.

Таблица 5.1. Оценка эффективности проектов по развитию СЦТ города Калуги

| Источник | Сценарий 3 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- |
|  | дисконтированный срок окупаемости, лет |  |
| Новая котельная в мкр. Тепличный | 11 | 6 |
| ул.Московская,317а | Свыше 12 лет | Свыше 12 лет |
| ул.Кибальчича,17а | 4 | Свыше 12 лет |
| ул.В.Восстания,12 | 4 | Свыше 12 лет |
| ул.Хрустальная, 18а | 7 | 4 |
| ул. М.Горького,1б | 5 | 2 |
| Кирова,67а | 6 | Свыше 12 лет |
| ул.Пестеля, 32 б | 6 | 3 |
| пер.Воскресенский,2 «б» | 9 | Свыше 12 лет |
| Вилонова,40 | 8 | Свыше 12 лет |
| Никитина,95б | 5 | Свыше 12 лет |
| ул.Пролетарская, 125 | 6 | Свыше 12 лет |
| ул.П.Свободы,131 «а» | 8 | Свыше 12 лет |
| ул.В.Андриановой,5а | 7 | Свыше 12 лет |
| ул.Вишневского,1 | 5 | 2 |
| ул. Калуга-Бор, 15а | Свыше 12 лет | Свыше 12 лет |
| Новая котельная (ПРМЗ, Новослободская, 25а) | 4 | Свыше 12 лет |
| Новая котельная (Грабцевское шоссе) | 3 | 5 |
| Проезд 1-й Академический ,29 | 8 | Нет проекта |

Аналогично была выполнена оценка эффективности инвестиций в реализацию проектов по модернизации систем централизованного теплоснабжения, предусматривающих частичную автоматизацию котельных и установку ИТП у потребителей.

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации проектов схемы теплоснабжения

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации.

Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства могут быть привлечены организациями на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств принята 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

В результате расчетов определено, что проекты по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей, за исключением проектов по установке ГПА, могут быть реализованы при соблюдении условия роста тарифа на тепловую энергию с темпом, не превышающим максимальный уровень, установленный в соответствие с прогнозом Минэкономразвития России.

Проекты, связанные с установкой ГПА, несмотря на достаточно хорошие показатели окупаемости у ряда проектов, в связи с высокой стоимостью реализации потребуют привлечения кредитных средств.

Проекты по модернизации систем теплоснабжения с установкой ИТП у потребителей (переходом на независимые схемы присоединения систем отопления) предполагается реализовывать с организацией совместного финансирования со стороны теплоснабжающих организаций и потребителей (с возможным привлечением бюджетных средств различных уровней). Возможно выполнение данных мероприятий с привлечением энергосервисных контрактов.

Проекты по реконструкции тепловых сетей по критерию исчерпания нормативного ресурса предлагается реализовывать за счет бюджетных средств различных уровней, при участии теплоснабжающих организаций в областных и федеральных целевых программах. Возможно выполнение данных мероприятий с привлечением энергосервисных контрактов.

Более подробно источники финансирования должны быть определены в рамках подготовки проектных проработок для каждого из проектов, предлагаемых к реализации в схеме теплоснабжения. Схема теплоснабжения является в соответствие с ФЗ-190 «О теплоснабжении» предпроектным документом, соответственно, определение источников финансирования каждого конкретного проекта является составной частью разработки проектного предложения.

Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению

Темп прогнозируемого изменения тарифов приведен в таблице 7.1. Прогноз ценовых последствий сформирован с учетом сведений о долгосрочном прогнозе тарифа на тепловую энергию, представленных в прогнозе СЭР России на период до 2030 года.

Таблица 7.1. Прогноз тарифов на услуги централизованного теплоснабжения для теплоисточников МО «Город Калуга» (в ценах соответствующих лет)

| Наименование организации | 2011г. | 01.01.-31.06.2012. | 01.07.-31.08.2012. | 01.09.-31.12.2012. | 01.01-31.06.2013 | 01.07-31.12.2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК "Калужская скульптурная фабрика" / ООО "Аркада Синтез" | 1572,41 | 1572,41 | 1666,75 | 1755,08 | 1755,08 | 1755,08 | 1828,8 | 2026,31 | 2216,78 | 2420,72 | 2565,96 | 2748,14 | 2833,33 | 2924 | 3046,81 | 3159,54 | 3270,12 | 3374,76 | 3476 | 3597,66 | 3737,97 |
| ООО "ДОМ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1636,97 | 1792,23 | 1867,5 | 2069,19 | 2263,69 | 2471,95 | 2620,27 | 2806,31 | 2893,31 | 2985,9 | 3111,31 | 3226,43 | 3339,36 | 3446,22 | 3549,61 | 3673,85 | 3817,13 |
| ООО "КП "Сигнал" | 1735,59 | 1735,59 | 1839,73 | 1915,56 | 1915,56 | 2141,96 | 2231,92 | 2472,97 | 2705,43 | 2954,33 | 3131,59 | 3353,93 | 3457,9 | 3568,55 | 3718,43 | 3856,01 | 3990,97 | 4118,68 | 4242,24 | 4390,72 | 4561,96 |
| ОАО "Калужский мясокомбинат" | 1136,23 | 1136,23 | 1204,40 | 1268,24 | 1268,24 | 1268,24 | 1321,51 | 1464,23 | 1601,87 | 1749,24 | 1854,19 | 1985,84 | 2047,4 | 2112,92 | 2201,66 | 2283,12 | 2363,03 | 2438,65 | 2511,81 | 2599,72 | 2701,11 |
| ОАО "КНИИТМУ" | 1369,58 | 1369,58 | 1451,75 | 1528,69 | 1528,69 | 1663,19 | 1733,04 | 1920,21 | 2100,71 | 2293,98 | 2431,62 | 2604,27 | 2685 | 2770,92 | 2887,3 | 2994,13 | 3098,92 | 3198,09 | 3294,03 | 3409,32 | 3542,28 |
| НОУ СПО "Калужский кооперативный техникум" | 1810,69 | 1810,69 | 1810,69 | 1810,69 | 1810,69 | 1810,69 | 1886,74 | 2090,51 | 2287,02 | 2497,43 | 2647,28 | 2835,24 | 2923,13 | 3016,67 | 3143,37 | 3259,67 | 3373,76 | 3481,72 | 3586,17 | 3711,69 | 3856,45 |
| ОАО "Калужский электромеханический завод" | 1070,41 | 1070,41 | 1134,64 | 1173,83 | 1173,83 | 1317,53 | 1372,87 | 1521,14 | 1664,13 | 1817,23 | 1926,26 | 2063,02 | 2126,97 | 2195,03 | 2287,22 | 2371,85 | 2454,86 | 2533,42 | 2609,42 | 2700,75 | 2806,08 |
| ОАО "Калужский двигатель" | 1109,79 | 1109,79 | 1176,38 | 1238,71 | 1238,71 | 1391,07 | 1449,49 | 1606,03 | 1757 | 1918,64 | 2033,76 | 2178,16 | 2245,68 | 2317,54 | 2414,88 | 2504,23 | 2591,88 | 2674,82 | 2755,06 | 2851,49 | 2962,7 |
| ОАО "НПП" Калужский приборостроительный завод "Тайфун" | 1177,19 | 1177,19 | 1247,81 | 1313,95 | 1313,95 | 1475,63 | 1537,61 | 1703,67 | 1863,81 | 2035,28 | 2157,4 | 2310,58 | 2382,21 | 2458,44 | 2561,69 | 2656,47 | 2749,45 | 2837,43 | 2922,55 | 3024,84 | 3142,81 |
| ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" | 1034,05 | 1034,05 | 1096,09 | 1154,17 | 1154,17 | 1294,05 | 1348,4 | 1494,03 | 1634,47 | 1784,84 | 1891,93 | 2026,26 | 2089,07 | 2155,92 | 2246,47 | 2329,59 | 2411,13 | 2488,29 | 2562,94 | 2652,64 | 2756,09 |
| ОАО "Калужская обувная фабрика "Калита" | 1096,96 | 1096,96 | 1162,78 | 1224,39 | 1224,39 | 1461,82 | 1523,22 | 1687,73 | 1846,38 | 2016,25 | 2137,23 | 2288,97 | 2359,93 | 2435,45 | 2537,74 | 2631,64 | 2723,75 | 2810,91 | 2895,24 | 2996,57 | 3113,44 |
| ООО "Калужский домостроительный комбинат" | 1085,10 | 1085,10 | 1150,21 | 1211,18 | 1211,18 | 1352,09 | 1408,88 | 1561,04 | 1707,78 | 1864,9 | 1976,79 | 2117,14 | 2182,77 | 2252,62 | 2347,23 | 2434,08 | 2519,27 | 2599,89 | 2677,89 | 2771,62 | 2879,71 |
| ОАО "Тепличный" | 1220,99 | 1220,99 | 1294,25 | 1362,84 | 1362,84 | 1530,46 | 1594,74 | 1766,97 | 1933,07 | 2110,91 | 2237,56 | 2396,43 | 2470,72 | 2549,78 | 2656,87 | 2755,17 | 2851,6 | 2942,85 | 3031,14 | 3137,23 | 3259,58 |
| ОАО "Калужский завод железобетонных изделий" | 1441,51 | 1441,51 | 1528,01 | 1613,98 | 1613,98 | 1814,10 | 1890,29 | 2094,44 | 2291,32 | 2502,12 | 2652,25 | 2840,56 | 2928,62 | 3022,34 | 3149,28 | 3265,8 | 3380,1 | 3488,26 | 3592,91 | 3718,66 | 3863,69 |
| ФГУП "НТЦ "Базис" ФСБ России" | 1136,09 | 1136,09 | 1204,26 | 1268,09 | 1268,09 | 1392,60 | 1451,09 | 1607,81 | 1758,94 | 1920,76 | 2036,01 | 2180,57 | 2248,17 | 2320,11 | 2417,55 | 2507 | 2594,75 | 2677,78 | 2758,11 | 2854,64 | 2965,97 |
|  | 1072,11 | 1072,11 | 1136,43 | 1191,07 | 1191,07 | 1337,57 | 1393,75 | 1544,28 | 1689,44 | 1844,87 | 1955,56 | 2094,4 | 2159,33 | 2228,43 | 2322,02 | 2407,93 | 2492,21 | 2571,96 | 2649,12 | 2741,84 | 2848,77 |
| ОАО "Элмат" | 1177,82 | 1177,82 | 1248,49 | 1314,66 | 1314,66 | 1468,90 | 1530,59 | 1695,89 | 1855,3 | 2025,99 | 2147,55 | 2300,03 | 2371,33 | 2447,21 | 2549,99 | 2644,34 | 2736,89 | 2824,47 | 2909,2 | 3011,02 | 3128,45 |
| Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (п. Железнодорожный) | 1178,54 | 1178,54 | 1249,25 | 1315,12 | 1315,12 | 1454,75 | 1515,85 | 1679,56 | 1837,44 | 2006,48 | 2126,87 | 2277,88 | 2348,49 | 2423,64 | 2525,43 | 2618,87 | 2710,53 | 2797,27 | 2881,19 | 2982,03 | 3098,33 |
| Московская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" (кроме п. Железнодорожный) | 1211,29 | 1211,29 | 1283,97 | 1351,30 | 1351,94 | 1512,62 | 1576,15 | 1746,37 | 1910,53 | 2086,3 | 2211,48 | 2368,5 | 2441,92 | 2520,06 | 2625,9 | 2723,06 | 2818,37 | 2908,56 | 2995,82 | 3100,67 | 3221,6 |
| ОАО "Калугатехремонт" | 1238,30 | 1238,30 | 1312,60 | 1382,17 | 1382,17 | 1555,52 | 1620,85 | 1795,9 | 1964,71 | 2145,46 | 2274,19 | 2435,66 | 2511,17 | 2591,53 | 2700,37 | 2800,28 | 2898,29 | 2991,04 | 3080,77 | 3188,6 | 3312,96 |
| МУП "Калугатеплосеть" | 1387,89 | 1387,89 | 1471,17 | 1544,29 | 1544,29 | 1729,75 | 1802,4 | 1997,06 | 2184,78 | 2385,78 | 2528,93 | 2708,48 | 2792,44 | 1872,88 | 2199,00 | 3113,95 | 3222,94 | 3326,07 | 3425,85 | 3545,75 | 3684,03 |
| ОАО "Калужский турбинный завод" | 789,63 | 789,63 | 837,01 | 880,75 | 880,75 | 989,91 | 1031,49 | 1142,89 | 1250,32 | 1365,35 | 1447,27 | 1550,03 | 1598,08 | 1649,22 | 1718,49 | 1782,07 | 1844,44 | 1903,46 | 1960,56 | 2029,18 | 2108,32 |
| филиал ОАО "Квадра" - "Калужская региональная генерация" | 1279,49 | 1279,49 | 1356,26 | 1426,42 | 1426,42 | 1562,70 | 1628,33 | 1804,19 | 1973,78 | 2155,37 | 2284,69 | 2446,9 | 2522,75 | 2603,48 | 2712,83 | 2813,2 | 2911,66 | 3004,83 | 3094,97 | 3203,29 | 3328,22 |
| МУП "Калугатеплосеть" (транспорт ТЭ) | 293,44 | 293,44 | 311,05 | 327,17 | 327,17 | 367,57 | 383,01 | 424,38 | 464,27 | 506,98 | 537,4 | 575,56 | 593,4 | 612,39 | 638,11 | 661,72 | 684,88 | 706,8 | 728 | 753,48 | 782,87 |
| ООО «ЭНЕРГОТРАНС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2441,61 | 2531,95 | 2620,57 | 2707,05 | 2790,97 | 2871,91 | 2949,44 |

Инвестиционные программы по техническому перевооружению и модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей Муниципального образования город калуга

В рамках ежегодной актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год, представлены инвестиционные программы от АО «КВАДРА» - «Калужская генерация» и МУП «Калугатеплосеть».

На основании письма №935-36/91 от 29.02.2024г. от от АО «КВАДРА» - «Калужская генерация» на имя Городского Головы города Калуги Д.А. Денисова представлен проект инвестиционной программы от АО «КВАДРА» - «Калужская генерация» на 2025-2029 годы.

Рисунок 1.3. Проект Инвестиционной программы от АО «КВАДРА» - «Калужская генерация» на 2025-2029 годы.

Приложение к письму № 935-36/91 от 29.02.2024 г.

Инвестиционная программа филиала АО «Квадра»-«Калужская генерация» на 2025-2029г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Примечание | Плановая стоимость 2025-2029 (тыс. руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |
|  | Техперевооружение кабельной линии Фидера связи №1 к ПС №418 «СДВ» Калужская ТЭЦ | СМР. Выполнение в 2025, при условии начала выполнения мероприятия в 2024 | 1 000 |
|  | Реконструкция коллектора всаса питательных насосов Калужская ТЭЦ | ПИР | 850 |
|  | Техперевооружение трубопровода тепловой сети от Калужская ТЭЦ до ЦТП мкр. Середа г. Калуги | СМР. 1 этап выполнения СМР, при условии выполнения ПИР в 2024 (Стоимость СМР корректируется после разработки сметной документации предусмотренной ПИР) | 5 497 |
|  | Реконструкция аккумуляторной батареи ст.№1 ПП КТЭЦ | СМР | 10 631 |
|  |  | Итого: | 17 978 |
| 2026 год |  |  |  |
|  | Реконструкция аналоговой системы общекотловой защиты КА-1 ст. №1 на микропроцессорную | ПИР | 600 |
|  | Реконструкция коллектора всаса питательных насосов Калужская ТЭЦ | СМР (Стоимость СМР корректируется после разработки сметной документации предусмотренной ПИР) | 1500 |
|  | Реконструкция трубопровода питательной воды рег. № К-072Т Калужская ТЭЦ | ПИР | 800 |
|  | Реконструкция электропитания электродвигателя с установкой частотного привода на сетевой насос 1СЭН-А ПП "Калужская ТЭЦ" | СМР | 1 308 |
|  | Техперевооружение сборки РУСН-0,4кВ в ГРУ-6кВ Калужская ТЭЦ | СМР | 3 129 |
|  | Техперевооружение трубопровода тепловой сети от Калужская ТЭЦ до ЦТП мкр. Середа г. Калуги | СМР. 2 этап выполнения СМР, при условии выполнения ПИР в 2024 (Стоимость СМР корректируется после разработки сметной документации предусмотренной ПИР) | 7 163 |
|  | Реконструкция тепловой изоляции тепловой сети Калужская ТЭЦ- микрорайон пос. Силикатный на участке от ул. Московская 286а в направлении ЦТП-2 ул. Гурьянова 5, г.Калуга | СМР | 3 500 |
|  |  | Итого: | 18 000 |
| 2027 год |  |  |  |
|  | Реконструкция аналоговой системы общекотловой защиты КА-1 ст. №1 на микропроцессорную | СМР (Стоимость СМР корректируется после разработки сметной документации предусмотренной ПИР) | 2 500 |
|  | Реконструкция трубопровода питательной воды рег. № К-072Т Калужская ТЭЦ | СМР (Стоимость СМР корректируется после разработки сметной документации предусмотренной ПИР) | 1 500 |
|  | Реконструкция трубопровода подачи пара на мазутное хозяйство (пароспутник) Калужская ТЭЦ | ПИР | 600 |
|  | Техперевооружение трубопровода тепловой сети от Калужская ТЭЦ до ЦТП мкр. Середа г. Калуги | СМР. 3 этап выполнения СМР, при условии выполнения ПИР в 2024 (Стоимость СМР корректируется после разработки сметной документации предусмотренной ПИР) | 9 900 |
|  | Реконструкция тепловой изоляции тепловой сети Калужская ТЭЦ- микрорайон пос. Силикатный на участке от ул. Московская 286а в направлении ЦТП-2 ул. Гурьянова 5, г.Калуга | СМР | 3 500 |
|  |  | Итого: | 18 000 |
| 2028 год |  |  |  |
|  | Реконструкция трубопровода подачи пара на мазутное хозяйство (пароспутник) Калужская ТЭЦ | СМР (Стоимость СМР корректируется после разработки сметной документации предусмотренной ПИР) | 2 000 |
|  | Реконструкция остекления зданий ПП КТЭЦ | СМР 2 этап выполнения СМР | 2 700 |
|  | Техперевооружение трубопровода тепловой сети от Калужская ТЭЦ до ЦТП мкр. Середа г. Калуги | СМР. 4 этап выполнения СМР, при условии выполнения ПИР в 2024 (Стоимость СМР корректируется после разработки сметной документации предусмотренной ПИР) | 9 800 |
|  | Реконструкция тепловой изоляции тепловой сети Калужская ТЭЦ- микрорайон пос. Силикатный на участке от ул. Московская 286а в направлении ЦТП-2 ул. Гурьянова 5, г.Калуга | СМР. 2 этап выполнения СМР | 3 500 |
|  |  | Итого: | 18 000 |
| 2029 год |  |  |  |
|  | Реконструкция остекления зданий ПП КТЭЦ | СМР. 3 этап выполнения СМР | 3 000 |
|  | Техперевооружение трубопровода тепловой сети от Калужская ТЭЦ до ЦТП мкр. Середа г. Калуги | СМР. 5 этап выполнения СМР, при условии выполнения ПИР в 2024 (Стоимость СМР корректируется после разработки сметной документации предусмотренной ПИР) | 11 500 |
|  | Реконструкция тепловой изоляции тепловой сети Калужская ТЭЦ- микрорайон пос. Силикатный на участке от ул. Московская 286а в направлении ЦТП-2 ул. Гурьянова 5, г.Калуга | СМР | 3 500 |
|  |  | Итого: | 18 000 |

Таблица 8.1 1 Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» по развитию систем теплоснабжения горячего водоснабжения муниципального образования «Город Калуга» на период 2020-2025 гг.

Реконструкция источников теплоснабжения для повышения энергоэффективности

| Источник | Описание мероприятия | Суммарные затраты, тыс. руб. | Период реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Баррикад, 181 а | Техническое перевооружение котельной (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 11 108,99 | 2022-2026 |
| Школьная, 7 а | Техническое перевооружение котельной (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 53 497,00 | 2022-2026 |
| Луначарского, 6а | Техническое перевооружение котельной (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 58 293,00 | 2022-2025 |
| Дубрава, 14 | Техническое перевооружение котельной в части ГВС (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 4 019,00 | 2022-2023 |
| Московская, 299 | Техническое перевооружение котельной в части Отопления (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 17 600,00 | 2022-2023 |
| Кубяка, 3а | Техническое перевооружение котельной в части замены 2-х котлов (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 65 580,00 | 2022-2024 |
| Чичерина, 11 | Техническое перевооружение котельной (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 70 314,50 | 2023-2024 |
| В. Андриановой, 64 а | Техническое перевооружение котельной (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 98 450,00 | 2023-2025 |
| Пролетарская, 125 | Техническое перевооружение котельной (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 101 179,25 | 2023-2025 |
| Б. Энтузиастов, 6б | Реконструкция котельной в части замены 1-го котла, замены дымовой трубы | 32 453,22 | 2023-2025 |
| Б. Энтузиастов, 6б | Техническое перевооружение котельной в части замены 2-х котлов (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 78 030,00 | 2024-2026 |
| Новослободская, 25 | Техническое перевооружение котельной (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 51 805,00 | 2024-2026 |
| Социалистическая, 2 а | Техническое перевооружение котельной (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 102 665,98 | 2024-2026 |
| Тульская, 78 в | Техническое перевооружение котельной (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 77 874,02 | 2024-2026 |
| Ленина, 26 а | Техническое перевооружение котельной (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 64 200,00 | 2024-2026 |
| Московская, 9 (Росва) | Техническое перевооружение котельной (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 50 300,00 | 2024-2026 |
| Никитина, 95 б | Техническое перевооружение котельной (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 127 900,00 | 2025-2027 |
| Пестеля, 32 б | Техническое перевооружение котельной (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 96 000,00 | 2025-2027 |
| пер. Воскресенский, 29 б | Техническое перевооружение котельной (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 60 100,00 | 2025-2027 |
| Маяковского, 35 | Техническое перевооружение котельной (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 56 200,00 | 2025-2027 |
| Ф. Энгельса, 13 а | Техническое перевооружение котельной (Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Снижение уровня износа инфраструктуры теплосилового хозяйства. Развитие системы теплоснабжения, уменьшение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии, повышение КПД (коэффициент полезного действия) котлов, снижение ФОТ (фонд оплаты труда). | 65 668,00 | 2025-2027 |
| Театральная, 4г | Реконструкция котельной с морально устаревшим и отслужившим срок эксплуатации котлами и с запрещенной автоматикой ПМА по ул. Театральная, 4 г с увеличением установленной мощности до 4,8 Гкал/час, с переключением потребителей тепла от насосной по ул. Кирова, 32 (с целью дальнейшей ликвидации насосной) | 66 431,00 | 2021-2024 |
| Кропоткина, 4а | Реконструкция котельной по ул. Кропоткина, 4 а, с увеличением установленной мощности до 3,0 Гкал/час для возможности подключения «Выставочного центра Эрмитажа, по адресу: г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 6», «Дома гражданского губернатора, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 1» и т. д. | 75 560,20 | 2021-2024 |
| Итого |  | 1 485 229,16 |  |

Строительство тепловых сетей для повышения энергоэффективности функционирования системы теплоснабжения

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Вн. диаметр ПТ до реконструкции (строительства), м | Предлагаемый диаметр к реконструкции (строительства), м | Источник | Стоимость реконструкции (строительства), тыс. руб. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТК (ул. Хрустальная, 44, корп. 2) | ЦТП (Хрустальная, 50) | 2 д. – 330 п.м. | - | 219 | Хрустальная, 18 | 16 200,00 | 2022-2023 |
|  | Котельная | ТК1 | 2д. – 175 п.м. |  | Определить проектом | Театральная, 4г | 4 757,091 | 2022-2023 |
|  | ТК1 | ТК8см |  |  |  |  |  |  |
|  | ТК8см | ТКир15 |  |  |  |  |  |  |
|  | ТКир15 | ТКир5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная | здание «Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева | 2 д. – 610 п.м. |  | Определить проектом | Кропоткина, 4а | 4 855,00 | 022-2023 |
|  | здание «Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева | точка «А» по ул. К. Маркса, 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | точка «А» по ул. К. Маркса, 6 | точка «В» по ул. К. Маркса, 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | точка «В» по ул. К. Маркса, 1 | точка «С» по ул. К. Маркса, 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | котельная | чка В | 2д. – 130 п.м. |  | 219 | Горького, 1 б | 12 960,00 | 022-2023 |
|  | ТК24 | точка С | 2д. –370 п.м. |  | 159 |  |  |  |
|  | точка С | точка Д | 2д. –70 п.м. |  | 133 |  |  |  |
|  | точка Д | точка Ф | в 2 д. – 40 п.м. |  | 108 |  |  |  |
|  | котельная | ТК16 | в 2 д. – 70 п.м. |  | 159/108 |  |  |  |
|  | ТК16 | точка В | в 2 д. – 70 п.м. |  | 133/89 |  |  |  |
|  | точка В | ТК25 | в 2 д. – 310 п.м. |  | 159/89 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 2175 |  |  |  | 48 772,091 |  |

Реконструкция тепловых сетей отработавших нормативный срок службы.

| № п/п | Сети от источника | Протяженность в 2д., п.м. | Стоимость | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кутузова, 4а | 4400 | 60 832,00 | 2022-2023 |
| 2 | пл. Победы, 9а | 3470 | 76 858,00 | 2022-2023 |
| 3 | В. Восстание, 12 | 2080 | 72 888,00 | 2022-2023 |
| 4 | Кирова, 67 а | 2399 | 73 964,00 | 2022-2023 |
| 5 | Пролетарская, 125 | 3386 | 45 711,00 | 2023-2024 |
| 6 | Ленина, 26 | 1611 | 49 186,00 | 2024-2025 |
| 7 | Пестеля, 32 б | 3779 | 85 397,52 | 2024-2025 |
| 8 | пер. Воскресенский, 2 б | 3490,8 | 53 352,00 | 2024-2025 |
| 9 | Мичурина, 9 в | 2960 | 71 200,00 | 2024-2025 |
| 10 | Дорожная, 6 а | 2142 | 60 147,36 | 2024-2025 |
| 11 | Социалистическая, 2 а | 6660 | 144 494,00 | 2025-2026 |
| 12 | Тульская, 78 в | 3656 | 94 891,00 | 2025-2026 |
| 13 | Никитина, 95 б | 7938 | 181 815,00 | 2025-2026 |
|  | ИТОГО | 47971,8 | 1 070 735,88 |  |