## Лист1
План по устранению аварийно-опасных дефектов проезжей части автомобильных дорог литой асфальтобетонной смесью в зимний период 2024 года по состоянию на 24.12.2024
№ | Адрес | Отметка о выполнении | Дата начала работ | Дата завершения
Декабрь 2024 г.
1 | Грабцевское шоссе в районе д. 96 | Выполнено | 02.12.2024 | 05.12.2024
2 | ул. Моторная от д. 15А до пересечения с Грабцевским шоссе | Выполнено | 02.12.2024 | 05.12.2024
3 | Каменный мост | Выполнено | 05.12.2024 | 05.12.2024
4 | ул. Курсантов на участке от ул. Советской до ул. Кожедуба | Выполнено | 02.12.2024 | 06.12.2024
5 | ул. Глаголева в районе д. 11 | Выполнено | 04.12.2024 | 06.12.2024
6 | ул. Ленина в районе д. 37А | Выполнено | 06.12.2024 | 06.12.2024
7 | ул. Рылеева в районе д. 30 ул. Дзержинского | Выполнено | 06.12.2024 | 06.12.2024
8 | пер. Гостинорядский | Выполнено | 09.12.2024 | 11.12.2024
9 | ул. Телевизионная в районе пересечения с пер. Юрия Казанкова | Выполнено | 09.12.2024 | 11.12.2024
10 | ул. Тарутинская в районе пересечения с ул. Радищева | Выполнено | 10.12.2024 | 11.12.2024
11 | ул. Тарутинская в районе пересечения с пер. Механизаторов | Выполнено | 10.12.2024 | 11.12.2024
12 | ул. Пестеля в районе пересечения с ул. Тульской | Выполнено | 10.12.2024 | 11.12.2024
13 | ул. Сельская на участке от д. 15 до д. 19 | Выполнено | 10.12.2024 | 11.12.2024
14 | ул. Сельская на повороте в направлении движения от д. 19 в сторону ул. Ольговка | Выполнено | 10.12.2024 | 20.12.2024
15 | ул. Веры Андриановой на участке от д. 23Б до пересечения с ул. Карла Либкнехта | Выполнено | 16.12.2024 | 20.12.2024
16 | а/д от Грабцевское шоссе до АК «РИТМ» в районе д. 81 Грабцевское шоссе | Выполнено | 16.12.2024 | 20.12.2024
17 | ул. Спартака в районе д. 6 | Выполнено | 16.12.2024 | 20.12.2024
18 | ул. Калинина в районе д. 23 | Выполнено | 16.12.2024 | 20.12.2024
19 | ул. Первомайская на участке от д. 39В до д. 31 | Выполнено | 18.12.2024 | 20.12.2024