## финансы
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
За ___2025___________
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Ответственный исполнитель муниципальной программы управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением на 31.12.2024 | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»" (всего), в том числе | 175999.23 | 143086.33 | 142826.96 | 99.8187 | Данное экономия денежных средств образовалась в результате экономии при заключении контракта на выполнение работ.
средства федерального бюджета |  | 84220 | 84220 | 100
средства областного бюджета | 150537.5 | 35886.02 | 35886.02 | 100
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 25461.73 | 22980.31 | 22720.94 | 98.8713
иные источники <2> | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Комплекс проектных мероприятий "Модернизация коммунальной инфраструктуры" (всего), в том числе Соисполнитель: управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (далее — УЖКХ) | 158375 | 0 | 0 | #DIV/0! | В связи с перераспределением денежных средств между целевыми статьями расходов реализация запланированных мероприятий осуществлялась не в рамках данного комплекса проектных мероприятий, а в рамках комплекса процессных мероприятий "Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры».
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
средства областного бюджета | 142537.5 | 0 | 0 | #DIV/0!
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 15837.5 | 0 | 0 | #DIV/0!
Комплекс процессных мероприятий «Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде» (муниципальный жилой фонд) (всего), в том числе Соисполнитель: УЖКХ | 100 | 100 | 38.09 | 38.09 | Перед проведением процедуры торгов были проведены оповещения специализированных организаций о планируемых работах, но не было подано ни одной заявки от организаций, в связи с чем победителей (подрядчиков) определить не представилось возможным. В г. Калуге специализированных организаций, имеющих лицензию на установку приборов учета природного газа, мало. Так как объем предлагаемых работ небольшой (установка 6 приборов учета газа) крупные организации (например такие как АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге) не заинтересованы в таких работах. В связи с этим денежные средства были освоены не в полном объеме.
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 100 | 100 | 38.09 | 38.09
Комплекс процессных мероприятий «Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде» (всего), в том числе Соисполнитель: УЖКХ | 357 | 357 | 340.74 | 95.4454 | Данное экономия денежных средств образовалась в результате экономии при заключении контракта на выполнение работ.
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 357 | 357 | 340.74 | 95.4454
Комплекс процессных мероприятий "Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества" (всего), в том числе Соисполнитель: УЖКХ | 400 | 1400 | 1218.8 | 87.0571 | Данное экономия денежных средств образовалась в результате экономии при заключении контракта на выполнение работ.
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 400 | 1400 | 1218.8 | 87.0571
Комплекс процессных мероприятий "Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (всего), в том числе Соисполнитель: УЖКХ | 850 | 850 | 850 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 850 | 850 | 850 | 100
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе Соисполнитель: УЖКХ | 15917.23 | 140379.33 | 140379.33 | 100
средства федерального бюджета | 0 | 84220 | 84220 | 100
средства областного бюджета | 8000 | 35886.02 | 35886.02 | 100
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 7917.23 | 20273.31 | 20273.31 | 100
--------------------------------
<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
...

## индикаторы
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов | % | 69.6 | 70 | 70 | 100
2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии | % | 96.8 | 97 | 97 | 100
3 | Доля увеличения выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества к предыдущему отчетному периоду | % | 54.5 | 54.6 | 54.7 | 100 | В связи с дополнительным финансированием в 2025, увеличился % выявленных бесхозяйных обьектов недвижимого имущества и постановки их на учет в муниципальную собственность
4 | Доля многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | шт. | 14 | 37 | 21 | 56.7568
5 | Доля котельных, обслуживающих население, прошедших модернизацию и ремонту в общем объеме котельных, обслуживающих население | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100
[5 empty] | Имп | 91.3514

## показатели
Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство»
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Количество котельных в которых произведена модернизация оборудования на более энергоэффективное
| План | шт. | [11 empty] | 1 | bar: Значения по месяцам июль
| Факт/прогноз | шт. |  |  |  | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 28 | 100
2 | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества
| План | шт. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 132
| Факт/прогноз | шт. | 5 | 10 | 10 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | 100
3 | Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемого коммунального ресурса
| План | шт. | 3595 (0) | 3595 (0) | 3595 (0) | 3596 (+1) | 3596 (0) | 3597 (+1) | 3598 (+1) | 3599 (+1) | 3600 (+1) | 3600 (0) | 3600 (0) | 3600
| Факт/прогноз | шт. | 3605 | 3610 | 3620 | 3625 | 3640 | 3650 | 3700 | 3740 | 3760 | 3790 | 3800 | 3805 | 100
4 | Число многоквартирных домов, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета потребляемого коммунального ресурса
| План | шт. | 892 | 884 | 876 | 868 | 852 | 842 | 832 | 822 | 812 | 807 | 800 | 800
| Факт/прогноз | шт. | 1000 | 990 | 985 | 975 | 960 | 950 | 900 | 860 | 840 | 810 | 795 | 795 | 99.375
5 | Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), фактически оснащенных приборами учета потребляемого коммунального ресурса
| План | шт. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75000
| Факт/прогноз | шт. | 50 | 160 | 220 | 178 | 490 | 290 | 560 | 400 | 250 | 250 | 450 | 3472 | 4.6
6 | Объем потребляемой (используемой) тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
| План | тыс. Гкал | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | 830
| Факт/прогноз | тыс. Гкал | 270.69 | 150 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 200 | 1360.69 | 100
7 | Общий объем потребляемой (используемой) тепловой энергии
| План | тыс. Гкал | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 1340.7
| Факт/прогноз | тыс. Гкал | 262.4 | 250 | 200 | 150 | 37 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37 | 250 | 250 | 1818.3 | 100
8 | Объем потребляемой (используемой) холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
| План | тыс. куб м | 1937.4 | 1937.4 | 1937.4 | 1937.4 | 1937.4 | 1937.4 | 1937.4 | 1937.4 | 1937.4 | 1937.4 | 1937.4 | 23249.3
| Факт/прогноз | тыс. куб м | 2011.32 | 2011.32 | 2011.32 | 2011.32 | 2011.32 | 2011.32 | 2011.32 | 2011.32 | 2011.32 | 2011.32 | 2011.32 | 24135.95 | 100
9 | Общий объем потребляемой (используемой) холодной воды
| План | тыс. куб м | 2446.2 | 2446.2 | 2446.2 | 2446.2 | 2446.2 | 2446.2 | 2446.2 | 2446.2 | 2446.2 | 2446.2 | 2446.2 | 29354.5
| Факт/прогноз | тыс. куб м | 2557.64 | 2557.64 | 2557.64 | 2557.64 | 2557.64 | 2557.64 | 2557.64 | 2557.64 | 2557.64 | 2557.64 | 2557.64 | 30691.729 | 100
10 | Объем потребляемой (используемой) горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
| План | тыс. куб м | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 71.7
| Факт/прогноз | тыс. куб м | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 190.8 | 100
11 | Общий объем потребляемой (используемой) горячей воды
| План | тыс. куб м | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 30 | 280.5
| Факт/прогноз | тыс. куб м | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 24.51 | 294.12 | 100
12 | Объем потребляемого (используемого) природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
| План | тыс. куб м | 41366.6 | 41366.6 | 41366.6 | 41366.6 | 41366.6 | 41366.6 | 41366.6 | 41366.6 | 41366.6 | 41366.6 | 41366.6 | 496400
| Факт/прогноз | тыс. куб м | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 521326.29 | 100
13 | Общий объем потребляемого (используемого) природного газа
| План | тыс. куб м | 44391.6 | 44391.6 | 44391.6 | 44391.6 | 44391.6 | 44391.6 | 44391.6 | 44391.6 | 44391.6 | 44391.6 | 44391.6 | 532700
| Факт/прогноз | тыс. куб м | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 43443.85 | 521326.29 | 97.8649
14 | Количество газовых плит и приборов учета установленных (замененных старых образцов на новые) в жилых домах, квартирах муниципального жилого фонда
| План | шт. | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40
| Факт/прогноз | шт. | Значения по месяцам сент.: 6; Значения по месяцам окт.: 8 | 14 | 35
15 | Объем тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
| План | тыс. Гкал | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 50.85 | 610.3
| Факт/прогноз | тыс. Гкал | 60.85 | 50.8 | 47.15 | 38.7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30.3 | 40.47 | 368.27 | 60.3425
16 | Общий объем тепловой энергии, отпущенной в системе централизованного теплоснабжения
| План | тыс. Гкал | 766.7 | 766.7 | 766.7 | 766.7 | 766.7 | 766.7 | 766.7 | 766.7 | 766.7 | 766.7 | 766.7 | 9200.4
| Факт/прогноз | тыс. Гкал | 450.67 | 380.97 | 331.43 | 186.05 | 90 | 45.78 | 37.67 | 42.1 | 67.8 | 280.9 | 344.7 | 2708.74 | 29.4415
17 | Площадь многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше,
| План | м кв. | 233228.3 | 233328.3 | 233428.3 | 233528.3 | 233628.3 | 233728.3 | 233828.3 | 233258.3 | 233268.3 | 233288.3 | 234328.3 | 234328.3
| Факт/прогноз | м кв. | 12816.37 | 12816.37 | 12816.37 | 12816.37 | 12816.37 | 12816.37 | 12816.37 | 12816.37 | 12816.37 | 12816.37 | 12816.37 | 153796.5 | 65.6329
18 | Общая площадь многоквартирных домов
| План | тыс. м2 | 8655.2 | 8686.5 | 8717.8 | 8749.1 | 8780.4 | 8811.7 | 8843 | 8874.3 | 8905.6 | 8936.9 | 8968.2 | 9000
| Факт/прогноз | тыс. м2 | 8664,7, | 8674.7 | 8674.7 | 8684.7 | 8705 | 8725 | 8735 | 8745 | 8755 | 8760 | 8760 | 8760 | 97.3333
19 | Объем потребления холодной воды в многоквартирных домах
| План | тыс. Гкал | 1366.5 | 1366.5 | 1366.5 | 1366.5 | 1366.5 | 1366.5 | 1366.5 | 1366.5 | 1366.5 | 1366.5 | 1366.5 | 16398.7
| Факт/прогноз | тыс. Гкал | 1455.22 | 1401.56 | 1376.8 | 1409.55 | 1404.45 | 1437.36 | 1400.84 | 1368.93 | 1403.81 | 1406.5 | 1406.5 | 16926.74 | 100
20 | Объем потерь тепловой энергии при ее передаче
| План | тыс. Гкал | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 67.2
| Факт/прогноз | тыс. Гкал | 7.57 | 7.46 | 7.01 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 3.2 | 3 | 3.1 | 4.1 | 6.1 | 72.34 | 92.89
21 | Общий объем переданной тепловой энергии
| План | тыс. Гкал | 884.75 | 884.75 | 884.75 | 884.75 | 884.75 | 884.75 | 884.75 | 884.75 | 884.75 | 884.75 | 884.75 | 10617
| Факт/прогноз | тыс. Гкал | 362.4 | 250 | 250 | 150 | 37 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37 | 250 | 250 | 1948.88 | 18.3562
22 | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих строительству, модернизации, ремонту
| План | шт. | [11 empty] | 1 | bar: Значения по месяцам июль
| Факт/прогноз | шт. | [11 empty] | 1 | 100 | bar: Значения по месяцам сент.
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 83.9958

## контрольные точки, мероприятия
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Уменьшение количества бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры» структурного элемента «Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества»
1.1. | Мероприятие финансовое обеспечение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества
1.1.1. | Контрольная точка 1 Включение в план график закупок | 2025-02-01 | 2024-12-26 | Тимофеева Н.В. старший инспектор | План-график № 202501373000434001 |  | «+»
1.1.2. | Контрольная точка 2 "Заключение муниципального контракта" | 20.09.2025 20.03.2025 20.03.2025 20.03.2025 20.03.2025 01.04.2025 01.10.2025 01.10.2025 01.10.2025 01.10.2025 01.10.2025 01.11.2025 01.11.2025 01.11.2025 01.11.2025 01.11.2025 01.11.2025 | 28.01.2025 28.01.2025 28.01.2025 30.01.2025 04.02.2025 27.03.2025 11.04.2025 30.07.2025 05.08.2025 05.08.2025 12.08.2025 12.08.2025 03.09.2025 29.09.2025 29.09.2025 29.09.2025 29.09.2025 29.09.2025 | Тимофеева Н.В. старший инспектор |  |  | «-»
1.1.3. | Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.12.2025 01.09.2025 01.09.2025 01.09.2025 01.09.2025 01.07.2025 01.12.2025 01.12.2025 01.12.2025 01.12.2025 01.12.2025 01.12.2025 01.12.2025 01.12.2025 01.12.2025 01.12.2025 01.12.2025 | 30.05.2025 30.05.2025 30.05.2025 14.02.2025 27.05.2025 11.06.2025 20.08.2025 05.10.2025 05.10.2025 12.10.2025 12.10.2025 23.09.2025 29.11.2025 06.11.2025 29.11.2025 29.11.2025 29.11.2025 | Тимофеева Н.В. старший инспектор |  |  | «+»
1.1.4. | Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Тимофеева Н.В. старший инспектор |  |  | «+»
2 | Задача «Увеличение доли оснащенности ИПУ энергетических ресурсов в муниципальном жилом фонде» структурного элемента «Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде»
2.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде
2.1.1. | Контрольная точка 1 Включение в план график закупок | 2025-02-01 | 2024-12-26 | Сычева Т.М. старший инспектор | План-график № 202501373000434001 |  | «+»
2.1.2. | Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта | 2025-10-06 | 2025-10-06 | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  | «-»
2.1.3. | Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  | «-»
2.1.4. | Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  | «+»
3 | Задача «Увеличение доли оснащенности муниципального жилого фонда современным и энергоэффективным газовым оборудованием» структурного элемента «Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде»
3.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по модернизации газового оборудования в муниципальном жилом фонде
3.1.1. | Контрольная точка 1 Включение в план график закупок | 2025-02-01 | 2024-12-26 | Сычева Т.М. старший инспектор | План-график № 202501373000434001 |  | «+»
3.1.2. | Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта | 20.09.2025 20.09.2025 20.09.2025 | 03.06.2025 03.06.2025 26.06.2025 | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  | «+»
3.1.3. | Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-12-11 | 2025-12-10 | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  | «+»
3.1.4. | Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Сычева Т.М. старший инспектор |  |  | «+»
4 | Задача «Наличие актуальных схем теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
4.1 | Финансовое обеспечение мероприятий по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий
4.1.1. | Контрольная точка 1 Включение в план график закупок | 2025-02-01 | 2024-12-26 | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей | План-график № 202501373000434001 |  | «+»
4.1.2. | Контрольная точка 2 Заключение муниципального контракта | 20.09.2025 20.09.2025 | 26.02.2025 08.04.2025 | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  | «+»
4.1.3. | Контрольная точка 3 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-12-01 | 2025-04-08 | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  | «+»
4.1.4. | Контрольная точка 4 Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  | «+»
5 | Задача «Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры структурного элемента «Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры»
5.1 | Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации, реконструкции и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | «+»
5.1.1. | Контрольная точка 1 Утверждение распределения бюджетных ассигнований | 2025-02-01 | 2024-12-26 | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей | План-график № 202501373000434001 |  | «+»
5.1.2. | Контрольная точка 2 Заключение соглашения о предоставлении субсидии | 2025-09-20 | 2025-02-12 | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  | «+»
5.1.3. | Контрольная точка 3 Произведение выплаты | 2025-12-01 | 31.11.25 | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  | «+»
5.1.4. | Контрольная точка 4 Услуга оказана (работы выполнены) | 2025-12-31 | 2025-12-25 | Королева Е.А. начальник отдела развития коммунальных сетей |  |  | «+»
Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно

## Оценка
Оценку эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Оэмп | 89.042 | Оценка эффективности муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского округа города Калуги Калужской области"
Имп | 91.3514 | Уровень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы
Оценка Эффективности реализации направления муниципальной программы
Эн1 | 86.7326 | Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Оценка уровня использования бюджетных ассигнований муниципальной программы за отчетный период
А1 | 99.82 | Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Оценка эффективности достижения структурного элемента направления муниципальной программы
Осэ1 | 100 | Комплекс проектных мероприятий "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | Осэ2 | 84.8641 | Комплекс процессных мероприятий «Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде» (муниципальный жилой фонд) | Осэ3 | 47 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде» | Осэ4 | 92.5 | Комплекс процессных мероприятий "Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества" | Осэ4 | 76.4001 | Комплекс процессных мероприятий "Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Осэ4 | 100 | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры»
Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента направления муниципальной программы | [10 empty] | Комплекс процессных мероприятий: Структурный элемент «Обеспечение комплекса мер, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда»
Ктсэ1 | 100 | Комплекс проектных мероприятий "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | Ктсэ2 | 50 | Комплекс процессных мероприятий «Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде» (муниципальный жилой фонд) | КТсэ3 | 75 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде» | КТсэ4 | 75 | Комплекс процессных мероприятий "Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества" | Осэ4 | 100 | Комплекс процессных мероприятий "Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Осэ4 | 100 | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры»
Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента муниципальной программы
Псэ1 | 100 | Комплекс проектных мероприятий "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | Псэ2 | 99.8059 | Комплекс процессных мероприятий «Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде» (муниципальный жилой фонд) | Псэ3 | 35 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде» | Псэ4 | 100 | Комплекс процессных мероприятий "Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества" | Осэ4 | 66.2859 | Комплекс процессных мероприятий "Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Осэ4 | 100 | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры»