«О реализации национальных проектов, реализуемых на территории муниципального образования «Город Калуга» за 1 полугодие 2022 года»

В Российской Федерации реализуются 13 национальных проектов.

Муниципальное образования «Город Калуга» участвует в реализации 6 национальных проектов, является участником 10 региональных программ посредствам участия в 9 муниципальных программах.

| Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Наименование муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Культура | Культурная среда | Развитие культуры и искусства |
| Образование | Современная школа | Развитие образования |
| Демография | Финансовая поддержка семей при рождении детей | Социальная поддержка граждан |
|  | Содействие занятости женщин | Развитие образования |
|  | Спорт - норма жизни | Развитие физической культуры и спорта |
| Жилье и городская среда | Жилье | Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения |
|  | Формирование комфортной городской среды | Формирование современной городской среды |
|  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения |
| Экология | Чистая страна | Городская среда |

Динамика финансирования национальных проектов:

2020 год – 3 756,5 млн руб.:

- средства федерального бюджета - 2 463,2 млн руб. - 65,6%,

- средства регионального бюджета -  1 134,3 млрд руб. - 30,2%,

- средства муниципального бюджета - 159,0 млн руб. -  4,2%,

2021 год - 2 087 млн руб.:

- средства федерального бюджета - 1 091,0 млн руб. - 52,3%,

- средства регионального бюджета - 886,2 млн руб. - 42,5%,

- средства муниципального бюджета - 109,9 млн руб. - 5,2%,

Финансирование на 2022 год:

предусмотрено 4 511,0 млн руб., освоено 987,5 млн руб. (21,9%), из них средства:

- средства федерального бюджета: план - 1 558,1 млн руб. (34,5%); факт - 672,4 млн руб.,

- средства регионального бюджета: план - 2 765,6 млн руб. (61,3%); факт - 301,1 млн руб.,

- средства муниципального бюджета: план – 187,3 млн руб. (4,2%); факт – 14,0 млн руб.

1. Национальный проект «Демография»

Финансирование: план на 2022 год - 738,4 млн руб.; факт исполнения на 01.07.2022 - 375,4 млн руб. (50,8%), из них 0,3 млн руб. средства муниципального бюджета (0,1%).

Результаты / планы:

1. По мероприятию «Финансовая поддержка семей при рождении детей» количество получателей по 5-ти видам субсидий на 01.07.2022 года составляет 5 776 чел.

2. По мероприятию «Строительство, реконструкцию и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования» приобретено оборудование и инвентарь для СШОР «Темп» г. Калуги, МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги.

2. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Финансирование: план на 2022 год – 1 972,8 млн руб.; факт исполнения на 01.07.2022 - 545,1 млн руб. (27,6%), из них 10,6 млн руб. средства муниципального бюджета (1,9%).

Результаты / планы:

1. По мероприятию «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» подлежат расселению 28 домов (212 помещений, общей площадью 6 907,30 кв.м).

2. По мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры» запланирована реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием «пос. Северный-Окружная г. Калуги» и реконструкция улицы в жилой застройке, соединяющей ул. Чехова и ул. Хрустальная (до стр.10).

3. По мероприятию «Формирование современной городской среды» осуществляется благоустройство территории набережной р.Оки.

3. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Финансирование: план на 2022 год – 140,9 млн руб.; факт исполнения на 01.07.2022 – 59,2 млн руб. (42,0%), из них 3,0 млн руб. средства муниципального бюджета (5,0%).

Результаты / планы:

По мероприятию «Финансовое обеспечение дорожной деятельности» планируется отремонтировать 12 автомобильных дорог общей протяженностью 7,397 км, площадь ремонта 78 тыс.кв.м.

4. Национальный проект «Образование»

Финансирование: план на 2022 год – 1 643,2 млн руб.; факт исполнения на 01.07.2022 - 5,9 млн руб. (0,3%), из них 0,1 млн руб. средства муниципального бюджета (1,0%).

Результаты (планы):

1. По мероприятию «Создание детских технопарков «Кванториум» планируется открытие на базе МБОУ «СОШ № 44» г.Калуги Школьного кванториума.

2. По мероприятию «Создание новых мест в общеобразовательных организациях и оснащение» в планах строительство оснащение здания школы на ул.Ермоловская (мкр.Кубяка).

5. Национальный проект «Культура»

Финансирование: план на 2022 год – 15,5 млн руб.; факт исполнения на 01.07.2022 – 1,9 млн руб. (12,1%), из них 0,1 млн руб. средства муниципального бюджета (5,0%).

Результаты / планы:

По мероприятию «Модернизация детских школ искусств» ведутся работы по капитальному ремонту здания МБОУДО «ДШИ №5 им.С.С.Туликова» г.Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Малинники, д.8-а.

6. Национальный проект «Экология»

Финансирование: план на 2022 год – 0,01 млн руб., факт исполнения на 01.07.2022 – 0.

Результаты / планы:

По мероприятию «Ликвидация несанкционированных свалок» планируется проведение работ по реконструкции полигона ТБО г.Калуги с отводом ручья на территории полигона ТБО.

Национальные проекты, реализуемые на территории муниципального образования «Город Калуга» без участия муниципального финансирования:

- Национальный проект «Здравоохранение»

Финансирование: план на 2022 год – 2 893,6 млн руб.; факт исполнения на 01.06.2022 – 8,8 млн руб.

Результаты (планы):

- развитие системы оказания первичной медико-санитраной помощи (санавиация);

- дооснащение оборудованием для лечения кардиологии 3 больниц;

- переоснащение оборудованием для лечения онкологии областного диспансера и детской клинической больницы;

- капитальный ремонт 2 поликлиник и 4 больниц;

- закупка / дооснащение 6 ФАПов;

- создание единого цифрового контура на ЕГИСЗ;

- развитие экспорта медицинский услуг.

- Национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда» реализуются министерство экономического развития и промышленности Калужской области. Все предприятия города имеют возможность принять участие.

- Национальный проект «Цифровая экономика» реализуется министерством цифрового развития КО. Цель проекта – цифровая трансформация.

- Национальный проект «Наука и университеты» реализуется ВУЗами региона.

- Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» действует с 01.01.2021 года. В настоящее время на территории области не реализуется, министерство экономического развития и промышленности Калужской области подготовлены 2 заявки на участие.