# Приложение

к Постановлению

Городской Управы

города Калуги

от 4 февраля 2022 г. N 38-п

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"

НА 2022 - 2025 ГОДЫ

1. Основные цели и анализ текущего состояния доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования "Город Калуга".

План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования "Город Калуга" на 2022 - 2025 годы (далее - дорожная карта) разработан в целях обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов, проживающих на территории муниципального образования "Город Калуга".

На сегодняшний день в муниципальном образовании "Город Калуга" проживают 27,7 тыс. инвалидов, или 8% от общей численности населения города, из них около 3 тыс. инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дефектами органов зрения и органов слуха. Количество детей-инвалидов - 1,299 тыс. человек, что составляет 2,06% от общей численности детей, проживающих в городе Калуге.

Для муниципального образования "Город Калуга" приоритетной в решении остается важная социальная проблема - устранение барьеров для инвалидов в приоритетных сферах жизнедеятельности. Отсутствие специальных приспособлений (пандусов, поручней, подъемников) при входе и внутри многих объектов социальной инфраструктуры создает непреодолимую преграду не только для инвалидов, но и для граждан, относящихся к другим маломобильным группам населения: хронических больных и травмированных, беременных женщин, людей пожилого возраста, взрослых с маленькими детьми на руках или в колясках, лиц с дефектами зрения и слуха (далее - МГН), которые составляют более половины населения города.

С 2016 года в муниципальном образовании "Город Калуга" реализовывался План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования "Город Калуга" на 2016 - 2021 годы.

В настоящее время до 2025 года включительно действует муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга". В бюджете муниципального образования "Город Калуга" по главному распорядителю бюджетных средств - управлению образования города Калуги предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2400,0 тыс. рублей на создание в 2022 - 2025 годах универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

В целях обеспечения транспортной доступности для инвалидов и других МГН в парке подвижного состава МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" г. Калуги имеется 50 единиц троллейбусов и 82 единицы автобусов, оборудованных для перевозки пассажиров с ограниченной мобильностью и пользователей инвалидных кресел-колясок. В 2021 году закуплено дополнительно 4 единицы таких автобусов.

В соответствии с Правилами пользования платными городскими парковками и размещения на них транспортных средств на территории муниципального образования "Город Калуга" инвалиды всех подкатегорий имеют право на бесплатное размещение принадлежащих им автотранспортных средств на всей территории платного парковочного пространства города Калуги. При производстве работ по ремонту тротуаров учитывается актуализированный свод правил, предусмотренный пунктом 38 перечня национальных стандартов и сводов правил СП 59.13330.2020 "СНиП 35 - 01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 N 815.

Тем не менее проблема обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании "Город Калуга" до настоящего времени остается актуальной. Имеется необходимость продолжения реализации дорожной карты, что позволит выполнить в полном объеме комплекс мероприятий по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН и обеспечит их беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры; беспрепятственное пользование транспортом и транспортными коммуникациями; беспрепятственный доступ к средствам связи и информации; беспрепятственное получение инвалидами социальных услуг, возможность развивать и использовать свой творческий потенциал в доступных для посещения учреждениях культуры, искусства и спортивных сооружениях.

На сегодняшний день 95,2% муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств отвечают требованиям по обеспечению условий для беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями, из них оборудованы пандусами, в том числе выносными, лифтом и кнопками вызова сотрудника учреждения культуры 62,9%, имеют естественный доступ 32,3%, в остальных случаях установка пандусов невозможна в связи с нахождением учреждений культуры на вторых этажах зданий и в арендуемых помещениях. Анализ использования установленных пандусов показал, что они используются посетителями в 45,2% муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств.

Обеспечение доступности учреждений образовательной направленности имеет большое значение в осуществлении различных форм социально-средовой реабилитации инвалидов и других МГН. В 2016 - 2019 годах в рамках муниципальной программы муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга" в 9 муниципальных дошкольных образовательных организациях создана универсальная безбарьерная среда для всех участников образовательного процесса. С учетом ввода в эксплуатацию в 2020 - 2021 годах новых зданий дошкольных образовательных организаций доля организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, составила 22% от их общего количества.

Вместе с тем материально-техническая база 78% дошкольных образовательных организаций не в полной мере отвечает современным требованиям, предъявляемым к условиям обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Проблема беспрепятственного доступа к таким организациям решена лишь частично, что является препятствием к получению качественного образования и обеспечению возможности посещения данных организаций детьми-инвалидами.

Для реализации инклюзивного образования необходимо дополнительное материально-техническое обеспечение, включающее оснащенность образовательного процесса комплексом современного учебного и специального компьютерного оборудования для детей-инвалидов.

В целях привлечения инвалидов к занятиям физической культурой и спортом важно сформировать условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным учреждениям спортивной направленности. В настоящее время доля зданий, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, отвечающих требованиям по обеспечению условий для беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями, составляет 85%, из них - оборудованы пандусами (в том числе выносными) - 39% и кнопками вызова сотрудника учреждения физической культуры, спорта и молодежной политики - 100%, имеют естественный доступ - 43%, в остальных случаях пандусы не установлены по причинам технической невозможности и нахождения учреждений в многоэтажных жилых домах.

В последнее время в Городской Управе города Калуги уделяется особое внимание решению вопросов обеспечения доступности жилых помещений для инвалидов, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках.

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 29.12.2016 N 379-п создана муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - комиссия), в состав которой входят специалисты управлений: жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, городского хозяйства города Калуги, социальной защиты города Калуги, по работе с населением на территориях, а также представители общественных организаций инвалидов.

В течение 2020 - 2021 годов комиссией были проведены обследования на основании обращений граждан по 15 адресам, по результатам которых вынесены заключения о возможности приспособления общего имущества по 8 адресам, об отсутствии возможности - в отношении 7 адресов.

При проектировании, реконструкции, капитальном ремонте социальных объектов муниципального образования "Город Калуга", а также вводе в эксплуатацию новых объектов учитываются требования законодательства по обеспечению доступа инвалидов к ним.

2. В таблице 1 настоящей дорожной карты приведена динамика повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования "Город Калуга".

3. Таблица 2 настоящей дорожной карты содержит перечень мероприятий дорожной карты, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

## Таблица 1

Динамика повышения значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального

образования "Город Калуга"

| N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля оборудованных с учетом потребностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов муниципальной социальной инфраструктуры | % | 92 | 93,5 | 95,0 | 96,0 | Структурные подразделения Городской Управы города Калуги социальной сферы |
| 2 | Доля оборудованных зданий учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств при отсутствии естественного доступа в здание и при наличии технической возможности оборудовать пандусами/кнопками вызова | % | 62,9 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | Управление культуры города Калуги |
| 3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить обучение детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 24 | 26 | 28 | 30 | Управление образования города Калуги |
| 4 | Количество педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья | чел. | 140 | 160 | 180 | 200 | Управление образования города Калуги |
| 5 | Количество адаптированных подходов к пешеходным тротуарам | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление городского хозяйства города Калуги |
| 6 | Количество приобретенной адаптированной пассажирской техники (троллейбусы, автобусы) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление городского хозяйства города Калуги |
| 7 | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде объектов социальной инфраструктуры, в том числе жилых многоквартирных домов, с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги |
| 8 | Количество вновь построенных физкультурно-оздоровительных комплексов, включая бассейны, и плоскостных спортивных сооружений | ед. | 1 | 4 | 1 | 1 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги |
| 9 | Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших услугу физкультурно-спортивной направленности | чел. | 264 | 268 | 272 | 276 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги |
| 10 | Количество приобретенного специализированного оборудования и спортивного инвентаря для муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | ед. | 6 | 2 | 2 | 2 | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги |
| 11 | Количество получателей ежемесячного социального пособия инвалидам 1 и 2 групп, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, и трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами 1 и 2 групп либо ребенком-инвалидом | чел. | 80 | 80 | 80 | 80 | Управление социальной защиты города Калуги |
| 12 | Количество граждан, являющихся инвалидами, семей с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, получивших единовременное социальное пособие | ед. | 450 | 450 | 450 | 450 | Управление социальной защиты города Калуги |
| 13 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на социальную защиту инвалидов, получивших муниципальную финансовую поддержку за счет средств местного бюджета | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление социальной защиты города Калуги |
| 14 | Количество установленных дорожных знаков, обозначающих место парковки транспортных средств инвалидов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление городского хозяйства города Калуги |
| 15 | Площадь нанесенных линий горизонтальной дорожной разметки, обозначающих место парковки транспортных средств инвалидов | кв. м | 90 | 90 | 90 | 90 | Управление городского хозяйства города Калуги |
| 16 | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | % | 12 | 12 | 13 | 13 | Управление культуры города Калуги |
| 17 | Удельный вес объектов потребительского рынка от общего количества объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту (при необходимости - по территории объекта), в том числе | % | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | Управление экономики и имущественных отношений города Калуги |
| 17.1 | - выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 |  |
| 17.2 | - поручни | % | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 |  |
| 17.3 | - пандусы | % | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 |  |
| 17.4 | - раздвижные двери | % | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |  |
| 17.5 | - доступные входные группы | % | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |  |
| 18 | Доля работников организаций, на которых возложено оказание инвалидам помощи в преодолении ими барьеров при получении услуг (от общего количества сотрудников, предоставляющих услуги населению) | % | 6 | 6 | 7 | 8 | Управление экономики и имущественных отношений города Калуги |

## Таблица 2

Перечень мероприятий дорожной карты, реализуемых

для достижения запланированных значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Устройство съездов с пешеходных тротуаров для маломобильных групп населения (снижение бордюрного камня) | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" | Управление городского хозяйства города Калуги | 2022 - 2025 гг. | Обеспечение доступности и повышение комфортности передвижения по городу для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.2 | Закупка адаптированной пассажирской техники для организации транспортного обслуживания населения (троллейбусы, автобусы) | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" | Управление городского хозяйства города Калуги | 2022 - 2025 гг. | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспорта и транспортной инфраструктуры |
| 1.3 | Установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной дорожной разметки, обозначающих место парковки транспортных средств инвалидов | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" | Управление городского хозяйства города Калуги | 2022 - 2025 гг. | Обеспечение доступности и повышение комфортности передвижения по городу для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.4 | Проведение мероприятий по обследованию жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на предмет наличия технической возможности по обеспечению доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов; направление рекомендаций в адрес управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, в которых проживают инвалиды | Постановление Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов"; постановление Городской Управы города Калуги от 29.12.2016 N 379-п "О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов" | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, управление социальной защиты города Калуги | 2022 - 2025 гг. | Организация проведения работ по оснащению пандусами жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом их потребностей, при наличии технической возможности |
| ### Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения при выдаче разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, в том числе жилых многоквартирных домов | Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Свод правил СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" | Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 2022 - 2025 гг. | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.2 | Установка пандусов (кнопок вызова сотрудника) в зданиях муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" | Управление культуры города Калуги и подведомственные ему учреждения | 2022 - 2025 гг. | Оборудование при отсутствии естественного доступа входов в учреждения культуры и дополнительного образования в сфере искусств при наличии технической возможности пандусами/кнопками вызова |
| 2.3 | Проведение мероприятий с участием инвалидов в муниципальных учреждениях культуры, подведомственных управлению культуры города Калуги | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" | Управление культуры города Калуги и подведомственные ему учреждения | 2022 - 2025 гг. | Вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь города |
| 2.4 | Создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды. Оснащение организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов, имеющих нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата либо иные нарушения | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга" | Управление образования города Калуги и муниципальные дошкольные образовательные организации | 2022 - 2025 гг. | Получение образования детьми-инвалидами, нуждающимися в создании специальных условий, в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования |
| 2.5 | Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, включая бассейны, и плоскостных спортивных сооружений | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (участник) | 2022 - 2024 гг. | Увеличение численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2.6 | Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | 2022 - 2025 гг. | Повышение доступности и качества услуг для инвалидов |
| 2.7 | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга" | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги и муниципальные учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 2022 - 2025 гг. | Обеспечение условий доступности объектов спортивной направленности и соответствующих услуг для инвалидов |
| 2.8 | Предоставление ежемесячного социального пособия инвалидам 1 и 2 групп, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, и трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за инвалидами 1 и 2 групп либо ребенком-инвалидом | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" | Управление социальной защиты города Калуги | 2022 - 2025 гг. | Обеспечение реализации дополнительных мер социальной поддержки для инвалидов 1 и 2 групп |
| 2.9 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на социальную защиту инвалидов, по рекомендации комиссии муниципального образования "Город Калуга" по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Постановление Городской Управы города Калуги от 17.01.2011 N 7-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям" | Управление делами Городского Головы города Калуги, управление социальной защиты города Калуги | 2022 - 2025 гг. | Оказание муниципальной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим с инвалидами |
| 2.10 | Предоставление единовременного социального пособия гражданам, являющимся инвалидами, семьям с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, находящимся в трудной жизненной ситуации | Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" | Управление социальной защиты города Калуги | 2022 - 2025 гг. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам |