## финансы
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
за 3 квартал 2026
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»
Ответственный исполнитель муниципальной программы управление образования города Калуги
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением на 01.09.2026 | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время», (всего), в том числе: | 21237.01 | 21237.01 | 21213.26 | 99.8882
средства федерального бюджета
средства областного бюджета | 5195.84 | 5195.84 | 5195.84 | 100
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 16041.17 | 16041.17 | 16017.42 | 99.8519
иные источники <2>
направление «Образование» управление образования города Калуги | 20524.01 | 20524.01 | 20501.64 | 99.891
средства федерального бюджета
средства областного бюджета | 5195.84 | 5195.84 | 5195.84 | 100
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 15328.17 | 15328.17 | 15305.8 | 99.8541
иные источники <2>
Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей» | 20224.01 | 20224.01 | 20201.64 | 99.8894
средства федерального бюджета
средства областного бюджета | 5195.84 | 5195.84 | 5195.84 | 100
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 15028.17 | 15028.17 | 15005.8 | 99.8511
иные источники <2>
Комплекс процессных мероприятий 2 «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» | 300 | 300 | 300 | 100
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 300 | 300 | 300 | 100
иные источники <2>
направление «Образование» управление культуры города Калуги | 355 | 355 | 355 | 100
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 355 | 355 | 355 | 100
иные источники <2>
Комплекс процессных мероприятий 1 «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» | 355 | 355 | 355 | 100
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 355 | 355 | 355 | 100
иные источники <2>
направление «Образование» управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | 358 | 358 | 356.62 | 99.6145
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 358 | 358 | 356.62 | 99.6145
иные источники <2>
Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей» | 256.4 | 256.4 | 255.02 | 99.4618
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 256.4 | 256.4 | 255.02 | 99.4618
иные источники <2>
Комплекс процессных мероприятий 2 «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 100
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 100
иные источники <2>
--------------------------------
<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
...

## показатели1
*
Отчет о ходе реализации направления
"Образование" управление образования города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Управление образования города Калуга
1 | Количество детей, получивших питание в муниципальных лагерях с дневным пребыванием (школа одаренных детей) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»
| План | Человек | Значения по месяцам июнь: 90 | 90
| Факт/прогноз | Человек | Значения по месяцам июнь: 86 | 86
2 | Количество детей, получивших отдых и оздоровление комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»
| План | Человек | Значения по месяцам июнь: 4100 | 4100
| Факт/прогноз | Человек | Значения по месяцам июнь: 4128 | 4128
3 | Количество проведенных мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
| План | Штук | Значения по месяцам июнь: 4 | 4
| Факт/прогноз | Штук | Значения по месяцам июнь: 2; Значения по месяцам июль: 1; Значения по месяцам авг.: 2 | 5

## контрольные точки, мероприятия1
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Управление образования города Калуга
1. | Задача "Увеличение количества оздоровленных и отдохнувших детей" структурного элемента "Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей"
1.1. | Мероприятие «Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе школа одаренных детей» |  |  | Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги.
1.1.1. | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 2026-05-31 | 2026-04-10 |  | Письмо управления образования города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 10.04.2026 № 253-ВН-10-26 | Не выявлено
1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 2026-06-01 | 2026-04-10 |  | Соглашение | Не выявлено
1.1.3. | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | 2026-08-01 | 2026-07-14 |  | Платежное поручение | Не выявлено
1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2026-09-01 | 2026-07-31 |  | Платежное поручение | Не выявлено
1.3. | Мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» |  |  | Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги.
1.3.1. | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 2026-05-31 | 2026-04-10 |  | Письмо управления образования города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 10.04.2026 № 253-ВН-10-26 | Не выявлено
1.3.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 2026-06-01 | 2026-04-10 |  | Соглашение | Не выявлено
1.3.3. | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | 2026-08-01 | 2026-07-14 |  | Платежное поручение | Не выявлено
1.3.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2026-09-01 | 2026-07-31 |  | Платежное поручение | Не выявлено
2. | Задача «Организация досуга детей в каникулярное время » структурного элемента «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
2.1. | Мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» |  |  | Начальник отдела общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги.
2.1.1. | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 2026-05-31 | 2026-01-22 |  | Письмо управления образования города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 22.01.2026 № 37-ВН-10-26 | Не выявлено
2.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 2026-06-10 | 2026-01-22 |  | Соглашение | Не выявлено
2.1.3. | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | 2026-12-25 | 2026-09-09 |  | Платежное поручение | Не выявлено
2.1.4. | Контрольная точка «Образовательные мероприятия завершены» | 2026-12-31 | 2026-09-21 |  | Платежное поручение | Не выявлено

## показатели (2)
*
Отчет о ходе реализации направления
"Образование" управление культуры города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Управление культуры города Калуги
1 | Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков в каникулярное время комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
| План | Единиц | Значения по месяцам апр.: 2; Значения по месяцам май: 2 | 4
| Факт/прогноз | Единиц | Значения по месяцам апр.: 2; Значения по месяцам авг.: 4 | 6
2 | Количество участников региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
| План | Человек | Значения по месяцам март: 65 | 65
| Факт/прогноз | Человек | Значения по месяцам март: 65 | 65

## контрольные точки, мероприя (2)
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Управление культуры города Калуга
1. | Задача «Оснащение учреждений культуры клубного типа спортивным инвентарем и оборудованием для организации культурно-досуговой, познавательно-образовательной и спортивной деятельности детей и подростков в каникулярное время, увеличение количества оздоровленных и отдохнувших детей в каникулярное время» структурного элемента «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
1.1. | Мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» |  |  | Начальник управления культуры города Калуги
1.1.1. | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий (утвержден)» | 2026-02-28 | 2026-01-16 |  | Письмо управления культуры города Калуги «О представлении перечня целевых субсидий» от 16.01.2026 № 22-ВН-14-26 | Не выявлено
1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели (заключено)» | 2026-03-01 | 2026-01-16 |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 1 от 16.01.2026 МБОУДО «Детская школа искусств № 1 им. Н.П. Ракова» г.Калуги Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 2 от 16.01.2026 МБОУДО «Детская школа искусств № 2 им. С.С. Туликова» г.Калуги Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 12 от 16.01.2026 МБУК«Городской досуговый центр» Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 14 от 16.01.2026 МБУК «Культурно-досуговое объединение» | Не выявлено
1.1.3. | Контрольная точка «Принято обязательств (%)» | 2026-12-25 | 2026-01-20 |  | 100%
1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2026-12-31 | 2026-03-31 |  | Платежное поручение от 31.03.2026 № 333 МБОУДО «Детская школа искусств № 2 С.С. Туликова» г.Калуги | Не выявлено

## показатели (3)
*
Отчет о ходе реализации направления
"Образование" управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Управление физической культуры, сорта и молодежной политики города Калуги
1 | Количество детей от 7 до 17 лет включительно, которым предоставлена услуга по отдыху и оздоровленю комплекса процессных мероприятий "Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»
| План | Человек | Значения по месяцам июнь: 53 | 53
| Факт/прогноз | Человек | Значения по месяцам июнь: 54 | 54
2 | Количество проведенных мероприятий по организации отдыха и оздоровления комплекса процессных мероприятий «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
| План | Штук | Значения по месяцам июнь: 4 | 4
| Факт/прогноз | Штук | Значения по месяцам март: 2; Значения по месяцам июнь: 1; Значения по месяцам июль: 1 | 4

## контрольные точки, мероприя (3)
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуга
1. | Задача ««Увеличение количество детей, улучшивших состояние здоровья и отдохнувших» структурного элемента «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей»
1.1. | Мероприятие «Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием детей» |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта
1.1.1. | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 2026-03-15 | 2026-03-12 |  | Перечень целевых субсидий МБУ ДО "Шашки русские" г.Калуги № 3 от 25.02.2026 и перечень целевых субсидий МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г.Калуги № 4 от 12.03.2026 | Не выявлено
1.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 2026-05-31 | 2026-03-12 |  | Соглашение | Не выявлено
1.1.3. | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | 2026-11-30 |  |  | Платежное поручение | Не выявлено
1.1.4. | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 2026-12-01 |  |  | Платежное поручение | Не выявлено
2 | Задача «Организация досуга детей в каникулярное время» структурного элемента «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей»
2.1. | Мероприятие «Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей» |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта
2.1.1. | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 2026-02-28 | 2026-02-05 |  | Перечень целевых субсидий МБУ ДО СШ № 1 им. Сидоренко В.Г. г.Калуги и СМБУ ДО СШОР "Темп" г. Калуги № 1 от 16.01.2026 перечень целевых субсидий МБУ ДО СШ "Луч" г.Калуги № 2 от 05.02.2026 | Не выявлено
2.1.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 2026-05-31 | 2026-02-05 |  | Соглашение | Не выявлено
2.1.3. | Контрольная точка «Перечислена субсидия» | 2026-11-30 |  |  | Платежное поручение | Не выявлено
2.1.4. | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 2026-12-01 |  |  | Платежное поручение | Не выявлено