ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА 9 месяцев 2026
Наименование муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление образования города Калуги
	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, рублей
	
	Исполнение, рублей
	Процент исполнения

	
	Предусмотрено программой/направлением
	Сводная бюджетная роспись 
	
	
	

	1
	2
	3
	6
	7,00
	6

	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга», (всего), в том числе:
	9 275 035 059,19
	9 263 988 411,40
	6 457 722 680,75
	69,71
	 

	федеральный бюджет
	912 890 172,89
	911 809 413,72
	782 189 609,87
	85,78
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	6 443 500 252,51
	6 443 500 252,51
	4 305 722 471,82
	66,82
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	1 918 644 633,79
	1 908 678 745,17
	1 369 810 599,06
	71,77
	 


	направление «Образование» управление образования города Калуги 
	7 683 119 541,93
	7 682 038 782,76
	5 239 602 304,02
	68,21
	 

	федеральный бюджет
	357 642 627,52
	356 561 868,35
	226 942 447,86
	63,65
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	5 810 939 862,32
	5 810 939 862,32
	3 940 488 128,24
	67,81
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	1 514 537 052,09
	1 514 537 052,09
	1 072 171 727,92
	70,79
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы дошкольного образования»
	2 696 754 777,00
	2 696 754 777,00
	1 911 689 966,75
	70,89
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	2 230 879 445,00
	2 230 879 445,00
	1 573 326 007,35
	70,52
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	465 875 332,00
	465 875 332,00
	338 363 959,40
	72,63
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития дошкольного образования»
	101 249 075,54
	101 249 075,54
	73 062 114,79
	72,16
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	101 249 075,54
	101 249 075,54
	73 062 114,79
	72,16
	 

	Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Все лучшее - детям»
	13 178 636,04
	13 178 636,04
	13 178 635,31
	100,00
	 

	федеральный бюджет
	8 497 633,24
	8 497 633,24
	8 345 870,99
	98,21
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	3 304 573,42
	3 304 573,42
	3 456 334,94
	104,59
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	1 376 429,38
	1 376 429,38
	1 376 429,38
	100,00
	 

	Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Педагоги и наставники»
	155 840 925,00
	154 760 165,83
	117 012 289,49
	75,61
	 

	федеральный бюджет
	155 840 925,00
	154 760 165,83
	117 012 289,49
	75,61
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	0
	0
	0
	
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы общеобразовательных организаций»
	3 610 337 408,00
	3 610 337 408,00
	2 444 211 327,51
	67,70
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	3 329 059 908,00
	3 329 059 908,00
	2 229 049 772,96
	66,96
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	281 277 500,00
	281 277 500,00
	215 161 554,55
	76,49
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития общеобразовательных учреждений»
	207 483 793,18
	207 483 793,18
	119 716 550,42
	57,70
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	114 070 518,18
	114 070 518,18
	61 238 193,30
	53,68
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	93 413 275,00
	93 413 275,00
	58 478 357,12
	62,60
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Организация питания на бесплатной основе»
	352 615 217,00
	352 615 217,00
	183 913 238,91
	52,16
	 

	федеральный бюджет
	193 304 069,28
	193 304 069,28
	101 584 287,38
	52,55
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	75 173 804,72
	75 173 804,72
	39 505 000,68
	52,55
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	84 137 343,00
	84 137 343,00
	42 823 950,85
	50,90
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка обучающихся»
	58 451 613,00
	58 451 613,00
	33 912 819,01
	58,02
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	58 451 613,00
	58 451 613,00
	33 912 819,01
	58,02
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	0
	0
	0
	
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования»
	248 729 600,00
	248 729 600,00
	183 313 475,40
	73,70
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	248 729 600,00
	248 729 600,00
	183 313 475,40
	73,70
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере образования»
	585 000,00
	585 000,00
	180 300,00
	30,82
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	585 000,00
	585 000,00
	180 300,00
	30,82
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования»
	9 260 000,00
	9 260 000,00
	5 530 816,08
	59,73
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	9 260 000,00
	9 260 000,00
	5 530 816,08
	59,73
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение поддержки и развития детей, проявляющих способности и таланты»
	2 100 000,00
	2 100 000,00
	1 125 711,50
	53,61
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	2 100 000,00
	2 100 000,00
	1 125 711,50
	53,61
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги»
	59 820 352,00
	59 820 352,00
	38 488 936,44
	64,34
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	59 820 352,00
	59 820 352,00
	38 488 936,44
	64,34
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения, осуществляющего бюджетный (бухгалтерский) учет»
	132 054 821,17
	132 054 821,17
	87 778 931,84
	66,47
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	132 054 821,17
	132 054 821,17
	87 778 931,84
	66,47
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации прочих мероприятий в сфере образования»
	34 658 324,00
	34 658 324,00
	26 487 190,57
	76,42
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	34 658 324,00
	34 658 324,00
	26 487 190,57
	76,42
	 

	направление «Социальная политика» управление образования города Калуги 
	1 159 298,00
	1 159 298,00
	1 031 892,72
	89,01
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования»
	1 159 298,00
	1 159 298,00
	1 031 892,72
	89,01
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	1 159 298,00
	1 159 298,00
	1 031 892,72
	89,01
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	0
	0
	0
	
	 

	направление «Образование» управление физической культуры, спорта и молодёжной политики  города Калуги 
	181 265 918,31
	181 265 918,31
	137 264 298,45
	75,73
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования»
	177 314 981,00
	177 314 981,00
	136 281 500,00
	76,86
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	177 314 981,00
	177 314 981,00
	136 281 500,00
	76,86
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования»
	3 950 937,31
	3 950 937,31
	982 798,45
	24,88
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	1 499 570,64
	1 499 570,64
	0
	0,00
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	2 451 366,67
	2 451 366,67
	982 798,45
	40,09
	 

	направление «Образование» управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	546 956 063,92
	536 990 175,30
	526 501 724,43
	98,05
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития дошкольного образования»
	22 000 000,00
	22 000 000,00
	15 798 080,77
	71,81
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	22 000 000,00
	22 000 000,00
	15 798 080,77
	71,81
	 

	Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Все лучшее детям»
	473 352 211,49
	473 352 211,49
	473 351 678,06
	100,00
	 

	федеральный бюджет
	79 537 545,37
	79 537 545,37
	79 537 162,01
	100,00
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	344 375 867,74
	344 375 867,74
	344 381 200,86
	100,00
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	49 438 798,38
	49 438 798,38
	49 433 315,19
	99,99
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития общеобразовательных учреждений»
	37 135 429,04
	37 135 429,04
	33 481 595,65
	90,16
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	37 135 429,04
	37 135 429,04
	33 481 595,65
	90,16
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) общеобразовательных учреждений»
	10 468 423,39
	502 534,77
	502 534,77
	100,00
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0
	
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	10 468 423,39
	502 534,77
	502 534,77
	100,00
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования»
	4 000 000,00
	4 000 000,00
	3 367 835,18
	84,20
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	0
	0
	
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	4 000 000,00
	4 000 000,00
	3 367 835,18
	84,20
	 

	направление «Образование» управление городского хозяйства города Калуги
	862 534 237,03
	862 534 237,03
	553 322 461,13
	64,15
	 

	Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Все лучшее детям»
	850 000 000,00
	850 000 000,00
	553 322 461,13
	65,10
	 

	федеральный бюджет
	475 710 000,00
	475 710 000,00
	475 710 000,00
	100,00
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	285 525 653,81
	285 525 653,81
	19 821 250,00
	6,94
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	88 764 346,19
	88 764 346,19
	57 791 211,13
	65,11
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) общеобразовательных учреждений»
	12 534 237,03
	12 534 237,03
	0,00
	0
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	
	 

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0
	
	 

	Бюджет городского округа города Калуги
	12 534 237,03
	12 534 237,03
	0,00
	0,00
	 


Отчет о ходе реализации направления «Образование» и комплексов процессных мероприятий управления образования города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сент
	окт
	нояб
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Количество  муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

	
	План
	ед
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	ед
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	48
	
	
	

	2
	Количество человек, которым обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения

	
	План
	Ед.
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	Ед.
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	58
	
	
	

	3
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории

	
	План
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	4
	Число дошкольных учреждений

	
	План
	ед
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	ед
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	66
	
	
	

	5
	Удельный вес численности воспитанников образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования

	
	План
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	6
	Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, отвечающих современным требованиям

	
	План
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	7
	Число общеобразовательных учреждений

	
	План
	ед
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	ед
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	51
	
	
	

	8
	Реализация гарантий получения начального общего, основного общего, среднего общего образования

	
	План
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	9
	Удельный вес численности работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым региональным законодательством  установлены ежемесячные денежные выплаты, в общей численности работников муниципальных общеобразовательных организаций

	
	План
	%
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	%
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	9,9
	
	
	

	10
	Удельный вес числа муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям

	
	План
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	11
	Охват питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся, определяемых постановлением Городской Управы города Калуги

	
	План
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	12
	Охват питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся в соответствии с областным законодательством

	
	План
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	13
	Количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования

	
	План
	ед
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	ед
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	
	

	14
	Количество мероприятий, в которых принято участие

	
	План
	ед
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	ед
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	
	
	

	15
	Удельный вес числа муниципальных учреждений дополнительного образования, отвечающих современным требованиям

	
	План
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	16
	Доля детей, проявляющих способности и таланты,  принявших участие в муниципальных состязательных, массовых мероприятиях различной направленности

	
	План
	%
	0
	0,3
	0,6
	4,7
	2,3
	0,3
	0
	0
	0
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	%
	0
	0,95
	0,6
	5,4
	2,3
	0,4
	0
	0
	0
	
	
	

	17
	Количество педагогов, получивших поддержку за работу с детьми и молодежью, проявляющими способности и таланты

	
	План
	чел
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	чел
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	18
	Доля лиц, получивших услуги, от общего количества обратившихся в МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги

	
	План
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	


	       Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек



	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования (в т.ч. негосударственных), осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных  образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дошкольного образования»

	1.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)»
	01.01
	29.12.2025
	Начальник отдела дошкольного образования 
	Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 29.12.2025 № 1267-10-р
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»
	01.01
	29.12.2025
	Начальник отдела финансово-экономической деятельности
	Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными ДОУ
	

	1.2
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)»
	01.01
	29.12.2025
	Начальник отдела дошкольного образования 
	Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 29.12.2025 № 1267-10-р
	

	1.2.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»
	01.01
	29.12.2025
	Начальник отдела финансово-экономической деятельности
	Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными ДОУ
	

	1.3
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)»
	01.01
	29.12.2025
	Начальник отдела дошкольного образования 
	Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 29.12.2025 № 1267-10-р
	

	
	Контрольная точка «Участие в отборе на предоставление субсидии» 
	До 01.04
	24.02.2026
	Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, частные образовательные организации и ИП
	формирование заявки для участия в отборе в системе «Электронный бюджет» 


	

	1.3.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания», возмещение затрат
	01.01
	29.12.2025
	Начальник отдела финансово-экономической деятельности
	Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными ДОУ, 
	

	
	Контрольная точка «Заключение соглашения на предоставление субсидии» 
	До 01.04
	17.032026
	Начальник отдела финансово-экономической деятельности
	соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат в системе «Электронный бюджет»
	

	2
	Задача «Обеспечение получения качественного дошкольного  образования в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития дошкольного образования»

	2.1
	Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований»
	01.01
	10.12.2025
	Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233
	

	2.1.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	15.02
	До 15.02.2026
	
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными ДОУ
	

	2.1.3
	Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» 
	15.02-31.12
	До 31.12.2025
	
	Заявки на финансирование 
	

	2.2
	Обеспечение условий комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований»
	01.01
	10.12.2025
	Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233
	

	2.2.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	15.02
	До 15.02.2026
	
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными ДОУ
	

	2.2.3
	Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» 
	15.02-31.12
	До 31.12.2025
	
	Заявки на финансирование 
	

	2.3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований»
	01.01
	10.12.2025
	Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233
	

	2.3.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	15.02
	До 15.02.2026
	
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными ДОУ
	

	2.3.3
	Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» 
	15.02-31.12
	До 31.12.2025
	
	Заявки на финансирование 
	

	3
	Задача «Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы общеобразовательных организаций»

	3.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учреждений
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)»
	01.01
	29.12.2025
	Начальник отдела общего и дополнительного  образования 
	Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 29.12.2025 № 1269-10-р
	

	3.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»
	01.01
	29.12.2025
	Начальник отдела финансово-экономической деятельности
	Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными СОШ
	

	3.2
	Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
	
	
	
	
	

	3.2.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)»
	01.01
	29.12.2025
	Начальник отдела общего и дополнительного  образования 
	Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 29.12.2025 № 1269-10-р
	

	
	Контрольная точка «Участие в отборе на предоставление субсидии» 
	До 01.04
	20.02.2026
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, частные образовательные организации и ИП
	формирование заявки для участия в отборе в системе «Электронный бюджет» 


	

	3.2.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»
	01.01
	29.12.2025
	Начальник отдела финансово-экономической деятельности
	Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными СОШ
	

	
	Контрольная точка «Заключение соглашения на предоставление субсидии» 
	До 01.04
	10.03.2026
	Начальник отдела финансово-экономической деятельности
	соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат в системе «Электронный бюджет»
	

	3.3
	Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	
	

	3.4
	Меры поддержки для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программам высшего образования  с муниципальными общеобразовательными учреждениями
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	
	
	

	4
	Задача «Обеспечение возможности обучающимся получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития общеобразовательных учреждений»

	4.1
	Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений общеобразовательных учреждений, благоустройство территории
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований»
	01.01
	10.12.2025
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233
	

	4.1.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	15.02
	До 15.02.2026
	
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ
	

	4.1.3
	Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» 
	15.02-31.12
	До 31.12.2025
	
	Заявки на финансирование 
	

	4.2
	Обеспечение условий комплексной безопасности общеобразовательных учреждений
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований»
	01.01
	10.12.2025
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233
	

	4.2.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	15.02
	До 15.02.2026
	
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ
	

	4.2.3
	Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» 
	15.02-31.12
	До 31.12.2025
	
	Заявки на финансирование 
	

	4.3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений
	
	
	
	
	

	4.3.1
	Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований»
	01.01
	10.12.2025
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233
	


	4.3.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	15.02
	До 15.02.2026
	
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ
	

	4.3.3
	Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением» 
	15.02-31.12
	До 31.12.2025
	
	Заявки на финансирование 
	

	4.4.
	Реализация школьных инициатив
	
	
	
	
	

	4.4.1
	Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	28.05.2026
	28.05.2026
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Уведомление о предоставлении субсидии
	

	4.4.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	До 01.07.2026
	17.06.2026
	
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
	

	4.4.3
	Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением»
	до 31.12.2026
	
	
	Заявки на финансирование
	

	4.5.
	Поощрение лучших муниципальных образований Калужской области, на территории которых расположены общеобразовательные организации - победители ежегодного конкурсного отбора лучших общеобразовательных организаций, находящихся на территории Калужской области
	
	
	
	
	

	4.5.1
	Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	30.06.2025
	30.06.2026
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Уведомление об изменении росписи
	

	4.5.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	01.08.2025
	22.07.2026
	
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
	

	4.5.3
	Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением»
	01.08.-31.12.2026
	
	
	Заявки на финансирование
	

	4.6.
	Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета (на проведение ремонта здания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51» города Калуги (замена оконных блоков на окна ПВХ))
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	16.06.2026
	16.06.2026
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Уведомление об изменении росписи
	

	
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	До 01.07.2026
	18.06.2026
	
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
	

	
	Контрольная точка «Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением»
	До 01.09.2026
	31.08.2026
	
	Заявки на финансирование
	

	
	Контрольная точка «Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены»
	01.10.2026
	01.10.2026
	
	Отчет об использовании бюджетных ассигнований
	

	5
	Задача «Укрепление и сохранение здоровья обучающихся» структурного элемента «Организация питания на бесплатной основе»

	5.1
	Совершенствование организации питания
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований»
	01.01
	10.12.2025
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233
	

	5.1.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	15.02
	До 15.02.2026
	
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ
	

	5.2
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	
	
	
	
	

	5.2.1
	Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований»
	01.01
	10.12.2025
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233
	

	5.2.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	15.02
	До 15.02.2026
	
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ
	

	6
	Задача «Предоставление бесплатного горячего питания отдельным категориям обучающихся» структурного элемента «Социальная поддержка обучающихся»

	6.1
	Оказание мер социальной поддержки по предоставлению бесплатного горячего питания отдельным категориям граждан, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с областным законодательством
	
	
	
	
	

	6.1.1
	Контрольная точка «Утверждение бюджетных ассигнований»
	01.01
	10.12.2025
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233
	

	6.1.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	15.02
	До 15.02.2026
	
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными СОШ
	

	7
	Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования»

	7.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования
	
	
	
	
	

	7.1.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)»
	01.01
	26.12.2025
	Начальник отдела общего и дополнительного  образования 
	Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 26.12.2025 № 1261-10-р
	

	7.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»
	01.01
	26.12.2025
	Начальник отдела финансово-экономической деятельности
	Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с подведомственными УДО
	

	7.2
	Реализация Указов Президента Российской Федерации
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	
	

	8
	Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере образования»

	8.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования
	
	
	
	
	

	8.1.1
	Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01
	10.12.2025
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233
	

	8.1.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	15.02
	До 15.02.2026
	
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО
	

	9
	Задача «Обеспечение возможности обучающимся получать качественное дополнительное образование в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования»

	9.1
	Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории
	
	
	
	
	

	9.1.1
	Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01
	10.12.2025
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233
	

	9.1.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	15.02
	До 15.02.2026
	
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО
	

	9.2
	Обеспечение условий комплексной безопасности учреждений дополнительного образования
	
	
	
	
	

	9.2.1
	Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01
	10.12.2025
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233
	

	9.2.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	15.02
	До 15.02.2026
	
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО
	

	9.3
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования
	
	
	
	
	

	9.3.1
	Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01
	10.12.2025
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233
	

	9.3.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	15.02
	До 15.02.2026
	
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО
	

	10
	Задача «Повышение эффективности системы выявления, обучения, воспитания и социализации детей и молодежи, проявляющих способности и таланты, и их развития» структурного элемента «Обеспечение поддержки и развития детей, проявляющих способности и таланты»

	10.1
	Мероприятия по выявлению, обучению и развитию, воспитанию и социализации детей, проявляющих способности и таланты
	
	
	
	
	

	10.1.1
	Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01
	10.12.2025
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233
	

	10.1.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	15.02
	До 15.02.2026
	
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО
	

	10.2
	Мероприятия по поддержке педагогов и созданию условий для их профессионального роста
	
	
	
	
	

	10.2.1
	Контрольная точка «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01
	10.12.2025
	Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги
	Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233
	

	10.2.2
	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований»
	15.02
	До 15.02.2026
	
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с подведомственными УДО
	

	11
	Задача «Обеспечение деятельности управления образования Города Калуги» структурного элемента «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги»

	11.1
	Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	
	
	

	12
	Задача «Обеспечение ведения бухгалтерского учета и сопровождение хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных управлению образования города Калуги» структурного элемента «Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения, осуществляющего бюджетный (бухгалтерский) учет»

	12.1
	Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности» города Калуги
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	
	
	

	13
	Задача «Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ, осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической и медицинской помощи детям, оказание консультативной, диагностической, коррекционной, развивающей, психолого-педагогической, медико-социальной и иной помощи детям и родителям (законным представителям), учебно-методическая поддержка образовательных учреждений города Калуги» структурного элемента Обеспечение реализации прочих мероприятий в сфере образования»

	13.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения «Центр «Стратегия» г. Калуги
	
	
	
	
	

	13.1.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)»
	01.01
	30.12.2025
	Заместитель начальника управления – председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, МБУ «Центр «Стратегия»
	Распоряжение начальника управления образования города Калуги от 30.12.2025 № 1275-10-р
	

	13.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»
	01.01
	30.12.2025
	
	Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
	


Отчет о ходе реализации направления «Социальная политика» и комплексов процессных мероприятий управления образования города Калуги
	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения

(6) / (3) * 100 <1>
	Комментарий <2>

	
	Предусмотрено программой/направлением
	Сводная бюджетная роспись 
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	6
	7
	8

	направление «Социальная политика» управление образования города Калуги 
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	1159,30
	1159,30
	1031,89
	89,01
	

	Бюджет муниципального образования «Город Калуга»
	0
	0
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования»
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	бюджеты субъектов Российской Федерации
	1159,30
	1159,30
	1031,89
	89,01
	

	Бюджет муниципального образования «Город Калуга»
	0
	0
	0

	0
	


Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сент
	окт
	нояб
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Доля заявителей из числа родителей (законных представителей) детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, которым осуществлена выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, от общего числа заявителей, обратившихся и получивших решение о предоставлении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми

	
	План
	%
	100
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	%
	100
	
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	


       Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования» структурного элемента «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования»

	1.1
	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Калужской области и реализующие образовательную программу дошкольного образования
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Принято решение о бюджете. Заключено соглашение о предоставлении субвенции»
	01.01
	10.12.2025
	Начальник отдела финансово-экономической деятельности
	Решение о бюджете на 2026 год от 10.12.2025 № 233
Соглашение между министерством образования и науки Калужской области от 20.01.2026 № 33-с 
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Выплата компенсации за полугодие предыдущего года»  

	30.01
	До 31.01.2026
	Начальник отдела финансово-экономической деятельности
	Ведомость выплаты от 28.01.2026
	

	1.1.3
	Контрольная точка ««Выплата компенсации за полугодие текущего года»  
	30.07
	До 31.07.2026
	Начальник отдела финансово-экономической деятельности
	Ведомость выплаты от 14.07.2026
	


Отчет о ходе реализации направления «Образование» и комплексов процессных мероприятий управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сент
	окт
	нояб
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Количество детей от 5 до 18 лет включительно, которые обеспечены дополнительным образованием

	
	План
	человек
	6901
	6901
	6901
	6901
	6901
	6901
	6901
	6901
	6901
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	человек
	7134
	7134
	7134
	7134
	7134
	7134
	7134
	7134
	7134
	
	
	

	2
	Количество детско-подростковых клубов, в которых произведено укрепление материально-технической базы

	
	План
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	


       Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Создание условий для обеспечения доступности современного качественного образования и позитивной социализации детей» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования»
	

	1.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»
	09.01
	30.12.2025
	Начальник отдела молодежной политики
	распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	09.01

	30.12.2025
	Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению

	Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ 15 от 30.12.2025
	
	

	1.2
	Реализация указов Президента Российской Федерации
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»
	09.01
	30.12.2025
	Начальник отдела молодежной политики
	распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	09.01

	30.12.2025
	Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению

	Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ 15 от 30.12.2025
	
	

	2
	Задача «Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования» структурного элемента «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования»
	

	2.1
	Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий»
	25.01
	 12.03.2026
	Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению
	Перечень № 4 от 12.03.2026
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели»
	01.03

	12.03.2026
	Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
№ 36 от 12.03.2026
	
	


Отчет о ходе реализации направления «Образование» и комплексов процессных мероприятий управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сент
	окт
	нояб
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Количество отремонтированных муниципальных дошкольных образовательных учреждений

	
	План
	Ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	4

	
	Факт/прогноз
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	
	
	

	2
	Количество отремонтированных муниципальных общеобразовательных учреждений

	
	План
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	2

	
	Факт/прогноз
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	
	
	

	3
	Количество отремонтированных муниципальных учреждений дополнительного образования

	
	План
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	Факт/прогноз
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	4
	Количество объектов строительства зданий (помещений) в общеобразовательных организациях, по которым ведутся работы в текущем году

	
	План
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	
	
	


       Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Обеспечение получения качественного дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития дошкольного образования»
	

	1.1
	Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Включение в план закупок»
	01.06.2026
	04.03.2026
	МКУ УКС города Калуги
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение   работ   по капитальному     ремонту здания   МБДОУ   № 87 "Золушка"   г.   Калуги, расположенного  по  адресу: г. Калуга, ул. М. Горького. д. 9
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Включение в план закупок»
	01.06.2026
	05.03.2026
	МКУ УКС города Калуги
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ №49 "Белочка" города Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 170 (замена оконных и дверных блоков) (2 этап)
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Включение в план закупок»
	01.06.2026
	22.04.2026
	МКУ УКС города Калуги
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту МБДОУ №44 "Анютины глазки", расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Знаменская, д. 47/9 (капитальный ремонт кровли)
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Включение в план закупок»
	01.06.2026
	20.11.2025
	МКУ УКС города Калуги
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ №108 "Дружба" г. Калуги расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Ольговский, д. 7 (капитальный ремонт системы вентиляции)
	

	1.1.5
	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»
	01.09.2026
	17.03.2026
	МКУ УКС города Калуги
	муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение   работ   по капитальному     ремонту здания   МБДОУ   № 87 "Золушка"   г.   Калуги, расположенного  по  адресу: г. Калуга, ул. М. Горького. д. 9
	

	1.1.6
	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»
	01.09.2026
	18.03.2026
	МКУ УКС города Калуги
	муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ №49 "Белочка" города Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 170 (замена оконных и дверных блоков) (2 этап)
	

	1.1.7
	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»
	01.09.2026
	27.04.2026
	МКУ УКС города Калуги
	муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту МБДОУ №44 "Анютины глазки", расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Знаменская, д. 47/9 (капитальный ремонт кровли)
	

	1.1.8
	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»
	01.09.2026
	25.11.2025
	МКУ УКС города Калуги
	муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ №108 "Дружба" г. Калуги расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Ольговский, д. 7 (капитальный ремонт системы вентиляции)
	

	1.1.9
	Контрольная точка «Приемка работ»
	01.12.2026
	24.08.2026
	МКУ УКС города Калуги
	акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение   работ   по капитальному     ремонту здания   МБДОУ   № 87 "Золушка"   г.   Калуги, расположенного  по  адресу: г. Калуга, ул. М. Горького. д. 9
	

	1.1.10
	Контрольная точка «Приемка работ»
	01.12.2026
	28.04.2026
	МКУ УКС города Калуги
	акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ №49 "Белочка" города Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 170 (замена оконных и дверных блоков) (2 этап)
	

	1.1.11
	Контрольная точка «Приемка работ»
	01.12.2026
	16.09.2026
	МКУ УКС города Калуги
	акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту МБДОУ №44 "Анютины глазки", расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Знаменская, д. 47/9 (капитальный ремонт кровли)
	

	1.1.12
	Контрольная точка «Приемка работ»
	01.12.2026
	02.07.2026
	МКУ УКС города Калуги
	акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ №108 "Дружба" г. Калуги расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Ольговский, д. 7 (капитальный ремонт системы вентиляции)
	

	1.1.13
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»
	25.12.2026
	16.09.2026
	МКУ УКС города Калуги
	платежные поручения (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение   работ   по капитальному     ремонту здания   МБДОУ   № 87 "Золушка"   г.   Калуги, расположенного  по  адресу: г. Калуга, ул. М. Горького. д. 9
	

	1.1.14
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»
	25.12.2026
	22.07.2026
	МКУ УКС города Калуги
	платежные поручения (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ №49 "Белочка" города Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 170 (замена оконных и дверных блоков) (2 этап)
	

	1.1.15
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»
	25.12.2026
	
	МКУ УКС города Калуги
	платежные поручения (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту МБДОУ №44 "Анютины глазки", расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Знаменская, д. 47/9 (капитальный ремонт кровли)
	

	1.1.16
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»
	25.12.2026
	22.07.2026
	МКУ УКС города Калуги
	платежные поручения (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ №108 "Дружба" г. Калуги расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Ольговский, д. 7 (капитальный ремонт системы вентиляции)
	

	2
	Задача «Обеспечение возможности обучающимся получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития общеобразовательных учреждениях»
	

	2.1
	Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений общеобразовательных учреждениях, благоустройство территории
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка «Включение в план закупок»
	01.06.2026
	02.03.2026
	МКУ УКС города Калуги
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "СОШ №13" расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 29 (ремонт кровли)
	

	2.1.2
	Контрольная точка «Включение в план закупок»
	01.06.2026
	26.12.2025
	МКУ УКС города Калуги
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г. Калуги, расположенного по адресу:г.Калуга, ул. Луговая, д. 43
	

	2.1.3
	Контрольная точка «Включение в план закупок»
	01.06.2026
	01.11.2025
	МКУ УКС города Калуги
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по разработке проектной документации (проектирование, обследование) по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луговая д. 43
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»
	01.09.2026
	23.03.2026
	МКУ УКС города Калуги
	муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "СОШ №13" расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 29 (ремонт кровли)
	

	2.1.5
	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»
	01.09.2026
	14.01.2026
	МКУ УКС города Калуги
	муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г.Калуги, расположенного по адресу:г.Калуга, ул. Луговая, д.43
	

	2.1.6
	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»
	01.09.2026
	25.11.2025
	МКУ УКС города Калуги
	муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по разработке проектной документации (проектирование, обследование) по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луговая д. 43
	

	2.1.7
	Контрольная точка «Приемка работ»
	01.12.2026
	02.07.2026

12.08.2026

01.09.2026
	МКУ УКС города Калуги
	акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "СОШ №13" расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 29 (ремонт кровли)
	

	2.1.8
	Контрольная точка «Приемка работ»
	01.12.2026
	26.06.2026
	МКУ УКС города Калуги
	акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г.Калуги, расположенного по адресу:г.Калуга, ул. Луговая, д.43
	

	2.1.9
	Контрольная точка «Приемка работ»
	01.12.2026
	03.08.2026
	МКУ УКС города Калуги
	акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по разработке проектной документации (проектирование, обследование) по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луговая д. 43
	

	2.1.10
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»
	25.12.2026
	10.07.2026

24.08.2026

09.09.2026


	МКУ УКС города Калуги
	платежные поручения (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "СОШ №13" расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Баумана, д. 29 (ремонт кровли)
	

	2.1.11
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»
	25.12.2026
	25.03.2026

 30.06.2026

22.07.2026

29.07.2026

31.08.2026

01.09.2026


	МКУ УКС города Калуги
	платежные поручения (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г.Калуги, расположенного по адресу:г.Калуга, ул. Луговая, д.43
	

	2.1.12
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»
	25.12.2026
	18.09.2026
	МКУ УКС города Калуги
	платежные поручения (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по разработке проектной документации (проектирование, обследование) по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Луговая д. 43
	

	3
	Задача «Обеспечение качества условий образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях города Калуги, соответствующего современным требованиям» структурного элемента «Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) общеобразовательных учреждений»
	

	3.1
	Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка «Включение в план закупок»
	01.06
	14.01.2025
	МКУ УКС города Калуги
	План закупок
	Строительство школы на 1125 мест в микрорайоне Тайфун г. Калуги
	

	3.1.2
	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»
	01.09
	06.02.2025
	МКУ УКС города Калуги
	Контракт
	Строительство школы на 1125 мест в микрорайоне Тайфун г. Калуги
	

	3.1.3
	Контрольная точка «Приемка работ»
	01.12.2026
	
	
	
	Строительство школы на 1125 мест в микрорайоне Тайфун г. Калуги
	

	3.1.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»
	25.12.2026
	
	
	
	Строительство школы на 1125 мест в микрорайоне Тайфун г. Калуги
	

	4
	Задача «Обеспечение возможности обучающимся получать качественное дополнительное образование в условиях, отвечающих современным требованиям» структурного элемента «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования»

	4.1
	Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений общеобразовательных учреждениях, благоустройство территории
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Контрольная точка «Включение в план закупок»
	01.06.2026
	15.04.2026
	МКУ УКС города Калуги
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУДО «Детско-подростковый центр «Содружество» г. Калуги», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 32» (ремонт внутренних помещений)

	4.1.2
	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта»
	01.09.2026
	24.04.2026
	МКУ УКС города Калуги
	муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУДО «Детско-подростковый центр «Содружество» г. Калуги», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 32» (ремонт внутренних помещений)

	4.1.3
	Контрольная точка «Приемка работ»
	01.12.2026
	25.08.2026
	МКУ УКС города Калуги
	акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУДО «Детско-подростковый центр «Содружество» г. Калуги», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 32» (ремонт внутренних помещений)

	4.1.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»
	25.12.2026
	
	МКУ УКС города Калуги
	Контракт
	Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУДО «Детско-подростковый центр «Содружество» г. Калуги», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 32» (ремонт внутренних помещений)


Отчет о ходе реализации направления «Образование» и комплексов процессных мероприятий 

управления городского хозяйства  города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей в текущем году
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв
	фев
	март
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сент
	окт
	нояб
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства

	
	План
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	2
	Количество объектов строительства зданий (помещений) в общеобразовательных организациях, по которым ведутся работы в текущем году

	
	План
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	


Сведения о выполнении (достижении) процессных мероприятий и контрольных точек в текущем финансовом году

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Задача «Обеспечение качества условий образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях города Калуги, соответствующего современным требованиям» структурного элемента «Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) общеобразовательных учреждений»

	1.1
	Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) для реализации общеобразовательных программ
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Утвержден перечень целевых субсидий на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа города Калуги Калужской области»
	До 07.09.2026
	04.09.2026
	Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики 
	Перечень целевых субсидий на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа города Калуги Калужской области № 2 от 04.09.2026
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидии МБУ «СМЭУ» на осуществление капитальных вложений»
	До 10.09.2026
	08.09.2026
	
	Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидии МБУ «СМЭУ» на осуществление капитальных вложений № 60-2026-001396 от 08.09.2026
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия» 
	До 17.09.2026
	17.09.2026
	
	График перечисления субсидии  от 17.09.2026 
	


