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	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Количество молодежи, принявших участие в мероприятиях

	
	План
	Чел.
	3092
	5592
	9092
	13598
	17246
	22846
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	Чел.
	3092
	5600
	9120
	13602
	17316
	22900
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Количество проведенных мероприятий
	

	
	План
	ед.
	3
	5
	6
	7
	10
	13
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	ед.
	3
	6
	7
	8
	10
	15
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество молодежи, участвующей в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию
	

	
	План
	Чел.
	100
	560
	1200
	2600
	5400
	6100
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	Чел.
	100
	610
	1350
	2808
	5621
	6236
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Количество мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию
	

	
	План
	ед.
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	ед.
	1
	10
	10
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в каникулярное время
	

	
	План
	Чел.
	0
	0
	150
	0
	248
	452
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	0
	0
	0
	0
	314
	628
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Количество муниципальных учреждений, которые приобрели основные средства, материальные запасы, и на которых проводились работы по текущему ремонту
	

	
	План
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	



	Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» города Калуги» структурного элемента «Обеспечение функционирования учреждений в сфере молодежной политики»
	

	1.1
	Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» города Калуги
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание  государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1 Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	15.02.2026
	30.12.2025
	Начальник отдела молодежной политики

	Распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги от 30.12.2025 № 628-13-Р
	
	

	
	Контрольная точка 2
Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
	09.01.2026
	30.12.2026
	
	Соглашение № 16 от 30.12.2025
	
	

	
	Контрольная точка 3 Перечислена субсидия (%)

	31.12.2026
	
	
	Платежное поручение
№ 830 от 13.07.2026
	
	

	
	Контрольная точка 4             Услуга оказана (работы выполнены)

	31.12.2026
	
	
	Отчет о выполнении муниципального задания
(в процессе выполнения)
	
	

	1.1.2
	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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	Контрольная точка 1       Перечень целевых субсидий утвержден
	25.01.2026
	
	Начальник отдела молодежной политики

	Перечень № 4 от 12.03.2026
	
	

	
	Контрольная точка 2      Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
	30.03.2026
	20.04.2026
	
	Соглашение № 39 от 12.03.2026
	
	

	
	Контрольная точка 3  Перечислена субсидия (%)
	31.12.2026
	
	
	Платежное поручение
№ 828 от 10.07.2026
	
	

	
	Контрольная точка 4           Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2026
	
	
	Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии
(в процессе выполнения)
	
	

	2
	Задача «Поддержка молодежных инициатив и эффективное использование потенциала работающей молодежи» структурного элемента «Содействие развитию молодежного движения»
	

	2.1
	Содействие развитию молодежного движения
	
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1
Утвержден
план-график (в соответствии с планом мероприятий)
15.02

	15.02.2026
	
	Начальник отдела молодежной политики

	План-график от 25.12.2025  
	
	

	
	Контрольная точка 2
Бюджетные обязательства приняты
15.06
	15.06.2026
	
	
	Размещено БО
№ 2458 от 12.05.26
	
	

	
	Контрольная точка 3
Заключен контракт (договор) на закупку товаров, работ, услуг
31.12
	31.12.2026
	
	
	Контракт (договор)
дог. подряда № 3-м от 12.05.26
	
	

	
	Контрольная точка 4
Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
31.12
	31.12.2026
	
	
	Платежное поручение
№ 612 от 22.05.26
	
	

	3
	Задача «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, воспитание национальной гордости, исторической памяти» структурного элемента «Формирование условий для гражданско-патриотического воспитания молодежи»
	



	3.1
	Формирование условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1
Утвержден
план-график (в соответствии с планом мероприятий)


	15.02.2026
	
	Начальник отдела молодежной политики

	План-график  от 25.12.2025

	

	
	Контрольная точка 2
Бюджетные обязательства приняты

	15.06.2026
	
	
	Размещено БО
№ 2502 от 18.05.26
	

	
	Контрольная точка 3
Заключен контракт (договор) на закупку товаров, работ, услуг

	31.12.2026
	
	
	Контракт (договор)
№ ИМЗ-2026-020508 от 15.05.26
	

	
	Контрольная точка 4
Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
31.12
	31.12.2026
	
	
	Платежное поручение
№ 662 от 01.06.26
	

	4
	Задача «Поддержка инициативной и талантливой молодежи муниципального образования «Город Калуга» структурного элемента «Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи»

	4.1
	Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1
Утвержден
план-график (в соответствии с планом мероприятий)
15.02

	15.02.2026
	
	Начальник отдела молодежной политики

	План-график от  25.12.2025

	

	
	Контрольная точка 2
Бюджетные обязательства приняты
15.06
	15.06.2026
	
	
	Размещено БО
№ 2837 от 29.06.26

	

	
	Контрольная точка 3
Заключен контракт (договор) на закупку товаров, работ, услуг
31.12
	31.12.2026
	
	
	Контракт (договор)
№ ИМЗ-2026-025808 от 23.06.26
	

	
	Контрольная точка 4
Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
31.12
	31.12.2026
	
	
	Платежное поручение
№ 812 от 03.07.26
	

	5
	Задача «Оказание содействия трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время» структурного элемента «Содействие занятости несовершеннолетних»

	5.1
	Финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних
	Не установлена
	Не установлена
	
	
	

	6
	Задача «Создание условий для развития и реализации молодежных инициатив путем укрепления материально-технической базы» структурного элемента «Обеспечение развития муниципального учреждения в сфере молодежной политики»

	6.1
	Реализация молодежных инициатив
	
	
	
	
	

	
	Контрольная точка 1
Перечень целевых субсидий утвержден

	01.07.2026
	
	Начальник отдела молодежной политики

	Перечень
нет
	

	
	Контрольная точка 2
Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
	01.07.2026
	
	
	Дополнительное соглашение
нет
	

	
	Контрольная точка 3
Перечислена субсидия
	31.12.2026
	
	
	Платежное поручение
нет
	

	
	Контрольная точка 4
Услуга оказана (работы выполнены)
	31.12.2026
	
	
	Отчет
нет
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Отчет о ходе реализации направления «Образование» муниципальной программы    «Молодежь городского округа города Калуги Калужской области»     Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году     

№  п/п  Показатели  Единица  измерения  (по  ОКЕИ )  Значения по месяцам  На конец  года   

янв.  фев.  март  апр.  май  июнь  июль  авг.  сент.  окт.  нояб.    

1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   

1  Количество молодежи, принявших участие в мероприятиях  

План  Чел.  3092  5592  9092  13598  17246  22846         

Факт/прогноз  Чел.  3092  5600  9120  13602  17316  22900         

2  Количество проведенных мероприятий   

 План  ед.  3  5  6  7  10  13         

 Факт/прогноз  ед.  3  6  7  8  10  15         

3  Количество молодежи, участвующей в мероприятиях по гражданско - патриотическому воспитанию   

 План  Чел.  100  560  1200  2600  5400  6100         

 Факт/прогноз  Чел.  100  610  1350  2808  5621  6236         

