РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г. N 220-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ И ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Городской Управы г. Калуги
от 19.05.2014 N 155-п, от 14.08.2014 N 273-п, от 25.11.2014 N 379-п,
от 15.01.2016 N 7-п, от 13.12.2017 N 417-п, от 11.07.2019 N 251-п,
от 26.12.2019 N 512-п, от 14.04.2021 N 136-п, от 02.08.2022 N 282-п,
от 23.10.2023 N 391-п, от 12.11.2024 N 380-п (ред. 20.12.2024),
от 22.09.2025 N 405-п,
Постановлений администрации городского округа города Калуги
от 01.11.2025 N 444-п, от 13.02.2026 N 73-п, от 19.03.2026 N 141-п)
	


На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьями 29, 31, 36 Устава городского округа города Калуги Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 01.11.2025 N 444-п)
1. Утвердить порядок принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, их формирования и реализации согласно приложению к настоящему постановлению.
(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 12.11.2024 N 380-п, Постановления администрации городского округа города Калуги от 01.11.2025 N 444-п)
2. Утвердить порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
(п. 2 введен Постановлением Городской Управы г. Калуги от 12.11.2024 N 380-п; в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 01.11.2025 N 444-п)
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.
(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги от 12.11.2024 N 380-п)
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги
Н.В.Полежаев
Приложение
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 2 августа 2013 г. N 220-п
ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации городского округа города Калуги
от 01.11.2025 N 444-п, от 13.02.2026 N 73-п)
	


1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет правила принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, их формирования и реализации (далее - Порядок).
1.2. Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области (далее - муниципальная программа) представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития городского округа города Калуги Калужской области.
1.3. Для целей Порядка используются следующие понятия:
1.3.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация городского округа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя главы городского округа города Калуги - главного архитектора города Калуги), орган администрации городского округа города Калуги, отвечающий в целом за формирование и реализацию муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель).
1.3.2. Соисполнители муниципальной программы - органы администрации городского округа города Калуги, ответственные за реализацию направления муниципальной программы и предусмотренные решением о бюджете городского округа города Калуги Калужской области на очередной финансовый год и плановый период и (или) уведомлением об изменении сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год и плановый период в качестве главного распорядителя бюджетных средств по соответствующему направлению муниципальной программы в части структурного элемента направления муниципальной программы, мероприятия, входящего в состав структурного элемента направления муниципальной программы (далее - соисполнитель).
Соисполнителем может выступать ответственный исполнитель в случае, если решением о бюджете городского округа города Калуги Калужской области на очередной финансовый год и плановый период и (или) уведомлением об изменении сводной бюджетной росписи на текущий год и плановый период главным распорядителем бюджетных средств по соответствующему направлению муниципальной программы в части структурного элемента направления муниципальной программы, мероприятия, входящего в состав структурного элемента направления муниципальной программы, определен ответственный исполнитель.
1.3.3. Участники структурного элемента направления муниципальной программы - органы администрации городского округа города Калуги, другие организации, участвующие в реализации одного или нескольких структурных элементов направления муниципальной программы, мероприятия, входящего в состав структурного элемента направления муниципальной программы (далее - участник структурного элемента).
1.3.4. Реализация муниципальной программы осуществляется через направления муниципальной программы, взаимоувязанные по целям, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающие наиболее эффективное достижение целей и решение задач в сфере социально-экономического развития городского округа города Калуги Калужской области, под которыми понимается комплекс сгруппированных структурных элементов по коду разделов и подразделов классификации расходов бюджетов, установленному приложением 1 к Порядку формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденному приказом Минфина России от 24.05.2022 N 82н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" (далее - классификация расходов).
Наименование направления муниципальной программы должно соответствовать коду раздела (4 - 5-й разряды) классификации расходов.
1.3.5. Структурными элементами направления муниципальной программы (далее - структурный элемент) являются:
- комплекс проектных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных, федеральных, региональных проектов, иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности (ведомственные проекты), а также достижение иных целей, обусловленных полномочиями органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа города Калуги Калужской области, рекомендациями федеральных органов и органов исполнительной власти Калужской области при условии их включения в решение о бюджете городского округа города Калуги Калужской области на очередной финансовый год и плановый период и (или) уведомление об изменении сводной бюджетной росписи на текущий год и плановый период по коду целевой статьи расходов;
- комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию, и направленных на выполнение функций и решение текущих задач органов местного самоуправления городского округа города Калуги Калужской области или подведомственных учреждений, и не относящихся к национальным, федеральным, региональным проектам, иным направлениям деятельности, отвечающим критериям проектной деятельности (ведомственным проектам), указанным в решении о бюджете городского округа города Калуги Калужской области на очередной финансовый год и плановый период и (или) уведомлении об изменении сводной бюджетной росписи на текущий год и плановый период по коду целевой статьи расходов.
1.3.6. Задача структурного элемента - итог деятельности, направленный на достижение изменений в сфере социально-экономического развития городского округа города Калуги Калужской области.
1.3.7. Мероприятие структурного элемента - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и структурных элементов программы, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками (далее - мероприятие).
1.3.8. Цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на дату окончания реализации этой муниципальной программы.
1.3.9. Индикатор достижения целей муниципальной программы - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы (далее - индикатор).
1.3.10. Показатель направления муниципальной программы - количественный показатель, характеризующий ход исполнения комплекса мероприятий (проектных, процессных), реализуемых в составе данного направления.
1.3.11. Контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта.
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы и структурных элементов приводятся в тысячах рублей с точностью не менее двух знаков после запятой.
1.4. Разработка, формирование и реализация муниципальных программ осуществляются в соответствии с требованиями Порядка.
1.5. Муниципальная программа должна иметь срок реализации не менее 6 лет, если иные требования не установлены федеральными органами исполнительной власти.
1.6. Муниципальная программа и изменения в муниципальную программу утверждаются постановлением администрации городского округа города Калуги.
1.7. Направление муниципальной программы, указанное в паспорте муниципальной программы, детализируется по структурным элементам и мероприятиям, входящим в состав структурного элемента, в распоряжении руководителя органа администрации городского округа города Калуги, являющегося соисполнителем, принимаемом в соответствии с разделами III, IV Порядка, в срок не позднее 30 дней после вступления в силу муниципальной программы.
2. Требования к содержанию муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа содержит:
2.1.1. Раздел "Паспорт муниципальной программы", соответствующий форме, предусмотренной приложением 1 к Порядку.
Паспорт муниципальной программы содержит:
а) наименование муниципальной программы;
б) основные положения о муниципальной программе с указанием ответственного исполнителя, соисполнителей, целей, направлений муниципальной программы, сроков и этапов реализации.
Цель муниципальной программы формулируется с указанием целевого значения, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы на дату окончания реализации этой муниципальной программы.
Для каждой муниципальной программы устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития городского округа города Калуги Калужской области в соответствующей сфере.
Дублирование целей муниципальной программы, а также показателей для оценки их достижения в других муниципальных программах не допускается;
в) объемы финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования по годам реализации и в целом по муниципальной программе.
2.1.2. Раздел "Индикаторы достижения целей муниципальной программы".
Индикаторы достижения целей муниципальной программы (далее - индикаторы) отражаются по годам реализации муниципальной программы, сгруппированные по целям, и утверждаются по форме, предусмотренной приложением 2 к Порядку.
Индикаторы характеризуют количественно ход реализации и достижения цели и определяются на основе данных государственного статистического наблюдения или рассчитываются по методикам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти, а в случае их отсутствия - по методикам, утвержденным распоряжением администрации городского округа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя главы городского округа города Калуги - главного архитектора города Калуги), распоряжением руководителя органа администрации городского округа города Калуги, являющегося ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы.
Индикаторы должны соответствовать:
- показателям Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга";
- показателям указов Президента Российской Федерации;
- показателям, предусмотренным государственными программами Калужской области.
2.1.3. Раздел "Прочие положения (сведения)" (при необходимости), в котором прикладывается иная информация в соответствии с требованиями (рекомендациями), установленными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Калужской области.
3. Требования к содержанию направления муниципальной
программы
3.1. Распоряжение руководителя органа администрации городского округа города Калуги, являющегося соисполнителем, указанное в пункте 1.7 Порядка, должно содержать:
3.1.1. Раздел "Структура направления муниципальной программы", соответствующий форме, предусмотренной приложением 3 к Порядку.
Комплекс проектных мероприятий содержит в себе реализацию следующих направлений деятельности, предусматривающих:
- осуществление деятельности в рамках реализации национальных, федеральных и региональных проектов;
- иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности (ведомственные проекты).
Комплекс процессных мероприятий содержит в себе реализацию следующих направлений деятельности, предусматривающих:
- выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- осуществление текущей деятельности муниципальных казенных учреждений;
- предоставление субсидий на иные цели муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);
- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;
- обслуживание муниципального долга;
- предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;
- осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
- предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
- осуществление налоговых расходов;
- предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
- иные (непрерывные или постоянно возобновляемые) направления деятельности.
Допускается включение в муниципальную программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.
3.1.2. Раздел "Финансовое обеспечение направления муниципальной программы", соответствующий форме, предусмотренной приложением 4 к Порядку.
3.1.3. Раздел "Сведения о показателях направления муниципальной программы", соответствующий форме, предусмотренной приложением 5 к Порядку.
3.1.4. Раздел "План достижения показателей направления муниципальной программы", соответствующий форме, предусмотренной приложением 6 к Порядку.
Не допускается внесение изменений в План достижения показателей направления муниципальной программы в части изменения плановых значений показателей за предыдущий период.
3.1.5. Раздел "Механизм реализации направления муниципальной программы", содержащий сведения о персонализации ответственности за реализацию направления муниципальной программы, а также информацию о механизмах:
3.1.5.1. Реализации структурного элемента, а также мероприятия, входящего в состав структурного элемента.
3.1.5.2. Взаимодействия соисполнителя с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Калужской области, иными организациями (при наличии).
3.1.6. Раздел "План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем финансовом году", соответствующий форме, предусмотренной приложением 7 к Порядку.
Не допускается внесение изменений в План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем финансовом году в части наименования и даты наступления прошедших контрольных точек.
3.1.7. Раздел "Прочие положения (сведения)" (при необходимости), в котором прикладывается иная информация в соответствии с требованиями (рекомендациями), установленными федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Калужской области.
4. Основание для разработки, порядок формирования,
утверждения и внесения изменений в муниципальные
программы/направление муниципальной программы по структурным
элементам
4.1. Основанием для разработки муниципальных программ является перечень муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утверждаемый постановлением администрации городского округа города Калуги.
Перечень муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области формируется управлением экономики и имущественных отношений города Калуги на основании Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга", предложений администрации городского округа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя главы городского округа города Калуги - главного архитектора города Калуги), органов администрации городского округа города Калуги, отвечающих в целом за формирование и реализацию муниципальной программы (ответственных исполнителей).
Изменения в перечень муниципальных программ, учитываемые при формировании бюджета городского округа города Калуги Калужской области на очередной финансовый год и плановый период, вносятся не позднее 15 июля текущего финансового года управлением экономики и имущественных отношений города Калуги с учетом приоритетов социально-экономического развития городского округа города Калуги Калужской области, требующих решения в рамках муниципальных программ, с учетом предложений администрации городского округа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности главы городского округа города Калуги - главного архитектора города Калуги), органов администрации городского округа города Калуги, отвечающих в целом за формирование и реализацию муниципальной программы (ответственных исполнителей), а также на основании результатов годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, если иные требования не установлены действующим законодательством.
Внесение изменений в перечень муниципальных программ в течение календарного года осуществляется по необходимости.
В случае участия городского округа города Калуги Калужской области в государственных программах Российской Федерации и (или) Калужской области, изменения структуры администрации городского округа города Калуги, изменения полномочий, функций органов администрации городского округа города Калуги при наличии финансирования муниципальная программа может быть разработана в течение текущего финансового года. Разработка и утверждение такой муниципальной программы осуществляются в соответствии с Порядком (за исключением установленных для утверждения проектов муниципальных программ сроков) или с установленными требованиями и рекомендациями органов государственной власти.
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 13.02.2026 N 73-п)
4.2. Перечень муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области содержит:
4.2.1. Наименования муниципальных программ.
4.2.2. Наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.
4.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителем и (или) участником структурного элемента.
4.4. Проект постановления администрации городского округа города Калуги о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы разрабатывается ответственным исполнителем и (или) соисполнителями по согласованию с ответственным исполнителем.
4.5. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 27.03.2018 N 103-п "Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования "Город Калуга". При внесении изменений в действующую муниципальную программу проведение общественного обсуждения не требуется, за исключением проведения общественных обсуждений проектов внесения изменений муниципальных программ в части определения перечня общественных территорий и дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.
4.6. Проекты муниципальных программ, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года (далее - проекты муниципальных программ), проекты изменений в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат экспертизе со стороны управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги (далее - экспертиза) в срок не позднее 1 августа текущего года, если иные требования не установлены действующим законодательством.
4.7. К проекту муниципальной программы должны быть приложены:
- пояснительная записка;
- финансово-экономическое обоснование финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;
- методики расчета показателей и индикаторов, утвержденные распоряжением администрации городского округа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя главы городского округа города Калуги - главного архитектора города Калуги), распоряжением руководителя органа администрации городского округа города Калуги, являющегося ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы;
- протокол общественного обсуждения.
Финансово-экономическое обоснование финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы должно содержать расчет суммы финансовых средств муниципальной программы, пояснения по расчету показателей, ссылки на соответствующие нормативные правовые акты, методику расчета и другую необходимую информацию. Расчет производится на год реализации программы.
Пояснительная записка должна содержать общую информацию об утверждаемой программе.
4.7.1. К проекту изменений в ранее утвержденные муниципальные программы должны быть приложены:
- пояснительная записка;
- финансово-экономическое обоснование финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;
- в случае добавления новых индикаторов в муниципальную программу - методика расчета показателей и индикаторов, утвержденная распоряжением администрации городского округа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя главы городского округа города Калуги - главного архитектора города Калуги), распоряжением руководителя органа администрации городского округа города Калуги, являющегося ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы.
Пояснительная записка к проекту изменений в ранее утвержденные муниципальные программы должна содержать перечень изменений в основные положения муниципальной программы, объемов финансирования и значений индикаторов муниципальной программы (при условии их изменения) с указанием причин изменения (обоснование).
4.8. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги в течение 5 рабочих дней с даты поступления проекта муниципальной программы, проекта изменений в ранее утвержденную муниципальную программу проводит экспертизу в части соответствия целей, индикаторов муниципальной программы, а также содержания муниципальной программы требованиям Порядка и готовит положительное или отрицательное заключение ответственному исполнителю и (или) соисполнителю.
4.9. После получения ответственным исполнителем и (или) соисполнителем положительного заключения управления экономики и имущественных отношений города Калуги ответственный исполнитель и (или) соисполнитель направляют полный пакет документов (с положительным заключением управления экономики и имущественных отношений города Калуги) в управление финансов города Калуги в течение 2 рабочих дней.
4.10. Управление финансов города Калуги в течение 5 рабочих дней с даты поступления проекта муниципальной программы или проекта изменений в ранее утвержденную муниципальную программу проводит экспертизу в части обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, на соответствие требованиям Порядка и готовит положительное или отрицательное заключение ответственному исполнителю и (или) соисполнителю.
4.11. В случае отрицательного заключения управления экономики и имущественных отношений города Калуги или управления финансов города Калуги ответственный исполнитель и (или) соисполнитель проводят доработку проекта муниципальной программы или проекта изменений в ранее утвержденную муниципальную программу по полученным замечаниям и направляет в срок не более 5 рабочих дней на повторную экспертизу в соответствующий орган администрации городского округа города Калуги.
4.12. После доработки проекта муниципальной программы или проекта изменений в ранее утвержденную муниципальную программу проводится повторная экспертиза в соответствии с пунктами 4.8 - 4.10 Порядка.
4.13. Проект муниципальной программы и проект изменений в ранее утвержденную муниципальную программу подлежит экспертизе контрольно-счетного органа городского округа города Калуги Калужской области в установленном порядке.
Проект муниципальной программы или проект изменений в ранее утвержденную муниципальную программу направляется ответственным исполнителем (соисполнителем) в контрольно-счетный орган городского округа города Калуги Калужской области с сопроводительными материалами, в том числе информацией о направлениях муниципальной программы и документами, предусмотренными пунктом 4.7 Порядка, в течение 2 рабочих дней со дня поступления заключения управления финансов города Калуги.
Контрольно-счетный орган городского округа города Калуги Калужской области рассматривает проект муниципальной программы или проект изменений в ранее утвержденную муниципальную программу и подготавливает экспертное заключение по проекту муниципальной программы.
Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы после получения заключения контрольно-счетного органа городского округа города Калуги Калужской области направляет его в управление экономики и имущественных отношений города Калуги и управление финансов города Калуги.
4.14. После получения положительных заключений муниципальная программа, а также изменения в ранее утвержденную муниципальную программу утверждаются постановлением администрации городского округа города Калуги в установленные администрацией городского округа города Калуги сроки.
4.14.1. Проект постановления администрации городского округа города Калуги об утверждении муниципальной программы, о внесении изменений в муниципальную программу подлежит согласованию с заместителем главы городского округа города Калуги - начальником управления экономики и имущественных отношений города Калуги, заместителем главы городского округа города Калуги - начальником управления финансов города Калуги, а также иными лицами в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 12.09.2025 N 391-п "О правилах подготовки проектов правовых актов в администрации городского округа города Калуги".
4.15. Ответственный исполнитель и (или) соисполнитель, участник структурного элемента несут персональную ответственность в случае изменения целей, индикаторов, объемов финансирования, а также содержания муниципальной программы после получения положительных заключений управления экономики и имущественных отношений города Калуги, управления финансов города Калуги в процессе согласования проекта постановления администрации городского округа города Калуги об утверждении муниципальной программы (проекта постановления администрации городского округа города Калуги о внесении изменений в муниципальную программу), а также показателей, объемов финансового обеспечения и содержания направления муниципальной программы после согласования направления муниципальной программы в соответствии с пунктом 4.20 Порядка.
4.16. Проект изменений в ранее утвержденную муниципальную программу, затрагивающих уточнение индикаторов муниципальной программы, объемов финансирования в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи за отчетный финансовый год, подлежит утверждению постановлением администрации городского округа города Калуги в срок не позднее 1 апреля текущего финансового года. Индикаторы в проекте должны соответствовать годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 13.02.2026 N 73-п)
4.17. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, направленные на приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа города Калуги Калужской области на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат принятию не позднее 1 апреля текущего финансового года.
4.18. Муниципальная программа (внесение изменений в муниципальную программу), утвержденная постановлением администрации городского округа города Калуги, размещается на официальном сайте администрации городского округа города Калуги в сети Интернет в течение 5 рабочих дней с момента вступления в силу постановления администрации городского округа города Калуги о ее утверждении.
4.18.1. Муниципальная программа (внесение изменений в муниципальную программу), утвержденная постановлением администрации городского округа города Калуги, размещается ответственным исполнителем в государственной автоматизированной системе "Управление" в течение 10 дней со дня вступления в силу постановления администрации городского округа города Калуги о ее утверждении.
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 13.02.2026 N 73-п)
Руководитель администрации городского округа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя главы городского округа города Калуги - главного архитектора города Калуги), руководители органов администрации городского округа города Калуги, являющиеся ответственными исполнителями, несут ответственность за достоверность и своевременность размещения информации в соответствии с настоящим пунктом.
4.19. Разработка и утверждение проекта распоряжения руководителя органа администрации городского округа города Калуги, являющегося соисполнителем, об утверждении направления муниципальной программы или о внесении изменений в направление муниципальной программы осуществляются соисполнителем не позднее 30 дней после утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу. К проекту распоряжения руководителя органа администрации городского округа города Калуги, являющегося соисполнителем, об утверждении направления муниципальной программы или о внесении изменений в направление муниципальной программы необходимо прикладывать пояснительную записку и финансово-экономическое обоснование финансовых ресурсов на реализацию направления муниципальной программы.
4.20. Проекты распоряжений руководителя органа администрации городского округа города Калуги, являющегося соисполнителем, об утверждении направления муниципальной программы или о внесении изменений в направление муниципальной программы подлежат обязательному согласованию с управлением экономики и имущественных отношений города Калуги и управлением финансов города Калуги. Рассмотрение проекта правового акта каждым управлением осуществляется в срок не более 7 рабочих дней со дня поступления проекта на согласование.
4.21. Проект распоряжения руководителя органа администрации городского округа города Калуги, являющегося соисполнителем, об утверждении направления муниципальной программы или о внесении изменений в направление муниципальной программы, предусматривающий мероприятия по строительству или реконструкции объектов, финансирование которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета городского округа города Калуги Калужской области, направляется на согласование вместе с положительными заключениями органов администрации городского округа города Калуги, предусмотренными постановлением Городской Управы города Калуги от 05.06.2014 N 190-п "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования "Город Калуга" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Калуга" и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования "Город Калуга" и постановлением Городской Управы города Калуги от 11.07.2014 N 235-п "Об утверждении Положения о порядке осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Город Калуга" и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты".
4.22. Внесение изменений в распоряжение руководителя органа администрации городского округа города Калуги, являющегося соисполнителем, об утверждении направления муниципальной программы, затрагивающих уточнение за отчетный финансовый год объемов финансового обеспечения, показателей направления муниципальной программы в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи за отчетный финансовый год, осуществляется в срок, определенный пунктом 4.16 Порядка.
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 13.02.2026 N 73-п)
Уточнение показателей направлений муниципальной программы, соответствующих показателям региональных проектов, не допускается без уточнения показателей региональных проектов и осуществляется в срок, определенный пунктом 4.16 Порядка.
Направления муниципальной программы, утверждаемые распоряжением руководителя органа администрации городского округа города Калуги, являющегося соисполнителем, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные направления муниципальной программы, направленные на приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа города Калуги Калужской области на очередной финансовый год и плановый период, подлежат принятию в срок, определенный пунктом 4.17 Порядка.
4.23. В указателе рассылки в регистрационно-контрольной карточке проекта распоряжения руководителя органа администрации городского округа города Калуги, являющегося соисполнителем, об утверждении направления муниципальной программы или о внесении изменений в направление муниципальной программы в обязательном порядке указываются управление экономики и имущественных отношений города Калуги, управление финансов города Калуги, управление делами главы городского округа города Калуги, а также администрация городского округа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя главы городского округа города Калуги - главного архитектора города Калуги), орган администрации городского округа города Калуги, являющийся ответственным исполнителем муниципальной программы.
4.24. Соисполнители обеспечивают размещение утвержденных распоряжений руководителя органа администрации городского округа города Калуги, являющегося соисполнителем, об утверждении направлений муниципальных программ и распоряжений о внесении в них изменений в справочных правовых системах и на официальном сайте администрации городского округа города Калуги в сети Интернет не позднее 7 рабочих дней с момента принятия.
5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ/направлений муниципальных программ
5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств городского округа города Калуги Калужской области осуществляется за счет средств бюджета городского округа города Калуги Калужской области, бюджетов других уровней и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете городского округа города Калуги Калужской области на очередной финансовый год и плановый период.
5.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами городского округа города Калуги Калужской области, регулирующими порядок составления проекта бюджета городского округа города Калуги Калужской области и планирование бюджетных ассигнований.
5.3. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, указываются в соответствии с решением о бюджете городского округа города Калуги Калужской области на очередной финансовый год и плановый период и (или) уведомлением об изменении сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации направления муниципальной программы, детализируются в соответствии с решением о бюджете городского округа города Калуги Калужской области на очередной финансовый год и плановый период и (или) уведомлением об изменении сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы/направления за счет средств бюджета городского округа города Калуги Калужской области за пределами текущего финансового года и планового периода, определяются с учетом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга".
5.4. При внесении изменений в решение о бюджете городского округа города Калуги Калужской области и (или) в сводную бюджетную роспись внесение изменений в муниципальную программу (направления) осуществляется ответственным исполнителем (соисполнителем) не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения Думы городского округа города Калуги о внесении изменений в решение о бюджете городского округа города Калуги Калужской области и (или) внесения изменений в сводную бюджетную роспись.
При внесении изменений в муниципальную программу в текущем финансовом году, предусматривающих уточнение общего объема финансирования муниципальной программы за текущий финансовый год, после вступления в силу указанных изменений в муниципальную программу раздел "Финансовое обеспечение направления муниципальной программы" направления муниципальной программы также подлежит уточнению (изменению).
5.5. В случае изменения финансовых показателей структурных элементов, мероприятий структурного элемента, утвержденных в направлении, без изменения объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, соисполнитель осуществляет подготовку проекта распоряжения руководителя органа администрации городского округа города Калуги о внесении изменений в направление муниципальной программы не позднее 30 дней после внесения изменений в решение о бюджете городского округа города Калуги Калужской области и (или) внесения изменений в сводную бюджетную роспись.
5.6. В ходе исполнения бюджета городского округа города Калуги Калужской области показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы могут отличаться от утвержденных решением о бюджете городского округа города Калуги Калужской области в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами для внесения изменений в сводную бюджетную роспись.
6. Управление, мониторинг и контроль реализации
муниципальной программы/направления муниципальной программы
6.1. Управление и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 7.1 раздела 7 Порядка.
6.2. Управление и мониторинг реализации направлений муниципальной программы, в том числе по структурным элементам, осуществляет соисполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 7.2 раздела 7 Порядка.
6.3. В целях управления, мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, направления муниципальной программы, в том числе по структурным элементам, осуществляются:
6.3.1. Ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы, направления муниципальной программы, в том числе по структурным элементам (далее - мониторинг).
6.3.2. Подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы, направления муниципальной программы, в том числе по структурным элементам (далее - годовой отчет).
6.3.3. Подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы.
6.4. Мониторинг осуществляет ответственный исполнитель/соисполнитель на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы/направления муниципальной программы в соответствии с приложением 8 к Порядку.
6.5. Мониторинг осуществляется по итогам I, II, III кварталов (далее - отчетный период) нарастающим итогом и ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от плановых параметров в ходе реализации муниципальной программы от запланированного уровня.
6.6. Управление финансов города Калуги ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, размещает информацию, необходимую для проведения мониторинга, в части финансового обеспечения муниципальных программ на официальном сайте администрации городского округа города Калуги в сети Интернет.
6.7. Информацию для осуществления мониторинга о ходе реализации направления муниципальной программы ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, соисполнитель муниципальной программы представляет в адрес ответственного исполнителя муниципальной программы.
6.8. Ответственный исполнитель размещает мониторинг ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, на официальном сайте администрации городского округа города Калуги в сети Интернет.
6.9. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги ежеквартально до 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет контроль за параметрами, представленными в мониторинге. В случае возникновения серьезных отклонений готовит соответствующую аналитическую информацию в адрес главы городского округа города Калуги.
6.10. Для подготовки годового отчета соисполнитель муниципальной программы представляет в адрес ответственного исполнителя муниципальной программы информацию о ходе реализации направления муниципальной программы за отчетный год в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным.
6.11. Годовой отчет по муниципальной программе формирует ответственный исполнитель с учетом информации, полученной от соисполнителей муниципальной программы, и направляет его до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в управление финансов города Калуги.
6.12. Годовой отчет содержит:
6.12.1. Сведения о достижении индикаторов муниципальной программы с обоснованием отклонений от плановых значений, которые не достигнуты.
6.12.2. Сведения о достижении показателей направления муниципальной программы с обоснованием отклонений от плановых значений, которые не достигнуты.
6.12.3. Сведения об основных результатах реализации мероприятий направления муниципальной программы за отчетный год.
6.12.4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе направлений муниципальной программы.
6.12.5. Сведения о выполнении (достижении) контрольных точек направления муниципальной программы.
6.12.6. Оценку эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Годовой отчет включает табличный материал по форме согласно приложению 9 к Порядку.
6.13. Управление финансов города Калуги проводит экспертизу годового отчета в течение 10 рабочих дней на достоверность финансовых показателей, отраженных в годовом отчете, готовит соответствующее заключение и направляет годовой отчет с заключением ответственному исполнителю муниципальной программы.
6.14. Ответственный исполнитель муниципальной программы в течение 2 дней после получения заключения управления финансов города Калуги направляет годовой отчет в управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
6.15. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги в течение 15 рабочих дней со дня получения от ответственного исполнителя муниципальной программы годового отчета проводит анализ информации, представленной в соответствии с пунктом 6.12 Порядка, готовит соответствующее заключение и направляет ответственному исполнителю.
6.16. После получения заключений ответственный исполнитель не может инициировать внесение изменений за отчетный период.
6.17. Ответственный исполнитель на основании заключений управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги в течение 5 рабочих дней со дня их получения при наличии замечаний вносит соответствующие изменения в годовой отчет и направляет его в управление, от которого поступили замечания.
6.18. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании годовых отчетов готовит сводный годовой доклад (далее - сводный годовой доклад), который содержит:
6.18.1. Сведения о достижении индикаторов муниципальных программ с обоснованием отклонений от плановых значений, которые не достигнуты.
6.18.2. Сведения о достижении показателей направлений муниципальной программы с обоснованием отклонений от плановых значений, которые не достигнуты.
6.18.3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе направлений муниципальной программы.
6.18.4. Оценку эффективности реализации муниципальных программ согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденному постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
6.19. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги ежегодно до 25 мая представляет главе городского округа города Калуги сводный годовой доклад.
6.20. На основе сводного годового доклада глава городского округа города Калуги может принять решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Доклады ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальных программ, признанных неэффективными по итогам предыдущего года, подлежат рассмотрению на рабочих совещаниях с руководителями органов администрации городского округа города Калуги.
6.21. Годовой отчет и сводный годовой доклад подлежат размещению на официальном сайте администрации городского округа города Калуги в сети Интернет не позднее 1 июня текущего года.
Годовой отчет размещает ответственный исполнитель, сводный годовой доклад размещает управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Ответственный исполнитель, управление экономики и имущественных отношений города Калуги обеспечивают учет общественного мнения о ходе реализации муниципальной программы, направленного с использованием официального сайта администрации городского округа города Калуги.
6.22. Годовой отчет подлежит размещению ответственным исполнителем в государственной автоматизированной системе "Управление" не позднее 1 июня текущего года.
7. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей
муниципальной программы при разработке и реализации
муниципальных программ
7.1. Ответственный исполнитель:
7.1.1. Обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу с подготовкой соответствующих проектов постановлений администрации городского округа города Калуги.
7.1.2. Координирует деятельность соисполнителей.
7.1.3. Несет ответственность за достижение индикаторов муниципальной программы.
7.1.4. Осуществляет подготовку постановления администрации городского округа города Калуги о внесении изменений в муниципальную программу на основании предложений от соисполнителей.
7.1.5. Запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги.
7.1.6. Запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета.
7.1.7. Проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области.
7.1.8. Подготавливает годовой отчет и представляет его в управление финансов города Калуги.
7.1.9. Обеспечивает размещение муниципальных программ и отчетов на официальном сайте администрации городского округа города Калуги, размещает муниципальные программы и отчеты в государственной автоматизированной системе "Управление", несет ответственность за достоверность и своевременность размещения данной информации.
7.1.10. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Порядком, в том числе полномочия соисполнителя в случае, определенном абзацем вторым пункта 1.3.2 Порядка.
7.2. Соисполнитель:
7.2.1. Разрабатывает и принимает правовые акты, указанные в пунктах 1.7, 4.19 Порядка, а также вносит в указанные правовые акты изменения.
7.2.2. Обеспечивает реализацию направления муниципальной программы в рамках своей компетенции.
7.2.3. В случае необходимости вносит ответственному исполнителю предложения о внесении изменений в муниципальную программу с подготовкой соответствующих проектов правовых актов.
7.2.4. Осуществляет реализацию муниципальной программы в рамках своей компетенции.
7.2.5. Несет ответственность за достижение показателей направления муниципальной программы.
7.2.6. Представляет ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги, а также отчет о ходе реализации направления муниципальной программы.
7.2.7. Представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета.
7.2.8. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Порядком.
Приложение 1
к Порядку
принятия решения о разработке
муниципальных программ городского округа
города Калуги Калужской области,
их формирования и реализации
                                  ПАСПОРТ
          муниципальной программы городского округа города Калуги
                             Калужской области
               "___________________________________________"
                  (наименование муниципальной программы)
	1. Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	2. Соисполнители муниципальной программы
	

	3. Цель муниципальной программы <1>
	

	4. Направления муниципальной программы/соисполнитель муниципальной программы <2>
	1.
2.
...

	5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	

	6. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований
	Всего, в том числе по годам и источникам финансирования,
в том числе:
- средства федерального бюджета;
- средства областного бюджета;
- средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области

	7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет иных источников (справочно) (при наличии) <3>
	Всего, в том числе по годам и источникам финансирования,
в том числе:
- собственные средства организаций (при наличии);
- средства фондов (при наличии);
- средства физических лиц (при наличии);
- привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии)


--------------------------------
<1> Цель муниципальной программы следует формулировать исходя из следующих критериев:
- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
- конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольного или неоднозначного толкования);
- измеримость (достижение цели можно проверить);
- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
- актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития городского округа города Калуги Калужской области).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
Дублирование целей муниципальной программы, а также индикаторов для оценки их достижения (решения) в других муниципальных программах не допускается.
<2> Указывается орган администрации городского округа города Калуга, являющийся ответственным за реализацию направления.
<3> При отсутствии иных источников финансирования строка 7 "Объемы финансирования муниципальной программы за счет иных источников (справочно) (при наличии)" в паспорт муниципальной программы не включается.
Приложение 2
к Порядку
принятия решения о разработке
муниципальных программ городского округа
города Калуги Калужской области,
их формирования и реализации
Индикаторы достижения целей муниципальной программы
	N п/п
	Наименование индикатора <1>
	Ед. изм.
	Значение по годам

	
	
	
	Год, предшествующий году разработки муниципальной программы
	Годы реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	1-й год
	2-й год
	3-й год
	4-й год
	5-й год
	6-й год
	__-й год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Наименование муниципальной программы

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------
<1> Индикаторы муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:
а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
б) иметь количественное значение;
в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;
г) интегрироваться с показателями (индикаторами) Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга", указов Президента Российской Федерации и других документов стратегического планирования.
В перечень индикаторов подлежат включению те индикаторы, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:
а) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;
б) рассчитываются по методикам, утвержденным администрацией городского округа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заместителя главы городского округа города Калуги - главного архитектора города Калуги), органами администрации городского округа города Калуги.
Методика расчета должна содержать:
- наименование индикатора, единицу измерения из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ);
- временные характеристики индикатора - периодичность (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату);
- алгоритм формирования индикатора - методику количественного (формульного) исчисления индикатора и необходимые пояснения к ней. Пояснения к исчислению индикаторов должны описывать процедуру сбора, включая ссылки на формы сбора и указания по их заполнению, а также интерпретацию значений индикатора. Если в методике расчета индикатора используются иные индикаторы, необходимо привести их описание;
- указание ответственного за сбор и представление информации структурного подразделения органа администрации городского округа города Калуги.
Приложение 3
к Порядку
принятия решения о разработке
муниципальных программ городского округа
города Калуги Калужской области,
их формирования и реализации
               Структура направления муниципальной программы
             "______________________________________________"
                  (наименование муниципальной программы)
	N п/п
	Наименование направления муниципальной программы/наименование структурного элемента/наименование мероприятия, входящего в состав структурного элемента
	Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента <*>
	Связь задачи структурного элемента с показателем направления муниципальной программы
	Соисполнитель/участник
	Срок реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Направление _________________
	
	

	Комплекс проектных мероприятий
	
	

	1
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий
	
	

	1
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


--------------------------------
<*> Задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в сфере социально-экономического развития городского округа города Калуги Калужской области.
Приложение 4
к Порядку
принятия решения о разработке
муниципальных программ городского округа
города Калуги Калужской области,
их формирования и реализации
        Финансовое обеспечение направления муниципальной программы
             "______________________________________________"
                  (наименование муниципальной программы)
	Наименование структурного элемента
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансового обеспечения
	Всего (тыс. руб.)
	В том числе по годам реализации

	
	
	
	
	1-й год
	2-й год
	3-й год
	4-й год
	5-й год
	6-й год
	__-й год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Направление __________________________________________
(наименование направления)

	
	
	ВСЕГО, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс проектных мероприятий

	Наименование комплекса проектных мероприятий
	
	ВСЕГО, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий

	Наименование комплекса процессных мероприятий
	
	ВСЕГО, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	
	
	
	
	
	
	
	


В данном приложении подлежит отражению информация об объеме финансового обеспечения в разрезе направления муниципальной программы по годам реализации с указанием источников финансового обеспечения. Объемы финансового обеспечения на очередной финансовый год и плановый период указываются в соответствии с решением о бюджете городского округа города Калуги Калужской области на очередной финансовый год и на плановый период и (или) показателями сводной бюджетной росписи бюджета городского округа города Калуги Калужской области, указываются в тысячах рублей с округлением до второго знака после запятой.
Приложение 5
к Порядку
принятия решения о разработке
муниципальных программ городского округа
города Калуги Калужской области,
их формирования и реализации
        Сведения о показателях направления муниципальной программы
           "__________________________________________________"
                  (наименование муниципальной программы)
	N п/п
	Наименование показателя <*>
	Единица измерения
	Значения показателя по годам реализации муниципальной программы
	Источник значения показателя (методика расчета показателей, соглашение, региональный проект, муниципальная программа)

	
	
	
	Базовое значение
	Годы реализации
	

	
	
	
	20__ год
	20__ год
	20__ год
	20__ год
	20__ год
	20__ год
	20__ год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Направление "___________"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------
<*> Требования к разделу "Показатели достижения целей и решения задач" аналогичны требованиям, изложенным в 2.1.2 раздела 2 Порядка, и должны интегрироваться с показателями государственных программ Калужской области и Российской Федерации, соответствовать показателям соглашений с областными и федеральными органами исполнительной власти, а также соответствовать показателям региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федеральных проектов.
Показатели направления муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач направления муниципальной программы, а также:
а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация направления муниципальной программы;
б) иметь количественное значение;
в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации направления муниципальной программы;
г) интегрироваться с показателями (индикаторами) Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга", указов Президента Российской Федерации и других документов стратегического планирования.
В перечень показателей подлежат включению те показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:
а) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;
б) рассчитываются по методикам, утвержденным правовым актом руководителя органа администрации городского округа города Калуги, являющегося ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы.
Методика расчета должна содержать:
- наименование показателя, единицу измерения из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ);
- временные характеристики показателя - периодичность (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату);
- алгоритм формирования показателя - методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней. Пояснения к исчислению показателей должны описывать процедуру сбора, включая ссылки на формы сбора и указания по их заполнению, а также интерпретацию значений показателей. Если в методике расчета показателей используются иные показатели, необходимо привести их описание;
- указание ответственного за сбор и представление информации структурного подразделения органа администрации городского округа города Калуги.
Может не заполняться для мероприятий, в рамках которых осуществляется обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа города Калуги Калужской области, органов администрации городского округа города Калуги, а также обеспечение функционирования казенных учреждений в различных сферах деятельности.
Приложение 6
к Порядку
принятия решения о разработке
муниципальных программ городского округа
города Калуги Калужской области,
их формирования и реализации
                                   План
                    достижения показателей направления
муниципальной программы "_____________________________" __________________
                 (наименование муниципальной программы) (указывается год)
	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя <*>
	Единица измерения (по ОКЕИ <**>)
	Плановые значения по месяцам <***>
	На дату 31.12. _______
(указывается год)

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------
<*> В столбце "Уровень показателя" указывается уровень соответствия декомпозированного до муниципального образования показателя для муниципальной программы: "ВДЛ" (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц муниципального образования), "ГП РФ" (государственная программа Российской Федерации), "НП" (национальный проект), "ФП в НП" (федеральный проект, входящий в состав национального проекта), "ФП вне НП" (федеральный проект, не входящий в состав национального проекта), "ГП" (государственная программа субъекта Российской Федерации), "СТ" (Стратегия социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга"), "МП" (муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области).
<**> ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.
<***> На последнюю дату месяца текущего года.
Может не заполняться для мероприятий, в рамках которых осуществляется обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа города Калуги Калужской области, органов администрации городского округа города Калуги, а также обеспечение функционирования казенных учреждений в различных сферах деятельности.
Приложение 7
к Порядку
принятия решения о разработке
муниципальных программ городского округа
города Калуги Калужской области,
их формирования и реализации
        План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем
                              финансовом году
	N п/п
	Наименование процессного мероприятия, входящего в состав структурного элемента
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Контрольная точка 1
	Контрольная точка 2
	Контрольная точка 3
	Контрольная точка 4
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Задача "_______" структурного элемента "_____________"

	1.1
	Мероприятие
	
	
	
	
	
	
	


План реализации комплекса процессных мероприятий разрабатывается ежегодно на текущий год.
Формирование контрольных точек комплекса процессных мероприятий осуществляется по аналогии с требованиями, установленными в Методических рекомендациях по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.08.2021 N 500 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации".
План реализации комплекса процессных мероприятий заполняется с учетом следующих требований:
1) в плане подлежат отражению все мероприятия комплекса процессных мероприятий и детализирующие их контрольные точки. Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия;
2) определение по каждому мероприятию и контрольной точке ответственного исполнителя по муниципальной программе - структурного подразделения органа администрации городского округа города Калуги (персонализация ответственности до начальника отдела/руководителя структурного подразделения) за его выполнение (достижение);
3) установление для каждой контрольной точки даты ее достижения в формате ДД.ММ.ГГГГ.
Для контрольных точек постоянного характера (повторяющихся ежегодно) допускается указание даты наступления контрольной точки без года.
При планировании сроков выполнения контрольных точек необходимо исходить из возможности равномерного распределения их в течение календарного года, а также учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения контрольных точек в рамках мероприятия.
Рекомендуемое количество контрольных точек составляет не менее четырех в год на одно мероприятие.
Необходимо утверждение плановых дат выполнения контрольных точек не позднее дат соответствующих контрольных точек, определенных в структурных элементах государственных программ Калужской области (для мероприятий (результатов), предусматривающих софинансирование за счет средств областного бюджета).
Не допускается наличие у мероприятия только одной контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года;
4) определение вида документа, подтверждающего факт выполнения контрольной точки, а также сведения об источнике данных, содержащем информацию о контрольных точках (при необходимости).
Может не заполняться для мероприятий, в рамках которых осуществляется обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа города Калуги Калужской области, органов администрации городского округа города Калуги, а также обеспечение функционирования казенных учреждений в различных сферах деятельности.
Приложение 8
к Порядку
принятия решения о разработке
муниципальных программ городского округа
города Калуги Калужской области,
их формирования и реализации
           Форма мониторинга реализации муниципальной программы
            (квартальная) за _________________________________
                             (отчетный период)
Наименование муниципальной программы __________________________________
Ответственный исполнитель муниципальной программы _____________________
	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (4) / (3) x 100
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/направлением
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа "Наименование" (всего), в том числе
	
	
	
	
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	
	
	
	
	

	иные источники <2>
	
	
	
	
	

	направление "Наименование 1". Соисполнитель
	
	-
	
	
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	
	
	
	
	

	Комплекс проектных мероприятий "Наименование"
	
	
	
	
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий "Наименование"
	
	
	
	
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	
	
	
	
	


    --------------------------------
    <1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
    <2>   Указываются   собственные  средства  организаций  (при  наличии);
средства  фондов  (при  наличии);  средства  физических  лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
Отчет о ходе реализации направления "_____________________________________"
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления
                              в текущем году
	N п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Наименование показателя

	
	План
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных
                                   точек
	N
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача "_______________" структурного элемента "_____________________"

	1.1
	Мероприятие "Наименование 1"
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Наименование 1"
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Наименование 2"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Приложение 9
к Порядку
принятия решения о разработке
муниципальных программ городского округа
города Калуги Калужской области,
их формирования и реализации
	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги
от 13.02.2026 N 73-п)
	


          Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
                   за _________________________________
                             (отчетный период)
Наименование муниципальной программы __________________________________
Ответственный исполнитель муниципальной программы _____________________
	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (4) / (3) x 100
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/направлением на 31.12.20___
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа "Наименование" (всего), в том числе
	
	
	
	
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	
	
	
	
	

	иные источники <2>
	
	
	
	
	

	направление "Наименование 1". Соисполнитель
	
	-
	
	
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	
	
	
	
	

	Комплекс проектных мероприятий "Наименование"
	
	
	
	
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	
	
	
	
	

	Комплекс процессных мероприятий "Наименование"
	
	
	
	
	

	средства федерального бюджета
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	
	
	
	
	


    --------------------------------
    <1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
    <2>   Указываются   собственные  средства  организаций  (при  наличии);
средства  фондов  (при  наличии);  средства  физических  лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
                Сведения о достижении значений индикаторов
	N п/п
	Наименование индикатора
	Ед. изм.
	Значения индикатора
	Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	


                    Отчет о ходе реализации направления
                 "______________________________________"
            Сведения об исполнении помесячного плана достижения
                  показателей направления в текущем году
	N п/п
	Показатели направления
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Наименование показателя комплекса процессных мероприятий

	
	План
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных
                                   точек
	N
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача "________________________" структурного элемента "________________________"

	1.1
	Мероприятие "Наименование 1"
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Наименование 1"
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Наименование 2"
	
	
	
	
	


Приложение 1
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 2 августа 2013 г. N 220-п
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации городского округа города Калуги
от 01.11.2025 N 444-п, от 19.03.2026 N 141-п)
	


1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области (далее - Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги, методику и критерии указанной оценки.
2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области (далее - муниципальные программы) осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе представленных соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнитель) отчетов о ходе выполнения направления муниципальной программы, а также статистической, справочной и аналитической информации о реализации муниципальной программы.
3. При оценке эффективности реализации муниципальных программ используются параметры, предусмотренные в муниципальных программах по состоянию на 31 декабря отчетного года.
4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе и входящим в нее направлениям муниципальной программы.
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, направления муниципальной программы осуществляется на основе Методики оценки эффективности муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области, прилагаемой к настоящему Порядку.
6. Результаты оценки эффективности муниципальной программы представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ учитываются при подготовке сводного доклада об итогах реализации муниципальных программ и принятии в случае необходимости главой городского округа города Калуги решений о прекращении реализации муниципальной программы, изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Приложение
к Порядку
проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ городского округа
города Калуги Калужской области
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ
	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги
от 19.03.2026 N 141-п)
	


1. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с учетом степени эффективности направлений муниципальной программы по формуле:
[image: image1.wmf]н

МПМП

i=1

ОЭ=((Энi/н)*50%)+(50%*И),

å


где ОЭмп - оценка эффективности муниципальной программы;
Энi - оценка эффективности i-го направления муниципальной программы;
н - число направлений муниципальной программы;
Имп - уровень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.
Уровень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы рассчитывается по формуле:
[image: image2.wmf]кп

МП

i=1

И=(Иi)/ки,

å


где Имп - уровень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;
И - уровень достижения отдельно взятого индикатора структурного элемента направления муниципальной программы;
ки - количество индикаторов муниципальной программы.
Уровень достижения отдельно взятого индикатора муниципальной программы рассчитывается по формуле:
И = Иф / Ип x 100 (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:
И = Ип / Иф x 100 (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),
где И - уровень достижения отдельно взятого индикатора муниципальной программы;
Иф - фактическое значение индикатора муниципальной программы;
Ип - плановое значение индикатора муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случае, если значение индикатора Ип (или Иф) находится на месте делителя и равно нулю, то значение Ип (или Иф) принимается равным 1.
При использовании данной формулы в случае, если И больше 100%, то значение И принимается равным 100%.
Оценка эффективности направления муниципальной программы осуществляется исходя из:
- оценки степени реализации структурного элемента направления муниципальной программы;
- уровня использования бюджетных ассигнований на реализацию исполнения направления муниципальных программ.
Оценка эффективности реализации направления муниципальной программы рассчитывается в соответствии с формулой:
[image: image3.wmf]с

i=1

Эн=(80%*Осэi/C)+20%*А,

å


где Эн - оценка эффективности реализации направления муниципальной программы;
Осэ - уровень достижения отдельно взятого структурного элемента направления муниципальной программы;
С - количество структурных элементов;
А - оценка уровня использования бюджетных ассигнований муниципальной программы за отчетный период, определяется путем сопоставления кассовых и плановых объемов финансирования направления муниципальной программы. Оценка уровня использования бюджетных ассигнований муниципальной программы за отчетный период составляет значение от 0 до 100%.
Оценка эффективности достижения структурного элемента направления муниципальной программы рассчитывается в соответствии с формулой:
Осэ = (70% x Псэ) + (30% x КТсэ),
где Осэ - уровень достижения структурного элемента направления муниципальной программы;
Псэ - уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента направления муниципальной программы;
КТсэ - уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента направления муниципальной программы.
При проведении оценки эффективности достижения структурного элемента направления муниципальной программы для комплексов проектных мероприятий уровень достижения контрольных точек устанавливается как 100%.
При проведении оценки эффективности достижения структурного элемента направления муниципальной программы комплексов процессных мероприятий, для которых показатели и контрольные точки могут не устанавливаются, уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента и/или уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента устанавливается как 100% соответственно.
Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента направления муниципальной программы рассчитывается по формуле:
КТсэ = КТф / КТп x 100,
где КТсэ - уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента направления муниципальной программы;
КТф - фактическое количество достигнутых контрольных точек, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, включая досрочно достигнутые контрольные точки;
КТп - плановое количество контрольных точек на дату расчета.
Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента муниципальной программы рассчитывается по формуле:
[image: image4.wmf]кп

i=1

Псэ=(Пi)/кп,

å


где Псэ - уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента направления муниципальной программы;
П - уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента направления муниципальной программы;
кп - количество показателей структурного элемента направления муниципальной программы.
Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента направления муниципальной программы рассчитывается по формуле:
П = Пф / Пп x 100 (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:
П = Пп / Пф x 100 (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),
где П - уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента направления муниципальной программы;
Пф - фактическое значение показателя структурного элемента направления муниципальной программы;
Пп - плановое значение показателя структурного элемента направления муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случае, если значение показателя Пп (или Пф) находится на месте делителя и равно нулю, то значение Пп (или Пф) принимается равным 1.
При использовании данной формулы в случае, если П больше 100%, то значение П принимается равным 100%.
2. Реализация муниципальной программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если оценка составляет 95% и более.
Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если оценка находится в интервале от 80 до 95%.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
