## финансы
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление имущественным комплексом городского округа города Калуги Калужской области»
за 2025 год
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы «Управление имущественным комплексом городского округа города Калуги Калужской области»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением на 31.12.2025 | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Управление имущественным комплексом городского округа города Калуги Калужской области" (всего), в том числе | 16535.72 | 6890.27 | 5180.71 | 75.19%
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 16535.72 | 6890.27 | 5180.71 | 75.19%
иные источники <2>
направление "Национальная экономика". Соисполнитель управление экономики и имущественных отношений города Калуги. | 5546.02 | 4605.82 | 4494.21 | 97.58% | Отклонение в связи с экономией от проведения конкурентных процедур по закупкам работ и услуг | А1 (исполненние по направлению)
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 5546.02 | 4605.82 | 4494.21 | 97.58%
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений " | 1214 | 745.8 | 667.53 | 89.51%
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1214 | 745.8 | 667.53 | 89.51%
Комплекс процессных мероприятий "Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа города Калуги Калужской области, в собственность граждан в порядке приватизации" | 2869.6 | 2869.6 | 2869.6 | 100%
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 2869.6 | 2869.6 | 2869.6 | 100%
Комплекс процессных мероприятий "Организация охраны и содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в казне городского округа города Калуги Калужской области" | 1462.42 | 990.42 | 957.08 | 96.63%
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1462.42 | 990.42 | 957.08 | 96.63%
направление "Национальная экономика". Соисполнитель управление городского хозяйства города Калуги. | 37 | 37 | 21.8 | 58.92% | Отклонение в связи с экономией в результате проведения процедур по закупкам работ | А2 (исполненние по направлению)
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 37 | 37 | 21.8 | 58.92%
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений " | 37 | 37 | 21.8 | 58.92%
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 37 | 37 | 21.8 | 58.92%
направление "Жилищно-коммунальное хозяйство". Соисполнитель управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги. | 10952.7 | 2247.45 | 664.7 | 29.58% | Отклонение произошло по причине отсутствия технической документации на дома (технические планы) и выполнения работ по постановке на кадастровый учет силами сотрудников УЖКХ города Калуги | А3 (исполненние по направлению)
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 10952.7 | 2247.45 | 664.7 | 29.58%
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений " | 10952.7 | 2247.45 | 664.7 | 29.58%
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 10952.7 | 2247.45 | 664.7 | 29.58%
--------------------------------
<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

## индикаторы
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
1 | Темп снижения количества объектов недвижимости, находящихся в казне городского округа города Калуги Калужской области, к уровню 2023 года | % | 104.5872 | 99.1 | 96.3 | 102.9076 |  | 100%
2 | Темп роста доходов от управления муниципальным имуществом к уровню 2023 года | % | 121.62 | 100.1 | 172.25 | 172.0779 |  | 100%
[5 empty] | Имп | 100%

## показатели
Отчет о ходе реализации направления
"Национальная экономика" соисполнитель управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Показатель «Выполнение плана неналоговых поступлений в бюджет городского округа города Калуги Калужской области от мероприятий по управлению муниципальным имуществом» комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений»
| План | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Факт/прогноз | % | 99.04 | 118.52 | 108.88 | 129.34 | 128.85 | 259.04 | 132.62 | 141.43 | 237.6 | 447.09 | 93.95 | 136.49 | 136.49 | 100%
2 | Показатель «Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости» комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений»
| План | шт. | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22
| Факт/прогноз | шт. | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 52 | 236.3636 | 100%
3 | Показатель «Количество объектов, находящихся в казне городского округа города Калуги Калужской области, и выявленного бесхозяйного имущества, в отношении которых изготовлена техническая документация и получены экспертные заключения» комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений»
| План | шт. | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 27 | 27 | 20 | 20 | 0 | 0 | 154
| Факт/прогноз | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 14 | 69 | 44.8052 | 44.81%
4 | Показатель «Количество объектов движимого имущества, в отношении которых проведены мероприятия по списанию и утилизации» комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений»
| План | шт. | [11 empty] | 1 | bar: Значения по месяцам окт.
| Факт/прогноз | шт. | [11 empty] | 1 | 100 | 100%
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ 1 |  | 86.2%
5 | Показатель «Количество жилых помещений, в отношении которых осуществлена приватизация» комплекса процессных мероприятий «Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа города Калуги Калужской области, в собственность граждан в порядке приватизации»
| План | тыс. ед. | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2
| Факт/прогноз | тыс. ед. | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.35 | 175 | 100%
6 | Показатель «Количество страниц архивных приватизационных дел, переведенных в электронный вид» комплекса процессных мероприятий «Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа города Калуги Калужской области, в собственность граждан в порядке приватизации»
| План | тыс. ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261
| Факт/прогноз | тыс. ед. | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180 | 1.3 | 0 | 481.3 | 184.4061 | 100%
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ 2 |  | 100%
7 | Показатель «Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по охране и содержанию» комплекса процессных мероприятий «Организация охраны и содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в казне городского округа города Калуги Калужской области»
| План | шт. | [11 empty] | 7 | bar: Значения по месяцам апр. to Значения по месяцам сент.; Значения по месяцам нояб.
| Факт/прогноз | шт. | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | 300 | 100%
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ 3 |  | 100%
Отчет о ходе реализации направления
"Национальная экономика" соисполнитель управление городского хозяйства города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам янв.: Значения по месяцам | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Показатель «Количество изготавливаемой технической документации на объекты дорожного хозяйства и ливневой канализации» комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений»
| План | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Факт/прогноз | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 200 | 100%
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ1 |  | 100%
Отчет о ходе реализации направления
"Жилищно-коммунальное хозяйство" соисполнитель управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам янв.: Значения по месяцам | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Показатель «Количество изготовленных, измененных техпаспортов на объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности» комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений»
| План | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
| Факт/прогноз | шт. | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 137.5 | 100%
2 | Показатель «Проведение работ по государственному кадастровому учету и государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры, жилые помещения муниципального образования «Город Калуга» комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений»
| План | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 390 | 2790
| Факт/прогноз | шт. | 1047 | 0 | 259 | 198 | 34 | 0 | 75 | 89 | 242 | 19 | 260 | 2223 | 79.6774 | 79.68%
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ 1 |  | 89.84%

## контрольные точки, мероприятия
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
направления "Национальная экономика" соисполнитель управление экономики и имущественных отношений города Калуги
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Вовлечение в хозяйственный оборот муниципального имущества. Формирование полных и достоверных сведений о муниципальном и выявленном бесхозяйном имуществе. Обеспечение своевременного списания и утилизации движимого имущества, составляющего казну городского округа города Калуги Калужской области структурного элемента «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений»
1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий в сфере имущественных отношений»
1.1.1. | Контрольная точка "Утверждение плана-графика закупок товаров, работ, услуг" | 2025-01-10 | 2024-12-27 | Председатель комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги | ПЛАН-ГРАФИК закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Закупки, необходимые для реализации мероприятия включены в план-график закупок товаров, работ, и услуг, план график своевременно размещен в ЕИС | +
1.1.2. | Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов" | 2025-07-01 | 2025-12-15 | Председатель комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги | Контракт от 15.12.2025 № 0137200001225007599 | Основные контракты, заключение которых планировалось в 2025 году (контракты с неопределенным объемом на оценку, изготовление тех.заключений и выполнение кадастровых работ) были заключены до 01.05.2025 года, в тоже время с целью максимально эффективного использования бюджетных средств, последний контракт на оценку муниципального имущества из средств бюджета 2025 года был заключен 15.12.2025 | -
1.1.3. | Контрольная точка "Приемка оказанных услуг, выполненных работ" | 2025-12-20 | 2025-12-25 | Председатель комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги | Документ о приемке № 11884-11892 от 23.12.2025 (испр. № 1 от 24.12.2025) (подписан 25.12.2025) Контракт от 15.12.2025 № 0137200001225007599. | С целью максимально эффективного использования бюджетных средств, приемка по контракту была проведена 25.12.2025 | -
1.1.4. | Контрольная точка "Оплата оказанных услуг, выполненных работ" | 2025-12-28 | 2025-12-26 | Председатель комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги | Платежное поручение № 609 от 26.12.2025 Контракт от 15.12.2025 № 0137200001225007599 |  | +
[6 empty] | Ктсэ 1( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 50%
2. | Задача «Передача жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа города Калуги Калужской области, в собственность граждан в порядке приватизации. Формирование электронной структурированной базы данных архивных приватизационных дел» структурного элемента «Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа города Калуги Калужской области, в собственность граждан в порядке приватизации»
2.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по переводу архивных приватизационных дел в электронный вид»
2.1.1. | Контрольная точка "Утверждение плана-графика закупок товаров, работ, услуг" | 2025-01-10 | 2024-12-27 | Начальник отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги | ПЛАН-ГРАФИК закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Закупки, необходимые для реализации мероприятия включены в план-график закупок товаров, работ, и услуг, план график своевременно размещен в ЕИС | +
2.1.2. | Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов" | 2025-07-01 | 2025-06-30 | Начальник отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги | Контракт от 30.06.2025 № 0137200001225003352 |  | +
2.1.3. | Контрольная точка "Приемка оказанных услуг, выполненных работ" | 2025-12-20 | 2025-12-08 | Начальник отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме №1270 от 28.11.2025 (подписан 08.12.2025) Контракт от 30.06.2025 № 0137200001225003352 . |  | +
2.1.4. | Контрольная точка "Оплата оказанных услуг, выполненных работ" | 2025-12-28 | 2025-12-10 | Начальник отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги | Платежное поручение №562 от 10.12.2025 Контракт от 30.06.2025 № 0137200001225003352 |  | +
[6 empty] | Ктсэ 2( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 100%
3. | Задача «Обеспечение сохранности объектов недвижимого имущества, находящихся в казне городского округа города Калуги Калужской области» структурного элемента «Организация охраны и содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в казне городского округа города Калуги Калужской области»
3.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в казне городского округа города Калуги Калужской области»
3.1.1. | Контрольная точка "Утверждение плана-графика закупок товаров, работ, услуг" | 2025-01-10 | 2024-12-27 | Заместитель председателя комитета - начальник отдела контроля и учета муниципального имущества комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги | ПЛАН-ГРАФИК закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Закупки, необходимые для реализации мероприятия включены в план-график закупок товаров, работ, и услуг, план график своевременно размещен в ЕИС | +
3.1.2. | Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов" | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Заместитель председателя комитета - начальник отдела контроля и учета муниципального имущества комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги | Контракт от 31.10.2025 № 0137200001225006728 | В связи с необходимостью проведения действий по охране и содержанию расселенных аварийных жилых домов, являющихся объектами культурного наследия, в октябре-декабре были заключены контракты на охрану и содержание вышеуказанных объектов недвижимости | -
3.1.3. | Контрольная точка "Приемка оказанных услуг, выполненных работ" | 2025-12-20 | 2025-12-25 | Заместитель председателя комитета - начальник отдела контроля и учета муниципального имущества комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги | Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме (38) №45 от 24.12.2025 (подписан 25.12.2025) Контракт от 31.10.2025 № 0137200001225006728 . | В связи с необходимостью проведения действий по охране и содержанию расселенных аварийных жилых домов, являющихся объектами культурного наследия, 25.12.2025 была проведена приемка услуг | -
3.1.4. | Контрольная точка "Оплата оказанных услуг, выполненных работ" | 2025-12-28 | 2025-12-29 | Заместитель председателя комитета - начальник отдела контроля и учета муниципального имущества комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги | Платежное поручение № 623 от 29.12.2025 Контракт от 15.12.2025 № 0137200001225007599 | В связи с необходимостью проведения действий по охране и содержанию расселенных аварийных жилых домов, являющихся объектами культурного наследия, в 29.12.2025 была проведена оплата услуг | -
[6 empty] | Ктсэ 3( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 25%
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
направления "Национальная экономика" соисполнитель управление городского хозяйства города Калуги
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Формирование полных и достоверных сведений о муниципальном имуществе» структурного элемента «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений»
1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий в сфере имущественных отношений»
1.1.1. | Контрольная точка "Утверждение плана-графика закупок товаров, работ, услуг" | 2025-09-30 | 2025-08-27 | Председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги | ПЛАН-ГРАФИК закупок товаров, работ, услуг на 2025 финансовый год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Изменения , необходимые для осуществления закупок, внесены в план-график закупок товаров, работ, и услуг. План график своевременно размещен в ЕИС | +
1.1.2. | Контрольная точка "Заключение муниципальных контрактов" | 2025-10-15 | 03.10.2025 03.12.2025 | Председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги | 1) Муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению технического плана на ливневую канализацию, расположенную по адресу: г. Калуга, ул. Фомушина, д. 6, д. 8, д. 8, корп. 1, д. 10, д. 10а, д. 10б, д. 10 корп. 1 на сумму 14 900, 00 руб. 2) Муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению технического плана на ливневую канализацию, расположенную по адресу: г. Калуга, ул. 65 лет Победы, д. 45 | С целью максимально эффективного использования бюджетных средств, 03.12.2025 был заключен муниципальный контракт | -
1.1.3. | Контрольная точка "Приемка оказанных услуг, выполненных работ" | 2025-12-15 | 03.12.2025 16.12.2025 | Председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги | 1) Акт о сдаче - приемке выполненных работ от 03.12.2025 2) Акт о сдаче - приемке выполненных работ от 16.12.2025 . | Приемка по контракту была проведена 16.12.2025 | -
1.1.4. | Контрольная точка "Оплата оказанных услуг, выполненных работ" | 2025-12-25 | 03.12.2025 25.12.2025 | Председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги | 1) Платежное поручение 03.12.2025 2) Платежное поручение 25.12.2025 |  | +
[6 empty] | Ктсэ 1( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 50%
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
направления «Жилищно-коммунальное хозяйство» соисполнитель управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Проведение работ по государственному кадастровому учету и государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры, жилые помещения городского округа города Калуги Калужской области структурного элемента «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений»
1.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий в сфере имущественных отношений» (изготовление, изменение техпаспортов на объекты коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности)
1.1.1. | Контрольная точка "Включена закупка в план-график закупок, работ (услуг)" | 2025-04-01 | 2025-01-16 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела развития коммунальных сетей комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги |  |  | +
1.1.2. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, услуг" | 2025-04-30 | 2025-02-27 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела развития коммунальных сетей комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | Муниципальный контракт №01/02-31 (срок действия с 01.04.2025) |  | +
1.1.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 2025-10-31 | 2025-12-01 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела развития коммунальных сетей комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | Акт №25-57 | Муниципальный контракт был заключен со сроком сдачи документации 10.12.2025 | -
1.1.4. | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг в рамках муниципального контрактат" | 2025-12-30 | 2025-12-30 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела развития коммунальных сетей комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | Платежное поручение №1832 |  | +
2.1. | Мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий в сфере имущественных отношений» (изготовление технических планов на жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности)
2.1.1. | Контрольная точка "Включена закупка в план-график закупок, работ (услуг)" | 2025-04-01 | 2025-01-16 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела реализации жилищных прав граждан комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги |  |  | +
2.1.2. | Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение работ, услуг" | 2025-04-30 | 2025-04-29 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела реализации жилищных прав граждан комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | Муниципальный контракт №01/02-49 |  | +
2.1.3. | Контрольная точка "Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту" | 2025-10-31 | 2025-12-18 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела реализации жилищных прав граждан комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | Счет фактура № 150 | Муниципальный контракт был заключен со сроком сдачи документации 30.11.2025 (приемка работ 20 рабочих дней) | -
2.1.4. | Контрольная точка "Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг в рамках муниципального контракта" | 2025-12-30 | 2025-12-23 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела реализации жилищных прав граждан комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | Платежное поручение №1735 |  | +
[6 empty] | Ктсэ ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 75%

## Оценка
Оценку эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Оэмп | 90.16% | Оценка эффективности муниципальной программы «Управление имущественным комплексом городского округа города Калуги Калужской области»
Имп | 100% | Уровень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы
направление "Национальная экономика". Соисполнитель управление экономики и имущественных отношений города Калуги. | [6 empty] | направление "Национальная экономика". Соисполнитель управление городского хозяйства города Калуги. |  |  |  | направление "Жилищно-коммунальное хозяйство". Соисполнитель управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
Эн1 | 86.94% | Оценка эффективности направления | [5 empty] | Эн2 | 79.78% | Оценка эффективности направления |  | Эн3 | 74.22% | Оценка эффективности направления
А1 | 97.58% | оценка цровня использования бюджетных ассигнований | [5 empty] | А2 | 58.92% | оценка цровня использования бюджетных ассигнований |  | А3 | 29.58% | оценка цровня использования бюджетных ассигнований
структурный элемен «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений» |  |  | структурный элемен «Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа города Калуги Калужской области, в собственность граждан в порядке приватизации» |  | Структурный элемен «Организация охраны и содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в казне городского округа города Калуги Калужской области» |  |  | Структурный элемен «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений» |  |  |  | Структурный элемен «Реализация мероприятий в сфере имущественных отношений»
Осэ1 | 75.34% |  | Осэ2 | 100% | Осэ3 | 77.5% |  | Осэ1 | 85% |  |  | Осэ1 | 85.39%
Ктсэ1 | 50% |  | Ктсэ2 | 100% | Ктсэ3 | 25% |  | Ктсэ1 | 50% |  |  | Ктсэ1 | 75%
Псэ1 | 86.2% |  | Псэ2 | 100% | Псэ3 | 100% |  | Псэ1 | 100% |  |  | Псэ1 | 89.84%