## Лист1
План по ямочному ремонту горячей асфальтобетонной смесью в летний период 2026 года по состоянию на 15.05.2026
№ | Адрес | Отметка о выполнении | Дата начала работ | Дата завершения
Апрель 2026 г.
1 | перекресток ул. Никитина и ул. Луначарского | Выполнено | 10.04.2026 | 14.04.2026
2 | Грабцевское шоссе от ул. Баррикад до ул. Карла Либкнехта | Выполнено | 10.04.2026 | 14.04.2026
3 | перекресток ул. Восточной и ул. Болдина | Выполнено | 13.04.2026 | 14.04.2026
4 | ул. Степана Разина в районе ул. Никитина | Выполнено | 14.04.2026 | 15.04.2026
5 | ул. Степана Разина в районе д. 28 (съезд) | Выполнено | 14.04.2026 | 15.04.2026
6 | Грабцевское шоссе в районе д. 59 | Выполнено | 15.04.2026 | 17.04.2026
7 | а/д с наименованием: «проезд от д.30 стр.8 по ул. Азаровская до д.28д по ул. Азаровская» | Выполнено | 07.04.2026 | 20.04.2026
8 | ул. Дорожная | Выполнено | 13.04.2026 | 24.04.2026
9 | а/д с наименованием: «проезд от ул. Платова к д.33 по ул. Грабцевское шоссе» на участке от Грабцевского шоссе до светофора | Выполнено | 20.04.2026 | 22.04.2026
10 | ул. Генерала Попова в районе Тульского шоссе | Выполнено | 21.04.2026 | 30.04.2026
11 | ул. Хрустальная в районе ул. Маршала Жукова | Выполнено | 23.04.2026 | 24.04.2026
12 | ул. Плеханова в районе д. 42 | Выполнено | 23.04.2026 | 24.04.2026
Май 2026 г.
1 | Правобережный проспект | Выполнено | 22.04.2026 | 05.05.2026
2 | ул. Академическая на участке от 3-го Академического проезда до перекрестка в районе д. 2 | Выполнено | 27.04.2026 | 05.05.2026
3 | пер. Заводской в районе ул. Маяковского | Выполнено | 27.04.2026 | 05.05.2026
4 | ул. Тепличная | Выполнено | 27.04.2026 | 05.05.2026
5 | ул. Верховая (локальные участки) | Выполнено | 28.04.2026 | 05.05.2026
6 | Тульское шоссе на участке от д. 42 до поворота на гипермаркет Метро | Выполнено | 28.04.2026 | 05.05.2026
7 | ул. Генерала Попова в районе д. 9 Сиреневого бульвара | Выполнено | 28.04.2026 | 05.05.2026
8 | перекресток ул. Заречной и пер. Богородицкий | Выполнено | 28.04.2026 | 05.05.2026
9 | ул. Спартака в районе гаражного кооператива | Выполнено | 29.04.2026 | 05.05.2026
10 | ул. Платова | Выполнено | 04.05.2026 | 06.05.2026
11 | ул. Пионерская | Выполнено | 06.05.2026 | 08.05.2026
12 | ул. Моторная | Выполнено | 06.05.2026 | 08.05.2026
13 | проезд вдоль сквера им. Кубяка по ул. Московская | Выполнено | 27.04.2026 | 14.05.2026
14 | ул. Ромодановские Дворики | В работе | 28.04.2026
15 | а/д с наименованием: «проезд от ул.Грабцевское шоссе, д. 110 до ул. Молодежная (м-н «Тайфун»)» | В работе | 01.05.2026
16 | ул. Комсомольская Роща | В работе | 12.05.2026
17 | ул. Тарутинская на участке от ул. Зерновой до ул. Радищева | В работе | 14.05.2026
18 | от ул.Грабцевское шоссе вдоль д. 85 по Грабцевскому шоссе до АК «РИТМ» в городе Калуге | В работе | 14.05.2026
19 | ул. Кубяка | В работе | 15.05.2026
20 | ул. Никитина в районе д. 76 (съезд)
21 | ул. Карла Либкнехта от ул. Ленина до ул. Складской
22 | ул. Заводская
23 | ул. Маяковского
24 | Грабцевское шоссе на участке от пл. Маяковского до ул. Карла Либкнехта
Июнь 2026 г.
1 | ул. Маршала Жукова на участке от пл. Маяковского до ул. Хрустальной
2 | ул. Социалистическая в районе д. 11А
3 | ул. Малоярославецкая (от сквера Кубяки до д. 14, от д. 14 до ул. Кибальчича)
4 | ул. Кукареки
5 | ул. Железняки
6 | ул. Циолковского на участке от ул. Добровольского до ул. Большевиков
7 | ул. Добровольского на участке от ул. Циолковского до ул. Октябрьской
8 | ул. Космонавта Комарова на участке от ул. Плеханова до ул. Гагарина
9 | ул. Суворова (локальные участки)
10 | пер. Болотникова в районе ул. Маршала Жукова
11 | ул. Дружбы на участке от пер. Ольговский до д. 19
12 | ул. Выгонная