ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
за 2025 год
Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Управление культуры города Калуги при определении главных задач   по развитию  социокультурной сферы городского округа города Калуги Калужской области использует системный подход. 
Перспективное планирование и финансирование деятельности учреждений культуры и  дополнительного образования в сфере искусств, определение  целей развития культурной сферы осуществляется программно-целевым методом в рамках муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области «Развитие культуры и искусства городского округа города Калуги Калужской области», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 16.01.2025 № 4-п, в редакции постановлений Городской Управы города Калуги от 06.03.2025 №  98-п, от 22.07.2025 № 298-п, постановления администрации городского округа города Калуги от 06.11.2025 № 451-п (далее - муниципальная программа).
Муниципальная программа состоит из трех направлений: 

- «Образование» (соисполнители: управление культуры города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги);

- «Культура, кинематография» (соисполнители: управление культуры города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, управление записи  актов  гражданского  состояния  города  Калуги);

- «Общегосударственные вопросы» (соисполнители:  управление делами главы городского округа города Калуги).
На реализацию муниципальной программы утверждены бюджетные обязательства в сумме 950 900,10 тыс. руб., в том числе:
- по управлению культуры города Калуги в сумме 902 429,27 тыс. руб.,
- по управлению записи  актов  гражданского  состояния  города  Калуги  в  сумме       5 844,88 тыс. руб.,
- по управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в сумме 32 795,15 тыс. руб.,
- по управлению делами главы городского округа города Калуги в сумме 9 830,80 тыс. руб. 

По состоянию на 30.12.2025 исполнение по управлению культуры города Калуги составляет 902 298,68 (99,99%), а по программе в целом – 946 915,59 тыс. руб. (99,58%).
На реализацию направления «Образование» муниципальной программы по управлению культуры города Калуги утверждено 399 095,28 тыс. руб. Исполнение за 2025 год  составило 399 088,51 (100%).
На реализацию направления «Культура, кинематография» утверждено 541 974,02 тыс. руб., исполнение за 2025 год составило 538 028,66 тыс. руб.(99,27%). По управлению культуры города Калуги утверждено 503 333,99 тыс.руб., исполнение за 2025 год составило 503 210,17 тыс.руб. (99,98%). По управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги утверждено 32 795,15 тыс. руб., за 2025 год исполнение составило 28 973,61 тыс.руб.(88,35)%. По управлению записи актов гражданского состояния утверждено 5 844,88 тыс. руб., за 2025 год исполнение составило 5 844,88  тыс.руб.(100%).
В течение отчетного периода муниципальными учреждениями, подведомственными управлению культуры города Калуги, в рамках муниципальной программы в полном объеме выполняются запланированные мероприятия. 
Также, в рамках направления «Культура, кинематография» предусмотрено финансирование организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства городского округа города Калуги. Утверждено 6 960 тыс. руб., исполнение на конец года составило 6 870,36 тыс.руб. (98,71%).
В 2025 году на выполнение функций центральным аппаратом управления культуры города Калуги и прочие расходы в сфере установленных функций  утверждено 25 528,95 тыс.руб., израсходовано 25 523,55 тыс.руб. (99,98%).

На реализацию направления «Общегосударственные вопросы» по управлению делами главы городского округа города Калуги утверждено 9 830,80 тыс. руб., за 2025 год исполнение составило 9 798,42 тыс.руб. (99,67%).
Направление «Образование»

На сегодняшний день на территории городского округа города Калуги сеть детских школ искусств, непосредственно в статусе юридических лиц, сохранена в полном объеме, что соответствует Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022           № 678-р (в ред. от 01.07.2025 № 1745-р).

Образовательная деятельность учреждений дополнительного образования в сфере искусств осуществляется в 18 зданиях, из которых 16 находятся в оперативном управлении, 2 - арендованные. Кроме того, учебные классы организованы на базе образовательных организаций: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г.Калуги (90 человек), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» г.Калуги       (96 человек), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г. Калуги (26 человек).

Образовательная деятельность детских школ искусств и детской художественной школы направлена на выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств.
В 2025 году сохранилась положительная динамика охвата детей дополнительным образованием в сфере искусств. Количество обучающихся на бюджетных местах в 2025 году составило 4469 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет (на 33 человека больше по сравнению с 2024 годом).  Темп роста числа обучающихся в учреждениях дополнитель-ного образования в сфере искусств к предыдущему году составил 100,74%.
Общий контингент обучающихся, включая платные образовательные услуги, увеличился по сравнению с 2024 годом на 92 человека. 
Детские школы искусств реализуют 105 программ, среди которых 54 предпрофессиональных и 51 общеразвивающая общеобразовательная программа в сфере искусств.  

Обучение на предпрофессиональных программах со сроком обучения 5 (6) и 8 (9) лет является приоритетным. 
Доля учащихся, осваивающих предпрофессиональные программы, составляет 85,6%, что дает учреждениям особый статус «детской школы искусств» среди образовательных организаций дополнительного образования и соответствует выполнению Плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года.
По-прежнему остаётся востребованным обучение живописи, игра на фортепиано и гитаре, хореография. 
Прием на предпрофессиональные программы осуществляется через конкурсные прослушивания и просмотры. При наборе детей на 2025-2026 учебный год конкурс составил 1,4 человека на место. Самый высокий конкурс наблюдался в ДШИ № 7 и ДШИ № 8 (2,2 чел./место), что обусловлено потребностью в создании новых учебных мест в динамично развивающихся микрорайонах Северный и Правобережье, где спрос на услуги дополнительного образования остается высоким. 
Уровень успеваемости обучающихся остается стабильно высоким — 99,7%. Подтверждением качества дополнительного образования являются результаты итоговой аттестации выпускников, показатель поступления выпускников в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования, а также результаты участия в конкурсах исполнительского мастерства.

В 2025 году из детских школ искусств города Калуги выпустилось 344 обучающихся по предпрофессиональным программам, которые освоили образовательные программы в полном объеме, прошли промежуточную аттестацию по всем учебным предметам учебного плана, успешно сдали экзамены и получили свидетельство об окончании детской школы искусств установленного образца. Общий средний балл освоения предпрофессиональных программ в области искусств по результатам итоговой аттестации выпускников составил 4,76.  Свидетельство об окончании школы с отличием по всем предметам получили 178 человек (51,7 % от общего числа).  

40 выпускников этого года и 25 выпускников детских школ искусств прошлых лет продолжили свое обучение в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в области искусств. В этом году выпускники детских школ искусств города Калуги стали студентами Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.В. Римского-Корсакова, Московского государственного института культуры, Московского  института современного искусства и других профильных высших и средних специальных учебных заведений.
За отчетный период количество дипломов по результатам участия в конкурсах составило 4302 единицы: 1515 международного уровня; 1258 всероссийского уровня; 288 регионального уровня; 303 областного уровня; 938 городского уровня. Среди дипломов - 52 Гран-при.
В 2025 году преподаватели детских школ искусств тоже были отмечены высокими наградами.
Руководитель образцового самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Барыня» Ващилина Ольга Николаевна стала победителем Всероссийской премии лучшим преподавателям образовательных организаций дополнительного образования детей, учрежденной Министерством культуры Российской Федерации.
Преподаватель МБОУДО «Детская школа искусств № 4» г.Калуги Валынова Юлия Владимировна стала победителем премии Губернатора области «За достижения в культуре и искусстве» в номинации «Образование в области искусств».
Еще одним направлением деятельности управления культуры города Калуги является поддержка одаренных учащихся детских школ искусств города Калуги. По итогам успеваемости и творческой деятельности лучшие обучающиеся детских школ искусств получают адресную поддержку в виде стипендий. В июне 2025 года по итогам учебного года на основании постановления Городской Управы города Калуги от 20.05.2025 № 199-п был проведен отбор 30 Стипендиатов города Калуги на 2025-2026 учебный год (20 в области музыкального искусства, 8 в области изобразительного искусства и 2 в области хореографии). Ежемесячная стипендия составляет 2000 рублей.

К Международному Дню защиты детей Детская доска почета муниципального образования «Город Калуга» пополнилась новыми именами. В номинации «Творчество» было отобрано 7 учащихся по направлению музыкального искусства и 3 творческих коллектива. Местом размещения Детской доски почета стал официальный сайт Городской Управы города Калуги (раздел «Ими гордится Калуга»), а также газета «Калужская неделя».

Кроме того, 20 учащихся детских школ искусств являются обладателями стипендии Правительства Калужской области.

16 мая в зале Калужского областного драматического театра состоялся III областной фестиваль «Душа ребенка». Фестиваль организован по инициативе Губернатора Калужской области, Прокуратуры Калужской области и Калужской митрополии. Дипломы  Губернатора Калужской области «Опора Отечества» были вручены 19 учащимся детских школ искусств города Калуги и 1 хореографическому коллективу. 
3 декабря 2025 года в МБУК «Калужский дом музыки» состоялся III городской фестиваль «Душа ребенка». Юные калужане в номинациях: интеллект, творчество, духовно-нравственное воспитание и спорт были отмечены дипломами «Гордость Калуги».
 Ежегодно учащиеся калужских детских школ искусств принимают участие в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России», учрежденном Министерством культуры Российской Федерации. В рамках конкурса проходит отбор среди обучающихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, достигших высоких результатов в обучении в образовательных организациях сферы культуры и искусств. В 2025 году в число призеров конкурса вошли 6 обучающихся детских школ искусств г.Калуги.

Стипендиатами Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой среди музыкантов Калужской области по итогам творческих достижений  стали 3 учащихся МБОУДО «ДШИ № 1 им. Н.П. Ракова» г.Калуги, МБОУДО «ДШИ № 2 им. С.С. Туликова г.Калуги» иМБОУДО «ДШИ № 5» г.Калуги.

Детские школы искусств активно участвуют в грантовых конкурсах и в 2025 году 2 проекта были поддержаны Президентским фондом культурных инициатив.

В мае 2025 года в концертном зале им. С.И.Танеева прошел фестиваль детских духовых оркестров «Вечный огонь», посвященный памяти И.Ф. Милехина, организованный МБОУДО «ДШИ № 5» г.Калуги. В фестивале приняло участие более 200 человек. В рамках проекта прошли следующие мероприятия: экскурсионная образовательная программа для участников фестиваля в музее И.Ф. Милехина «Достоин памяти народной» в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 им. И.Ф.Милёхина» г. Калуги, дефиле ансамбля мажореток и духового оркестра ДШИ № 5 на площади Победы в честь 50-летия Поста№ 1, фестиваль детских духовых оркестров и выступление сводного духового оркестра из детских школ искусств Калужской области и ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный колледж им. С.И. Танеева». Грантовая поддержка в размере 623 800 руб.

В ноябре  МБОУДО «ДШИ № 5» г.Калуги провело еще один Фестиваль семейных ансамблей «Семьи связующие нити». Грантовая поддержка в размере 659 345,34 руб. В рамках проекта творческие семейные коллективы выступили в концертном зале МБУК «Калужский дом музыки» и поучаствовали в образовательной программе.
Продолжается укрепление материально-технической базы детских школ искусств.
В 2025 году на укрепление материально-технической базы  и текущие ремонты депутатами было выделено детским школам искусств 810,0 тыс. руб., из которых:
- 50,0 тыс.руб. на приобретение мультимедийной системы и линолеума для МБОУДО «ДШИ № 1 им. Н.П. Ракова» г.Калуги;
- 200,0 тыс. руб. на приобретение мультимедийного оборудования для МБОУДО «ДШИ № 2 им. С.С. Туликова» г.Калуги;
- 120,0 тыс. руб. на приобретение музыкальных инструментов и цифрового микшерного пульта для МБОУДО «ДШИ № 5» г.Калуги;
 - 180,0 тыс. руб. на приобретение ноутбука и мебели для МБОУДО «ДШИ № 6» г.Калуги;
- 50,0 тыс. руб. на приобретение звукового оборудования для МБОУДО «ДШИ № 8» г.Калуги;
- 70,0 тыс. руб. на ремонт костюмерной в МБОУДО «ДШИ № 5» г.Калуги;
- 140,0 тыс. руб. на замену оконных блоков и входной двери в МБОУДО «ДШИ № 8» г.Калуги.
В учреждениях дополнительного образования в сфере искусств работает 510 сотрудников, из которых 334 преподавателя.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» для обеспечения поэтапного роста оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации»  исполнен. По итогам 2025 года средняя заработная плата педагогических работников составила             62 169,33 руб. и доведена до  уровня среднемесячной заработной платы по региону, что позволило укрепить кадровый потенциал учреждений.
В рамках направления «Образование» муниципальной программы реализуется комплекс процессных мероприятий, направленный на решение вопросов комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств. Целью проведения указанных мероприятий является обеспечение комплексной безопасности обучающихся и  сотрудников муниципальных учреждений  дополнительного образования в сфере искусств путем повышения пожарной, электрической, технической безопасности зданий и сооружений детских школ искусств города Калуги.
Сумма денежных средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий по направлению «Образование» в 2025 году составила 3 190,78 тыс. руб. В отчетный период в рамках указанных мероприятий детскими школами искусств города Калуги проведена следующая работа:
- выполнены работы по монтажу системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в зданиях МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги (пос.Резвань, ул.Школьная, д.6, дер.Мстихино, ул.Лесная. д.24, корп.1);
- проведены работы по монтажу системы охранной сигнализации в  здании МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги (дер.Мстихино, ул.Лесная. д.24, корп.1);
- в зданиях МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги (ул.Школьная, д.6), МБОУДО «ДШИ  № 5» г.Калуги (пер. Малинники, д.8а) и МБОУДО «ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова» г.Калуги (ул. Москосвкая, д. 13)  установлена система контроля доступа (домофон);
- закуплены ручные металлоискатели в здания школ МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги (ул.Вишневского, д.2А, ул.Школьная, д.6), МБОУДО «ДХШ» г.Калуги (ул.Ленина, д.47, ул.Ленина, д.77), МБОУДО «ДШИ № 7» г.Калуги (ул.Генерала Попова, д.5, ул.Генерала Попова, д.2/1 к.2);
- выполнены работы по установке системы речевого оповещения в зданиях  МБОУДО «ДШИ № 7» г.Калуги (ул.Генерала Попова, д.2/1, корп.2, ул.Генерала Попова, д.5) и МБОУДО «ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова» г.Калуги (ул.5-я Линия, д.1, кор.2);
-  установлена система видеонаблюдения в здании МБОУДО «ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова» г.Калуги (ул.Московкая, д.13), проведены работы по дооборудованию камерами видеонаблюдения  МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги (ул.Вишневского, д.2А, дер.Мстихино, ул.Лесная, д.24, корп.1);
-  разработана проектно-сметная документация на замену электропроводки и электрооборудования в здании школы МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги (ул.Школьная, д.6);
- разработана проектно-сметная документация на систему пожарной сигнализации и систему оповещения в  МБОУДО «ДШИ № 9» г.Калуги (ул.Мира, д.8а);
- приобретены средства индивидуальной защиты (самоспасатели) для размещения  в МБОУДО «ДШИ № 7» г.Калуги (ул.Генерала Попова, д.5, ул.Генерала Попова, д. 2/1 к.2).
В настоящее время все учреждения дополнительного образования в сфере искусств оснащены автоматической пожарной сигнализацией с выводом на «Пульт 01». Оборудование находится в исправном состоянии и поставлено на ежемесячное обслуживание специализированными организациями.
Во всех подведомственных учреждениях АПС находится в работоспособном состоянии, о чем имеются акты-заключения.
На текущий момент уровень оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки) - 100%, уровень оснащенности учреждений кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки) — 100%.
В целях профилактики террористических актов в настоящий момент установлены камеры видеонаблюдения в 18 зданиях 9 учреждений дополнительного образования в сфере искусств. Уровень оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) составляет 100,0%.
В целях профилактики террористических актов в трех учреждениях дополнительного образования в сфере искусств установлены 4 арочные металлодетекторные рамки: МБОУДО «Детская школа искусств № 1 им.Н.П.Ракова» г.Калуги (г.Калуга, улица 5-я линия, д.1 к.2), МБОУДО «Детская школа искусств № 7» г.Калуги (г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2/1, корп.2), МБОУДО «Детская школа искусств № 8» г.Калуги (по двум адресам: г.Калуга, ул.Гурьянова, д.6 к.1;  г.Калуга, ул.Московской, д.315, к.1).
Ручными досмотровыми металлоискателями для обеспечения дополнительной безопасности оборудовано 5 учреждений дополнительного образования в сфере искусств по 8 адресам: МБОУДО «Детская художественная школа» г.Калуги (ул. Ленина, д.47, ул.Ленина, д.77),  МБОУДО «Детская школа искусств  № 4» г.Калуги (ул.Вишневского, д.2а; ул.Школьная, д.6), МБОУДО «Детская школа искусств № 5» г.Калуги (пер. Малинники, д.8а), МБОУДО «Детская школа искусств  № 7» г.Калуги (ул.Генерала Попова, д.5; ул.Генерала Попова, д.2/1, корп. 2), МБОУДО «Детская школа искусств  № 8» г.Калуги (ул. Московская, д. 315 корп.3).
Во исполнение требований по оборудованию учреждений техническими средствами, повышающими антитеррористическую защищенность в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, проводится монтаж систем экстренного оповещения обучающихся и работников о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Всего в настоящее время речевым оповещением при террористической угрозе оборудовано 13 зданий 7 подведомственных учреждений дополнительного образования в сфере искусств: МБОУДО «Детская школа искусств № 1 им.Н.П.Ракова» г.Калуги (ул.5-линия, д.1), МБОУДО «Детская художественная школа» г.Калуги (ул. Ленина, д.47,  ул.Ленина, д.77);  МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги (ул. Вишневского, д.2а; п.Резвань, ул.Школьная, д.6); МБОУДО «ДШИ № 5» (пер. Малинники д.8 а);  МБОУДО «ДШИ № 6» (ул. Комсомольская, д.5, ул. Звездная, д.19 а); МБОУ ДО «ДШИ №7» г.Калуги (ул. Генерала Попова, д.5, ул. Генерала Попова, д. 2/1), МБОУ ДО «ДШИ  № 8» (ул.Московская д.315 корп.1, ул. Московская д.315 корп.3, ул.Гурьянова, д.6 корп.1).
На все здания дополнительного образования в сфере искусств разработаны и утверждены паспорта безопасности с проведением обязательного категорирования объектов.

Во исполнение пункта 26 постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и требования пункта 1.2.2 протокола № 2 внеочередного заседания антитеррористической комиссии Калужской области от 12.03.2025 учреждения, имеющие объекты второй категории опасности должны обеспечить охрану силами частных охранных организаций. С 2026 года запланировано обеспечение охраны подведомственных управлению учреждений дополнительного образования в сфере искусств, относящихся к  объектам второй категории, силами частных охранных организаций.

 В 2025 году в связи с переносом сроков на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству детской школы искусств на 500 обучающихся в микрорайоне Правобережье уменьшены бюджетные ассигнования по соисполнителю управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, на сумму 25000,00 тыс. руб. по мероприятию «Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) учреждений дополнительного образования в сфере искусств» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) учреждений дополнительного образования в сфере искусств» в связи с чем значение показателя «Количество разработанное проектной документации по строительству учреждений дополнительного образования в сфере искусств» в 2025 году меняется с 1 на 0. В настоящее время проект распоряжения  управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги о внесении указанных изменений в направление «Образование» муниципальной программы проходит процедуру согласования.
Направление «Культура, кинематография»
Данное направление реализуют 5 учреждений культуры, которые можно разделить на три основные группы по видам деятельности:
- культурно-досуговые учреждения клубного типа: МБУК «Городской досуговый центр», в состав которого также входят Дом культуры «Малинники», Дом мастеров, картинная галерея Л.Климентовской и  МБУК «Культурно-досуговое  объединение», имеющее 16 филиалов в городе и пригородной зоне;
- МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги», в состав которой входят 23 библиотеки–филиала;
- профессиональные театрально-зрелищные учреждения культуры: МБУК «Калужский театр кукол» и  МБУК «Калужский дом музыки».
Муниципальные учреждения культуры ведут активную работу по формированию культурной сферы города, организации досуга, творческой активности населения и с помощью проводимых мероприятий реализуют функции эстетического, нравственного, патриотического воспитания калужан, повышения их культурного и интеллектуального уровня, возрождения, сохранения и развития культурных традиций города. 


В настоящее время в культурно-досуговых учреждениях клубного типа осуществляют деятельность 325 клубных формирований, в которых занимается 4436 человек  в возрасте от 3 до 80 лет.

Основными востребованными направлениями творчества и досуга калужан является: хореографическое, вокальное, музыкальное, театральное и декоративно-прикладное творчество.
В 2025 году учреждениями  клубного типа проведено 8296 культурно-массововых мероприятий, в которых приняли участие 603 109 человек.
С 2020 года  при проведении культурно-массовых мероприятий в отдаленных районах города МБУК «Культурно-досуговое объединение»  использует автоклуб. В 2025 году с участием автоклуба было организовано 69 мероприятий, в которых приняло участие 27 810 человек.
В мае 2025 года в МБУК «КДО» стартовал проект #НескучноеЛето. В рамках этого проекта филиалы учреждения в течение всего лета проводили игровые, концертные, танцевальные программы, мастер-классы и кинопоказы в микрорайонах города (Северный, Кубяка, Терепец, Тайфун, Правобережье: сквер Матери и Кошелев-проект). Всего в рамках проекта проведено 202 мероприятий, в которых приняли участие 70 910 калужан.
В 2025 году творческие коллективы учреждений культуры города Калуги приняли участие в  126  конкурсах различных уровней и завоевали  318 призовых мест.   
Особой гордостью является присвоение народному самодеятельному коллективу ансамблю танца «Образ» МБУК «Городской досуговый центр» высокого звания «Заслуженный коллектив народного творчества», утвержденного Министерством культуры Российской Федерации, за сохранение и развитие лучших традиций русской культуры.
Культурно-досуговые учреждения продолжают вести большую работу по сохранению культурных традиций Калужского края, созданию условий для развития местного традиционного народного творчества, развитию народных художественных промыслов и тесно сотрудничают с мастерами народных промыслов и ремесел. 
Филиал МБУК «ГДЦ» Дом мастеров – уникальное культурное пространство в Калуге, объединяющее историю ремёсел прошлого и настоящего. Сотрудники учреждения стремятся сохранить и популяризировать традиционные ремесла и народное творчество. Здесь проводятся мастер-классы, выставки, экскурсии, позволяющие жителям и гостям города познакомиться с искусством гончарного мастерства, резьбы по дереву, вышивки и многих других традиционных промыслов. Задача Дома мастеров включает в себя не только сохранение традиций, но и создание условий для творчества и самовыражения местных художников и мастеров. Это место, где молодые таланты могут учиться у опытных наставников, осваивая старинные техники и создавая уникальные произведения искусства. Кроме того, Дом мастеров активно участвует в культурной жизни региона, организуя мероприятия, направленные на привлечение внимания к традиционным ремеслам и искусству. Благодаря своей работе, Дом мастеров способствует сохранению культурного наследия Калуги и Калужской области, укрепляя связь поколений и поддерживая интерес к народной культуре. 
В Доме мастеров организована «Школа мастеров», где любой желающий может овладеть навыками народных промыслов у известных мастеров. В 2025 году с участием мастеров было проведено 103 мастер-класса («Гончарное ремесло», «Валяние шерсти», «Лоскутное шитьё», «Лозоплетение», «Ткачество» и др.) и 8 выставок работ мастеров народных промыслов. Мастер-классы проходят как в учреждении, так и на открытых площадках города Калуги.

В 2025 году в Доме мастеров успешно реализован творческий проект «Праздники в купеческом доме». Проект направлен на возрождение и популяризацию истории купеческого дома Слесарёвых (архитектурного памятника федерального значения XIX века) через театрализованные программы и иммерсивные экскурсии. Проект стремится сделать историю доступной и интересной для современного зрителя, погружая его в атмосферу купеческой жизни. За 2025 год мероприятия посетили более 2000 человек, из них 828 человек на безвозмездной основе.
С 2018 года на базе ДК «Малинники» осуществляет свою деятельность кинозал, который был полностью модернизирован и оснащен новейшей кинопроекционной техникой благодаря поддержке Фонда кино Российской Федерации. В настоящее время для всех любителей кинофильмов  в кинозале демонстрируются современные образцы российского и мирового кинематографа, цена билета на киносеанс в 2025 году составляла от 60 до 150 рублей. В 2025 году в кинозале ДК «Малинники» было показано 801 киносеансов, которые посетили 11 837 человек.

МБУК «ГДЦ» и  филиал МБУК «КДО» Колюпановский сельский культурно-досуговый центр в 2025 году приняли участие в ежегодном Всероссийском конкурсе среди домов культуры для выявления лучших практик. По итогам конкурса учреждения  каждое учреждение получит в 2026 году субсидию на развитие в размере 3 000 000 руб. в рамках участия  в региональном проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья») в части реализации мероприятий по модернизации учреждений культуры.

В МБУК «Городской досуговый центр» победил проект фестиваль исторической реконструкции «Живая история», который сфокусирован на сохранении и популяризации этнокультурного наследия России, воссоздает ключевые эпохи Древней Руси. Благодаря объединению усилий реконструкторов, мастеров и историков, проект успешно знакомит жителей Калуги и гостей города с традициями, бытом и военным искусством прошлого в интерактивной форме. Общая сумма гранта составила - 3 472 222,00 (федеральные - 3 000 000,00; региональные 125 000,00; муниципальные 347 222,00). Деньги будут направленны на ремонт спортивного зала площадью 98,95 м2 и приобретение оборудования для спортивного зала. 
Филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» Колюпановский СКДЦ  получил грант на развитие за проект Фестиваль «Россия в песнях вся...». В 2026 году на выделенные средства запланирован косметический ремонт фойе дома культуры (замена оконных блоков, дверей входных групп), закупка звукоусилительной аппаратуры (цифровой пульт, акустические системы, головная радиосистема с микрофоном), приобретение одежды сцены.
Продолжается укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений.

В 2025 году на укрепление материально-технической базы и текущий ремонт депутатами было выделено учреждениям культуры 1 797,29 тыс.руб., из которых:

- 592,29 тыс. руб. на приобретение компьютерного, музыкального, звукового оборудования, бытовой техники, оргтехники и др. для МБУК «Городской досуговый центр»;

- 1035,0 тыс. руб. на приобретение компьютерного, музыкального, звукового оборудования, бытовой техники, оргтехники и др. для МБУК «Культурно-досуговое объединение»;
- 170,0 тыс. руб. на замену оконных блоков в филиалах МБУК «Культурно-досуговое объединение» (СДК пос. Мирный и Плетеневский СДК).

В 2025 году проведены работы  по капитальному ремонту кровли и фасада филиала МБУК «ГДЦ» ДК «Малинники». Данные ремонтные работы проведены МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» (муниципальный контракт между МКУ «УКС г.Калуги» и  ИП О.Т.Худояном,  муниципальный контракт между МКУ «УКС г.Калуги» и ООО «СК РГНСТРОЙ»).
В 2025 году силами МКУ «УКС города Калуги» проведены работы по детальному (инструментальному) обследованию части здания МБУК «Культурно-досуговое объединение «Дом культуры «Силикатный» (муниципальный контракт между МКУ «УКС г.Калуги» и ООО «СпецТехноАльянс»).

Средняя заработная плата работников культурно-досуговых учреждений по итогам 2025 года составила 60 981,12 руб.
МБУК «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (далее — МБУК «ЦБС г.Калуги») объединяет 20 городских, среди которых 5 детских, и 3 сельские библиотеки-филиала, расположенные в разных районах города. Учреждение играет важную роль в обеспечении населения доступом к книгам, периодическим изданиям, электронным ресурсам и другим источникам информации. 
В 2025 году  МБУК «ЦБС г.Калуги» достигла следующих показателей: 
- количество зарегистрированных пользователей – 88 599 чел.;
- среднее число читателей на 1 библиотеку составляет 3 852 чел.;
- количество посещений – 1 182 791 чел., из них:  для получения библиотечно-информационных услуг (на стационаре) - 637 203 чел., посещений мероприятий на стационаре - 236 480 чел., посещений мероприятий на выезде - 221 111 чел., посещений интернет-сайта МБУ «ЦБС г.Калуги» - 87 997 чел. 
- книжный фонд – 1 482 794 единиц хранения;

- количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек – 2 207 126 ед.

- количество автоматизированных рабочих мест – 144 единицы.

Показатель охвата населения города и пригорода Калуги библиотечными услугами по итогам 2025 года составляет 25,5%.
Электронный каталог в программе «ИРБИС» на сегодняшний день насчитывает  305 740 записей.

В рамках культурно-просветительской и досуговой деятельности библиотеками города было проведено 7 437 мероприятий, в которых приняли участие 457 591 человек. Форма проводимых мероприятий: виртуальные обзоры, книжно-иллюстративные выставки, дайджесты, часы полезной информации, уроки памяти и мужества, экскурсы, мастер-классы, видеоролики и мн. др.

Одним из приоритетных направлений в работе библиотек МБУ «ЦБС г. Калуги» является ведение работы по продвижению книги и чтения.
Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными в 2025 году библиотеками-филиалами МБУК «ЦБС г.Калуги» стали:
- Неделя детской и юношеской книги, в рамках которой проведено 82 мероприятия и 4 конкурса: литературный конкурс «О войне в стихах и прозе», конкурс чтецов «Строки эпохи», конкурс на лучшую книжную обложку «О мужестве, о доблести, о славе» и краеведческий конкурс «Калужский край в пылу сражений Великой Отечественной войны». В мероприятиях приняли участие 4 127 человек;
- Всероссийская социокультурная акция «Библионочь-2025», в рамках которой  в библиотеках проводилось большое количество мероприятий: громкие чтения, лекции, встречи с интересными людьми, театрализованные постановки по мотивам известных произведений, конкурсы, творческие мастер-классы, организованы книжно-иллюстративные выставки и фотозоны. Участниками социокультурной акции стали 1 157 человек;
- в рамках празднования Дня города библиотеки МБУК «ЦБС г.Калуги» представили 21 локацию, объединенные в интерактивное библиотечное пространство «Калуга – город вдохновенья», ставшее отличной возможностью для калужан и гостей города узнать больше об истории и культуре Калуги, познакомиться с творчеством калужских писателей и поэтов, проявить свои творческие способности и просто хорошо провести время на празднике. В мероприятии приняло участие 6 985 человек;
- в ЦГБ им. Н.В. Гоголя состоялась 16-я городская краеведческая конференция «Калуга в шести веках». Во время работы конференции её посетило 230 человек. Было заслушано 38 докладов и сообщений, 7 докладов — стендовые.  Выступления охватывали тематически самый широкий спектр проблем, касаясь различных вопросов истории г.Калуги, сохранения культурных и духовных традиций и многие другие мероприятия

В Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя на протяжении многих лет успешно функционирует самодеятельная театральная студия «Гоголь-Моголь», объединяющая талантливых сотрудников библиотеки. Это творческое объединение вносит значительный вклад в культурную жизнь города, делая массовые мероприятия библиотеки, а также мероприятия, проводимые по программе «Пушкинская карта», более яркими, интересными и привлекательными для широкой аудитории.
Театральная студия «Гоголь-Моголь» регулярно представляет спектакли, основанные на произведениях как известных, так и незаслуженно забытых классиков литературы, а также современных авторов. Особое место в деятельности «Гоголь-Моголь» занимают авторские произведения, написанные заведующей отделом краеведения библиотеки И.В. Маркиной. Ее пьесы, основанные на исторических событиях и культурных традициях региона, пользуются неизменным успехом у зрителей и способствуют популяризации краеведческих знаний.
Деятельность студии способствует формированию позитивного имиджа библиотеки как современного культурного центра, открытого для творчества и развития, что является важным элементом библиотечного обслуживания населения и стимулирует интерес к чтению.
Участие библиотек в конкурсах – важная часть их деятельности, оказывающая влияние на развитие учреждения, профессиональный рост сотрудников и повышение качества обслуживания населения.
В июле 2025 года ЦГБ им. Н.В. Гоголя подготовлен комплект документов на участие в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».
Кроме того, в 2025 году МБУК «ЦБС г.Калуги» подана заявка на участие в 2026 году в региональном проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья») в части реализации мероприятий по модернизации учреждений культуры - создание детского культурно-просветительского центра на базе Центральной городской детской библиотеки им. А.П.Гайдара МБУК «ЦБС г.Калуги» (ул.Баррикад, д.8). На создание центра учреждению будет выделено 4 398, 15 тыс. руб.
В 2025 году Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара награждена дипломом за II место в областном конкурсе на лучшее учреждение культуры и искусства «Душа земли Калужской». 
В отчетном году администрация МБУК «ЦБС г. Калуги» и сотрудники ЦГБ им. Н.В. Гоголя приняли участие в федеральном проекте «Производительность труда» по реализации проекта по тиражированию лучшей практики, направленной на повышение производительности труда - «Автоматизация системы учета отказов в библиотеке».
Продолжается укрепление материально-технической базы библиотек-филиалов МБУК «ЦБС г.Калуги».
В 2025 году на укрепление материально-технической базы и текущий ремонт депутатами было выделено библиотекам 797,41 тыс.руб., из которых:

- 739,51 тыс. руб. на приобретение компьютерного оборудования, оргтехники, мебели, рольставней и др. для филиалов МБУ «ЦБС г.Калуги»;

- 57,9 тыс. руб. на замену оконных блоков в филиале № 11 МБУ «ЦБС г.Калуги».

В 2025 году был решен один из проблемных вопросов прошлых лет. За счет средств бюджета города Калуги для МБУК «ЦБС г.Калуги» был приобретен автофургон «Соболь» стоимостью 2 167,86 тыс. руб., что позволило эффективно организовать логистическую работу учреждения, в том числе доставку в 23 библиотеки–филиала, расположенных в разных районах и пригороде города Калуги, закупаемую учреждением литературу и периодические издания, перевозку приобретаемой оргтехники, материально-технических ценностей и мебели, вывоз списанного имущества, в т.ч макулатуру.

За счет средств бюджета города Калуги закуплено компьютерное оборудование для администрации МБУК «Централизованная библиотечная система г.Калуги» и Центральной городской библиотеки им.Н.В.Гоголя на сумму 511,8 тыс.руб.

В целях привлечения дополнительных финансовых средств из федерального и регионального бюджетов для развития подведомственных учреждений управление культуры города Калуги участвует в реализации мероприятий государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области».

В части реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в 2025 году для МБУК «ЦБС г.Калуги» предоставлена субсидия в размере 1 148,15 тыс. руб. (соглашение от 29.01.2025 № 20-2025-029587), в том числе софинансирование из бюджета городского округа города Калуги  Калужской области в размере 10% составило 114,81 тыс. руб. 

Кассовое исполнение по средствам субсидии по заключенным договорам составляет 1 148,15 тыс. руб. - 100 %. В рамках субсидии закуплено 2452 экземпляра литературы.
Всего в 2025 году МБУК «ЦБС г.Калуги» закуплено 829 наименований книг, 4573 экземпляров литературы на сумму 2 337,80 тыс. руб.
Средняя заработная плата работников библиотек по итогам 2025 года составила         60 670,92  руб.
Калужский дом музыки является центром культурной жизни города. Основным направлением работы является пропаганда лучших образцов русской классической музыки. В своей деятельности Дом музыки универсален. 
МБУК «Калужский дом музыки»  в 2025 году провел 386 концертно-выставочных мероприятий, общее количество посетителей которых составило 112 303 человека.
Наряду с полюбившимися проектами в течение года создано 33 новые концертные программы.

Учреждение проводит трансляции концертных программ на портале «Культура.РФ», в текущем году было проведено 17 эфиров, которые посмотрело 35 280 человек.
 Большое внимание учреждением уделяется работе по реализации творческих проектов для детской и семейной аудитории. В 2025 году продолжился цикл «Выходные в Доме музыки», состоящий из музыкальных экскурсий и мастер-классов для детей с родителями, проект «Я с мамой – на концерт». Продолжился проект «Контрапункты», направленный на привлечение интереса слушателей к современному академическому искусству. Пользуются популярностью концертные программы с участием приглашенных артистов, выставочные проекты в галерее.
Для учащихся средних общеобразовательных учреждений было организовано 26 просветительских мероприятий в рамках проекта «Встречи с музыкой».


Калужский дом музыки продолжает тесное сотрудничество с детскими школами искусств города Калуги. Главным совместным творческим достижением стал проект «Первые шаги к успеху», где юные музыканты выступают на одной сцене с профессиональными коллективами.


В течение года МБУК «Калужский дом музыки» был реализован проект «Школа современного слушателя». Президентским фондом культурных инициатив учреждению одобрена грантовая поддержка в размере 437 692 руб. Проект реализовался на базе Калужского дома музыки, в него вошли более 40 мероприятий: музыкальные экскурсии, программы для семейной аудитории, лекции о классической и современной музыке, арт-классы, концерты-уроки. Целевая аудитория состояла из различных возрастных групп.  На грантовую субсидию было закуплено оборудование для проведения мероприятий: цифровое пианино, экран и проектор, ноутбук, головные микрофоны, детские инструменты.

Калужский театр кукол можно назвать одной из жемчужин Калуги. Театр кукол является единственным профессиональным театром кукол в Калужской области и активно гастролирует, показывая спектакли в районных центрах и населённых пунктах региона, а также на сценических площадках соседних областей. 

За последние годы театр кукол стал репертуарным. Театр работает для различных возрастных категорий граждан. В репертуаре имеются спектакли для детей возрастной категории 0+, 6+, для подростков 12+,  а также для молодежи 16+ и взрослой аудитории 18+.

В спектаклях актеры используют разные театральные приемы, работая за ширмой и в живом плане, стремясь к яркой театральной форме, насыщению действия музыкой и пластикой. Коллектив театра гордится, что на его спектаклях происходит первое знакомство маленьких зрителей с древним и вечно молодым искусством театра кукол. 

Всего в 2025 году Калужским театром кукол собственными силами всего было проведено 567 мероприятий (379 спектаклей и 188 мероприятий). Общее количество посетителей всех мероприятий составило 95 429 человек. 

С 2023 года Калужский театр кукол принимает участие в обменных гастролях по федеральной программе Росконцерта «Большие гастроли» всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации. В сентябре проведены обменные гастроли с театром кукол Кузбасса им. А.Гайдара (г.Кемерово), в июне театр принял участие в фестивале «Сказочное королевство» (г.Севастополь), в октябре впервые состоялись международные обменные гастроли с Могилёвским областным театром кукол (республика Беларусь).

 В 2023–2024 годах театр стал победителем в номинации «Лучшее культурное событие» Калуги за проведение фестиваля «Театральный причал». Проект команды театра также был отмечен премией «Служение» и вошёл в топ-50 проектов по стране. 

Артист-кукловод театра Андреева Елена Алексеевна стала лауреатом областной премии в области театрального искусства по итогам театрального сезона 2024-2025 гг. за яркое и выразительное исполнение ролей в спектакле «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!». 
Театром налажено взаимодействие с Калужским областным колледжем культуры и искусств, студенты которого принимают участие в мероприятиях театра, а также проходят в нем учебную практику.

В целях поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров в рамках государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области» в 2025 году МБУК «Калужскому театру кукол» была выделена субсидия в объеме 6 666,67 тыс. руб.  на постановку премьерных спектаклей. 
Кассовое исполнение по средствам субсидии по заключенным договорам составляет 6 666,67 руб. - 100 %. В течение года репертуар театра пополнился  новыми постановками: «Сантехник, его кот, жена и другие…» 18+, «Мерзни, мерзни волчий хвост» 6+, «Крошка Енот» 0+ и «Морожены сказки» 6+. Изготовлены ростовые куклы проекта «Великие Калужане».
Продолжается укрепление материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений города Калуги.

В 2025 году на укрепление материально-технической базы  депутатами было выделено 100,0 тыс.руб. на приобретение светового оборудования для МБУК «Калужский дом музыки».
В 2025 году проведены работы  по капитальному ремонту кровли издания МБУК «Калужский дом музыки». Данные ремонтные работы проведены МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» (муниципальный контракт между МКУ «УКС г.Калуги» и  ИП С.В.Ждановым).
Средняя заработная плата работников театрально-зрелищных учреждений в 2025 году составила 60 665,11 руб.
Средняя заработная плата работников культуры по итогам 2025 года составила  60 822,31 руб.  «Майские указы» Президента РФ в части доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем субъекте Российской Федерации выполнены на 100 %.


Все муниципальные учреждения культуры являются участниками федерального проекта «Пушкинская карта»: Калужский дом музыки, Калужский театр кукол, Городской досуговый центр вместе с кинозалом ДК «Малинники», Культурно-досуговое объединение и Централизованная библиотечная система города Калуги. 
Учреждения культуры активно работают над привлечением молодёжной аудитории на традиционные мероприятия, а также реализовывают целевые культурно-образовательные проекты для детей и молодежи. Благодаря этой программе студенты и школьники могут бесплатно посещать культурные мероприятия. 

В течение 2025 года учреждениями культуры города Калуги в рамках программы «Пушкинская карта» было проведено 572 мероприятия, продано 6616 билетов и получено 1 604,35 тыс. руб. от продажи билетов. 

Кинозалом ДК «Малинники» проведено 186 кинопоказов, продано 1172 билета от продажи которых в бюджет МБУК «ГДЦ» учреждения поступило 156,57 тыс. руб.

Таким образом, участие в программе «Пушкинская карта» представляет собой важный инструмент для привлечения дополнительных финансовых средств и повышения конкурентоспособности учреждений культуры благодаря нескольким важным аспектам.

1. Молодежь получает возможность посещать культурные мероприятия бесплатно, что стимулирует интерес к искусству и культуре среди молодежи. 

2. Увеличение числа посетителей ведет к росту доходов учреждения от продажи билетов, сувениров и сопутствующих товаров и услуг. 

3. Дополнительные доходы позволяют обновлять оборудование, улучшать качество обслуживания и повышать уровень комфорта для посетителей. 

4. Участие в федеральном проекте формирует положительный имидж, повышает узнаваемость и престиж учреждения. 
В рамках направления «Культура, кинематография» муниципальной программы реализуется комплекс процессных мероприятий, направленный на решение вопросов комплексной безопасности муниципальных учреждений культурно-досугового типа, библиотек и театрально-зрелищных учреждений города Калуги. Целью проведения указанных мероприятий является обеспечение комплексной безопасности   сотрудников и посетителей муниципальных учреждений культуры путем повышения пожарной, электрической, технической безопасности зданий и сооружений учреждений культуры.
Сумма денежных средств, направленных на реализацию комплекса процессных мероприятий по направлению «Культура, кинематография» в 2025 году составила               7 304,02 тыс.руб. В отчетный период в рамках указанных мероприятий учреждениями культуры города Калуги проведена следующая работа:
-  проведены работы по модернизации системы видеонаблюдения, выполнено дооборудование видеокамерами системы видеонаблюдения в зданиях МБУК «Городской досуговый центр» и его филиалах ДК «Малинники и Доме мастеров (ул.Пухова, д.52, пер.Малинники, д.20, пер.Григоров, д.9);
- проведены работы по монтажу системы охранной сигнализации в здании филиала МБУК «Городской досуговый центр» ДК «Малинники» (пер.Малинники, д.20) и в филиалах МБУК «Культурно-досуговое объединение» КДЦ «Турынино» (ул.Турынинская, д.10а) и ДК «Силикатный» (ул.Гурьянова, д.27),  а также в библиотеках-филиалах № 9, 12, 25, 32, 36 и ЦГДБ им. А.П. Гайдара МБУК «ЦБС г.Калуги;
- приобретены досмотровые металлоискатели и арочный металлодетектор в МБУК «Городской досуговый центр» и его филиал ДК «Малинники (ул.Пухова, д.52, пер. Малинники, д.20)
- выполнены работы по установке громкоговорителей системы экстренного оповещения  работников и посетителей учреждения о потенциальной угрозе возникновения или о чрезвычайной ситуации городских библиотека-филиалах МБУК «ЦБС г.Калуги»: № 9, 12, 13, 14, 18, 25, 26, 28, 32, 35, 36  и ЦГДБ им.А.П.Гайдара;
-  закуплено оборудование для замены в системах видеонаблюдения (телевизор) в ЦГБ им. Н.В. Гоголя (ул.Ленина, д.66);
- приобретен пожарный рукав в МБУК «Городской досуговый центр» (ул.Пухова, д.52);
- произведена установка (замена) противопожарных дверей в МБУК «Городской досуговый центр» и его филиале ДК «Малинники (ул. Пухова, д.52, пер. Малинники, д.20);
- установлены металлические входные двери в городской детской библиотеке-филиале № 4 МБУК «ЦБС г.Калуги» (ул.Ольговская, д.17) и в городской библиотеке-филиале № 11 (ул.Болотникова, д.15);
- выполнен монтаж системы контроля доступа с использованием оборудования в МБУК «Городской досуговый центр» (ул. Пухова, д.52);
- выполнен ремонт электроосвещения в городской библиотеке-филиале № 32  МБУК «ЦБС г.Калуги» (ул.Генерала Попова, д.11/1).
В настоящее время все учреждения культуры оснащены автоматической пожарной сигнализацией с выводом на «Пульт 01». Оборудование находится в исправном состоянии и поставлено на ежемесячное обслуживание специализированными организациями.
Во всех подведомственных учреждениях АПС находится в работоспособном состоянии, о чем имеются акты-заключения.
На текущий момент уровень оснащенности учреждений культуры в сфере искусств автоматической пожарной сигнализацией (с учетом целесообразности установки) - 100%, уровень оснащенности учреждений кнопкой тревожной сигнализации (с учетом целесообразности установки) — 100%.
В целях профилактики террористических актов в настоящий момент установлены камеры видеонаблюдения в 36 зданиях 6 учреждений дополнительного образования в сфере искусств. Уровень оснащенности учреждений дополнительного образования в сфере искусств камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения (с учетом целесообразности установки) составляет 94,7%.
В целях профилактики террористических актов в учреждениях культуры установлено девять арочных металлодетекторных рамок: МБУК «Городской досуговый центр» (г.Калуга, улица Пухова, д.52), Филиал МБУК «Городской досуговый центр» ДК «Малинники» (г.Калуга, переулок Малинники, д.20), филиал МБУК «Культурно-досуговой объединение» ДК «Дубрава» (ул.Дубрава, д.3а), филиал МБУК «Культурно-досуговой объединение» Росвянский СДК (г.Калуга, с.Росва, ул.Московская, д.6а),  филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» КДЦ «Турынино» (г.Калуга, ул.Турынинская, д.10а), филиал МБУК «Культурно-досуговое объединение» ДК «Силикатный» (г.Калуга, ул.Гурьянова, д.27), МБУК «Калужский дом музыки» (г.Калуга, ул. Кирова, д.6), МБУ «Централизованная библиотечная система г.Калуги» (г.Калуга, ул. Ленина, д.66), МБУ «Центральная библиотечная система г.Калуги» (г.Калуга, ул. Баррикад, д.8). Ручными досмотровыми металлоискателями для обеспечения дополнительной безопасности оборудован МБУК «Городской досуговый центр» и его филиал ДК «Малинники».
Во исполнение требований по оборудованию учреждений техническими средствами, повышающими антитеррористическую защищенность в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств, проводится монтаж систем экстренного оповещения обучающихся и работников о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Всего в настоящее время речевым оповещением при террористической угрозе оборудовано 19 зданий 3 подведомственных учреждений культуры: МБУК «Калужский театр кукол» (ул. Кирова, д. 48); 17 филиалов МБУ «ЦБС г.Калуги» и филиал МБУК «Городской досуговый центр» ДК «Малинники» (пер. Малинники, д.20).
На все здания дополнительного образования в сфере искусств разработаны и утверждены паспорта безопасности с проведением обязательного категорирования объектов.

Во исполнение пункта 26 постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» и требования пункта 1.2.2 протокола № 2 внеочередного заседания антитеррористической комиссии Калужской области от 12.03.2025 учреждения, имеющие объекты второй категории опасности должны обеспечить охрану силами частных охранных организаций. С 2026 года запланировано обеспечение охраны подведомственных управлению учреждений культуры, относящихся к  объектам второй категории, силами частных охранных организаций.
В рамках направления «Культура, кинематография» предусмотрено финансирование организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга».
С целью вовлечения творческого сообщества и горожан в культурную жизнь города, оказания содействия в реализации их инициатив, раскрытия творческого потенциала калужан всех возрастов, в 2025 году управлением культуры города Калуги было организовано и проведено 146 городских культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 179 000 человек. 
Городские культурно-массовые мероприятия являются важным инструментом формирования гражданского сознания, укрепления нравственности и воспитания молодежи в духе традиционных семейных ценностей. 
Сотрудниками управления проводится регулярная работа по изучению предпочтений потенциальных участников мероприятий, разрабатываются новые формы городских досуговых мероприятий, адаптированные под интересы граждан, внедряются современные технологии при проведении мероприятий с использованием динамических пространственных спецэффектов и др. 
Важную роль играет продвижение деятельности управления культуры города Калуги в социальных сетях и СМИ. С этой целью созданы официальные группы управления, а также отдельные тематические группы: Калужская Масленица, Калуга новогодняя, День Победы, День города Калуги, мероприятия в Городском парке культуры и отдыха.
Данная работа проводится в том числе через целевые группы ТОСов, микрорайонов, депутатские группы и т.п. Большое значение уделяется обратной связи с жителями города (участниками мероприятий), посредством опросов, анкетирования и др. 
Благодаря этой работе, управление имеет дополнительную коммуникацию с подписчиками, а именно: возможность отслеживания негативные высказывания, участие в обсуждениях, влияние на активность аудитории, помощь обратившимся гражданам в решении их проблем и т.д. 
Необходимо отметить, что подготовка и проведение мероприятий управления культуры города Калуги и учреждений культуры проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который является документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности России и определяет цели, задачи и инструменты защиты государством духовно-нравственных ценностей. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности. Работа учреждений культуры направлена на духовно-нравственное воспитание общества.
2025 год объявлен Президентом Российской Федерации В.В.Путиным Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому основной вектор в формировании плана общегородских мероприятий был направлен на воспитание уважения к прошлому нашей страны и формирование чувства гордости за ее достижения. 

В рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Мемориальном воинском кладбище состоялся городской Митинг Памяти, на площади Победы прошла торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата.  На центральных городских площадках были организованы  театрализованные концертные программы, творческие проекты с участием артистов калужских театров, коллективов и солистов Калужской областной филармонии, Калужского дома музыки, творческих коллективов города Калуги,  а также тематические локации и фотозоны. 
В День Победы основной площадкой празднования стала Театральная площадь, где калужанам были представлены: военно-патриотический проект «Живи и помни» Центра хореографического воспитания «Вива данс», концертная программа «Песни Великой Победы» Калужского дома музыки, музыкальный спектакль «У памяти нет срока давности», где через музыку, песни и танец было рассказано о героических событиях Великой Отечественной войны, а творческий проект «Мы за мир» объединил более 300 учащихся детских школ искусств и центра развития творчества детей и юношества «Созвездие».

В микрорайонах города прошли концертные программы, праздники улиц, названных именами героев Великой Отечественной войны. 

Праздничные городские мероприятия 9 мая посетило более 30 000 человек. 
С целью повышения интереса калужан всех возрастов к культурному наследию и традициям родного края, в течение года организованы крупные фестивали и праздники: фестиваль народного творчества «Кладовая радости», фестиваль народного танца «Карусель дружбы» и фестиваль хореографического искусства «Танцуй, Калуга», городские праздники «Троица», «Калужские Осенины», «Калужское варенье», «Купеческие вечерки» и др.
Культурная жизнь города Калуги насыщена яркими событиями. Многие праздники перешли в разряд добрых городских традиций и полюбились гостям города. 
Одним из самых ярких праздников в традиционной русской культуре является Масленица. Семейный праздник «Калужская Масленица» состоялся 2 марта на Театральной площади. Интерактивные площадки, тематические локации, ремесленный двор, разнообразные мастер-классы и фотозоны посетило более 12 000 человек. 
Атмосферу старинного русского праздника создали сотрудники культурно-досуговых учреждений, артисты калужских театров, московская творческая мастерская «Фолк по-Гост», творческие коллективы и исполнители нашего города.

В традиционном конкурсе на лучшее изготовление масленичной куклы «Сударыня Масленица» приняли участие 55 авторских кукол, над созданием которых трудились как индивидуальные мастера, так и творческие коллективы и воспитанники детских дошкольных учреждений, средних общеобразовательных школ, организаций и предприятий города.  

Еще одним важным направлением деятельности является организация мероприятий, направленных на укрепление традиционных семейных отношений, поддержку семей и детства. 
Основные культурно-массовые и досуговые мероприятия для семейного отдыха проводятся в течение года в Городском парке культуры и отдыха. Калужане и гости города с большим удовольствием вовлекаются в творческую атмосферу праздников.
Только в летний период, с мая по октябрь, в парке было организовано 48 разнообразных мероприятий, которые посетило более 50 000 человек. Наиболее яркими стали семейные праздники «В парке за партой», «День защиты детей», «Пушкин в городе», «Снимается кино», «Город профессий», «Связаны любовью навечно», а также, фестиваль творчества и талантов «Инклюзивфест» и молодежный фестиваль «ЯрчеФест».

Данные мероприятия способствуют укреплению внутрисемейных отношений и развитию творческих способностей детей и подростков. 
В рамках творческого проекта «Лето в парке» реализован цикл программ Калужского дома музыки. На открытой сцене парка звучала классическая музыка, русские романсы и произведения композиторов времён Возрождения и Барокко.
Среди калужан среднего и старшего возраста большой популярностью пользуется проект «Летний вечер в парке», который каждое воскресенье собирает большое количество любителей танцев. Свою популярность данный проект заслужил еще несколько лет назад и очень отрадно, что с каждым годом он не теряет своей актуальности, увеличивает количество участников и расширяет возрастной спектр. Здесь не только танцуют на свежем воздухе люди разного возраста, разных профессий, но и знакомятся, общаются, влюбляются и даже создают семейные пары. 
В дни новогодних каникул в Городском парке культуры и отдыха реализован досуговый проект «Зима в парке», в рамках которого организованы городские праздники, фестивали, театрализованные представления, конкурсы и танцевальные вечера «Зимняя танцплощадка», участниками которых стали более 10 000 калужан и гостей города. 
Резиденцию Калужского Деда Мороза и Снегурочки в дни зимних каникул, кроме жителей районов Калужской области, посетили гости из 18 городов нашей страны. 
Одним из главных праздников для калужан является День города, 654-ю годовщину Калуги отметили в последние выходные августа. Был подготовлен и реализован большой цикл культурно-массовых и досуговых мероприятий, направленных на семейный отдых. 

Центральным событием стал фестиваль «Калуга – дружная семья» на Театральной площади, программа которого была наполнена яркими театрализованными представлениями, научно-развлекательными шоу, показательными выступлениями центра циркового искусства, интерактивными развлечениями для детей и взрослых. Ритм праздника задавали московский уличный оркестр творческие коллективы и исполнители нашего города. 

Культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню города Калуги, на открытых площадках посетили более 80 000 человек.

Кроме этого, в течение 2025 года управлением культуры города Калуги были организованы городские мероприятия и праздничные концерты, посвященные государственным, календарным и профессиональным праздникам.
В 2025 году муниципальным автономным учреждением культуры «Дворец торжеств города Калуги» в рамках основной деятельности проводились культурные мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей (поздравление молодоженов, семейных пар, юбиляров, детей и новорожденных), в которых приняли участие 730 человек.
Направление «Общегосударственные вопросы»
Данное направление реализует МКУ «Муниципальный архив г.Калуги». 

На реализацию направления администрации городского округа города Калуги утверждено 9 830,8 тыс. руб., исполнение за 2025 год составило 9 798,42 тыс.руб. (99,67%). 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив г. Калуги» (далее - муниципальный архив) 2025 году осуществляло деятельность по следующим основным направлениям:
В направлении обеспечения сохранности и государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации в отчетном периоде муниципальным архивом поставлено на государственный учет фонда 230 единиц хранения. 
Муниципальным архивом осуществлялся контроль за архивами учреждений, находящихся в состоянии ликвидации. Проведена экспертиза ценности документов с полистным просмотром переписки 950 дел 237500 листов. 
Оказывалась методическая помощь в составлении описей дел постоянного срока хранения и по личному составу.

В направлении формирования Архивного фонда Российской Федерации и  организации контроля за организацией ведомственного хранения документов муниципальным архивом осуществлен прием документов – 230 единиц хранения за 2012–2014 гг., фотодокументов 813 единиц хранения за 2023 год.
Проведена работа по утверждению описей:
-  4 описи дел постоянного срока хранения и по личному составу – 1210 единиц хранения;
-  раздела описи № 4 т. 2 Фотодокументов 813 единиц хранения. 
Составлены акты о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения общим количеством 9209 единиц хранения.
Проведено согласование на ЭПК управления по делам архивов Калужской области  и на ЭМК  МКУ «Муниципальный архив г. Калуги»: номенклатур дел организаций – 19, положений – 3, инструкций по делопроизводству – 6. 
В направлении создания информационно-поисковых систем внесены сведения  в   базу  данных  программы  «Фотокаталог»  1000 единиц хранения, внесены сведения  в ПИК КАИСА-Архив – 47 фондов, разработана карточка для картотеки статей из газет по теме Специальная военная операция (СВО)– заполнено 250 карточек.

В направлении использования архивных документов, научно-методической работы исполнено 304 шт. социально-правовых и тематических запросов.
Подготовлен материал о воинском мемориале на пятницком кладбище, о Степанове М.Я. полном кавалере ордена Славы, информация о директорах музея истории космонавтики, информация об ученых, изобретателях земли Калужской. Проведены консультации по вопросам делопроизводства, по вопросам социально-правового характера и местонахождения документов 1550, проведено 10 заседаний экспертно-методической комиссии. 

Внедрен в работу новый перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, утвержденных приказом Федерального архивного агентства от 20.12.02019 № 236 и Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденных приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 № 71.

Муниципальным архивом к 80-тилетию Великой Победы в ВОВ подготовлена и открыта выставка «Часовые Вечного огня», приуроченная к 50-летию Поста №1 на Площади Победы, которую посетили 85 человек. Проведено 5 экскурсий по архиву.
Подготовлена серия публикаций к 50-летию создания Поста №1 в Калуге (вышло в свет 14 выпусков). Подготовлены и размещены в соцсетях 7 видеороликов по документам архива. В социальных сетях («Вконтакте» и «Одноклассники»), в мессенджере «Телеграм» и «МАХ» на постоянной основе проводилось размещение информации о деятельности архива– 144 поста.
Основные задачи на 2026 год
1. Обеспечить участие учреждений культуры в реализации мероприятий национального проекта «Семья» и федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Культура для семьи)»:
- создание детского культурно-просветительского центра на базе Центральной городской детской библиотеки им. А.П.Гайдара МБУК «ЦБС г.Калуги» (ул.Баррикад, д.8);
-  реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы МБУК «ГДЦ» и  филиала МБУК «КДО» Колюпановский сельский культурно-досуговый центр (федеральная субсидия по итогам участия во Всероссийском конкурсе среди домов культуры для выявления лучших практик их работ);
- мониторинг проведения капитального ремонта здания Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя МБУК «ЦБС г.Калуги» в рамках реализации мероприятий по модернизации учреждений культуры регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
2. Продолжить масштабный капитальный ремонт МБУК «Городской досуговый центр», расположенного по адресу: ул.Пухова, д.52. Работы проводятся поэтапно. В 2023 году были проведены работы по капитальному ремонту кровли и перекрытий, системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, системы пожарной безопасности, произведена частичная замена деревянных оконных блоков на ПВХ. В 2024 году выполнен частичный ремонт фасада здания, завершен ремонт кровли козырька и установка водосточной системы над центральным входом в здание, отремонтированы гримерки, актовый и танцевальные залы, старые двери заменены на противопожарные, обновлены покрытие полов, подвесные потолки и освещение. В 2026-2027 годах планируется продолжить ремонт здания. Будет проведен капитальный ремонт всего фасада здания, продолжится ремонт внутренних помещений, в частности, 4 этажа (мезонина) (в рамках ремонта будет произведена замена дверей и оконных рам, замена пола, монтаж устройства потолка, отделка стен, капитальный ремонт санузла и замена санитарно-технического оборудования), а также системы вентиляции в зрительном зале и системы водоотведения. Работы проводятся согласно имеющего проекта. Работы проводит МКУ «УКС города Калуги».
3. Совместно с управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» продолжить подготовку необходимой документации для участия в заявочной кампании для проведения в 2027 году капитального ремонта муниципальных учреждений культурно-досугового типа для городов с численностью до 500 тыс.чел., а также муниципальных библиотек:

- внутренних помещений ДК «Малинники»;
- фасада и внутренних помещений МБУК «Калужский дом музыки».
4. Реализовать мероприятия в рамках государственной программы «Развитие культуры в Калужской области»:
- в целях поддержки основной деятельности, укрепления материально-технической базы и содействия творческому процессу в части новых постановок МБУК «Калужский театр кукол»;
- по модернизации библиотек в части комплектования фондов МБУК «Централизованная библиотечная система г.Калуги».
5. Продолжить работу по  непрерывному повышению квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры  в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры».
6. По учреждениям дополнительного образования в сфере искусств продолжить работу по сохранению контингента обучающихся, увеличению количества обучающихся по предпрофессиональным программам, по привлечению молодых преподавателей.
7. Стимулировать участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства. Провести Городской конкурс на соискание премий преподавателям ДШИ.
8. Продолжить участие в федеральном грантовом проекте Президентского фонда культурных инициатив с целью привлечения финансовых средств на реализацию творческих проектов (инициатив).
9. Продолжить участие учреждений культуры в федеральном проекте «Пушкинская карта». 

10. Продолжить поиск новых форм проведения городских мероприятий, создания условий для совершенствования досуга и эстетического развития жителей города Калуги. Будет продолжен цикл календарных праздников, досуговых мероприятий для всех категорий граждан, особое внимание будет уделено воспитанию нравственных и гражданских ценностей, популяризации культурного, исторического и национального наследия нашей страны.

2026 год в России объявлен Годом единства народов России. Управлением культуры города Калуги будет составлен план мероприятий подведомственных учреждений, посвященных главной теме года. В культурно-досуговых и театрально-зрелищных   учреждениях, библиотеках-филиалах и  детских школах искусств будет запланировано проведение мероприятий патриотической направленности, общая идея которых станет основой для глубокого осмысления исторического наследия страны и его роли в формировании национальной идентичности.

В 2026 году Калуга отметит 655-летие со дня основания. В рамках празднования структурными подразделениями администрации городского округа города Калуги будет подготовлен большой план мероприятий. На центральных городских площадках будут организованы концертные программы, творческие проекты с участием артистов калужских театров, коллективов и солистов Калужской областной филармонии, Калужского дома музыки, творческих коллективов города Калуги, а также тематические локации и фотозоны. 
Оценка эффективности муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области «Развитие культуры и искусства городского округа города Калуги Калужской области»
1. Уровень достижения отдельно взятых показателей структурного элемента направления муниципальной программы
Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента направления муниципальной программы рассчитывается по формуле:

П = Пф / Пп x 100 (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:
П = Пп / Пф x 100 (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),
где П - уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента направления муниципальной программы;
Пф - фактическое значение показателя структурного элемента направления муниципальной программы;
Пп - плановое значение показателя структурного элемента направления муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случае, если значение показателя Пп (или Пф) находится на месте делителя и равно нулю, то значение Пп (или Пф) принимается равным 1.
При использовании данной формулы в случае, если П больше 100%, то значение П принимается равным 100%.

Управление культуры города Калуги направления «Образование»:
1.1.  Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в сфере искусств»  муниципальной программы


1.1.1. Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств

П = 4469/4332 x 100=103,2%=100%

1.1.2. Удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области
П = 100/100 x 100=100%
1.2. Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента «Обеспечение развития  учреждений дополнительного образования в сфере искусств»  муниципальной программы
1.2.1. Количество зданий  учреждений дополнительного образования в сфере  искусств, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности
П = 7/7 x 100=100%
1.2.2. Количество учреждений дополнительного образования  в сфере искусств, получивших обновленные основные средства в текущем год
П = 5/5 x 100=100%
1.2.3. Количество объектов учреждений  дополнительного образования в сфере искусств, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий
П = 2/2 x 100=100%
1.3. Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента «Оказание поддержки одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере искусств»  муниципальной программы
1.3.1. Количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств
П = 30/30 x 100=100%
Управление культуры города Калуги направления «Культура, кинематография»:
2.1. Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества»  , кинематография» муниципальной программы
2.1.1 Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа
П = 8296/6895 x 100=120,3%=100%
2.1.2. Количество посещений культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа
П = 603109/476690 x 100=126,5%=100%
2.1.3. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области
П = 100/100 x 100=100%
2.2. Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных учреждений культуры клубного типа»  муниципальной программы
2.2.1. Количество зданий учреждений культуры клубного типа, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности
П = 1/1 x 100=100%
2.2.2. Количество учреждений клубного типа, получивших обновленные основные средства в текущем году
П = 12/12 x 100=100%
2.2.3. Количество учреждений  клубного типа, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий 
П = 2/2 x 100=100%
2.3. Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек»  муниципальной программы
2.3.1. Количество  мероприятий, проведенных муниципальными библиотеками
П = 7437/6840 x 100=108,7%=100%
2.3.2. Количество посещений мероприятий, проведенных муниципальными библиотеками
П = 457591/248580 x 100=184,1%=100%
2.3.3. Количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек
П = 2207126/2185000 x 100=101,0%=100%
2.3.4. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области
П = 100/100 x 100=100%
2.4. Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных библиотек»  муниципальной программы
2.4.1. Количество зданий  муниципальных библиотек, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности
П = 0/0 x 100=100%
2.4.2 Количество приобретенных экземпляров литературных произведений и  документов в библиотечный фонд муниципальных библиотек
П = 2452/2000 x 100=122,6,0%=100%
2.4.3. Количество муниципальных библиотек, получивших обновленные основные средства в текущем году
П = 13/13 x 100=100%
2.4.4. Количество  филиалов МБУ «ЦБС г.Калуги», в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий
П = 1/1 x 100=100%
2.5. Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений»  муниципальной программы
2.5.1. Количество мероприятий, проведенных  театрально-зрелищными учреждениями культуры
П = 953/926 x 100=102,9%=100%
2.5.2. Количество посещений мероприятий, проведенных  театрально-зрелищными учреждениями культуры
П = 207732/99370 x 100=209,1%=100%
2.5.3. Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области
П = 100/100 x 100=100%
2.6. Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры»  муниципальной программы
2.6.1. Количество зданий  театрально-зрелищных учреждений культуры, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности
П = 0/0 x 100=100%
2.6.2. Количество созданных МБУК «Калужский театр кукол» (новых, капитально-возобновленных) спектаклей (театральных постановок)
П = 4/2 x 100=200,0%=100%
2.6.3. Количество театрально-зрелищных учреждений культуры, получивших обновленные основные средства в текущем году
П = 2/2 x 100=100%
2.7. Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры»  муниципальной программы
2.7.1. Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства
П = 146/145 x 100=100,7%=100%
Управление записи актов гражданского состояния города Калуги направления «Культура, кинематография»:
3.1. Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры»  муниципальной программы
3.1.1 Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей
П = 730/590 x 100=123,7%=100%
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги направления «Культура, кинематография»:
4.1. Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа»  муниципальной программы
4.1.1. Количество  учреждений  клубного типа, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий
П = 2/2 x 100=100%
4.2. Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
4.2.1. Количество театрально-зрелищных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий (управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги)
П = 1/1 x 100=100%
Управление делами главы городского округа города Калуги направления «Культура, кинематография»  :
5.1. Уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента «Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг»  муниципальной программы
5.1.1. Количество исполненных МКУ «Муниципальный архив г.Калуги» социально-правовых  и тематических запросов
П = 304/164 x 100=185,4%=100%
2. Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента направления муниципальной программы
Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента направления муниципальной программы рассчитывается по формуле:
[image: image1.wmf]кп

i=1

Псэ=(Пi)/кп,

å


где Псэ - уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента направления муниципальной программы;
П - уровень достижения отдельно взятого показателя структурного элемента направления муниципальной программы;
кп - количество показателей структурного элемента направления муниципальной программы.
Управление культуры города Калуги:
2.1. Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в сфере искусств» направления «Образование» муниципальной программы 

Псэ=(100+100)/2=100%
2.1. Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента «Обеспечение развития  учреждений дополнительного образования в сфере искусств» направления «Образование» муниципальной программы
Псэ=(100+100+100)/3=100%
2.3. Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента «Оказание поддержки одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» направления «Образование» муниципальной программы
Псэ=100/1=100%
2.4. Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Псэ=(100+100+100)/3=100%
2.5. Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных учреждений культуры клубного типа» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Псэ=(100+100+100)/3=100%
2.6. Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Псэ=(100+100+100+100)/4=100%
2.7. Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных библиотек» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Псэ=(100+100+100+100)/4=100%
2.8. Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Псэ=(100+100+100)/3=100%
2.9. Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Псэ=(100+100+100)/3=100%
2.10. Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Псэ=100/1=100%
Управление записи актов гражданского состояния города Калуги:
2.11.  Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Псэ=100/1=100%
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги:
2.12.  Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа»  направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Псэ=100/1=100%
2.13. Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Псэ=100/1=100%
Управление делами главы городского округа города Калуги:
2.14.Уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента «Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Псэ=100/1=100%
3.1 Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента направления муниципальной программы
Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента направления муниципальной программы рассчитывается по формуле:
КТсэ = КТф / КТп x 100%,
где КТсэ - уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента направления муниципальной программы;
КТф - фактическое количество достигнутых контрольных точек, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения, включая досрочно достигнутые контрольные точки;
КТп - плановое количество контрольных точек на дату расчета.
Управление культуры города Калуги:
3.1. Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в сфере искусств» направления «Образование» муниципальной программы
КТсэ =4/4  x 100%=100%
3.2. Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования в сфере искусств» направления «Образование» муниципальной программы
КТсэ =9/12 x 100%=75%
3.3. Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента «Оказание поддержки одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» направления «Образование» муниципальной программы
КТсэ =4/4 x 100%=100%
3.4. Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
КТсэ =4/4 x 100%=100%
3.5. Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы 
КТсэ =9/12 x 100%=75%
3.6. Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
КТсэ =4/4 x 100%=100%
3.7. Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных библиотек» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
КТсэ =12/16 x 100%=75%
3.8. Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
КТсэ =4/4 x 100%=100%
3.9. Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы

КТсэ=9/12 x 100%=75% 

3.10. Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы

КТсэ =4/4  x 100%=100%
Управление записи актов гражданского состояния города Калуги:
3.11.  Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
КТсэ =3/4  x 100%=75%
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги:
3.12.  Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа»  направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
КТсэ =1/4 x 100%=25%
3.13. Уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
КТсэ=1/4 x 100%=25%
4. Оценка эффективности достижения структурного элемента направления муниципальной программы
Оценка эффективности достижения структурного элемента направления муниципальной программы рассчитывается в соответствии с формулой:
Осэ = (70% x Псэ) + (30% x КТсэ),
где Осэ - уровень достижения структурного элемента направления муниципальной программы;
Псэ - уровень достижения плановых значений показателей структурного элемента направления муниципальной программы;
КТсэ - уровень достижения контрольных точек при реализации структурного элемента направления муниципальной программы.
Управление культуры города Калуги:
4.1. Оценка эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в сфере искусств» направления «Образование» муниципальной программы
Осэ = (70% x 100) + (30% x 100)=70+30=100%
4.2. Оценка эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования в сфере искусств» направления «Образование» муниципальной программы
Осэ = (70% x 100) + (30% x 75)=70+22,5=92,5%
4.3. Оценка эффективности достижения структурного элемента «Оказание поддержки одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» направления «Образование» муниципальной программы
Осэ = (70% x 100) + (30% x 100)=70+30=100%
4.4. Оценка эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Осэ = (70% x 100) + (30% x 100)=70+30=100%
4.5. Оценка эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Осэ = (70% x 100) + (30% x 75)=70+22,5=92,5%
4.6. Оценка эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Осэ = (70% x 100) + (30% x 100)=70+30=100%
4.7. Оценка эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных библиотек» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Осэ = (70% x 100) + (30% x 75,0)=70+22,5=92,5%
4.8. Оценка эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Осэ = (70% x 100) + (30% x 100)=70+30=100%
4.9. Оценка эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Осэ = (70% x 100) + (30% x 75)=70+22,5=92,5%
4.10. Оценка эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Осэ = (70% x 100) + (30% x 100)=70+30,0=100%
4.11. Оценка эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги Калужской области» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Осэ = (70% x 100) + (30% x 100)=70+30,0=100%
*Так как в структурном элементе «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги Калужской области» не предусмотрены показатели и контрольные точки, то для расчета берем значения   Псэ=100% и КТсэ=100%
Управление записи актов гражданского состояния города Калуги:
4.12. Оценка эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Осэ = (70% x 100) + (30% x 75)=70+22,5=92,5%
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги:
4.13. Оценка эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Осэ = (70% x 100) + (30% x 25)=70+7,5=77,5%
4.14. Оценка эффективности достижения структурного элемента «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Осэ = (70% x 100) + (30% x 25)=70+7,5=77,5%
Управление делами главы городского округа города Калуги:
4.15. Оценка эффективности достижения структурного элемента «Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг» направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Осэ = (70% x 100) + (30% x 100)=70+30=100%
*Так как в структурном элементе «Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг» не предусмотрены контрольные точки, то для расчета берем значение  КТсэ=100%

5. Оценка эффективности реализации направления муниципальной программы
Оценка эффективности направления муниципальной программы осуществляется исходя из:
- оценки степени реализации структурного элемента направления муниципальной программы;
- уровня использования бюджетных ассигнований на реализацию исполнения направления муниципальных программ.
Оценка эффективности реализации направления муниципальной программы рассчитывается в соответствии с формулой:
[image: image2.wmf]с

i=1

Эн=(80%*Осэi/C)+20%*А,

å


где Эн - оценка эффективности реализации направления муниципальной программы;
Осэ - уровень достижения отдельно взятого структурного элемента направления муниципальной программы;
С - количество структурных элементов;
А - оценка уровня использования бюджетных ассигнований муниципальной программы за отчетный период определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования направления муниципальной программы. Оценка уровня использования бюджетных ассигнований муниципальной программы за отчетный период составляет значение от 0 до 100%.
Управление культуры города Калуги:
5.1 Оценка эффективности направления «Образование» муниципальной программы
Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию направления «Образование» муниципальной программы на 2025 год составил 399 088,51 тыс. руб. Плановый объем финансовых бюджетных средств составил 399 095,28 тыс. руб. Уровень  использования бюджетных ассигнований по направлению «Образование» за отчетный 2025 год: А = (399088,51/ 399095,28)*100 = 100%
Эн=(80% *((100+92,5+100)/3)) +20%*100=80%*97,5+20%*100=

=78,0+20=98%

5.2. Оценка эффективности направления «Культура, кинематография» муниципальной программы

Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию направления «Культура, кинематография» муниципальной программы на 2025 год составил 503210,17 тыс. руб. Плановый объем финансовых бюджетных средств составил 503333,99 тыс. руб. Уровень  использования бюджетных ассигнований по направлению «Культура, кинематография» за отчетный 2025 год: А = (503210,17/ 503333,99)*100 = 100% 
Эн = (80% * ((100 + 92,5 + 100 + 92,5 + 100 + 92,5 + 100 + 100) / 8))+20%*100=80%*97,19+20%*100=77,8+20=97,75%

Управление записи актов гражданского состояния города Калуги:
5.3. Оценка эффективности направления «Культура, кинематография» муниципальной программы

Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию направления «Культура, кинематография» муниципальной программы на 2025 год составил 5 844,88 тыс. руб. Плановый объем финансовых бюджетных средств составил 5 844,88 тыс. руб. Уровень  использования бюджетных ассигнований по направлению «Культура, кинематография» за отчетный 2025 год: А = (5 844,88/ 5 844,88)*100 = 100% 
Эн = 80% * 92,5 +20%*100=74+20=94%
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги:
5.4. Оценка эффективности направления «Культура, кинематография» муниципальной программы
Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию направления «Культура, кинематография» муниципальной программы на 2025 год составил 28 973,61 тыс. руб. Плановый объем финансовых бюджетных средств составил 32 795,15 тыс. руб. Уровень  использования бюджетных ассигнований по направлению «Культура, кинематография» за отчетный 2025 год: А = (28 973,61/ 32 795,15)*100 = 88,35% 
Эн = (80% * ((77,5 + 77,5) / 2))+20%*88,35=80%*77,5+20%*100=62+17,67=79,67%
5.5. Оценка эффективности направления «Общегосударственные вопросы» муниципальной программы

Фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию направления «Общегосударственные вопросы» муниципальной программы на 2025 год составил 9798,42 тыс. руб. Плановый объем финансовых бюджетных средств составил 9830,8 тыс. руб. Уровень  использования бюджетных ассигнований по направлению «Общегосударственные вопросы» за отчетный 2025 год: А = (9798,42/9830,8)*100 = 99,7% 
Эн=(80% *100 +20%*99,7=80+19,9=99,9%


6. Уровень достижения  отдельно взятых индикаторов муниципальной программы

Уровень достижения отдельно взятого индикатора муниципальной программы рассчитывается по формуле:
И = Иф / Ип x 100 (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:
И = Ип / Иф x 100 (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),
где И - уровень достижения отдельно взятого индикатора муниципальной программы;
Иф - фактическое значение индикатора муниципальной программы;
Ип - плановое значение индикатора муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случае, если значение индикатора Ип (или Иф) находится на месте делителя и равно нулю, то значение Ип (или Иф) принимается равным 1. При использовании данной формулы в случае, если И больше 100%, то значение И принимается равным 100%.

В 2025 году к реализации было запланировано выполнение 5 индикаторов муниципальной программы, из которых 5 были выполнены в полном объеме.
1. Темп роста числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств к предыдущему году:
И =100,74/100,16 x 100 =100,6%=100%
2.  Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры:
И =16686/14661 x 100 =113,8%=100%
3. Количество посещений мероприятий, проведенных учреждениями культуры:
И =1269162/825230 x 100 =153,8%=100%
4. Темп роста исполнения МКУ «Муниципальный архив г.Калуги» социально-правовых и тематических запросов к предыдущему году:
И =106,3/104 x 100 =102,2%=100%
5. Удельный уровень объектов учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств, в которых за год проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий, от общего количества объектов:
И =13,3/13,3 x 100 =100%

7. Уровень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы

Уровень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы рассчитывается по формуле:

[image: image3.wmf]кп

МП

i=1

И=(Иi)/ки,

å


где Имп - уровень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы;
И - уровень достижения отдельно взятого индикатора структурного элемента направления муниципальной программы;
ки - количество индикаторов муниципальной программы.

Расчет:
Имп = (100+100+100+100+100)/5= 500/5=100%
8. Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с учетом степени эффективности направлений муниципальной программы по формуле:

[image: image4.wmf]н

МПМП

i=1

ОЭ=((Энi/н)*50%)+(50%*И),

å


где ОЭмп - оценка эффективности муниципальной программы;
Энi - оценка эффективности i-го направления муниципальной программы;
н - число направлений муниципальной программы;
Имп - уровень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.
Оценка эффективности муниципальной программы:

ОЭмп=((98+97,75+94+79,67+99,9)/5)*50%+50%*100=93,86*50%+50%*100=46,93+50=96,93%
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
за 2025 год
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы  «Развитие культуры и искусства городского округа города Калуги Калужской области»
Ответственный исполнитель муниципальной программы управление культуры города Калуги
	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
 тыс. рублей
	Исполнение, тыс.рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/
направлением
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского округа города Калуги Калужской области», (всего), в том числе:
	889 763,05
	950 900,10
	946 915,59
	99,6
	

	средства федерального бюджета
	5 064,00
	5 064,00
	5 064,00
	100,0
	

	средства областного бюджета
	1 969,34
	1 969,34
	1 969,34
	100,0
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	882 729,71
	943 866,76
	939 882,25
	99,6
	

	иные источники <2>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Направление «Образование», соисполнитель: управление культуры города Калуги
	374 597,08
	399 095,28
	399 088,51
	100,0
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	374 597,08
	399 095,28
	399 088,51
	100,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в сфере искусств»
	370 056,30
	394 554,50
	394 554,50
	100,0
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	370 056,30
	394 554,50
	394 554,50
	100,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития  учреждений дополнительного образования в сфере искусств»
	4 000,78
	4 000,78
	3 994,01
	99,8
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	4 000,78
	4 000,78
	3 994,01
	99,8
	

	Комплекс процессных мероприятий «Оказание поддержки одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере искусств»
	540,00
	540,00
	540,00
	100,0
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	540,00
	540,00
	540,00
	100,0
	

	Направление «Культура, кинематография», соисполнитель: управление культуры города Калуги
	465 958,64
	503 333,99
	503 210,17
	100,0
	

	средства федерального бюджета
	5 064,00
	5 064,00
	5 064,00
	100,0
	

	средства областного бюджета
	1 969,34
	1 969,34
	1 969,34
	100,0
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	458 925,30
	496 300,65
	496 176,83
	100,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества»
	205 939,70
	224 186,00
	224 186,00
	100,0
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	205 939,70
	224 186,00
	224 186,00
	100,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных учреждений культуры клубного типа»
	5 857,00
	5 857,00
	5 838,01
	99,7
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	5 857,00
	5 857,00
	5 838,01
	99,7
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек»
	109 173,70
	118 257,10
	118 257,10
	100,0
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	109 173,70
	118 257,10
	118 257,10
	100,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных библиотек»
	8 043,47
	8 043,47
	8 033,68
	99,9
	

	средства федерального бюджета
	744,00
	744,00
	744,00
	100,0
	

	средства областного бюджета
	289,34
	289,34
	289,34
	100,0
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	7 010,13
	7 010,13
	7 000,34
	99,9
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений»
	98 023,90
	107 588,40
	107 588,40
	100,0
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	98 023,90
	107 588,40
	107 588,40
	100,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры»
	6 913,07
	6 913,07
	6 913,07
	100,0
	

	средства федерального бюджета
	4 320,00
	4 320,00
	4 320,00
	100,0
	

	средства областного бюджета
	1 680,00
	1 680,00
	1 680,00
	100,0
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	913,07
	913,07
	913,07
	100,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры»
	6 960,00
	6 960,00
	6 870,36
	98,7
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	6 960,00
	6 960,00
	6 870,36
	98,7
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги Калужской области»
	25 047,80
	25 528,95
	25 523,55
	100,0
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области»
	25 047,80
	25 528,95
	25 523,55
	100,0
	

	Направление «Культура, кинематография», соисполнитель: управление записи актов гражданского состояния города Калуги
	5 806,98
	5 844,88
	5 844,88
	100,0
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области

	5 806,98
	5 844,88
	5 844,88
	100,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры»
	5 806,98
	5 844,88
	5 844,88
	100,0
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	5 806,98
	5 844,88
	5 844,88
	100,0
	

	Направление «Культура, кинематография», соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	33 569,55
	32 795,15
	28 973,61
	88,3
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	33 569,55
	32 795,15
	28 973,61
	88,3
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа»
	24 047,32
	23 972,92
	20 404,08
	85,1
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	24 047,32
	23 972,92
	20 404,08
	85,1
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры»
	9 522,23
	8 822,23
	8 569,53
	97,1
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	9 522,23
	8 822,23
	8 569,53
	97,1
	

	Направление «Общегосударственные вопросы», соисполнитель: управление делами Городского Головы города Калуги
	9 830,80
	9 830,80
	9 798,42
	99,7
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	9 830,80
	9 830,80
	9 798,42
	99,7
	

	Комплекс процессных мероприятий «Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг»
	9 830,80
	9 830,80
	9 798,42
	99,7
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	9 830,80
	9 830,80
	9 798,42
	99,7
	


<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
Сведения о достижении значений индикаторов
	№ п/п
	Наименование индикатора
	Ед. изм.
	Значение  индикатора
	Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	Год предшествующий отчетному
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Темп роста числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств к предыдущему году
	Про-цент
	100,64
	100,16
	100,74
	

	2. 
	Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры
	Едини-ца
	14276
	14661
	16686
	

	3. 
	Количество посещений мероприятий, проведенных учреждениями культуры
	Едини-ца
	1064652
	825230
	1269162
	

	4. 
	Темп роста исполнения МКУ «Муниципальный архив г.Калуги» социально-правовых и тематических запросов к предыдущему году
	Про-цент
	183,3
	104
	106,3
	

	5. 
	Удельный уровень объектов учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств, в которых за год проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий, от общего количества объектов
	Про-цент
	33,3
	13,3
	13,3
	


Отчет о ходе реализации направления «Образование» 
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Соисполнитель:  управление культуры города Калуги

	1
	Наименование показателя: «Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в сфере искусств»

	
	План
	Человек
	4332
	4332
	4332
	4332
	4332
	4332
	4332
	4332
	4332
	4332
	4332
	4332

	
	Факт/прогноз
	Человек
	4461
	4451
	4443
	4439
	4437
	4441
	4444
	4446
	4454
	4462
	4466
	4469

	2
	Наименование показателя «Удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области»  комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в сфере искусств»

	
	План
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Факт/прогноз
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Наименование показателя: «Количество зданий  учреждений дополнительного образования в сфере  искусств, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности»  комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение развития  учреждений дополнительного образования в сфере искусств»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	7

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	7

	4
	Наименование показателя: «Количество учреждений дополнительного образования в сфере искусств, получивших обновленные основные средства в текущем году» комплекса процессных мероприятий  структурного элемента «Обеспечение развития  учреждений дополнительного образования в сфере искусств»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	2
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	2
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	5

	5
	Наименование показателя: «Количество объектов учреждений дополнительного образования в сфере искусств, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение развития  учреждений дополнительного образования в сфере искусств»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	6.
	Наименование показателя: «Количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Оказание поддержки одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере искусств»

	
	План
	Единица
	30
	30
	30
	30
	30
	-
	-
	-
	30
	30
	30
	30

	
	Факт/прогноз
	Единица
	30
	30
	30
	30
	30
	-
	-
	-
	30
	30
	30
	30

	Соисполнитель:  управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

	7.
	Наименование показателя: «Количество разработанной проектной документации по строительству учреждений дополнительного образования в сфере искусств» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) учреждений дополнительного образования в сфере искусств»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0*


 * В 2025 году в связи с переносом сроков на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству детской школы искусств на 500 обучающихся в микрорайоне Правобережье уменьшены бюджетные ассигнования по соисполнителю управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, на сумму 25000,00 тыс. руб. по мероприятию «Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) учреждений дополнительного образования в сфере искусств» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) учреждений дополнительного образования в сфере искусств» в связи с чем значение показателя «Количество разработанное проектной документации по строительству учреждений дополнительного образования в сфере искусств» в 2025 году меняется с 1 на 0. В настоящее время проект распоряжения  управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги о внесении указанных изменений в направление «Образование» муниципальной программы проходит процедуру согласования.
	Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Соисполнитель:  управление культуры города Калуги

	1
	Задача «Реализация образовательных программ, создание условий для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся. Повышение уровня заработной платы педагогов дополнительного образования в сфере искусства от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в сфере искусств»
	

	1.1
	Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств»
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) утвеждено»
	09.01.2025
	25.12.2024
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 303-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 298-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 имени С.С.Туликова» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 308-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 302-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 305-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 306-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 309-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 7» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 300-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 296-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» г.Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

	выполнено
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Соглашение   о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»
	09.01.2025

	09.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 09.01.2025 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9
	выполнено
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025

	23.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
	выполнено
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчеты учреждений о выполнении муниципального задания
	выполнено
	

	1.2
	Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются)
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача «Создание условий для совершенствования учебного процесса в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств города Калуги, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств»  структурного элемента «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования в сфере искусств»
	

	2.1
	Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств»
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025г.
	Перечень целевых субсидий утвержден с задержкой в связи с утверждением новых кодов целевых субсидий с 2025 года (распоряжение от 23.01.2025 № 3-04-р)
	

	2.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025      № 1,2,3,4,5,6,7,8,9
	выполнено
	

	2.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	22.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на иные цели
	выполнено
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчеты учреждений о расходах по субсидии на иные цели
	выполнено
	

	2.2
	Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных   учреждений дополнительного образования в сфере искусств»
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025г.
	Перечень целевых субсидий утвержден с задержкой в связи с утверждением новых кодов целевых субсидий с 2025 года (распоряжение от 23.01.2025 № 3-04-р)
	

	2.2.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025      № 1,2,3,4,5,6,7,8,9
	выполнено
	

	2.2.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	25.09.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на иные цели
	выполнено
	

	2.2.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчеты учреждений о расходах по субсидии на иные цели
	выполнено
	

	2.3
	Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств, благоустройство территорий»
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025г.
	Перечень целевых субсидий утвержден с задержкой в связи с утверждением новых кодов целевых субсидий с 2025 года (распоряжение от 23.01.2025 № 3-04-р)
	

	2.3.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025      № 1,2,3,4,5,6,7,8,9
	выполнено
	

	2.3.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	19.06.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на иные цели
	выполнено
	

	2.3.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчеты учреждений о расходах по субсидии на иные цели
	выполнено
	

	3
	Задача «Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств»  структурного элемента «Оказание поддержки одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере искусств»
	

	3.1
	Мероприятие «Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования 
в сфере искусств»
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка «Выплата стипендий по итогам учебного года»
	31.05.2025
	31.05.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	выполнено
	

	3.1.2
	Контрольная точка «Постановление об утверждении составов  экспертных комиссий по отбору соискателей  на присуждение звания  «Стипендиат города Калуги»»
	май 2025
	22.05.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Постановление Городской Управы города Калуги  от 22.05.2025 № 962-пи «Об утверждении составов экспертных комиссий по отбору соискателей на присуждение звания «Стипендиат Городского Головы города Калуги»
	выполнено
	

	3.1.2
	Контрольная точка «Постановле-ние об утверждении списка стипендиатов города Калуги»
	август 2025
	11.07.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Постановление Городской Управы города Калуги  от 11.07.2025 № 1301-пи «Об утверждении списка стипендиатов Городского Головы города Калуги»
	выполнено
	

	3.1.3
	Контрольная точка «Выплата стипендий по итогам финансового года»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	
	выполнено
	


Отчет о ходе реализации направления «Культура, кинематография»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Соисполнитель:  управление культуры города Калуги

	1
	Наименование показателя : «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества»

	
	План
	Единица
	510
	530
	565
	565
	770
	830
	500
	515
	530
	525
	505
	6895

	
	Факт/прогноз
	Единица
	550
	617
	664
	653
	765
	851
	530
	572
	608
	738
	804
	8296

	2
	Наименование показателя: «Количество посещений культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества»

	
	План
	Единица
	22000
	19000
	45000
	27000
	60820
	65000
	53000
	63000
	38000
	22000
	22000
	476690

	
	Факт/прогноз
	Единица
	45528
	29974
	48662
	29771
	90278
	89328
	54934
	82564
	47031
	26140
	25971
	603109

	3
	Наименование показателя: «Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества»

	
	План
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	Факт/прогноз
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Наименование показателя: «Количество зданий  учреждений культуры клубного типа, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности»  комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных учреждений культуры клубного типа»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	5
	Наименование показателя: «Количество учреждений клубного типа, получивших обновленные основные средства в текущем году» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных учреждений культуры клубного типа»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	3
	3
	0
	0
	12

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	1
	1
	4
	2
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	12

	6.
	Наименование показателя: «Количество  учреждений  клубного типа, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» комплекса процессных мероприятий  структурного элемента«Обеспечение развития и поддержки  муниципальных учреждений культуры клубного типа»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	2

	7.
	Наименование показателя: «Количество приобретенных экземпляров литературных произведений и  документов в библиотечный фонд муниципальных библиотек» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек»

	
	План
	Единица
	0
	1000
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2000

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	1419
	1033
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2452

	8.
	Наименование показателя: «Количество  мероприятий, проведенных муниципальными библиотеками» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек»

	
	План
	Единица
	500
	650
	650
	650
	790
	500
	350
	400
	570
	580
	600
	6840

	
	Факт/прогноз
	Единица
	563
	646
	713
	740
	657
	657
	483
	418
	612
	670
	649
	7437

	9.
	Наименование показателя: «Количество посещений мероприятий, проведенных муниципальными библиотеками» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек»

	
	План
	Единица
	20500
	22800
	18800
	20080
	27600
	18500
	15000
	17900
	21300
	22000
	23100
	248580

	
	Факт/прогноз
	Единица
	24502
	32103
	42014
	43592
	41389
	43196
	27437
	39246
	35017
	34307
	31585
	457591

	10.
	Наименование показателя: «Количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек»

	
	План
	Единица
	210000
	210000
	210000
	210000
	210000
	155000
	150000
	150000
	155000
	175000
	175000
	2185000

	
	Факт/прогноз
	Единица
	214070
	226033
	255456
	218494
	207633
	192295
	154105
	138342
	172174
	158113
	147027
	2207126

	11.
	Наименование показателя: «Количество зданий  муниципальных библиотек, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных библиотек»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Наименование показателя: «Количество муниципальных библиотек, получивших обновленные основные средства в текущем году» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных библиотек»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	13

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	7
	2
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	13

	13.
	Наименование показателя: «Количество филиалов МБУ «ЦБС г.Калуги», в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных библиотек»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	14.
	Наименование показателя: «Количество мероприятий, проведенных  театрально-зрелищными учреждениями культуры» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений»

	
	План
	Единица
	95
	65
	86
	97
	89
	74
	21
	31
	73
	95
	87
	926

	
	Факт/прогноз
	Единица
	97
	63
	78
	100
	105
	97
	23
	19
	49
	88
	91
	953

	15.
	Наименование показателя: «Количество посещений мероприятий, проведенных театрально-зрелищными учреждениями культуры» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений»

	
	План
	Единица
	10400
	8300
	10550
	11200
	11250
	7600
	1230
	2000
	7850
	9700
	9800
	99370

	
	Факт/прогноз
	Единица
	27867
	16304
	16726
	18643
	20768
	19182
	2155
	4930
	10337
	20162
	24426
	207732

	16.
	Наименование показателя: «Количество созданных МБУК «Калужский театр кукол» (новых, капитально-возобновленных) спектаклей (театральных постановок)» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры»

	
	План
	Единица
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	4

	17.
	Наименование показателя: «Количество зданий  театрально-зрелищных учреждений культуры, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18.
	Наименование показателя: «Количество театрально-зрелищных учреждений культуры, получивших обновленные основные средства в текущем году» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	2

	19.
	Наименование показателя: «Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры»

	
	План
	Единица
	15
	3
	15
	4
	20
	20
	18
	20
	10
	3
	3
	145

	
	Факт/прогноз
	Единица
	16
	1
	12
	3
	17
	15
	8
	48
	4
	2
	2
	146

	Соисполнитель:  управление записи актов гражданского состояния города Калуги

	20.
	Наименование показателя: «Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры»

	
	План
	Человек
	15
	20
	45
	55
	90
	55
	110
	105
	35
	10
	45
	590

	
	Факт/прогноз
	Человек
	24
	12
	8
	170
	147
	22
	84
	124
	26
	32
	67
	730

	Соисполнитель:  управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

	21.
	Наименование показателя: «Количество  учреждений  клубного типа, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	2

	22.
	Наименование показателя: «Количество  театрально-зрелищных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту(реставрации), благоустройству прилегающих территорий» комплекса процессных мероприятий структурного элемента  «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры»

	
	План
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	
	Факт/прогноз
	Единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1


	Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Соисполнитель:  управление культуры города Калуги

	1
	Задача «Создание условий для получения гражданами дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в учреждениях культуры клубного типа. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества»
	

	1.1
	Мероприятие «Обеспечение деятельности  (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры клубного типа»
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»
	09.01.2025
	25.12.2024
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 295-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного  учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 294-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного  учреждения культуры «Городской досуговый центр» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

	выполнено
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Соглашение   о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»
	09.01.2025

	09.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения   о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 09.01.2025 № 12,14
	выполнено
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025

	24.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
	выполнено
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчеты учреждений о выполнении муниципального задания
	выполнено
	

	1.2
	Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются)
	
	
	
	
	
	

	2
	Задача «Создание условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности, обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры клубного типа» структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа»
	

	2.1
	Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности учреждений культуры»
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025г.
	Перечень целевых субсидий утвержден с задержкой в связи с утверждением новых кодов целевых субсидий с 2025 года (распоряжение от 23.01.2025        № 3-04-р)
	

	2.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 12,14
	выполнено
	

	2.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	12.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на иные цели
	выполнено
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчеты учреждений о расходах по субсидии на иные цели
	выполнено
	

	2.2
	Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025г.
	Перечень целевых субсидий утвержден с задержкой в связи с утверждением новых кодов целевых субсидий с 2025 года (распоряжение от 23.01.2025 № 3-04-р)
	

	2.2.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 12,14
	выполнено
	

	2.2.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	14.10.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на иные цели
	выполнено
	

	2.2.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчеты учреждений о расходах по субсидии на иные цели
	выполнено
	

	2.3
	Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, благоустройство территорий»
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025г.
	Перечень целевых субсидий утвержден с задержкой в связи с утверждением новых кодов целевых субсидий с 2025 года (распоряжение от 23.01.2025 № 3-04-р)
	

	2.3.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 12,14
	выполнено
	

	2.3.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	09.07.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на иные цели
	выполнено
	

	2.3.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчеты учреждений о расходах по субсидии на иные цели
	выполнено
	

	3
	Задача «Повышение обеспеченности населения города Калуги услугами муниципальных библиотек и приобщение населения города Калуги к чтению. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек»
	

	3.1
	Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек»
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»
	09.01.2025
	25.12.2024
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 297-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного  учреждения «Централизованная библиотечная система г.Калуги» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
	выполнено
	

	3.1.2
	Контрольная точка «Соглашение   о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»
	09.01.2025

	09.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашение   о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 09.01.2025 № 10
	выполнено
	

	3.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025

	24.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
	выполнено
	

	3.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчеты учреждений о выполнении муниципального задания
	выполнено
	

	3.2
	Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются)
	
	
	
	
	
	

	4
	Задача «Создание условий для совершенствования деятельности муниципальных библиотек города Калуги как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, обеспечение комплексной безопасности муниципальных библиотек» структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных библиотек»
	

	4.1
	Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности муниципальных библиотек»
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025г.
	Перечень целевых субсидий утвержден с задержкой в связи с утверждением новых кодов целевых субсидий с 2025 года (распоряжение от 23.01.2025      № 3-04-р)
	

	4.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 10
	выполнено
	

	4.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	26.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на иные цели
	выполнено
	

	4.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчеты учреждений о расходах по субсидии на иные цели
	выполнено
	

	4.2
	Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек»
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025г.
	Перечень целевых субсидий утвержден с задержкой в связи с утверждением новых кодов целевых субсидий с 2025 года (распоряжение от 23.01.2025      № 3-04-р)
	

	4.2.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 10
	выполнено
	

	4.2.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	05.11.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на иные цели
	выполнено
	

	4.2.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчеты учреждений о расходах по субсидии на иные цели
	выполнено
	

	4.3
	Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных библиотек, благоустройство территорий»
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025г.
	Перечень целевых субсидий утвержден с задержкой в связи с утверждением новых кодов целевых субсидий с 2025 года (распоряжение от 23.01.2025      № 3-04-р)
	

	4.3.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 10
	выполнено
	

	4.3.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	09.07.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на иные цели
	выполнено
	

	4.3.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчеты учреждений о расходах по субсидии на иные цели
	выполнено
	

	4.4
	Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)»
	
	
	
	
	
	

	4.4.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025г.
	Перечень целевых субсидий утвержден с задержкой в связи с утверждением новых кодов целевых субсидий с 2025 года (распоряжение от 23.01.2025      № 3-04-р)
	

	4.4.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	29.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации библиотек от 29.01.2025 № 20-2025-029578
	выполнено
	

	4.4.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	13.03.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на иные цели
	выполнено
	

	4.4.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	14.03.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчет о выполнении плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии
	выполнено
	

	5.
	Задача «Обеспечение прав граждан (прав детей и юношества) на доступ к культурным ценностям в области театральной и концертной деятельности. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений»
	

	5.1
	Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры»
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»
	09.01.2025
	25.12.2024
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 313-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного  учреждения культуры «Калужский театр кукол» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 25.12.2024 № 312-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного  учреждения культуры «Калужский дом музыки» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

	выполнено
	

	5.1.2
	Контрольная точка «Соглашение   о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»
	09.01.2025

	09.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашения   о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 09.01.2025 № 11,13
	выполнено
	

	5.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025

	24.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
	выполнено
	

	5.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчеты учреждений о выполнении муниципального задания
	выполнено
	

	5.2
	Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются)
	
	
	
	
	
	

	6.
	Задача «Создание условий для совершенствования деятельности театрально-зрелищных учреждений культуры, обеспечение комплексной безопасности театрально-зрелищных учреждений культуры» структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры»
	

	6.1
	Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности театрально-зрелищных учреждений культуры»
	
	
	
	
	
	

	6.1.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025г.
	Перечень целевых субсидий утвержден с задержкой в связи с утверждением новых кодов целевых субсидий с 2025 года (распоряжение от 23.01.2025      № 3-04-р)
	

	6.1.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 11
	выполнено
	

	6.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	08.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на иные цели
	выполнено
	

	6.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчет о выполнении плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии
	выполнено
	

	6.2
	Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений культуры»
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025г.
	Перечень целевых субсидий утвержден с задержкой в связи с утверждением новых кодов целевых субсидий с 2025 года (распоряжение от 23.01.2025      № 3-04-р)
	

	6.2.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	28.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 28.01.2025 № 13
	выполнено
	

	6.2.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	15.05.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на иные цели
	выполнено
	

	6.2.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчет о выполнении плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии
	выполнено
	

	6.3
	Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»
	
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден»
	25.01.2025

	27.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Перечень целевых субсидий на 2025 год от 27.01.2025г.
	Перечень целевых субсидий утвержден с задержкой в связи с утверждением новых кодов целевых субсидий с 2025 года (распоряжение от 23.01.2025      № 3-04-р)
	

	6.3.2
	Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено»
	31.01.2025
	29.01.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров от 29.01.2025 № 20-2025-030989
	выполнено
	

	6.3.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)»
	31.12.2025
	24.09.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежные поручения на предоставление субсидии на иные цели
	выполнено
	

	6.3.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	25.09.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Отчет о выполнении плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии
	выполнено
	

	7.
	Задача «Расширение доступности культурных благ, различных видов и форм культурного досуга, повышение качества проведения городских массовых мероприятий и увеличение их многообразия» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры»
	

	7.1
	Мероприятие «Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства»
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	Контрольная точка «План мероприятий утвержден»
	09.01.2025

	28.12.2024
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	План работы управления культуры города Калуги на 2025 год от 28.12.2024
	выполнено
	

	7.1.2
	Контрольная точка «Бюджетные обязательства приняты»
	15.12.2025
	11.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Сведения о бюджетном обязательстве № 4018
	выполнено
	

	7.1.3
	Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	31.12.2025
	31.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Акты выполненных работ
	выполнено
	

	7.1.4
	Контрольная точка «Услуги (работы) оплачены»
	31.12.2025
	25.12.2025
	Заместитель начальника управления культуры города Калуги
	Платежное поручение № 1393 от 25.12.2025
	выполнено
	

	Соисполнитель:  управление записи актов гражданского состояния города Калуги
	

	1.
	Задача «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Город Калуга» услугами организаций культуры, организация и проведение  культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры»
	

	1.1
	Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры»
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание  муниципальных услуг  (выполнение работ) утверждено»
	09.01.2025
	27.12.2024
	Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги
	Распоряжение начальника управления записи актов гражданского состояния города Калуги «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения культуры «Дворец торжеств города Калуги» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» от 27.12.2024 № 26-09-р
	выполнено
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Соглашение   о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»
	09.01.2025

	14.01.2025
	Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов от 14.01.2025 № 1
	Соглашение заключено позже плановой даты в связи с прохождением процесса согласования юристами
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Перечислена субсидия»
	31.12.2025

	23.12.2025
	Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги
	Платежное поручение от 23.12.2025 № 391
	выполнено
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»
	31.12.2025
	27.12.2025
	Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги
	Отчет о выполнении муниципального задания от 27.12.2025 г.
	выполнено
	

	Соисполнитель:  управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	

	1.
	Задача «Создание условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности» структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки  муниципальных учреждений культуры клубного типа»
	

	1.1
	Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, благоустройство территорий»
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка «Включение в План закупок»
	01.02.2025
	16.07.2025
Выполнение работ по капитальному ремонту здания филиала МБУК «ГДЦ» (ДК «Малинники»), расположенного по адресу: г.Калуга, пер.Малинники, д. 20 (Капитальный ремонт кровли)
08.09.2025
Выполнение работ по капитальному ремонту здания филиала МБУК «ГДЦ» (ДК «Малинники»), расположенного по адресу: г.Калуга, пер.Малинники, д. 20 (Ремонт фасада (1 этап)
30.10.2025
Выполнение работ по капитальному ремонту здания филиала МБУК «ГДЦ» (ДК «Малинники»), расположенного по адресу: г.Калуга, пер.Малинники, д. 20 (Ремонт фасада (2 этап)

	Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	В связи с увеличением объёмов работ включение в план закупок  произошло позднее плановой даты. 

	

	1.1.2
	Контрольная точка «Заключение Муниципального контракта»
	01.03.2025

	21.07.2025
Выполнение работ по капитальному ремонту здания филиала МБУК «ГДЦ» (ДК «Малинники»), расположенного по адресу: г. Калуга, пер.Малинники, д. 20 (Капитальный ремонт кровли)
19.09.2025
Выполнение работ по капитальному ремонту здания филиала МБУК «ГДЦ» (ДК «Малинники»), расположенного по адресу: г. Калуга, пер.Малинники, д. 20 (Ремонт фасада (1 этап)
05.11.2025
Выполнение работ по капитальному ремонту здания филиала МБУК «ГДЦ» (ДК «Малинники»), расположенного по адресу: г.Калуга, пер.Малинники, д. 20 (Ремонт фасада (2 этап)
	Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов
	муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	В связи с увеличением объёмов работ заключение контракта произошло позднее плановой даты. 

	

	1.1.3
	Контрольная точка «Приемка работ»
	31.08.2025

	17.10.2025
Выполнение работ по капитальному ремонту здания филиала МБУК «ГДЦ» (ДК «Малинники»), расположенного по адресу: г. Калуга, пер.Малинники, д. 20 (Капитальный ремонт кровли)
18.11.2025
Выполнение работ по капитальному ремонту здания филиала МБУК «ГДЦ» (ДК «Малинники»), расположенного по адресу: г. Калуга, пер.Малинники, д. 20 (Ремонт фасада (1 этап)
27.12.2025
Выполнение работ по капитальному ремонту здания филиала МБУК «ГДЦ» (ДК «Малинники»), расположенного по адресу: г.Калуга, пер.Малинники, д. 20 (Ремонт фасада (2 этап)
	Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов
	акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	В связи с устранением недостатков, выявленных в результате некачественно выполненных работ подрядчиком, сроки приёмки выполненных работ были произведены позднее установленного срока. 
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»
	25.12.2025
	28.10.2025
Выполнение работ по капитальному ремонту здания филиала МБУК «ГДЦ» (ДК «Малинники»), расположенного по адресу: г. Калуга, пер.Малинники, д. 20 (Ремонт фасада (1 этап)
19.11.2025
Выполнение работ по капитальному ремонту здания филиала МБУК «ГДЦ» (ДК «Малинники»), расположенного по адресу: г. Калуга, пер.Малинники, д. 20 (Ремонт фасада (1 этап)
30.12.2025
Выполнение работ по капитальному ремонту здания филиала МБУК «ГДЦ» (ДК «Малинники»), расположенного по адресу: г.Калуга, пер.Малинники, д. 20 (Ремонт фасада (2 этап)

	Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов
	платежные поручения (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	В связи с устранением недостатков, выявленных в результате некачественно выполненных работ подрядчиком, оплата выполненных работ была произведена позднее установленного срока. 
	

	2.
	Задача «Создание условий для совершенствования деятельности театрально-зрелищных учреждений культуры» структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры»
	

	2.1
	Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений театрально-зрелищных учреждений культуры, благоустройство территорий»
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка «Включение в План закупок»
	01.05.2025
	05.09.2025
Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК «Калужский дом музыки», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, дом 6 (ремонт кровли).
	Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов
	утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	В связи с увеличением объёмов работ включение в план закупок  произошло позднее плановой даты. 

	

	2.1.2
	Контрольная точка «Заключение Муниципального контракта»
	15.08.2025
	10.09.2025
Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК «Калужский дом музыки», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, дом 6 (ремонт кровли).
	Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов
	муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	В связи с увеличением объёмов работ заключение контракта произошло позднее плановой даты. 

	

	2.1.3
	Контрольная точка «Приемка работ»
	31.10.2025
	16.12.2025
Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК «Калужский дом музыки», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, дом 6 (ремонт кровли).
	Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов
	акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	В связи с устранением недостатков, выявленных в результате некачественно выполненных работ подрядчиком, сроки приёмки выполненных работ были произведены позднее установленного срока. 
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»
	25.12.2025
	23.12.2025
Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК «Калужский дом музыки», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, дом 6 (ремонт кровли).
	Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов
	платежные поручения (размещены в единой информационной системе
zakupki.gov.ru)
	
	


Отчет о ходе реализации направления «Общегосударственные вопросы»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 
	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Соисполнитель:  управление делами Городского Головы города Калуги

	1
	Наименование показателя: «Количество исполненных МКУ «Муниципальный архив г.Калуги» социально-правовых  и тематических запросов» комплекса процессных мероприятий структурного элемента «Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг»

	
	План
	Единица
	14
	14
	14
	14
	14
	13
	13
	13
	14
	14
	14
	164

	
	Факт/прогноз
	Единица
	21
	37
	20
	27
	15
	18
	35
	19
	36
	17
	41
	304


	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Соисполнитель:  управление делами Городского Головы города Калуги

	1
	Задача «Обеспечение сохранности и использование документов Архивного фонда Российской Федерации» структурного элемента «Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг»»
	

	1.1
	Мероприятие «Расходы на обеспечение  деятельности МКУ «Муниципальный архив г.Калуги» (Контрольные точки не устанавливаются)
	
	
	Управление делами Городского Головы города Калуги/заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги, курирующий деятельность муниципального казенного учреждения «Муниципальный  архив г.Калуги», директор  муниципального казенного учреждения «Муниципальный  архив г.Калуги»
	
	
	


