## Лист1
План по ямочному ремонту горячей асфальтобетонной смесью в летний период 2026 года по состоянию на 03.07.2026
№ | Адрес | Отметка о выполнении | Дата начала работ | Дата завершения
Апрель 2026 г.
1 | перекресток ул. Никитина и ул. Луначарского | Выполнено | 10.04.2026 | 14.04.2026
2 | Грабцевское шоссе от ул. Баррикад до ул. Карла Либкнехта | Выполнено | 10.04.2026 | 14.04.2026
3 | перекресток ул. Восточной и ул. Болдина | Выполнено | 13.04.2026 | 14.04.2026
4 | ул. Степана Разина в районе ул. Никитина | Выполнено | 14.04.2026 | 15.04.2026
5 | ул. Степана Разина в районе д. 28 (съезд) | Выполнено | 14.04.2026 | 15.04.2026
6 | Грабцевское шоссе в районе д. 59 | Выполнено | 15.04.2026 | 17.04.2026
7 | а/д с наименованием: «проезд от д.30 стр.8 по ул. Азаровская до д.28д по ул. Азаровская» | Выполнено | 07.04.2026 | 20.04.2026
8 | ул. Дорожная | Выполнено | 13.04.2026 | 24.04.2026
9 | а/д с наименованием: «проезд от ул. Платова к д.33 по ул. Грабцевское шоссе» на участке от Грабцевского шоссе до светофора | Выполнено | 20.04.2026 | 22.04.2026
10 | ул. Генерала Попова в районе Тульского шоссе | Выполнено | 21.04.2026 | 30.04.2026
11 | ул. Хрустальная в районе ул. Маршала Жукова | Выполнено | 23.04.2026 | 24.04.2026
12 | ул. Плеханова в районе д. 42 | Выполнено | 23.04.2026 | 24.04.2026
Май 2026 г.
1 | Правобережный проспект | Выполнено | 22.04.2026 | 05.05.2026
2 | ул. Академическая на участке от 3-го Академического проезда до перекрестка в районе д. 2 | Выполнено | 27.04.2026 | 05.05.2026
3 | пер. Заводской в районе ул. Маяковского | Выполнено | 27.04.2026 | 05.05.2026
4 | ул. Тепличная | Выполнено | 27.04.2026 | 05.05.2026
5 | ул. Верховая (локальные участки) | Выполнено | 28.04.2026 | 05.05.2026
6 | Тульское шоссе на участке от д. 42 до поворота на гипермаркет Метро | Выполнено | 28.04.2026 | 05.05.2026
7 | ул. Генерала Попова в районе д. 9 Сиреневого бульвара | Выполнено | 28.04.2026 | 05.05.2026
8 | перекресток ул. Заречной и пер. Богородицкий | Выполнено | 28.04.2026 | 05.05.2026
9 | ул. Спартака в районе гаражного кооператива | Выполнено | 29.04.2026 | 05.05.2026
10 | ул. Платова | Выполнено | 04.05.2026 | 06.05.2026
11 | ул. Пионерская | Выполнено | 06.05.2026 | 08.05.2026
12 | ул. Моторная | Выполнено | 06.05.2026 | 08.05.2026
13 | а/д с наименованием: «проезд от ул.Грабцевское шоссе, д. 110 до ул. Молодежная (м-н «Тайфун»)» (локальные участки) | Выполнено | 01.05.2026 | 11.05.2026
14 | проезд вдоль сквера им. Кубяка по ул. Московская | Выполнено | 27.04.2026 | 14.05.2026
15 | ул. Ромодановские Дворики (локальные участки) | Выполнено | 28.04.2026 | 14.05.2026
16 | ул. Тарутинская на участке от ул. Зерновой до ул. Радищева | Выполнено | 14.05.2026 | 16.05.2026
17 | ул. Карла Либкнехта от ул. Ленина до ул. Складской | Выполнено | 18.05.2026 | 21.05.2026
18 | ул. Комсомольская Роща | Выполнено | 12.05.2026 | 22.05.2026
19 | ул. Энергетиков в районе пересечения с Тульским шоссе | Выполнено | 19.05.2026 | 22.05.2026
20 | Грабцевское шоссе на участке от пл. Маяковского до ул. Карла Либкнехта | Выполнено | 19.05.2026 | 24.05.2026
21 | от ул.Грабцевское шоссе вдоль д. 85 по Грабцевскому шоссе до АК «РИТМ» в городе Калуге | Выполнено | 14.05.2026 | 25.05.2026
22 | ул. Кубяка | Выполнено | 15.05.2026 | 26.05.2026
23 | ул. Маяковского (локальные участки) | Выполнено | 19.05.2026 | 26.05.2026
24 | ул. Социалистическая в районе д. 11А | Выполнено | 25.05.2026 | 27.05.2026
Июнь 2026 г.
1 | ул. Никитина в районе д. 76 (съезд) | Выполнено | 27.05.2026 | 02.06.2026
2 | ул. Малоярославецкая (от сквера Кубяки до д. 14, от д. 14 до ул. Кибальчича) | Выполнено | 28.05.2026 | 02.06.2026
3 | ул. Маршала Жукова на участке от пл. Маяковского до ул. Хрустальной | Выполнено | 01.06.2026 | 02.06.2026
4 | ул. Маяковского (локальные участки) | Выполнено | 02.06.2026 | 03.06.2026
5 | а/д с наименованием: «проезд от ул.Грабцевское шоссе, д. 110 до ул. Молодежная (м-н «Тайфун»)» (локальные участки) | Выполнено | 02.06.2026 | 03.06.2026
6 | ул. Генерала Попова от д. 5 до пересечения с Тульским шоссе | Выполнено | 21.05.2026 | 05.06.2026
7 | ул. Генерала Попова от д. 8А до пересечения с ул. Новоспасской | Выполнено | 03.06.2026 | 05.06.2026
8 | перекресток ул. Ленина и ул. Чижевского | Выполнено | 04.06.2026 | 05.06.2026
9 | ул. Ромодановские Дворики (локальные участки) | Выполнено | 03.06.2026 | 16.06.2026
10 | эстакада ул. Московской | Выполнено | 16.06.2026 | 16.06.2026
11 | проезд в районе д. 65 ул. Максима Горького | Выполнено | 15.06.2026 | 19.06.2026
12 | ул. Параллельная в районе ул. Азаровской | Выполнено | 18.06.2026 | 19.06.2026
13 | ул. Циолковского на участке от ул. Добровольского до ул. Большевиков | Выполнено | 18.06.2026 | 19.06.2026
14 | ул. Советская в районе Советского проезда | Выполнено | 20.06.2026 | 24.06.2026
15 | ул. Суворова на участке от ул. Октябрьской до ул. Плеханова | Выполнено | 22.06.2026 | 24.06.2026
16 | ул. Достоевского в районе ТЮЗ | Выполнено | 24.06.2026 | 24.06.2026
Июль 2026 г.
1 | ул. Полесская (локальные участки) | Выполнено | 23.06.2026 | 02.07.2026
2 | перекресток ул. Театральной и ул. Достоевского | Выполнено | 29.06.2026 | 01.07.2026
3 | перекресток ул. Театральной и ул. Карпова | Выполнено | 29.06.2026 | 01.07.2026
4 | перекресток ул. Театральной и ул. Дзержинского | Выполнено | 29.06.2026 | 01.07.2026
5 | перекресток ул. Пухова и пер. Труда | Выполнено | 29.06.2026 | 01.07.2026
6 | ул. Герцена в районе ул. Огарева | Выполнено | 29.06.2026 | 02.07.2026
7 | перекресток ул. Тульской и ул. Фридриха Энгельса | Выполнено | 02.07.2026 | 02.07.2026
8 | ул. Кирова в районе д. 54 | Выполнено | 02.07.2026 | 02.07.2026
9 | ул. Карла Либкнехта от ул. Телевизионной до ул.Московской | В работе | 26.06.2026
10 | ул. Курсантов в районе ул. Кожедуба | В работе | 03.07.2026
11 | пер. Михалевский | В работе | 03.07.2026
12 | перекресток ул. Тарутинской и Новослободского проезда
13 | перекресток ул. Марата и ул. Дарвина
14 | Гагаринский мост в районе ул. Гагарина
15 | ул. Железняки
16 | ул. Дружбы на участке от пер. Ольговский до д. 19
17 | ул. Бутомы
18 | ул. Восточная
19 | Восточный проезд
Август 2026 г.
1 | б-р Моторостроителей на участке от сквера Терепец до д. 20
2 | ул. Шахтерская в мкр. Куровском
3 | ул. Мира в районе остановки «Куровской» в мкр. Куровском
4 | эстакада ул. Московской
5 | ул. Степана Разина в районе д. 97к2 до ул. Войкова
6 | ул. Степана Разина от д. 85 до пер. 1-й Больничный
7 | ул. Выгонная
8 | Грабцевское шоссе на участке от д. 75 до д. 11А ул. Дубрава
9 | Грабцевское шоссе на участке от ул. Клюквина до ул. Зерновой
Сентябрь 2026 г.
1 | ул. Терепецкая на участке от ул. Терепецкое кольцо до съезда к техническому колледжу
2 | ул. Комсомольская в мкр. Северном
3 | пер. Маршала Жукова от д. 1А ул. Болотникова до торца д. 3 пер. Маршала Жукова
4 | ул. Сельская
5 | ул. Первых Коммунаров
6 | ул. Луначарского на участке от ул. Тульской до ул. Кутузова
7 | ул. Гурьянова в районе ж/д станции Азарово
8 | ул. Азаровская от д. 2Б б-р Энтузиастов до Смотровой площадки
9 | ул. Добровольского на участке от ул. Циолковского до ул. Октябрьской
10 | ул. Космонавта Комарова на участке от ул. Плеханова до ул. Гагарина
11 | ул. Зерновая