Приложение 1

Сведения о достижении значений индикаторов

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | итог |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа города Калуги Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля расходов бюджета городского округа города Калуги Калужской области (далее - бюджет Калуги), исполняемых в рамках муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, в общем объеме расходов бюджета Калуги | % | 86,9 | ≥ 92,0 | 90,2 | 100 | В первоначально утвержденном бюджете Калуги (решение Городской Думы города Калуги от 11.12.2024 № 210 «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов») значение данного индикатора было запланировано в размере 94,6 %. Отклонение значения данного индикатора от планового сложилось по причине увеличения расходов по непрограммным направлениям деятельности, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета. Изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств средств бюджета Калуги вносились на основании предложений главных распорядителей бюджетных средств для оперативного решения вопросов, возникших в ходе исполнения бюджета Калуги |  |
| 1.2. | Отношение дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета Калуги без учета безвозмездных поступлений | % | 0 (профицит) | ≤ 10 | 0 (профицит) | 100 |  |  |
| 1.3. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Калуги на душу населения | тыс. руб./на 1 чел. | 25,5 | ≥ 25,8 | 29,2 | 100 |  |  |
| 1.4. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Калуги к общему объему расходов бюджета Калуги | % | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 2. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе городе Калуге Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.2. | Количество мер социальной поддержки, оказанных гражданам, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии | чел | 206441 | 179 737 | 179737 | 100,00 | Количество мер социальной поддержки, оказанных гражданам, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии может не соответствовать общей численности получателей мер социальной поддержки, поскольку один и тот же гражданин вправе получать одновременно несколько мер социальной поддержки по разным основаниям. Все выплаты носят заявительный характер. |  |
| 3 | Муниципальная программа «Информационное общество (Электронный муниципалитет)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля отечественного программного обеспечения, используемого Органами, от общего числа используемого программного обеспечения | % | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 100 |  |  |
| 3.2. | Доля обновленного и отремонтированного оборудования, обеспечивающего автоматизацию рабочего процесса | % | - | 4 | 6 | 100 |  |  |
| 3.3. | Доля рабочих мест сотрудников Органов, подключенных к муниципальной защищенной мультисервисной сети и информационным системам | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе городе Калуге Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 4.2. | Доля обучающихся в МБОУ, занимающихся во 2 смену, в общей численности обучающихся в МБОУ | % | 13,7 | 9,2 | 15,1 | 100 | Приостановлено строительство школы на ул. Комфортной, перенесены сроки строительства школы в микрорайоне Тайфун, в микрорайоне Мстихино |  |
| 4.3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей данной возрастной категории | % | 83 | 80,3 | 82 | 100 |  |  |
| 4.4. | Доля граждан, удовлетворенных качеством условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями | % | 98 | 75 | 96 | 100 |  |  |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог | % | 65,2 | 69 | 69 | 100 |  |  |
| 5.2. | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей нормативным требованиям (г.Калуга) | % | 82,9 | 88,8 | 88,8 | 100 |  |  |
| 5.3. | Доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам | % | 55 | 59 | 59 | 100 |  |  |
| 5.4. | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 342 | 334 | 353 | 94,62 | Рост числа ДТП обусловлен несоблюдением Правил дорожного движения РФ участниками дорожного движения, недостаточным комплексным подходу к обучению правилам дорожного движения участников дорожного движения, начиная со школьного возраста и пропаганде культуры вождения. Также фактором влияющим на рост ДТП может быть изношенность автомобилей, в связи с ростом цен на новые |  |
| 6. | Муниципальная программа «Территориальное планирование и градостроительное зонирование городского округа города Калуги Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля площади земельных участков, расположенных на территории муниципального образования и учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории городского округа города Калуги Калужской области (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса) | % | 66 | 68 | 72,62 | 100 |  |  |
| 6.2. | Доля земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков | % | 81 | 83 | 85,15 | 100 |  |  |
| 6.3. | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки на территории городского округа города Калуги Калужской области, утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6.4. | Доля населенных пунктов городского округа города Калуги Калужской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов городского округа города Калуги Калужской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 7. | Муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время | % | 76 | 71,9 | 72 | 100,14 |  |  |
| 8. | Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом городского округа города Калуги Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Темп снижения количества объектов недвижимости, находящихся в казне городского округа города Калуги Калужской области, к уровню 2023 года | % | 104,59 | 99,1 | 96,3 | 97,17 |  |  |
| 8.2. | Темп роста доходов от управления муниципальным имуществом к уровню 2023 года | % | 121,62 | 100,1 | 172,25 | 100,00 |  |  |
| 9 | Муниципальная программа «Семья и дети в городском округе городе Калуге Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, в том числе усыновленных (удочеренных), из числа выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | % | 88,2 | 88,5 | 83,9 | 94,8 | в отношении 5 детей из 6 помещенных под надзор дано согласие на семейное устройство в конце 2025 года, что повлияло на снижение индикатора. Сотрудниками отдела ведется активная работа по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |
| 9.2. | Удельный вес совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся под опекой физических лиц, по отношению к общему числу состоящих на учете совершеннолетних недееспособных граждан | % | 84,3 | 84,4 | 77,8 | 92,2 | отклонение значений индикатора на конец отчетного года связано с тем, что количество недееспособных граждан, находящихся в медицинских учреждениях и социальных организациях значительно увеличилось по следующим обстоятельствам: в КДИ в ПВР в настоящее время временно находятся 12 недееспособных граждан эвакуированных из Курской области. В ГБУЗ КО «Калужская областная больница имени А.Е.Лифшица» находятся временно 19 недееспособных граждан, переведенных из Перемышльского района в связи с ремонтом котельной. Сотрудниками отдела ведется активная работа с родственниками недееспособных граждан по вопросу оформления опеки над своими недееспособными родственниками. |  |
| 9.3. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение в сфере опеки и попечительства и обратившихся за их получением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского округа города Калуги Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Темп роста числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств к предыдущему году | Про-цент | 100,64 | 100,16 | 100,74 | 100 |  |  |
| 10.2. | Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры | Едини-ца | 14276 | 14661 | 16686 | 100 |  |  |
| 10.3. | Количество посещений мероприятий, проведенных учреждениями культуры | Едини-ца | 1064652 | 825230 | 1269162 | 100 |  |  |
| 10.4. | Темп роста исполнения МКУ «Муниципальный архив г.Калуги» социально-правовых и тематических запросов к предыдущему году | Про-цент | 183,3 | 104 | 106,3 | 100 |  |  |
| 11. | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в городском округе городе Калуге Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Доля сотрудников органов местного самоуправления городского округа города Калуги Калужской области, в отношении которых обеспечена реализация мероприятий по профессиональному развитию от общего количества сотрудников органов местного самоуправления | % | 30 | 30 | 30 | 100 |  |  |
| 11.2. | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей финансовой и имущественной поддержки, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа города Калуги Калужской области, от общего количества поданных заявок | % | - | 85 | 85 | 100 |  |  |
| 11.3. | Доля размещенных материалов о социально экономическом, историческом развитии городского округа города Калуги Калужской области, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации от общего количества размещенных материалов | % | - | 80 | 80 | 100 |  |  |
| 11.4. | Доля размещенных тематических материалов по укреплению общественного здоровья в городском округе городе Калуге Калужской области от общего количества размещенных материалов | % | - | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 12. | Муниципальная программа «Гражданская инициатива» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Рост общего объема завершенных инициативных проектов за счет всех источников финансирования по отношению к предыдущему году | % | 250 | 130 | 130 | 100 |  |  |
| 12.2. | Рост общего количества ТОС, старост сельских населенных пунктов, принявших участие в мероприятиях МО "Город Калуга", субботниках, конкурсах, по отношению к предыдущему году | % | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 100 |  |  |
| 12.3. | Доля участия населения, проживающего на территории МО "Город Калуга", в мероприятиях патриотической направленности | % | 13 | 15 | 15 | 100 |  |  |
| 12.4. | Темп роста количества граждан, принявших участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры, по отношению к предыдущему году | % | 103,5 | 103,4 | 103,4 | 100 |  |  |
| 12.5. | Темп роста количества граждан, участвующих в деятельности общественных формирований правоохранительной направленности, в том числе из числа членов казачьих обществ, по отношению к предыдущему году | % | 100 | 103 | 103 | 100 |  |  |
| 13. | Муниципальная программа «Экономическое развитие и развитие сферы туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Темп роста общего объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям) к предыдущему году | % | 123 | 107,7 | 107,7 | 100 |  |  |
| 13.2. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия и ИП) на 10 тыс. человек населения | ед. | 494,2 | 510 | 525,5 | 100 |  |  |
| 13.3. | Доля выручки от продажи товаров, работ и услуг (без НДС) субъектов малого и среднего предпринимательства в общей выручке предприятий | % | 23,56 | 23,6 | 24,57 | 100 |  |  |
| 13.4. | Темп роста общего объема туристского потока в городском округе городе Калуге Калужской области к предыдущему году | % | 118 | 103 | 109 | 100 |  |  |
| 13.5. | Объем валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств | млн руб. | 2195,5 | 2484,7 | 2484,7 | 100 | Значение показателя представлено по оценке. Фактическое значение показателя будет представлено в июне 2026 года. |  |
| 14. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе городе Калуге Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Доля граждан, проживающих на территории городского округа города Калуги Калужской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования | % | 56,6 | 59,8 | 57,51 | 96,17 |  |  |
| 15. | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Снижение числа деструктивных событий, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и иными происшествиями, в том числе при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в сравнении с предыдущим периодом (пожары, происшествия на водных объектах, введение режима повышенной готовности, введение режима чрезвычайной ситуации) | % | 100 | 99,7 | 89,5 | 89,8 | Вследствие обстоятельств непреодолимой силы на территории городского округа города Калуги |  |
| 15.2. | Уровень обеспеченности материально-техническими средствами для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнения мероприятий гражданской обороны в сравнении с необходимым (запасы, резервы, водоисточники, система оповещения, камеры видеонаблюдения) | % | 52,3 | 56,94 | 64,1 | 100 | В связи с увеличением бюджетных ассигнований |  |