7

Приложение № 4

Сведения об основных результатах реализации мероприятий муниципальных программ

	№ п/п
	Наименование программы
	Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (М)
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий программы

	Степень реализации мероприятий 1

	1. г
	Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования «Город Калуга» в каникулярное время»
	4/4=1
	

	2. 
	Муниципальная программа «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга»
	5/5=1
	

	3. 
	Муниципальная программа «Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Калуга» 
	50/50=1
	

	4. 
	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	12/12=1
	

	5. 
	Муниципальная программа «Развитие туризма»
	4/4 =1
	

	6. 
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
	22/22=1
	

	7. 
	Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Калуга» 
	13/13=1
	

	8. 
	Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»
	5/5=1
	

	9. д
	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
	19/19 =1
	

	10. д
	Муниципальная программа «Информационное общество» (Электронный муниципалитет)
	21/21=1
	

	11. 
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» 
	20/20=1
	

	12. 
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»
	16/16=1
	

	13. 
	Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
	22/22=1
	

	14. 
	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Город Калуга»
	4/4=1
	

	15. 
	Муниципальная программа «Поддержка развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга»
	7/7=1
	

	Степень реализации мероприятий от 0,9 до 1

	16.
	Муниципальная программа «Экономическое развитие»
	15/16=0,94
	Мероприятие программы, запланированное на 2023 год, не реализованы в связи с отсутствием финансирования:
1. Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях предупреждения бан​кротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий.

	17.   
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга»
	16/17 =0,94
	Мероприятие программы, запланированное на 2023 год, не выполнено в связи с в связи со смертью заявителя, в период оформления документации.

	18.
	Муниципальная программа «Территориальное планирование и градостроительное зонирование муниципального образования «Город Калуга»
	10/11=0,91
	Бюджетные ассигнования на 2023 год не предусмотрены на мероприятие - реализация мероприятий в области кадастровых работ, за исключением комплексных кадастровых работ (данное мероприятие не включено в расчет)

	19.
	Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»
	9/10=0,9
	Мероприятие программы, запланированное на 2023 год, не реализовано:

Мероприятия по пропаганде и обучению населения (в т.ч. проведение УКП, профилактических рейдов, смотров-конкурсов) - агитационные материалы не приобретены из-за невыполнения договора поставщиком.

	Степень реализации мероприятий от 0,7 до 0,9

	20.
	Муниципальная программа «Молодежь муниципального образования «Город Калуга»
	8/9=0,89
	Мероприятие программы, запланированное на 2023 год, не реализовано в связи с отсутствием финансирования - развитие международного молодежного сотрудничества.

	21.
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  
	6/7=0,86
	Мероприятие программы, запланированное на 2023 год, не реализованы в связи с отсутствием финансирования:
1.  Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения

	22.
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга» 
	14/17=0,82

	Мероприятия программы, запланированные на 2023 год, не реализованы:
1. Объем предоставленной субсидии юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по отоплению многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга».

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО «Город Калуга»

3.  Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (в т.ч. ПИР)

	23.
	Муниципальная программа «Гражданская инициатива»
	39/50=0,78


	1. Мероприятие программы, запланированное на 2023 год, не реализовано:

2. Содействие в предоставлении муниципальных помещений для работы органов ТОС (Помещения в 2023 году не предоставлялись)
3. Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на создание произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах (Заявка на предоставлении субсидии не подавалась).
4. Подготовка и издание фотографий, брошюр, информационных буклетов и листовок по вопросам деятельности ветеранских и общественных организаций. (Не предусмотрено финансирование);
5. Ведение долгосрочного сюжета «75-летию Великой Победы посвящается»,  
«80-летию Великой Победы посвящается» на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
6. Подготовка фильмов о ветеранских и общественных организациях к 75-летию Победы, к 80-летию Победы.
7. Конкурс социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран»

8. Фотоконкурс «Мой День Победы».
9. Организация цикла мероприятий «День избирателя».
10. Проведение семинаров «Выборы - наше дело по вопросам повышения электоральной активности населения и оказания содействия избирательным комиссиям в период проведения выборов, референдумов, голосований.
11. Организация проведения мероприятия «Агитпоезд».
12. Организация проведения цикла мероприятий «Посвящение в избиратели».

	24. 
	Муниципальная программа «Сохранение историко-архитектурного облика центра города «Старый город»
	6/8=0,75
	Мероприятия программы, запланированные на 2023 год, не выполнены: 
1. Разработка научно-проектной (проектной) документации по сохранению объектов культурного наследия 

2. Проведение ремонтных, реставрационных, ремонтно-реставрационных работ, работ по приспособлению для современного использования на объектах культурного наследия

Пояснение: на проведение работ бюджетные ассигнования не предусмотрены

	Степень реализации мероприятий менее 0,7

	25.
	Муниципальная программа «Городская среда» 
	10/18=0,56
	Мероприятия программы, запланированные на 2023 год, не реализованы в связи с отсутствием финансирования: 

1. Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования «Город Калуга» с оценкой состояния окружающей среды;

2. Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в микрорайоне Правобережье г. Калуги (в т.ч. ПИР);

3. Строительство (реконструкция) линий наружного освещения (в т.ч. ПИР);
4. Строительство гражданского кладбища в районе д.Марьино муниципального образования город Калуга (в т.ч. ПИР);
5. Капитальный ремонт объектов наружного освещения;
6. Благоустройство склона в районе дома № 7 по ул. Марата города Калуги;

7. Рекультивация свалки ТКО г. Калуги (рекультивация несанкционированной свалки), расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Городенская, д. 27 (в т.ч. ПИР);

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (на реализацию жилищного строительства в целях строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в целях реализации проектов по развитию территорий).

	26.
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
	1/2=0,5
	Мероприятие программы, запланированное на 2023 год, не реализовано:
Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

В 2023 году комплексного благоустройства дворовых территорий не производилось (управлением жилищно-коммунального хозяйства проводились только работы по установке малых архитектурных форм на 20 дворовых территориях). По условиям проекта «Формирование комфортной городской среды», изменение показателей возможно только при комплексном благоустройстве дворовой территории с выполнением обязательного перечня работ: ремонт дворового проезда, организация освещения, установка лавочек и урн).

	27.
	Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании «Город Калуга»
	0/1=0
	Мероприятия программы, запланированные на 2023 год, не реализованы: 
- Создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды (проведение   ремонтных работ по установке пандусов, поручней, средств ориентации для   инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, установка подъемных устройств, приспособление путей движения внутри здания и др.). Оснащение организаций специальным, в том числе: учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, для   организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов, имеющих нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, либо иные нарушения. 

Причина невыполнения: отсутствие финансирования из федерального и областного бюджетов


