## Лист1
ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА 3 квартал
(отчетный период)
Наименование муниципальной программы: «Семья и дети в городском округе городе Калуге Калужской области»
Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа «Семья и дети в городском округе городе Калуге Калужской области», (всего), в том числе: | 285848.27 | 232231.28 | 165510.73 | 71.2698
средства федерального бюджета | - | - | - | -
средства областного бюджета | 282395.19 | 223880.11 | 163161.29 | 72.8789
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 3453.08 | 8351.17 | 2349.44 | 28.1331
Иные источники<2> | - | - | - | -
Направление «Образование» Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги | - | 103.79 | - | - | Обучение сотрудников запланировано на 12.10.2026
средства федерального бюджета | - | - | - | -
средства областного бюджета | - | 103.79 | - | -
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | - | - | - | -
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» | - | 103.79 | - | -
средства федерального бюджета | - | - | - | -
средства областного бюджета | - | 103.79 | - | -
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | - | - | - | -
Направление «Социальная политика» Управление образования города Калуги | 198.36 | 198.36 | 126.54 | 63.7931
средства федерального бюджета | - | - | - | -
средства областного бюджета | 198.36 | 198.36 | 126.54 | 63.7931
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | - | - | - | -
Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей (опекунов)» | 198.36 | 198.36 | 126.54 | 63.7931
средства федерального бюджета
средства областного бюджета | 198.36 | 198.36 | 126.54 | 63.7931
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
Направление «Социальная политика» Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги | 285649.91 | 231929.13 | 165384.19 | 71.3081
средства федерального бюджета | - | - | - | -
средства областного бюджета | 282196.83 | 223577.96 | 163034.75 | 72.9208
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 3453.08 | 8351.17 | 2349.44 | 28.1331
Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей (опекунов)» | 251920.39 | 193421.64 | 136004.38 | 70.315
средства федерального бюджета | - | - | - | -
средства областного бюджета | 251700.39 | 193201.64 | 136004.38 | 70.395
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 220 | 220 | - | - | Предоставление ежегодной единовременной выплаты на оплату лекарств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, семьях опекунов (попечителей) запланировано на декабрь 2026 года.
Комплекс процессных мероприятий «Создание патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов» | 177.2 | 57.08 | - | - | В отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги не заключены договоры об образовании патронатных семей.
средства федерального бюджета | - | - | - | -
средства областного бюджета | 177.2 | 57.08 | - | -
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | - | - | - | -
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» | 33422.32 | 38320.41 | 29379.81 | 76.6688
средства федерального бюджета | - | - | - | -
средства областного бюджета | 30319.24 | 30319.24 | 27030.37 | 89.1525
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 3103.08 | 8001.17 | 2349.44 | 29.3637
Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в сфере установленных функций» | 130 | 130 | - | - | Проведение праздничного мероприятия «День опекуна» назначено на 17.11.2026.
средства федерального бюджета | - | - | - | -
средства областного бюджета | - | - | - | -
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 130 | 130 | - | -

## Ход реализации "Соц. политика"
Отчет о ходе реализации направления «Социальная политика»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Наименование показателя: «Количество получателей меры социальной поддержки по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»
| План | 796 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
| Факт/прогноз | 796 | 37 | 40 | 48 | 49 | 52 | 36 | 15 | 15 | 15
2 | Наименование показателя: «Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения»
| План | 792 | 460 | 460 | 460 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
| Факт/прогноз | 792 | 435 | 438 | 443 | 437 | 436 | 434 | 431 | 428 | 428
3 | Наименование показателя: «Количество получателей ежемесячных денежных выплат»
| План | 792 | 1020 | 1020 | 1020 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880
| Факт/прогноз | 792 | 869 | 879 | 879 | 873 | 856 | 822 | 846 | 846 | 833
4 | Наименование показателя: «Количество получателей единовременных денежных выплат»
| План | 792 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Факт/прогноз | 792 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 9 | 10 | 7
5 | Наименование показателя: «Количество получателей ежегодной единовременной денежной выплаты на оплату лекарств»
| План | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Факт/прогноз | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Наименование показателя: «Количество проведенных мероприятий в области опеки и попечительства»
| План | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Факт/прогноз | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Контрольные точки
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7
1 | Задача «Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)»
1.1. | Мероприятие «Организация предоставления бесплатного проезда отдельным категориям граждан, в соответствии с законодательством Калужской области»
Контрольная точка 1.1:
| Утверждено распределение бюджетных ассигнований | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности |  | Решение Думы городского округа города Калуги от 10.12.2025 № 233 «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
Контрольная точка 1.2:
| Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований | 2026-01-23 |  | 2026-01-23 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели
Контрольная точка 1.3:
| Заключение договоров купли-продажи с УКТ г. Калуги | 2026-01-25 |  | 2026-01-12 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности |  | Договор поставки транспортных карт
Контрольная точка 1.4:
| Исполнение договоров купли-продажи путем приобретения транспортных карт для учащихся | 2026-12-31 |  | 2026-12-31 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности |  | Счет на оплату, товарная накладная
2 | Задача «Обеспечить социальную поддержку и оптимальные условия для жизни детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, выплату вознаграждений опекунам (попечителям), приемным родителям» структурного элемента «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)»
2.1. | Мероприятие «Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством»
Контрольная точка 2.1:
| Утверждено распределение бюджетных ассигнований | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | Заведующий отделом |  | Решение Думы городского округа города Калуги от 10.12.2025 № 233 «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
Контрольная точка 2.2:
| Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | Заведующий отделом |  | Соглашение с Министерством труда и социальной защиты Калужской области о предоставлении бюджетных предоставлении бюджетных ассигнований
Контрольная точка 2.3:
| Осуществление предоставления пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством. | Период с 01 по 20 число месяца, следующего за месяцем, в котором назначена выплата |  | Период с 01 по 20 число месяца, следующего за месяцем, в котором назначена выплата | Заведующий отделом |  | Исполненные платежные поручения
Контрольная точка 2.4:
| Предоставление ежегодной единовременной выплаты на оплату лекарств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, семьях опекунов (попечителей) | Период с 01.12.2026 по 25.12.2026 |  |  | Заведующий отделом |  |  | Перечисление ежегодной выплаты осуществляется в срок с 1 декабря по 25 декабря 2026 года
3 | Задача «Обеспечить поддержку и оптимальные условия для осуществления деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов» структурного элемента «Создание патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов»
3.1. | Мероприятие «Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов»
Контрольная точка 3.1:
| Утверждено распределение бюджетных ассигнований | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | Заведующий отделом
Контрольная точка 3.2:
| Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований | 2026-01-01 |  | 2026-01-01 | Заведующий отделом |  | Соглашение с Министерством труда и социальной защиты Калужской области о предоставлении бюджетных предоставлении бюджетных ассигнований
Контрольная точка 3.3:
| Осуществление выплат | [6 empty] | В отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги не заключены договоры об образовании патронатных семей
4 | Задача «Реализация социально значимых мероприятий в области опеки и попечительства» структурного элемента «Организация и проведение мероприятий в сфере установленных функций»
4.1. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере установленных функций»
Контрольная точка 4.1:
| Приказ о проведении дня опекуна | Период с 01.10.2026 по 31.10.2026 |  |  | Заведующий отделом |  |  | Приказ от 25.09.2026 № 327-од "О проведении праздничного мероприятия "День опекуна"
Контрольная точка 4.2:
| Заключение контрактов для обеспечения мероприятия | Период с 01.10.2026 по 31.10.2026 |  |  | Заведующий отделом |  |  | Мероприятие запланировано на 17.11.2026