ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА _______на1 квартал 2026__________________________

(отчетный период)

Наименование муниципальной программ: муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга»«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги (далее -  управление ФКСиМП)

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»», (всего), в том числе: | 460866,03 | 460866,03 | 103672,25 |  | 22,97 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 200,00 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 460666,03 | 460666,03 | 103672,25 |  | 22,97 |  |
| Иные источники<2> |  |  |  |  |  |  |
| Направление «Физическая культура и спорт» соисполнитель управление ФКСиМП | 427965,97 | 427965,97 | 97960,70 |  | 22,89 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 200,00 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 427765,97 | 427765,97 | 97960,70 |  | 22,89 |  |
| Комплекс проектных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры» | 34001,64 | 34001,64 | 8673,62 |  | 25,51 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 34001,64 | 34001,64 | 8673,62 |  | 25,51 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | 530,00 | 530,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 530,00 | 530,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений в сфере физической культуры» | 2000,00 | 2000,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» | 18828,61 | 18828,61 | 4315,00 |  | 22,92 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 18828,61 | 18828,61 | 4315,00 |  | 22,92 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях» | 3406,00 | 3406,00 | 122,14 |  | 3,59 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 3406,00 | 3406,00 | 122,14 |  | 3,59 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» | 60,00 | 60,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 60,00 | 60,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа»» | 329415,12 | 329415,12 | 77815,58 |  | 23,62 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 329415,12 | 329415,12 | 77815,58 |  | 23,62 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» | 6154,00 | 6154,00 | 1521,70 |  | 24,73 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 6154,00 | 6154,00 | 1521,70 |  | 24,73 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа»» | 5801,22 | 5801,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 200,00 | 200,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 5601,22 | 5601,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 27769,38 | 27769,38 | 5512,66 |  | 19,85 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 27769,38 | 27769,38 | 5512,66 |  | 19,85 |  |
| Направление «Физическая культура и спорт» соисполнитель управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее - управление АгиЗО) | 9500,00 | 9500,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 9500,00 | 9500,0 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа»» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Направление «Образование» соисполнитель управление ФКСиМП | 23400,07 | 23400,07 | 5711,55 |  | 24,41 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 23400,07 | 23400,07 | 5711,55 |  | 24,41 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» | 22719,07 | 22719,07 | 5711,55 |  | 25,14 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 22719,07 | 22719,07 | 5711,55 |  | 25,14 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образовании, а также деятельность в области физической культуры» | 521,00 | 521,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 521,00 | 521,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий муниципальными учреждениями, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию» | 160,00 | 160,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 160,00 | 160,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Направление «Образование» соисполнитель управление АгиЗО | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры»» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2>Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации направления «Физическая культура и спорт»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Наименование показателя: Доля граждан, проживающих на территории муниципального образования «Город Калуга», систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 61,6 |
|  | Факт/прогноз | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя: Количество мероприятий по спортивно-массовой и воспитательной работе с детьми, подростками и молодежью по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 105 | 130 | 155 | 190 | 205 | 220 | 232 |
|  | Факт/прогноз | штук | 10 | 27 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование показателя: Количество муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 18 | 41 | 69 | 103 | 139 | 163 | 182 | 212 | 250 | 268 | 288 | 312 |
|  | Факт/прогноз | штук | 19 | 54 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наименование показателя: Численность жителей города, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших услугу физкультурно-спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | человек | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  | Факт/прогноз | человек | 213 | 213 | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наименование показателя Численность лиц, получивших услугу по организации занятий парашютно-авиационными видами спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | человек | 0 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|  | Факт/прогноз | человек | 0 | 50 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наименование показателя Количество победителей и призеров официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | человек | 15 | 45 | 70 | 120 | 200 | 215 | 230 | 250 | 310 | 350 | 380 | 440 |
|  | Факт/прогноз | человек | 105 | 186 | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Наименование показателя Количество присвоенных спортивных разрядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 50 | 140 | 240 | 330 | 420 | 500 | 570 | 630 | 720 | 810 | 900 | 1020 |
|  | Факт/прогноз | штук | 30 | 170 | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Наименование показателя Численность лиц, получивших услугу по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта в СШ и СШОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | человек | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7520 |
|  | Факт/прогноз | человек | 7333 | 7333 | 7333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Наименование показателя Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 6 | 13 | 20 | 27 | 33 | 35 | 40 | 46 | 54 | 60 | 68 | 74 |
|  | Факт/прогноз | штук | 2 | 7 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Наименование показателя Количество тренеров, тренеров-преподавателей, приглашенных на работу в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги и получивших компенсацию по договорам найма (поднайма) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | человек | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | Факт/прогноз | человек | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Наименование показателя Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий комплексной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
|  | Факт/прогноз | штук | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Наименование показателя Количество муниципальных учреждений, которые приобрели основные средства и материальные запасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | Факт/прогноз | штук | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Наименование показателя Количество муниципальных учреждений, на которых проводились работы по текущему ремонту и благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Факт/прогноз | штук | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Наименование показателя Количество подведомственных учреждений, дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» в которых произведен капитальный или текущий ремонт помещений, спортивных сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
|  | Факт/прогноз | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| 1 | Задача «Создание благоприятных условий для занятий населения муниципального образования «Город Калуга»» структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в сфере физической культуры» |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2026 | 30.12.2025 |  | Распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги от 30.12.2025 № 612-13-р «Об утверждении муниципального задания муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальногозадания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 09.01.2026 | 30.12.2025 |  | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания № 14 от 30.12.2025 (МАУ ДСС) |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - график перечисления субсидии; |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 4 - годовой отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
| 2 | Задача «Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения путем проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий» |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Утвержден календарный план мероприятий» | 14.01.2026 | 25.12.2025 |  | Календарный план общегородских официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и участии в региональных официальных спортивных мероприятиях, утвержденный постановлением администрации городского округа города Калуги Калужской области от 25.12.2025 № 2522-пи |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Бюджетные обязательства приняты» | 15.12.2026 |  |  | КТ 2 - сведения |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены), товары приобретены» | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - УПД |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 30.12.2026 |  |  | КТ 4 - платежные поручения |  |  |
| 3. | Задача «Содержание и обслуживание спортивных объектов, в том числе спортивных площадок и тренажерных комплексов» структурного элемента «Обеспечение развития муниципальных учреждений в сфере физической культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, благоустройство территорий» |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2026 |  |  | КТ 1 - перечень |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено | 01.03.2026 |  |  | КТ 2 - соглашение |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка Перечислена субсидия (%) | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - график перечисления субсидии |  |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2026 |  |  | КТ 4 - отчет. |  |  |
| 4. | Задача «Привлечение максимально возможного числа жителей города Калуги здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом» структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2026 | 30.12.2025 |  | Распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги от 30.12.2025 № 631-13-р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Лидер» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги от 30.12.2025 № 616-13-р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Калужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 09.01.2026 | 30.12.2025 |  | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания № 11 от 30.12.2025 (МБУ ФСЦ «Лидер»), Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания № 13 от 30.12.2025 (МБУ КГАСПК) |  |  |
| 4.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - график перечисления субсидии; |  |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 4 - годовой отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
| 5. | Задача «Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения путем проведения физкультурных мероприятий и участия в спортивных мероприятиях различного уровня» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий» |  |  | Начальник отдела физкультурно-массовой и спортивно-досуговой деятельности |  |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка «Утвержден календарный план мероприятий» | 14.01.2026 | 25.12.2025 |  | Календарный план общегородских официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и участии в региональных официальных спортивных мероприятиях, утвержденный постановлением администрации городского округа города Калуги Калужской области от 25.12.2025 № 2522-пи |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Контрольная точка «Бюджетные обязательства приняты» | 15.12.2026 |  |  | КТ 2 - положения |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены), товары приобретены» | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 – приказы |  |  |  |  |
| 5.1.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 30.12.2026 |  |  | КТ 4 - отчет |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие «Участие в спортивных мероприятиях различного уровня» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Контрольная точка | Не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача «Развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Лидер» и муниципального бюджетного учреждения «Калужской городской авиационно-спортивный парашютный клуб» структурного элемента «Обеспечение развития муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документацион-но-кадровому обеспечению |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2026 | 25.02.2026 |  | Перечень целевых субсидий №3 от 25.02.2026; |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 01.03.2026 | 25.02.2026 |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 34 от 25.02.2026 (МБУ ФСЦ «Лидер) |  |  |  |  |
| 6.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - график перечисления субсидии; |  |  |  |  |
| 6.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 4 - отчет. |  |  |  |  |
| 7. | Задача «Обеспечение в полном объеме муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта. Создание условий для развития массового детско-юношеского спорта и подготовки спортсменов различного уровня» структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующие дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2026 | 30.12.2025 |  | Распоряжения начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги «Об утверждении муниципального задания на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов от 30.12.2025 № 620-13-р (МБУ ДО СШ «Темп»), от 30.12.2025 № 619-13-р (МБУ ДО СШ «Торпедо»), от 30.12.2025 № 617-13-р (МБУ ДО СШ «Луч»), от 30.12.2025 № 625-13-р (МЬУ ДО СШОР по гребле на байдарках и каноэ), от 30.12.2025 № 624-13-р (МБУ ДО СШ «Космос»), от 30.12.2025 № 622-13-р (МБУ ДО СШ № 1), от 30.12.2025 № 615-13-р (МБУ ДО СШ «Старт»), от 30.12.2025 № 621-13-р (МАУ ДО СШОР «Вымпел»), от 30.12.2025 № 626-13-р (МБУ ДО СШ «Шашки русские»), от 30.12.2025 № 627-13-р (МБУ СШ «Энергия»), от 30.12.2025 № 618-13-р (МБУ СШ «Фехтование»), от 30.12.2025 № 611-13-р (МБУ ДО СШ «Персей»), от 30.12.2025 № 614-13-р (МБУ ДО СШ № 5), |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 09.01.2026 | 30.12.2025 |  | Соглашения от 30.12.2025 № 2 ( МБУ ДО «Шашки русские»), № 1 ( МБУ ДО СШОР по гребле на байдарках и каноэ г.Калуги), № 3 (МБУ ДО СШОР "Темп" г. Калуги ), № 9 (МБУ ДО СШ "Фехтование" г. Калуги), № 7 (МБУ ДО СШ "Энергия" г. Калуги ), № 10 (МБУ ДО "СШ №1 им. ЗТР Сидоренко В.Г." г. Калуги), № 6 (МБУ ДО СШ "Старт" г. Калуги), № 5 (МБУ ДО СШ № 5 г. Калуги), №17 (МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги), № 19 (МАУ ДО СШОР "Вымпел" г. Калуги), № 20 ( МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуги), № 18 (МБУ ДО СШ "Торпедо" г. Калуги), № 4 (МБУ ДО СШ "Персей" г. Калуги) |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - график перечисления субсидии; |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 4 - годовой отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2026 | 30.12.2025 |  | Распоряжения начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги «Об утверждении муниципального задания на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов от 30.12.2025 № 620-13-р (МБУ ДО СШ «Темп»), от 30.12.2025 № 619-13-р (МБУ ДО СШ «Торпедо»), от 30.12.2025 № 617-13-р (МБУ ДО СШ «Луч»), от 30.12.2025 № 625-13-р (МЬУ ДО СШОР по гребле на байдарках и каноэ), от 30.12.2025 № 624-13-р (МБУ ДО СШ «Космос»), от 30.12.2025 № 622-13-р (МБУ ДО СШ № 1), от 30.12.2025 № 615-13-р (МБУ ДО СШ «Старт»), от 30.12.2025 № 621-13-р (МАУ ДО СШОР «Вымпел»), от 30.12.2025 № 626-13-р (МБУ ДО СШ «Шашки русские»), от 30.12.2025 № 627-13-р (МБУ СШ «Энергия»), от 30.12.2025 № 618-13-р (МБУ СШ «Фехтование»), от 30.12.2025 № 611-13-р (МБУ ДО СШ «Персей»), от 30.12.2025 № 614-13-р (МБУ ДО СШ № 5), |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 09.01.2026 | 30.12.2025 |  | Соглашения от 30.12.2025 № 2 ( МБУ ДО «Шашки русские»), № 1 ( МБУ ДО СШОР по гребле на байдарках и каноэ г.Калуги), № 3 (МБУ ДО СШОР "Темп" г. Калуги ), № 9 (МБУ ДО СШ "Фехтование" г. Калуги), № 7 (МБУ ДО СШ "Энергия" г. Калуги ), № 10 (МБУ ДО "СШ №1 им. ЗТР Сидоренко В.Г." г. Калуги), № 6 (МБУ ДО СШ "Старт" г. Калуги), № 5 (МБУ ДО СШ № 5 г. Калуги), №17 (МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги), № 19 (МАУ ДО СШОР "Вымпел" г. Калуги), № 20 ( МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуги), № 18 (МБУ ДО СШ "Торпедо" г. Калуги), № 4 (МБУ ДО СШ "Персей" г. Калуги) |  |  |  |  |
| 7.2.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - график перечисления субсидии; |  |  |  |  |
| 7.2.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 4 - годовой отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |
| 7.3 | Мероприятие «Возмещение расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории муниципального образования «Город Калуга» тренерам, тренерам-преподавателям, приглашенным для работы в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Контрольная точка «Прием документов от заявителей» | 30.12.2026 |  |  | КТ 1 - заявление |  |  |  |  |
| 7.3.2 | Контрольная точка «Протокол комиссии по назначению денежной компенсации подписан» | 30.12.2026 |  |  | КТ 2 - протокол. |  |  |  |  |
| 7.3.3 | Контрольная точка «Документ, устанавливающий размер и получателей, утвержден» | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 – постановление Городской Управы города Калуги |  |  |  |  |
| 7.3.4 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2026 |  |  | КТ 4 - платежное поручение |  |  |  |  |
| 8 | Задача «Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов детей, подростков и молодежи с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта и другим видам физической деятельности, положительная динамика спортивно-технических показателей и спортивных результатов» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятие «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий» |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Контрольная точка «Утвержден календарный план мероприятий» | 14.01.2026 |  |  | Календарные планы спортивных и физкультурных мероприятий учреждений |  |  |  |  |
| 8.1.2 | Контрольная точка «Бюджетные обязательства приняты» | 15.12.2026 |  |  | КТ 2 - сведения; |  |  |  |  |
| 8.1.3 | Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены), товары приобретены» | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - УПД; |  |  |  |  |
| 8.1.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 30.12.2026 |  |  | КТ 4 - платежные поручения. |  |  |  |  |
| 8.2. | Мероприятие «Участие в спортивных мероприятиях различного уровня» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Контрольная точка «Не установлена» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задача «Создание условий для развития массового детско-юношеского спорта и подготовки спортсменов различного уровня путем укрепления материально-технической базы» структурного элемента «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности» |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2026 | 25.02.2026 |  | Перечень целевых субсидий №1 от 16.01.2026 МБУ ДО СШ № 1 им. ЗТР Сидоренко В.Г. г. Калуги. Перечень целевых субсидий № 2 от 05.02.2026 МБУ ДО СШ "Старт" г. Калуги, МБУ ДО СШ "Торпедо" г. Калуги. Перечень целевых субсидий № 3 от 25.02.2026 МБУ ДО "СШ "Персей" г.Калуги, МБУ ДО СШ "Фехтование" г. Калуги, МБУ ДО СШ «Энергия» г. Калуги, МАУ ДО СШОР "Вымпел" г. Калуги. |  |  |  |  |
| 9.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 01.03.2026 | 25.02.2026 |  | Соглашение на предоставление субсидии на иные цели № 32 от 16.01.26 МБУ ДО СШ № 1 им. ЗТР Сидоренко В.Г. г. Калуги, № 25 от 05.02.2026 МБУ ДО СШ "Старт" г. Калуги, №28 от 05.02.26 МБУ ДО СШ "Торпедо" г. Калуги, № 23 от 25.02.2026 МБУ ДО "СШ "Персей" г.Калуги, № 27 от 25.02.26 МБУ ДО СШ "Фехтование" г. Калуги, № 33 от 20.02.26 МБУ ДО СШ «Энергия» г. Калуги, №24 от 25.02.26 МАУ ДО СШОР "Вымпел" г. Калуги |  |  |  |  |
| 9.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - график перечисления субсидии; |  |  |  |  |
| 9.1.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 01.12.2026 |  |  | КТ 4 - отчет. |  |  |  |  |
| 9.2 | Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности» |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2026 | 25.02.2026 |  | Перечень целевых субсидий № 2 от 05.02.2026 МБУ ДО СШ "Старт" г. Калуги. Перечень целевых субсидий № 3 от 25.02.2026 МБУ ДО "СШ "Персей" г.Калуги. |  |  |  |  |
| 9.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 01.03.2026 | 25.02.2026 |  | Соглашение на предоставление субсидии на иные цели № 25 от 05.02.2026 МБУ ДО СШ "Старт" г. Калуги, № 23 от 25.02.2026 МБУ ДО "СШ "Персей" г.Калуги |  |  |  |  |
| 9.2.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - график перечисления субсидии; |  |  |  |  |
| 9.2.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 01.12.2026 |  |  | КТ 4 - отчет. |  |  |  |  |
| 9.3 | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности, благоустройство территорий» |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2026 | 25.02.2025 |  | Перечень целевых субсидий № 2 от 05.02.2026 МБУ ДО СШ «Луч». Перечень целевых субсидий № 3 от 25.02.2026 МБУ ДО СШОР «Вымпел» г. Калуги. |  |  |  |  |
| 9.3.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 01.03.2026 | 25.02.2025 |  | Соглашение на предоставление субсидии на иные цели № 35 от 05.02.26 МБУ ДО СШ «Луч» г. Калуги, № 24 от 25.02.26 МБУ ДО СШОР «Вымпел» г. Калуги |  |  |  |  |
| 9.3.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%) | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - график перечисления субсидии; |  |  |  |  |
| 9.3.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены» | 01.12.2026 |  |  | КТ 4 - отчет. |  |  |  |  |
| 9.4 | Мероприятие «Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов» |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2026 | 16.01.2026 |  | Перечень целевых субсидий № 1 от 16.01.2026 МБУ ДО СШ № 5 г. Калуги |  |  |  |  |
| 9.5.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 01.03.2026 |  |  | Соглашение на предоставление субсидии на иные цели № 31 от 16.01.26 МБУ ДО СШ № 5 г. Калуги |  |  |  |  |
| 9.5.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - график перечисления субсидии; |  |  |  |  |
| 9.5.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 01.12.2026 |  |  | КТ 4 - отчет. |  |  |  |  |
| 10. | Задача «Укрепление материально-технической базы» структурного элемента «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности, благоустройство территорий» |  |  | Начальник отдела объектов социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Контрольная точка «Включение в План закупок» | 01.06.2026 |  |  | КТ 1 — план закупок |  |  |  |  |
| 10.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.09.2026 |  |  | КТ 2 - контракт |  |  |  |  |
| 10.1.3 | Контрольная точка «Приемка работ» | 01.12.2026 |  |  | КТ 3 - документ о приемке |  |  |  |  |
| 10.1.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 25.12.2026 |  |  | КТ 4 — платежное поручение |  |  |  |  |
| 11. | Задача «Укрепление материально-технической базы» структурного элемента «Обеспечение развития муниципальных учреждений в сфере физической культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности, благоустройство территорий» | Не реализуется в 2026 году |  | Начальник отдела объектов социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Контрольная точка «Включение в План закупок» |  |  |  | КТ 1 — план закупок |  |  |  |  |
| 11.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  |  |  | КТ 2 - контракт |  |  |  |  |
| 11.1.3 | Контрольная точка «Приемка работ» |  |  |  | КТ 3 - документ о приемке |  |  |  |  |
| 11.1.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» |  |  |  | КТ 4 — платежное поручение |  |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Образование»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Наименование показателя: Численность лиц, получивших услугу по реализации программ дополнительного образования детей в кружках и секциях разной направленности (за исключением СШ и СШОР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | человек | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 560 | 560 | 560 | 560 |
|  | Факт/прогноз | человек | 545 | 545 | 545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя Количество мероприятий по спортивно-массовой и воспитательной работе с детьми, подростками и молодежью по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование показателя Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий комплексной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наименование показателя Количество муниципальных учреждений, на которых проводились работы по текущему ремонту и благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Факт/прогноз | штук | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наименование показателя Количество подведомственных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию в которых произведен капитальный или текущий ремонт зданий и помещений. (в 2026 году не реализовывается) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Факт/прогноз | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Задача «Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни» структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2026 | 30.12.2025 |  | распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги от 30.12.2025 № 623-13-р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр «Красная Звезда» г. Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги от 30.12.2026 № 613-13-р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Исток» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 09.01.2026 | 30.12.2025 |  | Соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания № 12 от 30.12.2025 (МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток"), Соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания № 8 от 29.12.2025 (МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г.Калуги) |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - график перечисления субсидии; |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 4 - годовой отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
| 1.2 | Реализация Указов Президента Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2026 | 30.12.2025 | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта | распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги от 30.12.2025 № 623-13-р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр «Красная Звезда» г. Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги от 30.12.2026 № 613-13-р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Исток» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |  |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 09.01.2026 | 30.12.2025 |  | Соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания № 12 от 30.12.2025 (МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток"), Соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания № 8 от 29.12.2025 (МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г.Калуги) |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - график перечисления субсидии; |  |  |
| 1.2.4 | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2026 |  |  | КТ 4 - годовой отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
| 2. | Задача «Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» структурного элемента «Обеспечение развития муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение условий комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Перечень целевых субсидий утвержден | 25.02.2026 | 25.02.2026 |  | Перечень целевых субсидий № 3 от 25.02.2026 МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток" |  |  |
| 2.1.2 | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено | 25.02.2026 | 25.02.2026 |  | Соглашение на предоставление субсидии на иные цели № 37 от 25.02.26 МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток" |  |  |
| 2.1.3 | Перечислена субсидия | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - график перечисления субсидии; |  |  |
| 2.1.4 | Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена | 30.12.2026 |  |  | КТ 4 - отчет. |  |  |
| 2.2 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Перечень целевых субсидий утвержден | 15.03.2026 | 12.03.2026 |  | Перечень целевых субсидий № 3 от 25.02.2026 (МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток", Перечень целевых субсидий № 4 от 12.03.2026 (МБОУ ДО «Центр «Красная Звезда» г. Калуги) |  |  |
| 2.2.2 | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено | 01.04.2026 | 12.03.2026 |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 37 от 25.02.2026 (МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток"), Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 38 от 12.03.2026 (МБОУ ДО "Центр «Красная Звезда» г.Калуги) |  |  |
| 2.2.3 | Перечислена субсидия | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - график перечисления субсидии; |  |  |
| 2.2.4 | Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена | 01.12.2026 |  |  | КТ 4 - отчет. |  |  |
| 3. | Задача «Удовлетворение потребностей населения в содержательном физкультурно-спортивном досуге» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий муниципальными учреждениями, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Утвержден календарный план мероприятий | 14.01.2026 | 01.01.2026 |  | Календарные планы спортивных и физкультурных мероприятий учреждений |  |  |
| 3.1.2 | Бюджетные обязательства приняты | 15.12.2026 | 12.03.2026 |  | Перечень целевых субсидий № 3 от 25.02.2026 (МБОУ ДО «ДЮЦ «Исток», Перечень целевых субсидий № 4 от 12.03.2026 (МБОУ ДО «Центр «Красная Звезда» г. Калуги) |  |  |
| 3.1.3 | Услуги оказаны (работы выполнены), товары приобретены | 30.12.2026 |  |  | КТ 3 - УПД; |  |  |
| 3.1.4 | Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена | 01.12.2026 |  |  | КТ 4 - платежные поручения. |  |  |
| 4 | Задача «Укрепление материально-технической базы» структурного элемента «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий | Не реализуется в 2026 году |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка «Включение в План закупок» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Контрольная точка «Приемка работ» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» |  |  |  |  |  |  |