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«О реализации национальных проектов, реализуемых на территории городского округа города Калуги Калужской области на 01.07.2026 года»

В Российской Федерации реализуются 19 национальных проектов.
Городской округ города Калуги участвует в реализации 4 национальных проектов, является участником 8 региональных проектов посредством участия в 6 муниципальных программах.
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· [bookmark: _Hlk228979765]Финансирование национальных проектов в 2025 году: план – 1 662,6 млн руб.; факт 1 647,5 млн руб. (исполнение 99,1 %), из них:
· средства федерального бюджета: план – 580,7 млн руб.; факт – 578,6 млн руб. (исполнение 99,7 %),
· средства регионального бюджета: план – 1 056,2 млн руб.; факт –1043,2 млн руб. (исполнение 98,8 %),
· средства муниципального бюджета: план – 25,6 млн руб.; факт – 25,6 млн руб. (исполнение 100 %).

· Финансирование национальных проектов в 2026 году: план – 2 930,1 млн руб.; факт 1 176,9 млн руб. (исполнение 40,17 %), из них:
· средства федерального бюджета: план – 581,2 млн руб.; факт – 273,1 млн руб. (исполнение 46,99 %),
· средства регионального бюджета: план – 2 194,8 млн руб.; факт –886,6 млн руб. (исполнение 40,4 %),
· средства муниципального бюджета: план – 154,1 млн руб.; факт – 17,1 млн руб. (исполнение 11,13 %).
1. Национальный проект «Молодежь и дети».
Финансирование: план – 1492,4 млн руб., из них 139,6 млн руб. средства муниципального бюджета; факт исполнения – 147,6 млн руб., из них 4,9 млн руб. средства муниципального бюджета (исполнение 9,89 %).
Результаты:
1.1. [bookmark: _Hlk195515333]Региональный проект «Педагоги и наставники»: 
Финансирование: план – 155,8 млн руб.; факт исполнения – 100,7 млн руб. (64,61 %).
- Обеспечена деятельность и обеспечены выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.
- Обеспечено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам.
1.2. Региональный проект «Все лучшее детям».
Финансирование: план – 1336,5 млн руб.; факт исполнения – 46,9 млн руб. (3,51 %).
- капитальный ремонт здания и оснащение оборудованием МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Калуги.
-строительство школы в микрорайоне Тайфун.
2. Национальный проект «Семья».
Финансирование: план – 466,3 млн руб., из них 1,5 млн руб. средства муниципального бюджета; факт исполнения – 197,1 млн руб. (42,23 %).
Результаты:
2.1. Региональный проект «Многодетная семья».
Финансирование: план – 343,8 млн руб.; факт исполнения – 145,7 млн руб. (42,38%).
- Обеспечены социальные выплаты, пособия, компенсации детям, семьям с детьми.  Количество получателей по 3 видам поддержки составило 610 чел.
2.2. Региональный проект «Поддержка семьи»
Финансирование: план – 104,4 млн руб.; факт исполнения – 42,2 млн руб. (40,46 %).
- Произведена выплата регионального материнского (семейного) капитала) на второго и третьего детей – 599 получателю.
2.3. Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
Финансирование: план – 18,6 млн руб., из них 1,5 млн руб. средства муниципального бюджета; факт исполнения – 9,2 млн руб. (49,39 %).
В 2026 году проводятся работы по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт здания Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 66».
Получены гранты: 
-на создание культурно-просветительского центра в детской библиотеки им. А.П.Гайдара
- модернизация учреждений культуры: Городской досуговый центр и Колюпановский СКДЦ.

[bookmark: _Hlk229040793]3. Национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Финансирование: план – 907,8 млн руб., из них 9,8 млн руб. средства муниципального бюджета; факт исполнения – 769,0 млн руб. (84,72 %), 
Результаты:
3.1. Региональный проект «Жилье».
Финансирование: план – 857,2 млн руб., из них 8,2 млн руб. средства муниципального бюджета; факт исполнения – 769,0 млн руб. (89,71 %).
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Расселение аварийного жилищного фонда в городе Калуге осуществляется в рамках реализации на территории Калужской области Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29.01.2025 № 55 региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2025-2030 годы (далее – Программа). Срок реализации Программы до 31.12.2030 года.
В текущем году завершается реализация первого этапа Программы, из 20 многоквартирных домов полностью расселены 2 дома, остальные будут расселены до 31.12.2026. Также приступили к реализации второго этапа Программы, расселению подлежит 21 многоквартирный дом (расселяемая площадь 7,0 тыс. кв.м, 206 помещений, 516 человек). Срок реализации второго этапа 2026-2027 гг., до 31.12.2027.
По состоянию на 01.07.2026 проведена следующая работа:
1. В рамках 1 этапа Программы:
- предоставлены собственникам и нанимателям 151 жилое помещение (расселяемая площадь 3 717,3 кв.м, 320 человек), за весь период реализации этапа.
2. В рамках 2 этапа Программы:
- заключены 44 муниципальных контракта на приобретение 161 жилого помещения, цена контрактов 760 861 057,53 руб.

3.2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Финансирование: план – 50,6 млн руб., из них 1,7 млн руб. средства муниципального бюджета; факт исполнения – 0 млн руб. (0 %).
- По результатам онлайн-голосования жителей города Калуги в 2026 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» планируется благоустройство общественной территории: благоустройство бульвара Чичерина.

4. Национальный проект «Туризм и гостеприимство».
Финансирование: план – 63,2 млн руб., из них 3,2 млн руб. средства муниципального бюджета; факт исполнения – 63,2 млн руб. (100 %), 
Результаты:
4.1. Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»
Финансирование: план – 63,2 млн руб., из них 3,2 млн руб. средства муниципального бюджета; факт исполнения – 63,2 млн руб. (100 %), 
- Запланированы работы по обустройству туристского центра города в соответствии с туристским кодом центра города. 
