ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА           1 квартал

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы:  «Семья и дети в городском округе городе Калуге Калужской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Семья и дети в городском округе городе Калуге Калужской области», (всего), в том числе: | 285848,27 | 227304,53 | 55326,60 |  | 24,34 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 282395,19 | 223896,44 | 54571,18 |  | 24,37 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 3453,08 | 3408,09 | 755,42 |  | 22,17 |  |
| Иные источники<2> | - | - | - |  | - |  |
| Направление «Социальная политика» Управление образования города Калуги | 198,36 | 198,36 | 49,21 |  | 24,81 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 198,36 | 198,36 | 49,21 |  | 24,81 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | - | - | - |  | - |  |
| Направление «Социальная политика» Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги | 285649,91 | 227106,17 | 55277,39 |  | 24,34 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 282196,83 | 223698,08 | 54521,97 |  | 24,37 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 3453,08 | 3408,09 | 755,42 |  | 22,17 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей (опекунов)» | 251920,39 | 193421,64 | 45565,89 |  | 23,56 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 251700,39 | 193201,64 | 45565,89 |  | 23,58 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 220,0 | 220,0 | - |  | - | Предоставление ежегодной единовременной выплаты на оплату лекарств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, семьях опекунов (попечителей) запланировано на декабрь 2026 года. |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов» | 177,20 | 177,20 | - |  | - | В отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги не заключены договоры об образовании патронатных семей. |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 177,20 | 177,20 | - |  | - |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | - | - | - |  | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» | 33422,32 | 33377,32 | 9711,50 |  | 29,10 |  |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | 30319,24 | 30319,24 | 8956,08 |  | 29,54 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 3103,08 | 3058,08 | 755,42 |  | 24,70 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в сфере установленных функций» | 130,00 | 130,00 | - |  | - | Мероприятие «День опекуна» запланировано на IV квартал 2026 года |
| средства федерального бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства областного бюджета | - | - | - |  | - |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 130,00 | 130,00 | - |  | - |  |

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации направления «Социальная политика»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Наименование показателя: «Количество получателей меры социальной поддержки по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | 796 | 94 | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | 796 | 40 | 39 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя: «Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | 792 | 460 | 460 | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | 792 | 435 | 438 | 443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование показателя: «Количество получателей ежемесячных денежных выплат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | 792 | 1020 | 1020 | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | 792 | 869 | 879 | 879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наименование показателя: «Количество получателей единовременных денежных выплат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | 792 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | 792 | 1 | 1 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наименование показателя: «Количество получателей ежегодной единовременной денежной выплаты на оплату лекарств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | 792 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | 792 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Наименование показателя: «Количество проведенных мероприятий в области опеки и попечительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | 792 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | 792 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) |  | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |
| 1 | Задача «Обеспечение бесплатным проездом детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Организация предоставления бесплатного проезда отдельным категориям граждан, в соответствии с законодательством Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждено распределение бюджетных ассигнований | 01.01.2026 |  | 01.01.2026 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности |  | Решение Думы городского округа города Калуги от 10.12.2025 № 233 «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований | 26.01.2025 |  | 23.01.2026 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение договоров купли-продажи с УКТ г. Калуги | 25.12.2024 |  | 22.12.2025 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности |  | Договор поставки транспортных карт | Действие договоров распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 |  |  |
|  | Контрольная точка 1.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение договоров купли-продажи путем приобретения транспортных карт для учащихся | 31.12.2026 |  | 31.12.2026 | Начальник отдела финансово-экономической деятельности |  | Счет на оплату, товарная накладная |  |  |  |
| 2 | Задача «Обеспечить социальную поддержку и оптимальные условия для жизни детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, выплату вознаграждений опекунам (попечителям), приемным родителям» структурного элемента «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий лиц и усыновителей, замещающих семей, опекунов (попечителей)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждено распределение бюджетных ассигнований | 01.01.2026 |  | 01.01.2026 | Заведующий отделом |  | Решение Думы городского округа города Калуги от 10.12.2025 № 233 «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований | 01.01.2026 |  | 01.01.2026 | Заведующий отделом |  | Соглашение с Министерством труда и социальной защиты Калужской области о предоставлении бюджетных ассигнований. |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление предоставления пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством. | Период с 01 по 20 число месяца, следующе-го за месяцем, в котором назначена выплата. |  | Период с 01 по 20 число месяца, следующе-го за месяцем, в котором назначена выплата. | Заведующий отделом |  | Исполненные платежные поручения. |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление ежегодной единовременной выплаты на оплату лекарств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях, семьях опекунов (попечителей) | Период с 01.12.2026 по 25.12.2026 |  |  | Заведующий отделом |  |  | Перечисление ежегодной выплаты осуществляется в срок с 1 декабря по 25 декабря 2026 года |  |  |
| 3 | Задача «Обеспечить поддержку и оптимальные условия для осуществления деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов» структурного элемента «Создание патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 3.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждено распределение бюджетных ассигнований | 01.01.2026 |  | 01.01.2026 | Заведующий отделом |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 3.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований | 01.01.2026 |  | 01.01.2026 | Заведующий отделом |  | Соглашение с Министерством труда и социальной защиты Калужской области о предоставлении бюджетных ассигнований. |  |  |  |
|  | Контрольная точка 3.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление выплат |  |  |  |  |  |  | В отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги не заключены договоры об образовании патронатных семей |  |  |
| 4 | Задача «Реализация социально значимых мероприятий в области опеки и попечительства» структурного элемента «Организация и проведение мероприятий в сфере установленных функций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере установленных функций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 4.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о проведении дня опекуна | Период с 01.10.2026 по 31.10.2026 |  |  | Заведующий отделом |  |  | Мероприятие запланировано на IV квартал 2026 года |  |  |
|  | Контрольная точка 4.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение контрактов для обеспечения мероприятия | Период с 01.10.2026 по 31.10.2026 |  |  | Заведующий отделом |  |  | Мероприятие запланировано на IV квартал 2026 года |  |  |