- ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА КАЛУГИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 февраля 2025 г. N 98-10-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОДЕ КАЛУГЕ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Распоряжений начальника управления образования г. Калуги от 21.02.2025 N 111-10-р, от 15.07.2025 N 579-10-р, от 18.07.2025 N 610-10-р, от 31.10.2025 N 1078-10-р, от 12.12.2025 N 1218-10-р, от 27.02.2026 N 113-10-р, от 05.03.2026 N 133-10-р, от 13.07.2026 N 540-10-р, от 31.08.2026 N 703-10-р, от 14.09.2026 N 758-10-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьями 35, 36 Устава городского округа города Калуги Калужской области, постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п "Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области", Положением об управлении образования города Калуги, утвержденным постановлением Городского Головы города Калуги от 30.06.2005 N 206-п:

(преамбула в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

1. Утвердить направление "Образование" муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" (приложение).

(в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель начальника управления -

председатель комитета по обеспечению

финансово-экономической деятельности

Ю.И.Успенская

- Приложение

к Распоряжению

начальника управления образования

города Калуги

от ____________ N ______

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Распоряжений начальника управления образования г. Калуги от 21.02.2025 N 111-10-р, от 15.07.2025 N 579-10-р, от 18.07.2025 N 610-10-р, от 31.10.2025 N 1078-10-р, от 12.12.2025 N 1218-10-р, от 27.02.2026 N 113-10-р, от 05.03.2026 N 133-10-р, от 13.07.2026 N 540-10-р, от 31.08.2026 N 703-10-р, от 14.09.2026 N 758-10-р) |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 1. Структура направления муниципальной программы "Развитие

образования в городском округе города Калуги Калужской

области

(в ред. Распоряжения начальника управления образования

г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

| N п/п | Наименование направления муниципальной программы/наименование структурного элемента/наименование мероприятия, входящего в состав структурного элемента | Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента | Связь задачи структурного элемента с показателем направления муниципальной программы | Соисполнитель/участник | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Направление "Образование" |  |  |  |  |  |
| - Комплекс проектных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1 | Структурный элемент "Региональный проект "Педагоги и наставники" | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Обеспечение мотивации классных руководителей для повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся в общеобразовательных организациях | 1. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. 2. Количество человек, которым обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения. 3. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | Управление образования города Калуги (далее - УО)/образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | 2025 - 2030 |
| 1.1 | "Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" |  |  |  |  |
| 1.2 | "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций" |  |  |  |  |
| 1.3 | "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования" |  |  |  |  |
| 2 | Структурный элемент "Региональный проект "Поддержка семьи" | Обеспечение получения качественного дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям | Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, отвечающих современным требованиям | УО/образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | 2025 |
| 2.1 | "Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" |  |  |  |  |
| (п. 2 введен Распоряжением начальника управления образования г. Калуги от 21.02.2025 N 111-10-р) |  |  |  |  |  |
| 3 | Структурный элемент "Региональный проект "Все лучшее детям" | Обеспечение возможности обучающимся получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям | Удельный вес числа муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям | УО/образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | 2025 - 2027 |
| 3.1 | "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования" |  |  |  |  |
| (п. 3 введен Распоряжением начальника управления образования г. Калуги от 21.02.2025 N 111-10-р) |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1 | Структурный элемент "Обеспечение функционирования системы дошкольного образования" | Обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования (в т.ч. негосударственных), осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования | 1. Число дошкольных учреждений. 2. Удельный вес численности воспитанников образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования | УО/образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги, частные образовательные организации и ИП | 2025 - 2030 |
| 1.1 | "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений" |  |  |  |  |
| 1.2 | "Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях" |  |  |  |  |
| 1.3 | "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области" |  |  |  |  |
| 2. | Структурный элемент "Обеспечение развития дошкольного образования" | Обеспечение получения качественного дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям | Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, отвечающих современным требованиям | УО/образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | 2025 - 2030 |
| 2.1 | "Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории" |  |  |  | 2025 - 2026 |
| 2.2 | "Обеспечение условий комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений" |  |  |  | 2025 - 2030 |
| 2.3 | "Укрепление и совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" |  |  |  | 2025 - 2026 |
| (в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 27.02.2026 N 113-10-р) |  |  |  |  |  |
| 3 | Структурный элемент "Обеспечение функционирования системы общеобразовательных организаций" | Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | 1. Число общеобразовательных учреждений. 2. Реализация гарантий получения начального общего, основного общего, среднего общего образования. 3. Удельный вес численности работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым региональным законодательством установлены ежемесячные денежные выплаты, в общей численности работников муниципальных общеобразовательных организаций | УО/образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | 2025 - 2030 |
| 3.1 | "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учреждений" |  |  |  |  |
| 3.2 | "Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам" |  |  |  |  |
| 3.3 | "Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования" |  |  |  |  |
| 3.4 | "Мера поддержки для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программам высшего образования с муниципальными общеобразовательными учреждениями" |  |  |  | 2026 - 2028 |
| (пп. 3.4 введен Распоряжением начальника управления образования г. Калуги от 27.02.2026 N 113-10-р) |  |  |  |  |  |
| 4 | Структурный элемент "Обеспечение развития общеобразовательных учреждений" | Обеспечение возможности обучающимся получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям | Удельный вес числа муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям | УО/образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | 2025 - 2030 |
| 4.1 | "Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений общеобразовательных учреждений, благоустройство территории" |  |  |  | 2025 - 2026 |
| 4.2 | "Обеспечение условий комплексной безопасности общеобразовательных учреждений" |  |  |  | 2025 - 2030 |
| 4.3 | "Укрепление и совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений" |  |  |  | 2025 - 2026 |
| 4.4 | "Оснащение образовательных организаций оборудованием, мебелью, учебниками, средствами обучения и воспитания" |  |  |  | 2026 |
| 4.5 | "Реализация школьных инициатив" |  |  |  | 2025 - 2026 |
| (п. 4.5 в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 13.07.2026 N 540-10-р) |  |  |  |  |  |
| 4.6 | "Поощрение лучших муниципальных образований Калужской области, на территории которых расположены общеобразовательные организации - победители ежегодного конкурсного отбора лучших общеобразовательных организаций, находящихся на территории Калужской области" |  |  |  | 2025 - 2026 |
| (п. 4.6 в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 31.08.2026 N 703-10-р) |  |  |  |  |  |
| 4.7 | "Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета (на проведение ремонта здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 51" города Калуги (замена оконных блоков на окна ПВХ))" |  |  |  | 2026 |
| (п. 4.7 введен Распоряжением начальника управления образования г. Калуги от 13.07.2026 N 540-10-р) |  |  |  |  |  |
| 5 | Структурный элемент "Организация питания на бесплатной основе" | Укрепление и сохранение здоровья обучающихся | Охват питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся, определяемых постановлением Городской Управы города Калуги | УО/образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | 2025 - 2030 |
| 5.1 | "Совершенствование организации питания" |  |  |  |  |
| 5.2 | "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" |  |  |  |  |
| 6 | Структурный элемент "Социальная поддержка обучающихся" | Предоставление бесплатного горячего питания отдельным категориям обучающихся | Охват питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся в соответствии с областным законодательством | УО/образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | 2025 - 2030 |
| 6.1 | "Оказание мер социальной поддержки по предоставлению бесплатного горячего питания отдельным категориям граждан, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с областным законодательством" |  |  |  |  |
| 7 | Структурный элемент "Обеспечение функционирования системы дополнительного образования" | Обеспечение доступности дополнительного образования | Количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | УО/образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | 2025 - 2030 |
| 7.1 | "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования" |  |  |  |  |
| 7.2 | "Реализация указов Президента Российской Федерации" |  |  |  |  |
| 8 | Структурный элемент "Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере образования" | Обеспечение доступности дополнительного образования | Количество мероприятий, в которых принято участие | УО/образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | 2025 - 2026 |
| 8.1 | "Проведение мероприятий в сфере дополнительного образования" |  |  |  |  |
| (в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 27.02.2026 N 113-10-р) |  |  |  |  |  |
| 9 | Структурный элемент "Обеспечение развития учреждений дополнительного образования" | Обеспечение возможности обучающимся получать качественное дополнительное образование в условиях, отвечающих современным требованиям | Удельный вес числа муниципальных учреждений дополнительного образования, отвечающих современным требованиям | УО/образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | 2025 - 2030 |
| 9.1 | "Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории" |  |  |  | 2025 - 2026 |
| 9.2 | "Обеспечение условий комплексной безопасности учреждений дополнительного образования" |  |  |  | 2025 - 2030 |
| 9.3 | "Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования" |  |  |  | 2025 - 2026 |
| (в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 27.02.2026 N 113-10-р) |  |  |  |  |  |
| 10 | Структурный элемент "Обеспечение поддержки и развития детей, проявляющих способности и таланты" | Повышение эффективности системы выявления, обучения, воспитания и социализации детей и молодежи, проявляющих способности и таланты, и их развития | 1. Доля детей, проявляющих способности и таланты, принявших участие в муниципальных состязательных, массовых мероприятиях различной направленности. 2. Количество педагогов, получивших поддержку за работу с детьми и молодежью, проявляющими способности и таланты | УО/образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | 2025 - 2030 |
| 10.1 | "Мероприятия по выявлению, обучению и развитию, воспитанию и социализации детей, проявляющих способности и таланты" |  |  |  |  |
| 10.2 | "Мероприятия по поддержке педагогов и созданию условий для их профессионального роста" |  |  |  |  |
| 11 | Структурный элемент "Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги" | Обеспечение деятельности управления образования города Калуги | Показатель не устанавливается | УО | 2025 - 2030 |
| 11.1 | "Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата" |  |  |  |  |
| 12 | Структурный элемент "Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения, осуществляющего бюджетный (бухгалтерский) учет" | Обеспечение ведения бухгалтерского учета и сопровождение хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных управлению образования города Калуги | Показатель не устанавливается | УО/МКУ "ЦБУиСХД" г. Калуги | 2025 - 2030 |
| 12.1 | "Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности" города Калуги" |  |  |  |  |
| 13 | Структурный элемент "Обеспечение реализации прочих мероприятий в сфере образования" | Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ, осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической и медицинской помощи детям, оказание консультативной, диагностической, коррекционной, развивающей, психолого-педагогической, медико-социальной и иной помощи детям и родителям (законным представителям), учебно-методическая поддержка образовательных учреждений города Калуги | Доля лиц, получивших услуги, от общего количества обратившихся в МБУ "Центр "Стратегия" г. Калуги | УО/МБУ "Центр "Стратегия" г. Калуги | 2025 - 2030 |
| 13.1 | "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения "Центр "Стратегия" г. Калуги" |  |  |  |  |
| 14 | Структурный элемент "Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) учреждений дошкольного образования" | Обеспечение получения качественного дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям | Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, отвечающих современным требованиям | УО/образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | 2027 |
| 14.1 | Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования" |  |  |  |  |
| (п. 14 введен Распоряжением начальника управления образования г. Калуги от 27.02.2026 N 113-10-р) |  |  |  |  |  |

- 2. Финансовое обеспечение направления муниципальной

программы "Развитие образования в городском округе городе

Калуге Калужской области"

(в ред. Распоряжения начальника управления образования

г. Калуги от 14.09.2026 N 758-10-р)

| Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Направление "Образование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 43480504,75 | 7046908,84 | 7683119,54 | 7806043,37 | 7489102,86 | 6727665,07 | 6727665,07 |
|  |  | средства федерального бюджета | 1340183,60 | 348089,26 | 357642,63 | 162164,12 | 162487,35 | 154900,12 | 154900,12 |
|  |  | средства областного бюджета | 33286657,55 | 5303851,55 | 5810939,86 | 6110744,54 | 5795246,30 | 5132937,65 | 5132937,65 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 8853663,60 | 1394968,03 | 1514537,05 | 1533134,71 | 1531369,21 | 1439827,30 | 1439827,30 |
| - Комплекс проектных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Педагоги и наставники" | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 941753,47 | 151460,83 | 155840,93 | 162164,12 | 162487,35 | 154900,12 | 154900,12 |
|  |  | средства федерального бюджета | 941415,47 | 151122,83 | 155840,93 | 162164,12 | 162487,35 | 154900,12 | 154900,12 |
|  |  | средства областного бюджета | 338,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Поддержка семьи" | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 3417,68 | 3417,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 3232,12 | 3232,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 134,67 | 134,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 50,89 | 50,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Все лучшее детям" | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 37600,73 | 24422,09 | 13178,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 24736,33 | 16238,70 | 8497,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 11124,34 | 7819,77 | 3304,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1740,06 | 363,62 | 1376,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение функционирования системы дошкольного образования | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 15583572,08 | 2548576,48 | 2696754,78 | 2706490,78 | 2716616,18 | 2457566,93 | 2457566,93 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 12783521,41 | 2101982,81 | 2230879,45 | 2230879,44 | 2230879,45 | 1994450,13 | 1994450,13 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 2800050,67 | 446593,67 | 465875,33 | 475611,34 | 485736,73 | 463116,80 | 463116,80 |
| Обеспечение развития дошкольного образования | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 529488,71 | 72064,30 | 101249,07 | 83754,84 | 85456,90 | 93481,80 | 93481,80 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 529488,71 | 72064,30 | 101249,07 | 83754,84 | 85456,90 | 93481,80 | 93481,80 |
| Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) учреждений дошкольного образования | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 344702,06 | 0,00 | 0,00 | 344702,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 308700,00 | 0,00 | 0,00 | 308700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 36002,06 | 0,00 | 0,00 | 36002,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение функционирования системы общеобразовательных организаций | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 20269735,70 | 3334143,53 | 3610337,41 | 3523558,75 | 3534009,15 | 3133843,43 | 3133843,43 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 18543136,17 | 3062113,70 | 3329059,91 | 3232232,75 | 3232232,75 | 2843748,53 | 2843748,53 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1726599,53 | 272029,83 | 281277,50 | 291326,00 | 301776,40 | 290094,90 | 290094,90 |
| Обеспечение развития общеобразовательных учреждений | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 575261,00 | 82134,16 | 206748,24 | 82950,10 | 82950,10 | 60239,20 | 60239,20 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 121070,52 | 7000,00 | 114070,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 454190,48 | 75134,16 | 92677,72 | 82950,10 | 82950,10 | 60239,20 | 60239,20 |
| Организация питания на бесплатной основе | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 2074122,97 | 326712,14 | 353350,77 | 368056,74 | 363719,00 | 331142,16 | 331142,16 |
|  |  | средства федерального бюджета | 370799,68 | 177495,61 | 193304,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 1176968,02 | 69026,07 | 75173,80 | 280480,74 | 273682,49 | 239302,46 | 239302,46 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 526355,27 | 80190,46 | 84872,90 | 87576,00 | 90036,51 | 91839,70 | 91839,70 |
| Социальная поддержка обучающихся | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 341664,42 | 55436,53 | 58451,61 | 58451,61 | 58451,61 | 55436,53 | 55436,53 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 341664,42 | 55436,53 | 58451,61 | 58451,61 | 58451,61 | 55436,53 | 55436,53 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение функционирования системы дополнительного образования | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 1484095,80 | 236346,90 | 248729,60 | 257783,90 | 267198,60 | 237018,40 | 237018,40 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1484095,80 | 236346,90 | 248729,60 | 257783,90 | 267198,60 | 237018,40 | 237018,40 |
| Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере образования | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 1185,00 | 600,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1185,00 | 600,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение развития учреждений дополнительного образования" | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 48123,43 | 7475,83 | 9260,00 | 7000,00 | 7000,00 | 8693,80 | 8693,80 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 48123,43 | 7475,83 | 9260,00 | 7000,00 | 7000,00 | 8693,80 | 8693,80 |
| Обеспечение поддержки и развития детей, проявляющих способности и таланты | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 12200,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 1900,00 | 1900,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 12200,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 | 1900,00 | 1900,00 |
| Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 347344,65 | 56578,00 | 59820,35 | 59820,35 | 59820,35 | 55652,80 | 55652,80 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 347344,65 | 56578,00 | 59820,35 | 59820,35 | 59820,35 | 55652,80 | 55652,80 |
| Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения, осуществляющего бюджетный (бухгалтерский) учет | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 682945,59 | 111409,37 | 132054,82 | 114423,20 | 114477,00 | 105290,60 | 105290,60 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 682945,59 | 111409,37 | 132054,82 | 114423,20 | 114477,00 | 105290,60 | 105290,60 |
| Обеспечение реализации прочих мероприятий в сфере образования | УО | ВСЕГО, в т.ч. | 203291,46 | 34031,00 | 34658,32 | 34786,92 | 34816,62 | 32499,30 | 32499,30 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 203291,46 | 34031,00 | 34658,32 | 34786,92 | 34816,62 | 32499,30 | 32499,30 |

- 3. Сведения о показателях направления муниципальной

программы "Развитие образования в городском округе города

Калуги Калужской области

(в ред. Распоряжения начальника управления образования

г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Источник значения показателя (методика расчета показателей, соглашение, региональный проект, муниципальная программа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Направление муниципальной программы "Образование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 2 | Количество человек, которым обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения | ед. | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 3 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 4 | Число дошкольных учреждений | ед. | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 5 | Удельный вес численности воспитанников образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 6 | Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, отвечающих современным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 7 | Число общеобразовательных учреждений | ед. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 8 | Реализация гарантий получения начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 9 | Удельный вес численности работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым региональным законодательством установлены ежемесячные денежные выплаты, в общей численности работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 10 | Удельный вес числа муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 11 | Охват питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся, определяемых постановлением Городской Управы города Калуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 12 | Охват питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся в соответствии с областным законодательством | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 13 | Количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 14 | Количество мероприятий, в которых принято участие | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 15 | Удельный вес числа муниципальных учреждений дополнительного образования, отвечающих современным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 16 | Доля детей, проявляющих способности и таланты, принявших участие в муниципальных состязательных, массовых мероприятиях различной направленности | % | - | 15 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 16 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 17 | Количество педагогов, получивших поддержку за работу с детьми и молодежью, проявляющими способности и таланты | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |
| 18 | Доля лиц, получивших услуги, от общего количества обратившихся в МБУ "Центр "Стратегия" г. Калуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Методика расчета показателя, утвержденная распоряжением начальника управления образования города Калуги от 16.12.2024 N 1144-10-р |

- 4. План достижения показателей направления муниципальной

программы "Развитие образования в городском округе города

Калуги Калужской области, 2025

(в ред. Распоряжения начальника управления образования

г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На дату 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | МП | ед | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 2 | Количество человек, которым обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения | МП | ед | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 3 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Число дошкольных учреждений | МП | ед | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 5 | Удельный вес численности воспитанников образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности воспитанников образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, отвечающих современным требованиям | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Число общеобразовательных учреждений | МП | ед | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 8 | Реализация гарантий получения начального общего, основного общего, среднего общего образования | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Удельный вес численности работников муниципальных общеобразовательных организаций, которым региональным законодательством установлены ежемесячные денежные выплаты, в общей численности работников муниципальных общеобразовательных организаций | МП | % | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 10 | Удельный вес числа муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Охват питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся, определяемых постановлением Городской Управы города Калуги | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Охват питанием на бесплатной основе отдельных категорий обучающихся в соответствии с областным законодательством | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | МП | ед | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | Количество мероприятий, в которых принято участие | МП | ед |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 |
| 15 | Удельный вес числа муниципальных учреждений дополнительного образования, отвечающих современным требованиям | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Доля детей, проявляющих способности и таланты, принявших участие в муниципальных состязательных, массовых мероприятиях различной направленности | МП | % | 0 | 0,3 | 0,6 | 4,7 | 2,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 2,7 | 15,2 |
| 17 | Количество педагогов, получивших поддержку за работу с детьми и молодежью, проявляющими способности и таланты | МП | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Доля лиц, получивших услуги, от общего количества обратившихся в МБУ "Центр "Стратегия" г. Калуги | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

(таблица в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 27.02.2026 N 113-10-р)

- 5. Механизм реализации направления "Образование"

муниципальной программы "Развитие образования

в городском округе города Калуги Калужской области"

(в ред. Распоряжения начальника управления образования

г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

- Комплекс проектных мероприятий

В рамках исполнения структурного элемента "Педагоги и наставники" реализуются мероприятия: "Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях", "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций" и "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования". Мероприятия реализуются путем предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям.

(в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 21.02.2025 N 111-10-р)

В рамках исполнения структурного элемента "Региональный проект "Поддержка семьи" реализуется мероприятие "Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования". Мероприятия реализуются путем предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования города Калуги.

(абзац введен Распоряжением начальника управления образования г. Калуги от 21.02.2025 N 111-10-р)

В рамках исполнения структурного элемента "Региональный проект "Все лучшее детям" реализуется мероприятие "Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования". Мероприятия реализуются путем предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования города Калуги.

(абзац введен Распоряжением начальника управления образования г. Калуги от 21.02.2025 N 111-10-р)

Взаимодействие управления образования города Калуги с министерством образования и науки Калужской области осуществляется в рамках соглашений по реализации комплексных проектных мероприятий путем заключения соглашений в системе "Электронный бюджет".

Общее руководство за ходом реализации комплексных проектных мероприятий осуществляют начальник управления образования города Калуги, заместитель начальника управления - председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, заместитель начальника управления - председатель комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности.

Ответственными за реализацию комплекса являются:

- отдел общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управления;

- отдел финансово-экономической деятельности комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления.

Начальники указанных отделов несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию комплексных проектных мероприятий и предоставляют информацию о ходе реализации в заинтересованные организации.

Участниками являются общеобразовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги.

Участники несут персональную ответственность за своевременную и качественную их реализацию, обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на их реализацию.

Взаимодействие управления с участниками осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий на иные цели, сформированных в системе "Электронный бюджет".

- Комплексы процессных мероприятий

- Структурный элемент "Обеспечение функционирования системы

дошкольного образования"

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений" реализуется посредством предоставления субсидии на выполнение муниципального задания для обеспечения функционирования муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ) за счет средств бюджета городского округа города Калуги Калужской области.

(в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

Мероприятие "Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях" реализуется посредством предоставления субсидии на выполнение муниципального задания для организации присмотра и ухода в МДОУ на условиях софинансирования со средствами областного бюджета.

Мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области" реализуется посредством муниципального задания за счет средств межбюджетных трансфертов, субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат, а также субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг для реализации права на получение дошкольного образования на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области.

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом указанных мероприятий осуществляют начальник управления образования города Калуги, заместитель начальника управления - председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования города Калуги и заместитель начальника управления - председатель комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги.

Ответственными за реализацию являются:

- отдел дошкольного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управления;

- отдел финансово-экономической деятельности комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления.

Начальники указанных отделов несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий, предоставляют информацию о ходе их реализации в заинтересованные организации.

Участниками мероприятий являются как образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги, так и частные организации и ИП.

Участники несут персональную ответственность за своевременную и качественную их реализацию, обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на их реализацию.

Взаимодействие управления с министерством образования и науки Калужской области осуществляется в рамках соглашений по реализации мероприятий.

Взаимодействие управления с участниками осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и соглашений о предоставлении субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг, а также соглашений о предоставлении субсидий на возмещение затрат для получения гражданами общего образования.

- Структурный элемент "Обеспечение развития дошкольного

образования"

Мероприятия "Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории", "Обеспечение условий комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений" и "Укрепление и совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений" реализуются путем предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых управление образования города Калуги осуществляет функции и полномочия учредителя, из бюджета городского округа города Калуги Калужской области для обеспечения возможности получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.

(в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации осуществляют начальник управления, заместитель начальника управления - председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования.

Ответственными за реализацию являются:

- отдел дошкольного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управления;

- МБДОУ;

- отдел финансово-экономической деятельности комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления в части имеющихся полномочий.

Руководители указанных подразделений несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации в соответствующие организации.

Участники несут персональную ответственность за своевременную и качественную их реализацию, обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на их реализацию.

Взаимодействие управления с участниками осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий на иные цели.

- Структурный элемент "Обеспечение функционирования системы

общеобразовательных организаций"

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учреждений" реализуется посредством предоставления субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа города Калуги Калужской области для функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений.

(в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

Мероприятие "Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам" реализуется посредством предоставления субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств межбюджетных трансфертов и субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат для реализации права на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях.

Мероприятие "Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования" реализуется согласно Закону Калужской области от 29.05.2009 N 550-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных учреждений" посредством предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых управление образования города Калуги осуществляет функции и полномочия учредителя.

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации осуществляют начальник управления образования города Калуги, заместитель начальника управления - председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования города Калуги и заместитель начальника управления - председатель комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги.

Ответственными за реализацию мероприятий являются:

- отдел общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управления;

- МБОУ;

- отдел финансово-экономической деятельности комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления.

Руководители указанных подразделений несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию, предоставляют информацию о ходе их реализации в заинтересованные организации.

В рамках реализации мероприятий из средств областного бюджета бюджету городского округа города Калуги Калужской области предоставляются:

(в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

- субвенция на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

- субвенция на финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Участниками реализации являются как образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги, так и частные организации.

Участники несут персональную ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий, обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на ее реализацию.

Взаимодействие управления с министерством образования и науки Калужской области осуществляется в рамках соглашений.

Взаимодействие управления с участниками осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и соглашений о предоставлении субсидий на иные цели, а также соглашений о предоставлении субсидий на возмещение затрат для получения гражданами общего образования.

Мероприятие "Меры поддержки для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программам высшего образования с муниципальными общеобразовательными учреждениями" реализуется посредством предоставления субсидии на иные цели за счет средств бюджета городского округа города Калуги для обеспечения функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений, выполнения уставных функций.

(абзац введен Распоряжением начальника управления образования г. Калуги от 27.02.2026 N 113-10-р)

- Структурный элемент "Обеспечение развития

общеобразовательных учреждений"

Мероприятия "Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений общеобразовательных учреждений, благоустройство территории", "Обеспечение условий комплексной безопасности общеобразовательных учреждений", "Укрепление и совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений", "Оснащение образовательных организаций оборудованием, мебелью, учебниками, средствами обучения и воспитания", "Реализация школьных инициатив", "Поощрение лучших муниципальных образований Калужской области, на территории которых расположены общеобразовательные организации - победители ежегодного конкурсного отбора лучших общеобразовательных организаций, находящихся на территории Калужской области", финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета (на проведение ремонта здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 51" города Калуги (замена оконных блоков на окна ПВХ)) реализуются посредством предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых управление образования города Калуги осуществляет функции и полномочия учредителя для реализации обеспечения возможности обучающимися получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям.

(в ред. Распоряжений начальника управления образования г. Калуги от 18.07.2025 N 610-10-р, от 31.10.2025 N 1078-10-р, от 13.07.2026 N 540-10-р)

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации осуществляют начальник управления, заместитель начальника управления - председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования и заместитель начальника управления - председатель комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги.

Ответственными за реализацию являются:

- отдел общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управления;

- МБОУ;

- отдел финансово-экономической деятельности комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления в части имеющихся полномочий.

Руководители указанных подразделений несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации в соответствующие организации.

Участники несут персональную ответственность за своевременную и качественную их реализацию, обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на их реализацию.

Взаимодействие управления с участниками осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий на иные цели.

- Структурный элемент "Организация питания на бесплатной

основе"

Мероприятия "Совершенствование организации питания" и "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" реализуются путем предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых управление образования города Калуги осуществляет функции и полномочия учредителя, а также на условиях софинансирования со средствами областного бюджета для получения бесплатного горячего питания обучающихся начального общего образования и льготных категорий обучающихся.

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации осуществляют начальник управления, заместитель начальника управления - председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования и заместитель начальника управления - председатель комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги.

Ответственными за реализацию являются:

- отдел общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управления;

- МБОУ;

- отдел финансово-экономической деятельности комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления в части имеющихся полномочий.

Руководители указанных подразделений несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации в соответствующие организации.

Участники несут персональную ответственность за своевременную и качественную их реализацию, обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на их реализацию.

В рамках реализации из средств областного бюджета бюджету городского округа города Калуги Калужской области предоставлены на условиях софинансирования субсидии. Взаимодействие управления с министерством образования и науки Калужской области осуществляется в рамках соглашений.

(в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

Взаимодействие управления с участниками осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий на иные цели.

- Структурный элемент "Социальная поддержка обучающихся"

Мероприятие "Оказание мер социальной поддержки по предоставлению бесплатного горячего питания отдельным категориям граждан, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с областным законодательством" реализуется посредством предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых управление образования города Калуги осуществляет функции и полномочия учредителя, из бюджета городского округа города Калуги Калужской области за счет средств областного бюджета в целях реализации права на обеспечение питанием обучающихся военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, участвующих в СВО, погибших и раненых, а также обучающихся из многодетных семей.

(в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации осуществляют начальник управления, заместитель начальника управления - председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования и заместитель начальника управления - председатель комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги.

Ответственными за реализацию являются:

- отдел общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управления;

- МБОУ;

- отдел финансово-экономической деятельности комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления в части имеющихся полномочий.

Руководители указанных подразделений несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятия, предоставляют информацию о ходе реализации в соответствующие организации.

Участники несут персональную ответственность за своевременную и качественную его реализацию, обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на его реализацию.

В рамках реализации из средств областного бюджета бюджету городского округа города Калуги Калужской области предоставлена субвенция. Взаимодействие управления с министерством образования и науки Калужской области осуществляется в рамках соглашений.

(в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

Взаимодействие управления с участниками осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий на иные цели.

- Структурный элемент "Обеспечение функционирования системы

дополнительного образования"

Мероприятия "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования" и "Реализация указов Президента Российской Федерации" реализуются путем предоставления субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств городского округа города Калуги Калужской области для обеспечения получения дополнительного образования.

(в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации осуществляют начальник управления, заместитель начальника управления - председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования и заместитель начальника управления - председатель комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги.

Ответственными за реализацию являются:

- отдел общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управления;

- МБУДО;

- отдел финансово-экономической деятельности комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления в части имеющихся полномочий.

Руководители указанных подразделений несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации в соответствующие организации.

Участники несут персональную ответственность за своевременную и качественную их реализацию, обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на их реализацию.

Взаимодействие управления с участниками осуществляется на основании о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

- Структурный элемент "Обеспечение организации и проведения

мероприятий в сфере образования"

Мероприятие "Проведение мероприятий в сфере дополнительного образования" реализуется путем предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых управление образования города Калуги осуществляет функции и полномочия учредителя, из бюджета городского округа города Калуги Калужской области в целях участия в различных мероприятиях учреждений дополнительного образования.

(в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации осуществляют начальник управления, заместитель начальника управления - председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования и заместитель начальника управления - председатель комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги.

Ответственными за реализацию являются:

- отдел общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управления;

- МБУДО;

- отдел финансово-экономической деятельности комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления в части имеющихся полномочий.

Руководители указанных подразделений несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятия, предоставляют информацию о ходе реализации в соответствующие организации.

Участники несут персональную ответственность за своевременную и качественную его реализацию, обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на его реализацию.

Взаимодействие управления с участниками осуществляется на основании о предоставлении субсидий на иные цели.

- Структурный элемент "Обеспечение развития учреждений

дополнительного образования"

Мероприятия "Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории", "Обеспечение условий комплексной безопасности учреждений дополнительного образования", "Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования" реализуются посредством предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых управление образования города Калуги осуществляет функции и полномочия учредителя, из бюджета городского округа города Калуги Калужской области.

(в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации осуществляют начальник управления, заместитель начальника управления - председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования и заместитель начальника управления - председатель комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги.

Ответственными за реализацию являются:

- отдел общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управления;

- МБУДО;

- отдел финансово-экономической деятельности комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления в части имеющихся полномочий.

Руководители указанных подразделений несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации в соответствующие организации.

Участники несут персональную ответственность за своевременную и качественную их реализацию, обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на их реализацию.

Взаимодействие управления с участниками осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий на иные цели.

- Структурный элемент "Обеспечение поддержки и развития детей,

проявляющих способности и таланты"

Мероприятия "Мероприятия по выявлению, обучению и развитию, воспитанию и социализации детей, проявляющих способности и таланты", "Мероприятия по поддержке педагогов и созданию условий для их профессионального роста" реализуются путем предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых управление образования города Калуги осуществляет функции и полномочия учредителя, из бюджета городского округа города Калуги Калужской области в целях выявления высокомотивированных обучающихся и воспитанников, а также их педагогов.

(в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации осуществляют начальник управления, заместитель начальника управления - председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования и заместитель начальника управления - председатель комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления образования города Калуги.

Ответственными за реализацию являются:

- отдел дошкольного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управления;

- отдел общего и дополнительного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управления;

- образовательные учреждения, подведомственные управлению;

- отдел финансово-экономической деятельности комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления в части имеющихся полномочий.

Руководители указанных подразделений несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации в соответствующие организации.

Участники несут персональную ответственность за своевременную и качественную их реализацию, обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на их реализацию.

Взаимодействие управления с участниками осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий на иные цели.

- Структурный элемент "Обеспечение деятельности органов

Городской Управы города Калуги"

В рамках мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата" осуществляются расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, а также закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии с бюджетной сметой.

Ответственными за реализацию являются:

- начальник управления;

- МКУ "ЦБУиСХД" г. Калуги";

- отдел финансово-экономической деятельности комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления в части имеющихся полномочий.

Руководители указанных подразделений несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятия, предоставляют информацию о ходе реализации в соответствующие организации.

Участник несет персональную ответственность за своевременную и качественную его реализацию, обеспечивает эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на его реализацию.

- Структурный элемент "Расходы на обеспечение деятельности

казенного учреждения, осуществляющего бюджетный

(бухгалтерский) учет"

В рамках мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности" города Калуги" осуществляются расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, закупку энергетических ресурсов, а также уплату налогов, сборов и иных платежей.

Ответственными за реализацию являются:

- начальник управления;

- МКУ "ЦБУиСХД" г. Калуги";

- отдел финансово-экономической деятельности комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления в части имеющихся полномочий.

Руководители указанных подразделений несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятия, предоставляют информацию о ходе реализации в соответствующие организации.

Участник несет персональную ответственность за своевременную и качественную его реализацию, обеспечивает эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на его реализацию.

Взаимодействие управления с участником осуществляется на основании бюджетной сметы.

- Структурный элемент "Обеспечение реализации прочих

мероприятий в сфере образования"

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения "Центр "Стратегия" г. Калуги" осуществляется посредством предоставления субсидии на выполнение муниципального задания, а также посредством предоставления субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению, в отношении которого управление образования города Калуги осуществляет функции и полномочия учредителя, из бюджета городского округа города Калуги Калужской области.

(в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 12.12.2025 N 1218-10-р)

Ответственными за реализацию являются:

- заместитель начальника управления - председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управления;

- МБУ "Центр "Стратегия" г. Калуги;

- отдел финансово-экономической деятельности комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления в части имеющихся полномочий.

Руководители указанных подразделений несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятия, предоставляют информацию о ходе реализации в соответствующие организации.

Участник несет персональную ответственность за своевременную и качественную их реализацию, обеспечивает эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на их реализацию.

Взаимодействие управления с участником осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий на иные цели и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

- Структурный элемент "Строительство, реконструкция,

приобретение зданий (помещений) учреждений дошкольного

образования"

(введен Распоряжением начальника управления образования

г. Калуги от 27.02.2026 N 113-10-р)

Мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования" реализуется путем предоставления из бюджета Калужской области субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного образования на условиях софинансирования, предоставления муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых управление образования города Калуги осуществляет функции и полномочия учредителя, бюджетных ассигнований из бюджета городского округа города Калуги в виде субсидии на осуществление капитальных вложений в приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа города Калуги для обеспечения возможности получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации осуществляют начальник управления, заместитель начальника управления - председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования.

Ответственными за реализацию являются:

- отдел дошкольного образования комитета дошкольного, общего и дополнительного образования управления;

- МБДОУ;

- отдел финансово-экономической деятельности комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности управления в части имеющихся полномочий.

Руководители указанных подразделений несут персональную ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации в соответствующие организации.

Участники несут персональную ответственность за своевременную и качественную их реализацию, обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на их реализацию.

Взаимодействие управления с министерством образования и науки Калужской области осуществляется в рамках соглашения по реализации мероприятия.

Взаимодействие управления с участниками осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа города Калуги.

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

в текущем финансовом году

| N п/п | Наименование процессного мероприятия, входящего в состав структурного элемента | Дата наступления контрольной точки |  |  |  | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контрольная точка 1 | Контрольная точка 2 | Контрольная точка 3 | Контрольная точка 4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Задача "Обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования (в т.ч. негосударственных), осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования" структурного элемента "Обеспечение функционирования системы дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Муниципальное задание на оказание муниципальных (выполнение работ) утверждено 01.01 | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания заключено 01.01 | Уточнение муниципального задания 01.12 | Услуга оказана (работы выполнены) 31.12 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - распоряжение об утверждении муниципального задания; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального; КТ 3 - распоряжение об уточнении муниципального задания; КТ 4 - отчет об исполнении муниципального задания |  |
| 1.2 | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Муниципальное задание на оказание муниципальных (выполнение работ) утверждено 01.01 | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания заключено 01.01 | Уточнение муниципального задания 01.12 | Услуга оказана (работы выполнены) 31.12 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - распоряжение об утверждении муниципального задания; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального; КТ 3 - распоряжение об уточнении муниципального задания; КТ 4 - отчет об исполнении муниципального задания |  |
| 1.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено 01.01 | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания заключено 01.01 | Уточнение муниципального задания 01.12 | Услуга оказана (работы выполнены) 31.12 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - распоряжение об утверждении муниципального задания; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального); КТ 3 - распоряжение об уточнении муниципального задания; КТ 4 - отчет об исполнении муниципального задания |  |
|  |  | Участие в отборе на предоставление субсидии до 01.04 | Заключение соглашения на предоставление субсидии до 01.04 | Предоставление документов, подтверждающих осуществление затрат, до 31.12 | Представление отчета об использовании субсидии до 23.01 года, следующего за отчетным | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, частные образовательные организации и ИП | КТ 1 - формирование заявки для участия в отборе в системе "Электронный бюджет"; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат в системе "Электронный бюджет"; КТ 3 - представление документов, подтверждающих осуществление затрат; КТ 4 - отчет об использовании субсидии |  |
| (п. 1.3 в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 31.08.2026 N 703-10-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Задача "Обеспечение получения качественного дошкольного образования в условиях, отвечающих современным требованиям" структурного элемента "Обеспечение развития дошкольного образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории | Утверждение бюджетных ассигнований 01.01 | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований 15.02 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, 15.02 - 31.12 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - решение о бюджете; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ 3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| 2.2 | Обеспечение условий комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений | Утверждение бюджетных ассигнований 01.01 | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований 15.02 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, 15.02 - 31.12 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - решение о бюджете; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ 3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| 2.3 | Укрепление и совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений | Утверждение бюджетных ассигнований 01.01 | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований 15.02 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, 15.02 - 31.12 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - решение о бюджете; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ 3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| - 3 | Задача "Обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях" структурного элемента "Обеспечение функционирования системы общеобразовательных организаций" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учреждений | Муниципальное задание на оказание муниципальных (выполнение работ) утверждено 01.01 | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания заключено 01.01 | Уточнение муниципального задания 01.12 | Услуга оказана (работы выполнены) 31.12 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - распоряжение об утверждении муниципального задания; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального; КТ 3 - распоряжение об уточнении муниципального задания; КТ 4 - отчет об исполнении муниципального задания |  |
| 3.2 | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Муниципальное задание на оказание муниципальных (выполнение работ) утверждено 01.01 | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания заключено 01.01 | Уточнение муниципального задания 01.12 | Услуга оказана (работы выполнены) 31.12 | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - распоряжение об утверждении муниципального задания; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального); КТ 3 - распоряжение об уточнении муниципального задания; КТ 4 - отчет об исполнении муниципального задания |  |
|  |  | Участие в отборе на предоставление субсидии до 01.04 | Заключение соглашения на предоставление субсидии до 01.04 | Предоставление документов, подтверждающих осуществление затрат, до 31.12 | Представление отчета об использовании субсидии до 23.01 года, следующего за отчетным | Начальник отдела дошкольного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, частные образовательные организации и ИП | КТ 1 - формирование заявки для участия в отборе в системе "Электронный бюджет"; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат в системе "Электронный бюджет"; КТ 3 - представление документов, подтверждающих осуществление затрат; КТ 4 - отчет об использовании субсидии |  |
| (п. 3.2 в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 31.08.2026 N 703-10-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Калужской области и реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | Не устанавливается | Не устанавливается | Не устанавливается | Не устанавливается | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги |  |  |
| 3.4 | Меры поддержки для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программам высшего образования с муниципальными общеобразовательными учреждениями | Не устанавливается | Не устанавливается | Не устанавливается | Не устанавливается | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги |  |  |
| (пп. 3.4 введен Распоряжением начальника управления образования г. Калуги от 27.02.2026 N 113-10-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Задача "Обеспечение возможности обучающимся получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям" структурного элемента "Обеспечение развития общеобразовательных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений общеобразовательных учреждений, благоустройство территории | Утверждено распределение бюджетных ассигнований 01.01 | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований 15.02 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, 15.02 - 31.12 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - решение о бюджете; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ 3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| 4.2 | Обеспечение условий комплексной безопасности общеобразовательных учреждений | Утверждено распределение бюджетных ассигнований 01.01 | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований 15.02 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, 15.02 - 31.12 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - решение о бюджете; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ 3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| 4.3 | Укрепление и совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений | Утверждено распределение бюджетных ассигнований 01.01 | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований 15.02 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, 15.02 - 31.12 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - решение о бюджете; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ 3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| "4.4 | Реализация школьных инициатив | Утверждено распределение бюджетных ассигнований 28.05.2026 | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований до 01.07.2026 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением до 31.12.2026 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12.2026 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - уведомление о предоставлении субсидии; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований" |  |
| (п. 4.4 в ред. Распоряжения начальника управления образования г. Калуги от 13.07.2026 N 540-10-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Поощрение лучших муниципальных образований Калужской области, на территории которых расположены общеобразовательные организации - победители ежегодного конкурсного отбора лучших общеобразовательных организаций, находящихся на территории Калужской области | Утверждено распределение бюджетных ассигнований 30.06.2025 | Заключено соглашение о предоставлении бюджетных ассигнований до 01.08.2025 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, 01.08 - 31.12.2025 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - уведомление об изменении росписи; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| (п. 4.5 введен Распоряжением начальника управления образования г. Калуги от 31.10.2025 N 1078-10-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Калужской области за счет иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета (на проведение ремонта здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 51" города Калуги (замена оконных блоков на окна ПВХ)) | Утверждено распределение бюджетных ассигнований 16.06.2026 | Заключено соглашение о предоставлении бюджетных ассигнований до 01.07.2026 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, до 01.09.2026 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 01.10.2026 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - уведомление об изменении росписи; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ 3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| (п. 4.6 введен Распоряжением начальника управления образования г. Калуги от 13.07.2026 N 540-10-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | Задача "Укрепление и сохранение здоровья обучающихся" структурного элемента "Организация питания на бесплатной основе" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствование организации питания | Утверждено распределение бюджетных ассигнований 01.01 | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований 15.02 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, 15.02 - 31.12 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - решение о бюджете; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ 3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| 5.2 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Утверждено распределение бюджетных ассигнований 01.01 | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований 15.02 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, 15.02 - 31.12 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - решение о бюджете; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ 3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| - 6 | Задача "Предоставление бесплатного горячего питания отдельным категориям обучающихся" структурного элемента "Социальная поддержка обучающихся" |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оказание мер социальной поддержки по предоставлению бесплатного горячего питания отдельным категориям граждан, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, в соответствии с областным законодательством | Утверждено распределение бюджетных ассигнований 01.01 | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований 15.02 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, 15.02 - 31.12 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - решение о бюджете; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ 3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| - 7 | Задача "Обеспечение доступности дополнительного образования" структурного элемента "Обеспечение функционирования системы дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования | Муниципальное задание на оказание муниципальных (выполнение работ) утверждено 01.01 | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания заключено 01.01 | Уточнение муниципального задания 20.12 | Услуга оказана (работы выполнены) 31.12 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - распоряжение об утверждении муниципального задания; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального; КТ 3 - распоряжение об уточнении муниципального задания; КТ 4 - отчет об исполнении муниципального задания |  |
| 7.2 | Реализация указов Президента Российской Федерации | Не устанавливается | Не устанавливается | Не устанавливается | Не устанавливается | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги |  |  |
| - 8 | Задача "Обеспечение доступности дополнительного образования" структурного элемента "Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение мероприятий в сфере дополнительного образования | Утверждено распределение бюджетных ассигнований 01.01 | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований 15.02 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, 15.02 - 31.12 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - решение о бюджете; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ 3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| - 9 | Задача "Обеспечение возможности обучающимся получать качественное дополнительное образование в условиях, отвечающих современным требованиям" структурного элемента "Обеспечение развития учреждений дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территории | Утверждено распределение бюджетных ассигнований 01.01 | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований 15.02 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, 15.02 - 31.12 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - решение о бюджете; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ 3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| 9.2 | Обеспечение условий комплексной безопасности учреждений дополнительного образования | Утверждено распределение бюджетных ассигнований 01.01 | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований 15.02 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, 15.02 - 31.12 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - решение о бюджете; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ 3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| 9.3 | Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования | Утверждено распределение бюджетных ассигнований 01.01 | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований 15.02 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, 15.02 - 31.12 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - решение о бюджете; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ 3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| - 10 | Задача "Повышение эффективности системы выявления, обучения, воспитания и социализации детей и молодежи, проявляющих способности и таланты, и их развития" структурного элемента "Обеспечение поддержки и развития детей, проявляющих способности и таланты" |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Мероприятия по выявлению, обучению и развитию, воспитанию и социализации детей, проявляющих способности и таланты | Утверждено распределение бюджетных ассигнований 01.01 | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований 15.02 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, 15.02 - 31.12 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - решение о бюджете; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ 3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| 10.2 | Мероприятия по поддержке педагогов и созданию условий для их профессионального роста | Утверждено распределение бюджетных ассигнований 01.01 | Заключены соглашения о предоставлении бюджетных ассигнований 15.02 | Выполнение мероприятия, предусмотренного соглашением, 15.02 - 31.12 | Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены 31.12 | Начальник отдела общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, образовательные учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги | КТ 1 - решение о бюджете; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на иные цели; КТ 3 - заявки на финансирование; КТ 4 - отчет об использовании бюджетных ассигнований |  |
| - 11 | Задача "Обеспечение деятельности управления образования города Калуги" структурного элемента "Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги" |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата | Не устанавливается | Не устанавливается | Не устанавливается | Не устанавливается | Заместитель начальника управления - председатель комитета по обеспечению финансово-экономической деятельности, начальник отдела финансово-экономической деятельности |  |  |
| - 12 | Задача "Обеспечение ведения бухгалтерского учета и сопровождение хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных управлению образования города Калуги" структурного элемента "Расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения, осуществляющего бюджетный (бухгалтерский) учет" |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности" города Калуги | Не устанавливается | Не устанавливается | Не устанавливается | Не устанавливается | Начальник отдела финансово-экономической деятельности, МКУ "ЦБУиСХД" г. Калуги |  |  |
| - 13 | Задача "Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ, осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической и медицинской помощи детям, оказание консультативной, диагностической, коррекционной, развивающей, психолого-педагогической, медико-социальной и иной помощи детям и родителям (законным представителям), учебно-методическая поддержка образовательных учреждений города Калуги" структурного элемента "Обеспечение реализации прочих мероприятий в сфере образования" |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального бюджетного учреждения "Центр "Стратегия" г. Калуги | Муниципальное задание на оказание муниципальных (выполнение работ) утверждено 01.01 | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания заключено 01.01 | Уточнение муниципального задания 01.12 | Услуга оказана (работы выполнены) 31.12 | Заместитель начальника управления - председатель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования, начальник отдела финансово-экономической деятельности, МБУ "Центр "Стратегия" г. Калуги | КТ 1 - распоряжение об утверждении муниципального задания; КТ 2 - соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального); КТ 3 - распоряжение об уточнении муниципального задания; КТ 4 - отчет об исполнении муниципального задания |  |