ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА ____________________2025_____________

(отчетный период)

Наименование муниципальной программ: муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в городском округе городе Калуге Калужской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги (далее -  управление ФКСиМП)

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Развитие физической культуры и спорта в городском округе городе Калуге Калужской области» (всего), в том числе: | 438196,66 | 463209,40 | 457309,50 |  | 98,73 |  |
| средства федерального бюджета | 887,50 | 887,50 | 887,50 |  | 100 |  |
| средства областного бюджета | 545,10 | 545,10 | 545,10 |  | 100 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 436764,06 | 461776,80 | 455876,90 |  | 98,72 |  |
| Иные источники<2> |  |  |  |  |  |  |
| Направление «Физическая культура и спорт» соисполнитель управление ФКСиМП | 396457,25 | 405645,40 | 404352,80 |  | 99,68 |  |
| средства федерального бюджета | 887,50 | 887,50 | 887,50 |  | 100 |  |
| средства областного бюджета | 545,10 | 545,10 | 545,10 |  | 100 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 395024,65 | 404212,80 | 402920,20 |  | 99,68 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры» | 31060,94 | 31151,70 | 31151,70 |  | 100 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 31060,94 | 31151,70 | 31151,70 |  | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» | 430,00 | 430,00 | 430,00 |  | 100 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 430,00 | 430,00 | 430,00 |  | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений в сфере физической культуры» | 820,00 | 820,00 | 820,00 |  | 100 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 820,00 | 820,00 | 820,00 |  | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» | 17508,97 | 17593,10 | 17593,10 |  | 100 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 17508,97 | 17593,10 | 17593,10 |  | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях» | 2246,50 | 2246,50 | 2245,50 |  | 99,96 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 2246,50 | 2246,50 | 2245,50 |  | 99,96 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | 100 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа»» | 301079,52 | 313412,80 | 313404,40 |  | 99,99 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 301079,52 | 313412,80 | 313404,40 |  | 99,99 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» | 3307,50 | 3307,50 | 3284,10 |  | 99,29 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 3307,50 | 3307,50 | 3284,10 |  | 99,29 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа»» | 14130,82 | 10348,20 | 9177,10 |  | 88,68 |  |
| средства федерального бюджета | 887,50 | 887,50 | 887,50 |  | 100 |  |
| средства областного бюджета | 545,10 | 545,10 | 545,10 |  | 100 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 12698,22 | 8915,60 | 7744,50 |  | 86,86 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги Калужской области» | 25823,00 | 26285,60 | 26196,90 |  | 99,66 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 25823,00 | 26285,60 | 26196,90 |  | 99,66 |  |
| Направление «Физическая культура и спорт» соисполнитель управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее - управление АгиЗО) | 18350,00 | 33520,50 | 30497,60 |  | 90,98 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 18350,00 | 33520,50 | 30497,60 |  | 90,98 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» | 18350,00 | 25240,20 | 22217,30 |  | 88,02 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 18350,00 | 25240,20 | 22217,30 |  | 88,02 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений в сфере физической культуры» | 0,00 | 8 280,30 | 8280,30 |  | 100 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0,00 | 8 280,30 | 8280,30 |  | 100 |  |
| Направление «Образование» соисполнитель управление ФКСиМП | 20739,41 | 21566,10 | 21565,90 |  | 99,99 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 20739,41 | 21566,10 | 21565,90 |  | 99,99 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» | 20173,41 | 21000,10 | 21000,10 |  | 100,0 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 20173,41 | 21000,10 | 21000,10 |  | 100,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» | 426,00 | 426,00 | 425,90 |  | 99,98 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 426,00 | 426,00 | 425,99 |  | 99,98 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий муниципальными учреждениями, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию» | 140,00 | 140,00 | 139,90 |  | 99,95 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 140,00 | 140,00 | 139,90 |  | 99,95 |  |
| Направление «Образование» соисполнитель управление АгиЗО | 2650,00 | 2477,40 | 893,20 |  | 36,05 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 2650,00 | 2477,40 | 893,20 |  | 36,05 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» | 2650,00 | 2477,40 | 893,20 |  | 36,05 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 2650,00 | 2477,40 | 893,20 |  | 36,05 |  |

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2>Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

| Сведения о достижении значений индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии) |  |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | итог |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Доля граждан, проживающих на территории городского округа города Калуги Калужской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа | % | 56,6 | 59,8 | 57,51 | 96,17 |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Физическая культура и спорт»

соисполнитель управление ФКСиМП

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Направление «Физическая культура и спорт» соисполнитель управление ФКСиМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя Доля граждан, проживающих на территории городского округа города Калуги Калужской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | % | 56,6 | 57,0 | 57,2 | 57,4 | 57,8 | 58,5 | 58,8 | 59,4 | 59,5 | 59,6 | 59,7 | 59,8 |  |
|  | Факт | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,51 | 96,17 |
| 2 | Наименование показателя: Количество мероприятий по спортивно-массовой и воспитательной работе с детьми, подростками и молодежью по месту жительства комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях», комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 105 | 130 | 155 | 190 | 205 | 220 | 230 |  |
|  | Факт/прогноз |  | 25 | 41 | 56 | 72 | 88 | 120 | 140 | 167 | 210 | 228 | 264 | 299 | 100 |
| 3 | Наименование показателя: Количество муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий», комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 18 | 41 | 69 | 103 | 139 | 163 | 182 | 212 | 250 | 268 | 288 | 310 |  |
|  | Факт/прогноз |  | 18 | 41 | 82 | 98 | 146 | 177 | 196 | 204 | 248 | 270 | 290 | 304 | 98 |
| 4 | Наименование показателя: Численность жителей города, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, получивших услугу физкультурно-спортивной направленности комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | человек | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |
|  | Факт/прогноз |  | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 100 |
| 5 | Наименование показателя Численность лиц, получивших услугу по организации занятий парашютно-авиационными видами спорта комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | человек | 0 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |  |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 65 | 68 | 72 | 86 | 86 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100 |
| 6 | Наименование показателя Количество победителей и призеров официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнований комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях», комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | человек | 15 | 45 | 70 | 120 | 200 | 215 | 230 | 250 | 310 | 350 | 380 | 425 |  |
|  | Факт/прогноз |  | 30 | 156 | 228 | 347 | 415 | 519 | 533 | 576 | 632 | 750 | 810 | 854 | 100 |
| 7 | Наименование показателя Количество присвоенных спортивных разрядов комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях», , комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 50 | 140 | 240 | 330 | 420 | 500 | 570 | 630 | 720 | 810 | 900 | 980 |  |
|  | Факт/прогноз | штук | 50 | 140 | 267 | 331 | 422 | 492 | 550 | 650 | 790 | 1010 | 1320 | 1650 | 100 |
| 8 | Наименование показателя Численность лиц, получивших услугу по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта в СШ и СШОР комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | человек | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |  |
|  | Факт/прогноз | человек | 7175 | 7175 | 7175 | 7175 | 7197 | 7197 | 7197 | 7197 | 7311 | 7295 | 7295 | 7295 | 97 |
| 9 | Наименование показателя Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 6 | 13 | 20 | 27 | 33 | 35 | 40 | 46 | 54 | 60 | 68 | 74 |  |
|  | Факт/прогноз | штук | 2 | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 61 | 70 | 73 | 99 |
| 10 | Наименование показателя Количество тренеров, тренеров-преподавателей, приглашенных на работу в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги и получивших компенсацию по договорам найма (поднайма) жилых помещений комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | человек | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Факт/прогноз | человек |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 4 | 100 |
| 11 | Наименование показателя Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий комплексной безопасности комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
|  | Факт/прогноз | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 |
| 12 | Наименование показателя Количество муниципальных учреждений, которые приобрели основные средства и материальные запасы комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта», комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100 |
| 13 | Наименование показателя Количество муниципальных учреждений, на которых проводились работы по текущему ремонту и благоустройству территорий комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений в сфере физической культуры», комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100 |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Направление «Физическая культура и спорт» соисполнитель управление ФКСиМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание благоприятных условий для занятий населения средства городского округа города Калуги Калужской области структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в сфере физической культуры» |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2025 | 28.12.2024 |  | Распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги от 28.12.2024 № 580-13-р "Об утверждении муниципального задания муниципального автономного учреждения «Дирекция спортивных сооружений» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" | + |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 09.01.2025 | 28.12.2024 |  | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания № 14 от 28.12.2024 (МАУ ДСС) | + |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2025 | 25.12.2025 |  | График перечисления субсидии № б/н от 28.12.2024 | + |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Годовой отчет МАУ "Дирекция спортивных сооружений" учреждений о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | + |  |  |  |  |
| 2 | Задача «Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения путем проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий» |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Утвержден календарный план мероприятий» | 14.01.2025 | 23.12.2024 |  | Календарный план общегородских официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и участии в региональных официальных спортивных мероприятиях, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2024 № 2877-пи | + |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Бюджетные обязательства приняты» | 15.12.2025 | 18.12.2025 |  | Сведения БО 2250 от 28.05, 2263 от 30.05, 2548 от 028.07, 2549 от 08.07, 2551 от 08.07, 2552 от 08.07, 2604 от 16.07, 2805 от 11.08, 3793 от 24.11, 3876 от 28.11, 3877 от 28.11, 4028 от 10.12, 4058 от 11.12, 4071 от 11.12.2025 | - |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены), товары приобретены» | 30.12.2025 | 24.12.2025 |  | Товарные накладные 69 от 28.05, 0625 от 04.06, 428 от 18.07, 193 от 07.07, 194 от 10.07, 116 от 03.07, 101 от 09.08, акт б/н от 09.08, УПД 210 от 12.12, товарная накладная 124т от 24.12., акт б/н от 24.12 | + |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 30.12.2025 | 26.12.2025 |  | Платежные поручения: п.п № 643 от 10.06, п.п 691 от 23.06, п.п 812 от 28.07, п.п 848 от 30.07, п.п 874 от 05.08, п.п 883 от 12.08, п.п. 899 от 13.08, п.п 917 от, п.п 918, п.п. 919 от 18.08., п.п 1457 от 19.12, п.п 1464 от 22.12, п.п. 1515, п.п 1522, п.п 1526 от 25.12, п.п 1536, п.п 1537, п.п 1538 от 26.12.2025 | + |  |  |  |  |
| 3. | Задача «Содержание и обслуживание спортивных объектов, в том числе спортивных площадок и тренажерных комплексов» структурного элемента «Обеспечение развития муниципальных учреждений в сфере физической культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры, благоустройство территорий» |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 11.03.2025 |  | Перечень целевых субсидий № 3 от 11.03.2025 | - |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено | 01.03.2025 | 11.03.2025 |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 40 от 11.03.2025 (МАУ ДСС) | - |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка Перечислена субсидия (%) | 30.12.2025 | 25.11.2025 |  | График перечисления субсидии график перечисления субсидии № б/н от 11.03.2025 | + |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Отчет о достижении значений результатов предоставлении субсидии | + |  |  |  |  |
| 4. | Задача «Привлечение максимально возможного числа жителей города Калуги здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом» структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2025 | 28.12.2024 |  | Распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги от 26.12.2024 № 558-13-р "Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Лидер» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" Распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги от 28.12.2024 № 581-13-р "Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Калужский городской авиационно-спортивный парашютный клуб» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов " | + |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 09.01.2025 | 09.01.2025 |  | Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания № 11 от 28.12.2024 (МБУ ФСЦ «Лидер»), Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение муниципального задания № 13 от 28.12.2024 (МБУ КГАСПК) | + |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2025 | 24.12.2025 |  | График перечисления субсидии № б/н от 28.12.2024 | + |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Годовой отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | + |  |  |  |  |
| 5. | Задача «Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения путем проведения физкультурных мероприятий и участия в спортивных мероприятиях различного уровня» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий» |  |  | Начальник отдела физкультурно-массовой и спортивно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка «Утвержден календарный план мероприятий» | 14.01.2025 | 23.12.2024 |  | Календарный план общегородских официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и участии в региональных официальных спортивных мероприятиях, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2024 № 2877-пи | + |
| 5.1.2 | Контрольная точка «Бюджетные обязательства приняты» | 15.12.2025 | 15.12.2025 |  | Положения о проведении соревнований | + |
| 5.1.3 | Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены), товары приобретены» | 30.12.2025 | 29.12.2025 |  | Приказы о проведении соревнований | + |
| 5.1.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 30.12.2025 | 29.12.2025 |  | Ведомости на компенсацию питания судей или участников соревнований, акты списания материальных ценностей, ведомости на выдачу наградной продукции | + |
| 5.2 | Мероприятие «Участие в спортивных мероприятиях различного уровня» |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Контрольная точка | Не установлены |  |  |  |  |
| 6 | Задача «Развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Лидер» и муниципального бюджетного учреждения «Калужской городской авиационно-спортивный парашютный клуб» структурного элемента «Обеспечение развития муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта» |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению |  |  |
| 6.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 05.03.2025 |  | Перечень целевых субсидий № 2 от 05.03.2025 | - |
| 6.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 01.03.2025 | 28.02.2025 |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 34 от 28.02.2025 (МБУ ФСЦ «Лидер) | + |
| 6.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2025 | 21.10.2025 |  | График перечисления субсидии № б/н от 28.02.2025 | + |
| 6.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Отчет о достижении значений результатов предоставлении субсидии | + |
| 7. | Задача «Обеспечение в полном объеме муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по видам спорта. Создание условий для развития массового детско-юношеского спорта и подготовки спортсменов различного уровня» структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующие дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности и дополнительные образовательные программы спортивной подготовки |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта |  |  |
| 7.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2025 | 28.12.2024 |  | Распоряжения начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги "Об утверждении муниципального задания на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов" от 28.12.2024 № 577-13-р (от 28.12.2024 № 577-13-р,), от 28.12.2024 № 572-13-р (МБУ ДО СШ "Торпедо"), от 27.12.2024 № 571-13-р (МБУ ДО СШ "Луч"), от 27.12.2024 № 570-13-р (МЬУ ДО СШОР по гребле на байдарках и каноэ), от 27.12.2024 № 568-13-р (МБУ ДО СШ "Космос"), от 27.12.2024 № 567-13-р (МБУ ДО СШ № 1), от 27.12.2024 № 565-13-р (МБУ ДО СШ "Старт"), от 27.12.2024 № 564-13-р (МАУ ДО СШОР "Вымпел"), от 27.12.2024 № 562-13-р (МБУ ДО СШ "Шашки русские"), от 27.12.2024 № 561-13-р (МБУ СШ "Энергия"), от 27.12.2024 № 560-13-р (МБУ СШ "Фехтование"), от 26.12.2024 № 555-13-р (МБУ ДО СШ "Персей"), от 26.12.2024 № 564-13-р (МБУ ДО СШ № 5), | + |
| 7.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 09.01.2025 | 09.01.2025 |  | Соглашения от 28.12.2024 № 2 ( МБУ ДО «Шашки русские»), № 1 ( МБУ ДО СШОР по гребле на байдарках и каноэ г.Калуги), № 3 (МБУ ДО СШОР "Темп" г. Калуги ), № 9 (МБУ ДО СШ "Фехтование" г. Калуги), № 7 (МБУ ДО СШ "Энергия" г. Калуги ), № 10 (МБУ ДО "СШ №1 им. ЗТР Сидоренко В.Г." г. Калуги), № 6 (МБУ ДО СШ "Старт" г. Калуги), № 5 (МБУ ДО СШ № 5 г. Калуги), №17 (МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги), № 19 (МАУ ДО СШОР "Вымпел" г. Калуги), № 20 ( МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуги), № 18 (МБУ ДО СШ "Торпедо" г. Калуги), № 4 (МБУ ДО СШ "Персей" г. Калуги) | + |
| 7.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2025 | 25.12.2025 |  | График перечисления субсидии № б/н от 28.12.2024 | + |
| 7.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2025 | 30.12.2025 |  | Годовые отчеты о выполнении муниципального задания за 2025 год, представленные учреждениями о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» | + |
| 7.2 | Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2025 | 28.12.2024 |  | Распоряжения начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги"Об утверждении муниципального задания на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов" от 28.12.2024 № 577-13-р (от 28.12.2024 № 577-13-р,), от 28.12.2024 № 572-13-р (МБУ ДО СШ "Торпедо"), от 27.12.2024 № 571-13-р (МБУ ДО СШ "Луч"), от 27.12.2024 № 570-13-р (МЬУ ДО СШОР по гребле на байдарках и каноэ), от 27.12.2024 № 568-13-р (МБУ ДО СШ "Космос"), от 27.12.2024 № 567-13-р (МБУ ДО СШ № 1), от 27.12.2024 № 565-13-р (МБУ ДО СШ "Старт"), от 27.12.2024 № 564-13-р (МАУ ДО СШОР "Вымпел"), от 27.12.2024 № 562-13-р (МБУ ДО СШ "Шашки русские"), от 27.12.2024 № 561-13-р (МБУ СШ "Энергия"), от 27.12.2024 № 560-13-р (МБУ СШ "Фехтование"), от 26.12.2024 № 555-13-р (МБУ ДО СШ "Персей"), от 26.12.2024 № 564-13-р (МБУ ДО СШ № 5), | + |
| 7.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 09.01.2025 | 09.01.2025 |  | Соглашения от 28.12.2024 № 2 ( МБУ ДО «Шашки русские»), № 1 ( МБУ ДО СШОР по гребле на байдарках и каноэ г.Калуги), № 3 (МБУ ДО СШОР "Темп" г. Калуги ), № 9 (МБУ ДО СШ "Фехтование" г. Калуги), № 7 (МБУ ДО СШ "Энергия" г. Калуги ), № 10 (МБУ ДО "СШ №1 им. ЗТР Сидоренко В.Г." г. Калуги), № 6 (МБУ ДО СШ "Старт" г. Калуги), № 5 (МБУ ДО СШ № 5 г. Калуги), №17 (МБУ ДО СШ "Луч" г. Калуги), № 19 (МАУ ДО СШОР "Вымпел" г. Калуги), № 20 ( МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуги), № 18 (МБУ ДО СШ "Торпедо" г. Калуги), № 4 (МБУ ДО СШ "Персей" г. Калуги) | + |
| 7.2.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2025 | 24.12.2025 |  | График перечисления субсидии № б/н от 28.12.2024 | + |
| 7.2.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2025 | 29.12.2025 |  | Годовые отчеты о выполнении муниципального задания за 2025 год, представленные учреждениями о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» | + |
| 7.3 | Мероприятие «Возмещение расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории городского округа города Калуги Калужской области тренерам, тренерам-преподавателям, приглашенным для работы в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги» |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Контрольная точка «Прием документов от заявителей» | 30.12.2025 | 08.09.2025 |  | Заявление от 10.04.2025 (заявитель Севастьянов М.А.) Заявление от 12.05.2025 (заявитель Кочергин А.А.) Заявление от 25.07.2025 (заявитель Добрынин С.С.) Заявление от 08.09.2025 (заявитель Селиванов Ю.С.) | + |
| 7.3.2 | Контрольная точка «Протокол комиссии по назначению денежной компенсации подписан» | 30.12.2025 | 10.09.2025 |  | Протоколы комиссии о назначении денежной компенсации № 2 от 05.05.2025, № 3 от 16.05.2025, № 4 от 28.07.2025, № 5 от 10.09.2025 | + |
| 7.3.3 | Контрольная точка «Документ, устанавливающий размер и получателей, утвержден» | 30.12.2025 | 22.09.2025 |  | Постановление Городской Управы города Калуги № 900-пи от 13.05.2025 "О назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов по договору найма жилого помещения Севастьянову М.А." Постановление Городской Управы города Калуги № 1003-пи от 27.05.2025-пи от 13.05.2025 О назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов по договору найма жилого помещения Кочергину А.А. Постановление Городской Управы города Калуги № 1736-пи от 28.07.2025 " О назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов по договору найма жилого помещения Добрынину С.С." Постановление Городской Управы города Калуги № 1794-пи от 22.09.2025 "О назначении и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов по договору найма жилого помещения Селиванову Ю.С." | + |
| 7.3.4 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.12.2025 | 22.12.2025 |  | Платежные поручения №21 от 20.01, № 85 от 07.02, №. 214 от 06.03, № 346 от 02.04, № 530 от 15.05, № 677 от 19.06, № 1115 от 01.10, № 1174 от 17.10, № 1373 от 02.12, № 1399 от 05.12 (Селиванов Ю.С.), № 130 от 21.02, № 266 от 21.03, № 545 от 22.05, № 756 от 04.07 (Севастьянов М.А.), № 664 от 17.06, № 747 от 02.07, № 858 от 31.07, № 994 от 09.09, № 1127 от 03.10, № 1266 от 05.11, № 1400 от 05.12.( Кочергин А.А.), № 116 от 01.10, № 1462 от 22.12.2025 (Добрынин С.С.) | + |
| 8 | Задача «Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов детей, подростков и молодежи с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта и другим видам физической деятельности, положительная динамика спортивно-технических показателей и спортивных результатов» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Мероприятие «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий» |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта |  |  |
| 8.1.1 | Контрольная точка «Утвержден календарный план мероприятий» | 14.01.2025 | 14.01.2025 |  | Календарные планы спортивных и физкультурных мероприятий учреждений | + |
| 8.1.2 | Контрольная точка «Бюджетные обязательства приняты» | 15.12.2025 | 25.09.2025 |  | Сведения от 25.09.2025 (МБУ ДО СШ «Энергия» г. Калуги), от 24.03.2025 (МБУ ДО СШ «Луч» г. Калуги), от 18.03.2025 (МБУ ДО СШ «Персей» г. Калуги) | + |
| 8.1.3 | Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены), товары приобретены» | 30.12.2025 | 25.11.2025 |  | Товарная накладная № 70 от 25.11. (МБУ ДО СШ «Энергия» г. Калуги), УПД № 10719, № 10720 от 21.04. (МБУ ДО СШ «Луч» г. Калуги), УПД № ОМ-291286 от 15.04 (МБУ ДО СШ «Космос» г. Калуги), товарная накладная № 27 от 24.04.2025 (МБУ ДО СШ «Персей» г. Калуги | + |
| 8.1.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 30.12.2025 | 02.12.2025 |  | Платежные поручения. № 489 от 01.12 (МБУ ДО СШ «Энергия» г. Калуги», № 103, № 104 от 29.04. (МБУ ДО СШ «Луч» г. Калуги), № 251, № 252 от 28.04, (МБУ ДО СШ «Космос» г. Калуги), 88 от 30.04 (МБУ ДО СШ «Персей» г. Калуги) | + |
| 8.2. | Мероприятие «Участие в спортивных мероприятиях различного уровня» |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Контрольная точка «Не установлена» |  |  |  |  |  |
| 9 | Задача «Создание условий для развития массового детско-юношеского спорта и подготовки спортсменов различного уровня путем укрепления материально-технической базы» структурного элемента «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности» |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению |  |  |
| 9.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 17.03.2025 |  | Перечень целевых субсидий № 2 от 05.03.2025 МБУ ДО СШ «Луч» г. Калуги, МБУ ДО СШ «Персей» г. Калуги; Перечень целевых субсидий № 4 от 17.03.2025 МБУ ДО СШ «Энергия» г. Калуги | - |
| 9.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 01.03.2025 | 17.03.2025 |  | Соглашение на предоставление субсидии на иные цели № 33 от 14.03.2025 (МБУ ДО СШ «Энергия» г. Калуги), Соглашение на предоставление субсидии на иные цели № 35 от 05.03.2025 (МБУ ДО СШ «Луч» г. Калуги), Соглашение на предоставление субсидии на иные цели № 23 от 05.03.2025 (МБУ ДО СШ «Персей» г. Калуги) | - |
| 9.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2025 | 19.12.2025 |  | График перечисления субсидии № б/н от 14.03.2025 (МБУ ДО СШ «Энергия» г. Калуги), № б/н от 05.03.2025 (МБУ ДО СШ «Луч» г. Калуги), № б/н от 05.03.2025 (МБУ ДО СШ «Персей» г. Калуги | + |
| 9.1.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 01.12.2025 | 29.12.2025 |  | Отчеты о достижении значений результатов предоставлении субсидии | - |
| 9.2 | Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности» |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению |  |  |
| 9.2.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 21.08.2025 |  | Перечень целевых субсидий № 2 от 05.03.2025 (МБУ ДО СШ «Старт» г. Калуги), Перечень целевых субсидий №11 от 21.08.2025 (МБУ ДО СШ «Торпедо» г. Калуги) | - |
| 9.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 01.03.2025 | 11.03.2025 |  | Соглашение на предоставление субсидии на иные цели № 25 от 05.03.2025 (МБУ ДО СШ «Старт» г. Калуги), Соглашение на предоставление субсидии на иные цели № 28 от 11.03.2025 (МБ ДО СШ «Торпедо» г. Калуги | - |
| 9.2.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2025 | 21.11.2025 |  | График перечисления субсидии № б/н от 05.03.2025 (МБУ ДО СШ «Старт» г. Калуги), График перечисления субсидии № б/н от 11.03.2025 (МБУ ДО СШ «Торпедо» г. Калуги), | + |
| 9.2.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 01.12.2025 | 29.12.2025 |  | Отчеты о достижении значений результатов предоставлении субсидии | - |
| 9.3 | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности, благоустройство территорий» |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению |  |  |
| 9.3.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 17.12.2025 |  | Перечень целевых субсидий № 2 от 05.03.2025 (МБУ ДО СШ «Луч», МБУ ДО СШОР «Вымпел» г. Калуги), перечень целевых субсидий № 20 от 17.12.2025 (МБУ ДО СШ «Энергия» г. Калуги) | - |
| 9.3.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 01.03.2025 | 14.03.2025 |  | Соглашение на предоставление субсидии на иные цели № 35 от 05.03.2025 (МБУ ДО СШ «Луч» г. Калуги), Соглашение на предоставление субсидии на иные цели № 24 от 05.03.2025 (МБУ ДО СШОР «Вымпел» г. Калуги), Соглашение на предоставление субсидии на иные цели № 33 от 14.03.2025 (МБУ ДО СШ «Энергия» г. Калуги) | - |
| 9.3.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%) | 30.12.2025 | 14.03.2025 |  | График перечисления субсидии б/н от 05.03.2025 (МБУ ДО СШ «Луч» г. Калуги), № б/н от 05.03.2025 (МБУ ДО СШОР «Вымпел» г. Калуги), № 4 от 17.12.2025 от 14.03.2025 (МБУ ДО СШ «Энергия» г. Калуги) | + |
| 9.3.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены» | 30.12.2025 | 29.12.2025 |  | Отчеты о достижении значений результатов предоставлении субсидии | + |
| 9.4 | Мероприятие «Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки» |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению |  |  |
| 9.4.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 17.03.2025 |  | Перечень целевых субсидий №1 от 18.02.2025 (МБУ ДО СШОР «Вымпел» г. Калуги, МБУ ДО СШОР «Темп» г. Калуги), перечень целевых субсидий №4 от 17.03.2025 (МБУ ДО СШ «Луч» г. Калуги) | - |
| 9.4.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 01.03.2025 | 11.03.2025 |  | Соглашениена предоставление субсидии на иные цели № 20-2025-078335 от 13.02.2025 (МБУ ДО СШОР «Вымпел» г. Калуги), Соглашение на предоставление субсидии на иные цели № 20-2025-091890 от 17.02.2025 (МБУ ДО СШОР «Темп» г. Калуги), Соглашение на предоставление субсидии на иные цели№ 20-2025-107259 от 11.03.2025 (МБУ ДО СШ «Луч» г. Калуги) | - |
| 9.4.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2025 | 11.03.2025 |  | График перечисления субсидии б/н от 13.02.2025 (МБУ ДО СШОР «Вымпел» г. Калуги), График перечисления субсидии Б/н от 17.02.2025 (МБУ ДО СШОР «Темп» г. Калуги), График перечисления субсидии б/н от 11.03.2025 (МБУ ДО СШ «Луч» г. Калуги) | + |
| 9.4.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 01.12.2025 | 01.07.2025 |  | Отчеты о достижении значений результатов предоставлении субсидии | + |
| 9.5 | Мероприятие «Оказание поддержки муниципальным организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов» |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению |  |  |
| 9.5.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2025 | 05.03.2025 |  | Перечень целевых субсидий № 2 от 05.03.2025 (МБУ ДО СШ «Фехтование» г. Калуги) | - |
| 9.5.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 01.03.2025 | 05.03.2025 |  | Соглашение на предоставление субсидии на иные цели № 27 от 05.03.2025 | - |
| 9.5.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2025 | 23.04.2025 |  | График перечисления субсидии № б/н от 05.03.2025 | + |
| 9.5.4 | Контрольная точка «Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена» | 01.12.2025 | 01.07.2025 |  | Отчеты о достижении значений результата предоставлении субсидии | + |

Отчет о ходе реализации направления «Физическая культура и спорт»

соисполнитель управление АГиЗО

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Направление «Физическая культура и спорт» соисполнитель управление АГиЗО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Наименование показателя Количество подведомственных учреждений, дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» в которых произведен капитальный или текущий ремонт помещений, спортивных сооружений комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
|  | Факт/прогноз | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 15 | Наименование показателя Количество вновь построенных спортивных объектов комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений в сфере физической культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Факт/прогноз | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Направление «Физическая культура и спорт» соисполнитель управление АГиЗО |  |  |  |  |  |
| 10. | Задача «Укрепление материально-технической базы» структурного элемента «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности, благоустройство территорий» |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/заместитель начальника управления/председатель финансово-экономического комитета/начальник отдела капитального ремонта/куратор объектов |  |  |
| 10.1.1 | Контрольная точка «Включение в План закупок» | 01.02.2025 | 20.08.2025 |  | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | - |
| 10.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.03.2025 | 25.08.2025 |  | МК № 0137200001225005328 от 16.09.2025 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ ДО СШ "Торпедо" г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Малинники, д. 18 МК № 0137200001225005033 от 25.08.2025 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ ДО СШ "Энергия" , расположенного по адресу: город Калуга, ул. Салтыкова - Щедрина, д.129 (Общестроительные работы (Раздевалки 1 этаж, спортивный зал для борьбы (3-й этаж) | - |
| 10.1.3 | Контрольная точка «Приемка работ» | 31.08.2025 | 24.12.2025 |  | документ о приемке выполненных работ № 1 от 24.12.2025 (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) документ о приемке выполненных работ № 1 от 17.11.2025 (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | - |
| 10.1.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 | 30.12.2025 |  | платежное поручение № 697 от 30.12.2025 (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru платежное поручение № 590 от 09.12.2025 (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru | - |
| 11. | Задача «Укрепление материально-технической базы» структурного элемента «Обеспечение развития муниципальных учреждений в сфере физической культуры» |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности, благоустройство территорий» |  |  | Начальник отдела объектов социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |
| 11.1.1 | Контрольная точка «Включение в План закупок» | 01.02.2025 | 14.07.2025 |  | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | - |
| 11.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.03.2025 | 25.07.2025 |  | МК № 0137200001225004115 от 25.07.2025 Выполнение работ по благоустройству "Умной" спортивной площадки в мкр. Куровской | - |
| 11.1.3 | Контрольная точка «Приемка работ» | 31.08.2025 | 26.12.2025 |  | документ о приемке выполненных работ № 1 от 26.12.2025 (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | - |
| 11.1.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 | 29.12.2025 |  | платежное поручение № 690 от 29.12.2025 (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru | - |

Отчет о ходе реализации направления «Образование»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | направление «Образование» соисполнитель УФКСиМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя: Численность лиц, получивших услугу по реализации программ дополнительного образования детей в кружках и секциях разной направленности (за исключением СШ и СШОР) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | человек | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |  |
|  | Факт/прогноз |  | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 552 | 541 | 541 | 541 | 98 |
| 2 | Наименование показателя Количество мероприятий по спортивно-массовой и воспитательной работе с детьми, подростками и молодежью по месту жительства комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий муниципальными учреждениями, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 |  |
|  | Факт/прогноз |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 100 |
| 3 | Наименование показателя Количество муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий комплексной безопасности комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 4 | Наименование показателя Количество муниципальных учреждений, на которых проводились работы по текущему ремонту и благоустройству территорий комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача «Создание устойчивой потребности населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни» структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» |  |  | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2025 | 27.12.2024 |  | распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги от 27.12.2024 № 569-13-р "Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр «Красная Звезда» г. Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги от 27.12.2025 № 566-13-р "Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Исток» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" | + |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 09.01.2025 | 09.01.2025 |  | Соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания № 12 от 28.12.2024 (МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток"), Соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания № 8 от 28.12.2024 (МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г.Калуги) | + |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2025 | 24.12.2025 |  | График перечисления субсидии № б/н от 28.12.2024 (МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток", МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г.Калуги) | + |
| 1.1.4 | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2025 | 29.12.2025 |  | Годовой отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2025 год, представленный учреждениями | + |
| 1.2 | Реализация Указов Президента Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 09.01.2025 | 27.12.2024 | Начальник отдела учреждений физической культуры и спорта | распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги от 27.12.2024 № 569-13-р "Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр «Красная Звезда» г. Калуги на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов распоряжение начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги от 27.12.2025 № 566-13-р "Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Исток» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" | + |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 09.01.2025 | 09.01.2025 |  | Соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания № 12 от 28.12.2024 (МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток"), Соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания № 8 от 28.12.2024 (МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г.Калуги) | + |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 30.12.2025 | 24.12.2025 |  | График перечисления субсидии № б/н от 28.12.2024 (МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток", МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г.Калуги) | + |
| 1.2.4 | Контрольная точка Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.12.2025 | 29.12.2025 |  | Годовой отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2025 год, представленный учреждениями | + |
| 2. | Задача «Развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» структурного элемента «Обеспечение развития муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение условий комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Перечень целевых субсидий утвержден | 25.01.2025 | 17.03.2025 | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению | Перечень целевых субсидий № 3 от 11.03.2025 (МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток", Перечень целевых субсидий № 4 от 17.03.2025 (МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г. Калуги) | - |
| 2.1.2 | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено | 01.03.2025 | 14.03.2025 |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 37 от 11.03.2025 (МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток"), Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 38 от 14.03.2025 (МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г.Калуги) | - |
| 2.1.3 | Перечислена субсидия | 30.12.2025 | 04.12.2025 |  | График перечисления субсидии № б/н от 11.03.2025 (МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток"), График перечисления субсидии № б/н от 14.03.2025 (МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г. Калуги) | + |
| 2.1.4 | Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена | 01.12.2025 | 29.12.2025 |  | Отчеты о достижении значений результатов предоставлении субсидии | - |
| 2.2 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Перечень целевых субсидий утвержден | 25.01.2025 | 17.03.2025 |  | Перечень целевых субсидий № 3 от 11.03.2025 (МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток", Перечень целевых субсидий 4 от 17.03.2025 (МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г. Калуги) | - |
| 2.2.2 | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено | 01.03.2025 | 14.03.2025 |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 37 от 11.03.2025 (МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток"), Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели № 38 от 14.03.2025 (МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г.Калуги) | - |
| 2.2.3 | Перечислена субсидия | 30.12.2025 | 31.10.2025 |  | График перечисления субсидии № б/н от 11.03.2025 (МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток"), График перечисления субсидии № б/н от 14.03.2025 (МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г. Калуги) | + |
| 2.2.4 | Услуга оказана | 01.12.2025 | 13.12.2025 |  | МБОУ ДО ДЮЦ Исток платежное поручение №233 от 30.10.25, №245 от 13.11.25, МБОУ ДО Центр Красная звезда платежное поручение №290 от 10.10.25 | + |
| 3. | Задача «Удовлетворение потребностей населения в содержательном физкультурно-спортивном досуге» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий муниципальными учреждениями, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Утвержден календарный план мероприятий | 14.01.2025 | 14.01.2025 |  | Календарные планы спортивных и физкультурных мероприятий учреждений | + |
| 3.1.2 | Бюджетные обязательства приняты | 15.12.2025 | 17.03.2025 |  | Перечень целевых субсидий № 3 от 11.03.2025 (МБОУ ДО "ДЮЦ "Исток", Перечень целевых субсидий 4 от 17.03.2025 (МБОУ ДО "Центр "Красная Звезда" г. Калуги) | + |
| 3.1.3 | Услуги оказаны (работы выполнены), товары приобретены | 30.12.2025 | 25.09.2025 |  | Товарная накладная № 2 от 01.04, товарная накладная № 3 от 09,04, товарная накладная . № Л-55877266 от 23.04, УПД № 521 от 26.08, товарная накладная № 174 от 29.08, № 4 от 15.09, УПД № ОМ-707534 от 17.09, товарная накладная № 100 от 17ю.09, № 6 от 25.09, № 5 от 25.09.2025 | + |
| 3.1.4 | Оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору произведена | 30.12.2025 | 08.10.2025 |  | Платежные поручения. № 69 от 04.04, № 74 от 11.04, № 89 от 23.04, № 188 от 01.09, № 189 от 01.09, № 207 от 22.09, № 208 от 22.09, № 220 от 01.10, № 221 от 08.10.2025 | + |

Отчет о ходе реализации направления «Образование»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | направление «Образование» соисполнитель АГиЗО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наименование показателя Количество подведомственных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию в которых произведен капитальный или текущий ремонт зданий и помещений комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Факт/прогноз | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |

Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек

| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Задача «Укрепление материально-технической базы» структурного элемента «Обеспечение развития муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги/заместитель начальника управления/председатель финансово-экономического комитета/начальник отдела капитального ремонта/куратор объектов |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка «Включение в План закупок» | 01.02.2025 | 21.11.2025 |  | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | - |
| 4.1.2 | Контрольная точка «Заключение муниципального контракта» | 01.03.2025 | 26.11.2025 |  | МК № 0137200001225007666 от 26.11.2025 Выполнение работ по капитальному ремонту приточно-вытяжных систем вентиляции, КИПиА в здании МБОУ ДО "Центр Красная звезда» г.Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул.Никитина, д.121 | - |
| 4.1.3 | Контрольная точка «Приемка работ» | 31.08.2025 | 27.12.2025 |  | документ о приемке выполненных работ № 1 от 27.12.2025 (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) | - |
| 4.1.4 | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» | 25.12.2025 | 29.12.2025 |  | платежное поручение № 706 от 30.12.2025 (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru | - |

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, негативно влияющих на реализацию мероприятий программы, не выявлено.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- недостаточный объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- возможное изменение федерального и регионального законодательства;

- неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий соисполнителями или участниками программы, участвующими в реализации муниципальной программы.

Предполагаемые меры по управлению рисками реализации муниципальной программы:

- определение приоритетных направлений реализации муниципальной программы, оперативное внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу;

- внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты, касающихся сферы реализации муниципальной программы;

- мониторинг поэтапного исполнения соисполнителями или участниками программы мероприятий муниципальной программы.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

-  постановление Городской Управы от 03.09.2025 № 370-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 20.01.2025 № 11-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»,

- постановление Городской Управы от 06.03.2025 № 98-п «О внесении изменений в некоторые постановления Городской Управы города Калуги (от 16.01.2025 № 3-п, от 16.01.2025 № 4-п, от 20.01.2025 № 11-п, от 20.01.2025 № 12-п, от 29.01.2025 № 29-п, от 04.02.2025 № 35-п)».,

постановление администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 № 573-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 20.01.2025 № 11-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе городе Калуге Калужской области» управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги оценка эффективности муниципальной программы (Оэмп) составила 88,99 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление «Физическая культура и спорт» соисполнитель управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги оценка эффективности реализации направления муниципальной программы (далее – Эн) = 95,27 |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры | управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | уровень достижения отдельно взятого структурного элемента направления муниципальной программы (далее – Осэ) =98,19 |
| 1.2 | Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий | управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Осэ=91,14 |
| 1.3 | Обеспечение развития муниципальных учреждений в сфере физической культуры | управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Осэ=85 |
| 1.4 | Обеспечение функционирования муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Осэ=100 |
| 1.5 | Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях | управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Осэ=99,66 |
| 1.6 | Обеспечение развития муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Осэ=92,5 |
| 1.7 | Обеспечение функционирования муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа" | управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Осэ=99,04 |
| 1.8 | Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, участие в спортивных мероприятиях муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа | управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Осэ=100 |
| 1.9 | Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа" | управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Ос=82 |
| 2 | Направление «Физическая культура и спорт» соисполнитель управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Эн=74,2 |  |  |  |
| 2.1 | мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» | управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Осэ=70 |
| 2.2 | мероприятий «Обеспечение развития муниципальных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» | управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Осэ=70 |
| 3 | Направление «Образование» соисполнитель управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги Эн=94,56 |  |  |  |
| 3.1 | «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» | управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Осэ=98,36 |
| 3.2 | Обеспечение развития муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры | управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Осэ=81,25 |
| 3.3 | Обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность по дополнительному образованию | управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги | Осэ=100 |
| 4 | Направление «Образование» соисполнитель управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги Эн=63,21 |  |  |  |
| 4.1 | Структурный элемент «Обеспечение развития муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по дополнительному образованию и в области физической культуры» | управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | Осэ=70 |