РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 апреля 2018 г. N 116-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 01.06.2018 N 193-п,
Постановления администрации городского округа города Калуги
от 24.12.2025 N 576-п)
	


В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", статьями 29, 31, 36 Устава городского округа города Калуги Калужской области, постановлением Городской Управы города Калуги от 22.11.2016 N 350-п "Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития городского округа города Калуги Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа города Калуги Калужской области согласно приложению к настоящему Постановлению.
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги
Д.О.Разумовский
Приложение
к Постановлению
Городской Управы
города Калуги
от 2 апреля 2018 г. N 116-п
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА
И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 01.06.2018 N 193-п,
Постановления администрации городского округа города Калуги
от 24.12.2025 N 576-п)
	


1. Общие положения
1.1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа города Калуги Калужской области (далее - План мероприятий) является документом стратегического планирования, который разрабатывается и корректируется на основании Стратегии социально-экономического развития городского округа города Калуги Калужской области (далее - Стратегия).
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
1.2. План мероприятий разрабатывается на период реализации Стратегии или на очередной этап реализации Стратегии с учетом установленной периодичности бюджетного планирования.
1.3. Координацию и методическое обеспечение разработки Плана мероприятий осуществляет управление экономики и имущественных отношений города Калуги (далее - Уполномоченный орган).
2. Разработка и утверждение Плана мероприятий
2.1. Разработка Плана мероприятий включает в себя следующие этапы:
- формирование Плана мероприятий по формам 1, 2, 3 согласно приложению 1 к настоящему Порядку и обсуждение проекта Плана мероприятий;
- согласование Плана мероприятий;
- утверждение Плана мероприятий.
2.2. План мероприятий по формам 1, 2, 3 согласно приложению 1 к настоящему Порядку содержит:
- этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации Стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и три - шесть лет (для последующих этапов и периодов);
- цели и задачи социально-экономического развития городского округа города Калуги Калужской области для каждого этапа реализации Стратегии;
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
- показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии;
- комплекс мероприятий, обеспечивающих на каждом этапе реализации Стратегии достижение ее цели, соответствие муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области стратегическим целям;
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
- приоритетные проекты в рамках реализации Стратегии;
- иные положения, отвечающие целям разработки Плана мероприятий.
2.3. Проект Плана мероприятий разрабатывается Уполномоченным органом во взаимодействии со структурными подразделениями администрации городского округа города Калуги.
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
2.4. Проект Плана мероприятий подлежит общественному обсуждению в порядке, определяемом нормативным правовым актом администрации городского округа города Калуги.
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
2.5. План мероприятий утверждается постановлением администрации городского округа города Калуги.
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
2.6. Подготовка постановления администрации городского округа города Калуги об утверждении Плана мероприятий осуществляется Уполномоченным органом в срок не более 4 месяцев со дня утверждения Стратегии.
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
2.6.1. План мероприятий на очередной 3-летний период должен быть утвержден до начала нового периода планирования.
(пп. 2.6.1 введен Постановлением администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
2.7. Утвержденный План мероприятий подлежит:
- размещению на официальном сайте администрации городского округа города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
- государственной регистрации и включению в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования".
3. Корректировка Плана мероприятий
3.1. Основаниями для корректировки Плана мероприятий являются:
- изменение требований федерального законодательства, регламентирующего порядок разработки и реализации планов мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития на муниципальном уровне, а также в части, затрагивающей положения Плана мероприятий;
- решение Думы городского округа города Калуги о внесении изменений в Стратегию;
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
- значительное отклонение (более 40%) фактических данных от прогнозных значений показателей отчетного периода на основании прогноза социально-экономического развития городского округа города Калуги Калужской области;
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
- результаты мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий.
3.2. Корректировка Плана мероприятий осуществляется Уполномоченным органом во взаимодействии со структурными подразделениями администрации городского округа города Калуги путем подготовки проекта постановления администрации городского округа города Калуги о внесении изменений в План мероприятий в срок не более 3 месяцев со дня принятия решения о корректировке Плана мероприятий.
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
3.3. Процедура корректировки Плана мероприятий осуществляется в порядке, аналогичном процедуре его разработки.
3.4. Корректировка Плана мероприятий утверждается постановлением администрации городского округа города Калуги.
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
3.5. Сведения о корректировке Плана мероприятий подлежат:
- размещению на официальном сайте администрации городского округа города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
- внесению в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 N 631 "О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования".
4. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий
4.1. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий заключается в сравнении плановых и фактических показателей Плана мероприятий, выявлении отклонений, анализе причин их возникновения и формировании предложений по корректировке Плана мероприятий.
4.2. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляется структурными подразделениями администрации городского округа города Калуги в части их компетенции ежегодно в I квартале года, следующего за отчетным, и координируется Уполномоченным органом.
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
4.3. Структурные подразделения администрации городского округа города Калуги ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляют в Уполномоченный орган:
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
- информацию о ходе выполнения Плана мероприятий за отчетный год по направлениям деятельности;
- предложения об актуализации мероприятий или включении новых мероприятий и целевых показателей.
4.4. Уполномоченный орган до 1 мая года, следующего за отчетным, подготавливает ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий в соответствии с требованиями, указанными в приложении 2 к Порядку разработки Плана мероприятий, и представляет его главе городского округа города Калуги.
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
4.5. Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
Приложение 1
к Порядку
разработки Плана мероприятий
	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Городской Управы г. Калуги
от 01.06.2018 N 193-п,
Постановления администрации городского округа города Калуги
от 24.12.2025 N 576-п)
	


                                                                    Форма 1
                             План мероприятий
  на ______________ годы по реализации Стратегии социально-экономического
        развития городского округа города Калуги Калужской области
                            до ___________ года
	N п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации, годы
	Источники финансирования/объем финансирования (тыс. руб.)
	Ответственный исполнитель
	Наименование муниципальной программы <*>
	Ожидаемый результат

	
	
	
	N
	N + 1
	N + 2
	...
	N + m <**>
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	4.1
	4.2
	...
	4.m
	5
	6
	7

	Наименование приоритетного стратегического направления развития города

	Наименование стратегической цели

	Наименование задачи 1 стратегической цели

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование задачи 2 стратегической цели

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    --------------------------------
    <*>  Указывается муниципальная программа (действующая или планируемая к
разработке). При отсутствии муниципальной программы графа 6 не заполняется.
    <**> N - текущий год, m - период бюджетного планирования.
                                                                    Форма 2
                                 Перечень
             показателей плана мероприятий на __________ годы
         по реализации Стратегии социально-экономического развития
             городского округа города Калуги Калужской области
                             до__________ года
	N п/п
	Наименование показателя (индикатора), ед. измерения
	Значение показателя (индикатора) по годам
	Ответственный исполнитель

	
	
	N - 2
	N - 1
	N
	N + 1
	N + 2
	

	
	
	Факт
	Оценка
	План
	

	1
	2
	3
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	4

	Наименование приоритетного стратегического направления развития города

	Наименование стратегической цели

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                    Форма 3
                                 Перечень
                приоритетных проектов на ____________ годы
      в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития
             городского округа города Калуги Калужской области
                             до__________ года
	N п/п
	Назначение и наименование объекта
	Местоположение объекта
	Планируемое мероприятие
	Срок реализации проекта
	Источники финансирования/объем финансирования (тыс. руб.)
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Приложение 2
к Порядку
разработки Плана мероприятий
ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ
	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги
от 24.12.2025 N 576-п)
	


Раздел 1. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановления администрации городского округа города
Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
В данном разделе должна быть представлена информация о плановых и фактических значениях показателей цели Стратегии за отчетный год и сделан прогноз достижения плановых значений показателей цели на конец этапа, выявлены возникающие отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей цели.
Раздел 2. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЙ
(в ред. Постановления администрации городского округа города
Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
В данном разделе должна быть представлена сводная информация о ходе реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области и отдельных мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, выявлены возникающие отклонения между плановыми и фактическими значениями показателей целей и задач программ.
(в ред. Постановления администрации городского округа города Калуги от 24.12.2025 N 576-п)
Раздел 3. АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЙ
В случае наличия выявленных в разделах 1 и 2 отклонений должен быть представлен анализ причин их возникновения.
Раздел 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В данном разделе должна быть представлена информация о необходимых изменениях Плана мероприятий на основе выявленных отклонений и результатов анализа причин их возникновения.
