## финансы
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» («Старый город») за 2025 год
Наименование муниципальной программы — муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» («Старый город»)
Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация городского округа города Калуги Калужской области (сектор по обеспечению деятельности заместителя главы городского округа города Калуги - главного архитектора города Калуги)
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/направлением на 31.12.2025 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025 | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» («Старый город»)» (всего), в том числе | 9952.34 | 9921.14 | 5451.05 | 54.9438
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 9952.34 | 9921.14 | 5451.05 | 54.9438
иные источники <2> | 0 | 0 | 0 | 0
Направление «Национальная экономика». Соисполнитель - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 2361.18 | 2329.98 | 2008.98 | 86.2231 | Экономия по результатам торгов | А1 (исполненние по направлению)
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 2361.18 | 2329.98 | 2008.98 | 86.2231
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение объектов культурного наследия» | 2361.18 | 2329.98 | 2008.98 | 86.2231 | Экономия по результатам торгов
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 2361.18 | 2329.98 | 2008.98 | 86.2231
Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство». Соисполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | 5100 | 5100 | 2830 | 55.4902 | Отклонение произошло по причине отсутствия договоренности с собственниками по выкупу жилых помещений. | А2 (исполненние по направлению)
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 5100 | 5100 | 2830 | 55.4902
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение объектов культурного наследия» | 5100 | 5100 | 2830 | 55.4902
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 5100 | 5100 | 2830 | 55.4902
Направление «Культура, кинематография». Соисполнитель - управление записи актов гражданского состояния города Калуги | 2491.16 | 2491.16 | 612.07 | 24.5697 | Средства в размере 1879,09 тыс.руб. будут направлены на оплату ремонтных работ в 2026 году. Начало ремонтных работ: 2026 год. | А3 (исполненние по направлению)
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 2491.16 | 2491.16 | 612.07 | 24.5697
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение объектов культурного наследия» | 2491.16 | 2491.16 | 612.07 | 24.5697
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 2491.16 | 2491.16 | 612.07 | 24.5697
<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии);
средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии);
привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).
...

## индикаторы
Сведения о достижении значений индикаторов
№ п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значения индикатора |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год
|  |  |  | план | факт | итог
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Доля мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия и (или) историко-культурной среды, в общем количестве планируемых на период реализации программы | % |  | 24 | 22 | 91.6667 | Не проведены кассовые расходы для проведения первого этапа ремонтных работ (внутренние работы главного здания) объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба, XIX-XX вв.» в связи с корректировкой проектно-сметной документации.

## показатели 1
Отчет о ходе реализации направления
«Национальная экономика»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Количество мероприятий проведенных в целях сохранения объектов культурного наследия и (или) историко-культурной среды структурного элемента «Сохранение объектов культурного наследия»
| План | шт | [11 empty] | 9
| Факт/прогноз | шт | [11 empty] | 9 | 100
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 100

## показатели_2
Отчет о ходе реализации направления
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | «Количество мероприятий, проведенных в целях сохранения объектов культурного наследия» структурного элемента «Сохранение объектов культурного наследия»
| План | шт | [11 empty] | 1 | bar: Значения по месяцам нояб.
| Факт/прогноз | шт | [11 empty] | 1 | 100
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 100

## показатели_3
Отчет о ходе реализации направления
«Культура, кинематография»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | % исполнения
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | «Количество мероприятий, проведенных в целях сохранения объектов культурного наследия и (или) историко-культурной среды» структурного элемента «Сохранение объектов культурного наследия»
| План | шт | Значения по месяцам нояб.: 2 | 2
| Факт/прогноз | шт | [11 empty] | 1 | 50 | bar: Значения по месяцам авг.
|  |  | Значения по месяцам сент.: Псэ (сложить все % исполнения и разделить на количество показателей, по каждому комплексу отдельно) |  | 50

## контрольные точки, мероприятия_
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Увеличение сохраненных объектов культурного наследия и (или) историко-культурной среды» структурного элемента «Сохранение объектов культурного наследия»
1.1. | Мероприятие «Государственная историко-культурная экспертиза документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия» |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги-начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и градостроительства
1.1.1. | Контрольная точка 1 «Включение закупки в план-график закупок работ» | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | утвержденный план-график закупок |  | +
1.1.2. | Контрольная точка 2 «Заключение муниципального контракта» | 2025-09-22 | 18.08.2025/21.11.2025 |  | муниципальный контракт |  | +
1.1.3. | Контрольная точка 3 «Приемка выполненных работ по муниципальному контракту» | 2025-12-24 | 03.10.2025/10.12.2025 |  | акт выполненных работ |  | +
1.1.4. | Контрольная точка 4 «Оплата выполненных работ по муниципальному контракту» | 2025-12-31 | 20.10.2025/19.12.2025 |  | платежное поручение |  | +
1.2. | Мероприятие «Разработка проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги» |  |  | Заместитель главы городского округа города Калуги-начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и градостроительства
1.2.1. | Контрольная точка 1 «Заключение дополнительного соглашения к муниципальному контракту» | 2025-03-01 | 2024-12-20 |  | дополнительное соглашение к контракту 20.12.2024 № 5 |  | +
1.2.2. | Контрольная точка 2 «Приемка выполненных работ» | 2025-05-30 | 2025-04-08 |  | акт приемки |  | +
1.2.3. | Контрольная точка 3 «Оплата выполненных работ» | 2025-06-10 | 2025-05-06 |  | платежное поручение от 06.05.2025 № 93 |  | +
1.2.4. | Контрольная точка 4 «Приказ об утверждении нормативно-правового акта об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данной зоны» | 2025-06-30 | 2025-12-25 |  | Приказ от 25.12.2025 № 140 «Об установлении объединённой зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данной зоны» |  | -
[6 empty] | Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 100

## контрольные точки, мероприяти-У
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2. | Задача «Увеличение сохраненных объектов культурного наследия» структурного элемента «Сохранение объектов культурного наследия»
2.1. | Мероприятие «Подготовительные мероприятия к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 25» |  |  | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель комитета жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела улучшения жилищных условий граждан
2.1.1. | Контрольная точка 1 Утверждены бюджетные ассигнования и доведены лимиты бюджетных обязательств | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  |  |  | +
2.1.2. | Контрольная точка 2 Принятие муниципального правового акта об изъятии земельного участка под многоквартирным домом и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд | 2025-08-28 | 2025-08-28 |  | Распоряжение заместителя Городского Головы – начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 28.08.2025 № 3633-06-Р |  | +
2.1.3. | Контрольная точка 3 Заключены соглашения о выкупе жилых помещений | 2025-12-01 | 2025-12-09 |  | Определение Калужского районного суда Калужской области от 09.12.2025 по делу № 2-1-11015/2025 |  | +
2.1.4. | Контрольная точка 4 Произведена выплата выкупного возмещения | 2025-12-20 | 2025-12-22 |  | Платежное поручение от 22.12.2025 № 1695 |  | +
[6 empty] | Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 100

## контрольные точки, мероприяти-З
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) | Расчет ("+" достигнуто; "-" не достигнуто)
3. | Задача «Увеличение сохраненных объектов культурного наследия и (или) историко-культурной среды» структурного элемента «Сохранение объектов культурного наследия»
3.1. | Мероприятие Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (в том числе разработка проектно-сметной документации) |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги
3.1.1. | Контрольная точка 1 «Перечень целевых субсидий утвержден» | 2025-05-28 | 2025-04-22 |  | Приказ управления записи актов гражданского состояния города Калуги от 22.04.2025 № 7о/д «Об утверждении аналитических кодов субсидий на иные целина 2025 год» |  | +
3.1.2. | Контрольная точка 2 «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 2025-05-30 | 2025-05-28 |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели муниципальному автономному учреждению культуры «Дворец торжеств города Калуги» от 28.05.2025 № 2 |  | +
3.1.3. | Контрольная точка 3 «Услуга оказана (работы выполнены)» | 2025-11-30 | 2025-08-04 |  | Акт выполненных работ от 04.08.2025 № 3 |  | +
3.1.4. | Контрольная точка 4 «Перечислена субсидия (%)» | 2025-12-31 | 11.06.2025/07.08.2025 |  | Платежное поручение от 11.06.2025 № 229 Платежное поручение от 07.08.2025 № 231 |  | +
[6 empty] | Ктсэ( количество "+"/(количество всего"+"и"-") по каждому комплексу отдельно | 100

## Оценка
Оценку эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п.
Оэмп | 86.7094
Имп | 91.6667
направление «Национальная экономика». Соисполнитель - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги |  | направление «Жилищно-коммунальное хозяйство». Соисполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги |  | направление «Культура, кинематография». Соисполнитель - управление записи актов гражданского состояния города Калуги
Эн1 | 97.2446 | Эн2 | 91.098 | Эн3 | 56.9139
А1 | 86.2231 | А2 | 55.4902 | А3 | 24.5697
структурного элемента «Сохранение объектов культурного наследия» |  | Структурный элемент "Сохранение объектов культурного наследия" |  | Структурный элемент "Сохранение объектов культурного наследия"
Осэ1 | 100 | Осэ1 | 100 | Осэ1 | 65
Ктсэ1 | 100 | Ктсэ1 | 100 | Ктсэ1 | 100
Псэ1 | 100 | Псэ1 | 100 | Псэ1 | 50