		Приложение № 1 / к решению Думы городского округа / города Калуги / от №
План мероприятий по выполнению работ, направленных на исполнение судебных актов об организации обеспечения земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим троих и более детей, водоснабжением и транспортной инфраструктурой (автомобильными дорогами) за счет средств бюджета городского округа города Калуги Калужской области (решение Калужского районного суда Калужской области № 2а-1-4692/2021 от 21.09.2021)

№ п/п	Вид работ	Предельная стоимость, тыс. руб.	Плановый год исполнения
1	Разработка проектной документации: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Лихун г. Калуги (водопровод)» (L = 32 км) и передача заказчику	6 172,96	2025 / исполнено
1.1	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения	1 154,00	2025 / исполнено
1.2	Выполнение работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Лихун г. Калуги (водопровод)»	271 036,15	2029-2035
2.	Разработка проектной документации: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Починки г. Калуги (водопровод)» (L = 1,8 км) и передача заказчику	2 767,17	2025 / исполнено
2.1	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения	808,34	2025 / исполнено
2.2	Выполнение работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Починки г. Калуги (водопровод)»	28 298,85	2029-2032
3.	Разработка проектной документации: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Груздово г. Калуги (водопровод)» (L = 2,7 км) и передача заказчику	3 303,37	2025 / исполнено
3.1	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения	1 330,55	2025 / исполнено
3.2	Выполнение работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Груздово г. Калуги (водопровод)»	86 716,94	2029-2032
4	Разработка проектной документации: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Большая Каменка г. Калуги (водопровод)» (L = 4,4 км) и передача заказчику	3 140,76	2025 / исполнено
4.1	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения	1 470,73	2025 / исполнено
4.2	Выполнение работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Большая Каменка г. Калуги (водопровод)»	159 734,85	2029-2032
5	Разработка проекта по реконструкции каптажа ключей д. Доможирово городского округа города Калуги	14 000,00	2026-2027
5.1	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения по реконструкции каптажа ключей д. Доможирово городского округа города Калуги	6 000,00	2027
5.2	Выполнение работ по реконструкции каптажа ключей д. Доможирово городского округа города Калуги	230 000,00	2029-2032
6.	Разработка документации планировки территории (изысканий) по устройству подводящих магистральных трубопроводов от каптажа ключей д. Доможирово до участков многодетных семей	1 299,89	2026
7	Разработка проекта по устройству подводящих магистральных трубопроводов от каптажа ключей д. Доможирово до участков многодетных семей	15 000,00	2028
7.1	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения	6 500,00	2028
7.2	Выполнение работ по устройству подводящего магистрального трубопровода от каптажа ключей д. Доможирово до участков многодетных семей	600 000,00	2029-2032
8.	Разработка проектной документации по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по 1-му Рубиновому проезду в д. Лихун г. Калуги	317,50	2025 / исполнено
8.1	Выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей по 1-му Рубиновому проезду в д. Лихун г. Калуги	30 448,30	2025 / исполнено
9.	Разработка проектной документации: «Строительство подъездной дороги к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей от д. Доможирово до д. Лихун» (L = 1,51 км) и передача заказчику	3 000,00	2026
9.1	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения	1 000,00	2026
9.2	Выполнение работ по объекту: «Строительство подъездной дороги к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей от д. Доможирово до д. Лихун»	182 010,00	2029-2030
10.	Выполнение изыскательских работ «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Лихун» (дамба-переезд от ул. Молодежной к ул. Янтарной) с передачей заказчику	60,00	2025 / исполнено
10.1	Разработка проекта «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Лихун» (дамба-переезд от ул. Молодежной к ул. Янтарной) с передачей заказчику	2 500,00	2026
10.2	Прохождение экспертизы проекта, получение положительного заключения «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Лихун» (дамба-переезд от ул. Молодежной к ул. Янтарной)	2 000,00	2026
10.3	«Строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Лихун» (дамба-переезд от ул. Молодежной к ул. Янтарной)	200 000,00	2029-2035
11.	Разработка проектной документации на выполнение проектных работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Лихун г. Калуги (поэтапно)	98 000,00	2026-2028
11.1	Выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Лихун г. Калуги (L = 32 км) (поэтапно)	450 000,00	2028-2035
12.	Разработка проектной документации: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Большая Каменка г. Калуги» (L = 2 км) и передача заказчику	5 430,11	2026
12.1	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Большая Каменка г. Калуги»	1 306,86	2026
12.2	Выполнение работ по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Большая Каменка г. Калуги»	250 000,00	2029-2030
13.	Разработка проектной документации на выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Починки г. Калуги	443,6	2025 / исполнено
13.1	Выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Починки г. Калуги	41 751,78	2029-2030
14.	Разработка проектной документации на выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Груздово г. Калуги (поэтапно)	6 380,00	2026
14.1	Выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Груздово г. Калуги	250 000,00	2029-2030