| Объект | Работы сетевых организаций по замене коммуникаций |  |  | Подрядная организация |  | Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование сетевых организаций | Сроки проведения работ |  |  | Наименование работ |  | Сроки проведения работ |
| ул. Баррикад (от ул. Константиновых до ул. Ленина) |  |  | ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |  | Разборка БР 100.30.15 |  | 24.03.2022-19.04.2022 |
|  |  |  |  |  | Установка БР 100.30.15 |  | 01.04.2022-01.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Фрезерование |  | 01.04.2022-20.04.2022 |
|  |  |  |  |  | Изменение габаритов существующих колодцев на проезжей части |  | 06.06.2022-10.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя |  | 01.05.2022-22.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство ЩМА |  | 06.06.2022-10.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство тротуаров |  | 24.03.2022-04.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Подготовка почвы и посев газонов |  | 24.07.2022-31.07.2022 |
|  |  |  |  |  | Обустройство примыканий, съездов |  | 06.06.2022-10.06.2022 |

| Объект | Работы сетевых организаций по замене коммуникаций |  |  | Подрядная организация |  | Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование сетевых организаций | Сроки проведения работ |  |  | Наименование работ |  | Сроки проведения работ |
| ул. Космонавта Комарова (участок от ул. Плеханова до ул. Пушкина) в г. Калуга |  |  | ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |  | Разборка БР 100.30.15 |  | 24.03.2022-21.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Установка БР 100.30.15 |  | 20.04.2022-15.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Фрезерование |  | 01.04.2022-01.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Изменение габаритов существующих колодцев на проезжей части |  | 19.06.2022-21.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя |  | 10.05.2022-28.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство ЩМА |  | 19.06.2022-21.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство тротуаров |  | 20.04.2022-21.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Подготовка почвы и посев газонов |  | 22.05.2022-25.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Обустройство примыканий, съездов |  | 19.06.2022-21.06.2022 |
| Объект | Работы сетевых организаций по замене коммуникаций |  |  | Подрядная организация |  | Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог |  |
|  | Наименование сетевых организаций | Сроки проведения работ |  |  | Наименование работ |  | Сроки проведения работ |
| ул. 8-е Марта в г. Калуга | ГП «Калугаоблводоканал» | 20.05.2022-10.06.2022 | ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |  | Фрезерование |  | 20.05.2022-02.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Изменение габаритов существующих колодцев на проезжей части |  | 10.06.2022-20.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя |  | 13.06.2022-01.07.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство ЩМА |  | 10.07.2022-15.07.2022 |
|  |  |  |  |  | Обустройство примыканий, съездов |  | 15.07.2022-20.07.2022 |
| Объект | Работы сетевых организаций по замене коммуникаций |  |  | Подрядная организация |  | Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог |  |
|  | Наименование сетевых организаций | Сроки проведения работ |  |  | Наименование работ |  | Сроки проведения работ |
| ул. Новорежская в г. Калуга | ГП «Калугаоблводоканал» | До 20.05.2022 | ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |  | Разборка БР 100.30.15 |  | 16.05.2022-17.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Установка БР 100.30.15 |  | 20.05.2022-25.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Фрезерование |  | 16.05.2022-17.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Изменение габаритов существующих колодцев на проезжей части |  | 26.05.2022-27.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя |  | 18.05.2022-19.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство ЩМА |  | 26.05.2022-27.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Обустройство примыканий, съездов |  | 26.05.2022-27.05.2022 |
| Объект | Работы сетевых организаций по замене коммуникаций |  |  | Подрядная организация |  | Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог |  |
|  | Наименование сетевых организаций | Сроки проведения работ |  |  | Наименование работ |  | Сроки проведения работ |
| ул. Энергетиков в г. Калуга | МУП «Калугатеплосеть» | 11.05.2022-20.05.2022 | ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |  | Разборка БР 100.30.15 |  | 22.04.2022-23.04.2022 |
|  |  |  |  |  | Установка БР 100.30.15 |  | 06.05.2022-07.05.2022. |
|  |  |  |  |  | Фрезерование |  | 20.04.2022-24.04.2022 |
|  |  |  |  |  | Изменение габаритов существующих колодцев на проезжей части |  | 17.06.2022-19.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя |  | 01.05.2022-03.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство ЩМА |  | 17.06.2022-19.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Обустройство примыканий, съездов |  | 17.06.2022-19.06.2022 |
| Объект | Работы сетевых организаций по замене коммуникаций |  |  | Подрядная организация |  | Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог |  |
|  | Наименование сетевых организаций | Сроки проведения работ |  |  | Наименование работ |  | Сроки проведения работ |
| пер. 2-й Тульский в г. Калуга | ГП «Калугаоблводоканал» | До 20.05.2022 | ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |  | Разборка БР 100.30.15 |  | 20.05.2022-21.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Установка БР 100.30.15 |  | 29.05.2022-15.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Фрезерование |  | 20.05.2022-22.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Изменение габаритов существующих колодцев на проезжей части |  | 19.06.2022-21.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя |  | 26.05.2022-28.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство ЩМА |  | 19.06.2022-21.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство тротуаров |  | 20.05.2022-21.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Подготовка почвы и посев газонов |  | 22.05.2022-25.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Обустройство примыканий, съездов |  | 19.06.2022-21.06.2022 |
| Объект | Работы сетевых организаций по замене коммуникаций |  |  | Подрядная организация |  | Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог |  |
|  | Наименование сетевых организаций | Сроки проведения работ |  |  | Наименование работ |  | Сроки проведения работ |
| на пл. Старый Торг в г. Калуга | ГП «Калугаоблводоканал» | 10.03.2022-05.04.2022 | ООО «Технология» |  | Замена люков и дождеприемников изменение высотного положения существующих колодцев на проезжей части |  | 11.06.2022-20.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Восстановление дорожной одежды в местах разрытия |  | 20.05.2022-10.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами |  | 10.05.2022-20.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство покрытия нижнего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А16НН |  | 11.06.2022-14.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А16НН |  | 11.06.2022-14.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство покрытия из ЩМА-16 |  | 15.06.2022-20.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Замена и устройство недостающего бортового камня БР 100.30.15 |  | 20.05.2022-11.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Нанесение горизонтальной разметки |  | 05.07.2022-10.07.2022 |
|  |  |  |  |  | Восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров |  | 20.05.2022-20.06.2022 |

| Объект | Работы сетевых организаций по замене коммуникаций |  |  | Подрядная организация |  | Работы подрядных организаций по ремонту автомобильных дорог |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование сетевых организаций | Сроки проведения работ |  |  | Наименование работ |  | Сроки проведения работ |
| ул. Кутузова в г. Калуга | ГП «Калугаоблводоканал» | 21.03.2022-11.05.2022 | ООО «Технология» |  | Замена люков и дождеприемников изменение высотного положения существующих колодцев на проезжей части |  | 01.06.2022-06.07.2022 |
|  |  |  |  |  | Восстановление дорожной одежды в местах разрытия |  | 20.05.2022-25.05.2022 |
|  |  |  |  |  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами |  | 07.05.2022-20.05.2022 |
|  | МУП «Калугатеплосеть» | 02.05.2022-07.05.2022 |  |  | Устройство покрытия нижнего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А16НН |  | 25.05.2022-15.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство выравнивающего слоя из горячей асфальтобетонной смеси А16НН |  | 25.05.2022-15.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Устройство покрытия из ЩМА-16 |  | 01.07.2022-06.07.2022 |
|  |  |  |  |  | Замена и устройство недостающего бортового камня БР 100.30.15 |  | 07.04.2022-10.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Нанесение горизонтальной разметки |  | 20.07.2022-25.07.2022 |
|  |  |  |  |  | Восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров |  | 24.03.2022-15.06.2022 |
|  |  |  |  |  | Подготовка почвы и посев газонов |  | 20.06.2022-30.06.2022 |