		Приложение № 2 / к решению Думы городского округа / города Калуги / от №
План мероприятий по выполнению работ, направленных на исполнение судебных актов об организации обеспечения земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим троих и более детей, водоснабжением и транспортной инфраструктурой (автомобильными дорогами) за счет средств бюджета городского округа города Калуги Калужской области (решение Калужского районного суда Калужской области № 2а-1-7448/2021 от 21.12.2021)

№ п/п	Вид работ	Предельная стоимость, тыс. руб.	Плановый год исполнения
1	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Аргуново г. Калуги (водопровод)» (L = 10,7 км) и передача заказчику	14 247,38	2027
1.1	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения	2 000,00	2027
1.2	Выполнение работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Аргуново г. Калуги (водопровод)»	400 000,00	2029-2032
2.	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Марьино г. Калуги (водопровод)» (L = 4,793 км) и передача заказчику	5 992,33	2027
2.1	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения	1 000,00	2027
2.2	Выполнение работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Марьино г. Калуги (водопровод)»	200 000,00	2029-2032
3.	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Матюнино г. Калуги (водопровод)» (L = 12,5 км) и передача заказчику	14 246,98	2028
3.1	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения	2 500,00	2028
3.2	Выполнение работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Матюнино г. Калуги (водопровод)»	450 000,00	2029-2032
4	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей с. Рябинки г. Калуги (водопровод)» (L = 3,0 км) и передача заказчику	6 608,20	2029
4.1	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения	1 000,00	2029
4.2	Выполнение работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей с. Рябинки г. Калуги (водопровод)»	150 000,00	2030-2035
5	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Уварово г. Калуги (водопровод)» (L = 4,4 км) и передача заказчику	8 660,69	2029
5.1	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения	1 200,00	2029
5.2	Выполнение работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Уварово г. Калуги (водопровод)»	180 000,00	2030-2035
6.	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Юрьевка г. Калуги (водопровод)» (L = 4,0 км) и передача заказчику	8 500 ,00	2029
6.1.	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения	1 250.00	2029
6.2.	Выполнение работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Юрьевка г. Калуги (водопровод)»	180 000,00	2030-2035
7.	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Заречье г. Калуги (водопровод)» (L =1,8 км) и передача заказчику	4 300,00	2029
7.1.	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения	800,00	2029
7.2.	Выполнение работ по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Заречье г. Калуги (водопровод)»	90 000,00	2030-2035
8.	Разработка проектной документации на выполнение проектных работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Аргуново г. Калуги	5 225,24	2027
8.1.	Выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Аргуново г. Калуги (L = 10,7 км)	183 000,00	2029
9.	Разработка проектной документации на размещение объекта: «Строительство проезда к земельным участкам индивидуальной застройки в д. Марьино г. Калуги» (дамба) (L = 0,43 км)	596,46	2026
9.1.	Выполнение работ по размещению объекта: «Строительство проезда к земельным участкам индивидуальной застройки в д. Марьино г. Калуги» (дамба) (L = 0,43 км)	21 000,00	2026-2027
10.	Разработка проектной документации «Строительство проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Марьино г. Калуги ул. Млечная» (L = 2,0 км)	998,00	2026
10.1	Выполнение работ «Строительство проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Марьино г. Калуги ул. Млечная» (L = 2,0 км)	37 000,00	2027-2028
11.	Разработка проектной документации на выполнение проектных работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Матюнино г. Калуги	7 818,37	2027
11.1.	Выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Матюнино г. Калуги (L = 12,5 км) (поэтапно)	200 000,00	2029
12.	Разработка проектной документации на выполнение проектных работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в с. Рябинки г. Калуги	700,00	2029
12.1.	Выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в с. Рябинки г. Калуги (L = 3 км)	55 000,00	2030-2035
13.	Разработка проектной документации на выполнение проектных работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Уварово г. Калуги	1 800,00	2026
13.1.	Выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Уварово г. Калуги (L = 4,4 км)	80 500,00	2030-2035
14.	Разработка проектной документации на выполнение проектных работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Юрьевка г. Калуги	700,00	2030
14.1	Выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Юрьевка г. Калуги (L = 4,0 км)	73 200,00	2030-2035
15.	Разработка проектной документации на выполнение проектных работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Заречье г. Калуги	600,00	2030
15.1.	Выполнение работ по размещению проездов к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Заречье г. Калуги (L = 1,8 км)	33 000,00	2030-2035
16.	Разработка проектной документации: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Аргуново г. Калуги» (L = 10,7 км) и передача заказчику	21 215,72	2029
16.1.	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Аргуново г. Калуги»	3 500,00	2030
16.2.	Выполнение работ по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Аргуново г. Калуги»	215 000,00	2030-2035
17.	Разработка проектной документации: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Марьино г. Калуги» (L = 4,793 км) и передача заказчику	6 000,00	2030
17.1.	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Марьино г. Калуги»	1 800,00	2030
17.2.	Выполнение работ по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Марьино г. Калуги»	100 000,00	2030-2035
18.	Разработка проектной документации: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Матюнино г. Калуги» (L = 12,5 км) и передача заказчику	9 000,00	2030
18.1.	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Матюнино г. Калуги»	2 500,00	2030
18.2.	Выполнение работ по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Матюнино г. Калуги»	250 000,00	2030-2035
19.	Разработка проектной документации: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в с. Рябинки г. Калуги» (L = 3,0 км) и передача заказчику	5 000,00	2031
19.1.	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в с. Рябинки г. Калуги»	1 500,00	2031
19.2.	Выполнение работ по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в с. Рябинки г. Калуги»	60 000,00	2032-2035
20.	Разработка проектной документации: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Уварово г. Калуги» (L = 4,4 км) и передача заказчику	12 717,02	2031
20.1.	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Уварово г. Калуги»	2 500,00	2031
20.2.	Выполнение работ по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Уварово г. Калуги»	90 000,00	2032-2035
21.	Разработка проектной документации: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Юрьевка г. Калуги» (L = 4,0 км) и передача заказчику	3 688,01	2031
21.1.	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Юрьевка г. Калуги»	800,00	2031
21.2.	Выполнение работ по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Юрьевка г. Калуги»	80 000,00	2032-2035
22.	Разработка проектной документации: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Заречье г. Калуги» (L = 1,8 км) и передача заказчику	3 000,00	2031
22.1.	Прохождение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и получение положительного заключения по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Заречье г. Калуги»	700,00	2031
22.2.	Выполнение работ по объекту: «Строительство улично-дорожных сетей к земельным участкам индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Заречье г. Калуги»	40 000,00	2032