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ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ЦЕНТРА ГОРОДА» («СТАРЫЙ ГОРОД»)(КВАРТАЛЬНАЯ)
за 2 квартал 2026 года

Наименование муниципальной программы: муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» («Старый город»)
Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация городского округа города Калуги Калужской области (сектор по обеспечению деятельности заместителя главы городского округа города Калуги - главного архитектора города Калуги)
	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100 
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/
направлением
	Сводная бюджетная роспись 
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	«Сохранение историко-архитектурного облика центра города» («Старый город»), (всего), в том числе:
	54739,00
	54739,00
	9621,10
	17,58
	-

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	-

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	-

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	54739,00
	54739,00
	9621,10
	17,58
	-

	Направление: национальная экономика/управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	7300,00
	7300,00
	490,00
	6,71
	-

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	7300,00
	7300,00
	490,00
	6,71
	

	Комплекс процессных мероприятий: «Сохранение объектов культурного наследия»
	7300,00
	7300,00
	490,00
	6,71
	

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	7300,00
	7300,00
	490,00
	6,71
	

	Направление: жилищно-коммунальное хозяйство/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	47 439,00
	47 439,00
	9 131,10
	19,25
	Денежные средства выплачены собственникам 2 жилых помещений, по 6 вопрос решается в судебном порядке

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	47 439,00
	47 439,00
	9 131,1
	19,25
	

	Комплекс процессных мероприятий: «Сохранение объектов культурного наследия»
	47 439,00
	47 439,00
	9 131,1
	19,25
	

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	47 439,00
	47 439,00
	9 131,1
	19,25
	


<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 
	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Количество мероприятий, проведенных в целях сохранения объектов культурного наследия и (или) историко-культурной среды

	
	План
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	1
	3
	-
	9

	
	Факт/прогноз
	шт
	-
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9

	Отчет о ходе реализации направления «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 
№ п/п
Показатели 
Единица измерения (по ОКЕИ)
Значения по месяцам
На конец года
янв.
фев.
март
апр.
май
июнь
июль
авг.
сент.
окт.
нояб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Количество мероприятий, проведенных в целях сохранения объектов культурного наследия
План
шт
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
Факт/прогноз
шт
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек 



	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Увеличение сохраненных объектов культурного наследия и (или) историко-культурной среды»

структурного элемента «Сохранение объектов культурного наследия»

	1.1
	Мероприятие «Государственная историко-культурная экспертиза документации, обосновывающей проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия»
	
	
	Заместитель главы городского округа города Калуги - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1

Заключение контракта не позднее 10 дней после подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	27.04.2026 
	27.04.2026 


	
	Подведение итогов 24.04.2026

МК № 0137200001226003159/09 от 27.04.2026
	

	1.1.2
	Контрольная точка 2

Подписание акта приемки выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке посредством электронного документооборота в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) или представляет подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ
	03.06.2026
	29.05.2026
	
	Счет-фактура № 1 от 29.05.2026
	

	1.1.3
	Контрольная точка 3

Расчет за выполненные работы производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) документа о приемке выполненных работ
	22.06.2026
	18.06.2026
	
	ПП № 113 от 18.06.2026
	

	1.1.4
	Контрольная точка 4

Результат выполненной работы 
	30.12.2026
	11.06.2026
	
	
	

	1.2
	Разработка проекта изменений части объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги
	
	
	Заместитель главы городского округа города Калуги - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	
	-

	1.2.1
	Контрольная точка 1

Начало подачи заявок по закупке
	29.12.2025
	26.01.2026 
	
	
	Внесение изменений в проект контракта

	1.2.2
	Контрольная точка 2

Подведение итогов определения подрядчика работ
	17.02.2026
	17.02.2026
	
	Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 17.02.2026 по закупке 0137200001226000191
	

	1.2.3
	Контрольная точка 3

Заключение контракта
	02.03.2026
	02.03.2026
	
	МК № 0137200001226000191/01 от 02.03.2026
	

	1.2.4
	Контрольная точка 4

Срок выполнения работ
	01.09.2026
	
	
	
	

	2
	Задача «Увеличение сохраненных объектов культурного наследия»

структурного элемента «Сохранение объектов культурного наследия»

	2.1
	Подготовительные мероприятия к проведению работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом", расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 25
	
	
	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель комитета жилищной политики, начальник отдела улучшения жилищных условий граждан
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1

Утверждены бюджетные ассигнования и доведены лимиты бюджетных обязательств
	10.12.2025
	10.12.2025
	
	Решение Думы городского округа города Калуги 

от 10.12.2025 

№ 233
	

	2.1.2
	Контрольная точка 2

Принятие муниципального правового акта о заключении соглашения о выкупе жилого помещения
	01.03.2026
	18.03.2026
	
	Постановление администрации городского округа города Калуги от 18.03.2026 

№ 555-пи, 

№ 556-пи
	

	2.1.3
	Контрольная точка 3

Заключены соглашения о выкупе жилых помещений
	01.12.2026
	10.04.2026
	
	Соглашение 

от 10.04.2026 

№ 01/02-91, 

№ 01/02-92
	

	2.1.4
	Контрольная точка 4

Произведена выплата           выкупного возмещения
	20.12.2026
	05.06.2026
	
	Платежные поручения 

от 05.06.2026 

№ 965, 966, 967
	


