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Приложение

к постановлению администрации

городского округа города Калуги

от 17.08.2026 № 388-п
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247
	№
п/п
	Вид работ
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений  в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» и его размещение на официальном сайте администрации городского округа города Калуги в сети Интернет
	Не позднее 10 дней с даты принятия решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

	2
	Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»
	3 месяца со дня официального опубликования постановления администрации городского округа города Калуги «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»
	Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 

	3
	Проверка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа города Калуги Калужской области
	В течение 10 рабочих дней после представления проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

	4
	Доработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа города Калуги Калужской области
	В течение 3 рабочих дней
	Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа города Калуги

	5
	Направление проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» главе городского округа города Калуги Калужской области для принятия решения о проведении общественных обсуждений 
	В течение 10 рабочих дней после завершения проверки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» на соответствие требованиям технических  регламентов, Генеральному плану городского округа города Калуги Калужской области
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

	6
	Принятие решения о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»
	В срок не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
	Глава городского округа города Калуги Калужской области

	7
	Опубликование оповещения о начале общественных обсуждений 


	Не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте администрации городского округа города Калуги проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

	8
	Проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»
	Не более одного месяца со дня опубликования проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»


	Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа города Калуги

	9
	Обеспечение внесения изменений в проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» с учетом результатов общественных обсуждений и представление его главе городского округа города Калуги Калужской области
	В течение 10 рабочих дней
	Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа города Калуги

	10
	Принятие решения о  направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в Думу городского округа города Калуги или об  отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления
	В течение 10 дней  после представления проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
	Глава городского округа города Калуги Калужской области


