3

Годовой отчет
о реализации Плана мероприятий на 2024-2026 годы 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года
Сводный отчет за 2024 год о ходе выполнения Плана мероприятий на 2024-2026 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года подготовлен в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 02.04.2018 № 116-п, на основании сведений о выполнении мероприятий и достижения значений целевых показателей, представленных органами Городской Управы города Калуги.

Раздел 1. Контроль достижения целей социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга»
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора), ед. измерения
	Значение показателя (индикатора)
	Прогноз достижения плановых значений показателей
	Отклонения
(+/-)

	
	
	2024 г.
	
	

	
	
	План
	Факт
	
	

	Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала

	Цель 1. Развитие человеческого потенциала

	1
	Численность постоянного населения (на конец года), тыс.чел.
	356,1
	346,4
	356,1
	-9,7

	2
	Естественный прирост (-убыль), чел.
	-1 760
	-1908
	-1 760
	-148

	3
	Миграционный прирост (-убыль), чел.
	2 198
	-2793
	2 198
	-4 991

	4
	Коэффициент демографической нагрузки
	0,82
	0,76
	0,82
	-0,08

	5
	Число общеобразовательных учреждений, ед.
	48
	48
	48
	0

	6
	в них обучается, чел. 
	45587
	45587
	45587
	0

	7
	Число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и (или) приобретения зданий (помещений), ед.
	1125
	1125
	1125
	0

	8
	Число организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования с учетом необособленных структурных подразделений, ед.
	102
	98
	102
	-4


	9
	в них обучается, чел.
	20100
	18538
	20100
	-1562


	10
	Число новых мест в дошкольных образовательных организациях, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и (или) приобретения зданий (помещений), ед.
	125
	125
	125
	0

	11
	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
	52,8
	55,0
	57
	2,2

	12
	Доля муниципальных служащих, в отношении которых обеспечена реализация мероприятий по непрерывному профессиональному развитию, %
	11

	15,4
	11

	4,4


	13
	Доля руководителей органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», органов Городской Управы города Калуги и их структурных подразделений, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в сфере стратегического планирования, эффективного менеджмента, развития цифровой экономики, управления мотивацией и иных аналогичных мероприятиях, %
	14

	20,4
	14
	6,43


	14
	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных услуг от общего количества таких услуг, %
	50
	67,5
	50
	17,5


	Цель 2. Формирование комфортной городской среды

	1
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м.
	32,6
	30,02 (оценка)
	32,6
	1,22

	2
	Ввод в действие жилых домов (общей площади), тыс.кв.м.
	265,0
	248,02
	265,0
	-17,0

	3
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, шт.
	2 728
	2 674

	2 728
	-54


	4
	Площадь благоустроенных дворовых территорий, кв.м
	2 318 800
	2 093 742

	2 318 800
	-225 058

	5
	Количество благоустроенных общественных территорий, шт.
	65
	65

	65
	-

	6
	Площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м
	983 247
	983 247

	1 043 247
	-60 000

	7
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	66,6
	68,0
	68,0
	1,4

	Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику

	Цель 3. Инвестиционное и инновационное развитие города

	1
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям, млн руб.
	181 311,89
	250 155,9
	181 311,89
	68 844,01

	2
	Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях (без организаций с численностью до 15 чел.), тыс.чел.
	112,3
	108,9
	112,3
	-3,4

	3
	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям, тыс.руб.
	63,507
	79,387
	63,507
	15,88

	4
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.
	44,306
	50,500
	44,306
	6,194

	5
	Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн руб.
	18 599
	17 248
	18 599
	-1 351

	6
	Объем валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, млн руб.
	2 358,3
	2358,3
(оцен.)
	2 358,3
	на уровне (оцен.)

	7
	Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, млн руб.
	85 262,9
	104 036
	85 262,9
	18 773,1

	8
	Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям, млн руб.
	1 556,37
	1 698
	1 556,37
	+141,63

	9
	Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям, млн руб.
	26 921,37
	28 651,6
	26 921,37
	1 730,23

	10
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства (вкл. микропредприятия и ИП) в расчете на 10000 чел. населения, ед.
	494,2
	494,2
	494,2
	0,0

	11
	Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий), ед.
	138,5
	138,6
	138,6
	0,0

	12
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %
	32,7
	32,7
	32,7
	0,0

	13
	Уровень официально зарегистрированной безработицы, %
	0,13
	0,08
	0,13
	-0,05 (положительный эффект)

	14
	Уровень готовности интеграционной платформы АПК «Безопасный город», %
	90
	100
	90
	10

	Создание туристско - рекреационной инфраструктуры

	Цель 4. Создание условий для развития туризма

	1
	Количество туристов, посетивших Калугу, тыс.чел.
	1226,2
	1100,5
	1226,2
	-125,7


	2
	Количество мест размещения на 1000 жителей
	11,2
	10,9
	11,2
	-0,3

	3
	Количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги населению, ед.
	464
	455
	464
	-9

	4
	Количество участников комплексной программы развития туристической привлекательности «Калужское гостеприимство», ед.
	175
	172
	175
	-3

	5
	Количество пользователей картой жителя и гостя «Калужское гостеприимство», ед. 
	4400
	1181
	4400
	-3219



Раздел 2. Контроль реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга» и отдельных мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий
План мероприятий 
на 2024-2026 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации, годы
	Источники финансирования/
объем финансирования, (тыс. руб.)
	Ответственный исполнитель
	Наименование муниципальной (государственной) программы
	Ожидаемый результат
	Достигнутые результаты в 2024 году

	
	
	
	2023
	2024
	2024
	2025
	
	
	
	

	
	
	
	Факт
	План
	Факт
	План
	
	
	
	

	
	
	
	
	01.01
	31.12
	
	
	
	
	
	

	Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала

	Цель 1 Развитие человеческого потенциала

	Задача 1. Повышение качества жизни населения и оптимизация социальной структуры города

	1
	Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях поддержания приемлемого уровня жизни
	2024-2026

	Бюджет МО
8 655,3

	Бюджет МО
13 422,2

	Бюджет МО
65 050,8

	Бюджет МО
26 022,7
	Бюджет МО 13 422,2

	Управление социальной защиты города Калуги
	«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Обеспечение адресной социальной помощи малоимущей семье и малоимущим одиноко проживающим гражданам - 2500 чел. ежегодно (по плану на 2024 год – 1 631 чел.)
	Обеспечение адресной социальной помощи малоимущей семье и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 2024 году - 1 653 чел.

	2
	Организация обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми
	2024-2026

	Федеральный бюджет
377 922,0
Областной
бюджет
358 645,2
Бюджет МО 
0,0
	Федеральный бюджет
100 732,3
Областной
бюджет
228 953,1
Бюджет МО 0,0
	Федеральный бюджет
62 711,5
Областной
бюджет
222 729,4
Бюджет МО 0,0
	Федеральный бюджет
62 711,5
Областной
бюджет
222 683,9
Бюджет МО 0,0
	Федеральный бюджет
52 453,4
Областной бюджет
225 953,3
Бюджет МО 0,0
	Управление социальной защиты города Калуги
	«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми - 3000 чел. ежегодно (по плану на 2024 год – 4 700 чел.)
	Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми в 2024 году – 4 200 чел. (285 440,9 тыс. руб.)

	3
	Организация и проведение мероприятий в области социальной политики
	2024-2026
	Областной
бюджет
0,0
Бюджет МО
6 180,1
	Областной бюджет
0,0
Бюджет МО
7 979,7
	Областной бюджет
0,0
Бюджет МО
7 228,1
	Областной
бюджет
0,0
Бюджет МО
7 228,1
	Областной
бюджет
0,0
Бюджет МО
7 977,6
	Управление социальной защиты города Калуги
	«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Ежегодное проведение не менее 10 общественно значимых мероприятий
	В 2024 году было проведено 10 общественно значимых мероприятий 

	4
	Оказание мер соц. поддержки отдельным категориям граждан:            
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; 
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иной категории лиц;  
- усыновителям. 
Обеспечение выплат вознаграждений опекунам/попечителям (в том числе приемным родителям)
	2024-2026
	Областной бюджет         189 569,3
Бюджет МО    183,0

	Областной бюджет         138 473,2
Бюджет МО    240,0

	Областной бюджет         192 464,4
Бюджет МО    206,3

	Областной бюджет         189 638,6
Бюджет МО    179,5

	Областной бюджет
231 438,7
Бюджет МО    240,0

	Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу, 
управление образования города Калуги
	«Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Обеспечить количество получателей ежемесячных денежных выплат – 800 чел. ежегодно. Обеспечить количество получателей единовременных денежных выплат – 120 чел. ежегодно
	На конец 2024 года в муниципальном образовании «Город Калуга» проживают и состоят на учете 735 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 42 находятся в социальных и медицинских учреждениях, 693 ребенка воспитываются в замещающих семьях (255 детей проживают в семьях усыновителей, 135 – в приемных семьях, 270 – в семьях опекунов и попечителей, 33 ребенка находятся под предварительной опекой (попечительством), и 569 совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособности.
На воспитание в семьи в течение 2024 года передано 108 детей, из них 14 усыновлены, 94 переданы под опеку. Доля семейного устройства детей из числа выявленных в 2024 году по отношению к выявленным составила 91%. В 2024 году в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, помещены 86 недееспособных граждан, граждан пожилого возраста и инвалидов. Заключено 62 договора об осуществлении опеки на возмездных условиях. 
Реализация данного мероприятия позволила обеспечить единовременной выплатой 72 чел.

	5
	Обеспечение культурного, здорового досуга детей и отдыха детей в каникулярной время
	2024-2026

	Областной
бюджет
5 747,9
Бюджет МО
14 533,3

	Областной бюджет
7 054,1
Бюджет МО
19 442,7

	Областной бюджет
6 170,3
Бюджет МО
15 575,7

	Областной бюджет
6 167,7
Бюджет МО
15 551,5

	Областной бюджет
3 997,6
Бюджет МО
12 403,9

	Управление образования города Калуги, 
управление культуры города Калуги, управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	«Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в МО «Город Калуга» в каникулярное время»
	Удельный вес численности детей от 7 до 17 лет включительно, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости в каникулярное время - 72,1%
	За 2024 год численность детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости в каникулярное время, составило 75%

	Задача 2. Развитие системы образования

	1
	Обеспечение доступности и развития современного качественного образования в сфере дошкольного/общего и дополнительного образования
	2024-2026

	Федеральный бюджет
240 396,2
Областной бюджет
1 537 982,9
Бюджет МО
255 442,5
	Федеральный бюджет
40 653,1
Областной бюджет
920 940,6
Бюджет МО
165 731,7
	Федеральный бюджет
40 561,6
Областной бюджет
1 216 852,6
Бюджет МО
265 252,5
	Федеральный бюджет
40 561,6
Областной бюджет
1 215 851,8
Бюджет МО
238 679,0
	Областной бюджет
1 972 640,1
Бюджет МО
280 506,1
	Управление образования города Калуги, участники-учреждения, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги, частные организации и ИП
	«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга», «Гражданская инициатива»

	Открытие новых мест в дошкольных и общеобразовательных организациях - всего 4141, из них в дошкольных учреждениях - 1085, в общеобразовательных организациях - 3056 мест. Проведение капитального ремонта зданий и помещений 6 общеобразовательных учреждений
	За указанный период открыто новых мест в образовательных организациях – 1250, из них в дошкольных учреждениях – 125, в общеобразовательных учреждениях – 1125.
Проведен капитальный ремонт зданий и помещений 
6 образовательных учреждений


	2
	Модернизация инфраструктуры системы образования с целью обеспечения комплексной безопасности образовательного процесса
	2024-2026

	Бюджет МО
87 700,4
	Бюджет МО
97 913,8
	Бюджет МО
94 034,2
	Бюджет МО 93 705,3
	Бюджет МО 120 492,4
	Управление образования города Калуги, участники-учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, частные организации и ИП
	«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Удельный вес числа муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности, - 100%
	За отчетный период удельный вес числа муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности, составил 100%

	3
	Выявление, обучение и развитие, воспитание и социализация одаренных детей
	2024-2026

	Бюджет МО
1 536,4
	Бюджет МО
1 590,0
	Бюджет МО   1 590,0
	Бюджет МО
1 565,5
	Бюджет МО
1 690,0
	Управление образования города Калуги, учреждения, подведомственные управлению
	«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Количество побед, одержанных в региональных, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, чтениях, турнирах и т.п., состязательных мероприятиях различной направленности, - 200 побед, в том числе во всероссийских олимпиадах школьников
	Количество побед, одержанных в региональных, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, чтениях, турнирах и т.п., состязательных мероприятиях различной направленности – 187

	4
	Поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми
	2024-2026

	Бюджет МО
448,9
	Бюджет МО
410,0
	Бюджет МО
410,0
	Бюджет МО 390,5
	Бюджет МО
410,0
	Управление образования города Калуги, учреждения, подведомственные управлению
	«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Количество педагогов, получив​ших поддержку за работу с детьми и молодежью, проявляю​щими способности и таланты, - 28 чел.
	Количество педагогов, получив​ших поддержку за работу с детьми и молодежью, проявляющими способности и таланты – 10

	Задача 3. Развитие культуры и искусства

	1
	Создание условий для совершенствования учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств города Калуги
	2024-2026

	Бюджет МО
314 438,4
	Бюджет МО
321 853,8
	Бюджет МО
351 773,5
	Бюджет МО
351 773,5
	Бюджет МО
367 237,4
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	«Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
	Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня, - 2 280 мест.
Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств - 4312 чел.
Доля учащихся,  обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств - 85%
	Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня - 4 790 мест.
Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств - 4436 чел. Доля учащихся,  обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств - 86%.

	2
	Создание условий для популяризации прикладного народного творчества и искусства
	2024-2026

	Бюджет МО
208 883,3
	Бюджет МО
193 361,7
	Бюджет МО
206 213,0
	Бюджет МО
204 893,4
	Бюджет МО
215 713,7
	Управление культуры города Калуги, учреждения клубного типа, подведомственные управлению, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	«Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»
	Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа - 220 мест. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа - 5000 мероприятий. Количество выставок  и мастер-классов мастеров народных промыслов - 40. Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа - 4350 чел.
	Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа - 360 мест. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа - 6401 мероприятие. Количество выставок  и мастер-классов мастеров народных промыслов - 58. Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа - 4431 чел.

	Задача 4. Развитие физической культуры и спорта

	1
	Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом
	2024-2026

	Областной
бюджет
2 200,0
Бюджет МО
325 809,5

	Областной
бюджет
200,0
Бюджет МО
338 989,2
	Областной
бюджет
200,0
Бюджет МО
359 345,7
	Областной
бюджет
200,0
Бюджет МО
359 015,7
	Областной
бюджет
1 432,6
Бюджет МО   371 567.8
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, учреждения, подведомственные управлению 
управление образования города Калуги
	 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»

	Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет не менее чем до 60%
	Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет составляет 55%


	2
	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности
	2024-2026

	Бюджет МО 20754,8
	Бюджет МО
20700,0
	Бюджет МО
44799,2
	Бюджет МО
36537,3
	Бюджет МО
22 745,0
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, учреждения, подведомственные управлению, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»
	Количество подведомственных учреждений, в которых произведен капитальный или текущий ремонт помещений, спортивных сооружений, - 5 шт. Количество объектов спортивной инфраструктуры, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием, - 10 шт.
	Количество подведомственных учреждений, в которых произведен капитальный или текущий ремонт помещений, спортивных сооружений - 1 шт. Количество объектов спортивной инфраструктуры, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием, -  0 шт.

	Задача 5. Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития города

	

	1
	Содействие развитию молодежного движения на предприятиях, в учреждениях и организациях различной формы собственности
	2024-2026

	Бюджет МО
169,8
	Бюджет МО
170,0
	Бюджет МО
170,0
	Бюджет МО   
169,9

	Бюджет МО
170.0
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	«Молодежь муниципального образования «Город Калуга»
	Количество мероприятий по работе с подростками и молодежью достигнет 192 шт. Количество молодежи, участвующей в городских мероприятиях, составит не менее 35000 чел.
	Количество мероприятий по работе с работающей молодежью составит не менее 10. Общее количество участников - не менее 1000 чел.

	2
	Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи
	2024-2026

	Бюджет МО
1159,8
	Бюджет МО
350,0
	Бюджет МО
350,0
	Бюджет МО
349,6
	Бюджет МО
390,0
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	«Молодежь муниципального образования «Город Калуга»
	Количество молодых людей - участников программ и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, - не менее 11000 чел.
	Количество молодых людей - участников программ и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, - не менее 11000 чел.

	3
	Создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи:                        - поддержка проектов и инициатив детских и молодежных организаций и объединений;                                              - поддержка инновационной деятельности молодежи
	2024-2026

	Бюджет МО
410,0
	Бюджет МО
410,0
	Бюджет МО
410,0
	Бюджет МО
408,3
	Бюджет МО
440,0
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	«Молодежь муниципального образования «Город Калуга»
	Количество молодежи, участвующей в городских мероприятиях, в возрасте от 14 до 35 лет - не менее 35000 чел.
Количество мероприятий по работе с подростками и молодежью достигнет 192 ед.
	Количество молодежи, участвующей в городских мероприятиях, в возрасте от 14 до 35 лет - не менее 35000 чел.
Количество мероприятий по работе с подростками и молодежью достигнет 192 ед.

	Задача 6. Повышение качества предоставления муниципальных услуг

	1
	Популяризация предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с помощью Единого портала государственных услуг
	2024-2026

	Финансирование не требуется
	Управление делами Городского Головы города Калуги,
органы Городской Управы города Калуги, представляющие государственные и муниципальные услуги
	«Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Калуга»

	Увеличение к 2026 году доли электронных запросов граждан на предоставление массовых социально значимых услуг, переведенных в электронный вид, относительно общего количества запросов на предоставление указанных услуг до 70%
	На официальном сайте Городской Управы города Калуги в разделе «Оказание услуг» создан специальный подраздел, содержащий информацию для граждан о возможности получения массовых социально значимых услуг в электронном виде через Единый портал госуслуг.
https://www.kaluga-gov.ru/gosserv/portal-gosuslug/
Кроме того, за 2024 год на официальном сайте Городской Управы города Калуги, официальных страницах Городской Управы города Калуги в социальных сетях были размещены 52 статьи о преимуществах получения услуг в электронном виде.
Во II квартале 2024 года были подготовлены и распространены в органах Городской Управы города Калуги 550 тематических буклетов:
- электронные услуги для молодых родителей (300 единиц);
- электронные услуги для бизнеса (150 единиц);
- электронные услуги для пожилых граждан (100 единиц).
Информация о возможности получения услуг в электронном виде также размещается на информационных стендах органов Городской Управы города Калуги.
C 01.08.2024 успешно стартовал прием заявлений в электронном виде на получение новой массовой социально значимой государственной услуги «Предоставление меры социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты на обеспечение детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на период обучения».
В 2024 году наиболее востребовано в электронном виде получение следующих услуг: 
- подтверждение статуса многодетной семьи (подано 7058 заявлений в электронном виде (76,9% от общего объема поступивших заявлений);
- регистрация детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, в электронном реестре будущих воспитанников образовательных организаций (подано 4795 заявлений в электронном виде (78% от общего объема поступивших заявлений);
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (подано 4618 заявлений в электронном виде (71,6% от общего объема поступивших заявлений).
Доля запросов на предоставление массовых социально значимых услуг, переведенных в электронный вид, относительно общего количества запросов на предоставление указанных услуг за 2024 год составила 67,5% (подано 71 540 электронных заявлений)

	Цель 2 Формирование комфортной городской среды

	Задача 1. Развитие жилищного фонда

	1
	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов:
- находящихся в муниципальной собственности;
- исполнение судебных актов
	2024-2026

	Бюджет МО
18 403,0
210 930,0
	Бюджет МО
20 113,6
260 000,0

	Бюджет МО
18 114,0
260 000,0
	Бюджет МО
10 456,2
248 728,4
	Бюджет МО
10 000,0
270 000,0
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга»
	Проведение капитального ремонта в 36 жилых помещениях, входящих в состав муниципального жилищного фонда. Проведение капитального ремонта общего имущества в 141 многоквартирном жилом доме во исполнение судебных актов
	В целях исполнения судебных актов в 37 многоквартирных жилых домах  проведен капитальный ремонт общего имущества

	2
	Улучшение жилищных условий молодых семей (предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома)
	2024-2026

	Федеральный бюджет
4 959,6
	Федеральный бюджет
0,0
	Федеральный бюджет
3 860,1
	Федеральный бюджет
3 857,7
	Федеральный бюджет
0,0
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга»
	Улучшение жилищных условий 54 молодых семей в результате предоставления социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (в том числе с использованием заемных средств)
	15 молодых семей улучшили свои жилищные условия, получив социальную выплату

	
	
	
	Областной бюджет
18 529,5
	Областной бюджет
24 699,9
	Областной бюджет
19 926,3
	Областной бюджет
19 914,1
	Областной бюджет
24 991,6
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО
7 829,7
	Бюджет МО
9 016,2
	Бюджет МО
7 928,8
	Бюджет МО
7 923,9
	Бюджет МО
9 016,1
	
	
	
	

	3
	Ликвидация аварийного жилищного фонда

	2024-2026

	Федеральный бюджет
913 122,6
	Федеральный бюджет
0,0
	Федеральный бюджет
70 935,5
	Федеральный бюджет
47 374,0
	Федеральный бюджет
0,0
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги; управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга»
	Количество снесенных аварийных домов - 11 ед. Количество квадратных метров снесенных аварийных домов - 4237,0 кв. м 

	Переселено 171 граждан из 77 жилых помещений, общей площадью 2 424,91 кв.м.
Расселено 25 аварийных домов

	
	
	
	Областной бюджет
248 757,3
	Областной бюджет
0,0
	Областной бюджет
6 064,3
	Областной бюджет
3 461,0
	Областной бюджет
483 719,3
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет МО
17 759,8
	Бюджет МО
6 500,0
	Бюджет МО
20 828,2
	Бюджет МО
14 581,7
	Бюджет МО
12 169,3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры города

	1
	Строительство (реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения (в том числе ПИР)
	2024-2026

	Бюджет МО
12 315,7
	Бюджет МО
560,0
	Бюджет МО
660,0
	Бюджет МО
23,9
	Бюджет МО
600,0
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга»
	Обеспечение доли населения, потребляющего качественную питьевую воду, до 95%.
Обеспечение централизованным водоснабжением 97% населения
	В 2024 году выполнены строительно-монтажные работы на объектах: водопровод по ул. Заокская; реконструкция самотечного коллектора КТЗ. 
Оплачены кадастровые работы по объекту: «Строительство водопровода по ул.Заокская, г.Калуга».                                                                                                                                                                                                        Оплачен аванс на оказание услуг по осуществлению подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Водопровод по ул. Заокская, г.Калуга»

	2
	Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей
	2024-2026

	Бюджет МО
0,0
	Бюджет МО
10 000,0
	Бюджет МО
12 218,0
	Бюджет МО
1 154,0
	Бюджет МО
20 000,0
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга»
	Обеспечение доли населения, потребляющего качественную питьевую воду, до 95%.
Обеспечение централизованным водоснабжением 97% населения
	В 2024 году мероприятия по проектированию инженерно-технических сетей для земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей не проводились.
Выполнены работы по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д.Лихун г.Калуги (водопровод)»

	3
	Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов наружного освещения
	2024-2026

	Бюджет МО
173 510,3

	Бюджет МО
161 196,3

	Бюджет МО
176 160,7

	Бюджет МО
176 136,1

	Бюджет МО
186 628,6

	Управление городского хозяйства города Калуги

	«Городская среда»
Начиная с 2025 года 
МП «Формирование современной
городской среды»
	Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения до 30%
	За 2024 год установлено 700 новых светильников.
Количество обслуживаемых светильников - 25 767 шт.
Объем потребляемой энергии системами наружного освещения - 14 670 тыс.кВт.час

	Задача 3. Градостроительное и ландшафтное развитие города

	1
	Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов
	2024-2026

	Бюджет МО
0,0
	Бюджет МО
0,0
	Бюджет МО
0,0
	Бюджет МО
0,0
	Бюджет МО
0,0

	Управление городского хозяйства города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	«Формирование современной городской среды»
	Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 2728 шт.
	Комплексное благоустройство дворовых территорий в 2024 году не производилось

	Задача 4. Экологическая безопасность экономики и экология чел.а

	1
	Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан

	2024-2026

	Бюджет МО
141 912,2
Областной бюджет
2 000,0

	Бюджет МО
140 003,3

	Бюджет МО 215 096,3

	Бюджет МО
214 719,3

	Бюджет МО
193 198,8

	Управление городского хозяйства города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление по работе с населением на территориях
	«Городская среда»
Начиная с 2025 года 
МП «Формирование современной
городской среды»
	Увеличение количества и площади объектов благоустройства, находящихся на обслуживании, до 140/130 шт./га ежегодно
	По содержанию колодцев и родников: отремонтировано 18 колодцев и проведена очистка и дезинфекция 123 колодцев.                                                              
Количество и площадь объектов благоустройства, находящихся на обслуживании, увеличение посадки цветов -
106 шт., 891 га.
Количество и площадь высаженных цветов – 224 158 шт. и 10 942 кв.м. соответственно.
Количество удаленных аварийных насаждений - 901 шт.
Количество деревьев, прошедших санитарную и омолаживающую обрезку – 302 шт.
Количество посаженных деревьев/кустарников -270 шт. и 184 шт. соответственно. 
Количество обслуживаемых фонтанов - 15 шт.
Количество устроенных детских игровых и тренажерных комплексов - 564 шт.
Количество установленных лавок и скамеек – 42 шт. 
Протяженность установленного леерного ограждения – 200 п.м

	Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику

	Цель 3 Инвестиционное и инновационное развитие города

	Задача 1. Развитие промышленности и инновационного потенциала

	1
	Содействие участию промышленных предприятий в региональных и международных выставках, бизнес-миссиях в других городах и регионах

	2024-2026

	
	Финансирование не требуется
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

	«Экономическое развитие».
Начиная с 2025 года – «Экономическое развитие и развитие туризма»

	Ежегодное участие промышленных предприятий Калуги в региональных и международных мероприятиях не менее 2 раз в год.
Увеличение объемов промышленного производства, налоговых поступлений от промышленных предприятий в бюджет на 7% ежегодно
	В мероприятиях приняли участие следующие предприятия города Калуги: ООО «ЭРГА»,
ООО «Полигон ЖБЦ»,
ЗАО «Энергомаш»,
ООО «КАМИН»,
ООО «Камин-Классик»,
ООО «Камин-Софт»,
ООО «БЛС Инжиниринг»,
ООО «Рекадро»,
ООО Фирма «Экоаналитика», «Меркатор Холдинг».
Увеличение объема налоговых поступлений от промышленных предприятий в бюджет за 2024 год составило 30,4%

	2
	Создание, содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	2024-2026

	Бюджет МО
997,4
	Бюджет МО
5 000,0
	Бюджет МО
5 487,0
	Бюджет МО
5 208,1
	Бюджет МО
1 000,0

	Управление городского хозяйства города Калуги
	«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»
	Уровень готовности интеграционной платформы АПК «Безопасный город» - 90%
	100%
Установлены и подключены к системе АПК «Безопасный город» 21 камера:
1. Парк ТЮЗ - 5 шт.
2. Сквер ул.Турынинская, д.15 - 10 шт.
3. Флагшток – 2 шт.
4. Сквер Защитников Отечества – 4 шт.
Организован доступ правоохранительных органов к АПК «Безопасный город» по запросу

	Задача 2. Развитие малого и среднего предпринимательства

	1
	Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства: представление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
	2024-2026

	Областной бюджет 
2000,0
Бюджет МО
5622,2
	Областной бюджет 2000,0
Бюджет МО
6122,2
	Областной бюджет 
2000,0
Бюджет МО
6122,2
	Областной бюджет 2000,0
Бюджет МО
6122,2
	Областной бюджет
2000,0
Бюджет МО
6122,2
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	«Экономическое развитие».
Начиная с 2025 года – «Экономическое развитие и развитие туризма»
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 чел. населения - 479,0 ед.;
Доля среднесписочной численности работников субъектов МСП в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, действующих на территории МО «Город     Калуга», - 32,8%
	Программа «Экономическое развитие»:
- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 чел. населения - 494,2 ед.
- доля среднесписочной численности работников субъектов МСП в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, действующих на территории МО «Город Калуга», - 32,7%

	Задача 3. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры

	1
	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

	2024-2026

	Областной         бюджет 
 319 770,7
Бюджет МО
796 443,6

	Областной         бюджет
169 065,6
Бюджет МО
794 962,4
	Областной         бюджет
434 524,9
Бюджет МО
1 084 986,5
	Областной         бюджет
370 209,1
Бюджет МО
1 057 969,3
	Областной         бюджет           30 000,0
Бюджет МО
996 932,3

	Управление городского хозяйства города Калуги; управление по работе с населением на территориях
	«Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения». 
Начиная с 01.01.2025
МП «Развитие транспортной системы»
	Увеличение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог до 67%.           Снижение концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация
(г. Калуга) до 57%
	За 2024 год осуществлена организация работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах пригородной зоны муниципального образования «Город Калуга» общей протяженностью 404,8 км в 72 населенных пунктах. 
В зимний период выполнены: механизированное подметание и обработка противогололедной смесью автодорог с асфальтобетонным покрытием и тротуаров; механизированная безреагентная очистка дорог; обработка противогололедным материалом опасных участков дорог; уборка посадочных площадок остановок общественного транспорта и территорий, прилегающих к ним (очистка от снега, наледи, мусора); расширение дорог.
В летний период выполнялось механизированное подметание автодорог, тротуаров; ручная уборка посадочных площадок остановок общественного транспорта, газонов, обочин вдоль дорог; механизированный и ручной покос территорий; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным и грунтовым покрытием, планировка обочин дорог, устранение неровностей и прочих дефектов и деформаций покрытий; ликвидация  78 стихийных свалок. Выполнены работы по устранению дефектов покрытия проезжей части автомобильных дорог  (ямочный ремонт) дорог с щебеночным покрытием на площади 8070 кв. м на сумму 2 825,57 тыс. руб. (д.Ильинка ул.Лесная, д.Марьино, д.Тимошево, жд.ст.Т.Пустынь ул.Рабочая, с.Некрасово, д.Канищево) и ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием на общей площади 8981 кв. м на сумму 10 750,68 тыс. руб. (автодороги в д.Мстихино, д.Шопино, с.Некрасово, д.Колюпаново, д.Григоровка, д.Канищево, д. Доможирово, д.Лихун)

	2
	Модернизация транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения
	2024-2026

	Областной         бюджет
227 166,1
Бюджет МО
5 932,8
	Областной бюджет
283 806,8
Бюджет МО
31 534,1
	Областной         бюджет
499 938,6
Бюджет МО
31 589,6
	Областной         бюджет
499 938,6
Бюджет МО
31 589,6
	Областной бюджет
283 806,8
Бюджет МО
134 145,7
	Управление городского хозяйства города Калуги
	«Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения».
Начиная с 01.01.2025
МП «Развитие транспортной системы»
	Увеличение доли перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым 
тарифам до 65%

	Доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам в 2024 году составила 58%.
Уменьшение значения показателя (плановое значение на 2024 год составляет 62%) обусловлено поэтапной оптимизацией маршрутной сети, которая продолжается и в настоящее время

	3
	Организация работ по повышению безопасности дорожного движения
	2024-2026

	Областной
бюджет
15 664,9
Бюджет МО
72 107,4
399,5
	Бюджет МО
65 916,3
200,0
	Областной         бюджет
69 309,3
Бюджет МО
81 949,7
200,0
	Областной         бюджет
44 323,1
Бюджет МО
80 492,4
199,4
	Бюджет МО
62 600,0

	Управление
городского
хозяйства города
Калуги
Управление образования
	«Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения». 
Начиная с 01.01.2025
МП «Развитие транспортной системы»
	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий до 315 ед.
	Уменьшение значения дорожно-транспортных происшествий  (фактическое значение в 2024 году составило 334 ед., плановое - 335 ед.) обусловлено проведением мероприятий по БДД в г.Калуге таких как: установка новых искусственных неровностей; новых светофорных объектов; модернизация светофорных объектов; установка новых пешеходных ограждений

	Задача 4. Развитие агропромышленного комплекса

	1
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров
	2024-2026

	Бюджет МО
1 500,0
	Бюджет МО
1 500,0
	Бюджет МО 
2 113,1
	Бюджет МО          2 113,1

	Бюджет МО          1 500,0
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Начиная с 01.01.2025 - МП «Экономическое развитие и развитие туризма»

	В количественном выражении:
- стабилизация поголовья дойного стада в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2026 году на уровне 510 голов;
- увеличение валового производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2026 году до 3150 тонн при годовом надое на 1 корову 6176 кг
	В количественном выражении:                          - стабилизация поголовья дойного стада в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2026 году на уровне 250 
голов;                       - увеличение валового производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2026 году до 1 494 тонн при годовом надое на 1 корову – 5976 кг  
Производство молока сельхозтоваропроизво-дителями составило 2228,0 т при уровне продуктивности коров - 5863 кг.  Поголовье коров по состоянию на 01.01.2025 составило 250 голов

	2
	Мероприятия по воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей

	2024-2026

	Бюджет МО
1 000,0
	Бюджет МО
500,0
	Бюджет МО
413,3
	Бюджет МО     413,3
	Бюджет МО     500,0
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Начиная с 01.01.2025 – МП «Экономическое развитие и развитие туризма»

	В количественном выражении:
1. Ожидается произвести в 2026 году:
- зерна - 2000 т;
- картофеля - 1000 т;
- овощей - 2000 т.
2. Увеличить к 2026 году посевные площади сельскохозяйственных культур, в том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, до 5200 га
	В количественном выражении:
1. Ожидается произвести в 2026 году:                                               - зерна – 2 000 1390  т;                                          - картофеля – 1 000 945  т;                                     - овощей – 2 000  1580  т.                                         2. Увеличить к 2026 году посевные площади сельскохозяйственных культур, в том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, до 5 200 3365 га. 
За 2024 год сельхозтоваропроизво-дителями произведено 961,2 т зерна, 600,5 т картофеля,               1984,3 т овощей

	Задача 5. Повышение энергосбережения и энергоэффективности

	1
	Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
	2024-2026

	Бюджет МО
2 240,3
	Бюджет МО
1650,6
	Бюджет МО
1650,6
	Бюджет МО
1 212,1
	Бюджет МО
1 707,0
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, МУП «Калугатеполосеть» 
г. Калуги
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов не менее, чем на 10% к уровню 2023 года.
Достижение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов до 10%

	Проведены работы по замене АОГВ в количестве 4 шт. В отношении 165 бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории МО «Город Калуга», выполнены работы по подготовке технической документации (технический план, декларация на объекты недвижимого имущества). Проведена ежегодная актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга», а также газоснабжения

	2
	Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	2024-2026

	Областной бюджет
255 706,0
Бюджет МО 
47 573,3
	Областной бюджет
300 929,4
Бюджет МО    64 467,5
	Областной бюджет
425 868,7
Бюджет МО
62 022,6
	Областной бюджет
363 203,7
Бюджет МО
52 580,3
	Областной бюджет
150 537,5
Бюджет МО
23 754,7
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 10% к уровню 2023 года.
Снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке не менее чем на 10% к уровню 2023 года
	Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту тепловых сетей (ГВС) от котельной по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 125 (участки 1-23). Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту тепловых сетей от котельной по адресу: г.Калуга, пл.Победы, д.9а. 
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Калужской области на 2023-2027 г. на котельной по адресу: г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д.35.
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Калужской области на 2023-2027 г. на котельной по адресу: г.Калуга, бульвар Энтузиастов, д.6б.
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Калужской области на 2023-2027 г. на котельной по адресу: г.Калуга, ул.Луначарского, д.6а.
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Калужской области на 2023-2027 г. на котельной по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.115а.
На проектирование и строительство блочно-модульной котельной в районе дома  6 по ул.К.Маркса, с целью обеспечения теплоснабжением объекта «Дом Гражданского губернатора XIX века» для создания музейно-выставочного центра Государственного Эрмитажа, на закупку энергосберегающего оборудования и материалов для установки на котельных муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г.Калуги по  адресам:  ул.Клюквина, д.3А,  ул.Молодежная, д.3А,  ул.Гагарина, д.13В,  ул.Чичерина, д.21А, были направлены денежные средства в общей сумме 35 435,1 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 17 809,7 тыс.руб.,  за счет средств бюджета МО «Город Калуга» - 17 625,4 тыс.руб.  

	Задача 6. Повышение инвестиционной привлекательности города Калуги

	1
	Мероприятия, направленные на формирование и поддержание инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»
	2024-2026

	Бюджет МО
209,0
	Бюджет МО
150,0
	Бюджет МО
150,0
	Бюджет МО
150,0
	Бюджет МО
300,0
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	«Экономическое развитие».
Начиная с 01.01.2025 - МП «Экономическое развитие и развитие туризма»

	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), составит порядка 49,1 млрд руб.
Количество реализуемых инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Калуга», в том числе с применением механизма муниципально-частного партнерства - не менее 3
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям) в 2024 году составил порядка 50,5 млрд руб.  На территории МО «Город Калуга» реализуются следующие инвестиционные проекты:
1. Строительство завода по обработке и утилизации ТКО (г.Калуга, ул.Городенская, д.27А). Объем инвестиций по соглашению - 252,0 млн руб.
2. Строительство торгового центра по адресу: ул.Московская, д.249. Объем инвестиций - около 1 000,0 млн руб.
3. Реконструкция гостиницы «Алые паруса». Объем инвестиций - 500,0 млн руб.
4. Комплексное развитие базы отдыха «Лаврово-Песочня». Объем инвестиций - 
1 500,0 млн руб.
5. Строительство центра по хранению и обработке данных в индустриальном парке «Грабцево»

	2
	Участие в выставках-ярмарках, форумах, конференциях, в том числе международных (изготовление выставочных экспозиций, макетов, аренда выставочных площадей и др.)
	2024-2026

	Бюджет МО
0,0

	Бюджет МО
0,0

	Бюджет МО
0,0

	Бюджет МО
0,0

	Бюджет МО
0,0

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

	«Экономическое развитие».
Начиная с 01.01.2025 – МП «Экономическое развитие и развитие туризма»

	Участие представителей Городской Управы города Калуги в форумах, выставках, конференциях, позволяющих представить экономический и инвестиционный потенциал муниципального образования «Город Калуга», не менее 2 мероприятий ежегодно
	В 2024 году организовано участие в следующих мероприятиях:
- Международная выставка-форум «Россия»;
- межрегиональный фестиваль национальных культур «Россия - наш единый дом»;
- выставка MITT-2024;
- выставка «Интурмаркет»

	3
	Прием делегаций, официальных представителей инвесторов, подписание инвестиционных соглашений (соглашений о сотрудничестве)
	2024-2026
гг.

	Бюджет МО
0,0
	Бюджет МО
0,0

	Бюджет МО
0,0

	Бюджет МО
0,0
	Бюджет МО
0,0

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	«Экономическое развитие».
Начиная с 01.01.2025 – МП «Экономическое развитие и развитие туризма»

	Количество принятых делегаций, официальных представителей инвесторов, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с муниципальным образованием «Город Калуга», порядка 12 к 2026 году
	В 2024 году принято 8 официальных представителей инвесторов

	Создание туристско - рекреационной инфраструктуры

	Цель 4 Создание условий для развития туризма

	Задача 1. Развитие въездного и внутреннего туризма

	1
	Продвижение муниципального образования «Город Калуга» посредством реализации комплексной программы развития туристической привлекательности «Калужское гостеприимство»
	2024-2026
гг.
	Бюджет МО
0,0
	Бюджет МО
475,5

	Бюджет МО
475,5

	Бюджет МО
475,5
	Бюджет МО
475,5

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	«Развитие туризма».
Начиная с 01.01.2025 – МП «Экономическое развитие и развитие туризма»

	Увеличение объема туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга» на 15% ежегодно.
Увеличение количества участников программы «Калужское гостеприимство» на 10 участников ежегодно
	Объем туристического потока за 2024 год составил 1100,5 тыс.чел. (+ 3%).
Количество участников программы «Калужское гостеприимство» составляет 172 предприятия сферы услуг Калуги и Калужской области (+7 участников)

	2
	Создание и развитие электронной карты жителя и гостя города «Калужское гостеприимство»
	2024-2026
гг.

	Внебюджет-ные средства (НО «Фонд муниципаль-ного развития г.Калуги»)
	Внебюджет-ные средства (НО «Фонд муниципаль-ного развития г.Калуги»)
	Внебюджет-ные средства (НО «Фонд муниципаль-ного развития г.Калуги»)

	Внебюджет-ные средства (НО «Фонд муниципаль-ного развития г.Калуги»)
	Внебюджет-ные средства (НО «Фонд муниципаль-ного развития г.Калуги»)
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	«Развитие туризма».
Начиная с 01.01.2025 – МП «Экономическое развитие и развитие туризма»

	Ежегодное увеличение количества пользователей картой жителя и гостя «Калужское гостеприимство» в 2 раза
	Текущее количество пользователей карты гостя составляет 1,2 тыс.чел. (+ 92 чел.)

	3
	Реализация мероприятий, направленных на популяризацию туристских объектов и достопримечательностей города
	2024-2026
гг.
	Бюджет МО
591,6
	Бюджет МО
124,5

	Бюджет МО
124,5

	Бюджет МО
124,5

	Бюджет МО
124,5

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	«Развитие туризма».
Начиная с 01.01.2025 – МП «Экономическое развитие и развитие туризма»
	Увеличение объема туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга» на 15% ежегодно
	Объем туристического потока за 2024 год составил 1100,5 тыс.чел. (+ 3%).


Перечень приоритетных проектов на 2024 - 2026 годы в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года
	№ пп
	Назначение и наименование объекта
	Местоположение объекта
	Планируемое мероприятие
	Срок реализации проекта
	Источники финансирования/ объем финансирования (тыс.руб.)
	Ответственный исполнитель
	Фактическая реализация
	

	
	
	
	
	
	План 2024
	Факт 2024
	
	
	

	
	
	
	
	
	01.01
	31.12
	
	
	
	

	Объекты дошкольного образования
	

	1
	Дошкольная образовательная организация
	мкр
«Правобережье»
	Выкуп

	2024 г.
	Областной бюджет 
251 816,6
Бюджет МО 
27 979,6
	Областной бюджет 
251 816,6
Бюджет МО 
45 181,5
	Областной бюджет 
251 816,6
Бюджет МО 
45 181,5
	Управление образования города Калуги
	Дошкольное учреждение функционирует с 01.07.2024 
	

	2
	Нежилое здание для реализации  программ дошкольного образования
	мкр
«Правобережье»
	Выкуп
	2025 г.
	не определены
	не определены
	не определены
	Управление образования города Калуги
	
	

	3
	Нежилое здание для реализации  программ дошкольного образования
	мкр «Силикатный»

	Выкуп
	2025 г.
	не определены
	не определены
	не определены
	Управление образования города Калуги
	
	

	4
	Нежилое здание для реализации  программ дошкольного образования
	мкр «Правобережье»

	Выкуп
	2025 г.
	не определены
	не определены
	не определены
	Управление образования города Калуги
	
	

	5
	Нежилое здание для реализации  программ дошкольного образования
	мкр «Правобережье»

	Выкуп
	2026 г.
	не определены
	не определены
	не определены
	Управление образования города Калуги
	
	

	Объекты общего образования
	

	1
	Нежилое здание для реализации  общеобразовательных программ

	мкр Байконур

	Концессионное соглашение

	2024 г.
	
	
	Областной бюджет 
652 430,1
Бюджет МО 
72492,2
	Управление образования города Калуги
	Школа функционирует с 01.09.2024
	

	2
	Нежилое здание для реализации  общеобразовательных программ
	мкр Тайфун

	Выкуп
	2025 г.
	не определены
	не определены
	не определены
	Управление образования города Калуги
	
	

	3
	Нежилое здание для реализации  общеобразовательных программ

	мкр Комфорт-парк

	Концессионное соглашение

	2025 г.
	не определены
	не определены
	не определены
	Управление образования города Калуги
	В 2023 году  между ООО «ПроШкола» и Калужской областью заключено концессионное соглашение от 27 марта 2023 года №43-ПШ по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации объекта образования: общеобразовательная школа мощностью 806 мест, размещение которой предусмотрено на территории города Калуги Калужской области (ул.Комфортная, д.1)
	

	Объекты в области физической культуры и массового спорта
	

	1
	Спортивные объекты в сквере имени Волкова

	Сквер  имени Волкова

	Благоустройство сквера (строительство велодорожки, теннисных кортов)

	2024-2026 гг.

	0,0
	Областной 
бюджет
97 000,0
	Областной 
бюджет
94 852,5

	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	В 2024 году за счет частного инвестора была построена площадка для пляжных видов спорта. Также за счет частного инвестора начаты работы по строительству теннисных кортов. 
НО «Фонд муниципального развития г. Калуги» были установлены тренажеры. За счет бюджета МО «Город Калуга» 94 852 496,27 руб. потрачено на первый этап благоустройства вело-пешеходных дорожек
	

	Объекты в области культуры
	

	1
	МБУК «Городской досуговый центр»

	г.Калуга, ул.Пухова, д.52

	Капитальный ремонт (восстановление электросети здания), текущий ремонт (внутренние отделочные работы в помещениях здания
	2024 г.
	Бюджет МО
15 500,0
	Бюджет МО
15 500,0
	Бюджет МО
14 180,4
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; управление культуры города Калуги
	Проведена работа по ремонту хореографического зала (1 этаж), завершен ремонт кровли козырька входной группы, завершен частичный ремонт фасада здания, закончена внутренняя отделка помещений актового зала  и  фойе третьего этажа
	

	2
	МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги

	г.Калуга, ул.Школьная, д.6

	Капитальный ремонт кровли здания

	2024 г.
	Бюджет МО
0,0
	Бюджет МО
4 336,5
	Бюджет МО
3 300,3
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; управление культуры города Калуги
	Проведены работы по капитальному ремонту кровли и потолка ДШИ № 4 в п.Резвань по адресу: г.Калуга, ул.Школьная, д.6. Городским Головой города Калуги были дополнительно выделены средства из бюджета муниципального образования «Город Калуга» в размере 4336,5 тыс. руб.
	

	3
	МБОУДО «ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова» г.Калуги

	г.Калуга, ул.Московская, д.13
	Капитальный ремонт
	2026 г.
	
	
	
	
	
	

	Объекты в области АПК
	

	1
	Производство овощей  ООО «Козельские овощи»

	г.Калуга, д.Шопино

	Развитие овощеводства открытого грунта

	2024-2026 гг.

	собственные средства инвестора
	собственные средства инвестора
	собственные средства инвестора
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Срок реализации мероприятия перенесен на 2025 год
	

	Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
	

	4
	Реконструкция гостиницы «Алые паруса»

	г.Калуга, 
ул.Театральная, 
д.37/2

	Реконструкция

	2023-2024 гг.
	собственные средства 
инвестора
500,0
	собственные средства инвестора
500,0
	собственные средства 
инвестора
500,0
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Работы выполнены
	

	5
	Комплексное развитие базы отдыха «Лаврово-Песочня»

	г.Калуга, 
д.Лаврово-Песочня

	Развитие

	2023-2024 гг.
	собственные средства инвестора
	собственные средства инвестора
	собственные средства инвестора
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Проект предусматривает расширение инфраструктуры действующей базы отдыха за счёт строительства комфортабельной гостиницы и индивидуальных гостевых номеров. В состав комплекса войдёт аквацентр и SPA-комплекс, пляжная зона, ресторан, конференц-залы, детский центр, игровые площадки, лыже-роллерная трасса и горнолыжный склон.
Проект реализуется с 2022 года. Плановая дата завершения 2025 год. Общая стоимость проекта составит более 1,5 млрд руб.
	

	Развитие инвестиционного потенциала
	

	1
	Строительства завода по обработке и утилизации ТКО

	г.Калуга, ул.Городенская,
зд.27Г

	Строительство

	2016-2041 гг.

	Собственные средства инвестора в соответствии с концессионным соглашением от 25.02.2026 № 72/16 
252 000,00 тыс. руб.

	Собственные средства инвестора в соответствии с концессионным соглашением от 25.02.2026 № 72/16 
252 000,00 тыс. руб.
	Собственные средства инвестора в соответствии с концессионным соглашением от 25.02.2026 № 72/16 
252 000,00 тыс. руб.

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	На конец 2024 года инвестиции составили          247 761, 9 тыс. руб.
	

	2
	Строительство досугового торгового объекта

	г.Калуга, ул.Московская, д.249

	Строительство
	2023-2025 гг.

	Собственные средства инвестора 
1 000 000,00 тыс. руб.
	Собственные средства инвестора 
1 000 000,00 тыс. руб.
	Собственные 
средства инвестора 
1 000 000,00 тыс. руб.
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Срок реализации мероприятия перенесен до 2028 года
	


Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
по муниципальным программам в 2024 году
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным программам в 2024 году изложены в Приложении 1.
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ
В 2024 году в муниципальном образовании реализовывались 28 муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга» (далее – МП). 
По результатам оценки за 2024 год высокий уровень эффективности (комплексная оценка составляет 0,9 и более) отмечен по 22 муниципальным программам (2023 год - 20). 
Удовлетворительным уровнем эффективности (комплексная оценка находится в интервале от 0,7 до 0,9) характеризуется выполнение 5 муниципальных программ (2023 год - 6).
Неудовлетворительный уровень эффективности (комплексная оценка менее 0,7) характеризуется выполнение 1 муниципальных программ (2023 год - 0).
Максимальный уровень эффективности (равен 1) отмечен по 5 муниципальным программам: 
1. Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Калуга».
2. Муниципальная программа «Информационное общество» (Электронный муниципалитет).
3. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга».
4. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Город Калуга».
5. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Калуга».

По итогам анализа эффективности муниципальных программ по 7 муниципальным программам оценка эффективности осталась неизменной, положительная тенденция к улучшению отмечается по 11 муниципальным программам, по 10 муниципальным программам отмечается отрицательная динамика.
В 2024 году реализация данных муниципальных программ закончена.
С начала 2025 года начали реализацию 20 новых муниципальных программ. 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ представлена в Приложении 2. 
Раздел 3. Анализ причин отклонений
В целом  выполнение Плана мероприятий в 2024 году по реализации Стратегии социально-экономического образования «Город Калуга» до 2030 года характеризуется положительной динамикой большинства показателей. Но вместе с тем, есть ряд показателей, по которым не удалось достигнуть планируемых значений.
Демографическая ситуация до сих пор характеризуется естественной убылью населения (превышением числа умерших над числом родившихся). По данным Калугастат основными причинами естественной убыли населения стали заболевания системы кровообращения и новообразования. 
В связи с отсутствием финансирования не проводились мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. В настоящее время благоустроенными являются 2 674 дворовые территории при плановом значении до конца 2026 года в количестве 2 728 шт. (98%), 
Мероприятия, определенные как приоритетные проекты на 2024-2026 годы в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года, либо завершены, либо начались и будут продолжены в последующий период, за исключением:
- развитие овощеводства открытого грунта ООО «Козельские овощи» по адресу: г.Калуга, д.Шопино, за счет собственных средств инвестора. Срок реализации мероприятия перенесен на 2025 год. 
 - комплексное развитие базы отдыха «Лаврово-Песочня» по адресу: г.Калуга, д.Лаврово-Песочня, за счет собственных средств инвестора в размере более 1,5 млрд руб. Проект реализуется с 2022 года, плановая дата завершения - 2025 год. 

- строительство досугового торгового объекта по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.249, за счет собственных средств инвестора. Срок реализации мероприятия перенесен до 2028 года. 
Раздел 4. Предложения о внесении изменений
Одной из типичных проблем, возникающих в ходе реализации мероприятий, ответственные исполнители указывают отсутствие финансирования. 
Для решения данной проблемы предлагается ответственным исполнителям совместно с соисполнителями и участниками проанализировать мероприятия, требующие финансирования, на предмет их первоочередности и значимости для достижения целей и решения задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года и при необходимости внести соответствующие изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года.

��



	 Отклонение показателя по численности обучающихся обусловлено снижением рождаемости, что привело к уменьшению числа воспитанников в дошкольных учреждениях


�	 Отклонение показателя по количеству организаций связано с временной приостановкой деятельности 4-х учреждений из-за их низкой наполняемости и сокращения числа детей


�	 Увеличение показателей достигнуто благодаря участию руководителей и муниципальных служащих Городской Управы Калуги в бесплатных мероприятиях по профессиональному развитию, организованных в рамках соглашения с ГАОУ ДПО КО «Центр современного образования», а также в дистанционных мероприятиях на ведущих интернет-площадках РФ


�	 Отклонение показателя обусловлено растущим интересом населения к массовым социально значимым услугам в электронном формате через Единый портал государственных услуг


�	 Комплексное благоустройство дворовых территорий в 2024 году не производилось


�	 Отклонение показателя турпотока связано с отсутствием крупных (якорных) объектов, способных привлекать ежегодно большой поток туристов


�	 Отклонение показателя вызвано наличием альтернативных программ и приложений города


��



	 С 01.01.2025 вступила в силу новая муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги от 30.01.2025 № 33-п.  Показатель задачи 6 цели 1 Плана мероприятий на 2024 - 2026 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года, утвержденного Постановлением Городской Управы города Калуги от 29.03.2024 № 91-п (далее – План), не включен в указанную муниципальную программу. 





�	 Снижение поголовья дойного стада произощло по причине приостановки АО «Совхоз Росва» вида деятельности «Животноводство»  на период реконструкции животноводческих зданий  (Поголовье КРС по состоянию на 01.10.2024 - 157 гол.,  01.11.2024 - 0 гол., по состоянию на 01.01.2025 -  0 гол.).


	По состоянию на 01.01.2025 поголовье дойного стада  - 250 голов, из них:


	- ИП «Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. - 250 гол.	








