0

Годовой отчет
о реализации Плана мероприятий на 2024-2026 годы 
по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года
Сводный отчет за 2025 год о ходе выполнения Плана мероприятий на 2024-2026 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 29.03.2024 № 91-п (далее - постановление от 29.03.2024 № 91-п), подготовлен в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.04.2018 № 116-п, на основании сведений о выполнении мероприятий и достижения значений целевых показателей, представленных органами администрации городского округа города Калуги.

Раздел 1. Контроль достижения целей социально-экономического развития  
городского округа города Калуги Калужской области
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора), ед. измерения
	Значение показателя (индикатора)
	Прогноз достижения плановых значений показателей на конец II этапа
	Отклонения
(+/-)

	
	
	2025 г.
	
	


	
	
	План
	Факт
	
	

	Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала

	Цель 1. Развитие человеческого потенциала

	1
	Численность постоянного населения (на конец года), тыс.чел.
	357,303
	346,436
	362,0
	-10,9

	2
	Естественный прирост (-убыль), чел.
	-1569
	Не представляется Калугастатом
	-230
	

	3
	Миграционный прирост (-убыль), чел.
	2308
	Не представляется Калугастатом
	700
	

	4
	Коэффициент демографической нагрузки
	0,83
	Не представляется Калугастатом
	0,87
	

	5
	Число общеобразовательных учреждений, ед.
	48
	48
	48
	0

	6
	в них обучается, чел. 
	48270
	45433
	44000
	-2837

	7
	Число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и (или) приобретения зданий (помещений), ед.
	1125
	1125
	3200
	0

	8
	Число организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования с учетом необособленных структурных подразделений, ед.
	104
	98
	104
	-6

	9
	в них обучается, чел.
	20500
	17076
	22424
	-3424


	10
	Число новых мест в дошкольных образовательных организациях, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и (или) приобретения зданий (помещений), ед.
	530
	125
	1070
	-405

	11
	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
	58,5
	57,51
	40,8
	-0,99

	12
	Доля муниципальных служащих, в отношении которых обеспечена реализация мероприятий по непрерывному профессиональному развитию, %
	13
	22,7
	13
	-9,7


	13
	Доля руководителей органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», органов Городской Управы города Калуги и их структурных подразделений, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в сфере стратегического планирования, эффективного менеджмента, развития цифровой экономики, управления мотивацией и иных аналогичных мероприятиях, %
	16
	32,3
	16
	16,33


	14
	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных услуг от общего количества таких услуг, %
	60
	71,95
	60
	11,95


	Цель 2. Формирование комфортной городской среды

	1
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м.
	34,2
	31,08 (оценка)
	29,6
	-3,12

	2
	Ввод в действие жилых домов (общей площади), тыс.кв.м.
	199
	301,5
	250,0
	102,5

	3
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, шт.
	2728
	2 674

	2 728
	-54


	4
	Площадь благоустроенных дворовых территорий, кв.м
	2 318 800
	2 093 742

	2 318 800
	-225 058

	5
	Количество благоустроенных общественных территорий, шт.
	65
	66

	65
	1

	6
	Площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м
	981 594
	984 047

	981 594
	2 453

	7
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	65,8
	69,0
	65,8
	3,2

	Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику

	Цель 3. Инвестиционное и инновационное развитие города

	1
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям, млн руб.
	192 811,7
	299 393
	686 982,1
	106 581,3

	2
	Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях (без организаций с численностью до 15 чел.), тыс.чел.
	112,8
	105,1
	117,5
	-7,7

	3
	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям, тыс.руб.
	65,285
	90,367
	64,293
	25,08

	4
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млрд руб.
	46,568
	69,457
	47,592
	22,889

	5
	Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн руб.
	19 413
	17 996
	24 079
	-1 417

	6
	Объем валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, млн руб.
	2 489
	2497,3
	2 358,3
	8,3

	7
	Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, млн руб.
	88 673,39
	117 100,4
	54 885
	28 427,01

	8
	Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям, млн руб.
	1 618,62
	1 922,04
	907
	303,42

	9
	Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям, млн руб.
	27 998,2
	32 075
	20 822
	4 076,8

	10
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства (вкл. микропредприятия и ИП) в расчете на 10000 чел. населения, ед.
	494,2
	525,5
	412,1
	31,3

	11
	Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий), ед.
	138,7
	171,6
	20,0
	32,9

	12
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %
	32,8
	32,8
	26,7
	0

	13
	Уровень официально зарегистрированной безработицы, %
	0,13
	0,14
	0,2
	0,01 

	14
	Уровень готовности интеграционной платформы АПК «Безопасный город», %
	90
	100
	90
	10

	Создание туристско - рекреационной инфраструктуры

	Цель 4. Создание условий для развития туризма

	1
	Количество туристов, посетивших Калугу, тыс.чел.
	1 410,1
	1198,6
	585
	-211,5


	2
	Количество мест размещения на 1000 жителей
	11,5
	11,3
	10,0
	-0,2

	3
	Количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги населению, ед.
	470
	470
	444
	0

	4
	Количество участников комплексной программы развития туристической привлекательности «Калужское гостеприимство», ед.
	190
	178
	190
	-12

	5
	Количество пользователей картой жителя и гостя «Калужское гостеприимство», ед. 
	8 800
	1301
	8 800
	-7499



Раздел 2. Контроль реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области и отдельных мероприятий, 
предусмотренных Планом мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации, годы
	Источники финансирования/
объем финансирования, (тыс. руб.)
	Ответственный исполнитель
	Наименование муниципальной (государственной) программы
	Ожидаемый результат
	Достигнутые результаты в 2025 году

	
	
	
	2024
	2025
	2025
	2026
	
	
	
	

	
	
	
	Факт
	План
	Факт
	План
	
	
	
	

	
	
	
	
	Постановление от 29.03.2024  № 91-п
	Сводная бюджетная роспись
(на 31.12)
	
	
	
	
	
	

	Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала

	Цель 1 Развитие человеческого потенциала

	Задача 1. Повышение качества жизни населения и оптимизация социальной структуры города

	1
	Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях поддержания приемлемого уровня жизни
	2024-2026

	Бюджет ГО
26 022,7
	Бюджет ГО
13 422,2

	Бюджет ГО
234 392,0

	Бюджет ГО
233 899,2
	Бюджет ГО 11 124,7

	Управление социальной защиты города Калуги
	«Социальная поддержка граждан в городском округе городе Калуге Калужской области»
	Обеспечение адресной социальной помощи малоимущей семье и малоимущим одиноко проживающим гражданам - 2500 чел. ежегодно 
	Обеспечение адресной социальной помощи малоимущей семье и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 2025 году - 1 161 чел.

	2
	Организация обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми
	2024-2026

	Федеральный бюджет
62 711,5
Областной
бюджет
222 683,9
Бюджет ГО 0,0
	Федеральный бюджет
42 406,2
Областной
бюджет
200 545,2
Бюджет ГО 0,0
	Федеральный бюджет
66 587,9
Областной
бюджет
176 644,7
Бюджет ГО 
2 497,0
	Федеральный бюджет
66 586,2
Областной
бюджет
175 429,2
Бюджет ГО 2 470,3
	Федеральный бюджет
47 332,8
Областной бюджет
194 530,8
Бюджет ГО  
2 813,4
	Управление социальной защиты города Калуги
	«Социальная поддержка граждан в городском округе городе Калуге Калужской области »
	Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми - 3000 чел. ежегодно 
	Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми в 2025 году - 5 821 чел. 

	3
	Организация и проведение мероприятий в области социальной политики
	2024-2026
	Областной
бюджет
0,0
Бюджет ГО
7 228,1
	Областной бюджет
0,0
Бюджет ГО
3 338,9
	Областной бюджет
0,0
Бюджет ГО
8 332,7
	Областной
бюджет
0,0
Бюджет ГО
8 323,2
	Областной
бюджет
0,0
Бюджет ГО
11 852,8
	Управление социальной защиты города Калуги
	«Социальная поддержка граждан в городском округе городе Калуге Калужской области »
	Ежегодное проведение не менее 11 общественно значимых мероприятий
	В 2025 году было проведено,10 общественно значимых мероприятий 

	4
	Оказание мер соц. поддержки отдельным категориям граждан:            
- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; 
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иной категории лиц;  
- усыновителям. 
Обеспечение выплат вознаграждений опекунам/попечителям (в том числе приемным родителям)
	2024-2026
	Областной бюджет         189 638,6
Бюджет ГО    179,5

	Областной бюджет         
138 581,4
Бюджет ГО    340,0

	Областной бюджет         188 400,0
Бюджет ГО    240,0

	Областной бюджет         185 562,0
Бюджет ГО    
163,5

	Областной бюджет
193 400,0
Бюджет ГО    220,0

	Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу, 
управление образования города Калуги
	«Семья и дети в в городском округе городе Калуге Калужской области»
	Обеспечить количество получателей ежемесячных денежных выплат – 800 чел. ежегодно. Обеспечить количество получателей единовременных денежных выплат – 120 чел. ежегодно
	На конец 2025 года в городском округе города Калуги проживало и состояло на учете 678 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, из них 45 находятся в социальных и медицинских учреждениях, 633 ребенка воспитываются                            в замещающих семьях (214 детей проживают в семьях усыновителей, 126 – в приемных семьях, 280 – в семьях опекунов и попечителей, 13 детей находятся под предварительной опекой (попечительством), и 608 совершеннолетних. недееспособных граждан.
Осуществлены:
- выплата ежемесячного денежного вознаграждения 211 опекунам (попечителям), приёмным родителям несовершеннолетних подопечных;
- выплата ежемесячного денежного вознаграждения и денежной компенсации 349 опекунам недееспособных граждан; 
- 83 единовременные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (мера носит заявительный характер).

	5
	Обеспечение культурного, здорового досуга детей и отдыха детей в каникулярной время
	2024-2026

	Областной
бюджет
6 167,7
Бюджет ГО
15 551,5

	Областной бюджет
7 054,1
Бюджет ГО
19 269,5

	Областной бюджет
3 997,6
Бюджет ГО
16 088,3

	Областной бюджет
3 982,4
Бюджет ГО
16 042,5

	Областной бюджет
5 195,8
Бюджет ГО
13 422,6

	Управление образования города Калуги, 
управление культуры города Калуги, управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	«Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время» 
	Удельный вес численности детей от 7 до 17 лет включительно, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости в каникулярное время - 72,1%
	За 2025 год численность детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости в каникулярное время, составило 72%

	Задача 2. Развитие системы образования

	1
	Обеспечение доступности и развития современного качественного образования в сфере дошкольного/общего и дополнительного образования
	2024-2026

	Федеральный бюджет
40 561,6
Областной бюджет
1 215 851,8
Бюджет ГО
238 679,0
	Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
1 891 073,3
Бюджет ГО
230 047,9
	Федеральный бюджет
206 393,1
Областной бюджет
580 136,2
Бюджет ГО
175 223,1
	Федеральный бюджет
206 393,1
Областной бюджет
573 126,8
Бюджет ГО
158 961,1
	Федеральный бюджет
88 037,5
Областной бюджет
2 158 542,8
Бюджет ГО
388 427,1
	Управление образования города Калуги, участники-учреждения, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги, частные организации и ИП
	«Развитие образования в городском округе городе Калуге Калужской области», «Гражданская инициатива»

	Открытие новых мест в дошкольных и общеобразовательных организациях - всего 4141, из них в дошкольных учреждениях - 1085, в общеобразовательных организациях - 3056 мест. Проведение капитального ремонта зданий и помещений 6 общеобразовательных учреждений
	За указанный период открыто новых мест в образовательных организациях – 1250, из них в дошкольных учреждениях – 125, в общеобразовательных учреждениях – 1125.
Проведен капитальный ремонт зданий и помещений 
6 образовательных учреждений


	2
	Модернизация инфраструктуры системы образования с целью обеспечения комплексной безопасности образовательного процесса
	2024-2026

	Бюджет ГО
93 705,3
	Бюджет ГО
97 513,8
	Бюджет ГО
123 342,4
	Бюджет ГО 123 335,7
	Бюджет ГО 140 807,0
	Управление образования города Калуги, участники-учреждения, подведомственные управлению образования города Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, частные организации и ИП
	«Развитие образования в городском округе городе Калуге Калужской области»
	Удельный вес числа муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности, - 100%
	За отчетный период удельный вес числа муниципальных дошкольных, общеобразовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности, составил 100%

	3
	Выявление, обучение и развитие, воспитание и социализация одаренных детей
	2024-2026

	Бюджет ГО
1 565,5
	Бюджет ГО
1 590,0
	Бюджет ГО   1 690,0
	Бюджет ГО
1 655,1
	Бюджет ГО
1 660,0
	Управление образования города Калуги, учреждения, подведомственные управлению
	«Развитие образования в городском округе городе Калуге Калужской области»
	Количество побед, одержанных в региональных, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, чтениях, турнирах и т.п., состязательных мероприятиях различной направленности, - 200 побед, в том числе во всероссийских олимпиадах школьников
	Количество побед, одержанных в региональных, всероссийских, международных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, чтениях, турнирах и т.п., состязательных мероприятиях различной направленности – 164

	4
	Поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми
	2024-2026

	Бюджет ГО
390,5
	Бюджет ГО
410,0
	Бюджет ГО
410,0
	Бюджет ГО 375,4
	Бюджет ГО
440,0
	Управление образования города Калуги, учреждения, подведомственные управлению
	«Развитие образования в городском округе городе Калуге Калужской области»
	Количество педагогов, получив​ших поддержку за работу с детьми и молодежью, проявляю​щими способности и таланты, - 28 чел.
	Количество педагогов, получив​ших поддержку за работу с детьми и молодежью, проявляющими способности и таланты – 10

	Задача 3. Развитие культуры и искусства

	1
	Создание условий для совершенствования учебного процесса в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств города Калуги
	2024-2026

	Бюджет ГО
351 773,5
	Бюджет ГО
332 187,9
	Бюджет ГО
394 954,5
	Бюджет ГО
394 954,5
	Бюджет ГО
419 682,1
	Управление культуры города Калуги, учреждения дополнительного образования в сфере искусств
	«Развитие культуры и искусства городского округа города Калуги Калужской области»
	Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня, - 2 280 мест.
Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств - 4312 чел.
Доля учащихся,  обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств - 85%
	Количество призовых мест, полученных учащимися учреждений дополнительного образования в сфере искусств на конкурсах и фестивалях различного уровня - 4302 мест.
Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств - 4469 чел. Доля учащихся,  обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, от общего количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств - 85,6%.

	2
	Создание условий для популяризации прикладного народного творчества и искусства
	2024-2026

	Бюджет ГО
204 893,4
	Бюджет ГО
194 682,2
	Бюджет ГО
248 158,9
	Бюджет ГО
244 590,1
	Бюджет ГО
244 374,8
	Управление культуры города Калуги, учреждения клубного типа, подведомственные управлению, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	«Развитие культуры и искусства городского округа города Калуги Калужской области»
	Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа - 220 мест. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа - 5000 мероприятий. Количество выставок  и мастер-классов мастеров народных промыслов - 40. Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа - 4350 чел.
	Количество призовых мест на конкурсах и фестивалях различного уровня, полученных учреждениями клубного типа - 318 мест. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа - 8296 мероприятий. Количество выставок  и мастер-классов мастеров народных промыслов - 111. 
Количество участников клубных формирований учреждений клубного типа - 4436 чел.

	Задача 4. Развитие физической культуры и спорта

	1
	Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом
	2024-2026

	Областной
бюджет
200,0
Бюджет ГО
359 015,7

	Областной
бюджет
200,0
Бюджет ГО
344692,7
	Федеральный бюджет
887,5
Областной
бюджет
545,1
Бюджет ГО
395 820,4
	Федеральный бюджет
887,5
Областной
бюджет
545,1
Бюджет ГО
394 616,5
	Областной
бюджет
200,0
Бюджет ГО   419 776,6
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, учреждения, подведомственные управлению 
управление образования города Калуги
	 «Развитие физической культуры и спорта в городском округе городе Калуге Калужской области»

	Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет не менее чем до 60%
	Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет составляет 57,51%


	2
	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности
	2024-2026

	Бюджет ГО 
36 537,3
	Бюджет ГО
3 000,0
	Бюджет ГО
39 870,7
	Бюджет ГО
35 263,6
	Бюджет ГО
13 120,0
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, учреждения, подведомственные управлению, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	«Развитие физической культуры и спорта в городском округе городе Калуге Калужской области»
	Количество подведомственных учреждений, в которых произведен капитальный или текущий ремонт помещений, спортивных сооружений, - 5 шт. Количество объектов спортивной инфраструктуры, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием, - 10 шт.
	Количество подведомственных учреждений, в которых произведен капитальный или текущий ремонт помещений, спортивных сооружений - 4 шт. Количество объектов спортивной инфраструктуры, оснащенных спортивно-технологическим оборудованием, -  1 шт.

	Задача 5. Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития города

	1
	Содействие развитию молодежного движения на предприятиях, в учреждениях и организациях различной формы собственности
	2024-2026

	Бюджет ГО
169,9
	Бюджет ГО
170,0
	Бюджет ГО
170,0
	Бюджет ГО   170,0

	Бюджет ГО
170.0
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	«Молодежь городского округа города Калуги Калужской области»
	Количество мероприятий по работе с подростками и молодежью достигнет 192 шт. Количество молодежи, участвующей в городских мероприятиях, составит не менее 35000 чел.
	Количество проведенных мероприятий - 46 ед. Общее количество участников - 47618 чел.

	2
	Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи
	2024-2026

	Бюджет ГО
349,6
	Бюджет ГО
350,0
	Бюджет ГО
390,0
	Бюджет ГО
389,8
	Бюджет ГО
390,0
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	«Молодежь городского округа города Калуги Калужской области»
	Количество молодых людей - участников программ и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, - не менее 11000 чел.
	Количество молодых людей - участников программ и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, - 9380 чел. Количество проведенных мероприятий - 43 ед.

	3
	Создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи:                        - поддержка проектов и инициатив детских и молодежных организаций и объединений;                                              - поддержка инновационной деятельности молодежи
	2024-2026

	Бюджет ГО
408,3
	Бюджет ГО
440,0
	Бюджет ГО
440,0
	Бюджет ГО
439,8
	Бюджет ГО
440,0
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	«Молодежь городского округа города Калуги Калужской области»
	Количество молодежи, участвующей в городских мероприятиях, в возрасте от 14 до 35 лет - не менее 35000 чел.
Количество мероприятий по работе с подростками и молодежью достигнет 192 ед.
	Количество молодежи, участвующей в городских мероприятиях, в возрасте от 14 до 35 лет - 49648 чел.
Количество мероприятий по работе с подростками и молодежью достигнет 18 ед.

	Задача 6. Повышение качества предоставления муниципальных услуг

	1
	Популяризация предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с помощью Единого портала государственных услуг
	2024-2026

	Финансирование не требуется
	Управление делами главы городского округа города Калуги,
органы администрации городского округа города Калуги,
, представляющие государственные и муниципальные услуги
	«Создание условий для эффективного муниципального управления в городском округе городе Калуге Калужской области»

	Увеличение к 2026 году доли электронных запросов граждан на предоставление массовых социально значимых услуг, переведенных в электронный вид, относительно общего количества запросов на предоставление указанных услуг до 70%
	На официальном сайте администрации городского округа города Калуги (далее -администрация) в разделе «Оказание услуг» создан специальный подраздел, содержащий информацию для граждан о возможности получения массовых социально значимых услуг в электронном виде через Единый портал госуслуг:
https://www.kaluga-gov.ru/gosserv/portal-gosuslug/novosti/.
За 2025 год на официальном сайте администрации, официальных страницах администрации в социальных сетях было размещено 48 статей о преимуществах получения массовых социально значимых услуг в электронном виде.
Кроме того, в органах администрации распространены 437 листовок с QR кодами для быстрого доступа к интерактивным формам массовых социально значимых услуг в сфере строительства и земельных отношений, а также в сфере социальной защиты населения.
Наиболее востребовано в электронном виде получение следующих услуг: 
- организация отдыха детей городского округа города Калуги Калужской области в каникулярное время (7 976 заявлений, 99,66% от общего объема поступивших заявлений);
- предоставление меры социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты на обеспечение детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, одеждой для посещения учебных занятий, а также спортивной формой на период обучения (5 779 электронных заявлений, 98,12% от общего объема поступивших заявлений);
- выдача удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи (4 161 заявление, 89,64% от общего объема поступивших заявлений);
- регистрация детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, в электронном реестре будущих воспитанников образовательных организаций (подано 5 049 заявлений в электронном виде, 84,29% от общего объема поступивших заявлений).
Доля запросов на предоставление массовых социально значимых услуг, переведенных в электронный вид, относительно общего количества запросов на предоставление указанных услуг за 2025 год составила 71,95% (подано 74 175 электронных заявлений). 

	Цель 2 Формирование комфортной городской среды

	Задача 1. Развитие жилищного фонда

	1
	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов:
- находящихся в муниципальной собственности;
- исполнение судебных актов
	2024-2026

	Бюджет ГО
10 456,2
248 728,4
	Бюджет ГО
20 100,0
270 000,0

	Бюджет ГО
12 655,0
270 000,0
	Бюджет ГО
12 577,9
269 261,1
	Бюджет ГО
15 169,3
280 000,0
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского округа города Калуги Калужской области»
	Проведение капитального ремонта в 36 жилых помещениях, входящих в состав муниципального жилищного фонда. Проведение капитального ремонта общего имущества в 141 многоквартирном жилом доме во исполнение судебных актов
	В период 2024-2025 гг. в целях исполнения судебных актов в 77 многоквартирных жилых домах  проведен капитальный ремонт общего имущества. Приведено в нормативное состояние 85 муниципальных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

	2
	Улучшение жилищных условий молодых семей (предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома)
	2024-2026

	Федеральный бюджет
3 857,7
Областной бюджет
19 914,1
Бюджет ГО
7 923,9
	Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
24 653,8
Бюджет ГО
9 016,1
	Федеральный бюджет
5 411,7
Областной бюджет
18 661,0
Бюджет ГО
7 294,5
	Федеральный бюджет
5 411,7
Областной бюджет
18 661,0
Бюджет ГО
7 190,5
	Федеральный бюджет
0,0
Областной бюджет
23 030,4
Бюджет ГО
9 040,0
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского округа города Калуги Калужской области»
	Улучшение жилищных условий 54 молодых семей в результате предоставления социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (в том числе с использованием заемных средств)
	За период 2024-2025 гг. 30 молодых семей улучшили свои жилищные условия, получив социальную выплату

	3
	Ликвидация аварийного жилищного фонда

	2024-2026

	Бюджет ГО
14 406,1
	Бюджет ГО
1000,0
	Бюджет ГО
34 984,0
	Бюджет ГО
32 718,2
	Бюджет ГО
30 767,2
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского округа города Калуги Калужской области»
	Количество снесенных аварийных домов - 11 ед. Количество квадратных метров снесенных аварийных домов - 4237,0 кв. м 

	Количество снесенных аварийных домов - 19 ед. Количество квадратных метров снесенных аварийных домов - 8000,0 кв. м 

	Задача 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры города

	1
	Строительство (реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения (в том числе ПИР)
	2024-2026

	Бюджет ГО
23,9
	Бюджет ГО
5000,0
	Бюджет ГО
690,0
	Бюджет ГО
1,6
	Бюджет ГО
10 000,0
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского округа города Калуги Калужской области»
	Обеспечение доли населения, потребляющего качественную питьевую воду, до 95%.
Обеспечение централизованным водоснабжением 97% населения
	В 2025 году оказаны услуги по осуществлению подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Водопровод по ул. Заокская, г. Калуга»;
Выполнены работы по инженерно-геодезическим изысканиям для подготовки проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сети водоотведения по ул. Овражной г. Калуги»

	2
	Проектирование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей
	2024-2026

	Бюджет ГО
1 154,0
	Бюджет ГО
15 000,0
	Бюджет ГО
25 852,9
	Бюджет ГО
19 105,7
	Бюджет ГО
20 000,0
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского округа города Калуги Калужской области»
	Обеспечение доли населения, потребляющего качественную питьевую воду, до 95%.
Обеспечение централизованным водоснабжением 97% населения
	 В 2025 году Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д.Лихун г. Калуги (водопровод)»;
Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Починки г. Калуги» (водопровод);
Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Груздово г. Калуги» (водопровод);
Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Большая Каменка г. Калуги» (водопровод);
Выполнены работы по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объектам: «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д.Груздово г. Калуги (водопровод)», «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Большая Каменка г. Калуги (водопровод)», «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Починки г. Калуги (водопровод)», «Строительство сетей инженерно - технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей д. Большая Каменка г. Калуги (водопровод)»

	3
	Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов наружного освещения
	2024-2026

	Бюджет ГО
176 136,1

	Бюджет ГО
186 628,6

	Бюджет ГО
190 703,0

	Бюджет ГО
190 673,4

	Бюджет ГО
189 279,3

	Управление городского хозяйства города Калуги

	 «Формирование современной
городской среды»
	Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения до 30%
	За 2025 год установлено 1200 новых светильников.


	Задача 3. Градостроительное и ландшафтное развитие города

	1
	Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов
	2024-2026

	Бюджет ГО
0,0
	Бюджет ГО
0,0
	Бюджет ГО
0,0
	Бюджет ГО
0,0
	Бюджет ГО
0,0

	Управление городского хозяйства города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	«Формирование современной городской среды»
	Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов до 2728 шт.
	Комплексное благоустройство дворовых территорий в 2024-2025 годах не производилось. Данный показатель отсутствует в муниципальной программе.

	Задача 4. Экологическая безопасность экономики и экология человека

	1
	Создание, содержание и ремонт объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан

	2024-2026

	Бюджет ГО
214 719,3

	Бюджет ГО
170 978,7

	Бюджет ГО 313 513,8

	Бюджет ГО
312 828,4

	Бюджет ГО
209 255,2

	Управление городского хозяйства города Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление по работе с населением на территориях
	 «Формирование современной
городской среды»
	Увеличение количества и площади объектов благоустройства, находящихся на обслуживании, до 140/130 шт./га ежегодно
	По содержанию зеленых насаждений: в 2025 году  произведена вырубка 1657 аварийных деревьев и санитарная обрезка 291 дерева. На сельских территориях произведена вырубка 77 аварийных деревьев.
По содержанию колодцев и родников: отремонтировано 7 колодцев и проведена очистка и дезинфекция 42 колодцев.                                                              
По  ликвидации несанкционированных свалок: в 2025 году вывезены стихийные свалки в объеме 6 683 куб.м по следующим адресам:        д. Доможирово, д. Заречье - частично, вдоль дороги от д.Пучково до СНТ «Буровик» - частично, д.Плетеневка, с. Муратовка, в районе д. Бабенки, в районе с. Муратовского щебзавода (на территории бывшего Муратовского щебзавода) - частично, вдоль дороги в сторону Угорского карьера, в 400 м от д.Плетеневка, д.Яглово в районе д.2, д.Шопино, ул.Центральная, д.2.

	Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику

	Цель 3 Инвестиционное и инновационное развитие города

	Задача 1. Развитие промышленности и инновационного потенциала

	1
	Содействие участию промышленных предприятий в региональных и международных выставках, бизнес-миссиях в других городах и регионах

	2024-2026

	
	Финансирование не требуется
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

	 «Экономическое развитие и развитие сферы туризма»

	Ежегодное участие промышленных предприятий Калуги в региональных и международных мероприятиях не менее 2 раз в год.
Увеличение объемов промышленного производства, налоговых поступлений от промышленных предприятий в бюджет на 7% ежегодно
	В мероприятиях приняли участие следующие предприятия города Калуги: ООО «ЭРГА»,
ООО «Геркулес».
Увеличение объема налоговых поступлений от данных промышленных предприятий в бюджет за 2025 год составило 10%

	2
	Создание, содержание, техническое обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	2024-2026

	Бюджет 
ГО
5 208,1
	Бюджет 
ГО
1 000,0
	Бюджет 
ГО
1 153,4
	Бюджет 
ГО
1 153,4
	Бюджет 
ГО
1 000,0

	Управление городского хозяйства города Калуги
	«Безопасность жизнедеятельности населения городского округа города Калуги Калужской области»
	Уровень готовности интеграционной платформы АПК «Безопасный город» - 90%
	100%
В 2025 году установлены и подключены к АПК «Безопасный город» 3 камеры в
Центральном городском парке г.Калуги. Установленные в 2024 году камеры на Площади Победы также подключены к АПК «БГ». В текущем году также планируется продолжить работу по установке камер видеонаблюдения и подключению их к АПК «БГ». 

	Задача 2. Развитие малого и среднего предпринимательства

	1
	Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства: представление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
	2024-2026

	Областной бюджет 
2000,0
Бюджет ГО
6122,2
	Областной бюджет 
2000,0
Бюджет ГО
5622,2
	Областной бюджет 
2000,0
Бюджет ГО
6122,2
	Областной бюджет 2000,0
Бюджет ГО
6122,2
	Областной бюджет
2000,0
Бюджет ГО
6422,2
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	 «Экономическое развитие и развитие сферы туризма»
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 чел. населения - 479,0 ед.;
Доля среднесписочной численности работников субъектов МСП в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, действующих на территории МО «Город     Калуга», - 32,8%
	Программа «Экономическое развитие»:
- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 чел. населения - 510,0 ед.
- доля среднесписочной численности работников субъектов МСП в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, действующих на территории города Калуги, - 32,6%

	Задача 3. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры

	1
	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

	2024-2026

	Областной         бюджет
370 209,1
Бюджет ГО
1 057 969,3

	Областной         бюджет
30 000,0
Бюджет ГО
794 489,4
	Областной         бюджет
258 327,1
Бюджет ГО
1 143 282,4
	Областной         бюджет
258 108,0
Бюджет ГО
1 130 698,7
	Областной         бюджет           30 000,0
Бюджет ГО
1 022 747,2

	Управление городского хозяйства города Калуги; управление по работе с населением на территориях
	«Развитие транспортной системы»
	Увеличение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог до 67%.           Снижение концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация
(г. Калуга) до 57%
	Увеличение  доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог - около 69%.
Снижение концентрации дорожно-транспортных происшествий - до 353 ед.
За 2025 год осуществлена организация работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах пригородной зоны городского округа города Калуги общей протяженностью 420 км в 72 населенных пунктах. 
В зимний период  выполнено механизированное подметание и обработка противогололедной смесью автодорог с асфальтобетонным покрытием и тротуаров; механизированная безреагентная очистка дорог; обработка противогололедным материалом опасных участков дорог; уборка посадочных площадок остановок общественного транспорта и территорий, прилегающих к ним (очистка от снега, наледи, мусора); расширение дорог.
В летний период выполнялось механизированное подметание автодорог, тротуаров; ручная уборка посадочных площадок остановок общественного транспорта, газонов, обочин вдоль дорог; механизированный и ручной покос территорий; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным и грунтовым покрытием, планировка обочин дорог, устранение неровностей и прочих дефектов и деформаций покрытий. Выполнены работы по устранению дефектов покрытия проезжей части автомобильных дорог пригородной зоны городского округа города Калуги (ямочный ремонт). В 2025 году выполнен ямочный ремонт дороги с щебеночным покрытием на площади 2415 кв. м на сумму 1 013,2 тыс. руб. ( ж/д ст. Тихонова Пустынь, с. Муратовка ул.Железнодорожная, п.Мирный) и ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием на общей площади 11 281,4 кв. м на сумму 21 032,87 тыс.руб. (автодороги в д.Григоровка, д.Колюпаново, а/д от д.Пучково до д.Георгиеское, д.Плетеневка ул.Советская, с.Росва ул.Пролетарская, д.Козлово, д.Петрово, д.Канищево, с.Муратовка ул.М.Лесная, с.Муратовский щебзавод дороги к школе и детскому саду, с.Некрасово, автодорога от д.Угра до д.Спас, д.Шопино, д.Воровая, д.Желыбино). 

	2
	Модернизация транспортной инфраструктуры и приобретение подвижного состава для организации транспортного обслуживания населения
	2024-2026

	Областной         бюджет
499 938,6
Бюджет ГО
31 589,6
	Областной бюджет
283 806,8
Бюджет ГО
31 534,1
	Областной         бюджет
781 594,0
Бюджет ГО
243 683,3
	Областной         бюджет
779 600,5
Бюджет ГО
243 673,2
	Областной бюджет
981 594,0
Бюджет ГО
267 100,7
	Управление городского хозяйства города Калуги
	«Развитие транспортной системы»
	Увеличение доли перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым 
тарифам до 65%

	Доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам в 2025 году составила 59%.
Уменьшение значения показателя обусловлено поэтапной оптимизацией маршрутной сети, которая продолжается и в настоящее время

	3
	Организация работ по повышению безопасности дорожного движения
	2024-2026

	Областной         бюджет
44 323,1
Бюджет ГО
80 492,4

	Бюджет ГО
65 916,3

	Областной         бюджет
101 078,7
Бюджет ГО
82 648,2

	Областной         бюджет
98 222,0
Бюджет ГО
81 995,5

	Бюджет ГО
79 927,4

	Управление
городского
хозяйства города
Калуги

	 «Развитие транспортной системы»
	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий до 315 ед.
	Количество дорожно-транспортных происшествий в 2025 году составило 353 ед. Рост числа ДТП обусловлен несоблюдением Правил дорожного движения РФ участниками дорожного движения, недостаточным комплексным подходом к обучению правилам дорожного движения участников дорожного движения, начиная со школьного возраста, и пропаганде культуры вождения. Также фактором влияющим на рост ДТП может быть изношенность автомобилей,  владельцы которых из-за финансовых причин не проводят своевременный ремонт изношенных деталей или не приобретают новые автомобили. 

	Задача 4. Развитие агропромышленного комплекса

	1
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на возмещение части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров
	2024-2026

	Бюджет ГО
1 500,0
	Бюджет ГО
1 500,0
	Бюджет ГО 
1 500,0
	Бюджет ГО          1 500,0

	Бюджет ГО          2 000,0
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
	 «Экономическое развитие и развитие сферы туризма»

	В количественном выражении:
- стабилизация поголовья дойного стада в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2026 году на уровне 510 голов;
- увеличение валового производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2026 году до 3150 тонн при годовом надое на 1 корову 6176 кг
	В количественном выражении:                                 Производство молока сельхозтоваропроизво-дителями составило 1492 т при уровне продуктивности коров - 5969 кг.  Поголовье коров по состоянию на 01.01.2026 составило 250 голов

	2
	Мероприятия по воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей

	2024-2026

	Бюджет ГО
413,3
	Бюджет ГО
500,0
	Бюджет ГО
1 300,0
	Бюджет ГО     1 300,0
	Бюджет ГО     1 000,0
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	 «Экономическое развитие и развитие сферы туризма»

	В количественном выражении:
1. Ожидается произвести в 2026 году:
- зерна - 2000 т;
- картофеля - 1000 т;
- овощей - 2000 т.
2. Увеличить к 2026 году посевные площади сельскохозяйственных культур, в том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, до 5200 га
	В количественном выражении:
за 2025 год сельхозтоваропроизво-дителями произведено 235 т зерна, 3058 т картофеля, 4720 т овощей

	Задача 5. Повышение энергосбережения и энергоэффективности

	1
	Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда
	2024-2026

	Бюджет ГО
1 212,1
	Бюджет ГО
1650,6
	Бюджет ГО
2 707,0
	Бюджет ГО
2 447,6
	Бюджет ГО
1 803,5
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, МУП «Калугатеполосеть»
г. Калуги
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов не менее, чем на 10% к уровню 2023 года.
Достижение доли оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов до 10%

	Проведены работы по замене АОГВ в количестве 4 шт.,1 газовой плиты, 1 газовой колонки В отношении 300 бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа города Калуги, выполнены работы по подготовке технической документации (технический план, декларация на объекты недвижимого имущества). Проведена ежегодная актуализация схемы теплоснабжения на 2026 год и разработана схема водоснабжения и водоотведения в административных границах городского округа города Калуги Калужской области до 2035 года.

	2
	Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	2024-2026

	Областной бюджет
363 203,7
Бюджет ГО 
52 580,3
	Областной бюджет
20 070,4
Бюджет ГО    20 070,4
	Федеральный бюджет
84 220,0
Областной бюджет
35 886,0
Бюджет ГО
20 273,32
	Федеральный бюджет
84 220,0
Областной бюджет
35 886,0
Бюджет ГО
20 273,32

	 Областной бюджет
109 128,4
Бюджет ГО
108 005,35
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Снижение уровня потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 10% к уровню 2023 года.
Снижение потерь энергоресурсов при производстве, транспортировке не менее чем на 10% к уровню 2023 года
	Выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту тепловых сетей  от котельной по адресу: г. Калуга, ул. Вооруженного Восстания, д.12 (Калужская ветка -1 этап).
Приобретено и установлено 28 пластинчатых теплообменников на котельные и ЦТП  муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г.Калуги по  адресам:  ул.Кожедуба, д. 11, ул. Дубрава, д. 14, ул. Герцена, д. 14а, ул. Октябрьская, д. 3, ул. Циолковского, д. 41а,  пл. Мира, д. 3а, ул. Гагарина, д. 8б, ул. Ленина, д. 26а, ул. Фр. Энгельса, д. 13а, ул. П. Свободы, д. 131а, ул. Кибальчича, д. 17а, ул. Вишневского, д. 3а, ул. Болдина, д. 24 кор.1, ул. Тульская, д. 78в, ул. Чебышева, д.6, пл. Мира, д. 2а были направлены денежные средства в общей сумме 15 917,23 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 8 000,0 тыс.руб.,  за счет средств бюджета городского округа города Калуги- 7 917,2 тыс.руб.

	Задача 6. Повышение инвестиционной привлекательности города Калуги

	1
	Мероприятия, направленные на формирование и поддержание инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»
	2024-2026

	Бюджет ГО
150,0
	Бюджет ГО
150,0
	Бюджет ГО
300,0
	Бюджет ГО
268,4
	Бюджет ГО
400,0
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	 «Экономическое развитие и развитие сферы туризма»

	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), составит порядка 49,1 млрд руб.
Количество реализуемых инвестиционных проектов на территории муниципального образования «Город Калуга», в том числе с применением механизма муниципально-частного партнерства - не менее 3
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям) за 2025 год составил порядка 51,5 млрд руб.
На территории городского округа города Калуги Калужской области реализуются следующие инвестиционные проекты:
1.Строительство завода по обработке и утилизации ТКО (г. Калуга, ул. Городенская, зд. 27Г). Объем инвестиций по соглашению - 252,0 млн. руб. 
2. Реконструкция (модернизация) здания (г. Калуга, ул. Билибина, д.31). 
Объем инвестиций по соглашению - 70,0 млн. руб.
3. Комплексное развитие базы отдыха «Лаврово-Песочня». 
Объем инвестиций - 2000,0 млн. руб.
4. Спорт парк «Калужники». Открыт гостиничный комплекс. 
5. Строительство торгового центра по адресу: ул.Московская, д.249. 
Объем инвестиций - около 1000,0 млн. руб. 
6. Строительство центра по хранению и обработке данных в индустриальном парке «Грабцево».


	2
	Участие в выставках-ярмарках, форумах, конференциях, в том числе международных (изготовление выставочных экспозиций, макетов, аренда выставочных площадей и др.)
	2024-2026

	Бюджет ГО
0,0

	Бюджет ГО
0,0

	Бюджет ГО
0,3

	Бюджет ГО
0,3

	Бюджет ГО
0,4

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

	 «Экономическое развитие и развитие сферы туризма»

	Участие представителей Городской Управы города Калуги в форумах, выставках, конференциях, позволяющих представить экономический и инвестиционный потенциал муниципального образования «Город Калуга», не менее 2 мероприятий ежегодно
	В 2025 году организовано участие в следующих мероприятиях:
- выставка MITT-2025;
- XIII Всероссийский конкурс проектов цифрового развития регионов «ПРОФ-IT»;
- мероприятие «Инвестиционная гостиная ГЧП проектов в сфере туризма»;
-Межведомственный семинар «Школа земельно-имущественных отношений»   

	3
	Прием делегаций, официальных представителей инвесторов, подписание инвестиционных соглашений (соглашений о сотрудничестве)
	2024-2026
гг.

	Бюджет ГО
0,0
	Бюджет ГО
0,0

	Бюджет ГО
0,0

	Бюджет ГО
0,0
	Бюджет ГО
0,0

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	 «Экономическое развитие и развитие сферы туризма»

	Количество принятых делегаций, официальных представителей инвесторов, заинтересованных в развитии экономического сотрудничества с муниципальным образованием «Город Калуга», порядка 12 к 2026 году
	В 2024-2025 годах принято 16 официальных представителей инвесторов

	Создание туристско - рекреационной инфраструктуры

	Цель 4 Создание условий для развития туризма

	Задача 1. Развитие въездного и внутреннего туризма

	1
	Продвижение муниципального образования «Город Калуга» посредством реализации комплексной программы развития туристической привлекательности «Калужское гостеприимство»
	2024-2026
гг.
	Бюджет ГО
0,0
	Бюджет ГО
270,5

	Бюджет ГО
0,0

	Бюджет ГО
0,0
	Бюджет ГО
0,0

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	 «Экономическое развитие и развитие сферы туризма»

	Увеличение объема туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга» на 15% ежегодно.
Увеличение количества участников программы «Калужское гостеприимство» на 10 участников ежегодно
	Объем туристического потока за 2025 год составил 1198,6 тыс.чел. (+ 9%).
Количество участников программы «Калужское гостеприимство» составляет 178 предприятия сферы услуг Калуги и Калужской области (+6 участника)

	2
	Создание и развитие электронной карты жителя и гостя города «Калужское гостеприимство»
	2024-2026
гг.

	Внебюджет-ные средства (НО «Фонд муниципаль-ного развития г.Калуги»)
	Внебюджет-ные средства (НО «Фонд муниципаль-ного развития г.Калуги»)
	Внебюджет-ные средства (НО «Фонд муниципаль-ного развития г.Калуги»)

	Внебюджет-ные средства (НО «Фонд муниципаль-ного развития г.Калуги»)
	Внебюджет-ные средства (НО «Фонд муниципаль-ного развития г.Калуги»)
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	 «Экономическое развитие и развитие сферы туризма»

	Ежегодное увеличение количества пользователей картой жителя и гостя «Калужское гостеприимство» в 2 раза
	Текущее количество пользователей карты гостя составляет 1,3 тыс.чел. (+ 100 чел.)

	3
	Реализация мероприятий, направленных на популяризацию туристских объектов и достопримечательностей города
	2024-2026
гг.
	Бюджет ГО
124,5
	Бюджет ГО
129,5

	Бюджет ГО
599,9

	Бюджет ГО
599,9

	Бюджет ГО
1 500,0

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	 «Экономическое развитие и развитие сферы туризма»
	Увеличение объема туристского потока в муниципальное образование «Город Калуга» на 15% ежегодно
	Объем туристического потока за 2025 год составил 1198,6 тыс.чел. (+ 9%). Мероприятия проводились в целях создания условий для въездного и внутреннего туризма


Перечень приоритетных проектов на 2024 - 2026 годы в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года
	№ пп
	Назначение и наименование объекта
	Местоположение объекта
	Планируемое мероприятие
	Срок реализации проекта
	Источники финансирования/ объем финансирования (тыс.руб.)
	Ответственный исполнитель
	Фактическая реализация

	
	
	
	
	
	План 2025
	Факт 2025
	
	

	
	
	
	
	
	01.01
	31.12
	
	
	

	Объекты дошкольного образования

	1
	Дошкольная образовательная организация
	мкр
«Правобережье»
	Выкуп

	2024 г.
	
	
	
	Управление образования города Калуги
	Дошкольное учреждение функционирует с 01.07.2024 

	2
	Нежилое здание для реализации  программ дошкольного образования
	мкр
«Правобережье»
	Выкуп
	2025 г.
	не определены
	не определены
	не определены
	Управление образования города Калуги
	Срок реализации проекта перенесен на 2027 год

	3
	Нежилое здание для реализации  программ дошкольного образования
	мкр «Силикатный»

	Выкуп
	2025 г.
	не определены
	не определены
	не определены
	Управление образования города Калуги
	Строительство нецелесообразно в связи с уменьшением спроса на дошкольное образование

	4
	Нежилое здание для реализации  программ дошкольного образования
	мкр «Правобережье»

	Выкуп
	2025 г.
	не определены
	не определены
	не определены
	Управление образования города Калуги
	Срок реализации проекта перенесен на 2029 год

	5
	Нежилое здание для реализации  программ дошкольного образования
	мкр «Правобережье»

	Выкуп
	2026 г.
	не определены
	не определены
	не определены
	Управление образования города Калуги
	Срок реализации проекта перенесен на 2027 год

	Объекты общего образования

	1
	Нежилое здание для реализации  общеобразовательных программ

	мкр Байконур

	Концессионное соглашение

	2024 г.
	
	
	
	Управление образования города Калуги
	Школа функционирует с 01.09.2024

	2
	Нежилое здание для реализации  общеобразовательных программ
	мкр Тайфун

	Выкуп
	2025 г.
	не определены
	не определены
	не определены
	Управление образования города Калуги
	Срок реализации проекта перенесен на 2027 год

	3
	Нежилое здание для реализации  общеобразовательных программ

	мкр Комфорт-парк

	Концессионное соглашение

	2025 г.
	не определены
	не определены
	не определены
	Управление образования города Калуги
	В 2023 году  между ООО «ПроШкола» и Калужской областью заключено концессионное соглашение от 27 марта 2023 года №43-ПШ по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации объекта образования: общеобразовательная школа мощностью 806 мест, размещение которой предусмотрено на территории города Калуги Калужской области (ул.Комфортная, д.1)

	Объекты в области физической культуры и массового спорта

	1
	Спортивные объекты в сквере имени Волкова

	Сквер  имени Волкова

	Благоустройство сквера (строительство велодорожки, теннисных кортов)

	2024-2026 гг.

	Бюджет ГО
8 000,0
	Бюджет ГО
5 536,2
	Бюджет ГО
4 054,9

	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	В 2025 году Выполнены работы по благоустройству территории сквера им. Волкова (текущий ремонт лестничных маршей и подпорной стены, устройство велопешеходных дорожек и наружного освещения);
Выполнены кадастровые работы на элементы благоустройства, находящиеся на территории сквера им. Волкова

	Объекты в области культуры

	1
	МБУК «Городской досуговый центр»

	г.Калуга, ул.Пухова, д.52

	Капитальный ремонт (восстановление электросети здания), текущий ремонт (внутренние отделочные работы в помещениях здания
	2024 г.
	Бюджет ГО
0,0
	Бюджет ГО
0,0
	Бюджет ГО
0,0
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; управление культуры города Калуги
	Проведена работа по ремонту хореографического зала (1 этаж), завершен ремонт кровли козырька входной группы, завершен частичный ремонт фасада здания, закончена внутренняя отделка помещений актового зала  и  фойе третьего этажа

	2
	МБОУДО «ДШИ № 4» г.Калуги

	г.Калуга, ул.Школьная, д.6

	Капитальный ремонт кровли здания

	2024 г.
	Бюджет ГО
0,0
	Бюджет ГО
0,0
	Бюджет ГО
0,0
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; управление культуры города Калуги
	Проведены работы по капитальному ремонту кровли и потолка ДШИ № 4 в п.Резвань по адресу: г.Калуга, ул.Школьная, д.6. Городским Головой города Калуги были дополнительно выделены средства из бюджета муниципального образования «Город Калуга» в размере 4336,5 тыс. руб.

	3
	МБОУДО «ДШИ № 1 им. Н.П.Ракова» г.Калуги

	г.Калуга, ул.Московская, д.13
	Капитальный ремонт
	2026 г.
	0,0
	
	0,0
	
	

	Объекты в области АПК

	1
	Производство овощей  ООО «Козельские овощи»

	г.Калуга, д.Шопино

	Развитие овощеводства открытого грунта

	2024-2026 гг.

	собственные средства инвестора
	собственные средства инвестора
	собственные средства инвестора
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Произведено 1131 т овощей открытого грунта

	Развитие потенциала транспортной инфраструктуры

	4
	Реконструкция гостиницы «Алые паруса»

	г.Калуга, 
ул.Театральная, 
д.37/2

	Реконструкция

	2023-2024 гг.
	собственные средства 
инвестора
500,0
	собственные средства инвестора
500,0
	собственные средства 
инвестора
500,0
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Работы выполнены

	5
	Комплексное развитие базы отдыха «Лаврово-Песочня»

	г.Калуга, 
д.Лаврово-Песочня

	Развитие

	2023-2024 гг.
	собственные средства инвестора - 
2 000 000,00 тыс. руб., из которых                       770 000,00 тыс. руб. получено инвестором в рамках программы льготного кредитования
	собственные средства инвестора - 
2 000 000,00 тыс. руб., из которых                       770 000,00 тыс. руб. получено инвестором в рамках программы льготного кредитования
	собственные средства инвестора - 
2 000 000,00 тыс. руб., из которых                       770 000,00 тыс. руб. получено инвестором в рамках программы льготного кредитования
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги; МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»
	Реконструирована гостиница и построен инновационный аквацентр. Плановая дата завершения 2026 год.

	Развитие инвестиционного потенциала

	1
	Строительства завода по обработке и утилизации ТКО

	г.Калуга, ул.Городенская,
зд.27Г

	Строительство

	2016-2041 гг.

	Собственные средства инвестора в соответствии с концессионным соглашением от 25.02.2026 № 72/16 
252 000,00 тыс. руб.

	Собственные средства инвестора в соответствии с концессионным соглашением от 25.02.2026 № 72/16 
252 000,00 тыс. руб.
	Собственные средства инвестора в соответствии с концессионным соглашением от 25.02.2026 № 72/16 
252 000,00 тыс. руб.

	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	На конец 2025 года инвестиции составили          270 652,5 тыс. руб.

	2
	Строительство досугового торгового объекта

	г.Калуга, ул.Московская, д.249

	Строительство
	2023-2025 гг.

	Собственные средства инвестора 
1 000 000,00 тыс. руб.
	Собственные средства инвестора 
1 000 000,00 тыс. руб.
	Собственные 
средства инвестора 
1 000 000,00 тыс. руб.
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Срок реализации мероприятия перенесен до 2028 года


Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
по муниципальным программам в 2025 году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным программам в 2025 году изложены в Приложении 1.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ
С 01.01.2025 года в городском округе городе Калуге реализуются 20 новых  муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области (далее – МП). 

По результатам оценки за 2025 год высокий уровень эффективности (оценка составляет 95% и более) отмечен по 7 муниципальным программам.

Удовлетворительным уровнем эффективности (оценка находится в интервале от 80% до 90%) характеризуется выполнение 8 муниципальных программ.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. За отчетный период таких муниципальных программ нет.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ представлена в Приложении 2. 

Раздел 3. Анализ причин отклонений
В целом  выполнение Плана мероприятий в 2025 году по реализации Стратегии социально-экономического образования «Город Калуга» до 2030 года характеризуется положительной динамикой большинства показателей. Но вместе с тем, есть ряд показателей, по которым не удалось достигнуть планируемых значений.
Демографическая ситуация до сих пор характеризуется населения 
Отклонение показателя по численности обучающихся обусловлено снижением рождаемости, что привело к уменьшению числа воспитанников в дошкольных учреждениях.
В связи с отсутствием финансирования не проводились мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. В настоящее время благоустроенными являются 2 674 дворовые территории при плановом значении до конца 2026 года в количестве 2 728 шт. (98%).
Мероприятия, определенные как приоритетные проекты на 2024-2026 годы в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года, либо завершены, либо начались и будут продолжены в последующий период, за исключением:
 - комплексное развитие базы отдыха «Лаврово-Песочня» по адресу: г.Калуга, д.Лаврово-Песочня, за счет собственных средств инвестора в размере около 2 млрд руб. Проект реализуется с 2022 года, плановая дата завершения - 2026 год. 

- строительство досугового торгового объекта по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.249, за счет собственных средств инвестора. Срок реализации мероприятия перенесен до 2028 года. 
Раздел 4. Предложения о внесении изменений
Одной из типичных проблем, возникающих в ходе реализации мероприятий, ответственные исполнители указывают отсутствие финансирования. 
Для решения данной проблемы предлагается ответственным исполнителям совместно с соисполнителями и участниками проанализировать мероприятия, требующие финансирования, на предмет их первоочередности и значимости для достижения целей и решения задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года и при необходимости внести соответствующие изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года.
�	Отклонение показателя по численности обучающихся обусловлено снижением рождаемости, что привело к уменьшению числа воспитанников в дошкольных учреждениях


�	 Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Калуга», в которую включены указанные показатели, досрочно прекратила свое действие с 1 января 2025 года на основании пункта 3 постановления Городской Управы города Калуги от 12.11.2024 № 380-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»;


	- увеличение значений показателей достигнуто за счет участия руководителей органов администрации городского округа города Калуги и их структурных  подразделений и муниципальных служащих органов администрации городского округа города Калуги в бесплатных мероприятиях по профессиональному развитию в рамках соглашения о сотрудничестве с ГАОУ ДПО КО «Центр современного образования», а также в бесплатных мероприятиях дистанционного формата, организуемых для сотрудников органов власти на ведущих интернет - площадках РФ . 


�	 Увеличение значения показателя связано с повышением востребованности среди населения получения массовых социально значимых услуг в электронном виде через Единый портал госуслуг


�	 Комплексное благоустройство дворовых территорий в 2025 году не производилось


�	 Отклонение показателя турпотока связано с отсутствием крупных (якорных) объектов, способных привлекать ежегодно большой поток туристов


�	 Отклонение показателя вызвано наличием альтернативных программ и приложений города


��
 С 01.01.2025 вступила в силу муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в городском округе городе Калуге Калужской области», утвержденная постановлением Городской Управы города Калуги от 30.01.2025 № 33-п.  Показатель задачи 6 цели 1 Плана мероприятий на 2024 - 2026 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года, утвержденного Постановлением Городской Управы города Калуги от 29.03.2024 № 91-п (далее – План), не включен в указанную муниципальную программу (требуется исключение данного показателя из Плана при его реализации в 2026 году). 








