

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности реализации 
муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области 
в 2025 году
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ                                     «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 25 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач в сфере социально-экономического развития городского округа города Калуги осуществляется на основе реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области (далее – муниципальные программы).
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации  муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области в 2025 году (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии с п. 6.18 Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п, (далее – Порядок).

С 01.01.2025 года в городском округе городе Калуге реализуются 20 новых муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области (далее – МП).  
По результатам оценки за 2025 год высокий уровень эффективности (оценка составляет 95% и более) отмечен по 9 муниципальным программам.
Удовлетворительным уровнем эффективности (оценка находится в интервале от 80% до 95%) характеризуется выполнение 12 муниципальных программ.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. За отчетный период таких муниципальных программ нет.

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2025 году, в том числе в разрезе по ответственным исполнителям муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, представлен в таблице.

	№
	Наименование МП/Направление
	Ответственный исполнитель Мп/ соисполнитель Направление
	Оценка эффективности (для мп -Оэмп; для Направление- Эн;)
	Комментарий

	1
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа города Калуги Калужской области»
	Управление финансов города Калуги
	Оэмп=99,69
	 

	1.1
	Направление «Общегосударственные вопросы»
	Управление финансов города Калуги
	Эн=99,79
	 

	1.2.
	Направление «Обслуживание государственного (муниципального) долга». 
	Управление финансов города Калуги
	Эн=99,96
	 

	2
	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в городском округе городе Калуге Калужской области»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Оэмп=83,71
	 

	2.1.
	 Направление «Социальная политика»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Эн=89,88
	 

	2.2.
	 Направление «Социальная политика»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Эн=44,97
	 

	3
	Муниципальная программа «Информационное общество (Электронный муниципалитет)»
	Управление делами главы городского округа города Калуги
	Оэмп=99,90
	 

	3.1.
	Направление «Национальная экономика» 
	Управление делами главы городского округа города Калуги
	Эн=99,64
	 

	3.2.
	Направление «Образование» 
	Управление делами главы городского округа города Калуги
	Эн=99,97
	 

	4.
	Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе городе Калуге Калужской области».
	Управление образования города Калуги
	Оэмп=91,26
	 

	4.1.
	Направление «Образование»
	 Управление образования города Калуги
	Эн=99,5
	 

	4.2.
	Направление «Образование»
	 Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Эн=94
	 

	4.3.
	Направление «Образование»   
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Эн=76,19
	 

	4.4.
	Направление «Социальная политика»
	 Управление образования города Калуги
	Эн=99,5
	 

	5.
	Муниципальная программа   «Развитие транспортной системы»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Оэмп=92,97
	 

	5.1.
	Направление «Национальная экономика»
	 Управление по работе с населением на территориях
	Эн=100
	 

	5.2.
	Направление «Национальная экономика»    
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Эн=98
	 

	5.3.
	Направление «Национальная экономика»  
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Эн=62,29
	 

	6. 
	Муниципальная программа «Территориальное планирование и градостроительное зонирование городского округа города Калуги Калужской области»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Оэмп=95,77
	 

	6.1.
	Направление «Национальная экономика» 
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Эн=83,1
	 

	6.2.
	Направление «Общегосударственные вопросы» 
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Эн=99,99
	 

	7.
	Муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»
	 Управление образования города Калуги 
	Оэмп=93,74
	 

	7.1.
	Направление «Образование»
	 Управление образования города Калуги 
	Эн=74,98
	 

	7.2.
	Направление «Образование» 
	Управление культуры  города Калуги
	Эн=100
	 

	7.3.
	Направление «Образование»
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Эн=87,43
	 

	8.
	Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом городского округа города Калуги Калужской области»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Оэмп=90,16
	 

	8.1.
	Направление «Национальная экономика»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Эн=86,94
	 

	8.2.
	Направление «Национальная экономика»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Эн=79,78
	 

	8.3.
	Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Эн=74,22
	 

	9.
	Муниципальная программа «Семья и дети в городском округе городе Калуге Калужской области»
	Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
	Оэмп=90,16
	 

	9.1.
	Направление «Социальная политика»
	Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
	Эн=95,57
	 

	9.2.
	Направление «Социальная политика»
	 Управление образования города Калуги
	Эн=58,44
	 

	9.3.
	Направление «Образование»
	Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
	Эн=100
	 

	10.
	Муниципальная программа  «Развитие культуры и искусства городского округа города Калуги Калужской области»
	Управление культуры  города Калуги
	Оэмп=96,93
	 

	10.1.
	Направление «Образование»
	Управление культуры  города Калуги
	Эн=98
	 

	10.2.
	Направление «Культура, кинематография»
	Управление культуры  города Калуги
	Эн=97,75
	 

	10.3.
	Направление «Культура, кинематография»
	Управление записи актов гражданского состояния города Калуги
	Эн=94
	 

	10.4.
	Направление «Культура, кинематография»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Эн=79,67
	 

	10.5.
	Направление «Общегосударственные вопросы»
	Управление делами главы городского округа города Калуги
	Эн=99,9
	 

	11.
	Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в городском округе городе Калуге Калужской области»
	 Управление делами главы городского округа города Калуги
	Оэмп=99,67
	 

	11.1.
	Направление «Общегосударственные вопросы»
	 Управление делами главы городского округа города Калуги
	Эн=99,92
	 

	11.2.
	Направление «Общегосударственные вопросы»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Эн=100
	 

	11.3.
	Направление «Общегосударственные вопросы»
	 Управление по работе с населением на территориях 
	Эн=100
	 

	11.4.
	Направление «Общегосударственные вопросы»
	Управление финансов города Калуги
	Эн=100
	 

	11.5.
	Направление «Общегосударственные вопросы» 
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Эн=100
	 

	11.6.
	Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
	 Управление записи актов гражданского состояния города Калуги
	Эн=100
	 

	11.7.
	Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
	Отдел по организации защиты населения
	Эн=100
	 

	11.8.
	Направление «Национальная экономика»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Эн=100
	 

	11.9.
	Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Эн=100
	 

	11.10.
	Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Эн=100
	 

	11.11.
	Направление «Образование»
	Управление делами главы городского округа города Калуги
	Эн=85,75
	 

	11.12.
	Направление «Образование»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Эн=100
	 

	11.13.
	Направление «Образование»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Эн=100
	 

	11.14.
	Направление «Образование»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Эн=100
	 

	11.15.
	Направление «Образование» 
	 Управление финансов города Калуги
	Эн=100
	 

	11.16.
	Направление «Образование»
	Управление образования города Калуги
	Эн=100
	 

	11.17.
	Направление «Образование»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Эн=100
	 

	11.18.
	Направление «Образование»
	 Управление по работе с населением на территориях 
	Эн=100
	 

	11.19.
	Направление «Культура, кинематография» 
	Управление культуры  города Калуги
	Эн=100
	 

	11.20.
	Направление «Социальная политика»
	Управление социальной защиты города Калуги
	Эн=100
	 

	11.21.
	Направление «Социальная политика»
	Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги
	Эн=100
	 

	11.22.
	Направление «Средства массовой информации» 
	Управление делами главы городского округа города Калуги
	Эн=100
	 

	12.
	Муниципальная программа «Гражданская инициатива»
	 Управление по работе с населением на территориях
	Оэмп=99,23
	 

	12.1.
	Направление «Общегосударственные вопросы»
	 Управление по работе с населением на территориях
	Эн=95,8
	 

	12.2.
	Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»   
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Эн=100
	 

	12.3.
	Направление «Образование»  
	 Управление образования города Калуги
	Эн=100
	 

	12.4.
	Направление «Образование»  
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Эн=100
	Направление на 06.04.2026 не утверждено

	13.
	Муниципальная программа «Экономическое развитие и развитие сферы туризма»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Оэмп=99,6
	 

	13.1.
	Направление «Национальная экономика»
	Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Эн=99,19
	 

	14.
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе городе Калуге Калужской области»
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Оэмп=88,99
	 

	14.1.
	Направление «Физическая культура и спорт» 
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Эн=95,27
	 

	14.2.
	Направление «Физическая культура и спорт»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Эн=74,2
	 

	14.3.
	Направление «Образование» 
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Эн=94,56
	 

	14.4.
	Направление «Образование»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Эн=63,21
	 

	15.
	Муниципальная программа  «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»
	Отдел по организации защиты населения
	Оэмп=85,76
	 

	15.1.
	Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
	Отдел по организации защиты населения
	Эн=98,01
	 

	15.2.
	Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Эн=31,82
	 

	15.3.
	Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Эн=100
	 

	16.
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Оэмп=92,68
	 

	16.1.
	Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	Управление по работе с населением на территориях
	Эн=87,26
	 

	16.2.
	Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	Управление городского хозяйства города Калуги
	Эн=94,7
	 

	16.3.
	Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Эн=76,02
	 

	16.4.
	Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Эн=83,45
	 

	17.
	Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения городского округа города Калуги Калужской области»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 
	Оэмп=80,5
	 

	17.1.
	Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 
	Эн=57,95
	 

	17.2.
	Направление «Социальная политика»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 
	Эн=99,93
	 

	17.3.
	Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
	Эн=84,82
	 

	18.
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Оэмп=89,04
	 

	18.1.
	Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Эн=86,73
	 

	19.
	Муниципальная программа «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» («Старый город»)»
	Администрация городского округа города Калуги Калужской области (сектор по обеспечению деятельности заместителя главы городского округа города Калуги - главного архитектора города Калуги)
	Оэмп=84,71
	 

	19.1.
	Направление «Национальная экономика»
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
	Эн=97,24
	 

	19.2.
	Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	Эн=79,1
	 

	19.3.
	Направление «Культура, кинематография»
	Управление записи актов гражданского состояния города Калуги
	Эн=56,91
	 

	20.
	Муниципальная программа «Молодежь
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Оэмп=95,95
	 

	20.1.
	Направление «Образование»
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги
	Эн=96,38
	 

	20.2.
	Направление «Образование» 
	Управление образования города Калуги
	Эн=85,31
	 

	20.3.
	Направление «Образование» 
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
	Эн=94
	 


В настоящее время одной из основных задач остается повышение эффективности реализации муниципальных программ и совершенствование программно-целевого метода.

1. При анализе годовых отчетов выявлен ряд следующих замечаний:

- существенное нарушение сроков сдачи качественных годовых отчетов и представление неполных сведений;

- существенные нарушения сроков актуализации муниципальных программ и направлений;

- сохраняются недочеты при планировании, особенно при планировании показателей и контрольных точек;

- отсутствие фактических значений показателей направления муниципальных программ к моменту составления отчетности об их реализации; 

- не достоверны фактические и плановые значения показателей направления муниципальных программ.
В связи с большим количеством выявленных случаев нарушений ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо принять меры по повышению качества предоставляемых отчетных данных. Кроме того, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ в 2026 году необходимо:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программы, и принять соответствующие меры по их устранению;

- своевременно актуализировать муниципальные программы;

- повысить исполнительскую дисциплину, усилить контроль со стороны руководителей за ходом реализации муниципальных программ в целях обеспечения полноценного и своевременного выполнения мероприятий;
· при осуществлении ежеквартального мониторинга хода реализации программ своевременно инициировать их актуализацию;
·  ежемесячно рассматривать на внутренних планерках ход реализации муниципальных программ;
·  своевременно осуществлять размещение изменений в муниципальные программы в системе ГАС «Управление» и обеспечивать постоянный контроль достоверности и полноты предоставленной отчетности.
