## финансы
ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
за I квартал 2026 года
(отчетный период)
Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Социальная поддержка граждан в городском округе городе Калуге Калужской области»
Ответственный исполнитель муниципальной программы управление социальной защиты города Калуги
Соисполнитель муниципальной программы управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (4) / (3) x 100 | Комментарий <1>
| Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Социальная поддержка граждан в городском округе городе Калуге Калужской области» ВСЕГО, в том числе | 2981466.07 | 3513870.6 | 1096296.12 | 31.1991
средства федерального бюджета | 676408.14 | 684021.32 | 177469.74 | 25.9451
средства областного бюджета | 1459228.98 | 1914020.33 | 689760.64 | 36.0373
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 845828.95 | 915828.95 | 229065.74 | 25.0118
иные источники <2> | 0 | 0 | 0 | 0
Направление «Социальная политика», Соисполнитель управление социальной защиты города Калуги | 2980466.07 | 3512870.6 | 1096296.12 | 31.208
средства федерального бюджета | 676408.14 | 684021.32 | 177469.74 | 25.9451
средства областного бюджета | 1459228.98 | 1914020.33 | 689760.64 | 36.0373
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 844828.95 | 914828.95 | 229065.74 | 25.0392
Комплекс проектных мероприятий
Региональный проект «Многодетная семья» ВСЕГО, в том числе | 328967.25 | 333282.25 | 71082.48 | 21.328
средства федерального бюджета | 207874.73 | 214897.13 | 26338.45 | 12.2563
средства областного бюджета | 121092.52 | 118385.12 | 44744.03 | 37.7953
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект «Поддержка семьи» ВСЕГО, в том числе | 104409.8 | 104409.8 | 21108.83 | 20.2173
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 104409.8 | 104409.8 | 21108.83 | 20.2173
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий
«Организация предоставления адресной социальной помощи» ВСЕГО, в том числе | 13938.1 | 482938.1 | 382083.02 | 79.1164
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 399000 | 345100 | 86.4912
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 13938.1 | 83938.1 | 36983.02 | 44.0599
«Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» ВСЕГО, в том числе | 190041.8 | 190041.8 | 31827.46 | 16.7476
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 190041.8 | 190041.8 | 31827.46 | 16.7476
«Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств межбюджетных трансфертов» ВСЕГО, в том числе | 49249.04 | 49839.82 | 40711.47 | 81.6846
средства федерального бюджета | 39217.04 | 39807.82 | 39285.37 | 98.6876
средства областного бюджета | 10032 | 10032 | 1426.1 | 14.2155
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
«Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг» ВСЕГО, в том числе | 10201.4 | 10201.4 | 2600.8 | 25.4945
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 10201.4 | 10201.4 | 2600.8 | 25.4945
«Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и оплату взносов на капитальный ремонт за счет средств межбюджетных трансфертов» ВСЕГО, в том числе | 513716.84 | 513716.84 | 147537.19 | 28.7196
средства федерального бюджета | 429316.37 | 429316.37 | 111845.92 | 26.0521
средства областного бюджета | 84400.47 | 84400.47 | 35691.27 | 42.288
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
«Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного и льготного проезда в городском транспорте общего пользования» ВСЕГО, в том числе | 610334.8 | 610334.8 | 156256.16 | 25.6017
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 610334.8 | 610334.8 | 156256.16 | 25.6017
«Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта» ВСЕГО, в том числе | 800 | 800 | 0 | 0 | В 1 квартале 2026 года обращения граждан на предоставление единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта не поступали.
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 400 | 400 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 400 | 400 | 0 | 0
«Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсации отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством» ВСЕГО, в том числе | 916401.68 | 974900.43 | 207481.79 | 21.2824
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 916401.68 | 974900.43 | 207481.79 | 21.2824
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
«Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации» ВСЕГО, в том числе | 2124.43 | 2124.43 | 1210.44 | 56.9772
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 2124.43 | 2124.43 | 1210.44 | 56.9772
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
«Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми» ВСЕГО, в том числе | 88148.85 | 88148.85 | 11090.23 | 12.5813
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 88148.85 | 88148.85 | 11090.23 | 12.5813
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0
«Организация и проведение мероприятий в области социальной политики» ВСЕГО, в том числе | 11852.8 | 11852.8 | 74.9 | 0.63192
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 11852.8 | 11852.8 | 74.9 | 0.63192
«Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги» ВСЕГО, в том числе | 140279.28 | 140279.28 | 23231.35 | 16.5608
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 132219.23 | 132219.23 | 21907.95 | 16.5694
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 8060.05 | 8060.05 | 1323.4 | 16.4193
Направление «Социальная политика», Соисполнитель управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги | 1000 | 1000 | 0 | 0
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1000 | 1000 | 0 | 0
«Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Кассовое исполнение предусмотрено со II квартала 2026 года.
средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1000 | 1000 | 0 | 0

## показатели
Отчет о ходе реализации направления
«Социальная политика»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
Ответственный исполнитель управление социальной защиты города Калуги
№ п/п | Показатели направления | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам | [10 empty] | На конец года | Комментарии
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Комплекс проектных мероприятий
Региональный проект «Многодетная семья»
1 | Количество получателей ежегодной выплаты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитом по кредитному договору (договору займа), в том числе ипотечному кредиту
| План | чел. | 122 | 54 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 310
| Факт/прогноз | чел. | 122 | 54 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 310
2 | Численность получателей, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта
| План | чел. | 5 | 39 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 650
| Факт/прогноз | чел. | 5 | 39 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 650
3 | Количество дополнительных мер социальной поддержки женщинам, обучающимся по очной форме обучения, состоящим на учете в медицинских организациях по беременности, молодым семьям при рождении третьего или последующего ребенка
| План | чел. | 29 | 19 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 200
| Факт/прогноз | чел. | 29 | 19 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 200
Региональный проект "Поддержка семьи" »
1 | Численность получателей, получивших единовременные выплаты - материнский капитал при рождении второго ребенка и последующих детей
| План | чел. | 98 | 94 | 101 | 90 | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1500
| Факт/прогноз | чел. | 98 | 94 | 101 | 90 | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 1500
Комплекс процессных мероприятий
1. «Организация предоставления адресной социальной помощи»
1.1. | Количество получателей единовременных и ежемесячных социальных выплат
| План | чел. | 402 | 663 | 677 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3500
| Факт/прогноз | чел. | 402 | 663 | 677 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3500
2. «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
2.1. | Количество получателей ежегодной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет
| План | чел. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30
| Факт/прогноз | чел. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2.2. | Количество получателей мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Калуги" и "Почетный гражданин Калужской области", проживающим в городе Калуге
| План | чел. | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| Факт/прогноз | чел. | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
2.3. | Количество получателей ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в городском округе городе Калуге, а также детям мерших лиц, замещавших указанные должности
| План | чел. | 455 | 455 | 454 | 455 | 455 | 455 | 470 | 470 | 470 | 493 | 493 | 493
| Факт/прогноз | чел. | 455 | 455 | 454 | 455 | 455 | 455 | 470 | 470 | 470 | 493 | 493 | 493
3. «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств межбюджетных трансфертов»
3.1. | Количество получателей ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
| План | чел. | 0 | 1962 | 23 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2075
| Факт/прогноз | чел. | 0 | 1962 | 23 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2075
3.2. | Количество получателей единовременного социального пособия на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования
| План | чел. | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90
| Факт/прогноз | чел. | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90
4. «Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг»
4.1. | Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквартирного дома (отдельные категории граждан)
| План | чел. | 190 | 186 | 184 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
| Факт/прогноз | чел. | 190 | 186 | 184 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190
4.2. | Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников)
| План | чел. | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Факт/прогноз | чел. | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
4.3. | Количество председателей советов многоквартирных домов и руководителей территориального общественного самоуправления, которым выплачиваются компенсации расходов за произведенную ими оплату жилого помещения и коммунальных услуг
| План | чел. | 0 | 0 | 331 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350
| Факт/прогноз | чел. | 0 | 0 | 331 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350
5. «Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и оплату взносов на капитальный ремонт за счет средств межбюджетных трансфертов»
5.1. | Количество получателей мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с федеральными законами
| План | чел. | 22151 | 22191 | 22181 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500
| Факт/прогноз | чел. | 22151 | 22191 | 22181 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500
5.2. | Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
| План | чел. | 3444 | 4352 | 4379 | 4400 | 4400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 4400 | 4400 | 4400
| Факт/прогноз | чел. | 3444 | 4352 | 4379 | 4400 | 4400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 4400 | 4400 | 4400
5.3. | Количество получателей мер социальной поддержки по оплате взноса на капитальный ремонт
| План | чел. | 5695 | 5753 | 5868 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900
| Факт/прогноз | чел. | 5695 | 5753 | 5868 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900
6. «Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного и льготного проезда в городском транспорте общего пользования»
6.1. | Количество граждан, пользующихся правом бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающих на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения
| План | чел. | 41133 | 41435 | 41448 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900
| Факт/прогноз | чел. | 41133 | 41435 | 41448 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900
6.2. | Количество граждан, пользующихся правом льготного проезда по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования
| План | чел. | 9384 | 7146 | 8731 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 9500
| Факт/прогноз | чел. | 9384 | 7146 | 8731 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 9500
7. «Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта» | [14 empty] | В 1 квартале 2026 года объемы финансовых средств не освоены. Обращения граждан на предоставление единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта не поступали.
7.1. | Количество инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших единовременную адресную социальную помощь на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов
| План | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| Факт/прогноз | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
8. «Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсации отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством»
8.1. | Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством
| План | чел. | 61364 | 61347 | 61499 | 66500 | 66500 | 66500 | 67555 | 67555 | 67555 | 67555 | 67555 | 67555
| Факт/прогноз | чел. | 61364 | 61347 | 61499 | 66500 | 66500 | 66500 | 67555 | 67555 | 67555 | 67555 | 67555 | 67555
9. «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации»
9.1. | Количество получателей государственной социальной помощи
| План | чел. | 56 | 80 | 92 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 600
| Факт/прогноз | чел. | 56 | 80 | 92 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 600
10. «Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми»
10.1. | Количество получателей социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми
| План | чел. | 4423 | 4534 | 4591 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9000 | 10000 | 11000 | 11000 | 12000
| Факт/прогноз | чел. | 4423 | 4534 | 4591 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 9000 | 10000 | 11000 | 11000 | 12000
11. «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики»
11.1. | Количество мероприятий в области социальной политики
| План | ед. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10
| Факт/прогноз | ед. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10
Отчет о ходе реализации направления
«Социальная политика»
Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году
Ответственный исполнитель управление жилищно коммунального хозяйства города Калуги
1. "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
1.1. | Количество приспособленных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах
| План | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
| Факт/прогноз | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10

## контрольные точки, мероприятия
Направление «Социальная политика»
Ответственный исполнитель управление социальной защиты города Калуги
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
№ | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Задача «Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях поддержания социально приемлемого уровня жизни» структурного элемента «Организация предоставления адресной социальной помощи»
1.1. | Мероприятие «Предоставление адресной социальной помощи»
1.1.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | ежедневно в течении всего месяца в установленные сроки | начальник отдела оказания адресной помощи; начальник отдела пособий семьям с детьми; начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | Заявления граждан, запросы для подтверждения информации | Заявления от граждан приняты, обработаны, сформированы запросы
1.1.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа заключение комиссии; принятие решения о назначении выплаты | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | ежедневно и еженедельно в течении всего месяца в установленные сроки | начальник отдела оказания адресной помощи; начальник отдела пособий семьям с детьми; начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | Протоколы комиссий, решения о назначении выплат | Решения вынесены
1.1.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа заявка на финансирование; перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Заявки на финансирование сформированы ежемесячно. Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Заявки на финансирование и платежные документы отправлены
1.1.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Отчеты сформированы, проверены
2. | Задача «Обеспечение системной социальной поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста, установленных муниципальными нормативными правовыми актами» структурного элемента «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
2.1. | Мероприятие «Предоставление ежегодной единовременной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет»
2.1.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы, определение права на получение выплаты | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | Заявления граждан, запросы для подтверждения информации | Заявления от граждан приняты, обработаны, сформированы запросы
2.1.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа начисление и формирование выплаты | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | решения о назначении выплаты | Решения вынесены
2.1.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа отправка заявки на финансирование перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Заявки на финансирование сформированы ежемесячно. Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Заявки на финансирование и платежные документы отправлены
2.1.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Отчеты сформированы, проверены
2.2. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и «Почетный гражданин Калужской области», проживающим в городе Калуге»;
2.2.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | Заявления граждан, запросы для подтверждения информации | Данные от организаций загружены, обработаны и проверены
2.2.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа начисление и формирование выплаты | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | решения о назначении выплаты | Решения вынесены
2.2.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа отправка заявки на финансирование перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Заявки на финансирование сформированы ежемесячно. Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Заявки на финансирование и платежные документы отправлены
2.2.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Отчеты сформированы, проверены
2.3. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки на обеспечение ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в городском округе городе Калуге Калужской области, а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности»
2.3.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа определение права на получение выплаты начисление и формирование выплаты | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник отдела оказания адресной помощи |  | Решения вынесены, выплата сформирована
2.3.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа отправка заявки на финансирование | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | Заявки на финансирование сформированы ежемесячно. | Заявки на финансирование сформированы и отправлены
2.3.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены
2.3.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Отчеты сформированы, проверены
3. | Задача «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством» структурного элемента «Организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств межбюджетных трансфертов»
3.1. | Мероприятие «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
3.1.1. | Контрольная точка 1 до 15 января составление заявки на финансирование | 2026-01-15 | 2026-01-15 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | Заявка на финансирование | Заявка на финансирование сформирована и отправлена
3.1.2. | Контрольная точка 2 до 31 марта определение права на получение выплаты, обработка поступивших заявлений, запросы, начисление и формирование выплаты | 2026-03-31 | 2026-02-24 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | решения о назначении выплаты | Заявления от граждан приняты, обработаны, выплата сформирована
3.1.3. | Контрольная точка 3 до 31 марта перечисление выплаты на счета получателей | 2026-03-31 | 2026-02-24 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены. Основная выплата отправлена в феврале 2026. В течении всего 2026 года выплата отправляется ежемесячно по новым назначениям, согласно новых заявлений от граждан
3.1.4. | Контрольная точка 4 до 31 марта выплата осуществлена, составление отчетности | 2026-03-31 | 2026-03-31 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 28.02.2026; 30.03.2026 | Отчеты сформированы, проверены
3.2. | Мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования»
3.2.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | начальник отдела оказания адресной помощи | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены
3.2.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы, принятие решения о назначении выплаты | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник отдела оказания адресной помощи | решения о назначении выплаты | Заявления от граждан приняты, обработаны, выплата сформирована
3.2.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены.
3.2.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Отчеты сформированы, проверены
4. | Задача «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с муниципальными нормативными актами и в соответствии с региональным законодательством» структурного элемента «Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг»
4.1. | Мероприятие «Предоставление населению города Калуги мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома»
4.1.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы, определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | заявления, запросы, загрузки, решения о назначении выплаты | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены, решения о назначении выплаты приняты
4.1.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа начисление и формирование выплаты, отправка заявки на финансирование | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг начальник финансово-бухгалтерского отдела | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены
4.1.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены
4.1.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | отчеты на отчетную дату: 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Отчеты сформированы, проверены
4.2. | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников)»
4.2.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы, определение права на получение выплаты | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | заявления, запросы, загрузки, решения о назначении выплаты | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, решения о назначении выплаты приняты
4.2.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа начисление и формирование выплаты, отправка заявки на финансирование | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг начальник финансово-бухгалтерского отдела | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены
4.2.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены
4.2.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | отчеты на отчетную дату: 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Отчеты сформированы, проверены
4.3. | «Предоставление компенсации расходов за произведенную председателями советов многоквартирных домов и руководителями территориального общественного самоуправления оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
4.3.1. | Контрольная точка 1 ежеквартально до 30 числа обработка поступивших списков получателей на выплату, начисление и формирование выплаты | 2026-03-30 | 2026-03-25 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | Загрузка и начисления | Списки о получателях, имеющих право на выплату обработаны, выплата начислена и сформирована
4.3.2. | Контрольная точка 2 ежеквартально до 30 числа отправка заявки на финансирование | 2026-03-30 | 25.03.2026, 30.03.2026 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг начальник финансово-бухгалтерского отдела | Заявка на финансирование | Заявки на финансирование сформированы и отправлены
4.3.3. | Контрольная точка 3 ежеквартально до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 2026-03-30 | 25.03.2026, 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены
4.3.4. | Контрольная точка 4 ежеквартально до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 2026-03-30 | 2026-03-30 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Отчеты сформированы, проверены и отправлены в установленные сроки | Отчеты сформированы, проверены
5. | Задача «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам города Калуги в соответствии с федеральным и региональным законодательством» структурного элемента «Организация предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и оплату взносов на капитальный ремонт за счет средств межбюджетных трансфертов»
5.1. | Мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
5.1.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены
5.1.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций начисление и формирование выплаты | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована
5.1.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены.
5.1.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Отчеты сформированы, проверены
5.2. | Мероприятие «Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
5.2.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены
5.2.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 15 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций начисление и формирование выплаты | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована
5.2.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 15 числа перечисление выплаты на счета получателей | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены.
5.2.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Отчеты сформированы, проверены
5.3. | Мероприятие «Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»
5.3.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены
5.3.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций начисление и формирование выплаты | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована
5.3.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены.
5.3.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Отчеты сформированы, проверены
6. | Задача «Обеспечение права бесплатного и льготного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования» структурного элемента «Предоставление отдельным категориям граждан права бесплатного и льготного проезда в городском транспорте общего пользования»
6.1. | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного проезда отдельным категориям граждан в городском транспорте общего пользования»
6.1.1. | Контрольная точка 1 В течение 14 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов отбора - подписание Соглашения, о предоставлении субсидии в текущем финансовом году ежемесячно до 10 числа получение расчетов недополученных доходов | 2026-03-16 | 2026-03-02 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам начальник финансово-бухгалтерского отдела | Протокол от 24.02.2026 Постановление администрации городского округа города Калуги от 26.12.2025 №588 Соглашения от 02.03.2026 №1 и №2 | Протокол составлен Соглашение подписано двумя сторонами расчеты предоставлены
6.1.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 24 числа проверка расчетов, подписание актов сверки, отправка заявки на финансирование | 2026-03-24 | 06.03.2026; 11.03.2026; 12.03.2026 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам начальник финансово-бухгалтерского отдела | Акты сверки подписаны №77, №78 от 06.03.2026 №225, №224 от 12.03.2026 | Акты проверены и подписаны Заявка на финансирование сформирована и отправлена
6.1.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 24 числа возмещение недополученных доходов на счета организаций | 2026-03-24 | 11.03.2026 18.03.2026 19.03.2026 20.03.2026 24.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | платежные поручения: № 1965 от 11.03.2026 № 2145 от 18.03.2026 № 2304 от 19.03.2026 № 2449 от 20.03.2026 № 2512 от 24.03.2026 | Платежные поручения сформированы и отправлены
6.1.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о достижении значения результата | 2026-03-30 | 2026-03-30 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 30.03.2026 | Отчеты сформированы, проверены
6.2. | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с перевозкой отдельных категорий пассажиров по месячным льготным проездным билетам в городском транспорте общего пользования»
6.2.1. | Контрольная точка 1 В течение 14 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов отбора - подписание Соглашения, о предоставлении субсидии в текущем финансовом году ежемесячно до 10 числа получение расчетов недополученных доходов | 2026-03-16 | 2026-03-02 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам начальник финансово-бухгалтерского отдела | Протокол от 24.02.2026 Постановление администрации городского округа города Калуги от 26.12.2025 №588 Соглашения от 02.03.2026 №1 и №2 | Протокол составлен Соглашение подписано двумя сторонами расчеты предоставлены
6.2.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 24 числа проверка расчетов, подписание актов сверки, отправка заявки на финансирование | 2026-03-24 | 06.03.2026; 11.03.2026 | начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам начальник финансово-бухгалтерского отдела | Акты сверки подписаны №74 от 06.03.2026 №226 от 11.03.2026 | Акты проверены и подписаны Заявка на финансирование сформирована и отправлена
6.2.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 24 числа возмещение недополученных доходов на счета организаций | 2026-03-24 | 13.03.2026 17.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | платежные поручения: № 2015 от 13.03.2026 № 2089 от 17.03.2026 | Платежные поручения сформированы и отправлены
6.2.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о достижении значения результата | 2026-03-30 | 2026-03-30 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 30.03.2026 | Отчеты сформированы, проверены
7. | Задача «Улучшение жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» структурного элемента «Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта»
7.1. | Мероприятие «Осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны»
7.1.1. | Контрольная точка 1 обработка поступивших заявлений, запросы, обследование определение права для начала осуществление работ, принятие решения | - | - | начальник отдела оказания адресной помощи | - | Предполагается оказывать адресную социальную помощь на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников ВОВ, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов (участников) ВОВ. В 1 квартале 2026 года объемы финансовых средств не освоены. Обращения граждан на предоставление единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта не поступали.
7.1.2. | Контрольная точка 2 расчет и составление сметы подрядчиком, утверждение сметы, договор подряда | - | - | начальник отдела оказания адресной помощи | -
7.1.3. | Контрольная точка 3 выполнение работ, акт приемки выполненных работ, составление НПА на финансирование, перечисление денежных средств | - | - | начальник финансово-бухгалтерского отдела | -
7.1.4. | Контрольная точка 4 оплата произведена, составление отчетности | - | - | начальник финансово-бухгалтерского отдела | -
8. | Задача «Предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством» структурного элемента «Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсации отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством
8.1. | Мероприятие «Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством»
8.1.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены
8.1.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, загрузка данных от ресурсоснабжающих организаций начисление и формирование выплаты | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Начальник отдела компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, данные от организаций загружены, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована
8.1.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены.
8.1.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Отчеты сформированы, проверены
9. | Задача «Предоставление государственной социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации» структурного элемента «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации»
9.1. | Мероприятие «Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации»
9.1.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | начальник отдела оказания государственной социальной помощи | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены
9.1.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 30 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, начисление и формирование выплаты | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник отдела оказания государственной социальной помощи | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована
9.1.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 30 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены.
9.1.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Отчеты сформированы, проверены
10. | Задача «Предоставление социальных выплат и компенсаций детям, семьям с детьми» структурного элемента «Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми»
10.1. | Мероприятие «Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми»
10.1.1. | Контрольная точка 1 ежемесячно до 15 числа заявка на финансирование | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | 15.01.2026; 15.02.2026; 15.03.2026 | Начальник отдела пособий семьям с детьми | Заявка на финансирование ежемесячная | Заявки на финансирование сформированы и отправлены
10.1.2. | Контрольная точка 2 ежемесячно до 26 числа обработка поступивших заявлений, запросы определение права на получение выплаты, начисление и формирование выплаты | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Начальник отдела пособий семьям с детьми | заявления, запросы, загрузки, начисления | Заявления от граждан приняты, запросы сформированы, решения о назначении выплаты приняты, выплата сформирована
10.1.3. | Контрольная точка 3 ежемесячно до 26 числа перечисление выплаты на счета получателей | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела; начальник отдела информационного обеспечения | Платежные поручения ежемесяно сформированы и отправлены в установленные сроки | Платежные поручения сформированы и отправлены.
10.1.4. | Контрольная точка 4 ежемесячно до 30 числа выплата осуществлена; составление отчетности | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 30.01.2026; 28.02.2026; 30.03.2026 | Отчеты сформированы, проверены
11. | Задача «Реализация мероприятий социальной поддержки отдельных категорий граждан, а также реализация общественно значимых мероприятий в городе Калуге» структурного элемента «Организация и проведение мероприятий в области социальной политики»
11.1. | Мероприятие «Организации и проведение мероприятий в области социальной политики»
11.1.1. | Контрольная точка 1 до 31.01 закупка включена в план – график закупок | 2026-01-31 | 2026-01-31 | начальник отдела оказания адресной помощи; начальник финансово-бухгалтерского отдела | план-график | план-график составлен и зарегистрирован
11.1.2. | Контрольная точка 2 до 15.12 заключены контракты на закупку товаров, работ, услуг | 2026-12-15 | 24.12.2025 29.01.2026 | начальник финансово-бухгалтерского отдела | контракты: № 3/26 № 5/26 | контракты заключены
11.1.3. | Контрольная точка 3 до 31.12 произведена приемка поставленных товаров, оказанных услуг, произведена оплата поставленных товаров, оказанных услуг | 2025-12-31 | 19.01.2026 02.02.2026 04.02.2026 11.02.2026 10.03.2026 | начальник отдела оказания адресной помощи; начальник финансово-бухгалтерского отдела | Акты приемки товаров: Товарная накладная от 19.01.2026 № 1; Документы о приемки: от 02.02.2026 № 176 от 04.02.2026 № 55 от 11.02.2026 № 56 от 10.03.2026 № 175 | товары по акту приняты и используются на соответствующих мероприятиях
11.1.4. | Контрольная точка 4 в течении 30 дней после окончания срока действия контракта отчет об использовании бюджетных средств | 31.01.2026; 28.02.2026; 31.03.2026 |  | начальник отдела оказания адресной помощи; начальник финансово-бухгалтерского отдела | отчеты на отчетную дату: 31.01.2026; 28.02.2026; 31.03.2026 | отчеты сформированы и проверены в установленные сроки, согласно проведения мероприятий
Направление «Социальная политика»
Ответственный исполнитель управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
1. | Задача «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидам к общему имуществу в многоквартирных домах» структурного элемента «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
1.1. | Мероприятие: «Предоставление субсидии на выполнение работ по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом их потребностей и обеспечению условий доступности для инвалидов
1.1.1. | Контрольная точка 1 05.12.2026 разработка сметных расчетов на выполнение работ по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах | 2026-12-05 | - | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | смета | фактическая дата наступления контрольной точки – в будущем периоде
1.1.2. | Контрольная точка 2 16.12.2026 заключение соглашения на предоставление субсидии | 2026-12-16 | - | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | соглашение | фактическая дата наступления контрольной точки – в будущем периоде
1.1.3. | Контрольная точка 3 01.12.2026 приемка выполненных работ | 2026-12-01 | - | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | Акт выполненных работ | фактическая дата наступления контрольной точки – в будущем периоде
1.1.4. | Контрольная точка 4 30.12.2026 оплата выполненных работ | 2026-12-30 | - | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, начальник отдела по организации управления многоквартирными домами | платежное поручение | фактическая дата наступления контрольной точки – в будущем периоде