## Виды_р-т_которые_можно_сделать_
Для выполнения работ решения судов по ФКР
			План-график

Общее количество решений на исполнении:
№ и дата решения суда	Исполнительное производство	Адрес объекта	Суть обязательства(перечень работ)	Срок исполнения по суду	Состояние исполнения	предварительная стоимость	Плановый год исполнения	Исполнение , в т.ч. аварийные дома				Стоимость работ	фактическая стоимость	дата частичного исполнения	УК	дата исполнения судебного решения	Собираемость на 01.06.2020	Собираемость за весь период рег.программы
					договор	Подрядчик	исполнение
2		3	4	03.01.1900	6		8	11	12	13	14	15,00
Решение суда от 09.03.2006 № 2-769/2006		Грабцевское шоссе, 160	Обязать Управление городского хозяйства г. Калуги обеспечить устройство наружной системы дренажа дома № 160 по ул. Гр. Шоссе г. Калуги путем включения ее в перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета МО «Город Калуга» на 2006 год в срок до 01.04.2006 года.	01.04.2006	исполнено в 2006 году. Исполнение оспаривается истцами.		2006					СПЕЦ.счет 7 711,09
Решение суда от 11.05.2007 № 2-1920/07		ул.Пролетарская, 118	Устройство дренажной системы в срок до в срок до 30 июня 2008	30.06.2008					1 863 535,06					2 316 267,85
Решение суда от 17.05.2007 дело № 2-1500 Примечание: рядом дома серии 1-335, также по ним имеются судебные решения		ул.Платова, 8 (серия 1-335)	Ремонт плит перекрытия лестничных клеток	30.12.2007		568 120,80	2020					1 540 055,48
		ул.Платова, 8 (серия 1-335)	Устройство продухов в подвальном помещении	30.12.2007	перечень 2011 года (исполнено)		2014	исполнено	№ 001/17/2011/крб	ООО "ЭлМакс"		14 157,83
Решение суда от 29.09.2007		ул.Чехова, 1, кв.9, 13, 17, 32, 41, 43, 51	Ремонт балконных плит в срок до 01.12.2007	01.12.2007		350 000,00	2027	ПСД исполнено					-70 856,35	7 101 162,23
Решение суда от 15.02.2008		ул.Дубрава, д.8	Устройство дренажной системы в срок до 01.07.2008	01.07.2008					'Спец.счет 286 628,81
Решение суда от 03.10.2013 №2-5171/1/2013	7740/13/52/40 от 18.12.2013г.	ул.Дубрава, д.8	ремонт подъездов	не определен		1 000 000,00	2031
			ремонт системы электроснабжения	не определен		800 000,00	2028
			ремонт системы центрального водоснабжения	не определен		5 000 000,00	2031
			ремонт системы холодного водоснабжения	не определен		800 000,00	2030
			ремонт цоколя, замена оконных стеклопакетов в подъездах	не определен		4 000 000,00	2027
			утепление стен дома	не определен
			ремонт межпанельных швов	не определен
			ремонт фасада	не определен
			капитальный ремонт крыши	не определен		3 404 510,34	2020
Решение суда от 21.02.2008		ул.Герцена, 6	Восстановление холодного, горячего водоснабжения, канализации в мусорокамерах 1 и 2 подъезда в срок до 01.10.2008	01.10.2008
		ул.Герцена, 6	Установка контейнеров в срок до 01.10.2008	01.10.2008
Решение суда от 22.02.2008 № 2-973/2008		ул.П.Свободы, 18 в	Работы по переводу МКД на отопление и ГВС от двухконтурных котлов	01.10.2008			2015	исполнено				905 116,64
		ул.П.Свободы, 18 в	устройство приставных каналов	01.10.2008			2015	исполнено				191 710,03
		ул.П.Свободы, 18 в	Ремонт системы холодного водоснабжения дома, включая трубопроводы внутриквартирной разводки до точек водоразбора квартир № 1,2,3,4,5,7 в срок до 01.10.2008	01.10.2008				исполнено
Решение суда от 28.03.2008 дело № 1826/08		ул.М.Жукова, 46 (серия 1-335)	Ремонт балконных плит квартир 4,5.6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80 в срок до 01.10.2008, восстановление железнения защитного слоя бетонав ж/б перекрытиях перекрытия	01.10.2008		2 389 420,80	2020
		ул.М.Жукова, 46 (серия 1-335)	Ремонт кровли в срок до 01.10.2008	01.10.2008			2010	исполнено				771 424,12
		ул.М.Жукова, 46 (серия 1-335)	ремонт газоходов	01.10.2008		1 769 422,80	2020
		ул.М.Жукова, 46 (серия 1-335)	ремонт фасада, водосточной системы, карнизных плит	01.10.2008			2015	исполнено				6 118 758,37
		ул.М.Жукова, 46 (серия 1-335)	Замена оконных блоков	01.10.2008			2015	исполнено				401 386,98
		ул.М.Жукова, 46 (серия 1-335)	Ремонт фундаментных блоков (устранение трещин, укрепление фундаментных блоков) в срок до 01.10.2008	01.10.2008	ПСД 2014	300 000,00	2034
		ул.М.Жукова, 46 (серия 1-335)	Ремонт асфальтового покрытия дворового проезда вдоль подъезда дома, с установкой высокого бордюра или асфальтового валика вдоль наружной стороны проезда дома № 46, препятствующего стоку воды к дому № 46 со стороны дворов домов № 48 и 59, поднять уровень асфальта у подъезда № 2 и 3), обеспечив водосток за торцами дома в сторону ул.Чехова и к оврагу в срок до 01.10.2008	01.10.2008			2010	исполнено				571 217,57
		ул.М.Жукова, 46 (серия 1-335)	ремонт цоколя	01.10.2008			2015	исполнено				661 690,85
		ул.М.Жукова, 46 (серия 1-335)	Установка детской площадки (песочницы, грибка, качелей, карусели) в срок до 01.05.2008	01.05.2008			2010	исполнено				133 999,60
Решение суда от 02.06.2008 № 2-58/2008 (вступило в силу 18.06.2008)	1413/13/52/40 от 08.04.2013г.	ул.Болотникова, 22	Ремонт кровли стропил, обрешетки 1 подъезда,19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60	01.10.2008		7 000 000,00	2023					1 118 475,00	6 615 400,21
		ул.Болотникова, 22	Ремонт козырька над входом в подъезд. в срок до 01.10.2008	01.10.2008		1 050 000,00	2025				сумма учтена в РС 2011года
		ул.Болотникова, 22	Ремонт фасада в срок до 01.10.2008	01.02.2008	ПСД, СМР
		ул.Болотникова, 22	Ремонт балконных плит в к-ве 37 шт. кв.5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ,36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60,	01.10.2008
		ул.Болотникова, 22	ремонт карнизных плит в к-ве 16 шт. над квартирами № 17, 18, 19, 37, 39, 40,58, 59	01.10.2008					сумма учтена в кровле
		ул.Болотникова, 22	ремонт системы электроснабжения	01.10.2008			2013	исполнено				447 843,38
		ул.Болотникова, 22	Замена система канализация в техподполье в срок до 01.10.2008	01.10.2008	СМР		2014	исполнено				33 699,62
Решение суда от 02.07.2008 № 2-4695/2008		ул.М.Жукова, 48	Ремонт балконов квартир № 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 25, 29, 30, 31, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63	01.10.2008			2010	исполнено	№ 04/10-к от 07.07.2010	ООО "ПожМонтаж"		767 059,70
		ул.М.Жукова, 48	Ремонт плит карнизов (замена) в кол-ве 41 штуки в срок до 01.10.2008	01.10.2008	ПСД 2014			исполнено				50 000,00
		ул.М.Жукова, 48	Ремонт кровли	01.10.2008			2015	исполнено				3 472 696,45
		ул.М.Жукова, 48	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубы до точек водоразбора в кв.1 по 45,47,49,50,52-64 в срок до 01.10.2008	01.10.2008	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено		ООО "ПожМонтаж"		665 330,94
		ул.М.Жукова, 48	Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая отопительные приборы (батареи) всех квартир в срок до 01.10.2008	01.10.2008	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено		ООО "ПожМонтаж"		2 151 559,09
		ул.М.Жукова, 48	Устройство ограждений газонов у подъездов дома в срок до 01.10.2008	01.10.2008	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено		ООО "ПожМонтаж"		152 484,34
		ул.М.Жукова, 48	Ремонт асфальтового покрытия дворового проезда ( вдоль подъезда дома)	01.10.2008	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено	№ 06/10-к от 07.07.2010	ООО "ПожМонтаж"		361 382,13
		ул.М.Жукова, 48	Удаление старых асбоцементных листов из чердачного помещения дома в срок до 01.10.2008	01.10.2008	исполнено УК		2010	исполнено
		ул.М.Жукова, 48	Замена ВРУ с выносом его из технического подполья, замена внутридомовых электрических магистралей и распределительных поэтажных щитков в срок до 01.10.2008	01.10.2008	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено		ООО "ПожМонтаж"		381 250,92
Решение суда от 04.06.2008 № 2-91/2008	133/12/52/40 от 01.02.2012г.	ул.Болотникова, 14	Капитальный ремонт балконов квартир № 6,7,8,10,11.12,13,14,16,18,20,26,27,28,29,32,33,34,35,37,39,38,40 в срок до 01.10.2008	01.10.2008	ПСД 2014, СМР		2015	исполнено				910 620,00
		ул.Болотникова, 14	Ремонт кровли, включая водостоки	01.10.2008	перечень к ФЗ-185 на 2008 год (исполнено)		2008	исполнено			2008	380 040,00
		ул.Болотникова, 14	Капитальный ремонт системы центрального отопления, в том числе отопления лестничных клеток с заменой отопительных приборов (батарей) в срок 01.10.2008	01.10.2008	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено		ООО "Лидер-Строй"	2010	473 121,66
		ул.Болотникова, 14	Капитальный ремонт системы канализации (водоотвдения), с заменой и использованием труб из металлопластика в срок до 01.10.2008	01.10.2008	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено	№ 56/10 от 18.06.2010	ООО "Ремстройбизнес"	2010	93 729,91
		ул.Болотникова, 14	Капитальный сиситемы холодного водоснабжения , включая трубы внутри квартир до точек разбора в срок до 01.10.2008	01.10.2008	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено	№ 28/10 от 24.05.2010	ООО "Ремстройбизнес"	2010	249 381,82
Решение суда от 29.07.2008 № 2-4085/2009		ул.Чичерина, 20	Модернизация электроснабжения дома (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно распределительного устройства), изготовив проектно-сметную документацию со сроком исполнения до 31.10.2009	31.10.2009	перечень 2010 года (разработка ПСД), перечень 2014-2016 годы / (исполнено)		2014	исполнено				414 852,60				Окончание исполнительного производства 22.08.2018
		ул.Чичерина, 20	Разработка ПСД на систему электроснабжения	31.10.2009	перечень 2010-2011 года (исполнено)		2010	исполнено			2010	126 292,00
		ул.Чичерина, 20	Ремонт крыши в срок 31.10.2009	31.10.2009	перечень 2010-2011 года (исполнено)		2010	исполнено			2010	729 952,31
		ул.Чичерина, 20	Системы холодного водоснабжения в срок до 31.10.2009	31.10.2009	перечень 2010-2011 года (исполнено)		2010	исполнено			2010	241 276,25
		ул.Чичерина, 20	Системы центрального отопления в срок до 31.10.2009	31.10.2009	перечень 2010-2011 года (исполнено)		2010	исполнено			2010	2 139 454,58
		ул.Чичерина, 20	Отмостка дома, цоколя, фасада до 31.10.2009	31.10.2009	перечень 2010-2011 года (исполнено). Часть работ исполнено в 2010 году на сумму 852 668,0р., часть в 2011 году на сумму 417 897,31р.		2010-2011	исполнено			2011	1 270 565,31
Решение суда от 13.10 2008 № 2-6476/2008	50/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.В.Никитиной, 34	Обследование здания в 3-х месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу	23.01.2009	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2015	исполнено	№ 32/10 от 18.06.2010	ООО "Проектно-сметное бюро"		243 638,00					1 059 408,75	6 479 018,65
		ул.В.Никитиной, 34	Изготовление ПСД в 3-х месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу	23.01.2009	перечень 2014 исполнено		2015	исполнено				355 801,58
		ул.В.Никитиной, 34	Ремонт системы газоснабжения	23.01.2009
		ул.В.Никитиной, 34	Установка общедомового прибора учета	23.01.2009
		ул.В.Никитиной, 34	ремонт системы электроснабжения	23.01.2009			2015	исполнено				2 064 458,04
		ул.В.Никитиной, 34	ремонт систем горячего и холодного водоснабжения	23.01.2009			2015	исполнено				1 383 064,71
		ул.В.Никитиной, 34	ремонт системы отопления и вентиляции	23.01.2009			2015	исполнено				2 796 423,92
		ул.В.Никитиной, 34	ремонт системы канализации	23.01.2009			2015	исполнено				601 329,00
		ул.В.Никитиной, 34	Провести ремонтно-строительные работы в срок до 31.12.2009 (усиление лестничных маршей и площадок (6 шт.), ремонт полов, замена оконных и дверных проемов, отделочные работы, ремонт плит лоджий (16 шт.), ремонт крыши, ремонт фасада, цоколя, отмостки)	31.12.2009	ПСД, СМР		2015	исполнено				13 199 419,64
Решение суда от 13.10.2008 № 2-6199/2008		ул.Константиновых, 9, кв.52,56	Усиление плиты перекрытия между квартирами № 56 и № 52 в срок до 31.10.2008	31.10.2008	перечень 2014-2016 годы (спорный вопрос по выполнению судебного решения, сущесвтует два проекта) в перечне ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов жилого здания (усиление плиты между квартирами 52 и 56)	250 000,00	2034
Решение суда от 24.10.2008 № 2-6289/2008		ул.Пролетарская, 155	Ремонт кровли,устройство водостока	31.12.2009	ПСД, СМР		2014	исполнено				1 373 099,88
		ул.Пролетарская, 155	Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижки на входе трубопровода в дом (подъезд №2), а также запорной арматуры и вентелей всей системы, разводку труб в квартирах до точек водоразбора, с обязательным использованием труб из металлопластика	31.12.2009	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено			2010	1 437 787,98
		ул.Пролетарская, 155	Замена системы горячего водоснабжения, включая арматуру и трубы внутриквартирной разводки до точек водоразбора с обязательным применением труб из металлопластка в 2009 году	31.12.2009	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено			2010	1 248 522,00
		ул.Пролетарская, 155	Замена трубопроводов системы центрального отопления, включая замену отпительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, труб и радиаторов отопления в подъездах с обязательным использованием труб из металлопластика	31.12.2009	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2011	исполнено			2011	2 858 235,42
		ул.Пролетарская, 155	Замены вводного распределительного устройства, внутридомовых электрических сетей и щитков	31.12.2009	перечень 2009 года (исполнено)		2014	исполнено	№ 29/09-к от 07.12.2009	ООО "ЭлМАКС"	2009	610 002,50
		ул.Пролетарская, 155	Асфальтирование дорожек, проездов, тротуара	31.12.2009	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2014	исполнено		ООО "РемСтрой"	2010	311 882,81
Решение суда от 03.12.2008 № 2-6945/08 выполнено в полном объеме исполнительное производство закрыто в 2018 году		ул.Платова, 6 (серии 1-335)	Изготовление ПСД до 31.12.2009 ,	31.12.2009	перечень 2010-2011 годов (исполнено)			исполнено	№ 35/10 от 18.06.2010	ООО "Проектно-сметное бюро"		582 842,00				окончание исполнительного производства 12.07.2018
		ул.Платова, 6 (серии 1-335)	Ремонт межпанельных швов	31.12.2010	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 011/001/2011/крб от 01.09.2011	ООО "РСУ № 1"		738 262,00
		ул.Платова, 6 (серии 1-335)	Ремонт кровли	31.12.2010	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 001/15/2011/крб от 01.09.2011	ООО "Элмакс"		472 459,02
		ул.Платова, 6 (серии 1-335)	Замена системы электроснабжения	31.12.2010	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 001/16/2011крб от 01.09.2011	ООО "ЭлМакс"		1 166 162,14
		ул.Платова, 6 (серии 1-335)	Произвести капитальный ремонт жилого дома согласно проектно-сметной документации за исключением усиления несущих конструкций в срок до 31.12.2010	31.12.2010	ПСД, 2014
Решение суда от 11.12.2008 № 2-6402/2008	54/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.М.Жукова, 42 (серия 1-335)	Обследование здания	25.12.2009	перечень 2010-2011 годов (исполнено)			исполнено	№ 33/10 от 18.06.2010	ООО "Проектно-сметное бюро"	2010	235 747,00					1 003 568,85	6 575 871,11
		ул.М.Жукова, 42 (серия 1-335)	Изготовление ПСД	25.12.2009	ПСД, СМР			исполнено				528 142,04
		ул.М.Жукова, 42 (серия 1-335)	Производство ремонтно-строительных работ, за исключением работ по усилению несущих конструкций здания	25.12.2009
		ул.М.Жукова, 42 (серия 1-335)	Капитальный ремонт крыши	25.12.2009			2019	Исполнено 2019				3 994 922,40
		ул.М.Жукова, 42 (серия 1-335)	Капитальный ремонт фасада, отмостки, входов в подъезде, замене оконных блоков в подъездах	25.12.2009		9 380 881,40	2020
		ул.М.Жукова, 42 (серия 1-335)	ремонт балконов	25.12.2009		917 504,28	2020
		ул.М.Жукова, 42 (серия 1-335)		25.12.2009
		ул.М.Жукова, 42 (серия 1-335)		25.12.2009
Решение суда от 29.12.2008 № 2-2179/2008		ул.Константиновых, 15	Обследование здания до 01.04.2009	01.04.2009	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено	№ 36/10 от 18.06.2010	ООО "ПИР"	2010	95 973,00
		ул.Константиновых, 15	Изготовление ПСД со сроком исполнения до 01.04.2009	01.04.2009	перечень 2012-2014 годы		2013	01/02-68 от 31.08.2012 исполнено			2013	171 081,00
		ул.Константиновых, 15	Производство ремонтно-строительных работ со сроком исполнения до 31.12.2009	31.12.2009	2014г. - замена систем ХВС, ГВС, ЦО, электр., вентиляции, канализации, ремонт кровли, РСР		2015	исполнено				10 577 987,76
Решение суда от 04.02.2009		ул.Хрустальная, 66	Теплоизоляция всех торцевых и рядовых панелей кв. № 89, 85, демонтаж внутриквартирного утепления стен в кв.№ 89 и ремонт угловых комнат в кв.№ 89 и в кв.№ 85 в срок 01.05.2009	01.05.2009	перечень 2010 года (исполнено) -?			исполнено				137 427,00
Решение суда от 11.03.2009 снесен Исполнительное производство окончено 05.07.2019		ул.Московская, 298	Обследование дома в срок до 30.08.2009	30.08.2009	перечень 2010-2011 годов (исполнено)			аварийный	№ 37/10 от 18.06.2010	ООО "ПИР"		106 567,00				Исполнительное производство окончено 05.07.2019 Дом СНЕСЕН
	51/11/52/40 от 05.03.2011г.	ул.Московская, 298	Изготовление ПСД в срок до 30.08.2009	30.08.2009
		ул.Московская, 298	Ремонт дома по изготовленной документации в срок до 30.11.2010	30.11.2010
Решение суда от 17.03.2009 № 2-838/2009(вступило в законную силу 27.04.2009)		ул.Болотникова, 1	Обследование дома в 3-х месячный срок со дня вступления в законную силу	27.07.2009	перечень 2010-2011 годов (исполнено)			исполнено	№ 10-КР от 02.08.2010	ООО "Проектно-сметное бюро"	285466
		ул.Болотникова, 1	Изготовление проектно-сметной документации в 3-х месячный срок со дня вступления в законную силу	27.07.2009	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				161 489,56
		ул.Болотникова, 1	центральное отопление	27.07.2009			2015	исполнено				4 270 918,44
		ул.Болотникова, 1	балконы	27.07.2009			2016	исполнено				1 814 144,86
		ул.Болотникова, 1	кровля	27.07.2009			2015	исполнено				2 587 304,29
		ул.Болотникова, 1	фасад	27.07.2009				исполнено
		ул.Болотникова, 1	замена оконных блоков	27.07.2009			2017	исполнено				295 469,29
		ул.Болотникова, 1	ремонт подъездов	27.07.2009			2016	исполнено				521 420,03
		ул.Болотникова, 1	ремонт крылец, входов в подвал, бетонных козырьков входов в подвал	27.07.2009			2018	исполнено				114 676,67
		ул.Болотникова, 1	капитальный системы холодного водоснабжения	27.07.2009			2015	исполнено				669 581,48
	398/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.Болотникова, 1	капитальный ремонт системы электроснабжения	27.07.2009			2015	исполнено				1 277 309,22
		ул.Болотникова, 1	катальный ремонт канализации	01.07.2010			2015	исполнено				564 373,23
Решение суда от 18.03.2009 № 2-1027/2009		ул.Герцена, 19 а	Произвести изготовление ПСД на ремонт (за исключением крыши) в течение 3-зх месяцев со дня вступления решения суда в законную силу	28.06.2009	ПСД 2014		2013	исполнено				97 817,00			МБУ «СЖО»		240 263,35	1 474 960,97
		ул.Герцена, 19 а	Обследование МКД	28.06.2009	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2012	исполнено	№ 23-КР от 20.09.2010	ООО "Проектно-сметное бюро"	2010	173 055,00
		ул.Герцена, 19 а	Произвести ремонт крыши в течение 3-х месяцев со дня вступления решения суда в законную силу	28.06.2009	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2012	исполнено	№ 21-КР от 13.09.2010	ООО "Ника"	2010	484 127,00
		ул.Герцена, 19 а	ремонт фасада	28.06.2009		1 500 000,00	2021
		ул.Герцена, 19 а	ремонт системы холодного водоснабжения	28.06.2009		200 000,00	2021
		ул.Герцена, 19 а	ремонт системы центрального отопления	28.06.2009		2 000 000,00	2021
		ул.Герцена, 19 а	ремонт системы канализации	28.06.2009		300 000,00	2021
		ул.Герцена, 19 а	ремонт системы электроснабжения	28.06.2009		450 000,00	2021
		ул.Герцена, 19 а	ремонт подъезда	28.06.2009		500 000,00	2021
Решение суда от 25.03.2009 № 2-36/2009		ул.Ленина, 28, кв.8 (серия 1-335)	Ремонт балкона кв.8 в 2009 году	01.09.2009				ПСД исполнено
Решение суда № 2-2114/2009 от 16.04.2009		Грабцевское шоссе, 60	Обследование МКД в срок 01.10.2009	01.10.2009	перечень 2009 года (исполнено)			исполнено	№ 15-КР/2009 от 24.11.2009	ООО "Проектно-сметное бюро"	2009	276 872,00				Исполнительное производство окончено 01.10.2019
		Грабцевское шоссе, 60	Изготовление проектно-сметной документации в срок 01.10.2009	01.10.2009	перечень 2010-2011 годов (исполнено)			исполнено	№ 05-КР от 02.08.2010	ООО "Проектно-сметное бюро"	2010	490 315,00
		Грабцевское шоссе, 60	Производство ремонтно-строительных работ согласно проектно-сметной документации в срок до 30.09.2010	30.09.2010				исполнено
		Грабцевское шоссе, 60	ремонт подъездов, включая ступени,площадки, ограждения и замену окон и входных дверей	30.09.2010	СМР			исполнено
		Грабцевское шоссе, 60	отделочные работы внутренние	30.09.2010	перечень 2014-2016 годы			исполнено				2 301 856,00
		Грабцевское шоссе, 60	полы	30.09.2010	перечень 2014-2016 годы			исполнено				1 921 104,00
		Грабцевское шоссе, 60	проемы	30.09.2010	перечень 2014-2016 годы			исполнено				2 002 059,00
		Грабцевское шоссе, 60	усиление конструкций	30.09.2010	перечень 2014-2016 годы			исполнено				175 472,00
		Грабцевское шоссе, 60	Ремонт кровли	30.09.2010	перечень 2014-2016 годы			исполнено				2 042 022,00
		Грабцевское шоссе, 60	замена балконных плит	30.09.2010	перечень 2014-2016 годы			исполнено				1 043 780,00
		Грабцевское шоссе, 60	утепление наружних стен	30.09.2010	перечень 2014-2016 годы			исполнено				2 015 748,00
		Грабцевское шоссе, 60	замена системы холодного водоснабжения до точек водоразбора	30.09.2010	перечень 2014-2016 годы			исполнено				1 062 906,00
		Грабцевское шоссе, 60	замена системы горячего водоснабжения до точек водоразбора	30.09.2010	перечень 2014-2016 годы			исполнено				126 762,00
		Грабцевское шоссе, 60	замена системы водоотведения	30.09.2010	перечень 2014-2016 годы			исполнено				790 778,00
		Грабцевское шоссе, 60	замена системы теплоснабжения	30.09.2010	перечень 2014-2016 годы			исполнено				2 163 801,00
	53/11/52/40 от 05.03.2011г.	Грабцевское шоссе, 60	замена системы электроснабжения	30.09.2010	СМР			исполнено
		Грабцевское шоссе, 60	ремонт отмостки (со стороны двора)	30.09.2010	перечень 2014-2016 годы			исполнено				56 541,00
Решение суда от 19.05.2009		ул.Болотникова, 15	Обследование здания в срок до 01.04.2010	01.04.2010	перечень 2012 года (исполнено)		2015	исполнено				246 040,00			МБУ «СЖО»		1 054 680,33	7 562 519,46
		ул.Болотникова, 15	Изготовление проектно-сметной документации в срок до 01.04.2010	01.04.2010	ПСД 2014					150 662,77
		ул.Болотникова, 15	ремонт швов между плитами перекрытия, фасад, оконные и дверные блоки	01.04.2010			2016	исполнено				9 792 946,34
		ул.Болотникова, 15	ремонт отмостки	01.04.2010			2016	исполнено				234 928,63
		ул.Болотникова, 15	ремонт лестничных клеток	01.04.2010			2016	исполнено				408 194,76
		ул.Болотникова, 15	ремонт водосливов	01.04.2010			2016	исполнено				282 341,64
		ул.Болотникова, 15	Ремонтно-строительные работы	01.04.2010			2016	исполнено				4 291 948,12
		ул.Болотникова, 15	ремонт системы электроснабжения	01.04.2010		2 224 910,06	2022
		ул.Болотникова, 15	ремонт крылец входов в подъезды 1,2,3	01.04.2010		413 386,80	2022
		ул.Болотникова, 15	ремонт системы холодного водоснабжения	01.04.2010		1 150 000,00	2025
	73/12/52/40 - 30.01.2012г.	ул.Болотникова, 15	ремонт системы канализации	01.04.2010		279 513,68	2021
		ул.Болотникова, 15	ремонт системы центрального отопления	01.04.2010			2015	исполнено				3 794 621,72
Решение суда от 28.05.2009		ул.Болотникова, 9/17	Обследование дома в срок до 31.12.2009	31.12.2009	перечень 2010-2011 годов (исполнено)			№01/02-112 от 13.05.2010 исполнено		ООО "КалугаТИСИЗ"	2011	138 304,07					1 529 930,47	9 363 544,23
		ул.Болотникова, 9/17	Изготовление проектно-сметной документации в срок до 31.12.2009	31.12.2009	ПСД 2014, СМР			исполнено				250 000,00
	43/11/52/40 от 05.03.2011г.	ул.Болотникова, 9/17	Ремонт кровли				2013	исполнено				2 203 645,00
		ул.Болотникова, 9/17	Проведение ремонтно-строительных работ в соответствии с проектно-сметной документацией в срок до 31.12.2010	31.12.2010	2013г. - выполнен ремонт кровли
		ул.Болотникова, 9/17	Ремонт фасада, с балконными плитами	31.12.2010
		ул.Болотникова, 9/17	ремонт инженерных систем ХВС, канализации, центрального отопления, электроснабжения	31.12.2010
Решение суда от 15.07.2009		ул.М.Жукова, 25 (серия 1-335)	Обследование зданияи в срок до 01.03.2010	01.03.2010	перечень 2012 года (исполнено)			исполнено				162 528,00					636 598,62	4 471136,84
		ул.М.Жукова, 25 (серия 1-335)	Составление проектно-сметной документации в срок до 01.03.2010	01.03.2010	ПСД 2014			исполнено				487 061,52
		ул.М.Жукова, 25 (серия 1-335)	ремонт крыши с вентканалами	01.03.2010		3 200 000,00	2022
		ул.М.Жукова, 25 (серия 1-335)	ремонт фасада с балконами и отмосткой	01.03.2010		5 000 000,00	2022
		ул.М.Жукова, 25 (серия 1-335)	ремонт системы холодного водоснабжения	01.03.2010		1 000 000,00	2024
		ул.М.Жукова, 25 (серия 1-335)	ремонт системы канализации	01.03.2010		1 000 000,00	2024
		ул.М.Жукова, 25 (серия 1-335)	ремонт системы центрального отопления	01.03.2010		4 500 000,00	2025
	7/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.М.Жукова, 25 (серия 1-335)	ремонт системы электроснабжения	01.03.2010		1 200 000,00	2026
		ул.М.Жукова, 25 (серия 1-335)	ремонт подъезда	01.03.2010		1 000 000,00	2026
Решение суда от 23.07.2009 № 2-3672/2009		тер.Стекольного завода, 11 (переименован в переулок Хрустальный д. 7)	Проведение обследования дома	01.03.2010	перечень 2012 года (исполнено)			01/02-52 от 13.08.2012 исполнено				195 489,00					291 480,82	1 172 746,22
	21/11/52/40 от 05.03.2011г.	тер.Стекольного завода, 11 (переименован в переулок Хрустальный д. 7)	Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт	01.03.2010	исполнено			исполнено				200 000,00
		тер.Стекольного завода, 11 (переименован в переулок Хрустальный д. 7)	Производство ремонтно-строительных работ согласно ПСД(ремонт крыши, фасада, инженерных систем ЦО, ХВС, канализации, электрики)	30.12.2010		11 000 000,00	2026
Решение суда № 2-4167/2009 от 10.08.2009		ул.Путейская, 10	Обеспечить обследование в срок до 31.12.2009.	31.12.2009	перечень 2010-2011 годов (исполнено)			исполнено	№ 07-КР от 02.08.2010	ООО "Проектно-сметное бюро"		56 912,00
	1781/13/52/40 от 20.05.2013г.	ул.Путейская, 10	Обеспечить изготовление проектно-сметной документации в срок до 31.12.2009.	31.12.2009	ПСД, СМР			исполнено				70 000,00
		ул.Путейская, 10	Обеспечить проведение ремонтно-строительных работ в соответствии с проектно-сметной документации до 31.12.2010 года.(крыша, фасад, инженерные системы холодного водоснабжения, канализации, ЦО, электрика)	31.12.2010		3 500 000,00	2022
Решение суда от 05.09.2009 № 2-4039/2009		ул.Суворова, 183	Обязать обеспечить проведение капитального ремонта кровли дома в срок до 30.11.2009	30.11.2009	перечень 2013-2015 годов (исполнено)			исполнено				1 098 367,00
		ул.Суворова, 183	Обследование здания со сроком исполнения до 30.10.2010	30.10.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	№01/02-112 от 13.05.2010 исполнено			2011	79 478,75
		ул.Суворова, 183	Изготовление проектно-сметной документации до 30.10.2010	30.10.2010	перечень 2012-2014 годов (исполнено)			№01/02-16 от 16.05.2012 исполнено				479 209,00
		ул.Суворова, 183	Производство ремонтно-строительных работ согласно проектно-сметной документации согласно ПСД со сроком исполнения до 30.12.2010	30.10.2010				исполнено
		ул.Суворова, 183	Замена системы ГВС	30.10.2010	перечень 2013-2015 годов (исполнено)		2013	01/02-132 от 29.11.2012 исполнено				828 457,00
		ул.Суворова, 183	Замена системы ХВС	30.10.2010	перечень 2013-2015 годов (исполнено)		2013	01/02-132 от 29.11.2012				621 162,00
		ул.Суворова, 183	Замена системы электроснабжения	30.10.2010	перечень 2013-2015 годов (исполнено)		2013	01/02-132 от 29.11.2012 исполнено				1 053 334,00
		ул.Суворова, 183	ремонт отмостки, входов в подъезды	30.10.2010			2014	УК соглашение 01/02-120 от 13.10.2014 исполнено				355 535,34
		ул.Суворова, 183	Ремонт фасада	30.10.2010	перечень 2014-2016 годы. (исполнено)		2014	исполнено				4 191 799,36
		ул.Суворова, 183	Замена системы центрального отопления	30.10.2010			2014-2015	УК 01/02-67 от 26.08.2014 1 этап				1 142 842,98
Решение суда от 09.09.2009 дело № 2-5136/2009		ул.Ленина, 41	Ремонт крыши дома: замена шифера, укрепление стропильных ног, замена обрешетки, замена свесов и водосточных труб, оштукатуривание дымовентиляционных труб до 31.12.2009	31.12.2009	перечень 2012-2014 годы		2013	№01/02-205 от 08.08.2011 исполнено			2013	843 329,48					1 403 239,19	8 734 626,44
		ул.Ленина, 41	Замена системы холодного водоснабжения, включая арматуру и трубы внутриквартирной разводки до точек водоразбора с обязательным применением труб из металлопластика в срок до 31.08.2010	31.08.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	№01/02-104 от 12.05.2010 исполнено	№ 030/10/2010 от 30.09.2010	ООО МФ "Капремонт-40"	2011	1 211 910,93
		ул.Ленина, 41	Замена системы центрального отопления, включая отопительные приборы (батареи), с обязательным применение труб из металлопластика и восстановление отопления на лестничных клетках в срок до 31.08.2010	31.08.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	№01/02-104 от 12.05.2010 исполнено	№ 030/10/2010 от 30.09.2010	ООО МФ "Капремонт-40"	2011	2 617 480,76
		ул.Ленина, 41	Замена системы канализации, в том числе и в подвале в срок до 31.08.2010	31.08.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	№01/02-104 от 12.05.2010 исполнено	№ 030/10/2010 от 30.09.2010	ООО МФ "Капремонт-40"	2011	37 513,07
		ул.Ленина, 41	Замена системы электроснабжения дома, включая водно-распределительное устройство, распределительные щити в срок до 31.08.2010	31.08.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	№01/02-104 от 12.05.2010	№ 027/1/2010/к от 27.08.2010	ООО "Элмакс"	2011	1 038 612,53
		ул.Ленина, 41	Замена балконных плит по всему дому, в кол-ве 64 шт. и в квартире № 15 в срок до 31.08.2010	31.08.2010	ПСД 2014 , СМР	2 000 000,00	2021
		ул.Ленина, 41	Произвести замену оконных рам в подъездах в срок до 31.08.2010	31.08.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	№01/02-104 от 12.05.2010 исполнено	№ 030/10/2010 от 30.09.2010	ООО МФ "Капремонт- 40"		567 346,31
		ул.Ленина, 41	Ремонт входа в подвал				2014	исполнено				42 061,29
		ул.Ленина, 41	Капитальный ремонт порогов и площадок при входе в подъезды в срок до 31.08.2010	31.08.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)
	1703/13/52/40 от 08.05.2013г	ул.Ленина, 41	Замена козырька в третьем подъезде, ремонт лестничных площадок, в том числе лестничных маршей, перил, ремонт входа в подвал в срок до 31.08.2010	31.08.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено - замена козырька, ремонт подъезда) перечень 2014-2016 годы (2014 г. - ремонт входа в подвал)		2010	№01/02-104 от 12.05.2010 исполнено	№ 030/10/2010 от 30.09.2010	ООО МФ "Капремонт- 40"		40 620,05
		ул.Ленина, 41	Замена асфальтового покрытия дворовой территории и отмоски дома в срок до 31.08.2010	31.08.2010				исполнено				853 574,02
Решение суда от 23.12.2009		ул.Болотникова, 2	Обеспечить обследование жилого дома в течение 3-х месяцев со дня вступления решения суда	01.04.2010	перечень 2012 года (исполнено)			исполнено				205 090,00			МБУ «СЖО»		603 938,47	5 231 873,98
		ул.Болотникова, 2	Изготовление проектно-сметной документации на ремонт в течение 3-х месяцев со дня вступления решения суда	01.04.2010	ПСД исполнено 2014
	385/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.Болотникова, 2	Капитальный ремонт крыши	30.12.2010		8 154 132,43	2022
		ул.Болотникова, 2	Обеспечить производство ремонтно-строительных работ жилого дома согласно проектно-сметной документации в срок до 30 декабря 2010 года	30.12.2010
Решение суда от 12.01.2010		ул.Чичерина, 10	Обеспечить производство капитального ремонта крыши со сроком исполнения до 01.06.2010	01.06.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2011	№01/02-218 от 06.07.2010 исполнено	№ 1-КР от 09.08.2010	ООО "Стройремсервис плюс"	2010	1 698 006,00
		ул.Чичерина, 10	Обеспечить обследование жилого дома в течение 3-х месяцев со дня вступления решения суда	01.04.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2011	№01/02-218 от 06.07.2010 исполнено	№ 2-КР от 29.10.2010	ООО "Проектно-сметное бюро"	2010	278 551,00
		ул.Чичерина, 10	Изготовление проектно-сметной документации на ремонт в течение 3-х месяцев со дня вступления решения суда	01.04.2010	перечень 2011 года (исполнено, на оплате)		2012	№ 01/02-435 от 30.12.2011				318 898,00
		ул.Чичерина, 10	Ремонт фасада, балконов, цоколя, крылец	31.12.2010		10 676 484,98	2020
		ул.Чичерина, 10	Ремонт подъездов, площадок, замена оконных и дверных блоков	31.12.2010			2017	исполнено				1 151 001,50
		ул.Чичерина, 10	Восстановление защитного слоя бетона в перекрытии над техническим подпольем, устройство щебеночного основания в тех. Подполье, утепление чердачного перекрытия	31.12.2010			2017	исполнено				2 077 034,82
		ул.Чичерина, 10	Ремонт ХВС	31.12.2010			2017	исполнено				272 119,80
		ул.Чичерина, 10	Ремонт канализации	31.12.2010			2017	исполнено				239 679,24
		ул.Чичерина, 10	Ремонт ЦО	31.12.2010	перечень 2014-2016 годы		2017	исполнено				3 226 992,02
		ул.Чичерина, 10	Ремонт электроснабжения	31.12.2010			2017	исполнено				624 861,92
		ул.Чичерина, 10	Ремонт отмостки	31.12.2010	перечень 2014-2016 годы		2015	исполнено				91 586,21
Решение суда от 18.01.2010 № 2-245/2010		ул.Гвардейская, 9, кв.74	Обязать обеспечить производство капитального ремонта балкона квартиры № 74	30.05.2010	ПСД, СМР		2015	исполнено				10 579,57				исполнительное производство окончено 12.12.2016
Решение суда от 22.01.2010 Выполнено. Исполнительное производство закрыто 2019		ул.Огарева, 20	Обеспечить проведение капитального ремонта кровли в срок до 01.06.2010	01.06.2010	перечень 2014исполнено		2014	исполнено				564 276,00				исполнительное производство окончено17.10.2019
		ул.Огарева, 20	Выполнение обследования МКД	01.06.2010	перечень 2012-2014 годы		2013	исполнено				254 320,68
		ул.Огарева, 20	ремонт системы канализации	01.06.2010			2017	исполнено				185 634,65
		ул.Огарева, 20	ремонт системы ХВС и ГВС	01.06.2010			2017	исполнено				606 125,72
		ул.Огарева, 20	Выполнение электромонтажных работ	01.06.2010			2017	исполнено				1 225 681,41
		ул.Огарева, 20	ремонт системы отопления и вентиляции	01.06.2010			2018	исполнено				1 352 332,80
		ул.Огарева, 20	ремонт фасада	01.06.2010			2019	исполнено				6 101 603,14
		ул.Огарева, 20	Капитальный ремонт лестничных маршей и ступеней	01.06.2010			2019	исполнено				120 954,96
		ул.Огарева, 20	капитальный ремонт плит лоджий и балконов	01.06.2010			2019	исполнено				405 316,90
		ул.Огарева, 20	отделочные работы внутренние	01.06.2010			2019	исполнено				3 455 377,78
		ул.Огарева, 20	ремонт полов	01.06.2010			2019	исполнено				2 842 018,90
		ул.Огарева, 20	замена оконных и дверных блоков	01.06.2010			2019	исполнено				2 729 523,19
	58/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.Огарева, 20	ремонт надподъездных козырьков	01.06.2010			2019	исполнено				30 450,91
		ул.Огарева, 20	Изготовление ПСД	01.06.2010	ПСД 2014, СМР		2015	исполнено				11 170,16
Решение суда от 25.01.2010		ул.Циолковского, 58	Обеспечить проведение капитального ремонта крыши, в том числе покрытие лоджий квартир 12 этажа в срок до 01.06.2010	01.06.2010	перечень 2010 года (исполнено)		2010	исполнено	№ 15-КР от 02.08.2010	ООО "Фрегат Плюс"		529 643,00					445 799,92	10 405 681,54
		ул.Циолковского, 58	козырька над входом в подъезд	01.06.2010	перечень 2010 года (исполнено)		2010	исполнено				35 071,00
		ул.Циолковского, 58	Асфальтовое покрытие придомовой территории	01.06.2010	перечень 2010 года (исполнено)		2010	исполнено	№ 11-КР от 02.08.2010	ООО "Калугажилпромстрой"		395 036,00
		ул.Циолковского, 58	Капитальный ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения, включая замену стояков и ответвлений от стояков до первого отключающего устройства	01.06.2010	перечень 2010 года (исполнено)		2010	исполнено	№ 17-КР от 02.08.2010	ООО "Фрегат Плюс"		510 062,00
		ул.Циолковского, 58	Ремонт надподъездного козырька	01.06.2010	перечень 2010 года (исполнено)		2010	исполнено	№ 16-КР от 02.08.2010	ООО "Фрегат Плюс"		35 071,00
		ул.Циолковского, 58	Капитальный ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения, включая замену стояков и ответвлений от стояков до первого отключающего устройства с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды	01.06.2010	СМР	2 500 000,00	2025
		ул.Циолковского, 58	Капитальный ремонт внутридомовой системы отопления с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии	01.06.2010	СМР		2018	исполнено				6 807 403,48
	384/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.Циолковского, 58	Капитальный ремонт внутридомовой системы водоотведения (канализации)	01.06.2010	перечень 2010 года (исполнено)		2010	исполнено	№ 18-КР от 02.08.2010	ООО "Фрегат Плюс"		37 495,00
		ул.Циолковского, 58	Капитальный ремонт внутридомовой системы дымоудаления	01.06.2010	ПСД 2014	1 500 000,00	2025
Решение суда от 26.01.2010	40/11/52/40 от 05.03.2011г.	ул.Баррикад, 129 (памятник культуры)	Изготовление проектно-сметной документации и согласование ее с Министерством культуры Калужской области на капитальный ремонт и модернизацию ( в части установки в доме оборудованных канализационных санузлов с устройством при необходимости наружных пристроек к дому в срок 30.09.2010	30.09.2010	нет смет сделан запрос в УК			аварийный					МБУ «СЖО»	Постановление от 19.09.2019 № 9770-пи Расселение- реконструкция до 12.09.2024
		ул.Баррикад, 129 (памятник культуры)	Производство ремонтно-строительных работ и модернизацию жилого дома согласно проектно-сметной документации в срок до 30.07.2011	30.07.2011
Решение суда от 27.01.2010 №2-1036/2010		Грабцевское шоссе, 30	Ремонт крыши, включая устранение дефектов штукатурного слоя газоходов и замену металлической отделки вокруг труб и конька покрытия до 01.07.2010	01.07.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено	№ 19-КР от 02.08.2010	ООО "Фрегат Плюс"		200 445,00
		Грабцевское шоссе, 30	Ремонт системы холодного водоснабжения дома, включая внутриквартирную разводку до точек воразбора в срок до 01.07.2010	01.07.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено	№ 14-КР от 02.08.2010	ООО "Фрегат Плюс"		160 198,00
		Грабцевское шоссе, 30	Обследование дома со сроком исполнения до 01.06.2010	01.06.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено	№ 08-КР от 02.08.2010	ООО "Проектно-сметное бюро"		100 198,00
		Грабцевское шоссе, 30	Разработка проектно-сметной документации до 01.06.2010	01.06.2010	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено		ООО "Проектно-сметное бюро"		92 172,00
		Грабцевское шоссе, 30	Производство ремонтно-строительных работ согласно ПСД со сроком исполнения до 30.12.2010	30.12.2010	перечень 2014-2016 годы исполнено 2014		2014	исполнено				684 215,46
		Грабцевское шоссе, 30	ремонт системы электроснабжения	30.12.2010			2014	исполнено				3 023 920,36
	47/11/52/40 от 05.03.2011г.	Грабцевское шоссе, 30	Ремонтно-строительные работы	30.12.2010			2014	исполнено
		Грабцевское шоссе, 30	Утепление и ремонт фасада	30.12.2010	перечень 2014-2016 годы исполнено 2014		2014	исполнено				849 142,24
Решение суда от 03.02.2010 № 2-1065/2010		ул.М.Жукова, 43	Обеспечить проведение капитального ремонта: замену шиферной кровли с заменой водосточных труб в срок до 01.10.2010	01.10.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено		ООО "ПожМонтаж"	2010	525 623,48					791 673,29	5 099 148,65
		ул.М.Жукова, 43	Замену балконных плит в кол-ве 24 шт.	01.10.2010	обследование 2014	1 000 000,00	2022
		ул.М.Жукова, 43	Ремонт отмостки	01.10.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено		ООО "ПожМонтаж"	2010	99 391,81
		ул.М.Жукова, 43	Замена системы отопления, включая внутриквартирную разводку и отопительными приборами (батареями), с обязательным применением труб из металлопластика и восстановлением отопления лестничных клеток	01.10.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено		ООО "ПожМонтаж"	2010	1 443 299,84
		ул.М.Жукова, 43	Замена системы холодного водоснабжения, включая трубы разводки воды внутри квартир до точек водоразбора	01.10.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено		ООО "ПожМонтаж"	2010	521 815,00
		ул.М.Жукова, 43	Замена системы канализации по техподполью и стояков по квартирам	01.10.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено		ООО "ПожМонтаж"	2010	164 855,00
		ул.М.Жукова, 43	Замена системы электроснабжения дома, включая вводно-распределительное устройство поэтажные щитки	01.10.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено		ООО "ПожМонтаж"	2010	259 602,76
		ул.М.Жукова, 43	Замена козырьков над входами в подъезды ( 3 шт.)	01.10.2010	ПСД, СМР	200 000,00	2022				сумма учтена в балконах
		ул.М.Жукова, 43	Асфальтирование дворового проезда	01.10.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено		ООО "ПожМонтаж"	2010	205 545,49
Решение суда от 15.02.2010		ул.Ленина, 27	разработка ПСД на кап. Ремонт дома	01.11.2010			2015	исполнено				67 662,00					1 221 262,78	8 678852,74
		ул.Ленина, 27	ремонт фасада	01.11.2010			2013	исполнено				835 488,31
		ул.Ленина, 27	Капитальный ремонт кровли с заменой водостоков	01.11.2010	перечень 2011 года		2012	исполнено				865 587,42
		ул.Ленина, 27	Замена оконных переплетов и лестничных клеток	01.11.2010	перечень 2012-2014 годы		2013	исполнено			2013	124 207,40
		ул.Ленина, 27	Капитальный ремонт балконов	01.11.2010	ПСД, СМР	2 000 000,00	2034					50 000,00
		ул.Ленина, 27	Замена козырьков подъездов	01.11.2010	перечень 2012-2014 годы		2013	исполнено			2013	35 553,00
		ул.Ленина, 27	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубы до точек водоразбора	01.11.2010	исполнено в 2013 году		2013	исполнено			2013	352 837,80
		ул.Ленина, 27	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации), включая внутриквартирные трубы	01.11.2010	перечень 2014-2016 годы	1 100 000,00	2032
		ул.Ленина, 27	Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая отопительные приборы (батареи), в том числе на лестничных клетках, замена задвижек тепловых узлов	01.11.2010	перечень 2012-2014 годы	5 000 000,00	2032
	1729/13/52/40 от 14.05.2013г	ул.Ленина, 27	Замена задвижек тепловых узлов	01.11.2010			2032
		ул.Ленина, 27	Капитальный ремонт системы электроснабжения (кроме замены ВРУ)	01.11.2010	перечень 2014-2016 годы	800 000,00	2034
Решение суда от 27.02.2010		Грабцевское шоссе, 42/2 (серия 1-335)	Обследование здания в срок до 01 октября 2010 года	01.10.2010	перечень 2012-2014 годы (исполнено)		2012	исполнено				279 831,10					1 534 181,55	9 179 137,32
		Грабцевское шоссе, 42/2 (серия 1-335)	Изготовление проектно-сметной документации в срок до 01 октяюря 2010 года	01.10.2010	перечень 2012-2014 годы (исполнено)		2012	исполнено				531 372,00
		Грабцевское шоссе, 42/2 (серия 1-335)	Замена системы холодного водоснабжения	01.10.2011	перечень 2013-2015 годы (исполнено)		2013	исполнено				861 839,70
		Грабцевское шоссе, 42/2 (серия 1-335)	Ремонт газоходов	01.10.2011	перечень 2013-2015 годы (исполнено)		2013	исполнено				947 677,43
		Грабцевское шоссе, 42/2 (серия 1-335)	Замена системы электроснабжения	01.10.2011	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				1 569 088,69
		Грабцевское шоссе, 42/2 (серия 1-335)	Ремонт кровли	01.10.2011	перечень 2014-2016 годы.		2015	исполнено				4 574 042,37
		Грабцевское шоссе, 42/2 (серия 1-335)	ремонт фасада с балконами и отмосткой	01.10.2011		5 500 000,00	2024
		Грабцевское шоссе, 42/2 (серия 1-335)	Ремонт подъездов	01.10.2011		1 200 000,00	2027
		Грабцевское шоссе, 42/2 (серия 1-335)	Замена системы центрального отопления	01.10.2011	перечень 2014-2016г.	8 000 000,00	2025
Решение суда от 16.03.2010 № 2-1437/2010	68/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.М.Жукова, 13, корп.1	Произвести ремонт карнизных свесов квартир № 15, 16, 18,31, 32,44, 48,63 и 66 (пятого этажа)	н/у	ПСД 2014 , СМР	1 200 000,00	2023					1 455 081,71	8 304166,60
		ул.М.Жукова, 13, корп.1	Ремонтные работы по зачистке, штукатурке, покраске фасадов и торцевых (четырех) стен пятого этажа	н/у	перечень 2014-2016 годы	3 000 000,00	2023
Решение суда от 18.03.2010 № 2-5257/2010		ул.Ленина, 52	Капитальный ремонт фасада здания, включая ремонт и окраску фасада и карниза	01.10.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 15/Б-2011 от 29.08.2011	ООО "Унистрой"		826 631,00					Специальный счёт ' 235 032,64
		ул.Ленина, 52	Демонтаж и монтаж железобетонных балконных плит в количестве 12 штук	01.10.2011	ПСД, СМР	529 386,00	2021				сумма учтена в ПСД
		ул.Ленина, 52	Капитальный ремонт кровли	01.10.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 41/Б-2011 от 14.10..2011	ООО "Ника"		738 394,00
		ул.Ленина, 52	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с заменой магистральной разводки, стояков до первого запорного устройства с применением труб из металлопластика	01.10.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 29/Б-2011 от 29.08.2011	ООО "ИнСтрой"		229 759,00
		ул.Ленина, 52	Капитальный ремонт системы канализации	01.10.2011	перечень 2014исполнено		2014	исполнено				1 971 548,00
	15/11/52/40	ул.Ленина, 52	Капитальный ремонт системы отопления с заменой отопительных приборов (батарей)	01.10.2011	перечень 2014-исполнено		2014	исполнено
		ул.Ленина, 52	Капитальный ремонт системы электроснабжения с установкой нового вводно-распределительного устройства, перетяжкой стояковых проводов на медные проводы увеличенного сечения, оборудования вводными электрощитами с отключающими устройствами до квартир, сменой магистрального, стоякового и разводного проводов на медные увеличенного сечения и числа жил, установкой энергосберегающих светильников и выключателей на этажах, установкой приборов учета (счетчиков) на ввод дома и места общего пользования ( 2шт.)	01.10.2011	ПСД, СМР		2015	исполнено				356 440,70
Решение суда от 02.04 2010		ул.В.Никитиной, 32	Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории	31.12.2010			2015	исполнено УГХ
		ул.В.Никитиной, 32	Оборудование детской площадки	31.12.2010		336 148,91	2020
		ул.В.Никитиной, 32	Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения, трубопроводо по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дм, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек водоразбора с обязательным использованием труб металлопластика и установкой приборов учета расхода холодной воды	31.12.2010	перечень 2011 года (исполнено)		2013	исполнено				438 081,00
		ул.В.Никитиной, 32	Замена системы горячего водоснабжения, трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек водоразбора, с обязательным использованием труб металлопластика и установкой приборов учета расхода горячей воды	31.12.2010	перечень 2011 года (исполнено)		2013	исполнено				603 779,00
		ул.В.Никитиной, 32	Замена трубопроводов системы центрального отопления, замена отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе радиаторов отопления подъездов с обязательным использованием труб из металлопластика	31.12.2010	перечень 2014-2016 годы выполнено		2014	исполнено				2 244 822,09
	1688/13/52/40 от 06.05.2013г.	ул.В.Никитиной, 32	установкой приборов учета расхода тепловой энергии со сроком исполнения	31.12.2010			2018	исполнено				244 968,00
		ул.В.Никитиной, 32	Обеспечить изготовление проектно-сметной документации по модернизации электроснабжения с производством работ до 31.12.2010	31.12.2010	ПСД 2014		2015	исполнено				511 187,85
Решение суда от 05.04.2010		ул.Пролетарская, 157	Обеспечить ремонт кровли дома	01.11.2010	перечень 2012 года (исполнено)		2012	исполнено				835 616,39					1 494 258,18	8 778 480,93
		ул.Пролетарская, 157	Ремонт балконов 56 штук	01.11.2010	ПСД 2014	2 000 000,00	2023
		ул.Пролетарская, 157	Ремонт лестничных клеток, включая замену оконных блоков и почтовых ящиков	01.11.2010	перечень 2012-2014 годы (в 2012 году выполнены работы по замене оконных блоков) перечень 2014-2016 годы (ремонт лестничных клеток)	1 300 000,00	2024
		ул.Пролетарская, 157	Ремонт системы центрального отопления, включая радиаторы и восстановление отопления лестничных клеток	01.11.2010	исполнено в 2013 году		2013	исполнено				1 848 414,62
		ул.Пролетарская, 157	Ремонт системы холодного водоснабжения до точек водоразбора	01.11.2010	перечень 2012 года (исполнено)		2012	исполнено				503 480,43
		ул.Пролетарская, 157	Ремонт системы канализации по подвалу	01.11.2010	перечень 2012 года (исполнено)		2012	исполнено				25 292,00
		ул.Пролетарская, 157	Ремонт системы электроснабжения с заменой вводно-распределительного устройства, силовой проводки, восстановление освещения в подвале и входов в подъезды, включая замену наружных светильников	01.11.2010	перечень 2014-2016 годы		2015					579 031,63
	70/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.Пролетарская, 157	Ремонт отмостки	01.11.2010	перечень 2014-2016 годы	350 000,00	2023					154 423,43
		ул.Пролетарская, 157	Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории	01.11.2010	перечень 2014-2016 годы	800 000,00	2024					823 352,34
Решение суда от 28.07.2010 № 2-5257/2010 (решение вступило в законную силу 26.08.2010)		ул.Пухова, 9	Произвести капитальный ремонт дома в части: балконных плит	31.12.2011	перечень 2014-2016 годы (2014г. - разработка ПСД на эл. и балконы)	1 200 000,00	2022				сумма учтена в эл.					1 979 850,61	11 612 391,51
		ул.Пухова, 9	Произвести капитальный ремонт дома в части: системы холодного водоснабжения с заменой внутриквартирных труб (стояки) с обязательным применением труб из металлопластика	31.12.2011	перечень 2014-исполнено		2014	исполнено				3 286 022,70
	26008/16/40052-ИП от 09.04.2010г.	ул.Пухова, 9	Произвести капитальный ремонт дома в части: системы центрального отопления, включая отопительные приборы (батареи), с обязательным применением труб из металлопластика и восстановление отопления на лестничных клетках	31.12.2011	перечень 2014-исполнено		2014	исполнено
		ул.Пухова, 9	Произвести капитальный ремонт дома в части: системы электроснабжения с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно распределительного устройства	31.12.2012	перечень 2014-2016 годы (2014г. - разработка ПСД на эл. и балконы)		2015	исполнено				708 458,81
Решение суда №2/1086/2010 от 18.03.2010 (вступило в законную силу 9.04.2010)		ул.Пухова, 27/25	Ремонт отмостки	01.10.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2012	исполнено			18.05.2012	98 725,00					1 316 136,31	9 366 297,57
		ул.Пухова, 27/25	Замена оконных блоков лестничных клеток	01.10.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 12/Б-2011 от 25.08.2011	ООО "Архат Плюс"		794 228,00
		ул.Пухова, 27/25	Ремонт кровли с устройством водостоков	01.10.2011	перечень 2010-2011 года (исполнено)		2013	исполнено			2013	1 960 562,00
		ул.Пухова, 27/25	Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек водоразбора, с обязательным использованием труб из металлопластика	01.10.2011	СМР	1 200 000,00	2022
	1821/13/52/40 от 22.05.2013г.	ул.Пухова, 27/25	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов, с обязательным использованием труб из металлопластика	01.10.2011	СМР	8 000 000,00	2022
		ул.Пухова, 27/25	Изготовление проектно-сметной документации по модернизации электроснабжения дома ( с выполнением перевода магистральных проводов, стояковых проводов, вводно распределительного устройства и щитков) в срок до 01 июня 2011 года	01.10.2011	ПСД, СМР		2018	исполнено				1 042 043,00
Решение суда от 16.04.2010		ул.К.Либкнехта, 16	Обследование здания и изготовление проектно-сметной документации в срок до 01 сентября 2010 года	01.09.2010	2014 обследование		2014	исполнено				219 023,00					1 285 003,55	7 782 935,99
		ул.К.Либкнехта, 16	Ремонт газоходов и вентканалов	01.09.2011			2017	исполнено				737 564,04
		ул.К.Либкнехта, 16	Капитальный ремонт крыши	01.09.2011		4 200 000,00	2021
		ул.К.Либкнехта, 16	Ремонт фасада, отмостки	01.09.2011		5 500 000,00	2023
		ул.К.Либкнехта, 16	Ремонт системы центрального отопления	01.09.2011		7 500 000,00	2025
		ул.К.Либкнехта, 16	Ремонт системы холодного водоснабжения	01.09.2011		1 200 000,00	2024
		ул.К.Либкнехта, 16	ремонт системы канализации	01.09.2011		1 300 000,00	2024
	388/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.К.Либкнехта, 16	Ремонт системы электроснабжения	01.09.2011		1 500 000,00	2024
		ул.К.Либкнехта, 16	Ремонт подъездов	01.09.2011	ПСД, СМР	1 500 000,00	2026
Решение суда от 16.04.2010 №2-2441/2010г. (вступило в законную силу 05.06.2010г.)		ул.Чичерина, 19	Обследование здания	01.11.2010	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 39 от 27.09.2011	ООО "ПСБ"		212 890,00					611 223,15	4 906 422,82
		ул.Чичерина, 19	Изготовление проектно-сметной документации в срок до 01 ноября 2010 года	01.11.2010	перечень 2011 года		2012	исполнено				356 453,80
		ул.Чичерина, 19	Капитальный ремонт крыши с газоходами и вентканалами	01.11.2010		7 000 000,00	2022
		ул.Чичерина, 19	Ремонт фасада с балконными плитами, отмосткой	01.11.2010		8 000 000,00	2022
		ул.Чичерина, 19	ремонт системы электроснабжения	01.11.2010		1 800 000,00	2020
		ул.Чичерина, 19	ремонт системы ЦО	01.11.2010		5 000 000,00	2020
	26/11/52/40 от 05.03.2011г.	ул.Чичерина, 19	ремонт системы ХВС	01.11.2010		1 450 000,00	2020
		ул.Чичерина, 19	ремонт системы канализации	01.11.2011		1 200 000,00	2020
Решение суда от 14.04.2010 аварийный		Грабцевское шоссе, 58	Обследования здания до 01.09.2010	01.09.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2016	аварийный	№ 29-Кр от 06.12.2010	ООО "ПСБ"	2010	98 661,50			МБУ «СЖО»	Постановление от 14.10.2016 № 12652-пи АВАРИЙНЫЙ расселение-снос
		Грабцевское шоссе, 58	Изготовление проектно-сметной документации до 01.09.2010	01.09.2010	перечень 2011 года (исполнено)		2011				2011	77 180,00
		Грабцевское шоссе, 58	Производство ремонтно-строительных работ со сроком до 01.06.2011 за исключением кровли и системы канализации по подвалу.	01.06.2011
		Грабцевское шоссе, 58	Ремонт системы электроснабжения	01.06.2011	перечень 2014-2016 годы исполнено 2014		2014					170 250,55
		Грабцевское шоссе, 58	Замена системы центрального отопления	01.06.2011			2014					146 752,41
		Грабцевское шоссе, 58	Ремонт отмостки	01.06.2011	перечень 2014-2016 годы
		Грабцевское шоссе, 58	Замена оконных и дверных проемов	01.06.2011	перечень 2014
		Грабцевское шоссе, 58	Ремонт деревянных лестниц	01.06.2011	перечень 2014
	1689/13/52/40 от 06.05.2013г	Грабцевское шоссе, 58	Ремонт вентканалов	01.06.2011	перечень 2014
		Грабцевское шоссе, 58	Утепление стен	01.06.2011	перечень 2014
Решение суда от 22.06.2010		ул.Пухова, 48/24	ремонту крыши.	01.10.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 34/Б-2011 от 29.08.2011	ООО "Людиновостроймаркет"	2011	806 989,00					473 186,93	4 470022,70
		ул.Пухова, 48/24	Капитальный ремонт канализации	01.10.2011	перечень 2014-2016 годы	450 000,00	2023
		ул.Пухова, 48/24	Ремонт системы холодного водоснабжения	01.10.2011	перечень 2014-2016 годы	520 000,00	2023
	158/13/52/40 от 16.01.2013г.	ул.Пухова, 48/24	Ремонт системы центрального отопления	01.10.2011	ПСД, СМР	3 800 000,00	2025
		ул.Пухова, 48/24	Ремонт системы электроснабжения	01.10.2011	ПСД, СМР	900 000,00	2025
Решение суда от 17.06.2010		ул.М.Жукова, 9	Замена системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, восстановление отопления на лестничных клетках в срок до 01.07.2011	01.07.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено		ООО "Спецстрой"		1 856 783,56
		ул.М.Жукова, 9	Замена системы канализации по техническому подполью	01.07.2011	перечень 2011 года		2012	исполнено				36 003,94
		ул.М.Жукова, 9	Замена системы электроснабжения, включая ВРУ	01.07.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 6 от 05.12.2011	ИП Сухов П.С.		1 092 911,39
		ул.М.Жукова, 9	Замена системы холодного водоснабжения	01.07.2011	перечень 2011 года		2012	исполнено				918 897,40
	28/11/52/40 от 09.03.2011г.; 81/11/52/40 от 09.03.11г.	ул.М.Жукова, 9	Замена козырька над входом в подъезд № 2	01.07.2011		70 000,00	2028
		ул.М.Жукова, 9	Капитальный ремонт дворового асфальтобетонного покрытия	01.07.2011				исполнено УГХ
Решение суда от 11.05 2010 № 2-2671/2010		ул.К.Либкнехта, 11	Произвести обследование здания и изготовление проектно-сметной документации на электропроводку в течение 3- х месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.	01.09.2010					2 067 010,44	12 155 517,88
		ул.К.Либкнехта, 11	Произвести ремонтно-строит. работы жилого дома в срок до 01.11.2011, в том числе: по капитальному ремонту цоколя дома	01.11.2011			2014	исполнено				1 374 960,00
		ул.К.Либкнехта, 11	Произвести ремонтно-строит. работы жилого дома в срок до 01.11.2011, в том числе: по капитальному ремонту горизонтальных и вертикальных швов (герметизация) дома;	01.11.2011	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено
		ул.К.Либкнехта, 11	Произвести ремонтно-строит. работы жилого дома в срок до 01.11.2011, в том числе: по капитальному ремонту отмостки дома	01.11.2011	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				206 755,00
		ул.К.Либкнехта, 11	Произвести ремонтно-строит. работы жилого дома в срок до 01.11.2011, в том числе: по замене системы канализации дома	01.11.2011	перечень 2014-2016 годы	800 000,00	2022
		ул.К.Либкнехта, 11	Произвести ремонтно-строит. работы жилого дома в срок до 01.11.2011, в том числе: по замене системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора и установка общедомового прибора учета	01.11.2011	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				652 128,37
	68/12/52/40 от 30.01.2012г.	ул.К.Либкнехта, 11	Произвести ремонтно-строит. работы жилого дома в срок до 01.11.2011, в том числе: замена системы центрального отопления, включая отопительные приборы, а также восстановление отопления на лестничных клетках и установке общедомового прибора учета	01.11.2011	СМР	4 300 000,00	2025
		ул.К.Либкнехта, 11	Произвести ремонтно-строит. работы жилого дома в срок до 01.11.2011, в том числе: замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно распределительного устройства, восстановлению освещения в подвальном помещении напряжением 36 вольт, а также установке общедомового прибора учета	01.11.2011	СМР	1 200 000,00	2026
Решение суда от 11.05.2010 № 2-2440/2010 (вступило в силу 08.06.2010)		ул.В.Никитиной, 49	Обеспечить производство капитального ремонта жилого дома : изготовить проектно-сметную документацию по модернизации электроснабжения до 01.01.2011.	01.01.2011			2015	ПСД исполнено					Специальный счёт
		ул.В.Никитиной, 49	Ремонт кровли, оголовок вентканалов со сменой (устройство) колпаков и кирпичной кладки	01.01.2011	частичное исполнение по ФЗ-185 в 2010 г.	3 500 000,00	2023
		ул.В.Никитиной, 49	Ремонт фасада с герметизацией горизонтальных и вертикальных межпанельных швов, заменой входных дверей в подвале в количестве 2 шт.	01.01.2011	частичное исполнение по ФЗ-185 в 2010 г.	1 500 000,00	2024
		ул.В.Никитиной, 49	Ремонт системы внутренней канализации	01.01.2011	частичное исполнение по ФЗ-185 в 2010 г.	500 000,00	2026
		ул.В.Никитиной, 49	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов с обязательным использованием труб из металлопластика и установкой приборов учета расхода тепловой энергии.	01.01.2011	перечень 2014-2016г.	5 000 000,00	2025
	44/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.В.Никитиной, 49	Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек водоразбора, с обязательным использованием труб из металлопластика и установкой приборов учета расхода холодной воды.	01.01.2011	частичное исполнение по ФЗ-185 в 2010 г.	600 000,00	2026
		ул.В.Никитиной, 49	Модернизации электроснабжения дома (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков) с установкой светильников и выключателей на этажах.	01.01.2011	частичное исполнение по ФЗ-185 в 2010 г.	800 000,00	2026
Решение суда от 29.04.2010		ул.В.Никитиной, 39	разработка проектно-сметной документации на электропроводку и центральное отопление	01.10.2010					1 056 234,28	6 318 413,82
		ул.В.Никитиной, 39	Инвентаризация дома с внесением изменений в технический паспорт	01.10.2010
		ул.В.Никитиной, 39	Ремонт фасада	01.10.2010	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено			2011	817 268,00
		ул.В.Никитиной, 39	Ремонт цоколя	01.10.2010	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено			2011	0,00
		ул.В.Никитиной, 39	Ремонт отмостки	01.10.2010	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено			2011	124 621,00
		ул.В.Никитиной, 39	Ремонт крыши	01.10.2010	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено			2011	596 363,00
		ул.В.Никитиной, 39	Ремонт подъездов дома	01.10.2010	перечень 2011 года (исполнено)		2012	исполнено				102 432,00
		ул.В.Никитиной, 39	Замена системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до первого отключающего устройства, установка общедомового прибора учета	01.10.2010	СМР	1 100 000,00	2024
		ул.В.Никитиной, 39	Замена системы горячего водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до первого отключающего устройства, установка общедомового прибора учета	01.10.2010	СМР		2015	исполнено
		ул.В.Никитиной, 39	Замена системы центрального отопления, включая отопительные приборы, восстановление отопления на лестничных клетках и установка общедомового прибора учета	01.10.2010	перечень 2012-2014 годы		2015-2016	исполнено
	396/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.В.Никитиной, 39	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства, установка общедомового прибора учета	01.10.2010	перечень 2012-2014 годы		2015-2016	исполнено				247 450,00
		ул.В.Никитиной, 39	Установка детского оборудования на придомовой территории	01.10.2010	перечень 2011 года (исполнено)		2012	исполнено				254 225,00
Решение суда от 03.06.2010		ул.Пухова, 39	Обследование здания в срок до 20 июля 2010 года	20.07.2010			2015	ПСД исполнено
		ул.Пухова, 39	Изготовление проектно-сметной документации в срок до 20 июля 2010 года	20.07.2010	СМР
		ул.Пухова, 39	Производство ремонтно-строительных работ со сроком до 01 июня.2011	01.06.2011
		ул.Пухова, 39	Ремонт фасада, отмостки	01.06.2011		1 700 000,00	2024
		ул.Пухова, 39	Ремонт подъезда в заменой окон	01.06.2011		500 000,00	2025
		ул.Пухова, 39	Ремонт системы холодного водоснабжения	01.06.2011		110 000,00	2023
		ул.Пухова, 39	Ремонт системы канализации	01.06.2011		100 000,00	2023
		ул.Пухова, 39	Ремонт системы электроснабжения	01.06.2011		150 000,00	2023
		ул.Пухова, 39	Замена системы отопления	01.06.2011			2017	исполнено				653 906,93
		ул.Пухова, 39	Ремонт системы газоснабжения	01.06.2011			2017	исполнено				432 124,70
		ул.Пухова, 39	устройство приставных дымоходов	01.06.2011			2019	исполнено				123 845,10
		ул.Пухова, 39	Капитальный ремонт крыши	01.06.2011			2019	исполнено				1 774 916,94
Решение суда от 01.07.2010 № 2-3883/2010		ул.Суворова, 84 а, кв.6	Обеспечить проведение капитального ремонта балконной плиты в срок до 01 июня 2011 года	01.06.2011				ПСД исполнено					МБУ «СЖО»
	2611/11/52/40 от 13.12.2011г.	ул.Суворова, 84 а, кв.6	Обследование балконной плиты и прилегающей панели	01.06.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено				20 742,00
		ул.Суворова, 84 а, кв.6	Изготовление ПСД на ремонт балконной плиты по результатам обследования	01.06.2011	перечень 2011 года		2012	исполнено				5 459,00
Решение суда от 22.04.2010		ул.Константиновых, 11	Обеспечить капитальный ремонт в срок до 01.04.2011: крыши с заменой стропильной системы, обрешетки, в т.ч. смена металлических элементов покрытия кровли 100%:	01.04.2011		4 000 000,00	2022					МБУ «СЖО»		175 486,35	1 037 584,43
		ул.Константиновых, 11	Оборудовать водоприемную систему и водоотводящие устройства (желоба, водостоки, водоотводы) по периметру дома из оцинкованной листовой стали	01.04.2011			2022
		ул.Константиновых, 11	Капитальный ремонт фасада, цоколя и отмостки здания, восстановление окрасочного и штукатурного слоев	01.04.2011		5 000 000,00	2022
		ул.Константиновых, 11	Замена балконных плит и балок балконов в квартирах № 6, 7 (2 шт.) 100%	01.04.2011			2022
		ул.Константиновых, 11	Капитальный ремонт (замена) системы холодного водоснабжения (квартирные стояки, внутридомовая разводка с присоединением к магистральным сетям) с применением трубопроводов из металлопластика	01.04.2011		700 000,00	2023
		ул.Константиновых, 11	Замена системы отопления	01.04.2011			2017	исполнено				870 432,97
		ул.Константиновых, 11	Ремонт системы газоснабжения	01.04.2011			2017	исполнено				731 663,72
		ул.Константиновых, 11	Капитальный ремонт системы электроснабжения. Перетяжка стояковых проводов из меди (до квартирных счетчиков) с увеличением их сечения. Установка общедомового прибора учета потребляемой электроэнергии. Установка поэтажных закрытых электрощитков из несгораемого материала — 2шт.	01.04.2011		800 000,00	2023
	9/11/52/40 от 05.03.2011г.	ул.Константиновых, 11	Капитальный ремонт разрушенного асфальтобетонного покрытия тротуарного подхода к подъезду 100 %	01.04.2011		600 000,00	2024
		ул.Константиновых, 11	Установить детское оборудование во дворе (горка, песочница с грибком, качели)	01.04.2011		600 000,00	2024
Решение суда от 28.05.2010 № 2-2696/2010		ул.Суворова, 153, корп.3	Обеспечить в срок до 01.11.2010 проведение капитального ремонта крыши, включая обрешетки, кровлю, стоки, конек, плиты свеса	01.11.2010	перечень 2011 года		2012	исполнено				1 150 711,00					Специальный счёт
		ул.Суворова, 153, корп.3	Ремонт газоходов	01.11.2010	перечень 2011 года		2012	исполнено
		ул.Суворова, 153, корп.3	Системы центрального отопления, включая радиаторы, восстановление отопления лестничных клеток	01.11.2010	перечень 2011 года		2012	исполнено				2 530 339,16
		ул.Суворова, 153, корп.3	Системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирную разводку труб до точек водоразюора	01.11.2010	перечень 2011 года (исполнено, на оплате)		2012	исполнено				719 836,58
		ул.Суворова, 153, корп.3	Системы канализации в подвале дома	01.11.2010	перечень 2011 года		2012	исполнено				37 104,00
		ул.Суворова, 153, корп.3	Ремонт системы электроснабжения, включая вводно-распределительные устройства, сети освещения, щитки	01.11.2010	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				907 131,08
		ул.Суворова, 153, корп.3	Ремонт балконов в кол-ве 64 шт.	01.11.2010	перечень 2014-2016 годы (2014г. - работы по обследованию балконов)	2 843 845,20	2020
		ул.Суворова, 153, корп.3	Ремонт отмостки, цоколя дома	01.11.2010	перечень 2014-2016 годы	561 782,40	2020
		ул.Суворова, 153, корп.3	Полная замена оконных блоков	01.11.2010	перечень 2011 года		2012	исполнено				248 197,78
		ул.Суворова, 153, корп.3	Устройство ограждения газонов во дворе дома, установка бордюров асфальтового покрытия дворового проезда	01.11.2010	перечень 2014-2016 годы
Решение суда от 20.05.2010 №2-3326/2010 (вступило в силу 05.08.2010)		ул.Вилонова, 17 (памятник культуры)	Обеспечить проведение капитального ремонта кровли в пристройке	01.08.2010			2015	исполнено				646 771,98				исполнительное производство окончено 09.08.2017
		ул.Вилонова, 17 (памятник культуры)	Укрепление фундамента пристройки	01.08.2010				исполнено
		ул.Вилонова, 17 (памятник культуры)	Ремонт наружных стен пристройки	01.08.2010				исполнено
		ул.Вилонова, 17 (памятник культуры)	Ремонт дверного проема с заменой входной двери пристройки	01.08.2010				исполнено
		ул.Вилонова, 17 (памятник культуры)	Ремонт и замена оконных рам в квартире № 1	01.08.2010				исполнено
		ул.Вилонова, 17 (памятник культуры)	Ремонт пола с устранением уклона в пристройке	01.08.2010				исполнено
Решение суда № 2-1478/2010 от 23.03.2010		ул.М.Жукова, 13, корп.1, кв.48	В кухне: заменить оконный блок, удалить следы плесени с потолка, потолок и стены мыть, восстановить штукатурный слой, шпаклевать, зачистить, побелка потолка и стен	01.05.2010	перечень 2014-2016 годы		2015	исполнено				69 611,21					1 455 081,71	8 705 707,83
		ул.М.Жукова, 13, корп.1, кв.48	В зале, площадью 13,7 кв.м. Удалить с потолка и стен старые обои, удалить плесневелые пятна, восстановить штукатурный слой, стены и потолок мыть, зашпаклевать,зачистить, оклеить новыми обоями "Дуплекс", зачистка, шпаклевка, восстановление масляной окраски оконного блока.	01.05.2010	перечень 2014-2016 годы		2015	исполнено
		ул.М.Жукова, 13, корп.1, кв.48	В прихожей площадью 6,8 кв.м. Удалить с потолка старые обои, удалить со стен старую пленку, восстановить штукатурку откосов дверного проема, стены и потолок мыть, шпаклевать зачистить, потолок оклеить новыми обоями, стены оклеить новой пленкой, восстановить, шпаклевать и красить откосы дверного проема.	01.05.2010	перечень 2014-2016 годы		2015	исполнено
	1790/13/52/40 от 20.05.2013г.; 143/12/52/40 от 25.11.2011г.	ул.М.Жукова, 13, корп.1, кв.48	В туалете площадью 1,0 кв.м. Потолок мыть, шпаклевать, зачистить, восстановить побелку	01.05.2010	перечень 2014-2016 годы		2015	исполнено
		ул.М.Жукова, 13, корп.1, кв.48	На лестничной клетке, над поэтажным электрическим щитком и стеной смежной с квартирами № 47, 46 и 48 восстановить штукатурный слой, стену мыть, шпаклевать, красить	01.05.2010	перечень 2014-2016 годы		2015	исполнено
Решение суда от 23.03.2010		ул.М.Жукова, 13, корп.1, кв.15, 16, 18, 31, 32, 33, 48 и 66	Произвести ремонт карнизных свесов в районе квартир № 15,16,18,31,32,44,48,63 и 66 и ремонтные работы по зачистке, штукатурке, покраске фасадов и торцевых (четырех) стен пятого этажа	01.05.2010	перечень 2014-2016 годы	1 152 849,38	2023
Решение суда от 18.08.2010		Грабцевское шоссе, 112	Обеспечить проведение капитального ремонта кровли в срок до 31.12.2011	31.12.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 1 от 18.08.2011	ИП Сухов П.С.	2011	1 098 994,63				Исполнительное производство окончено 18.01.2018
	1000/12/52/40 от 20.07.2012г.; 1723/13/52/40 от 13.05.2013г.	Грабцевское шоссе, 112	Разработка ПСД на кап. Ремонт				2015	исполнено				84 639,13
		Грабцевское шоссе, 112	Капитальный ремонт фасада с балконами	31.12.2011	ПСД, СМР		2015	исполнено				6 022 154,39
Решение суда от 25.08.2010 № 2-5979/2010		ул.Московская, 126	Обеспечить проведение капитального ремонта:фасада (утепление, оштукатуривание с последующей отделкой-шпаклевка, окраска) в срок до 01.11.2010	01.11.2010		6 000 000,00	2023					552 445,84
		ул.Московская, 126	Обеспечить проведение капитального ремонта:фасада (замена козырьков) в срок до 01.11.2010	01.11.2010	перечень 2014-2016 годы		2023
		ул.Московская, 126	Замена оконных блоков на лестничных клетках,	01.11.2010	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				84 398,55
		ул.Московская, 126	Обеспечить проведение капитального ремонта:фасада (смена балконных плит в местах разрушения) в срок до 01.11.2010	01.11.2010	перечень 2014-2016 годы (2014г. - разработка ПСД на балконы и эл.)	1 500 000,00	2023
		ул.Московская, 126	Обеспечить проведение капитального ремонта: цоколя в срок до 01.11.2010	01.11.2010	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				90 978,26
		ул.Московская, 126	Обеспечить проведение капитального ремонта: отмостки в срок до 01.11.2010	01.11.2010	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено
		ул.Московская, 126	Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек водоразбора, с обязательным использованием труб металлопластика и установкой приборов учета расхода холодной воды	01.11.2010	2014 исполнено		2014	исполнено				278 134,00
		ул.Московская, 126	Замена трубопровода центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов и установкой приборов учета расхода тепловой энергии	01.11.2010	СМР	6 000 000,00	2024
		ул.Московская, 126	Ремонт внутренней системы канализации	01.11.2010	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				75 000,00
		ул.Московская, 126	Перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно распределительного устройства и щитков с установкой светильников и выключателей на этажах	01.11.2010		1 300 000,00	2025
		ул.Московская, 126	Асфальтирование придомовой территории с устройством бордюрного камня, установка ограждения газонов	01.11.2010	перечень 2014-2016 годы	650 000,00	2025
Решение суда от 22.06.2010 № 2-3594/2010 (вступило в силу 09.07.2010)		ул.Моторная, 16/9	Обеспечить проведение капитального ремонта: фасада	01.01.2011	перечень 2012 года (исполнено)		2012	исполнено				228 703,00					43 725,30	647 818,52
		ул.Моторная, 16/9	ПСД на кап. Ремонт МКД	01.01.2011			2015	исполнено				23 993,91
		ул.Моторная, 16/9	Смены деревянных полов и деревянных маршей на первом и втором этаже подъезда	01.01.2011	перечень 2012 года (исполнено)		2012	исполнено				81 829,00
		ул.Моторная, 16/9	Капитальный ремонт крыши	01.01.2011	ПСД, СМР	1 978 720,00	2032
	77/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.Моторная, 16/9	Капитальный ремонт холодного водоснабжения	01.01.2011	ПСД, СМР	60 000,00	2032
		ул.Моторная, 16/9	Капитальный ремонт системы электроснабжения	01.01.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 11/Б-2011 от 25.08.2011	ООО "РемСтройСтандарт- ЭМ"		59 363,00
Решение суда от 19.06.2010 № 2-4428/2010Определение Калужского областного суда от 30.08.2010		ул.Учхоз, 8а	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с установкой приборов учета холодной воды	01.11.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2012	исполнено			18.05.2012	129 268,00					362 372,50	2 230 431,16
		ул.Учхоз, 8а	Капитальный ремонт системы электроснабжения	01.11.2011		800 000,00	2024
		ул.Учхоз, 8а	Капитальный ремонт кровли	01.11.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 30/Б-2011 от 29.08.2011	ИП "Строй Плюс"		591 962,00
		ул.Учхоз, 8а	Капитальный ремонт труб вентиляционных каналов	01.11.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 30/Б-2011 от 29.08.2011	ИП "Строй Плюс"
		ул.Учхоз, 8а	Капитальный ремонт асфальтового покрытия	01.11.2011	перечень 2014-2016 года	255 000,00	2024
		ул.Учхоз, 8а	Восстановление отмостки	01.11.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2012	исполнено			18.05.2012	124 556,00
	52/11/52/40 от 09.03.2011г. 1226/13/52/40 от 29.03.2013г.	ул.Учхоз, 8а	Ремонт фасада	01.11.2011	ПСД, СМР	3 000 000,00	2024
		ул.Учхоз, 8а	Установка на дворовой территориии детского оборудования	01.11.2011	перечень 2011 года		2012	исполнено				166 284,00
Решение суда от 18.08.2010		ул.Ленина, 66/3	Ремонт кровли	01.10.2011	перечень 2012-2014 годы (исполнено)		2013	исполнено			2013	801 096,71					1 305 694,23	7 729 757,16
		ул.Ленина, 66/3	Ремонт асфальтобетонного покрытия	01.10.2011	перечень 2014-2016 годы	600 000,00	2026					411 898,00
		ул.Ленина, 66/3	Ремонт балконных плит в квартирах 7,6, 11, 15, 22, 23, 30, 38, 39, 42, 43, 46,54, 55, 58	01.10.2011		834 784,80	2020
		ул.Ленина, 66/3	Замена труб системы ХВС (разводка по подвалу и стояков), включая замену запорной арматуры, вентилей, в том числе установка приборов учета расхода холодной воды	01.10.2011	перечень 2014-2016 годы	800 000,00	2024
		ул.Ленина, 66/3	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб из металлопластика и установкой приборов расхода тепловой энергии	01.10.2011	СМР	6 000 000,00	2024
		ул.Ленина, 66/3	Установка счетчика газа	01.10.2011	СМР	600 000,00	2024
		ул.Ленина, 66/3	Ремонт системы канализации	01.10.2011	перечень 2014-2016 годы	600 000,00	2025
		ул.Ленина, 66/3	Замена системы электроснабжения	01.10.2011	СМР	800 000,00	2025
		ул.Ленина, 66/3	Ремонт отмостки	01.10.2011	перечень 2014-2016 годы	350 000,00	2023
	1690/13/52/40	ул.Ленина, 66/3	Ремонт фасада, цоколя	01.10.2011		12 886 629,60	2021
		ул.Ленина, 66/3	Провести обследование фасада с проведением инструментально-лабораторных исследований	01.10.2011	СМР		2015	исполнено				187 074,00
Решение суда от 12.08.2010 № 2-6925/2010 (вступило в силу 29.10.2010)		ул.Ленина, 33	Капитальный ремонт крыши со сменой водосточных труб, сменой колпаков над вентиляционными шахтами	01.08.2011	перечень 2014-исполгено		2014	исполнено				882 076,00					1 692 917,42	10 073 553,20
		ул.Ленина, 33	Капитальный ремонт фасада, ремонт межпанельных швов	01.08.2011	перечень 2012-2014 годы		2013	исполнено				1 527 667,00
		ул.Ленина, 33	Замена бетонных козырьков над входами в подъезд - 6 штук	01.08.2011	СМР		2017	исполнено				929 623,00
		ул.Ленина, 33	Капитальный ремонт ступеней входа в подъезды с 1-6	01.08.2011	СМР			исполнено
		ул.Ленина, 33	Капитальный ремонт (замена) системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, разводку по квартирам до точек разбора с применением трубопроводов из металлопластика и установкой приборов учета внутридомового учета расхода холодной воды	01.08.2011	перечень 2012-2014 годы (исполнено)		2013	исполнено				671 886,04
		ул.Ленина, 33	Капитальный ремонт (замена) системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов, с обязательным применением трубопроводов из металлопластика - 1 и установкой приборов внутридомового учета расхода тепловой энергии	01.08.2011	перечень 2014-2016	4 027 811,00	2023
		ул.Ленина, 33	Капитальный ремонт системы электроснабжения	01.08.2011	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				430 622,00
		ул.Ленина, 33	Капитальный ремонт разрушенного асфальтобетонного покрытия дворовой территории с установкой бордюрного камня и леерного ограждения	01.08.2011	перечень 2012-2014 годы (исполнено)		2013	исполнено				445 456,00
	907/11/52/40 от 30.03.2011г.	ул.Ленина, 33	установка леерного ограждения	01.08.2011	перечень 2012-2014 годы (исполнено)		2013	исполнено				29 039,00
		ул.Ленина, 33	Устройство хозяйственно-бытовой площадки- (бельевой)	01.08.2011	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				23 722,00
Решение суда от 31.01.2011		ул.Московская, 176/4	Ремонт отмостки	01.06.2012	перечень 2014-2016 годы	200 000,00	2020					3 661 436,06	22 929 963,67
		ул.Московская, 176/4	Замена трубопроводов системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов	01.06.2012	СМР	8 000 000,00	2021
	1779/13/52/40 от 20.05.2013г.	ул.Московская, 176/4	Замена системы электроснабжения дома с установкой общедомового счетчика электроэнергии	01.06.2012	СМР	1 500 000,00	2021
		ул.Московская, 176/4	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня	01.06.2012	перечень 2014-2016 годы		2015-2016	исполнено				600 661,00
Решение суда от 09.04.2010		ул.В.Никитиной, 21 в	Ремонт цоколя	01.02.2011	(исполнено)		2012	исполнено				0,00					1 335 578,77	8 174 452,37
		ул.В.Никитиной, 21 в	Ремонт отмостки	01.02.2011	перечень 2014-2016 годы	158 506,00	2026
		ул.В.Никитиной, 21 в	Ремонт фасада с проведением ремонта штукатурного слоя и окраски фасада	01.02.2011	перечень 2012 года (исполнено)		2012	исполнено				649 845,00
		ул.В.Никитиной, 21 в	Ремонт надподъездных козырьков с ремонтом цементной стяжки	01.02.2011	перечень 2012 года (исполнено)		2012	исполнено
		ул.В.Никитиной, 21 в	Ремонт крыши в том числе смена кровельного ковра крыши, ремонт примыканий к парапетам и вентиляционным каналам, ремонт оголовков вентиляционных каналов, смены колпаков вентиляционных каналов, ремонт цементной стяжки крыши, ремонт кирпичной кладки и покрытия парапетов	01.02.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2012	исполнено			24.05.2012	814 220,00
		ул.В.Никитиной, 21 в	Ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения, включая замену стояков и ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, с установкой общедомового прибора учета холодной и горячей воды	01.02.2011	перечень 2014-2016 годы		2017	исполнено				617 525,86
	97/12/52/40 от 30.01.2012г.	ул.В.Никитиной, 21 в	Ремонт внутридомовой системы центрального отопления, замену запорной арматуры(задвижек), с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии	01.02.2011	ПСД, СМР	3 000 000,00	2026
		ул.В.Никитиной, 21 в	Оборудование детской площадки	01.02.2011	ПСД, СМР	450 000,00	2027
Решение суда от 04.02.2009 № 2-522/2009		ул.Болотникова, 8 (серия 1-335)	Обследование здания	30.08.2009	перечень 2010-2011 годов (исполнено)			исполнено		ООО "Проектно-сметное бюро"	2010	287 003,00					1 518 078,32	9 098 425,19
		ул.Болотникова, 8 (серия 1-335)	Изготовление ПСД в срок до 30.08.2009	30.08.2009	ПСД 2014, СМР			исполнено				200 000,00
		ул.Болотникова, 8 (серия 1-335)	ремонт кровли	31.12.2010			2015	исполнено				6 954 842,12
		ул.Болотникова, 8 (серия 1-335)	ремонт фасада	31.12.2010			2015	исполнено				9 892 512,30
		ул.Болотникова, 8 (серия 1-335)	ремонт отмостки	31.12.2010			2018	исполнено				237 709,82
		ул.Болотникова, 8 (серия 1-335)	ремонт системы центрального отопления	31.12.2010			2018	исполнено				6 117 672,24
		ул.Болотникова, 8 (серия 1-335)	Ремонт системы канализации	31.12.2010		1 200 000,00	2024
		ул.Болотникова, 8 (серия 1-335)	Ремонт системы холодного водоснабжения	31.12.2010		1 400 000,00	2024
		ул.Болотникова, 8 (серия 1-335)	замена оконный блоков в подъезде	31.12.2010			2015	исполнено				457 181,56
	1783/11/52/40 от 24.06.2011г.	ул.Болотникова, 8 (серия 1-335)	ремонт системы электроснабжения	31.12.2010			2016	исполнено				866 378,42
		ул.Болотникова, 8 (серия 1-335)	Ремонт подъездов	31.12.2010			2016	исполнено				1 368 998,24
Решение суда от 13.09.2010 № 2-6258/10		ул.Суворова, 84 а, кв.7, 10	Ремонт потолка квартир 10	31.10.2009	ООО "ГУП Калуги"	50 000,00	2024					МБУ «СЖО»
			Замена стояка холодного водоснабжения между квартирами 10 и 7	31.10.2009	ООО "ГУП Калуги"		2024
Решение суда от 17.08.2010 № 2-5022/2010		пер.Животноводов, 1, кв.2	Капитальный ремонт кровли	01.11.2010		3 000 000,00	2029
	25/11/52/40 от 09.03.2011г.	пер.Животноводов, 1, кв.2	Ремонт системы холодного водоснабжения с запорной арматурой в квартире №2	01.11.2010		50 000,00	2029
		пер.Животноводов, 1, кв.2	Изготовление проектно-сметной документации на устройство отвода воды из подвального помещения	01.11.2010
Решение суда от 13.01.2011 № 2-402/1/2011		ул.Линейная, 28	Ремонт фасада	31.12.2011	Обследование строительных конструкций	3 000 000,00	2023					378 764,44	2 318 991,24
		ул.Линейная, 28	Ремонт цоколя;	31.12.2011	СМР		2023
		ул.Линейная, 28	Ремонт отмостки с восстановлением кирпичной кладки стен приямков с устройством бетонных бортиков;	31.12.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2012	исполнено	№ 48/Б-2011 от 31.10.2011	ООО "СтройТраст"		86 042,00
		ул.Линейная, 28	Капитальный ремонт кровли, труб вентканалов и дымоходов	31.12.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2012	исполнено				654 932,00
	67/11/52/40 - 09.03.2011г.	ул.Линейная, 28	Ремонт системы центрального отопления(перевод на индивидуальное отопление: ремонт системы газоснабжения, замена системы отопления)	31.12.2011	СМР		2020	исполнено				3 255 797,90
		ул.Линейная, 28	Ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории с установкой бордюрного камня	31.12.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2012	исполнено				292 078,00
Решение суда 15.12.2010 № 2-8386/2010 (решение вступило в законную силу 12.01.2011)		ул.Московская, 123	Капитальный ремонт балконных плит квартир 6,8,10,11,12,14,15,23,25,27,31,33,42,44,47,48,50,59,60,63,64,65,67,68	01.07.2011	ПСД, СМР	1 000 000,00	2025					1 250 029,04	8 078 263,71
		ул.Московская, 123	Капитальный ремонт шиферной кровли	01.07.2011		4 000 000,00	2028
		ул.Московская, 123	Капитальный ремонт фасада (утепление)	01.07.2011	ПСД, СМР	6 000 000,00	2025
		ул.Московская, 123	Замена надподъездных козырьков	01.07.2011	ПСД, СМР	100 000,00	2025
		ул.Московская, 123	Ремонт подъездов №1.2,3,4 с заменой оконных рам на лестничных клетках	01.07.2011	перечень 2014-2016 годы	1 167 950,00	2034
		ул.Московская, 123	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения до точек водоразбора, включая трубопровод в подвале, входной и запорные вентиля, с установкой общедомового прибора учета	01.07.2011	перечень 2014-2016 годы	800 000,00	2031
		ул.Московская, 123	Капитальный ремонт системы водоотведения	01.07.2011	перечень 2014-2016 годы	600 000,00	2031
		ул.Московская, 123	Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов №1,2,3,4 с разработкой ПСД, установкой общедомового прибора учета расхода тепловой энергии	01.07.2011		6 000 000,00	2030
		ул.Московская, 123	Капитальный ремонт системы электроснабжения с заменой магистральных проводов, стояковых проводов, вводно-распределительного устройства и щитков	01.07.2011		1 200 000,00	2033
	27/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.Московская, 123	Асфальтового покрытия со стороны ул.Московская, в том числе с установкой бордюрного камня со стороны двора и водоотводящего стока.	01.07.2011	перечень 2014-2016 годы	578 041,00	2033
		ул.Московская, 123	устройство детской площадки	01.07.2011		600 000,00	2033
Решение суда от 22 декабря 2010 года		ул.Телевизионная, 17	Капитальный ремонт фасада здания	31.12.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 13/Б-2011 от 25.08.2011	ИП Антонов И.И.		470 233,00					263 153,52	1 649 229,79
		ул.Телевизионная, 17	Капитальный ремонт 8 балконных плит	31.12.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 13/Б-2011 от 25.08.2011	ИП Антонов И.И.
		ул.Телевизионная, 17	Капитальный ремонт карниза	31.12.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 13/Б-2011 от 25.08.2011	ИП Антонов И.И.
		ул.Телевизионная, 17	Капитальный ремонт козырьков входа в подъезды	31.12.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 13/Б-2011 от 25.08.2011	ИП Антонов И.И.		25 364,00
		ул.Телевизионная, 17	Капитальный ремонт отмостки	31.12.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 13/Б-2011 от 25.08.2011	ИП Антонов И.И.		93 499,00
		ул.Телевизионная, 17	Труб вентканалов и дымоходов	31.12.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 13/Б-2011 от 25.08.2011	ИП Антонов И.И.		514 800,00
		ул.Телевизионная, 17	Подъездов с проведением ремонта ступеней, лестничных площадок, заменой оконных проемов	31.12.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 13/Б-2011 от 25.08.2011	ИП Антонов И.И.		140 208,00
		ул.Телевизионная, 17	Внутридомовой системы холодного водоснабжения, включая разводку по подвалу, с установкой задвижек на входе водопровода в дом, запорной арматуры и вентилей, приборов учета расходов холодной воды на дом, с заменой стояков и ответвлений от стояков до перовго отключающего устройства	31.12.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№13/Б-2011 от 25.08.2011	ИП Антонов И.И.		106 141,00
		ул.Телевизионная, 17	Внутридомовой системы отопления, включая замены отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов с установкой коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии	31.12.2011	СМР		2017	исполнено				1 678 257,36
		ул.Телевизионная, 17	Системы электроснабжения дома	31.12.2011	СМР	450 000,00	2029
	400/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.Телевизионная, 17	Системы водоотведения (канализации)	31.12.2011	перечень 2014-2016 года	159 470,00	2029
		ул.Телевизионная, 17	Асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня, ограждения	31.12.2011	перечень 2014-2016 года	222 011,00	2029
решение суда от 24.12.2010 № 2-8630/2010		ул.Пухова, 11	Обеспечить проведение капитального ремонта следующих конструктивных и инженерных систем в срок до 01 октября 2011 года	01.10.2011					1 413 132,50	8 428 366,86
		ул.Пухова, 11	Ремонт фасада	01.10.2011	СМР	6 901 559,22	2020
		ул.Пухова, 11	Межпанельных швов	01.10.2011	СМР
		ул.Пухова, 11	Балконных плит квартир № 13, 17, 18, 45, 68	01.10.2011	СМР
		ул.Пухова, 11	Ремонт кровли, в том числе труб венканалов и дымоходов	01.10.2011	СМР		2018	исполнено				2 121 755,64
		ул.Пухова, 11	Замена оконных блоков в подъездах № 1, 2, 3, 4	01.10.2011	СМР		2018	исполнено				344 245,00
		ул.Пухова, 11	Замена системы канализации (магистраль)	01.10.2011	перечень 2014-2016 годы. (исполнено)		2014	исполнено				155 232,54
		ул.Пухова, 11	Замена системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка прибора учета холодной воды	01.10.2011	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				320 432,80
		ул.Пухова, 11	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления в подъездах № 1, 2,.3, 4 и установка прибора учета расхода тепловой энергии	01.10.2011	СМР		2016	исполнено				5 023 055,86
	1742/13/52/40 от 20.05.2013г	ул.Пухова, 11	Замена системы электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояков проводов, вводно распределительного устройства и щитков	01.10.2011	СМР	1 200 000,00	2022
		ул.Пухова, 11	Ремонт асфальтового покрытия с устройством бордюрного камня	01.10.2011	СМР	585 763,00	2022
Решение суда от 14.01.2011 № 2-354/1/11		ул.Пухова, 49	Обязать УГХ включить в перечень объектов на 2011 год по следующим видам :	31.12.2011				ПСД исполнено					262 037,48	1 598 795,62
		ул.Пухова, 49	Ремонт отмостки	31.12.2011	СМР МКУ 2014		2014	исполнено				87 984,69
		ул.Пухова, 49	Ремонт чердачного перекрытия	31.12.2011	перечень 2014-2016 годы (2014г. - работы по обследованию чердачного перекрытия)	2 000 000,00	2023
		ул.Пухова, 49	Ремонт подъездов 1 и 2 (замены полов, ступеней лестничного марша, оконых проемов, восстановление стен и штукатурного покрытия)	31.12.2011	СМР	633 208,00	2023
		ул.Пухова, 49	Замена системы канализации	31.12.2011	СМР	269 671,00	2024
		ул.Пухова, 49	Замена системы холодного водоснабжения (включая замену трубопровода по подвалу, установку задвижек на входе трубопровода в дом, замену запорной арматуры и вентилей по всей системе, замену магистральных и стояковых трубопроводов системы, установку приборов учета холодной воды)	31.12.2011	СМР	167 752,00	2024
		ул.Пухова, 49	Разработка ПСД на замену системы отопления	31.12.2011			2016	исполнено				84 092,99
		ул.Пухова, 49	Замена системы центрального отопления (включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе в подъездах и установка приборов учета)	31.12.2011	СМР	2 000 000,00	2025
	1698/13/52/40 от 08.05.2013г.	ул.Пухова, 49	Ремонт системы электроснабжения дома ( а именно замена магистральных и стояковых проводов, а также вводного распределительного устройства и щитков, установка прибора учета потребления электроэнергии на входе в дом)	31.12.2011	ПСД 2014	600 000,00	2023
		ул.Пухова, 49	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения ( в границах сформированного земельного участка, согласно ортофотоплану)	31.12.2011	СМР	400 000,00	2025
Решение суда от 13.01.2011 № 2-313/1/11		ул.Социалистическая, 8	Обязать УГХ включить в перечень объектов на 2011 год по следующим видам :					537 289,81	3 183 347,31
		ул.Социалистическая, 8	Ремонт отмостки	01.02.2012	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				2 378 725,99
		ул.Социалистическая, 8	Ремонт кровли	01.02.2012	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено
		ул.Социалистическая, 8	Ремонт системы водоотведения (канализации)	01.02.2012	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено
	1370/13/52/40 от 08.04.2013г.	ул.Социалистическая, 8	Модернизации (ремонт) электроснабжения дома (выполнить с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков, установка счетчика электроэнергии на вводе в дом.	01.02.2012	ПСД, СМР		2015	исполнено				388 638,44
		ул.Социалистическая, 8	Ремонт асфальтового покрытия и установка бордюрного камня ( в границах сформированного земельного участка, согласно ортофотоплану )	01.02.2012	перечень 2014-2016 годы		2016	исполнено без актов выполненных работ
Решение суда от 01.02.2011 № 2-1081/1/11		ул.К.Либкнехта, 15	Обязать УГХ в течение 12 месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить проведение капитального ремонта дома, а именно:
		ул.К.Либкнехта, 15	Ремонт крыши, включая стропила, обрешетки, шиферной кровли, водосточных труб	30.11.2011			2014	исполнено				1 173 368,46
		ул.К.Либкнехта, 15	утепление торцевых панелей	30.11.2011	СМР		2018	исполнено				4 721 280,30
		ул.К.Либкнехта, 15	Ремонт цоколя, отмостки	30.11.2011			2018	исполнено
		ул.К.Либкнехта, 15	Козырьков над подъездами	30.11.2011	ПСД 2014		2018	исполнено
		ул.К.Либкнехта, 15	ремонт межпанельных швов	30.11.2011	перечень 2014-2016 годы		2017	исполнено			в разделе фасад	425 502,05
		ул.К.Либкнехта, 15	ремонт фасада (панель и окраска)	30.11.2011	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				674 712,20
		ул.К.Либкнехта, 15	замена оконных блоков в подъездах	30.11.2011			2015	исполнено				493 131,78
		ул.К.Либкнехта, 15	замена водоотливов	30.11.2011			2015	исполнено
		ул.К.Либкнехта, 15	ремонт оконных откосов	30.11.2011			2019	исполнено				71 859,60
		ул.К.Либкнехта, 15	Замена системы центрального отопления, включая внутриквартирные трубы, отопительные приборы (радиаторы), полотенцесушители, восстановления отопления лестничных клеток.	30.11.2011		10 500 000,00	2021
		ул.К.Либкнехта, 15	Ремонт системы холодного водоснабжения, в том числе замену системы холодного водоснабжения, включая трубы и арматуру внутриквартирной разводки до точек водоразбора.	30.11.2011	перечень 2014 исполнено		2015	исполнено				231 252,50
		ул.К.Либкнехта, 15	Ремонт канализации, в том числе замену системы канализации по подвалу, включая трубы, опоры и подвески крепления труб.	30.11.2011	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				205 551,74
		ул.К.Либкнехта, 15	Ремонт системы электроснабжения, включая силовую и световую электропроводку, ВРУ, электрощиты, индивидуальные приборы учета электроэнергии.	30.11.2011	исполнено в 2013 году		2013	исполнено				1 444 043,88
		ул.К.Либкнехта, 15	Ремонт подъездов, в том числе восстановление полов и внутренних дверей тамбуров, замены всех оконных рам на лестничных клетках	30.11.2011			2018	исполнено				462 977,72
	2664/11/52/40 от 27.12.2011г.	ул.К.Либкнехта, 15	Асфальтового покрытия проезда вдоль подъездов дома с установкой бордюрного камня	30.11.2011			2015	исполнено				562 805,91
		ул.К.Либкнехта, 15	Восстановление ограждений: зеленой зоны, детской и бельевой площадки.	30.11.2011			2015	исполнено				246 220,09
Решение суда от 03.12.2010 № 2-8568/2010		ул.Газовая, 8/3 (ул. Железняки д. 3)	Ремонт в срок до 31 декабря 2011 года	31.12.2011
		ул.Газовая, 8/3 (ул. Железняки д. 3)	Ремонт цоколя	31.12.2011	СМР	3 000 000,00	2026
		ул.Газовая, 8/3 (ул. Железняки д. 3)	Ремонт фасада	31.12.2011	СМР		2026
		ул.Газовая, 8/3	Ремонт отмостки	31.12.2011	перечень 2011 года		2012	исполнено				43 049,00
		ул.Газовая, 8/3	Ремонт шиферной кровли с частичной заменой стропильной системы и обрешетки	31.12.2011	перечень 2011 года		2012	исполнено				167 243,91
		ул.Газовая, 8/3	Замена электроснабжения	31.12.2011	СМР	700 000,00	2027
		ул.Газовая, 8/3	Замена коробов металлических от дымовых каналов ( 4 шт.)		СМР	450 000,00	2027
	1704/13/52/40 от 07.05.2013г.; 1705/13/52/40 от 08.05.2013г.; 1706/13/52/40 от 08.05.2013г.; 1707/13/52/40 от 08.05.2013г.; 1708/13/52/40 от 08.05.2013г.; 1743/13/52/40 от 20.05.2013г.	ул.Газовая, 8/3	Замена системы холодного водоснабжения	31.12.2011	СМР	350 000,00	2028
		ул.Газовая, 8/3	Ремонт асфальтового покрытия	31.12.2011	перечень 2011 года		2012	исполнено				180 960,00
Решение суда от 30.12.2010 № 2-6877/2010		ул.Дальняя, 27	Обязать УГХ включить в перечень объектов на 2010-2011 годы следующие работы:		Обследование строительных конструкций 2014		2014	аварийный				101 644,73			МБУ «СЖО»
		ул.Дальняя, 27	Ремонт кровли	31.12.2011	ПСД, СМР
		ул.Дальняя, 27	Замена системы центрального отопления	31.12.2011	ПСД, СМР
		ул.Дальняя, 27	Замена системы холодного водоснабжения	31.12.2011	ПСД, СМР
		ул.Дальняя, 27	Замена системы горячего водоснабжения	31.12.2011	ПСД, СМР
	1722/13/52/40 от 13.05.2013г.	ул.Дальняя, 27	Работы по утеплению стен (включая восстановление разрушенной кладки и установки оконных стеклопакетов в квартирах и на лестничных клетках)	31.12.2011	ПСД, СМР
		ул.Дальняя, 27	Установление электрических плит и моечных раковин на кухнях квартир № 1 и 2 дома (согласно количеству и месту расположения, указанному в экспликации технического паспорта дома, приложенного к данному решению)	31.12.2011	ПСД, СМР
Решение суда от 10.12.2010 № 2-7946/2010		ул.Пухова, 50/27	Обязать в срок до 31.12.2011 обеспечить проведение капитального ремонта:	31.12.2011	ПСД, СМР					825 780,28	5 472 883,09
		ул.Пухова, 50/27	Фасада, в том числе карниза	31.12.2011	СМР	7 052 880,00	2022
		ул.Пухова, 50/27	Балконных плит квартир № 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28	31.12.2011	СМР		2022
		ул.Пухова, 50/27	Замены оконных блоков в подъездах дома № 1, 2, 3	31.12.2011	СМР		2022
		ул.Пухова, 50/27	Капитального ремонта отмостки	31.12.2011	СМР	200 000,00	2021
		ул.Пухова, 50/27	Системы водоотведения (канализации)	31.12.2011	СМР	500 000,00	2021
		ул.Пухова, 50/27	Системы холодного водоснабжения	31.12.2011	СМР	600 000,00	2021
		ул.Пухова, 50/27	Системы центрального отопления	31.12.2011	СМР	3 800 000,00	2021
		ул.Пухова, 50/27	Системы электроснабжения дома	31.12.2011	исполнено		2014	исполнено				184 231,00
	2022/11/52/40 от 10.08.2011г.; 1327/11/52/40 от 06.05.2011г.	ул.Пухова, 50/27	Асфальтового покрытия двора с установкой бордюрного камня, леерного ограждения	31.12.2011			2014	исполнено
		ул.Пухова, 50/27	Устройство водоотвода дождевых и талых вод со стороны двора.	31.12.2011			2014	исполнено
Решение суда от 18.02.2011 № 2-1234/1/2011 (в ред. определения от 05.04.2011)		ул.П.Свободы, 12	Обеспечить проведение капитального ремонта в срок до 01 декабря 2011 года	01.12.2011					1 451 683,79	8 653 422,51
		ул.П.Свободы, 12	Асфальтирование покрытия придомовой территории с установкой бордюрного камня	01.12.2011	перечень 2014-2016 годы	750 878,00	2030
		ул.П.Свободы, 12	Оборудование детской площадки	01.12.2011	перечень 2014-2016 годы	229 308,00	2030
		ул.П.Свободы, 12	Ремонт отмостки	01.12.2011	перечень 2014-2016 годы. Договор на выполнение работ заключен.		2014	исполнено				120 009,00
		ул.П.Свободы, 12	Смены железобетонных козырьков над входами в подъезды № 1, 2, 3 и на пятых этажах квартир	01.12.2011	СМР	100 000,00	2030
		ул.П.Свободы, 12	Замены оконных и дверных (тамбурных) блоков в подъездах 1, 2, , 3, 4	01.12.2011		1 507 089,00	2030
		ул.П.Свободы, 12	Ремонт подъездов 1, 2, 3, 4	01.12.2011	перечень 2014-2016 годы		2030
		ул.П.Свободы, 12	Утепление торцевой стены подъезда № 1	01.12.2011	перечень 2014-2016 годы. (исполнено)		2014	исполнено				244 914,00
		ул.П.Свободы, 12	Замену трубопровода системы центрального отопления. Замена отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов, с обязательным использованием труб из металлопластика	01.12.2011	СМР	3 500 000,00	2030
		ул.П.Свободы, 12	Установкой приборов учета расхода тепловой энергии		СМР		2030					12 000,00
		ул.П.Свободы, 12	Внутридомовой системы водоотведения (канализации)	01.12.2011	перечень 2014-2016 годы	549 723,00	2030
	1166/11/52/40 от 25.04.2011г.	ул.П.Свободы, 12	Обеспечить в срок до 31.07.2011 изготовление проектно-сметной документации по модернизации электроснабжения	31.07.2011	перечень 2012-2014 годы (исполнено)		2013	исполнено			2013	127 741,00
		ул.П.Свободы, 12	Обеспечить производством ремонтных работ по модернизации электроснабжения в срок до 01.12.2011	01.12.2011		940 000,00	2030
Решение суда от 30.12.2010 №2-8530/2010		ул.Пухова, 13	Обеспечить проведение капитального ремонта конструктивных частей и инженерных систем в срок до 31 декабря 2011 года	31.12.2011					МБУ «СЖО»		минус 1 716 196,96	868 312,83
		ул.Пухова, 13	Ремонт отмостки и цоколя	31.12.2011	СМР		2014	исполнено				97 610,80
		ул.Пухова, 13	Ремонт фасада	31.12.2011	СМР	3 000 000,00	2029
		ул.Пухова, 13	Ремонт входных ступеней в подъезды № 1 и № 2	31.12.2011	СМР		2029
		ул.Пухова, 13	Ремонт балконных плит с установкой ограждения в квартирах указанного дома под номерами 3, 4, 7, 8 (четыре балкона)	31.12.2011	СМР		2029				сумма учтена в эл.
		ул.Пухова, 13	Замена оконных блоков на лестничных площадках	31.12.2011	СМР		2029
		ул.Пухова, 13	Замена системы водоотведения (канализации)	31.12.2011	СМР	400 000,00	2029
		ул.Пухова, 13	Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов данной системы, установка приборов учета расхода холодной воды	31.12.2011	СМР	400 000,00	2029
		ул.Пухова, 13	Замена системы отопления	31.12.2011	СМР		2017	исполнено				920 879,61
		ул.Пухова, 13	Ремонт системы газоснабжения	31.12.2011			2017	исполнено				753 334,99
	1683/11/52/40 от 02.06.2011г.	ул.Пухова, 13	Замена системы электроснабжения дома с заменой магистральных проводов. Стояковых проводов и вводно распределительного устройства и щитков	31.12.2011	ПСД 2014	600 000,00	2029					150 000,00
		ул.Пухова, 13	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня.	31.12.2011		400 000,00	2029
Решение суда от 18.01.2011 № 2-336/1/11 (решение вступило в законную силу 21.04.2011)		ул.Чичерина, 16 а	Обеспечить в срок до 01.06.2012 обеспечить проведение капитального ремонта конструктивных и инженерных систем	01.06.2012				ПСД исполнено					1 022 303,65	6 480 894,25
		ул.Чичерина, 16 а	Ремонт фасада, цоколя	01.06.2012	СМР		2019	исполнено				10 675 969,80
		ул.Чичерина, 16 а	Ремонт балконных плит 22 шт.	01.06.2012	СМР		2019	исполнено			сумма учтена в эл.
		ул.Чичерина, 16 а	Ремонт отмостки	01.06.2012	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				62 288,51
		ул.Чичерина, 16 а	Ремонт труб вентканалов и дымоходов	01.06.2012		400 000,00	2023
		ул.Чичерина, 16 а	Ремонт ступеней и лестничных площадок в подъездах № 1, 2, 3, 4	01.06.2012		700 000,00	2024
		ул.Чичерина, 16 а	Замена оконных блоков в подъездах 1, 2, 3, 4	01.06.2012	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				138 859,07
		ул.Чичерина, 16 а	Ремонт подъездов (отделка) № 1,2,3,4	01.06.2012	перечень 2014-2016 годы	1 100 000,00	2024
		ул.Чичерина, 16 а	Ремонт системы водоотведения (канализации)	01.06.2012		1 100 000,00	2024
		ул.Чичерина, 16 а	Замена системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, с установкой прибора учета	01.06.2012	СМР		2015	исполнено				575 273,66
		ул.Чичерина, 16 а	Замена трубопроводов системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов № 1,2.3,4	01.06.2012	СМР		2015	исполнено				4 842 630,32
		ул.Чичерина, 16 а	Замена электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно распределительного устройства и щитков.	01.06.2012	СМР		2018	исполнено				823 363,00
	1696/13/52/40 от 07.05.2013	ул.Чичерина, 16 а	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня	01.06.2012		450 000,00	2024
		ул.Чичерина, 16 а	Устройство детской площадки.	01.06.2012			2024
Решение суда от 13.11.2010 № 2-7593/2010 (вступило в силу 30.11.2010)		ул.Моторная, 20	Обязать УГХ обеспечить в срок до 01.10.2011:	01.10.2011	СМР					45 137,06	735 160,11
		ул.Моторная, 20	Ремонт отмостки и цоколя	01.10.2011	СМР	3 200 000,00	2029
		ул.Моторная, 20	Ремонт фасада	01.10.2011	СМР		2029
		ул.Моторная, 20	Ремонт оконных рам (блоков) на лестничных клетках	01.10.2011	СМР		2029
		ул.Моторная, 20	Ремонт системы водоотведения (канализации)	01.10.2011	СМР	400 000,00	2029
		ул.Моторная, 20	Ремонт полов лестничных площадок и ступеней с первого по второй этажи	01.10.2011	СМР	200 000,00	2029
		ул.Моторная, 20	Ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе в квартирах до первого отключающего устройства и установкой прибров учета расхода холодной воды	01.10.2011	СМР	400 000,00	2029
		ул.Моторная, 20	Модернизация (ремонт) электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно распределительного устройства и щитков, установка счетчика электроэнергии на вводе в дом ( то есть до изоляторов)	01.10.2011	СМР	600 000,00	2029
Решение суда от 14.10.2010 № 2-6606/2010 (решение вступило в законную силу 02.11.2010)		ул.Глаголева, 7	Обеспечить в срок до 01.10.2011:	01.10.2011					1 476 443,37	8 778 541,25
		ул.Глаголева, 7	Ремонт фасада ( ремонт горизонтальных и вертикальных межпанельных швов, ремонт и окраска стеновых панедей фасада, смена подоконных отливов)	01.10.2011	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				5 479 717,20
		ул.Глаголева, 7	Системы центрального отопления	01.10.2011	перечень 2014-2016 годы		2014-2015	исполнено
		ул.Глаголева, 7	Смена ж/б балконных плит кв.25,28,29,33,36,37,9,12,13,17,47,46,66,67,70,71)	01.10.2011	ПСД, СМР	849 799,20	2020				сумма учтена в эл.
		ул.Глаголева, 7	Смена оконных блоков на л/клетках в 4-х подъездах	01.10.2011	перечень 2014-2016 годы		2014-2015	исполнено				665 922,00
		ул.Глаголева, 7	Ремонт крыши	01.10.2011	перечень 2012-2014 годы (исполнено)		2013	исполнено			2013	1 046 031,06
		ул.Глаголева, 7	Системы канализации	01.10.2011	перечень 2014	633 814,80	2020
		ул.Глаголева, 7	Системы холодного водоснабжения	01.10.2011	перечень 2014-2016 годы		2018	исполнено				189 146,92
	71/11/52/40; 73/11/52/40	ул.Глаголева, 7	Системы электроснабжения с установкой на дом приборов учета	01.10.2011	ПСД, СМР	835 470,00	2020
		ул.Глаголева, 7	Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством бордюрного камня	01.10.2011	перечень 2014-2016 годы			исполнено
Решение суда от 15.12.2010 № 2-8053/2010		ул.Московская, 125	Обязать УГХ обеспечить капитальный ремонт конструктивных частей и инженерных систем дома в срок до 31.12.2011:	31.12.2011				ПСД исполнено					1 385 504,96	8 282 289,67
		ул.Московская, 125	Внутридомовой системы холодного водоснабжения, включая разводку по подвалу, с установкой задвижек на входе водопровода в дом, запорной арматуры и вентилей всей системы, приборов учета расходов холодной воды на дом, с заменой стояков и ответвлений от стояков до первого отключающего устройства.	31.12.2011		800 000,00	2028
		ул.Московская, 125	Внутридомовой системы отопления, включая замены отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов № 1, 3, 4 с установкой коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии	31.12.2011		600 000,00	2028
		ул.Московская, 125	Системы электроснабжения дома	31.12.2011	ПСД, СМР		2016	исполнено				594 309,40
		ул.Московская, 125	Системы водоотведения (канализации)	31.12.2011		600 000,00	2028
		ул.Московская, 125	Балконных плит (13 штук)	31.12.2011	ПСД, СМР	1 250 000,00	2026				сумма учтена в эл.
		ул.Московская, 125	Ремонт отмостки	31.12.2011	исполнено за счет средств собственников			выполнено за счет средств собственников
	1326/11/52/40 от 06.05.2011г.; 1324/11/52/40 от 06.05.2011г.	ул.Московская, 125	Оконных блоков в подъездах дома	31.12.2011		400 000,00	2020
		ул.Московская, 125	Бетонных козырьков над входами в подъезды	31.12.2011		100 000,00	2026
Решение суда от 21.03.2011 № 2-1529/1/2011		ул.Ленина, 56	Обязать УГХ в срок до 01.09.2012 года обеспечить проведение капитального ремонта:	01.09.2012					1 390 948,94	8 408 767,66
		ул.Ленина, 56	Замену 36 балконных плит	01.09.2012	ПСД 2014 , СМР	7 069 712,40	2022
		ул.Ленина, 56	Утепление стен	01.09.2012	ПСД, СМР		2022
		ул.Ленина, 56	Ремонт козырьков	01.09.2012	ПСД, СМР		2022
		ул.Ленина, 56	Ремонт цоколя	01.09.2012	перечень 2014-2016 годы		2022
		ул.Ленина, 56	Восстановление штукатурки и окрасочного слоя по фасаду	01.09.2012			2022
		ул.Ленина, 56	Замена оконных блоков на лестничных клетках в подъездах	01.09.2012	перечень 2014-2016 годы	959 943,00	2026
		ул.Ленина, 56	Ремонт отмостки	01.09.2012		200 000,00	2026
		ул.Ленина, 56	Установка общедомового прибора учета расхода холодной воды	01.09.2012		50 000,00	2023
		ул.Ленина, 56	Установка общедомового прибора учета расхода тепловой энергии	01.09.2012		250 000,00	2023
		ул.Ленина, 56	Установка общедомового прибора учета расхода электроэнергии	01.09.2012		100 000,00	2023
	2528/11/52/40 от 21.11.2011г.	ул.Ленина, 56	Ремонт внутренней системы канализации	01.09.2012	перечень 2014-2016 годы	1 300 000,00	2023
		ул.Ленина, 56	Асфальтирование придомовой территории, замена бордюрного камня	01.09.2012	перечень 2014-2016 годы		2015	исполнено				532 117,00
Решение суда от 24.03.2011 № 2-2233/2011 (вступило в силу 12.04.2011)		ул.Пухова, 43, корп.2 (серия 1-335 )	Обязать в срок до 30.11.2011 года обеспечить проведение капитального ремонта конструктивных и инженерных систем:	30.11.2011			2015	УК
		ул.Пухова, 43, корп.2 (серия 1-335 )	Ремонт крыши с заменой стропил, обрешетки, кровли, конька и парапетных плит	31.11.2011			2018	исполнено				4 925 898,00
		ул.Пухова, 43, корп.2 (серия 1-335 )	Ремонт наружных стен дома с заделкой разрушенных участков стен дома с заделкой разрушенных участков бетонного покрытия панелей, межпанельных швов, утепление всех торцевых панелей дома и по одной прилегающей к ним рядовых панелей, покраска панелей, восстановление штукатурного и покрасочного слоя цоколя	31.11.2011			2018	исполнено				4 530 476,00
		ул.Пухова, 43, корп.2 (серия 1-335 )	Замена козырьков входов в подъезды	31.11.2011			2018	исполнения
		ул.Пухова, 43, корп.2 (серия 1-335 )	Ремонт порогов схода в подъезды	31.11.2011			2018	исполнения
		ул.Пухова, 43, корп.2 (серия 1-335 )	Замена балконных плит	31.11.2011		700 000,00	2021
		ул.Пухова, 43, корп.2 (серия 1-335 )	Укладка новой отмостки	31.11.2011				отказ жителей
		ул.Пухова, 43, корп.2 (серия 1-335 )	Ремонт подъездов дома, в том числе ступеней лестниц, восстановление цементной стяжки и железнение полов (площадок), замена перил и ограждений лестниц, Замена лестниц входа в чердачное помещение, замена оконных блоков лестничных клеток	31.11.2011			2019	исполнено				913 519,69
		ул.Пухова, 43, корп.2 (серия 1-335 )	Замена системы центрального отопления, включая трубы, нагревательные приборы (радиаторы) и восстановление отопления лестничных клеток, замена теплового узла, включая его трубопроводы и изоляция	31.11.2011			2018	исполнено				8 721 052,89
		ул.Пухова, 43, корп.2 (серия 1-335 )	Замена системы холодного водоснабжения, в том числе трубы внутриквартирной разводки до точек водоразбора, включая замену запорной и водоразборной арматуры	31.11.2011			2018	исполнено				1 511 172,07
		ул.Пухова, 43, корп.2 (серия 1-335 )	Замена системы канализации по подвалу	31.11.2011	перечень 2014-2016 годы.		2016	исполнено				104 500,00
		ул.Пухова, 43, корп.2 (серия 1-335 )	Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая водно-распределительное устройство, сети электропитания квартир и освещения мест общего пользования, в том числе при входе в подъезды, щитки	31.11.2011	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				485 630,18
		ул.Пухова, 43, корп.2 (серия 1-335 )	Ремонт асфальтового покрытия проезда с установкой бодюрного камня и обеспечение естественного водослива от подъездов дома	31.11.2011			2018	исполнено				698 565,90
Решение суда от 04.04.2011 № 2-1968/1/2011	ИП	Грабцевское шоссе, 128, корп.1	Обязать УГХ в срок до 31 декабря 2011 года произвести демонтаж существующей автоматической системы сигнализации и оповещения о пожаре, монтаж, наладку и сдачу в эксплуатации новой системы.	31.12.2011		1 000 000,00	2034
Решение суда от 05.04.2011 № 2-2129/1/2011		Грабцевское шоссе, 152, кв.36	Обязать УГХ в срок до 30 октября 2011 выполнить работы по утеплению наружных стен комнаты площадью 10,7 кв.м. и комнаты площадью 11, 5 кв.м квартиры № 36	30.10.2011	перечень 2014-2016г.		2015	исполнено				87 859,26
Решение суда от 25.05.2011 № 2-3958/1/11		ул.Ленина, 22	Замена кровли, водосточных труб, полная замена кладки вентиляционных стволов (шахт) и установка над ними зонтов	01.06.2012		3 225 891,60	2022					1 935 140,40	12 237 890,96
		ул.Ленина, 22	Капитальный ремонт фасада, включая: замену водоотливов на всех оконных проемах дома, включая жилые помещения, заделка трещин и мест обнажения арматуры стеновых панелей, очистка и покраска панелей, ремонт межпанельных швов- 100%, утепление торцевых стен (кв. № 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 83, 84, 88, 87, 91, 92, 95, 96, 99, 100), ремонт цоколя	01.06.2012		12 151 381,20	2022
		ул.Ленина, 22	Герметизация примыканий над балконами 5-го этажа: 15, 17, 20, 33, 34, 35, 48, 49, 50, 63, 64, 65, 78, 79, 80, 87, 97, 99, 100 со стенами дома	01.06.2012			2022
		ул.Ленина, 22	Замена козырьков входов в подъезды	01.06.2012			2022
		ул.Ленина, 22	Восстановление кирпичной кладки, крыши и дверей входов в подвалы, подсыпка пола подвала щебнем и устройство асфальтового либо бетонного покрытия проходов в подвальном помещении дома	01.06.2012			2022
		ул.Ленина, 22	Капитальный ремонт отмостки	01.06.2012			2022
		ул.Ленина, 22	Капитальный ремонт подъездов, в том числе восстановление полов и ступеней лестниц-подливка бетоном, восстановление цементной стяжки, железнение, замена внутренних дверей тамбуров, замена перил, ограждений и лестниц, подъема в чердачное помещение и на крышу, замена всех оконных рам на лестничных клетках, восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков	01.06.2012		1 800 000,00	2034
		ул.Ленина, 22	Капитальный ремонт асфальтового покрытия проезда вдоль домов № 22 и 24 по ул.Ленина с установкой бордюрного камня.	01.06.2012		700 000,00	2035
		ул.Ленина, 22	Восстановление ограждений газонов у подъезда дома, установка ограждения детской и бельевой площадок, зеленой зоны двора	01.06.2012			2035
		ул.Ленина, 22	Разработка ПСД на кап. Ремонт инженерных систем (ЦО, ХВС, канализация)				2019	исполнено				172 820,83
		ул.Ленина, 22	Замена системы ЦО, в том числе на лестничных площадках, включая замену радиаторов и тепловых узлов	01.06.2012		5 000 000,00	2030
		ул.Ленина, 22	Замена системы ХВС, включая запорную и водоразборную арматуру и участков системы до точек водоразбора	01.06.2012			2019	исполнено				814 308,78
	1721/13/52/40 от 13.05.2013г	ул.Ленина, 22	Замена системы канализации по подвалу	01.06.2012			2019	исполнено				178 182,39
		ул.Ленина, 22	Замена системы электроснабжения, включая силовую и световую электропроводку, ВРУ, электрощиты, индивидуальные приборы учета электроэнергии	01.06.2012		1 200 000,00	2034
Решение суда от 08.06.2011 № 2-3045/1/2011		ул.Ленина, 53	Обязать УГХ в срок до 01.05 2012 года произвести капитальный ремонт конструктивных частей и инженерных сетей дома:	01.05.2012			2015	мку					Специальный счёт
		ул.Ленина, 53	Замена кровли дома	01.05.2012			2016	исполнено				1 148 411,40
		ул.Ленина, 53	Наружные стены дома, фасад, ремонт всех межпанельных швов, утепление торцевых стен дома по всей высоте, капитальный ремонт цоколя, отмостки, порогов (крылец)	01.05.2012	перечень 2014-2016 годы	8 107 827,00	2020
		ул.Ленина, 53	Козырьков при входе в подъезды	01.05.2012	перечень 2014-2016 годы		2019	исполнено				98 616,00
		ул.Ленина, 53	Капитальный ремонт балконов (64 шт.)	01.05.2012	перечень 2014-2016 годы (2014г. - работы по обследованию балконов)	4 223 997,60	2020
		ул.Ленина, 53	Ремонт подъездов, лестничных клеток: капитальный ремонт штукатурного и покрасочного слоев стен и побелка потолка, замена деревянных оконных блоков лестничных клеток, замена деревянных дверей входов в подъезды (тамбурные), ремонт полов лестничных клеток и ступеней лестниц, замена почтовых ящиков	01.05.2012	перечень 2014-2016 годы	792 524,40	2020
		ул.Ленина, 53	Замена холодного водоснабжения, включая внутриквартирную разводку с заменой отключающей и регулирующей арматуры	01.05.2012	перечень 2014-2016 годы	613 075,20	2020					912 205,42
		ул.Ленина, 53	Замена водоотведения (канализации) по подвалу, включая трубы, подставки и подвески, обеспечивающие нормативный уклон труб	01.05.2012	перечень 2014исполнено		2014	исполнено				99 999,00
		ул.Ленина, 53	Замена центрального отопления, включая отопительные приборы (батареи) и систему отопления лестничных клеток	01.05.2012	перечень 2014-2016 годы		2020	исполнено				8 521 908,00
		ул.Ленина, 53	Замена системы электроснабжения, включая силовую и световую электропроводку, ВРУ, электрощиты, индивидуальные приборы учета электроэнергии	01.05.2012	перечень 2014-исполнено		2014	исполнено				686 333,83
		ул.Ленина, 53	Замена электросчетчиков	01.05.2012			2017	исполнено				95 043,42
	2382/11/52/40 - 08.11.2011г.	ул.Ленина, 53	Ремонт объектов благоустройства придомовой территории: капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовй территории с заменой бордюрного камня, устройство новых бельевой и детской площадок, скамеек	01.05.2012	перечень 2014-2016 годы	800 000,00	2020					1 215 184,17
	1890/11/52/40 от 08.07.2011г.	ул.Ленина, 53	Устройство ограждения газонов возле подъездов и ограждения дворовой зеленой зоны	01.05.2012	перечень 2014-2016 годы		2020					71 578,89
Решение суда от 14.06.2011 № 2-3901/1/11		ул.Калинина, 15, кв.1	Обязать УГХ и Изюмова В.В. произвести ремонт трапов душевых кабин на втором этаже в квартире № 4 и ремонт стены жилой комнаты № 6 "а" в коммунальной квартире № 1	н/у	запрошена смета	600 000,00	2024
Решение суда от 12.05.2011		ул.Болотникова, 20	Обязать УГХ в срок до 30.11.2011 года произвести капитальный ремонт конструктивных частей и инженерных систем дома :	30.11.2011					678 919,16	4 200 534,94
		ул.Болотникова, 20	Ремонт цоколя	30.11.2011			2014	исполнено				31 118,17
		ул.Болотникова, 20	Наружные стены дома: очистка наружных поверхностей панелей от потеков и загрязнений, заделка разрушенных участков бетонного покрытия панелей, ремонт межпанельных швов-100%, утепление стен дома и по одной прилегающих к ним рядовых панелей, замена водоотливов на всех оконных проемах жилых и нежилых помещений дома, покраска стен	30.11.2011		7 000 000,00	2025
		ул.Болотникова, 20	Замена балконных плит	30.11.2011	перечень 2014-2016 годы (2014г. - работы по обследованию)		2025
		ул.Болотникова, 20	Замена козырьков входов в подъезды	30.11.2011	перечень 2014-2016 годы (2014г. - работы по обследованию)		2025
		ул.Болотникова, 20	Замена парапетных плит	30.11.2011	перечень 2014-2016 годы (2014г. - работы по обследованию)		2025
		ул.Болотникова, 20	Восстановление оголовков вентиляционных и газоходных каналов, находящихся в чердачном помещении	30.11.2011	перечень 2014-2016 годы	1 300 000,00	2024
		ул.Болотникова, 20	Капитальный ремонт порогов в подъезды	30.11.2011			2014	исполнено				23 660,25
		ул.Болотникова, 20	Укладка новой отмостки	30.11.2011	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				81 339,29
		ул.Болотникова, 20	Ремонт подъездов дома, в том числе восстановление полов (площадок) с восстановлением стяжки и железнением, замена деревянных оконных блоков лестничных клеток, замена внутренних дверей тамбуров, восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков	30.11.2011	перечень 2014-2016 годы	2 000 000,00	2027
		ул.Болотникова, 20	Восстановление отопления лестничных клеток	30.11.2011	перечень 2014-2016 годы		2027
		ул.Болотникова, 20	Замена стояков системы холодного водоснабжения, а также труб внутриквартирной разводки воды до точек водоразбора, включая замену запорной и водоразборной арматуры	30.11.2011	выполнены 2011		2011	исполнено				298 948,11
		ул.Болотникова, 20	Замена вводно-распределительного устройства системы электроснабжения поквартирных приборов учета электроэнергии (счетчиков) с присоединением их к внутридомовой и внутриквартирным сетям и опломбированием	30.11.2011	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				345 246,82
		ул.Болотникова, 20	Капитальный ремонт асфальтового покрытия проезда вдоль подъездов дома от проезжей части ул.Болотникова до дома № 24 по ул.Болотникова, включая отрезок проезда у 1-го подъезда дома № 22 по ул.Болотникова с установкой бордюрного камня и обеспечением естественного водослива от подъезда дома	30.11.2011	перечень 2014-2016 годы		2015	исполнено				453 070,75
		ул.Болотникова, 20	Благоустройство придомовой территории: восстановление детской и бельевой площадок, восстановление ограждений газонов у подъездов дома, установка ограждения вокруг детской и бельевой площадок и зеленой зоны двора.	30.11.2011	перечень 2014-2016 годы		2016	исполнено				218 495,00
Решение суда от 29.04.2011 № 2-2822/1/2011(решение вступило в законную силу 11.05.2011)		ул.Баррикад, 125, корп.1	Обязать УГХ в срок 01.10.2012 обеспечить проведение капитального ремонта следующих конструктивных частей и инженерных систем дома:	01.10.2012			2015	ПСД исполнено					исполнительное производство окончено 19.01.2017
		ул.Баррикад, 125, корп.1	Фасада (утепление торцевых стен с 1 по 5 этажи)	01.10.2012	СМР		2015	исполнено				1 558 826,22
		ул.Баррикад, 125, корп.1	Цоколя	01.10.2012	СМР		2015	исполнено
		ул.Баррикад, 125, корп.1	Кровли	01.10.2012			2015	исполнено				2 210 433,75
		ул.Баррикад, 125, корп.1	Заменить системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, заменить магистральные и стояковые трубопроводы системы, установка прибора учета	01.10.2012			2015	исполнено				308 872,08
		ул.Баррикад, 125, корп.1	замена системы канализации				2015	исполнено
	1329/11/52/40 от 06.05.2011г.	ул.Баррикад, 125, корп.1	заменить электроснабжение дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно распределительного устройства и щитков	01.10.2012	СМР		2016	исполнено				177 543,07
		ул.Баррикад, 125, корп.1	заменить трубопроводы систем центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов № 1, 2 , установка прибора учета	01.10.2012			2015	исполнено				2 538 868,92
Решение суда от 22.03.2011 № 2-298/1/2011		ул.Телевизионная, 20	Разработка ПСД на кап. Ремонт дома	31.12.2011			2015	исполнено				43 539,12					597 277,63	3 627 650,40
		ул.Телевизионная, 20	Ремонт фасада, цоколя, карниза	31.12.2011	перечень 2014-2016 годы	1 600 000,00	2030
		ул.Телевизионная, 20	Ремонт входных ступеней и входных площадок в подъезды № 1 и 2	31.12.2011			2030
		ул.Телевизионная, 20	Ремонт балконных плит ( 2 шт.)	31.12.2011	СМР	100 000,00	2030
		ул.Телевизионная, 20	Ремонт входа в бомбоубежище	31.12.2011	СМР	435 000,00	2030
		ул.Телевизионная, 20	Ремонт приямков, отмостков	31.12.2011	перечень 2014-2016 годы		2030
		ул.Телевизионная, 20	Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов	31.12.2011	перечень 2014-2016 годы		2018	исполнено				680 908,73
		ул.Телевизионная, 20	Ремонт системы водоотведения (канализации)	31.12.2011	перечень 2014-2016 годы	258 000,00	2028
		ул.Телевизионная, 20	Ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов данной системы	31.12.2011	перечень 2014-2016 годы	370 000,00	2028
		ул.Телевизионная, 20	Разработка ПСД на замену системы отопления	31.12.2011			2016	исполнено				76 154,33
		ул.Телевизионная, 20	замена системы отопления	31.12.2011	СМР		2017	исполнено				1 928 706,18
		ул.Телевизионная, 20	ремонт системы газоснабжения	31.12.2011			2017	исполнено				1 573 186,09
		ул.Телевизионная, 20	Устройство приставных каналов	31.12.2011			2019	исполнено				529 144,97
		ул.Телевизионная, 20	Установка приборов учета расхода холодной воды	31.12.2011	ПСД, СМР	50 000,00	2028
		ул.Телевизионная, 20	Замена системы электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно распределительного устройства и щитков	31.12.2011	СМР	697 321,00	2028
		ул.Телевизионная, 20	Ремонт асфальтового покрытия	31.12.2011	перечень 2014-2016 годы			исполнено через УГХ
Решение суда от 15.04.2011 № 2-1401/1/2001		ул.Московская, 193, корп.2	Обязать УГХ в срок до 01.03.2012 произвести силами специализированной организацией обследование технического состояния фундамента, стен и подвального помещения на предмет необходимости усиления несущей способности фундамента, капитального ремонта стен и устройства внутридомовой дренажной канализации с выработкой рекомендаций по производству таких работ	псд от 13.08.2012 01/02-53	СМР		2015	исполнено	№ 001/9/2011 ПИР от 24.11.2011	ООО "Проектно-изыскательские работы"		167 855,00				исполнительное производство окончено 12.2019
		ул.Московская, 193, корп.2	В срок до 01.09.2012 года произвести (с учетом рекомендаций специализированной организации по результатам обследования) усиление несущей способности фундамента дома	01.09.2012			2013	исполнено				492 533,18
		ул.Московская, 193, корп.2	Капитальный ремонт стен	01.09.2012			2013	исполнено				931 041,00
		ул.Московская, 193, корп.2	Устройство внутридомовой дренажной канализации с обеспечением отвода дренажных вод	01.09.2012	СМР		2013	исполнено				67 512,00
		ул.Московская, 193, корп.2	Произвести в срок до 01.11.2012 года капитальный ремонт балконов ( 2 шт.)	01.11.2012			2013	исполнено				88 836,30
		ул.Московская, 193, корп.2	Замену деревянных конструкций дверных и оконных проемов подвала, ремонт входов в подвал	01.11.2012			2013	исполнено				683 920,92
		ул.Московская, 193, корп.2	Замену всех оконных заполнений жилых и нежилых помещений дома, в том числе на лестничных клетках, замену подоконных досок, Установку новых водоотливов на всех оконных заполнениях	01.11.2012			2013	исполнено				5 075 083,24
		ул.Московская, 193, корп.2	Замену козырьков входов в подъезды дома (основной и запасной), ремонт крылец, замена запасного выхода и второй двери парадного входа	01.11.2012			2015	исполнено				сумма в фасаде
		ул.Московская, 193, корп.2	Капитальный ремонт отмостки дома	01.11.2012			2018	исполнено				163 759,22
		ул.Московская, 193, корп.2	Замену системы водоотведения (канализации), в том числе внутриквартирную разводку	01.11.2012			2013	исполнено				151 324,38
		ул.Московская, 193, корп.2	Провести в срок до 01.12.2012 года замену системы холодного и горяего водоснабжения, включая запорную и водоразборную арматуру, установку общедомового и поквартирных приборов учета расходования воды (счетчиков воды)	01.12.2012	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				613 672,00
		ул.Московская, 193, корп.2	Замену системы центрального отопления, установку сальниковых уплотнений на трубы систем горячего водоснабжения и центрального отопления в местах пересечения ввода указанных систем в дом со стенами подвала (технического подполья), отопления лестничных клеток, полотенцесушителей, включая арматуру, а также отопительные приборы (радиаторы), установку общедомового прибора учета тепла (счетчика тепла)	01.12.2012			2013	исполнено				1 877 207,70
		ул.Московская, 193, корп.2	Замену всех сантехнических приборов: умывальников, унитазов, смывных бачков, раковин, ванн	01.12.2012			2015	исполнено
		ул.Московская, 193, корп.2	Замену всех газовых плит, труб подвода газа к плитам вместе с запорными клапанами и гибкие шланги подсоединения плит к газовой магистрали, установку общедомового и поквартирных приборов учета расходования газа (счетчиков газа)	01.12.2012	СМР		2019	исполнено				451 986,60
		ул.Московская, 193, корп.2	Замену системы электроснабжения дома, включая щитки, систему освещения общих помещений дома, систему электроснабжения общих помещений квартир до точек подсоединения жилых комнат, установку общедомового прибора учета потребления электроэнергии (счетчика), замену счетчиков жилых комнат с их подсоединением и опломбированием	01.12.2012			2018	исполнено				1 144 233,02
		ул.Московская, 193, корп.2	Капитальный ремонт полов лестничных клеток, коридоров, кухонь, туалетных, ванных и душевых комнат, постирочных (деревянных шпунтованных с заменой лаг и плиточных соответственно), а также стен и потолков указанных помещений	01.12.2012			2014	исполнено
		ул.Московская, 193, корп.2	Капитальный ремонт полов жилых комнат с заменой лаг, ремонт стен и потолков: очистка , в том числе от плесени, отмывка, шпаклевка, побелка потолков, замена обоев, покраска деревянных конструкций	01.12.2012			2014	исполнено				1 467 983,72
		ул.Московская, 193, корп.2	Капитальный ремонт асфальтового проезда домов № 193, корп.1 и 2 по ул.Московской	01.12.2012			2013	исполнено
	2182/11/52/40 от 21.09.2011г	ул.Московская, 193, корп.2	Санитарная обрезка трех деревьев (одно дерево породы клен ясенелистный, два дерева породы тополь) и снос одиннадцать деревьев породы клен ясенелистный диаметром 25 см-1 шт, от 25 до 30 см.-6 шт., 40 см- 2шт, 45 см-2 шт, стоящих на придомовой территории)	01.12.2012			2015	исполнено				28 329,25
		ул.Московская, 193, корп.2	Восстановление детской и хозяйственной площадок, установка ограждений газонов	01.12.2012	перечень 2014-2016 годы.		2019	исполнено				203 200,80
Решение суда от 10.08.2011 № 2-5648/1/2011 (решение вступило в законную силу 26.08.11)		ул.Ленина, 61/5	Обязать УГХ обеспечить проведение капитального ремонта					1 906 161,46	11 688 702,69
		ул.Ленина, 61/5	В срок до 01.12.2011 произвести силами специализированной организации обследование технического состояния несущих стен с выработкой рекомендаций по производству капитального ремонта	01.12.2011	перечень 2012-2014 годы		2013	исполнено				169 059,00
		ул.Ленина, 61/5	Разработать проектные решения по ремонту стен с учетом рекомендаций специализированной организации по результатам обследования	01.12.2011				исполнено
		ул.Ленина, 61/5	В срок до 01.12 2012 года произвести капитальный ремонт стен дома в соответствии с проектными решениями	01.12.2012			2013	исполнено				2 036 673,99
		ул.Ленина, 61/5	произвести капитальный ремонт: цоколя и отмостки дома	01.11.2012	перечень 2014-исполнено		2014	исполнено				99 393,94
		ул.Ленина, 61/5	произвести капитальный ремонт: балконов (45 шт)	01.11.2012	ПСД	2 250 000,00	2028
		ул.Ленина, 61/5	Стен, потолков, полов лестничных клеток и ступеней с заменой оконных блоков лестничных клеток и деревянных тамбурных дверей подъездов, порогов входов в подъезды	01.11.2012		800 000,00	2030
		ул.Ленина, 61/5	Замена козырьков над входами в подъезды	01.11.2012	перечень 2014-2016 годы. Договор заключен. Работы ведутся.		2014	исполнено				75 375,25
		ул.Ленина, 61/5	Стен, ступеней, кровли и дверей входов в подвал дома (3 шт.)	01.11.2012	перечень 2014-2016 годы. Договор заключен. Работы ведутся.		2014	исполнено				49 036,58
		ул.Ленина, 61/5	водосточных труб	01.11.2012	перечень 2014исполнено		2014	исполнено				179 879,26
		ул.Ленина, 61/5	Произвести капитальный ремонт: систем холодного водоснабжения, включая запорную и водоразборную арматуру, а также внутриквартирные ответвления от стояков до первого отключающего устройства	01.10.2012	перечень 2014-2016 годы. Договор заключен. Работы ведутся.	1 600 000,00	2025
		ул.Ленина, 61/5	Произвести капитальный ремонт: систем горячего водоснабжения, включая запорную и водоразборную арматуру, а также внутриквартирные ответвления от стояков до первого отключающего устройства	01.10.2012	перечень 2014-2016 годы. Договор заключен. Работы ведутся.	1 900 000,00	2025
		ул.Ленина, 61/5	Системы центрального отопления, включая внутриквартирные отопительные приборы (батареи) с восстановлением отопления лестничных клеток	01.10.2012	перечень 2014-2016 годы. Договор заключен. Работы ведутся.	9 000 000,00	2025
	169/12/52/40 от 06.02.2012г.	ул.Ленина, 61/5	Системы канализации с заменой стояков и трубопроводов по подвалу	01.10.2012	перечень 2014-2016 годы. Договор заключен. Работы ведутся.	800 000,00	2025
		ул.Ленина, 61/5	Системы электроснабжения, включая вводно-распределительное устройство, электрические шкафы и щиты, квартирные приборы учета потребления (счетчики) и сеть дежурного освещения мест общего пользования и освещения входов в подъезды.	01.10.2012	перечень 2014-2016 годы.		2018	исполнено				471 755,28
Решение суда от 18.08.2011 № 2-5779/2011		пер.Тульский, 8 В	Обязать УГХ обеспечить проведение капитального ремонта конструктивных и инженерных систем в срок до 01.01.2012 года::	01.01.2012	перечень 2012-2014 годы (исполнено, обследование)		2013	аварийный					Постановление от 24.01.2013 № 390-пи Снос (В процессе расселения 2 этап)
		пер.Тульский, 8 В	Ремонт кровли с заменой стропил и обрешетки	01.01.2012
		пер.Тульский, 8 В	Ремонт чердачных и межэтажных перекрытий	01.01.2012
		пер.Тульский, 8 В	Ремонт дымоходов и газоходов	01.01.2012
		пер.Тульский, 8 В	Ремонт фасада и наружных стен дома с заделкой разрушенных участков и утеплением	01.01.2012
		пер.Тульский, 8 В	Ремонт цоколя, отмостки	01.01.2012
		пер.Тульский, 8 В	Ремонт асфальтового покрытия	01.01.2012
		пер.Тульский, 8 В	Замена электропроводки в местах общего пользования	01.01.2012
Решение суда от 28.04.2011 № 2-2693/1/2011 (вступило в силу 20.06.2011) окончание исполнительного производства 21.02.2017		ул.Циолковского, 60	Обязать УГХ обеспечить за счет средств бюджета проведение капитального ремонта конструктивных и инженерных систем дома:	01.01.2012					Исполнительное производство окончено 21.02.2017
		ул.Циолковского, 60	Ремонт кровли	01.01.2012	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				319 023,62
		ул.Циолковского, 60	Замена стояков холодного водоснабжения, труб по подвалу, замена задвижек	01.01.2012	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				356 417,82
		ул.Циолковского, 60	Замена стояков горячего водоснабжения, труб по подвалу, замена задвижек	01.01.2012	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				532 726,34
		ул.Циолковского, 60	Замена труб центрального отопления по подвалу, замена задвижек центрального отопления	01.01.2012			2015	исполнено				422 702,09
		ул.Циолковского, 60	Замена канализации в подвале и канализационного стояка в квартире 80, ведущего на технический этаж	01.01.2012	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				69 624,72
		ул.Циолковского, 60	Замена электропроводки в подвале и подъездах	01.01.2012	перечень 2012-2014 годы		2013	исполнено				773 873,50
		ул.Циолковского, 60	Ремонт цоколя, отмостки	01.01.2012	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				139 871,30
	2019/11/52/40 от 06.09.2011г.	ул.Циолковского, 60	Ремонт придомового асфальтового покрытия	01.01.2012			2014	исполнено				600 000,00
		ул.Циолковского, 60	Проведение замены пассажирского и грузопассажирского лифтов	01.07.2011	перечень 2012 года (исполнено)		2012	исполнено				3 093 158,37
Решение суда от 08.07.2011 № 2-4857/1/2011 (решение вступило в законную силу 19.07.2011)		ул.Ленина, 46 (серия 1-335)	Обязать УГХ в срок до 30 июня 2012 года обеспечить проведение капитального ремонта конструктивных частей и инженерных систем:	30.06.2012	2014г. - обследование строительных конструкций с целью нецелесообразности проведения капитального ремонта.					270 000,00					1 016 523,62	6 263 412,39
		ул.Ленина, 46 (серия 1-335)	Ремонт фасада (межпанельных швов, цоколя)	30.06.2012		6 298 000,00	2023
		ул.Ленина, 46 (серия 1-335)	Ремонт балконов 17 шт. с изготовлением проектно-сметной документации	30.06.2012		1 300 000,00	2023
		ул.Ленина, 46 (серия 1-335)	Ремонт кровли ( в том числе трубы вентканалов и дымоходов), замена водосточной системы, вынос фановых труб за кровельное покрытие	30.06.2012		4 191 992,40	2020
		ул.Ленина, 46 (серия 1-335)	Ремонт подъездов (отделка, в т.ч. тамбуров под.1, 2, 3), замена тамбурных входных дверей в п.1, 2, 3, замена оконных блоков подъездах 1, 2, 3	30.06.2012		975 000,00	2026
		ул.Ленина, 46 (серия 1-335)	Замена системы водоотведения (канализации)	30.06.2012		1 300 000,00	2025
		ул.Ленина, 46 (серия 1-335)	Замена системы холодного водоснабжения (стояки), а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена труб до точки водозабора, стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода холодной воды	30.06.2012		1 400 000,00	2025
	1449/13/52/40 - 11.04.2013г.	ул.Ленина, 46 (серия 1-335)	Замена трубопровода системы центрального отопления, замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления в подъездах 1.2.3. и установкой приборов учета тепловой энергии	30.06.2012		4 200 000,00	2024
		ул.Ленина, 46 (серия 1-335)	Замена (модернизация) электроснабжения дома (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно распределительного устройства и щитков), установка счетчиков электроэнергии.	30.06.2012		1 100 000,00	2025
Решение суда от 28.07.2011		ул.Воскресенская, 7 (памятник культуры)	Обязать УГХ в срок до 31.12.2012 обеспечить :	31.12.2012					144 039,07	978 570,70
		ул.Воскресенская, 7 (памятник культуры)	Проведение обследования технического состояния фундамента, кирпичной кладки стен, штукатурки и отделки (лепнины) фасада и чердачного перекрытия	31.12.2012	обследование нет разрешения		2015	мку				350 000,00
		ул.Воскресенская, 7 (памятник культуры)	По всем видам ремонтных работ по дому разработать проектно-сметную документацию, которую согласовать с Министерством культуры Калужской области.	31.12.2012			2026
		ул.Воскресенская, 7 (памятник культуры)	провести соответствующий капитальный и технический ремонт фундамента, стен (фасада) и чердачного перекрытия дома.	31.12.2012		9 462 371,00	2026
		ул.Воскресенская, 7 (памятник культуры)	Цоколя, отмостки	31.12.2012			2026
		ул.Воскресенская, 7 (памятник культуры)	Подъезда дома с восстановлением плиточных полов 1-го этажа, восстановление штукатурного слоя потолка и стен, лепнины потолка, побелка, покраска потолка и стен	31.12.2012		1 200 782,30	2026
		ул.Воскресенская, 7 (памятник культуры)	Обеспечить проведение капитального ремонта системы холодного водоснабжения, включая трубы и арматуру внутриквартирной разводки до точек водоразбора	31.12.2012		211 401,75	2026
		ул.Воскресенская, 7 (памятник культуры)	Системы канализации по подвалу, включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона	31.12.2012			2026
		ул.Воскресенская, 7 (памятник культуры)	Системы отопления, включая внутриквартирные трубы и отопительные приборы	31.12.2012		1 738 734,00	2026
		ул.Воскресенская, 7 (памятник культуры)	Системы электроснабжения, включая силовую и световую электропроводку, с установкой ВРУ, электрощитков с заменой индивидуальных приборов учета электроэнергии	31.12.2012		346 841,49	2026
		ул.Воскресенская, 7 (памятник культуры)	асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня с обеспечением естественного водоотлива от подъезда дома	31.12.2012			исполнено	через УГХ
	2202/13/52/40 от 18.06.2013г.	ул.Воскресенская, 7 (памятник культуры)	Произвести благоустройство придомовой территории: устройство ограждения газонов зоны двора, восстановление детской площадки и ремонта бельевой площадки	31.12.2012			исполнено	через УГХ
		ул.Воскресенская, 7 (памятник культуры)	Обязать УГХ в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить проведение капитального ремонта крыши, включая полную замену стропил, обрешетки, кровли, теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия.	10.02.2012			2026
Решение суда от 01.04.2011 № 2-1243/1/11		ул.Газовая, 2 (в н.в. 24)	Обязать УГХ в срок до 01.07.2012 года обеспечить проведение капитального ремонта конструктивных частей и инженерных систем:	01.07.2012	СМР					102 569,64
		ул.Газовая, 2 (в н.в. 24)	Ремонт отмостки	01.07.2012	СМР	1 875 135,69	2020
		ул.Газовая, 2 (в н.в. 24)	Ремонт фасада (утепление стен фасада по всему контуру с 1 по 2 эт.)	01.07.2012	СМР
		ул.Газовая, 2 (в н.в. 24)	Замена оконного блока на лестничной клетке, замена входной двери	01.07.2012	СМР
		ул.Газовая, 2 (в н.в. 24)	Замена надворного туалета	01.07.2012	СМР
		ул.Газовая, 2 (в н.в. 24)	Замена системы электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно распределительного устройства и щитков, установка счетчика электроэнергии	01.07.2012	СМР		2019	исполнено				147 967,07
	1651/11/52/40 от 03.06.2011г.	ул.Газовая, 2 (в н.в. 24)	Ремонт деревянных ступеней и площадок лестничных клеток	01.07.2012	СМР		2019	исполнено				51 602,16
		ул.Газовая, 2 (в н.в. 24)	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня	01.07.2012	СМР	700 000,00	2020
Решение суда от 04.04.2011 № 2-2016/1/11		ул.Московская, 131	Обязать УГХ включить в перечень объектов на 2011 год и обеспечить проведение капитального ремонта в срок до 01.03.2012 года следующие виды работ:	01.03.2012					1 997 585,65	11 632 926,27
		ул.Московская, 131	Замена кровли	01.03.2012	СМР	4 213 396,08	2022
		ул.Московская, 131	Капитальный ремонт фасада, включая очистку поверхностей панелей от потеков и загрязнений, заделку разрушенных участков бетонного покрытия панелей, ремонт облицовочного слоя панелей, ремонт (замена) верхнего ряда панелей (ограждение кровли)	01.03.2012	СМР	12 072 743,64	2022
		ул.Московская, 131	Замену конструкций всех оконных проемов на лестничных клетках	01.03.2012			2022
		ул.Московская, 131	Замену водоотливов на всех оконных проемах дома, включая жилые помещения	01.03.2012			2022
		ул.Московская, 131	Замену козырьков над входами в подъезды с обеспечением гидроизоляции по примыканиям козырьков к стене дома	01.03.2012			2022
		ул.Московская, 131	Восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя	01.03.2012	СМР		2022
		ул.Московская, 131	Ремонт межпанельных швов-100%	01.03.2012	СМР		2013	исполнено				1 270 384,00
		ул.Московская, 131	Замена системы центрального отопления, включая внутриквартирные трубы, отопительные приборы (радиаторы), полотенцесушители, восстановление отопления лестничных клеток, замена тепловых узлов	01.03.2012	СМР	4 500 000,00	2032
		ул.Московская, 131	Замена системы холодного водоснабжения, включая трубы и арматуру внутриквартирной разводки до точек водоразбора, запорную арматуру и смесители.	01.03.2012	СМР	853 874,00	2020
		ул.Московская, 131	Замена системы канализации по подвалу, включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона	01.03.2012	СМР	1 200 000,00	2032
		ул.Московская, 131	Замена системы электроснабжения дома, включая ВРУ, сети питания квартир, в том числе поэтажные электрические щитки, поквартиные приборы учета электрической энергии (счетчики) с их подсоединениями к внутридомовым и внутриквартирным сетям с опломбированием приборов. Сеть дежурного освещения мест общего пользования с ее щитками и выключателями.	01.03.2012	СМР	1 300 000,00	2032
		ул.Московская, 131	Восстановление полов (площадок) входов в подъезды и лестничных клеток. Замена внутренних дверей и рам тамбуров, восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков подъездов.	01.03.2012	СМР	1 665 000,00	2033
		ул.Московская, 131	Капитальный ремонт отмостки дома	01.03.2012	СМР	200 000,00	2029
	282/13/52/40 от 22.01.2013г.	ул.Московская, 131	Капитальный асфальтового покрытия дворовой территории с установкой бордюрного камня и обеспечением естественного водослива от подъездов дома	01.03.2012	СМР	700 000,00	2033
		ул.Московская, 131	Восстановление ограждений газонов у подъезда, восстановление бельевой площадки, установка ограждения газонов возле подъездов и зеленой зоны двора.	01.03.2012	СМР		2033
Заочное решение суда от 08.08.2011 № 2-5916/1/2011		ул.Пухова, 42	Обязать УГХ в срок до 01 октября 2012 года обеспечить проведение капитального ремонта следующих конструктивных частей и инженерных систем:	01.10.2012	СМР					197 844,73	1 348 744,60
		ул.Пухова, 42	ремонт кровли	01.10.2012			2015	исполнено				1 483 574,48
		ул.Пухова, 42	Ремонт труб вентканалов и дымоходов	01.10.2012	СМР		2015	исполнено
		ул.Пухова, 42	Ремонт подъездов (отделка, замена оконных рам на лестничных клетках) в подъездах № 1 и № 2	01.10.2012	СМР	400 000,00	2030
		ул.Пухова, 42	Замена трубопроводов системы центрального отопления (магистраль, стояки), включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления в подъездах № 1 и № 2 с установкой приборов учета расхода тепловой энергии (перевод на индивидуальное отопление)	01.10.2012	СМР		2019-2020	исполнено (перевод на индивидуальное отопление)				1 500 000,00
	3576/12/52/40 от 25.12.2012г.	ул.Пухова, 42	Замена системы холодного водоснабжения ( магистраль, стояки) с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек разбора, установка приборов учета расхода холодной воды	01.10.2012	СМР	800 000,00	2030
		ул.Пухова, 42	Замена системы электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков с установкой светильников и выключателей на этажах.	01.10.2012	СМР	700 000,00	2030
Решение суда от 28.06.2011		ул.Московская, 113	Разработка ПСД на кап. Ремонт дома	01.10.2012			2014	исполнено				221 754,00					1 135 276,50	6 556 824,66
		ул.Московская, 113	Ремонт цоколя, отмостки	01.10.2012		250 000,00	2021
		ул.Московская, 113	Ремонт фасада (утепление торцевых стен)	01.10.2012			2020	исполнено				1 682 770,80
		ул.Московская, 113	Ремонт бетонных козырьков над входами в подъезды под номерами 1, 2, 3, 4.	01.10.2012	ПСД, СМР	150 000,00	2021
		ул.Московская, 113	Ремонт балконных плит в кол-ве 20 шт.	01.10.2012	ПСД, СМР	1 000 000,00	2021				сумма учтена в эл.
		ул.Московская, 113	Замена системы водоотведения (канализации)	01.10.2012		800 000,00	2030
		ул.Московская, 113	Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы. Замена магистральных и стояковых трубопроводов данной системы, с установкой общедомового прибора учета	01.10.2012	перечень 2014-2016 годы	480 000,00	2030
		ул.Московская, 113	Замена трубопроводов системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов под номерами 1, 2,3, 4 , с установкой общедомовго прибора учета	01.10.2012		8 000 000,00	2030
		ул.Московская, 113	Замена системы электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков	01.10.2012	ПСД, СМР		2015	исполнено				385 031,64
		ул.Московская, 113	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня.	01.10.2012	перечень 2014-2016 годы		2015	исполнено				531 588,00
Решение суда от 14.09.2011 № 2-6287/2011		ул.Билибина, 52	Обязать УГХ обеспечить проведение капитального ремонта конструктивных и инженерных систем в срок до 01.11.2012 года:	01.11.2012	ПСД МКУ исполнено		2015	ПСД исполнено					Специальный счёт
		ул.Билибина, 52	Ремонт фасада (окраска)	01.11.2012			2014	исполнено				381 528,55
		ул.Билибина, 52	Ремонт межпанельных швов	01.11.2012		1 000 000,00	2029
		ул.Билибина, 52	Ремонт цоколя	01.11.2012		250 000,00	2029
		ул.Билибина, 52	Ремонт отмостки	01.11.2012			2029
		ул.Билибина, 52	Ремонт балконных плит в квартирах 8,12,13,19,34,57,48,68,72,67	01.11.2012		500 000,00	2029
		ул.Билибина, 52	Замена оконных блоков в подъездах № 1,2,3.4	01.11.2012		400 000,00	2030
		ул.Билибина, 52	Замена системы водоотведения (канализации)	01.11.2012			2019	исполнено				639 057,33
		ул.Билибина, 52	Замена системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы	01.11.2012			2019	исполнено				354 462,23
		ул.Билибина, 52	Замена трубопровода системы центрального отопления (магистраль, стояки), включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов	01.11.2012			2019	исполнено				11 331 989,86
		ул.Билибина, 52	Замена электроснабжения дома с переводом существующей сети напряжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояков проводов и вводно распределительного устройства, щитков	01.11.2012		800 000,00	2032
		ул.Билибина, 52	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения	01.11.2012		450 000,00	2032
Решение суда от 29.08.2011 № 2-4880/2011		ул.П.Свободы, 4	Обязать УГХ обеспечить проведение капитального ремонта конструктивных и инженерных систем :				2015	ПСД исполнено					Специальный счёт
		ул.П.Свободы, 4	Замена кровли в срок до 30.11.2011	30.11.2011		3 992 798,40	2020
		ул.П.Свободы, 4	В срок до 30.06.2012 года в подъездах дома-восстановление цементной стяжки и железнение всех лестничных площадок, замена деревянных оконных заполнений в подъездах.	30.06.2012		1 800 000,00	2028
		ул.П.Свободы, 4	Замена балконной плиты в квартире № 32	30.06.2012		50 000,00	2024
		ул.П.Свободы, 4	Разработка ПСД на кап. Ремонт инженерных систем (канализации, ХВС, ЦО)				2019	исполнено				150 502,74
		ул.П.Свободы, 4	Замена системы холодного водоснабжения, включая запорную и водоразборную арматуру	30.06.2012			2019	исполнено				414 264,56
		ул.П.Свободы, 4	Замена системы центрального отопления, включая отопительные приборы, арматуру, систему отопления лестничных клеток, тепловые узлы	30.06.2012			2019	исполнено				8 066 401,90
		ул.П.Свободы, 4	Замена труб канализации по подвалу, а также опор и подвесов труб, обеспечивающих нормативный уклон труб	30.06.2012			2019	исполнено				86 054,96
		ул.П.Свободы, 4	Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая вводно-распределительное устройство, сети питания квартир и дежурного освещения мест общего пользования, поэтажные щитки	30.06.2012		1 200 000,00	2026
		ул.П.Свободы, 4	Утепление торцевых стен дома	30.06.2012		1 900 000,00	2024
		ул.П.Свободы, 4	Оштукатуривание и покраска цоколя, ремонт продухов	30.06.2012			2024
		ул.П.Свободы, 4	Устройство отмостки и ремонт приямков	30.06.2012		250 000,00	2024
	2812/12/52/40 от 14.11.2012г.	ул.П.Свободы, 4	ремонт входов в подвал, в т.ч. замена кровли	30.06.2012		250 000,00	2024
	2340/11/52/40 от 25.10.2011г.	ул.П.Свободы, 4	Капитальный ремонт асфальтового покрытия и пешеходно-транспортной дороги вдоль подъездов дома № 4 по ул.п.свободы до ул.Билибина и Пухова, а также устройство асфальтового покрытия пешеходных дорог к остановке общественного транспорта на ул.Московской и детскому саду "Ивушка", проходящие между домами № 4 и № 6 по ул.П.Свободы - с одной стороны и между домами № 4 по ул.П.свободы и № 28 по ул.Билибина - с другой стороны с установкой бордюрного камня, а также устройство наружных водоотливных бетонированных канав вдоль пешеходных дорог между домами ; 4 и ;№ 6 по ул.П.Свободы и между домами № 4 по ул.П.Свободы и № 28 по ул.Билибина до остановки общественного транспорта на ул.Московской и до детского сада "Ивушка". работы по устройству пешеходных дорог и водоотливных канав выполнить в соответствии с документацией, разработанной проектной организацией	30.06.2012		700 000,00	2026
Решение суда от 17.08.2011		ул.Плеханова, 73 (памятник истории и культуры, федерального снабжения)	Обязать УГХ обеспечить проведение капитального ремонта дома в срок до 01.06.2012	01.06.2012				аварийный					МБУ «СЖО»	Постановление от 12.08.2016 № 993- пи Реконструкция
Решение суда от 13.07.2011 № 2-5273/1/2011 (решение вступило в законную силу 29.07.2011)		1-й пер.Карьерный, 2	Обязать УГХ в срок до 01.06.2012 обеспечить проведение капитального ремонта следующих конструктивных частей и инженерных систем дома:	01.06.2012					МБУ «СЖО»	Постановление от 01.07.2014 № 8190-пи СНОС
		1-й пер.Карьерный, 2	Отмостки	01.06.2012	СМР			аварийный
		1-й пер.Карьерный, 2	Цоколя	01.06.2012	СМР
		1-й пер.Карьерный, 2	Фасада	01.06.2012	СМР
		1-й пер.Карьерный, 2	Чердачного перекрытия	01.06.2012	СМР
		1-й пер.Карьерный, 2	Шиферной кровли с частичной заменой стропильной системы и обрешетки	01.06.2012	СМР
		1-й пер.Карьерный, 2	Электроснабжения	01.06.2012	СМР
	604/12/52/40 от 02.05.2012г.	1-й пер.Карьерный, 2	Асфальтового покрытия дворовой территории	01.06.2012	СМР
Решение суда от 05.09.2011		ул.Достоевского, 57	Обязать УГХ в срок до 31.12.2012 года обеспечить проведение капитального ремонта кровли	31.12.2012	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				1 557 314,44
Решение суда от 08.09.2011 №2-6194/1/11 (вступило в силу 04.10.2011)		ул.Пухова, 15	Разработка ПСД на кап. Ремонт дома	04.10.2012			2015	исполнено				69 168,57					165 303,83	961 500,84
		ул.Пухова, 15	Ремонт фасада	04.10.2012	СМР	4 000 000,00	2030
		ул.Пухова, 15	ремонт отмостки и приступка у входа в подъезд	04.10.2012	СМР		2030
		ул.Пухова, 15	ремонт цоколя	04.10.2012	СМР		2030
		ул.Пухова, 15	Ремонт тамбура, отделка подъезда, ремонт полов и ступеней в подъезде, замену оконного блока в подъезде, замену тамбурной двери	04.10.2012	СМР	400 000,00	2030
		ул.Пухова, 15	Замену системы холодного водоснабжения с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей все системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы водоснабжения	04.10.2012	перечень 2013-2015 годы (исполнено)		2013	исполнено				77 861,73
		ул.Пухова, 15	замена системы отопления	04.10.2012	перечень 2014-2016 годы. Договор заключен. Работы ведутся.		2016	исполнено				865 830,96
		ул.Пухова, 15	ремонт системы газоснабжения	04.10.2012			2016	исполнено				841 567,66
		ул.Пухова, 15	Замену электроснабжения дома-магистральных проводов, стояковых проводов, вводоно-распределительного устройства и щитков	04.10.2012	перечень 2014-2016 годы. Договор заключен. Работы ведутся.		2015	исполнено				59 558,00
		ул.Пухова, 15	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня	04.10.2012				исполнено УГХ
Решение суда от 08.07.2011 № 2-4303/1/2011 (вступило в силу 26.07.2011) Исполнительное производство окончено 2019 год 02.08.2019		ул.Билибина, 48, корп.1	Обязать УГХ в срок до 01 января 2012 года обеспечить проведение капитального ремонта конструктивных частей жилого дома:	01.01.2012			2015	мку					Исполнительное производство окончено 02.08.2019
		ул.Билибина, 48, корп.1	Ремонт кровли, в том числе замена кровельного покрытия, металлического покрытия парапетов, свесов, восстановление кирпичной кладки парапетов, восстановление дымовентиляционных каналов, ремонт карнизных плит	01.01.2012	(исполнено)		2013	исполнено			2013	517 616,44
		ул.Билибина, 48, корп.1	ремонт цоколя	01.01.2012			2019	исполнено				2 961 847,34
		ул.Билибина, 48, корп.1	Ремонт фасада, в том числе утепление стен, штукатурно-малярные работы	01.01.2012	СМР		2019	исполнено
Решение суда от 11.01.2007 № 2-0454		ул.К.Либкнехта, 11	Производство капитального ремонта надбалконных козырьков с осуществлением гидроизоляции в квартирах №№ 34, 48, 65		исполнено в 2007 году		2007	исполнено				нет сведений
Решения суда от 01.12.2011 № 2-8853/1/11		ул.Калинина, 18	Ремонт кровли и газоходов	01.12.2012	перечень 2014исполнено		2014	исполнено				1 294 298,87					Специальный счёт
		ул.Калинина, 18	Замена системы центрального отопления, включая нагревательные приборы.	01.12.2012	перечень 2014 исполнено		2014	исполнено				3 428 921,11
		ул.Калинина, 18	Установка прибора учета тепловой энергии	01.12.2012			2018	исполнено				184 852,80
		ул.Калинина, 18	Замена стояков холодного водоснабжения до точек водоразбора,	01.12.2012	перечень 2014исполнено		2015	исполнено				912 777,07
		ул.Калинина, 18	Установка прибора учета расхода холодной воды	01.12.2012	перечень 2014-2016 годы.	57 000,00	2032
		ул.Калинина, 18	Капитальный ремонт балконов	01.12.2012	ПСД	1 200 000,00	2032
		ул.Калинина, 18	замена системы канализации в подвале и стояков по квартирам	01.12.2012	перечень 2012-2014 годы		2013	исполнено				328 674,02
		ул.Калинина, 18	замена системы электроснабжения по подвалу и до квартир с заменой ВРУ и электрощитов	01.12.2012	перечень 2014-исполнено		2014	исполнено				706 594,59
		ул.Калинина, 18	Замена козырьков над входами в подъезды	01.12.2012	ПСД	200 000,00	2032
		ул.Калинина, 18	ремонт подъездов;	01.12.2012	перечень 2014-2016 годы.	1 400 000,00	2032
		ул.Калинина, 18	Замена оконных блоков в подъездах.	01.12.2012	перечень 2014-2016 годы.		2017	исполнено				235 257,87
		ул.Калинина, 18	Ремонт подвала и спуска в подвалы 1 и 2 подъездов	01.12.2012		450 000,00	2032
		ул.Калинина, 18	Ремонт отмостки	01.12.2012	перечень 2014-исполнено		2014	исполнено				190 824,13
		ул.Калинина, 18	Ремонт цоколя	01.12.2012		350 000,00	2032
		ул.Калинина, 18	Заделка трещины в кирпичной кладке в р-не квартир №№ 18 и 19 по фасаду.	01.12.2012		200 000,00	2032
Решение суда от 17.02.2006	42/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.Болотникова, 8 (серия 1-335)	Капитальный ремонт балконов квартир №№ 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и восстановление балконов квартир №№ 36, 40, 53 дома № 8 по ул.Болотникова.	01.12.2006	перечень 2006 года		2006	исполнено				нет сведений
Решение суда от 11.12.2008 № 2-7430/2008		ул.М.Жукова, 39 (серия 1-335)	Взыскать с УГХ денежные средства за капитальный ремонт шиферной кровли и замену внутридомовой системы центрального отопления в сумме 1 млн.428 тыс.429 руб.64 копейки. Обязать ООО Управляющая компания " Московский район" зачислить на лицевой счет дома средства.					исполнено				1 428 429,64					1 534 411,62	9 185 182,20
Решение суда от 07.06.2007 № 2-2642/2007		ул.М.Жукова, 39 (серия 1-335)	Произвести комплексный капитальный ремонт дома № 39 по ул.М.Жукова.	31.12.2008	перечень 2007г. (исполнено - обследование, проект) 2014г. - замена ХВС, ЦО, эл., ВО, ремонт фасада, кровли		2014	исполнено				200 000,00
		ул.М.Жукова, 39 (серия 1-335)	ремонт кровли	31.12.2008			2014	исполнено				4 736 748,94
		ул.М.Жукова, 39 (серия 1-335)	ремонт фасада	31.12.2008			2014	исполнено				591 759,24
		ул.М.Жукова, 39 (серия 1-335)	ремонт балконов	31.12.2008		1 500 000,00	2021
		ул.М.Жукова, 39 (серия 1-335)	Ремонт системы ХВС	31.12.2008			2014	исполнено				910 386,24
		ул.М.Жукова, 39 (серия 1-335)	замена системы канализации	31.12.2008			2014	исполнено				210 183,00
		ул.М.Жукова, 39 (серия 1-335)	замена системы центрального отопления	31.12.2008			2014	исполнено				2 860 300,39
	56/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.М.Жукова, 39 (серия 1-335)	Ремонт системы электроснабжения	31.12.2008			2014	исполнено				1 071 043,91
		ул.М.Жукова, 39 (серия 1-335)	Ремонт подъездов	31.12.2008			2015	исполнено				658 112,89
Решение суда от 11.04.2007 № 2-1504/07		ул.Чехова, 7 (серия 1-335)	Произвести комплексный капитальный ремонт дома № 7 по ул.Чехова.	31.12.2008	перечень 2009 года (разработана ПСД);					МБУ «СЖО»		1 479 459,06	9 132 383,27
		ул.Чехова, 7 (серия 1-335)	ремонт крыши	31.12.2008		6 622 345,20	2020
		ул.Чехова, 7 (серия 1-335)	ремонт фасада, надподъездных козырьков (4 шт.), межпанельных швов, цоколя,балконных плит, замена оконных блоков в подъездах	31.12.2008		12 141 745,20	2021
		ул.Чехова, 7 (серия 1-335)	Ремонт системы холодного водоснабжения	31.12.2008		1 500 000,00	2022
		ул.Чехова, 7 (серия 1-335)	ремонт системы канализации	31.12.2008		1 300 000,00	2022
		ул.Чехова, 7 (серия 1-335)	ремонт системы центрального отопления	31.12.2008		9 000 000,00	2023
	48/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.Чехова, 7 (серия 1-335)	ремонт системы электроснабжения	31.12.2008		1 800 000,00	2024
		ул.Чехова, 7 (серия 1-335)	ремонт подъездов	31.12.2008		2 000 000,00	2026
Решение суда от 22.08.2008 № 2-25443/2008		ул.Чехова, 17 ( серия 1-335)	Произвести капитальный ремонт дома № 17 по ул.Чехова.	31.12.2009	СМР		2015					1 094 874,32	6 629 057,33
		ул.Чехова, 17 ( серия 1-335)	капитальный ремонт крыши	31.12.2009		6 600 000,00	2020
		ул.Чехова, 17 ( серия 1-335)	Ремонт фасада, балконных плит, отмостки	31.12.2009		9 000 000,00	2021
		ул.Чехова, 17 ( серия 1-335)	ремонт системы электроснабжения	31.12.2009		1 500 000,00	2022
		ул.Чехова, 17 ( серия 1-335)	Ремонт системы холодного водоснабжения	31.12.2009		1 600 000,00	2023
		ул.Чехова, 17 ( серия 1-335)	Ремонт системы канализации	31.12.2009		1 400 000,00	2023
	1378/13/52/40 от 11.04.2013г.	ул.Чехова, 17 ( серия 1-335)	ремонт системы центрального отопления	31.12.2009		7 000 000,00	2023
		ул.Чехова, 17 ( серия 1-335)	Ремонт подъездов	31.12.2009		1 700 000,00	2025
Решение суда от 20.10.2011 АВАРИЙНЫЙ		ул.Георгиевская, 6 (памятник культуры)	капитальный ремонт фасада, включая работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, заделку сквозных трещин кирпичных стен, восстановление штукатурного и окрасочного слоев цоколя и фасада	31.12.2012	перечень 2014-2016г. (обследование строительных конструкций)			аварийный				114 581,59				Постановление от 01.03.2018 № 1903-пи РЕКОНСТРУКЦИЯ
		ул.Георгиевская, 6 (памятник культуры)	замена козырька над входом в подъезд с обеспечением гидроизоляции по примыканиям козырька к стене дома	31.12.2012
		ул.Георгиевская, 6 (памятник культуры)	капитальный ремонт отмостки и асфальтового покрытия дворовой территории с установкой бардюрного камня и обеспечением естественного водослива от подъезда дома	31.12.2012
		ул.Георгиевская, 6 (памятник культуры)	Капитальный ремонт крыши, включая работы по полной замене кровельного покрытия, работы по замене стропил и обрешетки; работы по ремонту газоходов и вентиляционных каналов, восстановление системы наружного водоотвода	31.12.2012
		ул.Георгиевская, 6 (памятник культуры)	Капитальный ремонт перекрытий	31.12.2012
		ул.Георгиевская, 6 (памятник культуры)	Капитальный ремонт внутренней отделки подъезда, восстановление штукатурного и окрасочного слоев стен и потолков, восстановление полов при входе в подъезд и на лестничной клетке, замена входной двери в подъезд и оконных рам в подъезде	31.12.2012
		ул.Георгиевская, 6 (памятник культуры)	капитальный ремонт системы канализации дома, включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона	31.12.2012
		ул.Георгиевская, 6 (памятник культуры)	капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию труб холодного водоснабжения на вводе в дом, а также установку общедомового учета потребления холодной воды	31.12.2012
	531/12/52/40 от 17.04.2012г	ул.Георгиевская, 6 (памятник культуры)	капитальный ремонт системы отопления, включая замену замену отопительных котлов (АОГВ) с применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из металлопластика	31.12.2012
		ул.Георгиевская, 6 (памятник культуры)	капитальный ремонт системы энергоснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно-распределительного устройства, восстановление сети освещения мест общего пользования с установкой щитков и выключателей, а также установку общедомового прибора учета электроэнергии	31.12.2012
Решение суда от 28.07.2011 № 2-5086/1/2011 (решение вступило в законную силу 02.09.2011)		ул.Московская, 219 (серия 1-335)	Ремонт шиферной кровли	01.08.2012	не исполнено	4 574 360,40	2021					1 457 799,43	9 349 776,57
		ул.Московская, 219 (серия 1-335)	ремонт фасада	не определен	не исполнено	7 251 415,20	2022
		ул.Московская, 219 (серия 1-335)	ремонт балконов	не определен	не исполнено		2022
		ул.Московская, 219 (серия 1-335)	ремонт отмостки	не определен	не исполнено	300 000,00	2029
		ул.Московская, 219 (серия 1-335)	ремонт цоколя	не определен	не исполнено		2029
		ул.Московская, 219 (серия 1-335)	ремонт надподъездных козырьков	не определен	исполнено	100 000,00	2029
		ул.Московская, 219 (серия 1-335)	ремонт системы электроснабжения	не определен	не исполнено	1 684 000,00	2030
		ул.Московская, 219 (серия 1-335)	ремонт системы холодного водоснабжения	не определен	не исполнено	1 320 000,00	2030
	795/12/52/40 от 04.06.2012г.	ул.Московская, 219 (серия 1-335)	Ремонт системы водоотведения	не определен	не исполнено	1 337 000,00	2030
		ул.Московская, 219 (серия 1-335)	ремонт системы теплоснабжения	не определен	не исполнено	5 890 000,00	2030
Решение суда от 15.09.2011 № 2-6382/2011		ул.Нефтебаза, 4	замена кровли	01.08.2012	перечень 2012-2014 годы (исполнено)		2012	исполнено				622 513,09					Специальный счет
		ул.Нефтебаза, 4	очистка наружных поверхностей панелей, заделка разрушенных участков бетонного покрытия панелей, ремонт межпанельных швов, утепление торцевых панелей, покраска панелей	01.08.2012		5 000 000,00	2026
		ул.Нефтебаза, 4	ремонт продухов, установка на продухи заглушек	01.08.2012			2026
		ул.Нефтебаза, 4	ремонт цоколя (штукатурка и окраска)	01.08.2012			2026
		ул.Нефтебаза, 4	Устройство отмостки, приямков	01.08.2012			2011	исполнено				нет сведений
		ул.Нефтебаза, 4	замена системы холодного водоснабжения	01.08.2012	перечень 2014-2016 годы	800 000,00	2022					405 684,02
		ул.Нефтебаза, 4	Разработка ПСД на кап. Ремонт ЦО	01.08.2012			2019	исполнено				77 349,71
		ул.Нефтебаза, 4	замена центрального отопления, включая арматуру, внутриквартирную разводку и отопительные батареи (радиаторы) в квартирах и на лестничных площадках	01.08.2012			2019	исполнено				8 192 525,16
		ул.Нефтебаза, 4	ремонт труб канализации 5-го этажа и замена трубопровода по подвалу, включая подвески и опоры для обеспечения нормативного уклона	01.08.2012	перечень 2012-2014 годы		2013	исполнено				200 798,00
	928/12/52/40 от 02.07.2012г.	ул.Нефтебаза, 4	замена внутридомовой системы электроснабжения, включая вводно-распределительное устройство, сети питания квартир, освещения мест общего пользования, в том числе при входе в подъезды, щитки	01.08.2012		950 000,00	2024
		ул.Нефтебаза, 4	капитальный ремонт асфальтового покрытия дворовой территории и пешеходно-транспортной дороги вдоль дома с установкой бордюрного камня и обеспечением естественного водослива от подъездов дома	01.08.2012			2014	исполнено через УГХ
Решение суда от 15.09.2011 № 2-5638/1/2011 (с учетом доп.решения от 30.11.2011)		ул.Телевизионная, 13 (серия 1-335)	ремонт межпанельных швов	01.11.2012	СМР	1 200 000,00	2029					667 005,19	448 994,17
		ул.Телевизионная, 13 (серия 1-335)	ремонт цоколя	01.11.2012	СМР	300 000,00	2029
		ул.Телевизионная, 13 (серия 1-335)	ремонт тамбуров, подъездов (отделка) № 1 и № 2, ремонт пола лестничных маршей и площадок, замена оконных блоков в подъездах № 1, 2	01.11.2012	СМР	800 000,00	2029
		ул.Телевизионная, 13 (серия 1-335)	Замена системы водоотведения (канализации)	01.11.2012	СМР	500 000,00	2021
		ул.Телевизионная, 13 (серия 1-335)	замена системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентелей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка прибора учета расхода холодной воды	01.11.2012	СМР	1 600 000,00	2021
		ул.Телевизионная, 13 (серия 1-335)	замена трубопровода системы центрального отопления (магистраль, стояки), включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентелей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов и установкой приборов учета расхода тепловой энергии с изготовлением проектно-сметной документации	01.11.2012	СМР	3 000 000,00	2030
	480/12/52/40 - 03.04.2012г.	ул.Телевизионная, 13 (серия 1-335)	замена электроснабжения дома - выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояков проводов и вводно-распределительного устройства и щитков, установить счетчики электрической энергии	01.11.2012	СМР	600 000,00	2030
		ул.Телевизионная, 13 (серия 1-335)	капитальный ремонт балконных плит в количестве 10 штук в квартирах № 6, 12, 16, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 38	01.11.2012	СМР	500 000,00	2029
Решение суда от 22.04.2011 № 2/3209/1/11 (вступило в силу 17.05.2011)		ул.Ленина, 38 (серия 1-335)	Провести капитальный ремонт крыши, включая замену всех стропил, обрешетки, шиферной кровли, водосточных труб	01.07.2012	СМР		2015	исполнено				1 119 192,00					Специальный счёт
		ул.Ленина, 38 (серия 1-335)	ремонт козырьков над подъездами	01.07.2012	СМР	8 000 000,00	2028
		ул.Ленина, 38 (серия 1-335)	ремонт наружных стен дома, фасада, включая очистку поверхностией панелей от потеков и загрязнений, заделку разрушенных участков бетонного покрытия панелей, ремонт межпанельных швов - 100%, утепление всех торцевых панелей дома, замену водоотливов на всех оконных проемах дома, включая жилые помещения, покраска панелей	01.07.2012	СМР		2028
		ул.Ленина, 38 (серия 1-335)	капитальный ремонт цоколя, отмостки	01.07.2012	СМР		2028
		ул.Ленина, 38 (серия 1-335)	ремонт системы центрального отопления, включая замену внутриквартирных труб, отопительных приборов (радиаторов), полотенцесушителей, востановление отопления лестничных клеток, замену тепловых узлов	01.07.2012	СМР	8 500 000,00	2031
		ул.Ленина, 38 (серия 1-335)	ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубы и арматуры внутриквартирной разводки до точек водоразбора	01.07.2012	СМР	1 800 000,00	2030
		ул.Ленина, 38 (серия 1-335)	ремонт системы водоотведения (канализации) по подвалу включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона	01.07.2012	СМР	1 700 000,00	2030
		ул.Ленина, 38 (серия 1-335)	Ремонт системы электроснабжения, включая силовую и световую электропроводку, ВРУ, электрощиты, индивидуальные приборы учета электроэнергии.	01.07.2012	СМР	1 300 000,00	2027
		ул.Ленина, 38 (серия 1-335)	ремонт подъездов, в том числе восстановление полов (площадок) и внутренних дверей тамбуров, замены всех оконных рам на лестничных клетках, восстановление штукатурного и покрасочного слоя стен и потолков	01.07.2012	СМР	1 510 000,00	2034
		ул.Ленина, 38 (серия 1-335)	ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и обеспечением естественного водослива от подъездов дома	01.07.2012	СМР	700 000,00	2035
		ул.Ленина, 38 (серия 1-335)	благоустройство придомовой территории, включая восстановление ограждений газонов у подъездов дома, восстановление детской и бельевой площадок с установкой ограждения вокруг детской и бельевой площадок и зеленой зоны двора	01.07.2012	СМР		2035
Решение суда от 06.07.2011 № 2-4074/1/11		ул.Пролетарская, 110	утепление стен (включая восстановление разрушенных межпанельных швов)	30.10.2011	2014г. - разработка проекта на утепление		2018	исполнено				6 998 757,00
		ул.Пролетарская, 110	замена козырьков над балконами 5-х этажей	30.10.2011	ПСД СМР		2018	исполнено
		ул.Пролетарская, 110	замена козырьков над входами в подъезды	30.10.2011	СМР		2018	исполнено				37 241,98
		ул.Пролетарская, 110	Установка оконных стеклопакетов на лестничных клетках	30.10.2011			2017	исполнено				355 867,00
		ул.Пролетарская, 110	замена системы горячего водоснабжения (с использованием труб металлопластика )	30.10.2011	СМР	479 856,00	2020
		ул.Пролетарская, 110	замена труб системы центрального отопления (включая замену радиаторов, запорной арматуры и вентилей в подвале, труб и радиаторов отопления подъездов) с использованием труб из металлопластика и установкой приборов учета	30.10.2011	СМР		2018	исполнено				5 318 000,40
		ул.Пролетарская, 110	Ремонт системы электроснабжения дома, а именно замена магистральных и стояковых проводов, а также вводного распределительного устройства и щитков, с выполнением в подвальном помещении освещения напряжением 36 вольт),	30.10.2011	СМР		2013	исполнено, кроме подвала				169 069,00
		ул.Пролетарская, 110	Установка прибора учета потребления электроэнергии на входе в дом	30.10.2011	СМР		2013	исполнено
	2610/11/52/40 от 13.12.2011г.	ул.Пролетарская, 110	Освещение подвального помещения	30.10.2011		143 100,00	2020
		ул.Пролетарская, 110	ремонт сооружений детской площадки (включая сооружение для сушки белья), расположенного при доме в границах сформированного земельного участка, согласно ортофотоплану и кадастровому описанию участка	30.10.2011	ПСД (КРОМЕ СУШИЛКИ ДЛЯ БЕЛЬЯ)	450 000,00	2021
Заочное решение суда от 02.08.2011 № 2-5422/1/2011		ул.Чичерина, 21	ремонт цоколя	01.10.2012	СМР	5 000 000,00	2024					643 471,66	4 620 687,86
		ул.Чичерина, 21	ремонт фасада	01.10.2012	СМР		2024
		ул.Чичерина, 21	ремонт балконных плит - 9 шт, с изготовлением проектно-сметной документации	01.10.2012	СМР	450 000,00	2024				сумма учтена в эл.
		ул.Чичерина, 21	ремонт отмостку	01.10.2012	СМР	200 000,00	2024
		ул.Чичерина, 21	ремонт кровли, в т.ч. Замена водосточной системы, вынос фановых труб за кровельное покрытие, ремонт слуховых окон (5 шт.), ремонт труб вентканалов	01.10.2012	СМР	5 792 529,60	2020
		ул.Чичерина, 21	ремонт труб вентканалов (квартир	01.10.2012			2019	исполнено				246 574,00
		ул.Чичерина, 21	замена тамбурных дверей и техподполья, входов в подвал (4 шт.), входных ступеней входов в подъезды	01.10.2012	СМР	350 000,00	2027
		ул.Чичерина, 21	замена системы холодного водоснабжения	01.10.2012		1 500 000,00	2027
		ул.Чичерина, 21	замена трубопровода системы центрального отопления (стояки, магистраль), включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентелей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов 1,2, 3, 4	01.10.2012	СМР	8 000 000,00	2025
		ул.Чичерина, 21	замена системы канализации (стояки)	01.10.2012	СМР	1 300 000,00	2027
	277/12/52/40 от 27.02.2012г.	ул.Чичерина, 21	Замена электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно распределительного устройства и щитков, с изготовлением проектно-сметной документации	01.10.2012	СМР	1 100 000,00	2027					182 434,00
		ул.Чичерина, 21	ремонт асфальтового покрытия	01.10.2012		700 000,00	2027
Решение суда от 26.10.2011 № 2-8086/1/2011		ул.Инженерная, 10/5	ремонт фасада, карниза	01.10.2012	ПСД 2014	2 300 000,00	2027					МБУ «СЖО»		259 488,01	1 507 301,23
		ул.Инженерная, 10/5	ремонт балконных плит (5 шт)	01.10.2012	СМР	250 000,00	2027				сумма учтена в эл.
		ул.Инженерная, 10/5	ремонт отмостки	01.10.2012	СМР	200 000,00	2027
		ул.Инженерная, 10/5	ремонт кровли, стропил, мауэрлата, обрешетки, слуховых окон, труб вентканалов и дымоходов (4 шт)	01.10.2012	СМР	3 000 000,00	2026
		ул.Инженерная, 10/5	ремонт подъездов с заменой оконных (2 шт) и дверных (2 шт) блоков	01.10.2012	СМР	800 000,00	2027
		ул.Инженерная, 10/5	ремонт системы водоотведения (канализации)	01.10.2012	СМР	350 000,00	2031
		ул.Инженерная, 10/5	ремонт системы холодного водоснабжения с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, запорной арматуры и вентилей всей системы с заменой магистральных и стояковых трубопроводов	01.10.2012	СМР	400 000,00	2031
	5392/13/52/40 от 01.10.2013г.	ул.Инженерная, 10/5	ремонт системы центрального отопления с заменой трубопровода, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентелей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов	01.10.2012	СМР	2 000 000,00	2028
		ул.Инженерная, 10/5	модернизация (ремонт) электроснабжения дома (выполнение перевода существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов, вводно-распределительного устройства и щитков)	01.10.2012	СМР	400 000,00	2030
Решение суда от 13.07.2011 № 2-5272/1/11		ул.Гвардейская, 8	ремонт отмостки	01.10.2012	ПСД 2014 СМР	250 000,00	2027					МБУ «СЖО»		380 003,35
		ул.Гвардейская, 8	разработка ПСД на кап. Ремонт дома				2015	исполнено				66 206,68
		ул.Гвардейская, 8	ремонт кровли, в том числе вентканалов и дымоходов	01.10.2012	СМР	4 500 000,00	2027
		ул.Гвардейская, 8	ремонт внутридомовой системы водоотведения (канализации)	01.10.2012	СМР	400 000,00	2030
		ул.Гвардейская, 8	ремонт подъездов 1, 2, 3, 4, 5 (отделка) с заменой оконных рам (блоков) на лестничных клетках	01.10.2012	СМР	600 000,00	2033
		ул.Гвардейская, 8	ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, заменой стояков в квартирах до первого отключающего устройства и с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета расхода холодной воды	01.10.2012	СМР	500 000,00	2031
		ул.Гвардейская, 8	Разработка ПСД на ремонт системы газоснабжения	01.10.2012			2017	исполнено				83 099,51
		ул.Гвардейская, 8	Разработка ПСД на замену системы отопления	01.10.2012			2017	исполнено				84 491,43
		ул.Гвардейская, 8	Замена системы отопления	01.10.2012	СМР		2016	исполнено			сумма учтена в эл.	1 594 622,93
		ул.Гвардейская, 8	Ремонт системы газоснабжения	01.10.2012			2016	исполнено				1 600 003,28
	1236/12/52/40 от 16.08.2012г.	ул.Гвардейская, 8	ремонт асфальтового покрытия придомовой территории	01.10.2012		600 000,00	2034
		ул.Гвардейская, 8	модернизация (ремонт) электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов, вводно-распределительного устройства и щитков	01.10.2012	СМР	1 100 000,00	2028
Заочное решение суда от 23.08.2011 № 2-6089/1/2011 (вступило в законную силу 10.10.2011)		ул.Пухова, 29	В срок до 01.11.2012 обеспечить проведение капитального ремонта дома по следующим работам:	01.11.2012	СМР					547 058,89
		ул.Пухова, 29	Ремонт кровли, в том числе труб вентканалов и дымоходов, вынос фасонных труб за кровельное покрытие, согласно правилам и нормам	01.11.2012	СМР		2018	исполнено				3 898 111,12
		ул.Пухова, 29	Ремонт отмостки	01.11.2012	СМР	205 000,00	2020
		ул.Пухова, 29	Ремонт фасада, цоколя	01.11.2012	СМР		2018	исполнено				2 012 456,96
		ул.Пухова, 29	Ремонт балконных плит	01.11.2012	СМР		2018	исполнено
		ул.Пухова, 29	Ремонт тамбуров и подъездов	01.11.2012	СМР		2018	исполнено				526 082,94
		ул.Пухова, 29	Ремонт пола лестничных маршей и площадок	01.11.2012	СМР		2018	исполнено
		ул.Пухова, 29	Замена оконных блоков в подъездах	01.11.2012	СМР		2018	исполнено				139 355,64
		ул.Пухова, 29	Замена системы водоотведения (канализация)	01.11.2012	СМР		2018	исполнено				418 138,90
		ул.Пухова, 29	Замена системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы	01.11.2012	СМР		2018	исполнено				481 385,72
		ул.Пухова, 29	Замена трубопровода системы центрального отопления (магистраль, стояки), включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов, установка приборов учета расхода тепловой энергии	01.11.2012	СМР		2018	исполнено				2 274 598,68
		ул.Пухова, 29	Замена электроснабжения дома, перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояков проводов и вводного распределительного устройства и щитков	01.11.2012	СМР		2013	исполнено				392 972,00
		ул.Пухова, 29	Установка счетчиков электроэнергии	01.11.2012	СМР		2013	исполнено
		ул.Пухова, 29	Ремонт асфальтового покрытия	01.11.2012	СМР		2014	исполнено УГХ
Решение суда от 23.05.2011 № 2-3182/1/11 (вступило в законную силу 17.06.2011)		ул.Глаголева, 11	ремонт фасада	01.10.2012	СМР		2019-2020	исполнено				8 304 988,80					1 262 459,24
		ул.Глаголева, 11	ремонт кровли	01.10.2012	СМР	6 332 411,83	2022
		ул.Глаголева, 11	ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4, замена оконных блоков на лестничных клетках	01.10.2012	СМР	1 200 000,00	2033
		ул.Глаголева, 11	замена системы канализации (стояков с выводом фановых труб на кровлю)	01.10.2012	СМР	1 300 000,00	2033
		ул.Глаголева, 11	установка приборов учета холодной воды	01.10.2012	СМР	100 000,00	2033
		ул.Глаголева, 11	замена трубопровода системы центрального отопления (стояковая), включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры с установкой приборов учета расхода тепловой энергии	01.10.2012	СМР	8 000 000,00	2033
		ул.Глаголева, 11	замена системы электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов (с выносом из квартиры на лестничные клетки) и вводно-распределительного устройства	01.10.2012	СМР	1 500 000,00	2033
	7330/15/40052-ИП от 28.04.2015г.	ул.Глаголева, 11	устройство детской площадки	01.10.2012	СМР	450 000,00	2033
		ул.Глаголева, 11	капитальный ремонт труб вентиляционных каналов и дымоходов	01.12.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2012	исполнено			21.05.2012	43 367,00
Заочное решение суда от 12.03.2012		ул.Пролетарская, 39	Капитальный ремонт дома с разработкой проектно-сметной документации на следующие работы:	31.12.2013	СМР		2015	ПСД исполнено					1 876 614,62
		ул.Пролетарская, 39	Ремонт мягкой кровли, ремонт дымовентиляционных оголовков на кровле	31.12.2012		2 116 000,00	2029
		ул.Пролетарская, 39	Ремонт швов, утепление стен	31.12.2012		5 900 000,00	2030
		ул.Пролетарская, 39	Ремонт цоколя	31.12.2012			2030
		ул.Пролетарская, 39	Ремонт отмостки	31.12.2012			2030
		ул.Пролетарская, 39	ремонт козырьков на входах в подъезды	31.12.2012			2030
		ул.Пролетарская, 39	замена магистрали системы центрального отопления с установкой общедомового прибора учета	31.12.2012			2019	исполнено				9 225 542,97
		ул.Пролетарская, 39	замена магистрали горячего водоснабжения с заменой стояков	31.12.2012			2019	исполнено				1 396 378,81
		ул.Пролетарская, 39	замена стояков холодного водоснабжения	31.12.2012			2019	исполнено				620 183,47
	1052/12/52/40 от 06.08.2012г.	ул.Пролетарская, 39	ремонт дворового асфальтового покрытия	31.12.2012		400 000,00	2031
		ул.Пролетарская, 39	замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно-распределительного устройства	31.12.2012		1 100 000,00	2031
Решение суда от 02.03.2012 № 2-1633/1/2012		ул.Чичерина, 8	капитальный ремонт металлической кровли	01.10.2013	СМР	4 500 000,00	2024					748 539,95
		ул.Чичерина, 8	капитальный ремонт фасада	01.10.2013	СМР	3 500 000,00	2025
		ул.Чичерина, 8	Капитальный ремонт балконных плит	01.10.2013	СМР	1 000 000,00	2025
		ул.Чичерина, 8	Капитальный ремонт оконных блоков оконных блоков на площадках подъездов	01.10.2013	СМР	350 000,00	2025
		ул.Чичерина, 8	замена системы центрального отопления	01.10.2013	СМР	3 800 000,00	2027
		ул.Чичерина, 8	замена системы канализации	01.10.2013	СМР	900 000,00	2027
		ул.Чичерина, 8	замена системы электроснабжения (ВРУ, установка прибора учета, замена поэтажных щитков, проводки на скрутках, стояковой разводки, устройство заземления)	01.10.2013	СМР	800 000,00	2027
		ул.Чичерина, 8	ремонт стен подвала	01.10.2013	СМР	300 000,00	2027
Решение суда от 31.10.2011 № 2-6629/1/2011 (вступило в силу 19.01.2012)		ул.Чичерина, 18	Ремонт кирпичной кладки стен, штукатурного и окрасочного слоев стен и цоколя дома	01.10.2012		4 765 292,40	2021					1 131 364,40
		ул.Чичерина, 18	Ремонт (замена) балконов квартир № 6, 14, 15, 16, 23	01.10.2012			2021
		ул.Чичерина, 18	Ремонт (замена) козырька над входом в подъезд № 2 согласно специально разработанной проектной документации	01.10.2012			2021
		ул.Чичерина, 18	Ремонт полов лестничных клеток и ступеней лестниц в подъездах дома (три подъезда)	01.10.2012		400 000,00	2029
		ул.Чичерина, 18	Ремонт входов в подвал - восстановление кирпичной кладки, замена кровли, ремонт ступеней, замена дверей входов	01.10.2012		250 000,00	2029
		ул.Чичерина, 18	замена системы холодного водоснабжения , включая внутриквартирную разводку до точек водоразбора, запорную и водоразборную арматуру	01.10.2012		1 600 000,00	2025
		ул.Чичерина, 18	замена системы центрального отопления, включая отопительные приборы, арматуру и систему отопления лестничных клеток	01.10.2012		3 000 000,00	2027
	359/13/52/40 от 22.01.2013г.	ул.Чичерина, 18	замена системы канализации - стояки, подводы к стоякам от сантех. приборов в жилых помещениях (от ванн, моек, раковин), трубопроводы по подвалу, включая подставки и подвески, обеспечивающие нормативный уклон труб	01.10.2012		1 800 000,00	2028
		ул.Чичерина, 18	замена внутридомовой системы электроснабжения дома, включая вводно-распределительного устройство, сети питания квартир и дежурного освещения мест общего пользования, поэтажные щитки, поквартирные приборы учета электроэнергии (счетчики), провести их подключение и опломбирование	01.10.2012		800 000,00	2026
Решение суда от 06.03.2012 № 2-1980/1/12 (вступило в законную силу 14.05.2012)		ул.Телевизионная, 23	Ремонт козырьков над входами в подъезд	01.03.2013	СМР	250 000,00	2030					253 554,58
		ул.Телевизионная, 23	Ремонт порогов входа в подъезд № 1 и № 2	01.03.2013	СМР	100 000,00	2030
		ул.Телевизионная, 23	Ремонт подъездов (отделка, замена оконных и дверных блоков)	01.03.2013	СМР	600 000,00	2030
	1413/13/52/40 от 08.04.2013г	ул.Телевизионная, 23	ремонт системы холодного водоснабжения, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентелей всей системы, установка приборов учета расхода холодной воды	01.03.2013	СМР	550 000,00	2030
		ул.Телевизионная, 23	замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентелей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов и установкой приборов учета расхода тепловой энергии	01.03.2013	СМР	1 800 000,00	2020
Решение суда от 21.03.2011		ул.Болотникова, 22	Обеспечить ремонт системы электроснабжения, включая ВРУ, сети питания квартир, включая поэтажные электрические щитки, поквартирные приборы учета электрической энергии (счетчикм) с их присоединениями к внутридлмовым ивнутриквартирнымсетям с опломбированием приборов, сеть дежурного освещения мест общего пользования с ее щитками и выключателями.	01.04.2012	исполнено в 2013 году		2013	исполнено				447 843,38					1 118 475,00
	2041/11/52/40 - 22.08.2011г.	ул.Болотникова, 22	замена плиты крыльца в подъезде № 1	01.04.2012	перечень 2014-2016 годы	26 564,99	2025
		ул.Болотникова, 22	Восстановление хозяйственной (бельевой) дворовой площадки	01.04.2012	перечень 2014-2016 годы	70 000,00	2025
Решение суда б/н от 11.07.2011		ул.Герцена, 16 а	Разработка ПСД	30.12.2011			2015	исполнено				81 271,00					76 077,58
		ул.Герцена, 16 а	замена системы канализации	30.12.2011	перечень 2012-2014 годы		2013	исполнено			2013	38 818,39
		ул.Герцена, 16 а	замена системы водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы	30.12.2011	перечень 2012-2014 годы		2013	исполнено			2013	31 041,52
		ул.Герцена, 16 а	замена системы центрального отопления	30.12.2011	перечень 2014		2015	исполнено				277 629,66
		ул.Герцена, 16 а	замена системы электроснабжения	30.12.2011	исполнено в 2013 году		2013	исполнено			2013	123 912,98
		ул.Герцена, 16 а	ремонт кровли	30.12.2011	исполнено в 2013 году		2013	исполнено			2013	487 208,78
		ул.Герцена, 16 а	Ремонт дымоходов	30.12.2011			2013	исполнено
		ул.Герцена, 16 а	ремонт в подъезде (побелка, покраска стен, пола потолка)	30.12.2011	перечень 2014-2016 годы. Подрядчик на выполнение работ не определен.		2015	исполнено				34 260,12
		ул.Герцена, 16 а	восстановление частично сгнившего пола и деревянной перегородки в тамбуре подъезда	30.12.2011			2015	исполнено				34 183,73
		ул.Герцена, 16 а	восстановление отмостки	30.12.2011		100 000,00	2020
		ул.Герцена, 16 а	Ремонт фасада	30.12.2011	перечень 2014-2016 годы.	1 500 000,00	2020
		ул.Герцена, 16 а	восстановление асфальтового покрытия к дому	30.12.2011	перечень 2014-2016 годы.	200 000,00	2020
Решение суда от 15.10.2011 № 2-6827/1/2011		ул.Рылеева, 1/12	Включить в перечнь объектов капитального ремонта на 2011 - 2012 год
		ул.Рылеева, 1/12	капитальный ремонт фасада дома (включая утепление стен, ремонт экранов балконов)	31.12.2012	ПСД, СМР		2015	исполнено				4 587 365,48
		ул.Рылеева, 1/12	ремонт цоколя	31.12.2012			2015	исполнено
		ул.Рылеева, 1/12	ремонт отмостки	31.12.2012	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				107 854,83
		ул.Рылеева, 1/12	ремонт кровли (включая оголовки вентканалов)	31.12.2012	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				534 428,60
		ул.Рылеева, 1/12	замена системы канализации	31.12.2012	перечень 2014-2016 годы. Подрядчик на выполнение работ не определен.		2014	исполнено				49 723,54
		ул.Рылеева, 1/12	замена системы холодного водоснабжения с	31.12.2012	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				65 829,58
		ул.Рылеева, 1/12	замена ситемы горячего водоснабжения с установкой общедомового прибора учета	31.12.2012	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				246 733,54
		ул.Рылеева, 1/12	замена системы отопления	31.12.2012	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				283 312,68
		ул.Рылеева, 1/12	замена системы электроснабжения с установкой общедомового прибора учета	31.12.2012	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				532 424,26
Решение суда № 2-7639/1/11 от 02.11.2011		ул.Труда, 9	Капитальный ремонт кровли	31.12.2012	ПСД, СМР	3 500 000,00	2021					309 095,31
		ул.Труда, 9	Ремонт газоходов и вентканалов	31.12.2012			2016	исполнено				360 141,23
		ул.Труда, 9	Капитальный ремонт подъездов, включая полы и лестничные марши	31.12.2012	ПСД, СМР	400 000,00	2030
		ул.Труда, 9	Замена системы канализации, включая стояки	31.12.2012	перечень 2014-2016 годы. Подрядчик на выполнение работ не определен.	200 000,00	2030
		ул.Труда, 9	замена системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета	31.12.2012	перечень 2012-2014 годы		2013	исполнено				31 494,16
		ул.Труда, 9	Разработка ПСД на замену системы отопления	31.12.2012			2016	исполнено				64 426,96
		ул.Труда, 9	Разработка ПСД на ремонт системы газоснабжения	31.12.2012			2016	исполнено				60 537,38
		ул.Труда, 9	Разработка ПСД на ремонт газоходов и вентканалов	31.12.2012			2016	исполнено				42 493,44
		ул.Труда, 9	замена системы отопления	31.12.2012	ПСД, СМР		2016	исполнено				1 724 008,89
		ул.Труда, 9	ремонт системы газоснабжения	31.12.2012			2016	исполнено				1 705 022,61
		ул.Труда, 9	замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно-распределительного устройства	31.12.2012	перечень 2012-2014 годы		2013	исполнено				269 981,64
		ул.Труда, 9	капитальный ремонт фасада дома	31.12.2012	ПСД, СМР	3 500 000,00	2022
	432/12/52/40 от 26.03.2012г.	ул.Труда, 9	капитальный ремонт отмостки	31.12.2012	ПСД, СМР	200 000,00	2021
		ул.Труда, 9	капитальный ремонт асфальтового покрытия дворовой территории и пешеходно-транспортной дороги вдоль дома с установкой бордюрного камня и обеспечением естественного водослива от подъездов дома	31.12.2012	ПСД, СМР	160 000,00	2030
Решение суда № 2-9393/1/2011 от 13.12.2011 (вступило в силу 31.12.2011)		ул.Воронина, 18 (памятник культуры)	Капитальный ремонт цоколя	01.11.2012	ПСД, СМР	8 705 929,70	2029					44 345,43
		ул.Воронина, 18 (памятник культуры)	Капитальный ремонт фасада с полной заменой штукатурного слоя и полной окраской	01.11.2012	ПСД, СМР		2029
		ул.Воронина, 18 (памятник культуры)	Возведение отмостки	01.11.2012	ПСД, СМР		2029
		ул.Воронина, 18 (памятник культуры)	Капитальный ремонт крыши, в том числе кровли и деревянных конструкций крыши, стропил и обрешетки	01.11.2012	ПСД, СМР		2029
		ул.Воронина, 18 (памятник культуры)	капитальный ремонт пристройки (полная замена пристройки лит.а)	01.11.2012	ПСД, СМР		2029
		ул.Воронина, 18 (памятник культуры)	капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)	01.11.2012	ПСД, СМР	295 801,52	2029
		ул.Воронина, 18 (памятник культуры)	капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентелей всей системы, с заменой стояков в квартирах до первого отключающего устройства и с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета расхода холодной воды	01.11.2012	ПСД, СМР		2029
		ул.Воронина, 18 (памятник культуры)	капитальный ремонт системы отопления АОГВ, с заменой котлов отопления АОГВ, труб отопления, запорной арматуры и вентилей	01.11.2012	ПСД, СМР	969 328,30	2029
	903/12/52/40 от 27.06.2012г.	ул.Воронина, 18 (памятник культуры)	осуществить замену электропроводки, вводно-распределительного устройства и щитков, с установкой приборов учета электроэнергии и перевода существующей сети на повышенное напряжение	01.11.2012	ПСД, СМР	1 148 003,86	2029
		ул.Воронина, 18 (памятник культуры)	капитальный ремонт асфальтового покрытия общедомовой территории	01.11.2012	ПСД, СМР		2029
Решение суда от 28.03.2012 № 2-2881/1/12 (решение вступило в законную силу 11.05.2012)		ул.Труда, 5 Б	Ремонт балконных плит	01.01.2013	СМР	250 000,00	2032					345 871,25
		ул.Труда, 5 Б	ремонт системы водоотведения (канализации)	01.01.2013	СМР	400 000,00	2032
		ул.Труда, 5 Б	ремонт подъездов (отделка, замена оконных и дверных блоков)	01.01.2013	СМР	250 000,00	2032
		ул.Труда, 5 Б	ремонт трубопроводов системы центрального отопления с изготовлением проектной документации, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентелей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов с установкой прибора учета расхода тепловой энергии	01.01.2013	СМР	2 500 000,00	2029
		ул.Труда, 5 Б	модернизация (ремонт) электроснабжения дома (с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно-распределительного устройства и щитков) с изготовлением проектно-сметной документации	01.01.2013	СМР	600 000,00	2030
		ул.Труда, 5 Б	установка коллективного (общедомового) прибора учета электроэнергии	01.01.2013	СМР		2030
Решение суда от 03.11.2011 № 2-7316/1/2011 (вступило в силу 25.11.2011) закрытие исполнительного производсва и решения суда 2018 МКУ «ЦПЭЭ»		ул.Забойная, 1/69	Капитальный ремонт цоколя, включая восстановление штукатурного и окрасочного слоя	25.11.2012	СМР		2018	исполнено				967 067,82				исполнительное производство окончено11.12.2018
		ул.Забойная, 1/69	Капитальный ремонт отмостки	25.11.2012	СМР		2018	исполнено
		ул.Забойная, 1/69	Капитальный ремонт балконов в квартирах №№ 5, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 36	25.11.2012	СМР		2018	исполнено
		ул.Забойная, 1/69	Капитальный ремонт системы ХВС, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию ввода труб ХВС	25.11.2012	СМР		2018	исполнено				167 063,22
		ул.Забойная, 1/69	Капитальный ремонт системы отопления, включая замену трубопроводов и радиаторов с применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов, восстановление отопления на лестничных клетках, восстановление изоляции трубопроводов, замену запорной арматуры	25.11.2012	СМР		2018	исполнено				3 318 268,56
		ул.Забойная, 1/69	Капитальный ремонт системы электроснабжения, с заменой внутренних магистральных проводов и стояковых проводов на модернизированные, заменой вводно-распределительного устройства, восстановление сети освещения мест общего пользования с ее щитками и выключателями	25.11.2012	СМР		2018	исполнено				363 008,12
закрытие исполнительного производства и решения суда 2018 год		ул.М.Жукова, 47 (серия 1-335)	включить многоквартирный дом № 47 по ул.М.Жукова в перечень объектов капитального ремонта	01.08.2012	ПСД, СМР		2015	ПСД исполнено					исполнительное производство окончено 26.04.2018
		ул.М.Жукова, 47 (серия 1-335)	провести обследование инженерных систем и конструктивных элементов дома и изготовить ПСД	01.10.2012	Проверена смета на ЦО, кровлю		2013	обсл. 01/02-131 от 2012 исполнено			2013	213 339,00
		ул.М.Жукова, 47 (серия 1-335)	ремонт фасада, балконные плиты, козырьки	01.09.2013			2017	исполнено				5 255 047,66
		ул.М.Жукова, 47 (серия 1-335)	ремонт цоколя	01.09.2013			2017	исполнено
		ул.М.Жукова, 47 (серия 1-335)	ремонт отмостки	01.09.2013	СМР		2017	исполнено
		ул.М.Жукова, 47 (серия 1-335)	ремонт крыши	01.09.2013			2017	исполнено				3 092 302,10
		ул.М.Жукова, 47 (серия 1-335)	ремонт системы водоотведения (канализации)	01.09.2013			2017	исполнено				563 839,48
		ул.М.Жукова, 47 (серия 1-335)	ремонт системы центрального отопления с заменой радиаторов	01.09.2013			2017	исполнено				4 356 393,49
		ул.М.Жукова, 47 (серия 1-335)	ремонт ХВС	01.09.2013			2017	исполнено				562 795,43
	245/13/52/42 от 12.02.2013г.; 352/13/52/40 от 12.02.2013г.; 358/13/52/40 от 22.01.2013г.	ул.М.Жукова, 47 (серия 1-335)	ремонт электроснабжения	01.09.2013			2017	исполнено				442 732,73
		ул.М.Жукова, 47 (серия 1-335)	ремонт подъездов (отделка, замена оконных и дверных блоков)	01.09.2013			2017	исполнено				862 731,45
Решение суда от 14.03.2012 № 2-2265/1/12 (решение вступило в законную силу 17.04.2012)		ул.Хрустальная, 66	включить дом № 66 по ул.Хрустальная в перечень объектов капитального ремонта	01.07.2012			2015	ПСД исполнено					2 061 232,27
		ул.Хрустальная, 66	обследование конструктивных элементов и инженерного оборудования специализированной организацией с применением лабораторно-инструментальных методов обследования и изготовление проектно-сметной документации	01.10.2012
		ул.Хрустальная, 66	Замена ВРУ, поэтажных щитков, стояковой электропроводки	01.07.2012		1 500 000,00	2022
		ул.Хрустальная, 66	ремонт системы центрального отопления с заменой радиаторов	01.07.2012		6 000 000,00	2024
		ул.Хрустальная, 66	ремонт системы холодного водоснабжения	01.07.2012		1 100 000,00	2025
		ул.Хрустальная, 66	ремонт системы горячего водоснабжения	01.07.2012		1 400 000,00	2025
		ул.Хрустальная, 66	ремонт лестничных клеток (окраска, побелка стен) замена рам на лестничных площадках	01.07.2012		1 200 000,00	2025
		ул.Хрустальная, 66	ремонт кровли	01.07.2012			2019	исполнено				2 182 177,20
	3439/12/52/40 от 30.05.2012г.	ул.Хрустальная, 66	ремонт фасада, утепление стен с торцевых сторон дома	01.07.2012		6 000 000,00	2022
		ул.Хрустальная, 66	востановление отмостки по периметру дома	01.07.2012		300 000,00	2022
Решение суда от 12.04.2012 № 2-2334/1/12 (решение вступило в законную силу 15.05.2012)		пер.Воскресенский, 9 а	изготовление ПСД	01.10.2013			2015	мку					136 001,05
		пер.Воскресенский, 9 а	ремонт кровли, ремонт водосточных труб	01.10.2013			2018	исполнено				1 882 542,50
		пер.Воскресенский, 9 а	Ремонт вытяжных труб,	01.10.2013			2017	исполнено				242 449,22
		пер.Воскресенский, 9 а	ремонт подъезда с заменой окон, ремонт лестничных маршей, пола 1-го этажа подъезда	01.10.2013		350 000,00	2022
		пер.Воскресенский, 9 а	окраска фасада	01.10.2013		3 125 269,20	2020
		пер.Воскресенский, 9 а	обустройство освещения придомовой территории	01.10.2013			2020
	1887/12/52/40 от 13.09.2012г.	пер.Воскресенский, 9 а	замена электропроводки мест общего пользования	01.10.2013		300 000,00	2022	ук
		пер.Воскресенский, 9 а	ремонт асфальтового покрытия	01.10.2013		400 000,00	2022
Решение суда от 21.03.2012 № 2-2889/1/2012 (решение вступило в законную силу 11.05.2012)		ул.Радищева, 6	Ремонт отмостки	01.11.2013	СМР	250 000,00	2032					1 358 704,25
		ул.Радищева, 6	Ремонт кровли	01.11.2013	СМР		2018	исполнено				2 750 223,64
		ул.Радищева, 6	Утепление фасада путем оштукатуривания с 2-го по 5 этажи	01.11.2013	СМР	2 000 000,00	2032
		ул.Радищева, 6	Восстановление входов в подвал подъезд № 1, № 2	01.11.2013	СМР	1 000 000,00	2032
		ул.Радищева, 6	замена почтовых ящиков подъезда № 1, № 2	01.11.2013	СМР		2032
		ул.Радищева, 6	ремонт подъездов № 1, № 2	01.11.2013	СМР		2032
		ул.Радищева, 6	ремонт козырьков над входом подъезды и окраской оконных рам лестничных клеток	01.11.2013	СМР	250 000,00	2032
		ул.Радищева, 6	Замена труб системы ХВС (разводка по подвалу и стояков), включая замену запорной арматуры, вентилей, в том числе установка приборов учета расхода холодной воды	01.11.2013	СМР	1 200 000,00	2031
		ул.Радищева, 6	замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентелей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов и установкой приборов учета расхода тепловой энергии	01.11.2013	СМР	6 000 000,00	2031
		ул.Радищева, 6	модернизация электроснабжения дома (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно распределительного устройства и щитков) сустановкой светильников и выключателей на этажах, установка счетчика электроэнергии	01.11.2013	СМР	1 600 000,00	2031
		ул.Радищева, 6	Асфальтирование придомовой территории с установкой бордюрного камня	01.11.2013	СМР	700 000,00	2031
	389/11/52/40	ул.Радищева, 6	ремонт детской площадки	01.11.2013	СМР		2031
Решение суда от 16.04.2012 № 2-445/1/2012		ул.Дубрава, 10, кв.34	Компенсация ущерба в результате залития в результате несвоевременного проведения работ по ремонту и содержанию дома.		В требованиях к УГХ отказано. Компенсация ущерба возложена на УК.		В требовании отказано. Компенсация ущерба возложена на УГХ
Решение суда от 06.09.2010 № 2-5454/2010		ул.Ленина, 62	Обеспечить проведение капитального ремонта				2015	исполнено					1 649 326,35
		ул.Ленина, 62	Замене трубопровода системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления в подъездах, с обязательным использованием труб из металлопластика и установкой приборов учета расхода тепловой энергии	16.11.2010		5 000 000,00	2022
		ул.Ленина, 62	Ремонту фасада	01.07.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2012	исполнено				1 996 630,00
		ул.Ленина, 62	Утеплению торцевой стены подъезда № 6, оштукатуриванию и покраске стен	01.07.2011	(исполнено)		2012	исполнено
		ул.Ленина, 62	восстановлению кирпичной кладки карнизов (подъезд 1-3)	01.07.2011			2012	исполнено
		ул.Ленина, 62	замене железобетонных козырьков над подъездами № 3-6	01.07.2011	ПСД, СМР		2012	исполнено
		ул.Ленина, 62	ремонту цоколя	01.07.2011	(исполнено)		2012	исполнено
		ул.Ленина, 62	Замене балконных плит в квартирах № 7, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 38, 42, 48, 50, 55, 58, 60, 80, 84	01.07.2011	ПСД, СМР	1 500 000,00	2025
		ул.Ленина, 62	ремонт отмостки с внешней стороны дома по ул.Ленина между подъездами № 3-6	01.07.2011	перечень 2011 года		2012	исполнено				18 976,00
		ул.Ленина, 62	Ремонту крыши, в том числе стропил, обрешетки, желобов и свесов, дымовентиляционных труб подъездов № 3-6	01.07.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2012	исполнено			01.06.2012	2 510 895,00
		ул.Ленина, 62	Ремонт подъездов с заменой оконных блоков на лестничных клетках	01.07.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2012	исполнено				977 967,00
	969/12/52/40 от 12.07.2012г.	ул.Ленина, 62	Замене трубопроводов системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек водоразбора, с обязательным использованием труб металлопластика и установкой приборов учета холодной воды	01.07.2011	исполнено в 2013 году		2013	исполнено				873 110,00
		ул.Ленина, 62	Работ по осуществлению перевода существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков (с установкой светильников и выключателей на этажах) и установкой общедомового прибора учета электроэнергии	01.07.2011	ПСД, СМР	1 593 386,97	2022				сумма учтена в ремонте балконов
Решение суда от 27.10.2011 №2-7674/1/11 (вступило в законную силу 05.12.2011)		ул.Глаголева, 38	В срок до 01.11.2012 произвести капитальный ремонт конструктивных элементов и инженерных систем жилого дома по следующим видам работ:	01.11.2012	перечень 2014-2016г. (обследование строительных конструкций)		2014
		ул.Глаголева, 38	капитальный ремонт крыши дома, включая замену шиферной кровди, стропил, обрешетки, водосточных труб, теплоизоляционного покрытия верхнего этажа	01.11.2012	ПСД, СМР		2018	исполнено				3 020 250,12
		ул.Глаголева, 38	капитальный ремонт стен, фасада дома, отмостки , приямка	01.11.2012	ПСД, СМР		2018	исполнено				2 035 787,92
		ул.Глаголева, 38	капитальный ремонт подъезда, лестницы, лестничной клетки, полов 1 и 2 этажей, замена перил и ограждений, штукатурку и покраску стен и побелку потолка замену оконных блоков и рам лестничной клетки, замену двери входа в подъезд	01.11.2012	ПСД, СМР	411 525,00	2020
		ул.Глаголева, 38	капитальный ремонт асфальтового покрытия дворовой территории, воостановление бельевой и детской площадок, устройство ограждений газовов возле дома и установку огражения дворовой зеленной зоны	01.11.2012	ПСД, СМР	546 856,84	2020
		ул.Глаголева, 38	Разработка ПСД на замену системы отопления, ремонт системы газоснабжения				2018	исполнено				84 569,09
		ул.Глаголева, 38	замена системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные участки до точек водозабора	01.11.2012	ПСД, СМР		2018	исполнено				178 010,08
		ул.Глаголева, 38	замена системы отопления	01.11.2012	ПСД, СМР		2018	исполнено				874 174,53
		ул.Глаголева, 38	ремонт системы газоснабжения				2018	исполнено				815 036,67
	935/12/52/40 - 04.07.2012г.	ул.Глаголева, 38	замену системы канализации дома по подвалу, включая трубы, подставки и подвески, обеспечивающие нормальный уклон труб	01.11.2012	ПСД, СМР		2018	исполнено				75 285,18
		ул.Глаголева, 38	замену внутридомовой системы электроснабжения, включая вводно-распределительное устройство, электрические шкафы и щиты, внутридомовые системы подачи электроэнергии в жилые помещения и освещение мест общего пользования, а также освещение входа в подъезд, поквартирных счетчиков	01.11.2012	ПСД, СМР		2018	исполнено				228 634,80
Решение суда от 17.04.2012 №2-3836/1/2012 (вступило в законную силу 24.05.2012)		ул.Советская, 4а	Восстановление кирпичной кладки оголовков вентиляционных труб	01.11.2012	СМР	3 500 000,00	2031					263 269,68
		ул.Советская, 4а	Ремонт крыши	31.12.2013	СМР		2031
		ул.Советская, 4а	Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения: разводку в квартирах до точек водоразбора, с обязательным использованием труб из пластика и установкой коллективного прибора учета расхода холодной воды	01.11.2012	СМР	600 000,00	2031
		ул.Советская, 4а	Ремонт фасада: утепление торцевых стен, зпаделывание трещин, оштукатуривание и покраска, замена болконных плит в квартирах №7 и №8	31.12.2013	СМР	3 000 000,00	2031
		ул.Советская, 4а	Ремонт цоколя	31.12.2013	СМР		2031
		ул.Советская, 4а	Ремонт отмостки	31.12.2013	СМР	250 000,00	2031
		ул.Советская, 4а	Асфальтирование дворовой территории	31.12.2013	СМР	400 000,00	2031
		ул.Советская, 4а	Перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков, с установкой устройств и общедомового прибора учета энергии	31.12.2013	СМР	600 000,00	2031
	8139/14/40052-ИП от 24.10.2014г.	ул.Советская, 4а	Ремонт системы канализации	31.12.2013	СМР	400 000,00	2031
		ул.Советская, 4а	Замена оконных рам на лестничных клетках	31.12.2013	СМР	200 000,00	2031
Решение суда от03.04.2012 №2/2435/1/2012 (вступило в законную силу 15.05.2012)		ул.Радищева, 15	В срок до 01.04.2013 произвести капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по следующим видам работ:	01.04.2013					МБУ «СЖО»		120 396,74
		ул.Радищева, 15	Разработка проектно-сметной документации	01.04.2013			псд ук
		ул.Радищева, 15	Капитальный ремонт цоколя	01.04.2013			отказ жителей, мировое соглашение
		ул.Радищева, 15	Капитальный ремонт отмостки	01.04.2013
		ул.Радищева, 15	Капитальный ремонт крыши	01.04.2013		3 000 000,00	2020
		ул.Радищева, 15	Капитальный ремонт подъезда и лестничной клетки дома с заменой оконного блока	01.04.2013		400 000,00	2020
		ул.Радищева, 15	Замена системы холодного водоснабжения	01.04.2013			отказ жителей, мировое соглашение
		ул.Радищева, 15	Замена системы горячего водоснабжения	01.04.2013
		ул.Радищева, 15	Замена системы электроснабжения жилого дома с выполнением работ по переводу существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение, замену магистральных проводов, стояковых прводов и вводного распределительного устройства, установку общедомового прибора учета электроэнергии	01.04.2013
	1731/13/52/40 от 17.05.2013г.; 1789/13/52/40 от 20.05.2013	ул.Радищева, 15	Капитальный ремонт асфальтового покрытия	01.04.2013
		ул.Радищева, 15	Установка детского оборудования на придомовой территории	01.04.2013
Решение суда от 26.04.2012 №2-947/1/2012 (вступило в законную силу 05.06.2012)		ул.Дубрава, 10	Включить в перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда, финансируемых за счет бюджета городскогоокруга "Город Калуга"по капитальному ремонту многоквартирный жилой дом по следующим работам:	01.10.2012	ПСД 2014		2015	исполнено			2013	373 033,00			ООО «Техно-Р»		Специальный счёт
		ул.Дубрава, 10	Разработка проектно-сметной документации		перечень 2014-2016г.		2015-2016	УК соглашение 01/02-15 от 24.07.2014				841 388,00
		ул.Дубрава, 10	Капитальный ремонт крыши	01.10.2012		2 300 000,00	2020
		ул.Дубрава, 10	Ремонт фасада: ремонт всех межпанельных швов;	01.10.2012			2019	исполнено				727 383,54
		ул.Дубрава, 10	Замена оконных блоков в подъездах	01.10.2012			2017	исполнено				542 922,54
		ул.Дубрава, 10	утепление торцевые стены дома по всей высоте и по одной прилегающей к ним рядовой панели	01.10.2012		2 700 000,00	2028
		ул.Дубрава, 10	Ремонт отмостки и цоколя	01.10.2012		300 000,00	2028
		ул.Дубрава, 10	Обустройтсво продухов (оборудование их решётками и сетками)	01.10.2012		50 000,00	2028
		ул.Дубрава, 10	Замена дверей и дверных коробок входов в подвал	01.10.2012		50 000,00	2028
		ул.Дубрава, 10	Замена балконных плит и ограждения балконов (установка над подъездом нового козырька)	01.10.2012		1 500 000,00	2028
		ул.Дубрава, 10	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (до первых запорных устройств в квартирах) и центрального отопления	01.10.2012		1 700 000,00	2031
		ул.Дубрава, 10	Ремонт внутриквартирной системы холодного водоснабжения в квартирах №№ 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 59, 61, 62, 65, 67, 69, 70	01.10.2012			2031
		ул.Дубрава, 10	Капитальный ремонт системы канализации по подвалу, включая подставки и подвески, обеспечивающие нормативный уклон труб, замену фасонных частей фановых труб	01.10.2012		800 000,00	2034
		ул.Дубрава, 10	Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая вводно-распределительные устройства,электрические шкафы и щиты, внутридомовые системы электроэнергии в жилые помещения и освещения мест общего пользования, поквартирные счётчики	01.10.2012		1 200 000,00	2026
		ул.Дубрава, 10	Ремонт стыков плит перекрытия подвального помещения (основания полов 1-го этажа), обеспечивающий гидроизоляцию (герметизацию)	01.10.2012		200 000,00	2034
		ул.Дубрава, 10	Восстановление штукатурного и покрасочного слоя стен и побелки потолков в подъездах	01.10.2012		800 000,00	2034
	1002/12/52/40 от 20.07.2012г.	ул.Дубрава, 10	Устройство ограждения газонов возле подъездов дома и зелёной территории двора	01.10.2012		400 000,00	2035
		ул.Дубрава, 10	Ремонт полов в квартирах №№ 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 59, 61, 62, 65, 67, 69, 70	01.10.2012		2 500 000,00	2034
Решение суда от 15.12.2011 №2/9539/1/11 (решение вступило в законную силу 27.12.2011)		ул.Московская, 291	Обеспечить проведение капитального ремонта дома № 291 по ул.Московская	01.08.2012			2015	ПСД исполнено					1 977 687,98
		ул.Московская, 291	Капитальный ремонт крыши	01.08.2012			2019	исполнено				3 630 377,35
		ул.Московская, 291	Ремонт фасада с балконными плитами, отмосткой	01.08.2012		4 500 000,00	2030
		ул.Московская, 291	Ремонт системы электроснабжения	01.08.2012		1 800 000,00	2028
		ул.Московская, 291	Ремонт системы холодного водоснабжения	01.08.2012		1 600 000,00	2029
		ул.Московская, 291	Ремонт системы канализации	01.08.2012		1 400 000,00	2029
	2026/13/52/40 от 03.06.2013г.	ул.Московская, 291	ремонт системы центрального отопления	01.08.2012		15 000 000,00	2031
		ул.Московская, 291	Ремонт подъездов	01.08.2012		2 200 000,00	2034
Решение суда от 08.08.2011 №2-5636/2011 (решение вступило в законную силу 27.10.2011)		ул.Пухова, 39а	В срок до 01.09.2012 произвести капитальный ремонт конструктивных частей и инженерных систем жилого дома по следующим видам работ:	01.09.2012			2015	ПСД исполнено					188 696,61
		ул.Пухова, 39а	Ремонт кровли с восстановлением слухового окна и ремонт дымовентиляционных труб	01.09.2012	перечень 2014-2016 годы	4 112 300,00	2021
		ул.Пухова, 39а	Ремонт фасада	01.09.2012		4 100 000,00	2027
		ул.Пухова, 39а	Ремонт цоколя	01.09.2012			2027
		ул.Пухова, 39а	Ремонт отмостки и балконов	01.09.2012	перечень 2014-2016 годы		2027
		ул.Пухова, 39а	Ремонт подъезда с заменой оконных блоков и деревянной двери	01.09.2012		350 000,00	2029
		ул.Пухова, 39а	Замена стояков внутренней канализации	01.09.2012		500 000,00	2028
		ул.Пухова, 39а	Разработка ПСД на замену системы отопления	01.09.2012			2016	исполнено				59 936,08
		ул.Пухова, 39а	Замена системы отопления	01.09.2012			2017	исполнено				1 074 538,07
		ул.Пухова, 39а	Ремонт системы газоснабжения	01.09.2012			2017	исполнено				816 771,64
		ул.Пухова, 39а	Устройство приставных дымоходов	01.09.2012			2019	исполнено				205 677,59
		ул.Пухова, 39а	Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек водоразбора, с обязательным использованием труб металлопластика и установкой приборов учета расхода холодной воды	01.09.2012		400 000,00	2028
	1293/13/52/40 от 02.04.2013г.	ул.Пухова, 39а	Асфальтовое покрытие придомовой территории, установка ограждений газонов, ограждение детской площадки	01.09.2012		400 000,00	2029
		ул.Пухова, 39а	Модернизация электроснабжения дома (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков)	01.09.2012		800 000,00	2026
Решение суда от 04.04.2012 №2-2993/1/2012 (решение вступило в законную силу 14.06.2012)		ул.Герцена, 2/8	В срок до 31.12.2013г. За счет средств бюджета МО "Город Калуга" провести капитальный ремонт следующих конструктивных частей и инженерных систем жилого дома:	31.12.2013	ПСД, СМР					Специальный счёт
		ул.Герцена, 2/8	Разработка проектно-сметной документации	31.12.2013	ПСД, СМР
		ул.Герцена, 2/8	Капитальный ремонт мягкой кровли	31.12.2013	ПСД, СМР	2 500 000,00	2026
		ул.Герцена, 2/8	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации) магистрали и стояков	31.12.2013	ПСД, СМР		2019	исполнено				321 538,56
		ул.Герцена, 2/8	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, магистрали и стояков с установкой общедомового прибора учета	31.12.2013	ПСД, СМР		2019	исполнено				633 905,60
		ул.Герцена, 2/8	Капитальный ремонт системы центрального отопления с установкой общедомового прибора учета	31.12.2013	ПСД, СМР		2019	исполнено				5 382 808,98
		ул.Герцена, 2/8	Замена оконных рам в лестничных клетках на пластиковые	31.12.2013	ПСД, СМР	450 000,00	2027
		ул.Герцена, 2/8	Ремонт цоколя	31.12.2013	ПСД, СМР	250 000,00	2027
		ул.Герцена, 2/8	Ремонт отмостки	31.12.2013	ПСД, СМР	250 000,00	2027
		ул.Герцена, 2/8	Ремонт фасада	31.12.2013	ПСД, СМР	4 000 000,00	2027
	625/12/52/40 от 10.05.2012г.	ул.Герцена, 2/8	Ремонт дворового асфальтового покрытия	31.12.2013	ПСД, СМР	400 000,00	2033
		ул.Герцена, 2/8	Замена системы электроснабжения, включая передов существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.	31.12.2013	ПСД, СМР	1 300 000,00	2031
Заочное решение суда от 24.01.2012 (заочное решение вступило в законную силу 12.03.2012)		ул.Зеленая, 52	В срок до 01.09.2012 произвести капитальный ремонт жилого дома по следующим видам работ:	01.09.2012
		ул.Зеленая, 52	замена кровли с устройством новой стяжки и заменой теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия	01.09.2012			2013	исполнено			2013	1 246 166,65
		ул.Зеленая, 52	устройство новой отмостки дома	01.09.2012	ПСД, СМР		2015	исполнено				190 450,45
		ул.Зеленая, 52	ремонт балконов дома (44 шт.) с заменой балконных плит	01.09.2012	ПСД, СМР	2 213 757,60	2020
		ул.Зеленая, 52	замена козырьков над входами в подъезды № 3 и № 4	01.09.2012	ПСД, СМР		2020
		ул.Зеленая, 52	штукатурка, покраска и побелка стен в подъездах, подливка бетоном, восстановление цементной стяжки, железнение полов и ступеней и лестничных клеток, замена деревянных полов и оконных проемов, ремонт плиточных полов, стен и потолков помещений общего пользования в 4-м подъезде, замена тамбурных деревянных дверей входов в подъезды, а также установка новых дверей входов в техподполье	01.09.2012	ПСД, СМР		2018	исполнено				1 781 509,88
		ул.Зеленая, 52	замена горячего водоснабжения	01.09.2012			2015	исполнено				1 171 920,83
		ул.Зеленая, 52	замена труб и арматуры холодного водоснабжения, включая внутриквартирную разводку	01.09.2012	ПСД, СМР		2015	исполнено				639 312,57
		ул.Зеленая, 52	Замена санитарно-технических приборов, установленных в помещениях 4-го подъезда: умывальники - 10 шт., унитазы - 10 шт., мойки - 5 шт.	01.09.2012	ПСД, СМР		2015	исполнено
		ул.Зеленая, 52	замена труб, арматуры и отопительных приборов (радиаторов) центрального отопления, включая внутриквартирную разводку, систему отопления мест общего пользования и лестничных клеток	01.09.2012	ПСД, СМР		2018	исполнено				4 630 937,14
		ул.Зеленая, 52	замена системы водоотведения по подвалу (канализации), включая опоры и подвески обеспечивающие нормативный уклон труб	01.09.2012	ПСД, СМР		2018	исполнено				94 827,16
		ул.Зеленая, 52	замена системы электроснабжения, включая вводно-распределительное устройство, электрические шкафы и щиты, сеть электропитания квартир и сеть дежурного освещения мест общего пользования, в также помещения входов в подъезды, замена поквартирных счетчиков, а также поквартирных и комнатных счетчиков(для квартир и жилых комнат в помещениях 4-го подъезда	01.09.2012	ПСД, СМР		2019	исполнено				1 286 670,00
		ул.Зеленая, 52	замена напольных электрических плит (8 шт.) в кухнях 4-го подъезда	01.09.2012	ПСД, СМР		2019	исполнено
	26/11/52/40 от 05.03.2011г.	ул.Зеленая, 52	капитальный ремонт асфальтового покрытия внутридворовой пешеходно-транспортной дороги	01.09.2012	ПСД, СМР		2016	исполнено УГХ 2016
		ул.Зеленая, 52	установка ограждения газонов возле подъездов дома и дворовой зоны, устройство газонов, установка скамеек возле подъездов	01.09.2012	ПСД, СМР		2018	исполнено				273 213,66
Заочное решение суда от 17.05.2012 №2-4519/1/2012 (заочное решение вступило в законную силу 26.06.2012)		Грабцевское шоссе, 88	Обеспечить проведение капитального ремонта следующих конструктивных частей и инженерных систем жилого дома, а именно:	II кв. 2013			2015	мку
		Грабцевское шоссе, 88	Ремонт межпанельных швов дома и утепление торцевых стен дома по всей его высоте, а также по одной прилегающей к ним рядовой панели	II кв. 2013	перечень 2014-2016г.	1 300 000,00	2027
		Грабцевское шоссе, 88	Ремонт цоколя и отмостки	II кв. 2013			2013	исполнено				116 116,81
		Грабцевское шоссе, 88	Ремонт балконов и замена надподъездных козырьков на новые, изготовление по специальному техническому решению	II кв. 2013		2 000 000,00	2028
		Грабцевское шоссе, 88	Ремонт кровли дома, включая водостоки	II кв. 2013	перечень 2014-2016г.		2015	исполнено				638 966,65
		Грабцевское шоссе, 88	Ремонт подъездов дома, в том числе замена оконных проемов, замена дверных тамбурных проемов, восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен и побелка потолков	II кв. 2013		1 500 000,00	2033
		Грабцевское шоссе, 88	Замена трубопроводов холодного водоснабжения, включая внутриквартирные участки систем	II кв. 2013			2013	исполнено				501 521,00
		Грабцевское шоссе, 88	Замена трубопроводов центрального отопления, включая внутриквартирные участки систем	II кв. 2013	перечень 2014-2016г.	6 500 000,00	2030
		Грабцевское шоссе, 88	Замена трубопроводов канализации по подвалу, включая подставки и подвески, обеспечивающие нормативный уклон труб, замена фасонных частей фановых труб	II кв. 2013			2013	исполнено				53 704,00
	768/12/52/40 - 24.05.2012г.	Грабцевское шоссе, 88	Замена системы электроснабжения, включая вводно-распределительное устройство, электрические шкафы и щиты, внутридомовые системы подачи электроэнергии в жилые помещения и освещения мест общего пользования, поквартирные счетчики	II кв. 2013	перечень 2012-2014 годы		2013	исполнено				631 486,00
Решение суда от 09.06.2011 №2-4305/1/11 (решение вступило в законную силу 28.06.2011)		ул.Бутома, 11 (серия 1-335)	Обязать УГХ обеспечить производство ремонтных работ по устранению выявленных повреждений: кровли дома с лестничной площадкой в соответствии с заключением экспертов № 10/10353-11 от 20.04.2011 года	работы выполнены в 2011	перечень 2014-2016г.		2015	исполнено				740 409,84
Решение суда от 30.01.2012 №2-541/1/2012 (решение вступило в законную силу 01.03.2012)		ул.Высокая, 2	Ремонт отмостки	01.10.2012	01.10.2012	100 000,00	2027					219 225,36
		ул.Высокая, 2	Ремонт системы водоотведения (канализация)	01.10.2012	01.10.2012	500 000,00	2028
		ул.Высокая, 2	Разработка ПСД на замену системы отопления	01.10.2012			2016	исполнено				55 565,43
		ул.Высокая, 2	замена системы отопления	01.10.2012	01.10.2012		2017	исполнено				1 267 421,18
		ул.Высокая, 2	ремонт системы газоснабжения	01.10.2012			2017	исполнено				1 219 327,83
		ул.Высокая, 2	устройство приставных дымоходов	01.10.2012			2019	исполнено				231 235,30
	13037/14/40052-ИП от 31.12.2014г.	ул.Высокая, 2	Ремонт системы холодного водоснабжения с изготовлением проектно-сметной документацией, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек разбора, установка приборов учета расхода холодной воды.	01.10.2012	01.10.2012	900 000,00	2028
		ул.Высокая, 2	Замена магистральных проводов, стояковых проводов системы электроснабжения, установка коллективного (общедомового) прибора учета электроэнергии.	01.10.2012	01.10.2012	500 000,00	2026
Решение суда от29.05.2012 №2-3423/1/2012 (решение вступило в законную силу 10.07.2012)		ул.Ст.Разина,77	В срок до 01 октября 2012 года произвести капитальный ремонт следующих конструктивных частей и инженерных систем жилого дома:	01.10.2012			2015	ПСД исполнено					Специальный счёт
		ул.Ст.Разина,77	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая радиаторы отопительные в подъездах, запорную арматуру и вентиля и установкой приборов расхода тепловой энергии	01.10.2012	СМР	1 350 000,00	2020					972 203,18
		ул.Ст.Разина,77	Модернизация (ремонт) электроснабжения дома с заменой магистральных проводов и вводного распределительного устройства и щитков	01.10.2012		1 983 681,48	2020
		ул.Ст.Разина,77	Капитальный ремонт межпанельных швов	01.10.2013		1 418 100,40	2020					1 048 791,08
Решение суда от 17.04.2012 №2-3126/1/12 (решение вступило в законную силу 07.06.2012)		ул.Баррикад, 127	В срок до 01 апреля 2013 года произвести капитальный ремонт следующих конструктивных частей и инженерных систем жилого дома:	01.04.2013	ПСД МКУ		2015	ПСД исполнено					654 753,60
		ул.Баррикад, 127	Ремонт балконных плит с изготовлением проектно-сметной документации;	01.04.2013		2 000 000,00	2027
		ул.Баррикад, 127	Ремонт системы водоотведения (канализации)	01.04.2013		900 000,00	2030
		ул.Баррикад, 127	Ремонт системы холодного водоснабжения с изготовлением проектно-сметной документации, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода холодной воды	01.04.2013		1 100 000,00	2030
		ул.Баррикад, 127	Замена трубопровода системы центрального отопления с изготовлением проектно-сметной документации, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов №1, №2 и установкой общедомового прибора учета расхода тепловой энергии	01.04.2013		3 500 000,00	2032
	481/12/52/40	ул.Баррикад, 127	Модернизация (ремонт) электроснабжения дома с изготовлением проектно-сметной документации (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков). Установка счетчика электрической энергии	01.04.2013		1 200 000,00	2033
		ул.Баррикад, 127	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения	01.04.2013		800 000,00	2033
Решение суда от 16.02.2012 №2-530/1/12 (решение вступило в законную силу 20.03.2012)		пер.Строительный, 3	Ремонт фундамента	01.12.2012	2014г. - обледование строительных конструкций		2015	аварийный					аварийный Пи-3329 снос до 28.03.2020
		пер.Строительный, 3	Ремонт цоколя	01.12.2012
		пер.Строительный, 3	Ремонт фасада	01.12.2012
		пер.Строительный, 3	Ремонт входных дверей	01.12.2012
		пер.Строительный, 3	Ремонт отмостки	01.12.2012
		пер.Строительный, 3	Ремонт крыши	01.12.2012
		пер.Строительный, 3	Ремонт чердачных помещений	01.12.2012
		пер.Строительный, 3	Ремонт подъездов	01.12.2012
		пер.Строительный, 3	Ремонт системы канализации	01.12.2012
		пер.Строительный, 3	Ремонт системы холодного водоснабжения	01.12.2012
		пер.Строительный, 3	Разработка ПСД на ремонт системы газоснабжения, замену системы отопления	01.12.2012			2017					159 554,67
		пер.Строительный, 3	замена системы отопления	01.12.2012			2016					868 641,57
	2031/13/52/40 от 03.06.2013г.	пер.Строительный, 3	ремонт системы газоснабжения	01.12.2012			2016					804 826,62
		пер.Строительный, 3	Ремонт системы электроснабжения	01.12.2012
Решение суда от 19.04.2012 №2/2930/1/2012 (решение вступило в законную силу 26.05.2012)		ул.Труда, 14/2	Обеспечить проведение капитального ремонта в 2013 году по следующим видам работ:	31.12.2013			2015	ПСД исполнено					1 196 633,65
		ул.Труда, 14/2	Изготовление проектно-сметной документации	31.12.2013				ПСД МКУ 2015 исполнено
		ул.Труда, 14/2	Ремонт кровли	31.12.2013		3 500 000,00	2020
		ул.Труда, 14/2	Ремонт дымовентиляционных оголовков на кровле	31.12.2013
		ул.Труда, 14/2	разработка ПСД на кап. Ремонт инженерных систем (ЦО, ГВС, канализации)				2019	исполнено				140 809,91
		ул.Труда, 14/2	Ремонт системы горячего водоснабжения, магистрали и стояков с установкой общедомового прибора учета	31.12.2013			2019	исполнено				735 061,77
		ул.Труда, 14/2	Ремонт системы водоотведения (канализации), магистрали и стояков	31.12.2013			2019	исполнено				491 953,05
		ул.Труда, 14/2	Ремонт системы центрального отопления с установкой общедомового прибора учета	31.12.2013			2019	исполнено				9 313 944,33
		ул.Труда, 14/2	Ремонт отмостки	31.12.2013		200 000,00	2021
	2091/12/52/40	ул.Труда, 14/2	Ремонт фасада, цоколя	31.12.2013		7 678 272,00	2022
		ул.Труда, 14/2	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и воодного распределительного устройства, заменой поэтажных электрических щитков	31.12.2013		1 300 000,00	2022
Решение суда от 27.06.2012 №2-5772/1/12 (решение вступило в законную силу 31.07.2012)		ул.Поле Свободы, 36	Разработка ПСД на кап. Ремонт дома	01.05.2013	СМР		2015	исполнено				82 472,87					245 484,15
		ул.Поле Свободы, 36	ремонт отмостки	01.05.2013	СМР		2018	исполнено				65 813,32
		ул.Поле Свободы, 36	ремонт цоколя	01.05.2013	СМР		2018	исполнено				1 020 930,84
		ул.Поле Свободы, 36	ремонт фасада	01.05.2013	СМР		2018	исполнено
		ул.Поле Свободы, 36	ремонт балконных плит, с изготовлением проектно-сметной документации	01.05.2013	СМР		2018	исполнено
		ул.Поле Свободы, 36	ремонт дымовентиляционных труб	01.05.2013	СМР	1 100 000,00	2023
		ул.Поле Свободы, 36	ремонт подъездов (отделка, ремонт бетонного пола л/маршей и площадок, замена оконных блоков и тамбурных дверей)	01.05.2013		800 000,00	2024
		ул.Поле Свободы, 36	Разработка ПСД на замену системы отопления				2016	исполнено				57 874,36
		ул.Поле Свободы, 36	замена трубопроводов системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей	01.05.2013	СМР		2018	исполнено				1 037 551,58
	1889/12/52/40 от 13.09.2012г	ул.Поле Свободы, 36	замена системы водоотведения (канализации)	01.05.2013	СМР	400 000,00	2023
		ул.Поле Свободы, 36	замена системы электроснабжения, с изготовлением проектно-сметной документации (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных и стояковых проводов, вводного распределительного устройства и щитков), с установкой счетчика	01.05.2013	СМР	600 000,00	2024
Заочное решение от 05.06.2012 №2-5384/1/2012 (решение вступило в законную силу 14.07.2012)		ул.Билибина, 28	В срок до 30.05.2013 произвести капитальный ремонт следующих конструктивных частей и инженерных систем жилого дома:	30.05.2013	СМР					1 368 555,55
		ул.Билибина, 28	Ремонт швов кирпичной кладки по всей поверхности стен и утепление торцевых стен дома с обеих сторон по всей высоте здания	30.05.2013	СМР	1 300 000,00	2025
		ул.Билибина, 28	Восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя дома	30.05.2013	СМР		2025
		ул.Билибина, 28	устройство новой отмостки дома	30.05.2013	СМР	300 000,00	2025
		ул.Билибина, 28	Замена балконных плит квартир №№26, 27, 29, 31, 39, 55, 59, 60, 61, 62, 67	30.05.2013	СМР	500 000,00	2026
		ул.Билибина, 28	Герметизация стыков плит перекрытия подвального помещения дома. Замена надподъездных козырьков - 4 шт., обеспечивающих перекрытие по специальному техническому решению, обеспечивающих защиту ступеней входов в дом от атмосферных осадков и герметичное примыкание к стене дома	30.05.2013	СМР	1 500 000,00	2031
		ул.Билибина, 28	Ремонт лестничных клеток в подъездах дома (4 подъезда)	30.05.2013	СМР		2031
		ул.Билибина, 28	Замена внутренних (тамбурных) дверей и покраска наружных металлических дверей	30.05.2013	СМР		2031
		ул.Билибина, 28	Замена деревянных оконных заполнений в подъедах	30.05.2013	СМР		2031
		ул.Билибина, 28	Ремонт ступеней лестниц, восстановление цементной стяжки и железнение всех лестничных площадок	30.05.2013	СМР		2031
		ул.Билибина, 28	Восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков в подъездах	30.05.2013	СМР		2031
		ул.Билибина, 28	Ремонт входов в подвал (два входа): восстановление кирпичной кладки входов в подвалы	30.05.2013	СМР		2031
		ул.Билибина, 28	Замена крыши входов в подвалы	30.05.2013	СМР		2031
		ул.Билибина, 28	Замена дверей входов в подвалы вместе с дверной коробкой	30.05.2013	СМР		2031
		ул.Билибина, 28	Замена кровли дома, включая ремонт стяжки и замену водосточных труб	30.05.2013	СМР	3 500 000,00	2024
		ул.Билибина, 28	Замена труб и арматуры системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные участки системы до точек водозабора	30.05.2013	СМР		2019	исполнено				470 703,57
		ул.Билибина, 28	Замена труб, арматуры и радиаторов системы центрального отопления, включая внутриквартирные участки системы	30.05.2013	СМР	5 800 000,00	2021
		ул.Билибина, 28	Замена труб системы водоотведения (канализация) по подвалу с восстановлением опор и подставок, обеспечивающих нормативный уклон труб	30.05.2013	СМР		2017	исполнено				62 731,69
	1238/13/52/40 от 29.03.2013г.	ул.Билибина, 28	Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая ВРУ и поквартирные приборы учета (счётчики) электроэнергии	30.05.2013	СМР	1 300 000,00	2027
		ул.Билибина, 28	Капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовой территории с установкой новых бордюров и устройством новых леерных ограждений газонов возле подъездов и вокруг дворовой зеленой зоны.	30.05.2013	СМР	700 000,00	2031
Решение суда от 08.06.2012 №5627/1/12 (решение вступило в законную силу 17.07.2012)		ул.Труда, 30	В срок до 31.12.2013 произвести капитальный ремонт многоквартирного жилого дома с разработкой проектно-сметной документации по следующим видам работ:	31.12.2013			2015	ПСД исполнено					минус -2 881 855,23
		ул.Труда, 30	капитальный ремонт мягкой кровли	31.12.2013			2019	исполнено				3 743 224,08
		ул.Труда, 30	капитальный ремонт дымовентиляционных каналов, в том числе оголовков на кровле	31.12.2013			2019	исполнено
		ул.Труда, 30	капитальный ремонт мусоропровода и мусороприемников, в том числе замену металлических дверей в камерах мусоропроводов и замену ковшей мусоропроводов	31.12.2013			Проведена консервация по загрузочных клапанов на основании протокола согласия собственников жилых помещений МКД
		ул.Труда, 30	ремонт пола на лестничных клетках	31.12.2013		2 800 000,00	2025
		ул.Труда, 30	капитальный ремонт системы водоотведения (канализации), магистрали и стояки	31.12.2013		1 700 000,00	2024
		ул.Труда, 30	капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с заменой запорной арматуры, магистрали и стояков с установкой общедомового прибора учета	31.12.2013		2 300 000,00	2024
		ул.Труда, 30	капитальный ремонт системы горячего водоснабжения с заменой запорной арматуры, магистрали и стояков с установкой общедомового прибора учета	31.12.2013		2 400 000,00	2024
		ул.Труда, 30	капитальный ремонт системы центрального отопления, в том числе на вводе в дом с заменой запорной арматуры, заменой магистрали и стояков, заменой радиаторов в подъездах дома и установкой общедомового прибора учета	31.12.2013		8 000 000,00	2023
		ул.Труда, 30	ремонт межпанельных швов дома	31.12.2013		1 747 808,60	2020
		ул.Труда, 30	замена системы электроснабжения, включая передов существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов, вводного распределительного устройства, установкой общедомового прибора учета	31.12.2013			2018	исполнено				1 649 797,00
		ул.Труда, 30	замена межэтажных электрических щитков	31.12.2013			2018	исполнено
Решение суда от 17.07.2012 №2-6658/1/12 (решение вступило в законную силу 28.08.2012)		ул.Знаменская, 61	В срок до 01.09.2013 произвести капитальный ремонт конструктивных элементов и инженерных систем жилого дома по следующим видам работ:	01.09.2013			2015	мку					175 615,82
		ул.Знаменская, 61	Ремонт фасада	01.09.2013
		ул.Знаменская, 61	Ремонт кровли	01.09.2013
		ул.Знаменская, 61	Ремонт отмостки	01.09.2013
		ул.Знаменская, 61	Ремонт подъезда	01.09.2013
		ул.Знаменская, 61	Замена канализационной системы (магистраль, стояки)	01.09.2013
		ул.Знаменская, 61	Замена системы холодного водоснабжения	01.09.2013
		ул.Знаменская, 61	Ремонт системы центрального отопления с изоляцией труб	01.09.2013			2019	перевод на индивидуальное отопление в 2019 году				1 600 000,00
	1258/14/52/40 от 17.02.2014г.	ул.Знаменская, 61	Ремонт системы электроснабжения	01.09.2013
		ул.Знаменская, 61	Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории	01.09.2013
Решение суда от 02.02.2012 №2-69/1/12 (решение вступило в законную силу 23.04.2012)		ул.Дарвина, 10 а	Разработка ПСД на кап. Ремонт дома	01.02.2013	перечень 2014-2016г. (обследование строительных конструкций)		2015	исполнено				56 134,10					252 914,68
		ул.Дарвина, 10 а	Ремонт кровли	01.02.2013	СМР	2 356 212,00	2020
		ул.Дарвина, 10 а	Демонтаж в квартире №1 полов, фундаментов лаг пола и опорных столбов, на которых расположены лаги. Возведение новых фундаментов лаг пола и опорных столбов пола в квартире.	01.02.2013	СМР		2019	исполнено				55 981,59
		ул.Дарвина, 10 а	Восстановление покрытия пола в квартире №1	01.02.2013	СМР
		ул.Дарвина, 10 а	Демонтаж и восстановление внутриквартирных и межквартирных перегородок между комнатами квартиры №1	01.02.2013	СМР
		ул.Дарвина, 10 а	Демонтаж с последующим восстановлением межквартирной стены, смежной с квартирой №2	01.02.2013	СМР
		ул.Дарвина, 10 а	Восстановление всех стен квартиры №1 с оштукатуриванием	01.02.2013	СМР
		ул.Дарвина, 10 а	Укрепление фундамента квартиры №1 и дома в целом по его периметру	01.02.2013	СМР
		ул.Дарвина, 10 а	Ремонт лестницы подъезда лестничного марша первого этажа	01.02.2013	СМР		2019	исполнено				60 790,55
	1059/12/52/40 от 07.08.2012г.	ул.Дарвина, 10 а	замена системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирную разводку до точек водоразбора, запорную и водоразборную арматуру	01.02.2013	СМР	500 000,00	2023
		ул.Дарвина, 10 а	Замена системы канализации - стояки, подвод к стоякам от приборов подключения к ним (ванн, моек и раковин), трубопроводы по подвалу здания	01.02.2013	СМР	700 000,00	2023
Решение суда от 15.02.2012 №2-1748/1/12 (решение вступило в законную силу 22.03.2012)		ул.Глаголева, 34	Капитальный ремонт крыши дома, включая замену шиферной кровли, стропил, обрешетки, водосточных труб, теплоизоляционного покрытия верхнего этажа	22.09.2012	СМР	5 644 782,34	2020					1 483 667,90
		ул.Глаголева, 34	Капитальный ремонт фасада дома, включая герметизацию стыков панелей наружных стен мастиками, покраску стен и цоколя	01.07.2013	СМР	4 000 000,00	2025
		ул.Глаголева, 34	Капитальный ремонт подъезда, лестницы, лестничной клетки, включая замену оконных блоков и рам лестничной клетки, замену деревянной (тамбурной двери) входа в подъезд; лестницы с заменой перил, ограждений (за исключением лестничных маршей в подвальном помещении), штукатурке и окраске стен и побелка потолка	01.07.2013	СМР	1 400 000,00	2029
		ул.Глаголева, 34	Капитальный ремонт отмостки, восстановление бельевой и детской площадок, устройство ограждений газонов возле дома и установке ограждений дворовой зеленой зоны	01.07.2013	СМР	300 000,00	2029
		ул.Глаголева, 34	Замена системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные участки до точек водоразбора, замена запорной и водоразборной арматуры	01.07.2013	СМР	1 300 000,00	2027
		ул.Глаголева, 34	Замена системы центрального отопления, включая отопительные приборы (батареи) и систему отопления подъезда	01.07.2013	СМР	6 000 000,00	2028
	482/12/52/40 от 03.04.2012г.	ул.Глаголева, 34	Замена системы канализации по подвалу, включая трубы, подставки и подвески, обеспечивающие нормативный уклон труб	01.07.2013	СМР	600 000,00	2027
		ул.Глаголева, 34	Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая вводно-распределительное устройство, электрические шкафы и щиты, внутридомовые системы подачи электроэнергии в жилые помещения и освещения мест общего пользования, а также освещения входа в подъезд, поквартирные счетчики.	01.07.2013	СМР	600 000,00	2027
Решение суда от 19.12.2011 № 2-9319/1/2011 (решение вступило в законную силу 24.01.2012)		ул.Пухова, 17	Обследование строительных конструкций	01.08.2012	Обследование 2014, замена канализации,межпанельные швы,центрльное отопление-выполнены		2015	исполнено				96 255,00					Специальный счёт
		ул.Пухова, 17	ремонт крыши	01.08.2012		2 100 000,00	2020
		ул.Пухова, 17	ремонт системы электроснабжения	01.08.2012			2019	исполнено				1 282 469,43
		ул.Пухова, 17	ремонт межпанельных швов	01.08.2012			2015	исполнено				440 210,83
		ул.Пухова, 17	замена системы канализации	01.08.2012			2015	исполнено				166 949,51
		ул.Пухова, 17	ремонтно-строительные работы (замена оконных блоков, замена внутренних тамбурных дверей)	01.08.2012			2017	исполнено				457 278,94
		ул.Пухова, 17	замена системы отопления	01.08.2012			2015	исполнено				2 963 715,72
	2643/11/52/40	ул.Пухова, 17	замена системы ХВС	01.08.2012			2017	исполнено				391 776,11
		ул.Пухова, 17	Ремонт отмостки	01.08.2012	перечень 2014-исполнено.		2014	исполнено				142 283,48
Решение суда от 10.11.2011 № 2-6473/1/2011 (решение вступило в законную силу 26.11.2011)		ул.Московская, 129	Ремонт фасада ( утепление стен с 1 по 5 этаж)	01.10.2012			2017	исполнено				8 011 441,26					1 123 136,42
		ул.Московская, 129	Ремонт цоколя	01.10.2012			2017	исполнено
		ул.Московская, 129	Ремонт балконных плит (квартир 10, 25, 27, 31, 55, 59,63)	01.10.2012			отказ жителей от проведения данных работ
		ул.Московская, 129	Ремонт труб вентканалов и дымоходов	01.10.2012		720 000,00	2028
		ул.Московская, 129	Ремонт подъездов (стяжка пола на площадках лестничных маршей и входов в подъезд, ступеней 1-х этажей, , дверных блоков в тамбуре (входные двери в подъезд и в подвал)	01.10.2012		1 200 000,00	2031
		ул.Московская, 129	Замена оконных блоков в подъездах	01.10.2012			2017	исполнено				711 688,96
		ул.Московская, 129	Ремонт системы водоотведения (канализации)	01.10.2012		600 000,00	2029
		ул.Московская, 129	Ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентелей всей системы, с заменой магистральных и стояковых трубопроводов, с установкой приборов учета расхода холодной воды	01.10.2012		800 000,00	2029
	931/12/52/40 от 04.07.2012г.	ул.Московская, 129	Ремонт трубопровода системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентелей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов	01.10.2012		5 000 000,00	2030
		ул.Московская, 129	Ремонт системы электроснабжения с заменой стояковых проводов и вводного распределительного устройства , щитков с изготовлением проектно-сметной документации	01.10.2012			2017	исполнено				538 684,16
Решение суда от 10.10.2011 № 2-7391/1/11 (решение вступило в законную силу 27.02.2012)		ул.Декабристов, 7 (памятник культуры)	Обязать УГХ в срок до 1.10..2012 года произвести следующие работы по капитальному ремонту конструктивных элементов и инженерных систем:	01.10.2012	перечень 2014-2016г. (обследование строительных конструкций)		2015	Аварийный				68 631,24			МБУ «СЖО»	Постановление от 19.09.2019 № 9765-пи Реконструкция
		ул.Декабристов, 7 (памятник культуры)	Капитальный ремонт фасада, включая работы по улучшению теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций, заделку трещин кирпичных стен.	01.10.2012
		ул.Декабристов, 7 (памятник культуры)	Капитальный ремонт отмостки, асфальтового покрытия дворовой территории с установкой бордюрного камня.	01.10.2012
		ул.Декабристов, 7 (памятник культуры)	Капитальный ремонт перекрытий дома.	01.10.2012
		ул.Декабристов, 7 (памятник культуры)	Капитальный ремонт крыши, включая работы по полной замене кровельного покрытия, стропил и обрешетки.	01.10.2012
		ул.Декабристов, 7 (памятник культуры)	Капитальный ремонт внутренней отделки подъезда, включая восстановление полов входов в подъезде и лестничных клеток.	01.10.2012
		ул.Декабристов, 7 (памятник культуры)	Капитальный ремонт систем канализации, включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона.	01.10.2012
		ул.Декабристов, 7 (памятник культуры)	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию труб холодного водоснабжения, а также установку общедомового прибора учета.	01.10.2012
		ул.Декабристов, 7 (памятник культуры)	Капитальный ремонт системы отопления, включая замену отопительных котлов.	01.10.2012
		ул.Декабристов, 7 (памятник культуры)	Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая замену магистральных трубопроводов, стояковых трубопроводов и вводного распределительного устройства, восстановление сети освещения мест общего пользования с ее щитками и выключателями, а также установку общедомового прибора учета.	01.10.2012
Решение суда от 01.02.2012 № 2-587/12 (решение вступило в законную силу 12.03.2012)		ул.Московская, 213	Обеспечить путем включения в перечень капитального ремонта на 2012 год		не исполнено		2015	ПСД исполнено					1 670 146,49
		ул.Московская, 213	ремонт шиферной кровли	23.05.2012	не исполнено	4 247 850,00	2022
		ул.Московская, 213	ремонт внутридомов системы ХВС с установкой приборов учета расхода холодной воды на дом, с заменой стояков и ответвлений от стояков до первого отключающего устройства	23.05.2012	не исполнено	800 000,00	2032
		ул.Московская, 213	ремонт внутридомовой системы отопления с восстановлением отопления в подъездах, с заменой магистрали в техподполье дома и установкой общедомового прибора учета	23.05.2012	не исполнено	5 000 000,00	2032
		ул.Московская, 213	ремонт системы электроснабжения	23.05.2012	не исполнено	1 100 000,00	2032
		ул.Московская, 213	ремонт системы водоотведения (канализации)	23.05.2012	не исполнено	900 000,00	2032
		ул.Московская, 213	ремонт фасада дома с утеплением внешней торцевой стены, с заменой балконных плит и восстановлением экранов	23.05.2012	СМР	6 413 109,60	2022
		ул.Московская, 213	ремонт цоколя	23.05.2012	не исполнено		2022
	20635/18/40052-Ип от 09.11.2018	ул.Московская, 213	ремонт отмостки	23.05.2012	не исполнено	300 000,00	2030
		ул.Московская, 213	ремонт асфальтового покрытия дворовой территории с заменой бордюрных камней	23.05.2012	исполнено в 2013 году	600 000,00	2032
Решение суда от 20.01.2012 № 2-185/1/12 (решение вступило в законную силу 05.04.2012)		ул.Чичерина, 1/5	Обязать Управление городского хозяйства города Калуги в срок до 01.12.2012 года обеспечить за счет средств бюджета городского округа ГО "Город Калуга"					Специальный счёт ' 1 012 567,67
		ул.Чичерина, 1/5	Капитальный ремонт системы электроснабжения дома (с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков)	01.12.2012	СМР	885 350,00	2021					885 350,00
		ул.Чичерина, 1/5	Установка коллективного (общедомового) прибора учета электроэнергии	01.12.2012	СМР		2021
		ул.Чичерина, 1/5	Ремонт фасада, цоколя	01.06.2013	СМР	3 815 550,36	2020
		ул.Чичерина, 1/5	Ремонт отмостки	01.06.2013	СМР
		ул.Чичерина, 1/5	Ремонт подъездов, тамбуров (отделка, ремонт л/маршей),
		ул.Чичерина, 1/5	Ремонт балконных плит - 23 шт., с изготовлением проектно-сметной документации	01.06.2013	СМР	1 169 848,46	2020
		ул.Чичерина, 1/5	Ремонт шиферной кровли с выносом фановых труб за кровельное покрытие согласно правилам и нормам	01.06.2013	СМР	4 500 000,00	2021
		ул.Чичерина, 1/5	Ремонт труб вентиляционных каналов и дымоходов	01.06.2013	СМР		2021
		ул.Чичерина, 1/5	с заменой оконных рам л/клеток	01.06.2013	СМР		2017	исполнено				290 773,00
		ул.Чичерина, 1/5	Ремонт системы холодного водоснабжения с изготовлением проектно-сметной документацией, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек разбора, установка приборов учета расхода холодной воды	01.06.2013	СМР	1 200 000,00	2022
		ул.Чичерина, 1/5	Замена трубопровода системы центрального отопления с изготовлением проектно-сметной документацией,включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов №№1, 2, 3 с установкой приборов учета расхода тепловой энергии	01.06.2013	СМР	4 000 000,00	2021
		ул.Чичерина, 1/5	Ремонт асфальтового покрытия	01.06.2013	СМР	700 000,00	2022
Решение суда от 17.02.2012 № 2-1418/1/12 СНЕСЕН		ул.Пухова, 31	Обязать Управление городского хозяйства г.Калуги обеспечить проведение капитального ремонта дома:					Расселен застройщиком СНЕСЕН
		ул.Пухова, 31	Капитальный ремонт фасада, цоколя и отмостки	17.02.2013
		ул.Пухова, 31	Капитальный ремонт крыши включая замену кровли, дымовентиляционных труб, водосточных труб, желобов, скосов	17.02.2013
		ул.Пухова, 31	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, запорной арматуры и вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек водоразбора с использованием труб из металлопластика и установкой приборов учета расхода холодной воды	17.02.2013
		ул.Пухова, 31	Капитальный ремонт системы отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей с использованием труб из металлопластика.	17.02.2013
		ул.Пухова, 31	Капитальный ремонт канализации	17.02.2013
Решение суда от 29.02.2012 № 2-1527/1/12		пер.Чичерина, 24	Обязать Управление городского хозяйства города Калуги за счет средств бюджета городского округа "Город Калуга" обеспечить проведение капитального ремонта, а именно:	29.02.2013 (уточнить срок вступления решения в силу)				исполнено
		пер.Чичерина, 24	Ремонт мягкой кровли	29.02.2013	перечень 2014-2016 годы. Договор заключен. Работы ведутся.		2014	исполнено				1 699 975,55
		пер.Чичерина, 24	Замена системы канализации в подвале дома	29.02.2013	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				85 665,61
	3008/12/52/40 от 21.11.2012г	пер.Чичерина, 24	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену стояков с отопительными приборами и запорной арматуры	29.02.2013	перечень 2014-2016 годы. Договор заключен. Работы ведутся.		2014	исполнено				4 232 296,14
		пер.Чичерина, 24	Замена электроснабжения дома включая магистральных проводов, стояковых проводов, вводного распределительного устройства и поэтажных щитков	29.02.2013	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				958 994,27
Заочное решение суда от 31.01.2012 № 2-703/1/12 (вступило в законную силу 19.04.2012)		ул.Московская, 160а	Обязать Управление городского хозяйства города Калуги включить в Перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда на 2012 год, финансируемых за счет средст бюджета муниципального образования "Город Калуга", по следующим видам работ:				2015	ПСД исполнено
		ул.Московская, 160а	Ремонт фасада (утепление стен по периметру)	01.02.2013		3 500 000,00	2028
		ул.Московская, 160а	Ремонт цоколя	01.02.2013			2028
		ул.Московская, 160а	Ремонт кровли	01.02.2013		3 500 000,00	2021
		ул.Московская, 160а	Ремонт труб вентканалов и дымоходов	01.02.2013			2019	исполнено				60 103,00
		ул.Московская, 160а	Ремонт подъездов (отделка, замена оконных проемов)	01.02.2013		350 000,00	2031
		ул.Московская, 160а	Ремонт системы водоотведения (канализации)	01.02.2013		400 000,00	2029
		ул.Московская, 160а	Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка общедомового прибора учета холодной воды	01.02.2013		500 000,00	2029
		ул.Московская, 160а	Разработка ПСД на замену системы отопления				2016	исполнено				49 389,58
		ул.Московская, 160а	замена системы отопления	01.02.2013			2016	исполнено				741 831,70
		ул.Московская, 160а	ремонт системы газоснабжени				2016	исполнено				784 013,61
		ул.Московская, 160а	Ремонт электроснабжения дома (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и счетчиков), установка общедомового прибора учета электроэнергии	01.02.2013		600 000,00	2030
		ул.Московская, 160а	Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения	01.02.2013		350 000,00	2031
Решение суда от 21.03.2012 № 2-1237/1/12 (решение вступило в законную силу 15.05.2012)		ул.Социалистическая, 3 (серия 1-335)	Провести комплексное обследование кровли дома с привлечением специализированной организации, составлением проектно-сметной документации, выполнить капитальный ремонт кровли по результатам обследования	01.09.2013	перечень 2014-2016 годы.		2014	исполнено				50 000,00					Специальный счёт ' 759 504,73
		ул.Социалистическая, 3 (серия 1-335)	Провести комплексное обследование балконных плит дома с привлечением специализированной организации, составлением проектно-сметной документации, выполнить капитальный ремонт балконных плит по результатам обследования	01.09.2013			2014	исполнено
		ул.Социалистическая, 3 (серия 1-335)	капитальный ремонт крыши			6 500 000,00	2020
		ул.Социалистическая, 3 (серия 1-335)	Произвести замену системы канализации в подвале дома и замену стояков	01.09.2013	перечень 2014-2016 годы.		2015	выполнены жителями по спецсчету				427 020,84
		ул.Социалистическая, 3 (серия 1-335)	Произвести замену трубопроводов системы центрального отопления, включая замену стояков с отопительными приборами (радиаторами) и запорной арматуры	01.09.2013	перечень 2014-2016 годы.		2014	исполнено				2 977 344,66
		ул.Социалистическая, 3 (серия 1-335)	Произвести замену электроснабжения дома в том числе магистральных проводов, стояковых проводов, вводного распределительного устройства и поэтажных щитков	01.09.2013		1 300 000,00	2033
		ул.Социалистическая, 3 (серия 1-335)	Произвести замену системы холодного водоснабжения дома, включая замену стояков	01.09.2013			2015	выполнены жителями по спецсчету
	620/13/52/40 от 08.02.2013г.	ул.Социалистическая, 3 (серия 1-335)	Ремонт оконных блоков в подъездах, путем их полной замены	01.09.2013		500 000,00	2033
		ул.Социалистическая, 3 (серия 1-335)	Ремонт межпанельных швов	01.09.2013	Договор заключен. Работы ведутся.		2014	№01/02-133 от 12.08.2013 исполнено				647 605,92
Решение суда от 12.01.2012 № 2-229/1/12 аварийный		ул.Телевизионная, 27	Обеспечить производство капитального ремонта жилого дома, за счет бюджета МО "Город Калуга":	01.12.2012			2015	аварийный					Постановление от 27.11.2017 № 13717-пи СНОС
		ул.Телевизионная, 27	Ремонт отмостки	01.12.2012
		ул.Телевизионная, 27	Ремонт фасада	01.12.2012
		ул.Телевизионная, 27	Ремонт цоколя	01.12.2012
		ул.Телевизионная, 27	Ремонт карниза	01.12.2012
		ул.Телевизионная, 27	Ремонт чердачного перекрытия над лестничной клеткой	01.12.2012
		ул.Телевизионная, 27	Ремонт кровли	01.12.2012
		ул.Телевизионная, 27	Ремонт труб вентканалов и дымоходов	01.12.2012
		ул.Телевизионная, 27	Ремонт обрешетки	01.12.2012
		ул.Телевизионная, 27	Замена рам слуховых окон с установкой жалюзийных решеток	01.12.2012
		ул.Телевизионная, 27	Ремонт системы водоотведения (канализации)	01.12.2012
		ул.Телевизионная, 27	Ремонт системы холодного водоснабжения, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода холодной воды	01.12.2012
		ул.Телевизионная, 27	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов и установкой приборов учета расхода тепловой энергии	01.12.2012
		ул.Телевизионная, 27	Модернизация (ремонт) электроснабжения дома (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков)	01.12.2012
		ул.Телевизионная, 27	Установка счетчика электрической энергии	01.12.2012
		ул.Телевизионная, 27	Ремонт асфальтного покрытия с установкой бордюрного и леерного ограждения	01.12.2012
Решение суда от 23.04.2012 № 2-1437/1/2012 (решение вступило в законную силу 04.06.2012)		ул.Шахтеров, 11/23, кв.1	Восстановить штукатурный слой стен и потолков, побелить потолоки произвести окраску стен в кухне, в коридоре, в кладовой, в санузле	31.12.2013			2017	исполнено				188 939,24				исполнительное производство окончено26.12.2017
		ул.Шахтеров, 11/23, кв.1	Восстановить облицовку стены у газовых плит керамической плиткой (фартук)	31.12.2013			2017	исполнено
		ул.Шахтеров, 11/23, кв.1	Произвести замену отдельных участков пола и покраску пола в кухне	31.12.2013			2017	исполнено
		ул.Шахтеров, 11/23, кв.1	Заменить канализационные трубы, с установкой кронштейнов, планок и хомутов	31.12.2013			2017	исполнено
		ул.Шахтеров, 11/23, кв.1	Заменить трубопровод внутреннего водоснабжения	31.12.2013			2017	исполнено
		ул.Шахтеров, 11/23, кв.1	Произвести замену дверей и дверных коробок в кухне, в коридоре, в кладовой и в санузле	31.12.2013			2017	исполнено
	609/12/52/40 от 02.05.2012г.	ул.Шахтеров, 11/23, кв.1	Произвести работы по ремонту вытяжных устройств в кухне,	31.12.2013			2017	исполнено
		ул.Шахтеров, 11/23, кв.1	Провести текущий ремонт электропроводки в местах общего пользования	31.12.2013			2017	исполнено
Решение суда от 13.01.2012 № 2-992/1/12		ул.Московская, 117	Обязать Управление городского хозяйства города Калуги за счет средств бюджета города калуги обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома, а именно:	01.10.2012					1 104 052,52
		ул.Московская, 117	Ремонт фасада, с утеплением наружних стен с, балконов, бетонных козырьков над входами в подъезды	01.10.2012		8 000 000,00	2021
		ул.Московская, 117	Ремонт системы канализации (выпусков фановых стояков, нижних выпусков стояков)	01.10.2012		800 000,00	2022
Заочное решение суда от 17.01.2012 № 2-455/1/2012		ул.Пионерская, 16	Обязать Управление городского хозяйства города Калуги за счет средств бюджета городского округа "Город Калуга" провести капитальный ремонт следующих конструктивных частей и инженерных систем жилого дома, а именно:					Специальный счёт
		ул.Пионерская, 16	Ремонт мягкой кровли, в том числе труб вентканалов и дымоходов	01.02.2013	перечень 2014исполнено		2014	исполнено				1 076 933,47
		ул.Пионерская, 16	Ремонт цоколя, отмостки	01.02.2013	перечень 2014-исполнено.		2014	исполнено				199 715,45
		ул.Пионерская, 16	Ремонт фасада (ремонт межпанельных швов и утепление торцевых (угловых) квартир с 1го по 5-й этажи)	01.02.2013	перечень 2014-2016 годы. Договор заключен. Работы ведутся.		2014	исполнено				891 965,45
		ул.Пионерская, 16	Ремонт козырьков 5-х этаже (28 штук)	01.02.2013	СМР	500 000,00	2027
		ул.Пионерская, 16	Ремонт балконных плит 12 штук - с изготовлением проектно-сметной документации	01.02.2013	СМР	1 200 000,00	2027
		ул.Пионерская, 16	Ремонт тамбуров и ремонт подъездов (отделка) в подъездах №1, 2, 3, 4, 5, 6	01.02.2013		1 200 000,00	2028
		ул.Пионерская, 16	Ремонт пола лестничных площадок	01.02.2013			2028
		ул.Пионерская, 16	Замена оконных блоков в подъездах №1, 2, 3, 4, 5, 6	01.02.2013			2028
		ул.Пионерская, 16	Замена тамбурных дверей в подъездах №1, 2, 3, 4, 5, 6	01.02.2013			2028
		ул.Пионерская, 16	Замена системы водоотведения (канализации)	01.02.2013	СМР	800 000,00	2028
		ул.Пионерская, 16	Замена системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентелей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы	01.02.2013	перечень 2014-исполнено.		2014	исполнено				571 017,84
		ул.Пионерская, 16	установка прибора учета расхода холодной воды	01.02.2013	перечень 2014-2016 годы.	98 568,00	2020
		ул.Пионерская, 16	Замена трубопровода системы центрального отопления (магистраль, стояки), включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов	01.02.2013	перечень 2014-2016 годы.		2015	исполнено без узла учета				4 679 234,28
		ул.Пионерская, 16	Установка приборов учета расхода тепловой энергии с изготовлением проектно-сметной документацией	01.02.2013	СМР	250 000,00	2020
		ул.Пионерская, 16	Замена электроснабжения дома (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышение напряжения с заменой магистральных проводов, стояков проводов и вводного распределительного устройства и щитков) с изготовлением проектно-сметной документации	01.02.2013	СМР	2 500 000,00	2020
	2309/12/52/40 от 10.10.2012г	ул.Пионерская, 16	Установка счетчиков электрической энергии	01.02.2013	СМР
		ул.Пионерская, 16	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня, благоустройство детской площадки	01.02.2013				исполнено
Решение суда от 17.07.2012 №2-5431/1/2012 (решение вступило в законную силу 21.08.2012)		ул.М.Жукова, 37	Утепление торцевых стен дома по всей его высоте	30.05.2013		3 000 000,00	2028					709 042,32
		ул.М.Жукова, 37	Восстановление штукарурного и покрасочного слоев цоколя дома	30.05.2013			2028
		ул.М.Жукова, 37	Устройство новой отмостки дома	30.05.2013		200 000,00	2028
		ул.М.Жукова, 37	Капитальный ремонт кровли, замена водосточных труб, восстановление оголовков вентиляционных и газоотходных	30.05.2013		2 500 000,00	2028
		ул.М.Жукова, 37	Замена надподъездных козырьков-2шт.	30.05.2013		350 000,00	2028
		ул.М.Жукова, 37	Восстановление порогов входов в подъезды	30.05.2013			2028
		ул.М.Жукова, 37	Ремонт ступеней лестниц, восстановление цементной стяжки и железнение всех лестничных площадок	30.05.2013		1 600 000,00	2035
		ул.М.Жукова, 37	Замена деревянных оконных заполнений в подъездах	30.05.2013			2035
		ул.М.Жукова, 37	Замена внутренних (тамбурных) дверей и покраска наружных металлических дверей	30.05.2013			2035
		ул.М.Жукова, 37	Восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков в подъездах	30.05.2013			2035
		ул.М.Жукова, 37	Замена труб и арматуры системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные участки системы до точек водозабора	30.05.2013		1 500 000,00	2031
		ул.М.Жукова, 37	Замена труб, арматуры и радиаторов системы центрального отопления, включая внутриквартирные участки системы	30.05.2013		7 000 000,00	2030
		ул.М.Жукова, 37	Замена труб системы водоотведения (канализация) по подвалу с восстановлением опор и подставок, обеспечивающих нормативный уклон труб	30.05.2013		1 300 000,00	2031
	243/13/52/40 от 12.02.2013г.	ул.М.Жукова, 37	Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая ВРУ, сеть питания квартир, сеть дежурного освещения мест общего пользования, поэтажные щитки, поквартирные приборы учета электроэнергии (счетчики)	30.05.2013		1 500 000,00	2034
		ул.М.Жукова, 37	Капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовой территории с установкой новых бордюров и устройством новых леерных ограждений газонов возле подъездов и вокруг дворовой зеленой зоны.	30.05.2013		400 000,00	2035
Решение суда от 30.05.2012 №2-5128/1/2012 (решение вступило в законную силу 10.07.2012)		ул.Моторная, 9	Произвести обследование конструктивных элементов и инженерного оборудования дома специализированной организацией с применением лабораторно-инструментальных методов обследования и изготовление проектно-сметной документации	10.10.2012				ПСД исполнено					1 067 151,22
		ул.Моторная, 9	Капитальный ремонт системы электроснабжения, замена ВРУ, вынос ВРУ из техподполья	31.12.2013		1 300 000,00	2031
		ул.Моторная, 9	Замена стояковой электропроводки, поэтажных электрощитков	31.12.2013			2031
		ул.Моторная, 9	Ремонт лестничных площадок и замену оконных рам и блоков	31.12.2013		1 100 000,00	2032
		ул.Моторная, 9	Утепление панелей торцевых стен и окраску фасада, ремонт межпанельных швов	31.12.2013		5 000 000,00	2021
		ул.Моторная, 9	Ремонт отмостки, в соответствии с изготовленной проектно-сметной документацией	31.12.2013			2021
		ул.Моторная, 9	Капитальный ремонт холодного водоснабжения (замена труб стояковой разводки, до ввода в квартиры)	31.12.2013		900 000,00	2031
		ул.Моторная, 9	Капитальный ремонт центрального отопления и восстановление отопления на лестничных площадках подъездов №1, 2, 3	31.12.2013		5 000 000,00	2031
		ул.Моторная, 9	Капитальный ремонт шиферной кровли с заменой водосточных труб	31.12.2013			2017	исполнено				3 620 952,00
Решение суда от 16.12.2011 № 2-9250/1/2011 (вступило с силу 31.01.2012)		ул.Турынинская, 7	Ремонт кровли в течении 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.	01.02.2013	перечень 2014-2016 годы		2014	исполнено				867 854,80				исполнительное производство окончено 12.12.2016
Решение суда от 03.10.2012 № 2-7692/1/12 (решение вступило в законную силу 05.10.2012)		ул.Чичерина, 15	Изготовление проектно-сметной документации	01.09.2013	Обследование дома		2014	исполнено					Исполнительное производство окончено28.11.2019
		ул.Чичерина, 15	Ремонт фасада	01.09.2013	СМР		2019	исполнено				2 479 963,20
		ул.Чичерина, 15	Ремонт цоколя	01.09.2013	СМР		2019	исполнено
		ул.Чичерина, 15	Ремонт балконных плит	01.09.2013	СМР		2019	исполнено				67 897,18
		ул.Чичерина, 15	Ремонт крыши, обследование чердачного перекрытия	01.09.2013	СМР		2015	исполнено
		ул.Чичерина, 15	Ремонт труб вентканалов и дымоходов	01.09.2013	СМР		2019	исполнено				67 087,20
		ул.Чичерина, 15	Замена оконных блоков в подъездах,	01.09.2013	СМР		2017	исполнено				329 192,86
		ул.Чичерина, 15	Замена дверных блоков в подвал и тамбурных дверных блоков в подъездах				2017	исполнено				91 915,91
		ул.Чичерина, 15	Ремонт системы водоотведения (канализации)	01.09.2013	СМР		2019	исполнено				140 420,40
		ул.Чичерина, 15	Ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы	01.09.2013	СМР		2019	исполнено				286 198,80
	9224/14/52/40 - 09.01.2014г.	ул.Чичерина, 15	Замена трубопровода системы центрального отопления, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и приборов отопления подъездов	01.09.2013	СМР		2019	исполнено				2 251 936,80
		ул.Чичерина, 15	Модернизация (ремонт) электроснабжения дома, перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов, вводного распределительного устройства и щитков, с установкой прибора учета электроэнергии	01.09.2013	СМР		2019	исполнено				674 407,20
Заочное решение суда от 23.12.2011 № 2-9813/2011 Аварийный постановление 4927 -пи от 28.05.2019 СНОС		ул.Чичерина, 9	Обследование здания	01.04.2012				аварийный					Постановление от 28.05.2019 № 4927-пи СНОС
		ул.Чичерина, 9	Изготовление проектно-сметной документации	01.04.2012
		ул.Чичерина, 9	Ремонт фундамента	01.10.2012
		ул.Чичерина, 9	Ремонт стен наружных (фасада)	01.10.2012
		ул.Чичерина, 9	Замена обшивки внутренних стен, перегородок	01.10.2012
		ул.Чичерина, 9	Ремонт лестницы	01.09.2012
		ул.Чичерина, 9	Ремонт полов, оконных блоков, балконных дверей в местах общего пользования	01.10.2012
		ул.Чичерина, 9	Углубленного обследования перекрытий второго этажа и ремонт перекрытий	01.09.2012
		ул.Чичерина, 9	Установка водостоков	01.09.2012
	2254/13/52/40 от 25.06.2013г.	ул.Чичерина, 9	Капитальный ремонт крыши с заменой стропил, несущих балок и утеплителем	01.10.2012
		ул.Чичерина, 9	Производство ремонтных работ	01.10.2012
Решение суда от 27.02.2012 № 2-1438/1/12		ул.М.Жукова, 49	Обследование здания	01.06.2012			2015	мку					Специальный счёт
		ул.М.Жукова, 49	Изготовление проектно-сметной документации	01.06.2012
		ул.М.Жукова, 49	Производство ремонтно-строительных работ:
		ул.М.Жукова, 49	Ремонт фасада (ремонт кирпичной кладки стен, штукатурного и покрасочного слоя стен и цоколя дома)	01.11.2012		2 000 000,00	2021
		ул.М.Жукова, 49	Капитальный ремонт асфальтобетонной отмостки по периметру дома	01.11.2012			2021
		ул.М.Жукова, 49	Замена оконных рам	01.11.2012			2019	исполнено				358 874,44
	357/13/52/40 от 22.01.2013г.; 356/13/52/40 от 22.01.2013г.	ул.М.Жукова, 49	Капитальный ремонт балконных плит в квартирах № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40	01.11.2012		1 700 000,00	2021
		ул.М.Жукова, 49	Замену системы центрального отопления радиаторов и стояков по всему дому	01.11.2012		4 000 000,00	2022
Решение суда от 19.06.2012 № 2-4905/1/12 (решение вступило в законную силу 21.07.2012)		ул.Хрустальная, 52	Полное обследование конструктивных элементов и инженерного оборудования дома специализированной организацией с применением лабораторно-инструментальных методов обследования	01.02.2013			Обследование МКУ 2015					1 938 747,63
		ул.Хрустальная, 52	Разработка проектно-сметной документаци	01.02.2013			ПСД МКУ 2015
		ул.Хрустальная, 52	Производство ремонтно-строительных работ согласно проектно-сметной документации:
		ул.Хрустальная, 52	Разработка ПСД на кап. Ремонт инж систем ХВС, ГВС, ЦО, канализации				2019	исполнено				199 841,14
		ул.Хрустальная, 52	Капитальный ремонт холодного водоснабжения	01.04.2013		1 800 000,00	2020
		ул.Хрустальная, 52	Капитальный ремонт горячего водоснабжения	01.04.2013		2 100 000,00	2020
		ул.Хрустальная, 52	Капитальный ремонт электрощита, поэтажных электрощитов	01.04.2013		2 274 372,12	2020
		ул.Хрустальная, 52	Замена оконных рам	01.04.2013		1 224 658,00	2021
		ул.Хрустальная, 52	Косметический ремонт лестничных площадок первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого подъездов	01.04.2013			2021
		ул.Хрустальная, 52	Капитальный ремонт центрального отопления и восстановление отопления на лестничных площадках (по квартирам)			5 795 973,56	2020
		ул.Хрустальная, 52	Капитальный ремонт центрального отопления и восстановление отопления на лестничных площадках	01.04.2013			2019	Исполнено по подвалу с ОДПУ				3 150 545,19
	2285/12/52/40 от 09.10.2012г.	ул.Хрустальная, 52	Замену канализационных труб	01.04.2013		1 100 000,00	2020
		ул.Хрустальная, 52	Ремонт козырьков над входом в первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой подъезд	01.04.2013		65 382,00	2021
Решение суда от 25.07.2012 № 2-5748/1/12		ул.В.Никитиной, 21 а	Ремонт фасада	01.04.2013		6 000 000,00	2027					1 280 407,25
		ул.В.Никитиной, 21 а	Ремонт цоколя	01.04.2013			2027
		ул.В.Никитиной, 21 а	Ремонт балконных плит	01.04.2013			2027
		ул.В.Никитиной, 21 а	Ремонт козырьков над входом в подъезд	01.04.2013			2027
		ул.В.Никитиной, 21 а	Ремонт отмостки	01.04.2013			2027
		ул.В.Никитиной, 21 а	Ремонт подъездов (отделка, замена оконных и дверных блоков)	01.04.2013		1 500 000,00	2028
		ул.В.Никитиной, 21 а	Ремонт системы холодного водоснабжения с изготовлением проектно-сметной документации, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижки на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода холодной воды	01.04.2013		1 300 000,00	2030
		ул.В.Никитиной, 21 а	Ремонт системы горячего водоснабжения с изготовлением проектно-сметной документации, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода горячей воды	01.04.2013		1 500 000,00	2030
		ул.В.Никитиной, 21 а	Замена трубопровода системы центрального отопления, с изготовлением проектно-сметной документацией, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов с установкой приборов учета расхода тепловой энергии	01.04.2013		4 500 000,00	2031
		ул.В.Никитиной, 21 а	Модернизация (ремонт) электроснабжения дома (с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков)	01.04.2013		1 100 000,00	2026
		ул.В.Никитиной, 21 а	Установка коллективного (общедомового) прибора учета электроэнергии	01.04.2013			2026
	3571/12/52/40 от 25.12.2012г.	ул.В.Никитиной, 21 а	Ремонт асфальтового покрытия, установка бордюрного камня и леерного ограждения	01.04.2013		700 000,00	2033
		ул.В.Никитиной, 21 а	Устройство детской площадки	01.04.2013			2033
Заочное решение от 27.08.2012 № 2-6722/1/2012 (решение вступило в законную силу 05.10.2012)		пер.Чичерина, 28	Обязать УЖКХ за счет средств бюджета МО "Город Калуга" провести капитальный ремонт следующих конструктивных частей и инженерных систем жилого дома:	30.12.2013					1 342 554,80
		пер.Чичерина, 28	Ремонт кровли, в том числе ремонт газоходов	30.12.2013	СМР	3 500 000,00	2024
		пер.Чичерина, 28	Замена системы центрального отопления,включая замену трубопроводов в подвале, стояков с отопительными приборами и радиаторами, установка приборов учета тепловой энергии	30.12.2013	СМР	6 500 000,00	2026
		пер.Чичерина, 28	Замена системы электроснабжения дома - магистральных проводов, стояковых проводов, вводного распределительного устройства и поэтажных щитков	30.12.2013	СМР	1 600 000,00	2027
		пер.Чичерина, 28	Замена системы канализации в повале дома и замена стояков	30.12.2013	СМР	1 400 000,00	2027
		пер.Чичерина, 28	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	30.12.2013	СМР		2019	исполнено				366 969,45
		пер.Чичерина, 28	Ремонт балконных плит - 56 штук	30.12.2013	СМР	1 600 000,00	2025
		пер.Чичерина, 28	Ремонт отмостки	30.12.2013	СМР	1 500 000,00	2025
		пер.Чичерина, 28	Замена подъездных козырьков над входом в подъезды	30.12.2013	СМР	300 000,00	2028
		пер.Чичерина, 28	Замена оконных рам в подъездах дома	30.12.2013	СМР	450 000,00	2028
		пер.Чичерина, 28	Утепление торцевых стен	30.12.2013	СМР	1 700 000,00	2025
Решение суда от 20.09.2012 № 2-8408/1/2012 (решение вступило в законную силу 27.10.2012) снесен декабрь 2018		ул.Поле Свободы, 93	Обязать управление ЖКХ включить в жилой дом в Перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда на 2013 год, финансируемых за счет средств МО "Город Калуга" по следующим видам работ:				2015	мку					Расселен, снесен застройщиком в 2018 году	62 882,16
		ул.Поле Свободы, 93	Замена кровли дома (при необходимости с установкой водосточных труб)	01.01.2014
		ул.Поле Свободы, 93	Замена трубопроводов отопления, включая замену устройств, обслуживающих отопительную систему дома, радиаторов отопления, запорной арматуры, вентилей, труб	01.01.2014
		ул.Поле Свободы, 93	Модернизация (ремонт) электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства	01.01.2014
		ул.Поле Свободы, 93	Ремонт системы водоотведения (канализации)	01.01.2014
		ул.Поле Свободы, 93	Ремонт системы холодного водоснабжения с заменой подводящего трубопровода	01.01.2014
		ул.Поле Свободы, 93	Ремонт чердачных и междуэтажных перекрытий с заменой деревянных балок и подшивки	01.01.2014
Решение суда от 23.09.2010		ул.Чичерина, 11	Обеспечить в 2011 году замену балконных плит с установкой ограждения в квартирах под номерами № 5, 6, 13, 14, 21, 22, 29,28 (два балкона) 36, 37	31.12.2011	2014г. - работы по обследованию балконов		2015	ПСД исполнено				70 000,00
		ул.Чичерина, 11	Ремонт цоколя и отмостки	31.12.2011	(исполнено)		2014	исполнено
		ул.Чичерина, 11	Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек водоразбора с использованием труб из металлопластика и установкой приборов учета расхода холодной воды (на вводе в дом)	31.12.2011	перечень 2011 года (исполнено)		2012	исполнено				450 495,00
		ул.Чичерина, 11	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов (за исключением в квартирах 27 и 30), запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов, с использованием труб из металлопластика и установкой приборов учета расхода тепловой энергии (на вводе в дом)	31.12.2011			2018	исполнено				5 266 821,44
		ул.Чичерина, 11	разработка проекта на систему отопления	01.11.2010	перечень 2011 года (исполнено)		2011	исполнено	№ 27/Б-2011 от 29.08.2011	ООО "ПСБ"		169 297,00
		ул.Чичерина, 11	Замена балконных плит с установкой ограждений в кв. № 5,6,13,14,21,22,29,28,36,37			740 718,00	2020
	3825/14/52/40 от 24.06.2014г.	ул.Чичерина, 11	Ремонт системы канализации	31.12.2011	перечень 2014-2016 годы		отказ жителей от выполнения работ (нет допуска)
		ул.Чичерина, 11	Установка детского оборудования во дворе жилого дома	31.12.2011			2015	исполнено				890 706,00
Решение суда от 16.07.2012 № 2-6378/1/12 (решение вступило в законную силу 22.08.2012)		ул.Турынинская, 10	Обязать управление ЖКХ за счет бюджета городского округа "Город Калуга" в срок до 01.09.2013 года произвести ремонт следующих конструктивных частей и инженерных систем жилого дома по следующим работам:					1 433 128,17
		ул.Турынинская, 10	Ремонт межпанельных швов дома	01.09.2013			2014	исполнено				623 532,00
		ул.Турынинская, 10	утепление торцевых стен дома по всей его высоте, а также по одной прилегающей к ним рядовой панели	01.09.2013		1 800 000,00	2023
		ул.Турынинская, 10	Ремонт цоколя дома	01.09.2013	ПСД, СМР		2023
		ул.Турынинская, 10	Ремонт балконов	01.09.2013	ПСД, СМР	1 500 000,00	2023
		ул.Турынинская, 10	Ремонт кровли	01.09.2013			2013	исполнено				474 380,00
		ул.Турынинская, 10	Ремонт подъездов дома с заменой оконных проемов, дверных тамбурных проемов, восстановление штукатурного и покрасочного слоев и побелки потолков	01.09.2013	ПСД, СМР		2017	исполнено				699 827,72
		ул.Турынинская, 10	Замена трубопроводов холодного водоснабжения, включая внутриквартирную разводку до точек водоразбора	01.09.2013	ПСД, СМР	1 200 000,00	2026
		ул.Турынинская, 10	Замена системы центрального отопления, включая внутриквартирные участки систем (отопительные приборы)	01.09.2013	ПСД, СМР		2013	исполнено				1 456 884,00
	771/12/52/40 от 30.05.2012г.	ул.Турынинская, 10	Замена трубопроводов канализации по подвалу, включая подставки и подвески, обеспечивающие нормативный уклон труб; замена фасовнных частей фановых труб	01.09.2013	ПСД, СМР	600 000,00	2026
		ул.Турынинская, 10	Замена внутридомовой системы электроснабжения дома, включая электрические шкафы и щиты, внутридомовые системы подачи электроэнергии в жилые помещения и освещения мест общего пользования, поквартирные приборы учета электроэнергии (счетчики)	01.09.2013	ПСД, СМР	1 200 000,00	2024
Решение суда от 28.02.2012 № 2-645/1/12 (решение вступило в законную силу 14.04.2012)		ул.Телевизионная, 6, корп.1	Обязать управление ЖКХ за счет бюджета городского округа "Город Калуга" в срок до 01.03.2013 года обеспечить производство капитального ремонта инженерных и конструктивных систем многоквартирного жилого дома:					46 840,09
		ул.Телевизионная, 6, корп.1	Ремонт крыши (мягкой кровли)	01.03.2013	СМР	3 500 000,00	2031
		ул.Телевизионная, 6, корп.1	Внешнее утепление стен	01.03.2013	СМР	4 000 000,00	2032
		ул.Телевизионная, 6, корп.1	Замена системы центрального отопления, включая нагревательные приборы (радиаторы)	01.03.2013	СМР	5 000 000,00	2032
		ул.Телевизионная, 6, корп.1	Замена системы холодного водоснабжения	01.03.2013	СМР	720 000,00	2032
	1506/12/52/40 от 29.08.2012г.; 7227/13/52/40 от 28.11.2013г.	ул.Телевизионная, 6, корп.1	Замена системы канализации по техническому подполью и стояков квартир	01.03.2013	СМР	800 000,00	2032
		ул.Телевизионная, 6, корп.1	Замена системы электроснабжения, включая ВРУ	01.03.2013	СМР	1 200 000,00	2032
Решение суда от 10.02.2012 № 2-1224/1/12 (вступило в законную силу 22.03.2012)		ул.Чичерина, 23	Обязать управление городского хозяйства произвести следующие работы по капитальному ремонту конструктивных элементов и инженерных систем дома:					554 958,33
		ул.Чичерина, 23	Капитальный ремонт фасада, цоколя, приямков с заменой всех деревянных оконных блоков на лестничных площадках	31.12.2012		6 225 306,00	2022
		ул.Чичерина, 23	Капитальный ремонт балконов	31.12.2012			2022
		ул.Чичерина, 23	Капитальный ремонт тамбурных дверей и техподполья, кровли над входами в подвал, ремонт ступеней входов в подвал	31.12.2012			2022
		ул.Чичерина, 23	Капитальный ремонт крыши дома, включая замену кровельного покрытия, установки недостающих водосточных труб, выводов стояков фасонных труб за границу кровли, установка рам в слуховые окна, установка металлического ограждения на крыше	31.12.2012			2019	исполнено				3 765 466,80
		ул.Чичерина, 23	Капитальный ремонт отмостки	31.12.2012		200 000,00	2024
		ул.Чичерина, 23	Капитальный ремонт подъездов, включая ремонт деревянного ограждения маршей, ремонт ступеней и площадок, козырьков над входами в подъезды	31.12.2012		1 200 000,00	2024
		ул.Чичерина, 23	Замена системы канализации дома	31.12.2012		800 000,00	2023
		ул.Чичерина, 23	Замена системы центрального отопления, (перевод на индивидуальное отопление: ремонт системы газоснабжения, замена системы отопления)	31.12.2012			2019-2020	исполнено				5 154 649,55
		ул.Чичерина, 23	Замена систем холодного водоснабжения, с установкой задвижек на входе дома, заменой магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода холодной воды	31.12.2012		1 300 000,00	2023
		ул.Чичерина, 23	Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая вводно-распределеительное устройство, электрические шкафы и щиты, внутридомовые системы подачи электроэнергии в жилые помещения и освещение мест общего пользования, а также освещение входа в подъезд ы, поквартирных счетчиков	31.12.2012			2018	исполнено				534 154,14
		ул.Чичерина, 23	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня	31.12.2012				исполнено
Решение суда от 13.02.2012 № 2-797/1/12 СНЕСЕН исаполнительное производство окончено 07.06.2019		ул.Поле Свободы, 107	Ремонт фасада, цоколя, отмостки	01.03.2013			2015	мку					исполнительное производство окончено 07.06.2019 дом СНЕСЕН	26 766,41
		ул.Поле Свободы, 107	Ремонт подъездов, замена оконных блоков в подъездах	01.03.2013
		ул.Поле Свободы, 107	Ремонт системы водоотведения (канализации)	01.03.2013
		ул.Поле Свободы, 107	Ремонт системы холодного водоснабжения, с изготовлением проектно-сметной документации включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расходов холодной воды	01.03.2013
		ул.Поле Свободы, 107	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов и установкой приборов учета расхода тепловой энергии	01.03.2013
		ул.Поле Свободы, 107	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения	01.03.2013
Решение суда от 10.08.2012 № 2-6610/1/2012		ул.Октябрьская, 20	Обязать УГХ включить в перечень объектов капитального ремонта жиилщного фонда, финансируемых за счет бюджета городского округа "Город Калуга" по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по следующим работам:					ПСД исполнено					Специальный счёт
		ул.Октябрьская, 20	Ремонт фасада (межпанельных швов, цоколя, козырька над подъездами, стеклопакетов оконных проёмов подъездов, замену дверей тамбурных проёмов подъездов)	01.06.2013			2017	исполнено				2 359 001,72
		ул.Октябрьская, 20	Ремонт отмостки	01.06.2013		78 664,00	2028
		ул.Октябрьская, 20	Ремонт системы холодного водоснабжения, включая ремонт трубопровода по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замену магистральных трубопроводов системы, установку приборов учёта расхода холодной воды.	01.06.2013		601 441,00	2026
		ул.Октябрьская, 20	Ремонт системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов, установку счетчиков теплоэнергии	01.06.2013		6 539 000,00	2030
		ул.Октябрьская, 20	Ремонт системы электроснабжения дома с изготовлением проектно-сметной документации, предусматривающей перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков, а также установку счетчика электроэнергии	01.06.2013		1 500 000,00	2027
Решение суда от 31.10.2012 № 2-9135/1/12 (решение вступило в законную силу 11.12.2012)		ул.М.Жукова, 9	Обязать УЖКХ включить в перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда на 2013 год, финансируемых за счет бюджета МО "Город Калуга" по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по следующим работам:					Специальный счёт
		ул.М.Жукова, 9	Заделка швов, трещин, восстановление разрушенных участков кирпичной кладки стен дома	30.06.2013		1 500 000,00	2028
		ул.М.Жукова, 9	Восстановление штукатурного покрасочного слоев цоколя	30.06.2013			2028
		ул.М.Жукова, 9	Замена металлических водоотливов под оконными проемами	30.06.2013			2028
		ул.М.Жукова, 9	капитальный ремонт отмостки, приямком, входов в подвал	30.06.2013			2015	исполнено				604 729,25
	432/13/52/40 от 12.02.2013г.	ул.М.Жукова, 9	Замена оконных рам в подъездах дома	30.06.2013			2016	исполнено				375 564,32
		ул.М.Жукова, 9	Ремонт подъездов, в том числе: замена надподъездных козырьков 1, 3, 4 подъездов, восстановление штукатурного и покрасочного слоев потолка и стен, и тамбурных деревянных дверей; ремонт перил, лестниц;	30.06.2013		800 000,00	2028
Решение суда от 14.11.2012 № 2-9888/1/12 (решение вступило в законную силу 18.12.2012)		ул.Пухова, 7	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт	30.12.2013			2015	ПСД исполнено					2 013 503,49
		ул.Пухова, 7	Капитальный ремонт совмещенной кровли	30.12.2013			2018	исполнено				1 791 446,42
		ул.Пухова, 7	Смена зонтов над дымоходами и вентканалами	30.12.2013			2018	исполнено
		ул.Пухова, 7	Смена козырьков над входами в подъезды	30.12.2013		300 000,00	2031
		ул.Пухова, 7	Замена ступеней при входах в подъезды	30.12.2013		100 000,00	2031
		ул.Пухова, 7	капитальный ремонт швов	30.12.2013		1 000 000,00	2031
		ул.Пухова, 7	Разработка ПСД на кап. Ремонт инж систем ЦО, ХВС, канализации				2019	исполнено				167 307,16
		ул.Пухова, 7	Капитальный ремонт системы канализации	30.12.2013		1 300 000,00	2026
		ул.Пухова, 7	Замена системы холодного водоснабжения со стояками	30.12.2013		1 500 000,00	2026
	4562/13/52/40 от 13.09.2013г.	ул.Пухова, 7	Замена магистрали системы центрального отопления с установкой счетчика	30.12.2013			2019	исполнено				10 063 316,98
		ул.Пухова, 7	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов.	30.12.2013		1 200 000,00	2026
Решение суда от 15.08.2012 № 2-6454/1/12 (решение вступило в законную силу 22.09.2012)		ул.Телевизионная, 35	Разработка ПСД на кап. Ремонт МКД	псд в 2015			2015	исполнено				119 321,80					Минус ' -2 026 698,80
		ул.Телевизионная, 35	Ремонт фасада	01.08.2013			2018	исполнено				1 001 001,08
		ул.Телевизионная, 35	Ремонт цоколя	01.08.2013			2018	исполнено
		ул.Телевизионная, 35	Ремонт балконов	01.08.2013			2018	исполнено
		ул.Телевизионная, 35	Выполнение отмостки	01.08.2013			2018	исполнено				146 809,70
		ул.Телевизионная, 35	Ремонт системы водоотведения с установкой водосточных труб	01.08.2013		150 000,00	2031
		ул.Телевизионная, 35	Ремонт системы электроснабжения дома (выполнить замену проводов от вводных изоляторов до распределительных щитков в подъездах, замену распределительных щитков в установкой автоматов на квартиры и автоматов на освещениелестничных клеток, замену проводов от распределительных щитков до счетчиков в квартирах)	01.08.2013		600 000,00	2031
		ул.Телевизионная, 35	Разработка ПСД на ремонт системы газоснабжения				2015	исполнено				27 207,34
		ул.Телевизионная, 35	Ремонт системы отопления	01.08.2013			2015	исполнено				1 909 395,50
		ул.Телевизионная, 35	Ремонт системы газоснабжения				2015	исполнено				1 204 777,80
		ул.Телевизионная, 35	Замену трубопроводов холодного водоснабжения и канализации, в том числе в технических подпольях, подъездов, стояков в квартирах.	01.08.2013		500 000,00	2031
Решение суда от 29.11.2012 № 2-10141/1/12 (решение вступило в законную силу 10.01.2013)		ул.Московская, 268	Обязать Управление ЖКХ города кадуги провести капитальный ремонт следующих конструктивных частей и инженерных систем дома:				2015					МБУ «СЖО»		161 572,64
		ул.Московская, 268	Капитальный ремонт крыши	30.10.2013		3 000 000,00	2025
		ул.Московская, 268	Ремонт дымоходов и оголовков дымовых труб.	30.10.2013			2025
		ул.Московская, 268	Капитальный ремонт фасада	30.10.2013		3 500 000,00	2025
		ул.Московская, 268	Произвести замену системы холодного водоснабжения дома, включая замену стояков	30.10.2013		400 000,00	2033
		ул.Московская, 268	Замена системы отопления	30.10.2013			2017	исполнено				694 172,26
		ул.Московская, 268	Ремонт системы газоснабжения	30.10.2013			2017	исполнено				718 565,83
		ул.Московская, 268	Замену системы электроснабжения в полном объеме	30.10.2013		500 000,00	2033
		ул.Московская, 268	Замена системы канализации	30.10.2013		600 000,00	2033
Решение суда от 02.11.2012 № 2-9044/1/2012		пер.Теренинский, 8	Обеспечить проведение капитального ремонта жилых комнат №№ 13, 14 в квартире №4		перечень 2013-2015 годы (исполнено)		2013	исполнено				173 236,32				Решение суда выполнено в 2014 году
	150/12/52/40 от 03.02.2012г.	пер.Теренинский, 8	Ремонт сетей (сопутствующие работы)		перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены		2014	исполнено				504 350,47
		пер.Теренинский, 8	Капитальный ремонт общего имущества - душевых комнат под номерами V, VI, VII, VIII, на первом этаже жилого дома (согласно техническому паспорту с инвентарным номером 8198, составленного по состоянию на 8.10.2007)	01.05.2013	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				864 659,88
Решение суда от 13.12.2011 № 2-8457/1/2011 (вступило с силу 31.12.2011)		ул.С.-Щедрина, 24, корп.4	Ремонт фасада, включая работы по улучшению теплозащитных свойств конструкций наружних и внутренних капитальных стен, заделку трещин, восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя и фасада.	01.08.2012		4 000 000,00	2029					МБУ «СЖО»		167 077,35
		ул.С.-Щедрина, 24, корп.4	Ремонт отмостки	01.08.2012			2029
		ул.С.-Щедрина, 24, корп.4	Ремонт внутренней отделки подъезда, включая восстановление штукатурного и окрасочного слоев стен и потолков, восстановление полов входов в подъезд и лестничных клеток, замена входной двери, замена оконных заполнений (оконных рам) на лестничных клетках	01.08.2012		250 000,00	2029
		ул.С.-Щедрина, 24, корп.4	Ремонт системы канализации, включая трубы, опоры и подвески креплений труб для обеспечения их уклона	01.08.2012		400 000,00	2030
		ул.С.-Щедрина, 24, корп.4	Ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию труб холодного водоснабжения, а также установку общедомового прибора учета	01.08.2012		500 000,00	2030
		ул.С.-Щедрина, 24, корп.4	Замена системы отопления	01.08.2012			2016	исполнено				1 280 537,51
		ул.С.-Щедрина, 24, корп.4	Ремонт системы газоснабжения	01.08.2012			2016	исполнено				842 655,70
		ул.С.-Щедрина, 24, корп.4	Ремонт системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжение на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояков проводов и вводно-распределительного устройства, восстановление сети освещения мест общего пользования с ее щитками и выключателями, а также установку общедомового прибора учета	01.08.2012		600 000,00	2030
	2293/13/52/40	ул.С.-Щедрина, 24, корп.4	Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории с установкой бордирного камня и обеспечением естественного водослива от подъездов дома и дворовой территории.	01.08.2012		700 000,00	2030
		ул.С.-Щедрина, 24, корп.4	Обустройство детской площадки	01.08.2012			2030
Решение суда от 24.07.2012 № 2-6161/1/12 (вступило в законную силу 24.08.2012)		ул.Врубовая, 2/63	Капитальный ремонт цоколя, включая работы по восстановлению штукатурного и покрасочного слоев	01.04.2013	СМР		2015	исполнено				210 893,59					1 137 637,95
		ул.Врубовая, 2/63	Капитальный ремонт отмостки	01.04.2013	СМР	1 257 673,50	2025
		ул.Врубовая, 2/63	Капитальный ремонт балконов к квартирам №1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 21-36, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60	01.04.2013	СМР		2025
		ул.Врубовая, 2/63	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию ввода труб холодного водоснабжения, а также установку общедомового прибора учета	01.04.2013	СМР	700 000,00	2026
		ул.Врубовая, 2/63	Капитальный ремонт системы канализации, включая трубы, опоры подвески крепления труб для обеспечения их уклона	01.04.2013	СМР	1 300 000,00	2026
		ул.Врубовая, 2/63	Капитальный ремонт системы отопления, включая замену трубопроводов и радиаторов с применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из металлопластика, восстановление изоляции трубопроводов, замену запорной арматуры, установку общедомового прибора учета тепловой энергии	01.04.2013	СМР		2015	исполнено				8 391 304,50
	5662/13/52/40 от 15.10.2013г	ул.Врубовая, 2/63	Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая перевод сети электроснабжения на повышенную мощность с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства, восстановление сети освещения мест общего пользования с ее щитками и выключателями, а также установку общедомового прибора учета	01.04.2013	СМР	1 530 000,00	2027
		ул.Врубовая, 2/63	Капитальный ремонт оконных проемов (оконных рам) лестничных клеток.	01.04.2013	СМР		2015	исполнено				758 264,90
Решение суда от 17.12.2012 №2-11707/1/12		ул.Хрустальная, 50	Обязать управление ЖКХ обеспечить проведение капитального ремонта дома по следующим видам работ:	31.12.2013				мку					1 410 486,83
		ул.Хрустальная, 50	Обследование конструктивных элементов и инженерного оборудования дома специализированной организацией с применением лабораторно-инструментальных методов обследования	31.12.2013			Обследование МКУ 2015	исполнено
		ул.Хрустальная, 50	Изготовление проектно-сметной документации	31.12.2013			ПСД МКУ 2015	исполнено
		ул.Хрустальная, 50	Капитальный ремонт межпанельных швов	31.12.2013		1 200 000,00	2030
		ул.Хрустальная, 50	Утепление стен квартир №№3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68	31.12.2013		2 000 000,00	2030
		ул.Хрустальная, 50	Замена балконных плит квартир №№ 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68	31.12.2013		2 600 000,00	2030
		ул.Хрустальная, 50	Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу , с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также, запорной арматуры и вентилей всей системы холодного водоснабжения до точек водоразбора первой запорной арматуры коренного вентиля на стояке, с обязательным использованием пластиковых труб и установкой общедомового прибора учета холодной воды	31.12.2013		900 000,00	2033				633470,02
		ул.Хрустальная, 50	Замена трубопроводов системы горячего водоснабжения, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также, запорной арматуры и вентилей всей системы горячего водоснабжения до точек водоразбора первой запорной арматуры коренного вентиля на стояке, с обязательным использованием пластиковых труб и установкой общедомового прибора учета горячей воды.	31.12.2013		900 000,00	2033
		ул.Хрустальная, 50	Капитальный ремонт совмещенной кровли	31.12.2013		3 500 000,00	2022
		ул.Хрустальная, 50	Капитальный ремонт входов в подвал, а именно: ремонт кровли входа в подвал, замену двери входа в подвал, а также ремонт ступенек	31.12.2013		250 000,00	2030
		ул.Хрустальная, 50	Капитальный ремонт лестничных площадок первого, второго, третьего и четвертого подъезда	31.12.2013		1 800 000,00	2035
		ул.Хрустальная, 50	Замена оконных рам на пластиковые окна	31.12.2013			исполнено
	2638/13/52/40	ул.Хрустальная, 50	Замену внутридомовых системы электроснабжения, включая вводно-распределительное устройство, с заменой магистральных проводов, стояковых проводов, щитков (с установкой светильников и выключателей на этажах), освещение мест общего пользования, а также, освещения входа в подъезд, замену устройства уличного освещения, а также освещения подвала, с установкой трансформатора на 36 В и установокой общедомового прибора учета электроэнергии	31.12.2013		1 500 000,00	2025
		ул.Хрустальная, 50	Замену трубопровода системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления в подъездах, с обязательным использованием пластиковых труб и установкой приборов учета расхода тепловой энергии, в соответствии с проектно-сметной документацией	31.12.2013		6 000 000,00	2029
Исполнительный лист №2-6337/1/2012 от 09.08.2012 (вступил в законную силу 18.09.2012)		пер.Старичков, 7	Обязать Управление ЖКХ за счет средств бюджета МО "Город Калуга" произвести капитальный ремонт жилого многоквартирного дома по следующим видам работ:	01.10.2013			2015	МКУ
	12329/15/40052-ИП от 06.07.2015г.	пер.Старичков, 7	Замена кровли дома с установкой водосточных труб	01.10.2013	перечень 2014-2016 году		2017	исполнено				1 596 945,47
		пер.Старичков, 7	Ремонт обрушивших балконных плит и козырьков над балконами	01.10.2013	перечень 2014-2016г. - обследование балконных плит	933 499,20	2020
Решение суда от 01.11.2012 №2-9137/1/12		ул.Рылеева, 4	Обязать Управление ЖКХ города Калуги включить дом №4 по ул. Рылеева в "Перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда, финансируемых за счет бюджета МО "Город Калуга" на 2013 год и в срок до 31 деабря 2013 года произвести следующие работы по капитальному ремонту конструктивных элементов и инженерных систем:				2015	ПСД исполнено					1 171 873,36
		ул.Рылеева, 4	Разработка ПСД на капитальный ремонт	31.12.2013
		ул.Рылеева, 4	Капитальный ремонт совмещенной кровли	31.12.2013		3 500 000,00	2023
		ул.Рылеева, 4	Капитальный ремонт оголовков вентканалов на кровле	31.12.2013			2023
		ул.Рылеева, 4	Капитальный ремонт межпанельных швов	31.12.2013		1 200 000,00	2024
		ул.Рылеева, 4	Замена окон в лестничных клетках	31.12.2013			2019	исполнено				142 020,08
		ул.Рылеева, 4	капитальный ремонт цоколя, отмостки	31.12.2013		400 000,00	2024					160 535,60
		ул.Рылеева, 4	разработка ПСД на ремонт ЦО	31.12.2013			2019	исполнено				77 533,70
	1810/13/52/40	ул.Рылеева, 4	Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая замену радиаторов в подъездах и установку общедомового прибора учета	31.12.2013			2019	исполнено				6 104 461,34
	5921/13/52/40 от 18.10.2013г.	ул.Рылеева, 4	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов, установка общедомового счетчика электрической энергии	31.12.2013		1 100 000,00	2025
Решение суда от 24.01.2012 № 2-1203/1/12		ул.Декабристов, 18	Обязать УГХ за счет бюджета города Калуги обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома.	01.11.2012	Обследование 2015			аварийный					МБУ «СЖО»	Постановление от 29.12.2015 № 17211-пи СНОС
Решение суда от 04.04.2012 № 2-2700/1/12 (вступило в законную силу 06.05.2012)		ул.Труда, 10	Обязать УЖКХ г.Калуги обеспечить производство капитального ремонта по следующим видам работ:	31.12.2013	ПСД, СМР					1 329 530,71
		ул.Труда, 10	Разработка проектно-сметной документации.	31.12.2013	ПСД, СМР
		ул.Труда, 10	Капитальный ремонт мягкой кровли.	31.12.2013	ПСД, СМР	2 500 000,00	2021
		ул.Труда, 10	Капитальный ремонт дымовентиляционных оголовков на кровле.	31.12.2013	ПСД, СМР		2021
		ул.Труда, 10	Ремонт фасада.	31.12.2013	ПСД, СМР	7 000 000,00	2031
		ул.Труда, 10	Замена козырьков над входами в подъезды и порогов	31.12.2013	ПСД, СМР		2031
		ул.Труда, 10	Утепление стен фасада, торцов с запада и востока.	31.12.2013	ПСД, СМР		2031
		ул.Труда, 10	Ремонт отмостки.	31.12.2013	ПСД, СМР		2031
		ул.Труда, 10	разработка ПСД на ремонт инженерных систем (ГВС, канлизации, ЦО)				2019	исполнено				146 452,35
		ул.Труда, 10	Капитальный ремонт системы центрального отопления с установкой общедомового прибора учета	31.12.2013	ПСД, СМР		2019	исполнено				7 416 386,29
		ул.Труда, 10	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, магистрали и стояков с установкой общедомового прибора учета.	31.12.2013	ПСД, СМР		2019	исполнено				1 022 058,01
		ул.Труда, 10	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации), магистрали и стояков.	31.12.2013	ПСД, СМР		2019	исполнено				670 608,96
	7226/13/52/40	ул.Труда, 10	Ремонт дворового асфальтового покрытия.	31.12.2013	ПСД, СМР		2015-2016	исполнено
		ул.Труда, 10	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.	31.12.2013	ПСД, СМР	1 200 000,00	2033
Решение суда от 28.08.2012 № 2-7183/1/2012		ул.Баррикад, 136	Обязать УЖКХ за счет бюджета городского округа "Город Калуга" обеспечить проведение капитального ремонта конструктивных элементов и инженерных систем жилого дома, по следующим видам работ:	01.10.2013	ПСД, СМР
		ул.Баррикад, 136	Ремонт межпанельных швов всего здания., Балконы (отказы)	01.10.2013	ПСД, СМР		2018	исполнено				1 774 351,82
		ул.Баррикад, 136	Утепление торцевых стен, восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя дома.	01.10.2013	ПСД, СМР		2019	исполнено				2 534 593,20
		ул.Баррикад, 136	Ремонт отмостки дома.	01.10.2013	ПСД, СМР	316 663,20	2020
		ул.Баррикад, 136	Ремонт кровли, замена водосточных труб, восстановление оголовков вентиляционных и газоходных каналов.	01.10.2013	ПСД, СМР	2 788 572,00	2020					1 570 489,14
		ул.Баррикад, 136	Замена надподъездного козырька подъезда №3.	01.10.2013	ПСД, СМР
		ул.Баррикад, 136	Замена деревянных оконных заполнений в подъездах дома и тамбурных (деревянных) дверей входов в подъезды дома.	01.10.2013	ПСД, СМР		2019	исполнено				488 737,20
		ул.Баррикад, 136	Замена труб и арматуры холодного водоснабжения, а также	01.10.2013	ПСД, СМР	1 251 284,40	2020
		ул.Баррикад, 136	труб, арматуры и радиаторов системы центрального отопления, включая внутриквартирные участки систем,	01.10.2013		5 766 832,80	2020
		ул.Баррикад, 136	труб системы водоотведения (канализации) по подвалу с установлением опор и подставок, обеспечивающих нормативный уклон труб.	01.10.2013			2018	исполнено				165 511,52
		ул.Баррикад, 136	Замена электрических счетчиков	01.10.2013	ПСД, СМР		2019	исполнено				53 752,80
		ул.Баррикад, 136	Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории, включая замену бордюрного камня, восстановление ограждения газонов возле подъездов и ограждений дворовой зеленной зоны.	01.10.2013	ПСД, СМР			исполнено
Решение суда от 20.07.2012 №6065/1/12 (вступило в законную силу 22.08.2012)		ул.Плеханова, 5/1	Обязать УЖКХ за счет средств бюджета городского округа "Город Калуга" обеспечить проведение капитального ремонта следующих конструктивных частей и инженерных систем жилого дома:	31.10.2013	ПСД, СМР					1 993 016,98
		ул.Плеханова, 5/1	Ремонт мягкой кровли.	31.10.2013	ПСД, СМР		2015	исполнено				1 048 563,89
		ул.Плеханова, 5/1	ремонт цоколя	31.10.2013			2015	исполнено				1 410 060,34
		ул.Плеханова, 5/1	Ремонт фасада,	31.10.2013				исполнено
		ул.Плеханова, 5/1	замена оконных блоков в подъездах	31.10.2013			2015	исполнено
		ул.Плеханова, 5/1	Ремонт балконных плит 5-х этажей.	31.10.2013	ПСД, СМР	351 264,00	2021
		ул.Плеханова, 5/1	Замена системы горячего водоснабжения (со стояками) с установкой общедомового прибора учета.	31.10.2013	ПСД, СМР		2019	исполнено				552 692,84
		ул.Плеханова, 5/1	Замена системы канализации с заменой стояков и разводки по подъезду.	31.10.2013	ПСД, СМР		2019	исполнено				599 835,11
		ул.Плеханова, 5/1	Замена системы центрального водоснабжения с установкой общедомового прибора учета.	31.10.2013	ПСД, СМР		2019	исполнено				10 700 390,76
		ул.Плеханова, 5/1	Замена системы электроснабжения с заменой стояковой разводки, вводно-распределительного устройства.	31.10.2013	ПСД, СМР	864 152,94	2021
Решение суда от 02.05.2012 № 2-3106/1/2012 (вступило в законную силу 19.06.2012)		ул.Герцена, 4	Обязать УЖКХ за счет средств бюджета МО "Город Калуга" провести за счет средств бюджета МО "Город Калуга" провести капитальный ремонт следующих конструктивных частей и инженерных систем жилого дома:	31.12.2013			2015					1 467 655,29
		ул.Герцена, 4	Разработка проектно-сметной документации.	31.12.2013	перечень 2014-2016г. (разработка ПСД на установку прибора учета тепловой энергии, утепление стен)		2015	исполнено				44 745,74
		ул.Герцена, 4	Капитальный ремонт мягкой кровли.	31.12.2013	перечень 2014-2016г.	2 000 000,00	2020
		ул.Герцена, 4	Ремонт фасада.	31.12.2013	перечень 2014-2016г.	4 500 000,00	2024
		ул.Герцена, 4	Утепление стен.	31.12.2013			2024
		ул.Герцена, 4	Разработка ПСД на кап. Ремонт инж. Систем				2019	исполнено				155 103,32
		ул.Герцена, 4	Капитальный ремонт системы центрального отопления с заменой запорной арматуры и установкой общедомового прибора учета.	31.12.2013	перечень 2014-2016г.	6 500 000,00	2025
		ул.Герцена, 4	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, магистрали и стояков с заменой запорной арматуры и установкой общедомового прибора учета	31.12.2013	перечень 2014-2016г.		2019	исполнено				813 828,99
		ул.Герцена, 4	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, магистрали и стояков с заменой запорной арматуры и установкой общедомового прибора учета	31.12.2013	перечень 2014-2016г.		2019	исполнено				324 221,57
		ул.Герцена, 4	Капиталбьный ремонт системы водоотведения (канализации), магистрали и стояков.	31.12.2013	перечень 2014-2016г.		2019	исполнено				633 913,06
		ул.Герцена, 4	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства, заменой поэтажных электрических щитков.	31.12.2013		800 000,00	2021
Решение суда от 27.06.2012 № 2-4680/1/2012		ул.Рылеева, 6	Обязать УЖКХ включить жилой дом в Перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда, финансируемых за счет средств бюджета МО "Город Калуга", и провести капитальный ремонт по следующим видам работ:	31.12.2013			2015	ПСД исполнено					Исполнительное производство окончено 12.12.2018
		ул.Рылеева, 6	Изготовление проектно-сметной документации.	31.12.2013
		ул.Рылеева, 6	Ремонт кровли.	31.12.2013			2017	исполнено				1 989 469,95
		ул.Рылеева, 6	Утепление торцевых наружных стен.	31.12.2013			2018	исполнено				3 433 974,64
		ул.Рылеева, 6	Замена всех дверей на этажах переходных лоджий.	31.12.2013			2018	исполнено				1 491 882,26
		ул.Рылеева, 6	Замена системы канализации в доме.	31.12.2013			2018	исполнено				1 618 085,91
		ул.Рылеева, 6	Замена системы холодного водоснабжения и стояков.	31.12.2013			2018	исполнено				870 393,83
		ул.Рылеева, 6	Замена системы горячего водоснабжения и стояков.	31.12.2013			2018	исполнено				2 102 595,51
		ул.Рылеева, 6	Замена магистрали системы центрального отопления со стояками и отопительными приборами с установкой прибора учета.	31.12.2013			2018	исполнено				17 161 106,60
		ул.Рылеева, 6	Замена ковшей мусоропроводов и приемных шахт в подвальном помещении.	31.12.2013			Проведена консервация по загрузочных клапанов на основании протокола согласия собственников жилых помещений МКД
		ул.Рылеева, 6	Ремонт отмостки.	31.12.2013			2017	исполнено				364 832,00
		ул.Рылеева, 6	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых провододов и вводного распределительного устройства.	31.12.2013			2017	исполнено				1 768 768,00
Решение суда от 19.07.2012 № 2-6055/2012		ул.Огарева, 9/7	Обязать УЖКХ за счет средств бюджета городского округа "Город Калуга" обеспечить производство капитального ремонта следующих конструктивных частей и инженерных систем жилого дома:	01.10.2013			2015	ПСД исполнено					1 136 370,88
		ул.Огарева, 9/7	Ремонт мягкой кровли.	01.10.2013			2019	исполнено				2 250 328,55
		ул.Огарева, 9/7	Ремонт фасада, включая ремонт цоколя и отмостки.	01.10.2013		6 000 000,00	2026
		ул.Огарева, 9/7	Замена магистрали системы центрального отопления с установкой общедомового прибора учета.	01.10.2013		5 000 000,00	2027
		ул.Огарева, 9/7	Замена магистрали холодного водоснабжения дома, включая замену стояков с установкой общедомового прибора учета.	01.10.2013		1 100 000,00	2030
		ул.Огарева, 9/7	Замена магистрали горячего водоснабжения дома, включая замену стояков с установкой общедомового прибора учета.	01.10.2013		1 500 000,00	2030
	269/13/52/40 от 22.01.2013г.	ул.Огарева, 9/7	Замена канализационного коллектора в подвале дома.	01.10.2013		400 000,00	2030
		ул.Огарева, 9/7	Замена системы электроснабжения дома, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.	01.10.2013		1 100 000,00	2028
Определение от 17.09.2012 № 33-2140/2012		ул.Труда, 18/1	Обязать УЖКХ включить в перечень объектов капитального ремонта жиилщного фонда, финансируемых за счет бюджета МО "Город Калуга" по следующим работам:				2015	ПСД исполнено					1 195 012,76
		ул.Труда, 18/1	Капитальный ремонт крыши (кровельного покрытия и оголовков вентканалов).	не определен		3 780 000,00	2022
		ул.Труда, 18/1	Капитальный ремонт фасада: установка стеклопакетов подъездов, утепление стен до второго этажа и окраска всех уличных стен дома, восстановление балконных плит, ступеней и козырьков у входов в подъезды дома.	не определен		5 500 000,00	2023
		ул.Труда, 18/1	Капитальный ремонт отмостки.	не определен			2023
		ул.Труда, 18/1	Разработка ПСД на капитальный ремонт инж. Систем (ЦО, ХВС, ГВС и канализации)	не определен			2019	исполнено				157 948,81
		ул.Труда, 18/1	Замена труб и стояков канализационной системы	не определен			2019	исполнено				496 593,76
		ул.Труда, 18/1	Замена труб и стояков системы холодного водоснабжения (с установкой общедомового прибора учета).	не определен			2019	исполнено				274 531,22
		ул.Труда, 18/1	Замена магистрали системы центрального отопления ( с установкой общедомового прибора учета) и восстановление стояков с отопительными приборами в подъездах дома.	не определен			2019	исполнено				8 485 545,11
	238/14/52/40 от 22.01.2014г.	ул.Труда, 18/1	Замена магистрали горячего водоснабжения (с установкой прибора учета).	не определен			2019	исполнено				766 527,35
		ул.Труда, 18/1	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение, с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.	не определен		1 100 000,00	2024
Решение суда от 02.11.2012 № 2-8694/1/2012 (вступило в законную силу 08.12.2012)		ул.Болотникова, 10	Обязать УЖКХ включить в перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда на 2013 год, финансируемых за счет средств МО "Город Калуга" по следующим видам работ:	01.06.2013			2015	ПСД исполнено					1 405 721,71
		ул.Болотникова, 10	Капитальный ремонт кровли дома.	01.06.2013			2019	исполнено				6 342 339,15
		ул.Болотникова, 10	Ремонт (утепление) торцевых стен.	01.06.2013		1 600 000,00	2026
		ул.Болотникова, 10	Замена крылец.	01.06.2013			2026
		ул.Болотникова, 10	Замена системы водоотведения (канализации), включая замену стояков и труб по подвалу.	01.06.2013	перечень 2014-2016г.	800 000,00	2027
		ул.Болотникова, 10	Замена системы электроснабжения дома, включая поэтажные щитки.	01.06.2013		900 000,00	2024
	4764/14/40052-ИП от 22.08.2014г.	ул.Болотникова, 10	Замена вентиляционных труб.	01.06.2013			2019	исполнено				1 129 608,01
		ул.Болотникова, 10	Капитальный ремонт газоходов.	01.06.2013			2019	исполнено
Решение суда от 24.05.2012 № 5031/1/12 (вступило в законную силу 03.07.2012)		ул.Московская, 111	Капитальный ремонт балконных плит.	01.11.2013		1 500 000,00	2028					1 392 039,76
		ул.Московская, 111	Ремонт подъездов (побелка, покраска, замена оконных блоков).	01.11.2013		1 600 000,00	2031
		ул.Московская, 111	Капитальный ремонт системы центрального отопления.	01.11.2013		5 000 000,00	2028
	2467/13/52/40	ул.Московская, 111	Ремонт разводящего трубопровода холодного водоснабжения.	01.11.2013		800 000,00	2030
		ул.Московская, 111	Замена системы электроснабжения с заменой магистральных проводов, стояковых проводов, вводного распределительного устройства и щитков.	01.11.2013		800 000,00	2030
Заочное решение суда от 29.03.2012 № 2-2374/1/12		ул.Пухова, 43, корп.1	Обязать УЖКХ за счет средств бюджета городского округа "Город Калуга" провести капитальный ремонт следующих конструктивных частей и инженерных систем жилого дома:	01.06.2013			2015	ПСД 2014 исполнено					1 372 638,75
		ул.Пухова, 43, корп.1	Ремонт крыши дома, включая замену стропил (70 %), полную замену обрешетки, кровли, парапетных плит, водосточных труб, теплоизоляции чердачного покрытия,	01.06.2013			2018	исполнено				4 634 304,86
		ул.Пухова, 43, корп.1	Ремонт дымовентиляционных труб	01.06.2013			2016	исполнено				580 872,00
		ул.Пухова, 43, корп.1	Очистка и покраску стен дома, утепление торцевых стен дома, замена водоотливов всех оконных проемов дома, штуратурка и покраска цоколя дома.	01.06.2013		5 000 000,00	2023
		ул.Пухова, 43, корп.1	Восстановление отмостки дома.	01.06.2013		150 000,00	2021
		ул.Пухова, 43, корп.1	Замена балконных плит квартир: 7, 11, 15, 16, 18, 24, 26, 27, 28, 29, 10, 6, 56, 58, 65, 35, козырьков над балконами пятого этажа и козырьков над подъездами (4 шт.), восстановление бетонного покрытия торцов балконных плит остальных квартир 8, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70.	01.06.2013		2 000 000,00	2023
		ул.Пухова, 43, корп.1	Замена деревянных дверей входов в подъезды (тамбурные) - 4 шт.	01.06.2013		1 800 000,00	2024
		ул.Пухова, 43, корп.1	Замена оконных блоков лестничных клеток.	01.06.2013			2024
		ул.Пухова, 43, корп.1	Очистка и побелка потолков, штукатурка и покраска стен лестничных клеток.	01.06.2013			2024
		ул.Пухова, 43, корп.1	Ремонт ступененй лестниц в подъездах, устройство бетонной стяжки и железнение площадок лестничных клеток, укрепеление перил, ремонт их отдельных звеньев, покраска перил, замена ограждений и лестниц выхода в чердачное помещение.	01.06.2013			2024
		ул.Пухова, 43, корп.1	Ремонт порогов при входе в подъезды.	01.06.2013			2024
		ул.Пухова, 43, корп.1	Замена системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирную разводку до точек водоразбора, а также запорную и регулировочную арматуру.	01.06.2013		800 000,00	2021
		ул.Пухова, 43, корп.1	Замена системы центрального отопления, включая внутриквартирную разводку труб и отопительных приборов (радиаторов), замена системы отопления в подъездах, замена теплового узла, включая его трубопроводы и теплоизоляцию.	01.06.2013		5 000 000,00	2021
		ул.Пухова, 43, корп.1	Замена системы водоотведения (канализации) по подвалу.	01.06.2013		700 000,00	2021
	1989/13/52/40 от 03.06.2013г	ул.Пухова, 43, корп.1	Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая вводно-распределительное устройство, сети электропитания квартир и освещения мест общего пользования, в том числе при входе в подъезды дома, щитков, индивидуальных приборов учета электрической энергии (счетчики).	01.06.2013		120 000,00	2024
		ул.Пухова, 43, корп.1	Замена асфальтового покрытия внутридворовой пешеходно-транспортной дороги с установкой новых бордюров и контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, устройство ограждений газонов возле подъездов дома и зелени зоны дворовой территории. Замена контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.	01.06.2013		700 000,00	2024
Заочное решение суда от 10.04.2012 №2-3620/1/2012		ул.Социалистическая, 4 (серия 1-335)	В срок до 01.10.2013 произвести капитальный ремонт жилого дома по следующим видам работ:	01.10.2013					1 550 307,86
		ул.Социалистическая, 4 (серия 1-335)	Капитальный ремонт шиферной кровли	01.10.2013	перечень 2014-2016 годы.	5 000 000,00	2020
		ул.Социалистическая, 4 (серия 1-335)	Замена системы канализации в подвале дома и замена стояков	01.10.2013		800 000,00	2022
		ул.Социалистическая, 4 (серия 1-335)	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену стояков с отопительными приборами (радиаторами) и запорной арматуры	01.10.2013		5 710 000,00	2022
		ул.Социалистическая, 4 (серия 1-335)	Замена электроснабжения дома - магистральных проводов, стояковых проводов, вводного распределительного устройства и поэтажных щитков	01.10.2013	перечень 2014-2016 годы. Договор заключен. Работы ведутся.		2014	исполнено				697 611,63
		ул.Социалистическая, 4 (серия 1-335)	Замена системы холодного водоснабжения дома, включая замену стояков	01.10.2013	перечень 2014-2016 годы. Работы выполнены.		2014	исполнено				418 423,95
		ул.Социалистическая, 4 (серия 1-335)	Ремонт подъездов, включая замену оконных блоков	01.10.2013		1 300 000,00	2022
		ул.Социалистическая, 4 (серия 1-335)	Ремонт отмостки дома	01.10.2013		300 000,00	2021
	2011/13/52/40 от 03.06.2013г.	ул.Социалистическая, 4 (серия 1-335)	Ремонт межпанельных швов	01.10.2013	перечень 2014-2016 годы. Договор заключен. Работы ведутся.		2014	исполнено				563 509,06
		ул.Социалистическая, 4 (серия 1-335)	Ремонт осыпающихся балконов	01.10.2013		1 800 000,00	2021
Заочное решение суда от 31.08.2012 № 2-4717/1/2012		ул.Рылеева, 14 (памятник культуры, Жилой Дом посл. четв.XIX-нач.XXвв.)	Капитальный ремонт кровли.	01.10.2013	ПСД, СМР	17 629 591,20	2026					254 533,05
		ул.Рылеева, 14 (памятник культуры, Жилой Дом посл. четв.XIX-нач.XXвв.)	Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов.	01.10.2013	ПСД, СМР		2026
		ул.Рылеева, 14 (памятник культуры, Жилой Дом посл. четв.XIX-нач.XXвв.)	Ремонт фасада.	01.10.2013	ПСД, СМР	2 747 726,40	2026
		ул.Рылеева, 14 (памятник культуры, Жилой Дом посл. четв.XIX-нач.XXвв.)	Ремонт отмостки.	01.10.2013	ПСД, СМР		2026
		ул.Рылеева, 14 (памятник культуры, Жилой Дом посл. четв.XIX-нач.XXвв.)	Ремонт цоколя.	01.10.2013	ПСД, СМР		2026
		ул.Рылеева, 14 (памятник культуры, Жилой Дом посл. четв.XIX-нач.XXвв.)	Замена труб холодного водоснабжения в подвале дома.	01.10.2013	ПСД, СМР	97 423,20	2027
		ул.Рылеева, 14 (памятник культуры, Жилой Дом посл. четв.XIX-нач.XXвв.)	Замена системы водоотведения	01.10.2013		253 822,80	2027
		ул.Рылеева, 14 (памятник культуры, Жилой Дом посл. четв.XIX-нач.XXвв.)	Замена магистрали центрального отопления.	01.10.2013	ПСД, СМР	2 318 868,00	2027
	1867/13/52/40 от 28.05.2013г.	ул.Рылеева, 14 (памятник культуры, Жилой Дом посл. четв.XIX-нач.XXвв.)	Асфальтирование дворовой территории.	01.10.2013	ПСД, СМР	200 000,00	2027
		ул.Рылеева, 14 (памятник культуры, Жилой Дом посл. четв.XIX-нач.XXвв.)	Замена системы эдектроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистрали проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.	01.10.2013	ПСД, СМР	249 566,40	2027
Решение суда от 16.02.2012		ул.Чичерина, 31	Обязать УГХ включить в перечень объектов капитального ремонта жиилщного фонда, финансируемых за счет бюджета городского округа "Город Калуга" по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по следующим работам:	31.12.2013			2015	ПСД исполнено					271 102,12
		ул.Чичерина, 31	Капитальный ремонт фасада.	31.12.2013		4 000 000,00	2022
		ул.Чичерина, 31	Капитальный ремонт отмостки.	31.12.2013		250 000,00	2024
		ул.Чичерина, 31	Замена оконных блоков на лестничных клетках первого и второго подъездов.	31.12.2013		450 000,00	2024
		ул.Чичерина, 31	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации).	31.12.2013		400 000,00	2027
		ул.Чичерина, 31	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установокой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замену магистральных и стояковых трубопроводов системы, установку приборов учета расхода холодной воды.	31.12.2013		800 000,00	2024
		ул.Чичерина, 31	Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая работы по замене трубопровода, отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления в первом и во втором подъездах, установку приборов учета расхода тепловой энергии.	31.12.2013		3 000 000,00	2025
	4907/13/52/40 от 27.09.2013г.	ул.Чичерина, 31	Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома с выполнением работ по переводу существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение, замену магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков, установку счетчика электроэнергии.	31.12.2013		800 000,00	2027
		ул.Чичерина, 31	Капитальный ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения.	31.12.2013		500 000,00	2027
Решение суда от 30.07.2012 № 2-6725/1/12		ул.Телевизионная, 39	Обязать УЖКХ за счет средств бюджета МО "Город Калуга" обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома, по следующим видам работ:	01.05.2013			2015	ПСД исполнено					313 888,40
		ул.Телевизионная, 39	Ремонт балконных плит.	01.05.2013		400 000,00	2031
		ул.Телевизионная, 39	Замена металлических козырьков над входами в подъезды.	01.05.2013		200 000,00	2031
		ул.Телевизионная, 39	Ремонт отмостки дома.	01.05.2013		250 000,00	2031
		ул.Телевизионная, 39	Ремонт чердачного перекрытия.	01.05.2013		1 000 000,00	2031
		ул.Телевизионная, 39	Ремонт труб вентиляционных каналов и дымоходов.	01.05.2013		800 000,00	2031
		ул.Телевизионная, 39	Ремонт подъездов, ступеней, замена оконных и дверных заполнений.	01.05.2013		600 000,00	2032
		ул.Телевизионная, 39	Ремонт водопроводных труб и запорной арматуры.	01.05.2013		600 000,00	2032
		ул.Телевизионная, 39	Ремонт труб центрального отопления.	01.05.2013		2 500 000,00	2032
		ул.Телевизионная, 39	Замена радиаторов в подъездах, запорной арматуры.	01.05.2013			2032
		ул.Телевизионная, 39	Ремонт труб системы канализации.	01.05.2013		400 000,00	2032
	894/13/52/40 - 26.02.2013г.	ул.Телевизионная, 39	Установка прибора учета электроэнергии и аппарата защиты.	01.05.2013		10 000,00	2032
		ул.Телевизионная, 39	Асфальтирование дворовой территории, усановка бордюрного камня.	01.05.2013		700 000,00	2032
Решение суда от 06.03.2012 №2-1811/1/12		ул.Телевизионная, 12	Обязать УЖКХ обеспечить проведение капитального ремонта конструктивных и инженерных систем жилого дома, по следующим видам работ:	31.12.2013			2015	ПСД исполнено					675 859,27
		ул.Телевизионная, 12	Фасад дома, с включением ремонта цоколя, балконов, ступеней входов в подвал, отмостки.	31.12.2013		5 000 000,00	2031
		ул.Телевизионная, 12	Капитальный ремонт кровли дома, в том числе ремонт стропил, обрешетки, ремонт труб вентканалов и дымоходов, с выносом фановых труб за кровельное покрытие.	31.12.2013		350 000,00	2021
		ул.Телевизионная, 12	Произвести замену оконных блоков в подъездах.	31.12.2013		300 000,00	2031
		ул.Телевизионная, 12	Замена системы водоотведения (канализации).	31.12.2013		400 000,00	2032
		ул.Телевизионная, 12	замена системы холодного водоснабжения с заменой трубопровода по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, с заменой магистральных и стояковых трубопроводов системы, установкой приборов учета расхода холодной воды.	31.12.2013			2018	исполнено				24 266,00
		ул.Телевизионная, 12	Замена системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов и установкой приборов учета тепловой энергии.	31.12.2013		2 500 000,00	2032
	3454/12/52/40 от 19.12.2012г	ул.Телевизионная, 12	Замена системы электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков, установокой коллективного (общедомового) прибора учета электроэнергии.	31.12.2013		600 000,00	2032
		ул.Телевизионная, 12	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения.	31.12.2013		500 000,00	2032
Решение суда от 08.10.2012 №2-8963/1/12		ул.Телевизионная, 22	Обязать УЖКХ обеспечить капитальный ремонт жилого дома, а именно произвести:	30.11.2013	СМР		2015	ПСД исполнено					542 648,29
		ул.Телевизионная, 22	Инструментальное обследование конструктивных элементов дома.	30.11.2013	СМР
		ул.Телевизионная, 22	Ремонт фасада.	30.11.2013	СМР	5 000 000,00	2028
		ул.Телевизионная, 22	Ремонт цоколя.	30.11.2013	СМР		2028
		ул.Телевизионная, 22	Ремонт балконных плит в квартирах №№ 4, 6, 10, 16, 17, 18.	30.11.2013	СМР		2028
		ул.Телевизионная, 22	Замена дверных блоков в подъездах.	30.11.2013	СМР		2028
		ул.Телевизионная, 22	Ремонт отмостки.	30.11.2013	СМР		2028
		ул.Телевизионная, 22	Ремонт крыши входа в подвал, замена дверных блоков входов в подвал.	30.11.2013	СМР		2028
		ул.Телевизионная, 22	Ремонт крыши.	30.11.2013	СМР	3 500 000,00	2025
		ул.Телевизионная, 22	Ремонт труб вентканалов и дымоходов.	30.11.2013	СМР		2018	исполнено				680 908,73
		ул.Телевизионная, 22	Ремонт системы водоотведения (канализации).	30.11.2013	СМР	400 000,00	2029
		ул.Телевизионная, 22	Ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода холодной воды.	30.11.2013	СМР	500 000,00	2029
		ул.Телевизионная, 22	Замена системы отопления	30.11.2013	СМР		2018	исполнено				2 112 522,29
		ул.Телевизионная, 22	Ремонт системы газоснабжения	30.11.2013			2018	исполнено				1 587 570,56
		ул.Телевизионная, 22	устройство приставных дымоходов	30.11.2013			2019	исполнено				545 069,14
		ул.Телевизионная, 22	Модернизация (ремонт) электроснабжения дома, с изготовлением проектно-сметной документации с выполнением перевода существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков и установкой счетчика электроэнергии.	30.11.2013	СМР	600 000,00	2020
		ул.Телевизионная, 22	Ремонт асфальтового покрытия с установокой бордюрного камня и леерного ограждения.	30.11.2013	СМР			сделано через УГХ
Решение суда от 13.02.2012 №2-1971/1/2011		ул.Телевизионная, 21	Обязать УГХ за счет средств бюджета городского округа "Город Калуга" произвести капитальный ремонт жилого многоквартирного дома по следующим работам:	01.04.2013			2015	ПСД исполнено					177 222,94
		ул.Телевизионная, 21	Ремонт фасада.	01.04.2013		4 000 000,00	2033
		ул.Телевизионная, 21	Ремонт цоколя.	01.04.2013			2033
		ул.Телевизионная, 21	Ремонт карниза.	01.04.2013			2033
		ул.Телевизионная, 21	Ремонт отмостки.	01.04.2013			2033
		ул.Телевизионная, 21	Ремонт кровли.	01.04.2013		5 000 000,00	2033
		ул.Телевизионная, 21	Ремонт труб дымоходов и вентканалов.	01.04.2013			2033
		ул.Телевизионная, 21	Ремонт подъездов (отделка, замена оконных и дверных блоков, полы).	01.04.2013		500 000,00	2034
		ул.Телевизионная, 21	Ремонт системы водоотведения (канализации).	01.04.2013		400 000,00	2034
		ул.Телевизионная, 21	Ремонт системы холодного водоснабжения с изготовлением проектно-сметной документации с заменой трубопровода по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода холодной воды.	01.04.2013		500 000,00	2034
		ул.Телевизионная, 21	замена системы отопления	01.04.2013			2017	исполнено				1 002 852,87
		ул.Телевизионная, 21	Ремонт системы газоснабжения	01.04.2013			2017	исполнено				813 703,27
		ул.Телевизионная, 21	устройство приставных дымоходов	01.04.2013			2019	исполнено				214 903,56
		ул.Телевизионная, 21	Модернизация (ремонт) электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства, щитков.	01.04.2013		600 000,00	2034
	3488/15/40052-ИП от 10.03.2015г.	ул.Телевизионная, 21	Установка коллективного (общедомового) прибора учета электроэнергии.	01.04.2013			2034
		ул.Телевизионная, 21	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения.	01.04.2013		500 000,00	2034
Заочное решение суда от 23.01.2012		ул.Московская, 71	Обязать УГХ за счет средств бюджета городского округа "Город Калуга" произвести капитальный ремонт жилого многоквартирного дома по следующим работам:	01.04.2013			2015	ПСД исполнено					Специальный счёт
		ул.Московская, 71	Ремонт фасада (покраска экранов на лоджиях; ремонт отмостки; замена дверей и оконных проемов выходов на крышу - сделано за счет жителей)	01.04.2013		1 000 000,00	2028
		ул.Московская, 71	Ремонт площадок входов в подъезд (№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).	01.04.2013				сделано за счет средств жителей
		ул.Московская, 71	Ремонт входов в подвалы (ступени, дверные блоки, оконные блоки).	01.04.2013
		ул.Московская, 71	Ремонт подъездов.	01.04.2013		1 400 000,00	2034
		ул.Московская, 71	Ремонт стояков системы холодного водоснабжения.	01.04.2013		1 200 000,00	2031
		ул.Московская, 71	Ремонт системы горячего водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода горячей воды.	01.04.2013		1 500 000,00	2031
		ул.Московская, 71	Ремонт системы водоотведения (канализации).	01.04.2013		1 100 000,00	2033
	16660/15/40052-ИП от 06.10.2015г.	ул.Московская, 71	Замена электроснабжения дома с изготовлением проектно-сметной документации с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков, установка счетчика электроэнергии.	01.04.2013		1 500 000,00	2030
		ул.Московская, 71	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня, леерного ограждения.	01.04.2013			2013	исполнено				573 763,00
		ул.Высокая, 4	Обязать УЖКХ проивести капитальный ремонт, включающий в себя:		СМР		2015
		ул.Высокая, 4	Капитальный ремонт системы канализации и водоотведения.	не определен	СМР	600 000,00	2026
		ул.Высокая, 4	замена системы отопления	не определен	перечень 2014-2016г.		2016	исполнено				970 743,82
		ул.Высокая, 4	Капитальный ремонт системы электроснабжения с заменой и установкой перечисленных в акте обследования дома от 23.05.2012 элементов и устройством заземления с глухозаземленной нейтралью, а также с изготовлением проектно-сметной документации в соответствии с ПУЭ.	не определен	СМР	800 000,00	2020
		ул.Высокая, 4	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения , системы на вводе в дом с заменой запорной арматуры, магистрали без стояков.	не определен	перечень 2014-2016г.		2016	исполнено				90 074,09
		ул.Высокая, 4	Ремонт отмостки.	не определен	перечень 2014-2016г.		2017	исполнено				183 345,65
		ул.Высокая, 4	Капитальный ремонт козырьков над входом в подъезды.	не определен		200 000,00	2026
		ул.Высокая, 4	Установка приборов учета тепла.	не определен		250 000,00	2020
		ул.Высокая, 4	Установка приборов учета воды.	не определен		50 000,00	2020
	1699/13/52/40 от 08.05.2013г	ул.Высокая, 4	Установка приборов учета газа.	не определен		200 000,00	2020
		ул.Высокая, 4	Установка приборов учета электроэнергии.	не определен		50 000,00	2020
Заочное решение суда от 29.10.2012 (вступило в законную силу 07.12.2012)		ул.Чичерина, 28	Обязать УЖКХ включить в перечень объектов капитального ремонта жиилщного фонда, финансируемых за счет бюджета городского округа "Город Калуга" по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома и провести следующие виды работ:	31.12.2012	СМР
		ул.Чичерина, 28		31.12.2012	СМР
		ул.Чичерина, 28	Ремонт дымовентиляционных труб.	31.12.2012	СМР		2016	исполнено				400 713,42
		ул.Чичерина, 28	Ремонт фасада, цоколя	31.12.2012	СМР	3 631 015,20	2020
		ул.Чичерина, 28	Ремонт балконных плит.	31.12.2012	СМР
		ул.Чичерина, 28	Замена окон на лестничных клетках на пластиковые.	31.12.2012	СМР
		ул.Чичерина, 28	Ремонт отмостки.	31.12.2012	СМР
		ул.Чичерина, 28	Ремонт подъездов (в том числе ремонт пола в подъездах, ремонт лестничных маршей, отделка подъездов).	31.12.2012	СМР	600 000,00	2031
		ул.Чичерина, 28	Замена канализационной системы.	31.12.2012	СМР	400 000,00	2027
		ул.Чичерина, 28	Замена системы холодного водоснабжения с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода холодной воды.	31.12.2012	СМР	450 000,00	2027
		ул.Чичерина, 28	Разработка ПСД на замену системы отопления	31.12.2012			2016	исполнено				62 324,24
		ул.Чичерина, 28	Разработка ПСД на ремонт системы газоснабжения	31.12.2012			2016	исполнено				58 647,59
		ул.Чичерина, 28	Разработка ПСД на ремонт газоходов и вентканалов	31.12.2012			2016	исполнено				41 058,62
		ул.Чичерина, 28	Замена системы отопления	31.12.2012	СМР		2016	исполнено				1 290 401,90
	17561/15/40052-ИП - от 19.10.2015г.	ул.Чичерина, 28	Ремонт системы газоснабжения	31.12.2012			2016	исполнено				1 178 899,77
		ул.Чичерина, 28	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.	31.12.2012	СМР	825 266,00	2030
Заочное решение суда от 19.12.2012 №2-9749/1/12		ул.Линейная, 30/5	Произвести силами специализированной организации визуальное и лабораторно-инструментальное обследование технического состояния несущихконструкций дома: фундамента, стен, цоколя, перекрытий.	30.06.2013
		ул.Линейная, 30/5	Произвести ремонт несущих конструкций дома: фундамента, стен, цоколя, перекрытий по результатам обследования (при необходимости).	30.12.2013		3 000 000,00	2028
		ул.Линейная, 30/5	Ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, восстановление штукатурного и покрасочного слоя стен в подъездах дома.	30.12.2013		350 000,00	2031
		ул.Линейная, 30/5	Ремонт пола с восстановлением цементной стяжки, замена дверного блока и двери входов в подвал дома.	30.12.2013		200 000,00	2031
		ул.Линейная, 30/5	Замена труб, запорной арматуры, смесителей, задвижки, системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирную разводку.	30.12.2013		500 000,00	2028
		ул.Линейная, 30/5	Замена системы отопления	30.12.2013			2017	исполнено				2 248 613,34
		ул.Линейная, 30/5	ремонт системы газоснабжения	30.12.2013			2017	исполнено				1 652 969,59
		ул.Линейная, 30/5	устройство приставных дымоходов	30.12.2013			2019	исполнено				523 026,29
	7333/13/52/40 от 03.12.2013г.	ул.Линейная, 30/5	замена труб системы водоотведения (канализация) по подвалу с восстановлением опор и подвесок, обеспечивающих нормативный уклон труб	30.12.2013		400 000,00	2028
		ул.Линейная, 30/5	Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая ВРУ, сети питания квартир и дежурного освещения мест общего пользования, в том числе поэтажные щитки и поквартирные приборы учета электроэнергии (счетчики).	30.12.2013		600 000,00	2030
Решение суда от 14.11.2012 № 2-10538/1/12		ул.Ленина, 92 (памятник культуры, Дом купчихи Крыцыной)	Обследование дома силами специализированной организации.	01.07.2013			2015	Аварийный					Постановление от 19.09.2019 № 9768-пи Реконструкция
		ул.Ленина, 92 (памятник культуры, Дом купчихи Крыцыной)	Составление проектно-сметной документации на ремонт дома, в том числе общее и квартирное имущество в доме.	01.07.2013
		ул.Ленина, 92 (памятник культуры, Дом купчихи Крыцыной)	Ремонтно-восстановительные работы по смене, восстановлению или замене элементов дома согласно проектно-сметной документации	01.12.2013
Решение суда от 07.11.2012 №2-7707/1/2012		1-й пер. Пестеля, 27	Обследование строительных конструкций жилого дома.	01.06.2013	перечень 2014-2016г.		2015	аварийный				86 508,37				Постановление от 28.10.2015 № 14070-пи СНОС
	1153/13/52/40 от 11.03.2013г.	1-й пер. Пестеля, 27	Изготовление проектно-сметной документации.	01.06.2013
	21718/16/40052-ИП от 18.08.2016г.	1-й пер. Пестеля, 27	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по результатам обследования в соответствии с проектно-сметной документацией.	31.12.2013
Решение суда от 17.12.2012 №2-947/1/2012 аварийный		ул.Академика Королева, 25 (памятник культуры, Дом Унковских)	Произвести капитальный ремонт дома на основании проектной документации, согласованной с Министерством культуры Калужской области.		ПСД, СМР подготовлено обследование 2014		2015-2016	аварийный				118 869,24				Постановление от 15.08.2018 № 8463-пи Реконструкция
Заочное решение суда от 07.03.2013 № 2-1242/1/13		ул.Плеханова, 3	Обязать УЖКХ обеспечить произвосдтво работ по следующим позициям с составлением проектно-сметной документации:				2015	ПСД исполнено
		ул.Плеханова, 3	Капитальный ремонт кровли дома.	31.12.2013			2018	исполнено				4 940 209,24
		ул.Плеханова, 3	Капитальный ремонт оголовков вентканалов на кровле дома.	31.12.2013			2018	исполнено
		ул.Плеханова, 3	Капитальный ремонт фасада дома с утеплением стен., цоколя	31.12.2013		10 581 615,78	2020
		ул.Плеханова, 3	Смена козырьков над входами в подъезды.	31.12.2013			2020
		ул.Плеханова, 3	Замена окон в лестничных клетках.	31.12.2013			2019	исполнено				250 209,76
		ул.Плеханова, 3	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, с заменой запорной арматуры, магистрали и стояков с установкой общедомового прибора учета.	31.12.2013		1 300 000,00	2022
		ул.Плеханова, 3	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, с заменой запорной арматуры, магистрали и стояков с установкой общедомового прибора учета.	31.12.2013		1 500 000,00	2022
		ул.Плеханова, 3	Капитальный ремонт системы центрального отопления с заменой радиаторов в подъездах и установкой общедомового прибора учета.	31.12.2013		5 500 000,00	2022
		ул.Плеханова, 3	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации), магистрали и стояков.	31.12.2013		800 000,00	2025
	29474/16/40052-ИП от 08.12.2016г.	ул.Плеханова, 3	Замена системы электроснабжения с ее модернизацией м заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства, установкой прибора учета электроэнергии.	31.12.2013			2017	исполнено				673 867,32
Решение суда от 28.02.2013 №2-1394/1/13		ул.Декабристов, 12, кв.6	Обязать УЖКХ произвести замену системы отопления (в том числе радиаторов) квартиры №6	31.12.2013			2015	исполнено				101 749,46			МБУ «СЖО»
Решение суда от 13.02.2013 №2-638/1/2013		ул.Ленина, 56а	Обязать УЖКХ обеспечить проведение капитального ремонта конструктивных и инженерных систем жилого дома, по следующим видам работ:	31.12.2013			2015	ПСД исполнено
		ул.Ленина, 56а	Замена оконных блоков в подъездах.	31.12.2013			2018	исполнено				331 483,00
		ул.Ленина, 56а	Замена тамбурных дверных блоков в подъездах.	31.12.2013			2018	исполнено
	4282/13/52/40 от 13.09.2013г.	ул.Ленина, 56а	Ремонт системы водоотведения (центральной канализации.)	31.12.2013		600 000,00	2024
		ул.Ленина, 56а	Замена стояков центрального отопления и подводок к радиаторам.	31.12.2013		5 000 000,00	2027
Заочное решение суда от 26.02.2013 №2-1982/1/13		ул.Ленина, 15	Обязать УЖКХ обеспечить капитальный ремонт жилого дома, а именно произвести:	31.12.2013			2015	ПСД исполнено
		ул.Ленина, 15	Ремонт крыши дома, удаление пораженных участков стропил, усиление стропил, замена обрешетки, замена кровли на новую из шиферных листов, замена водосточных труб.	31.12.2013		4 000 000,00	2027
		ул.Ленина, 15	Восстановление кипричной кладки вентканалов и газоходов, установка над ними новых металлических зонтов.	31.12.2013			2027
		ул.Ленина, 15	Восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя дома.	31.12.2013		350 000,00	2028
		ул.Ленина, 15	Устройство отмостки вдоль фасада дома со стороны подъездов и восстановление отмостки с трех других сторон.	31.12.2013			2028
		ул.Ленина, 15	Разработка и реализация проектного решения модернизации входов в подъезды дома, обеспечивающие свободное открытие-закрытие входных дверей, безопасный проход людей через дверной проем.	31.12.2013		300 000,00	2028
		ул.Ленина, 15	Капитальный ремонт балконов с заменой балконных плит.	31.12.2013		1 800 000,00	2030
		ул.Ленина, 15	Восстановление стен и крыши входов в подвал, ремонт приямков, замена оконных блоков и решеток подвала (пять штук), замена дверей входов в подвал.	31.12.2013		200 000,00	2028
		ул.Ленина, 15	Восстановление штукатурного и покрасочного слоев и потолков в подъездах.	31.12.2013		1 800 000,00	2035
		ул.Ленина, 15	Деревянные полы в подъездах заменить на новые, выполнить их бетонными с железнением, при этом уровень полов должен быть выше уровня асфальта тротуара.	31.12.2013			2035
		ул.Ленина, 15	Замена оконных блоков на лестничных клетках и дверных блоков в подъезды.	31.12.2013			2035
		ул.Ленина, 15	Ремонт полов лестничных клеток и ступеней лестничных маршей в подъездах дома.	31.12.2013			2035
		ул.Ленина, 15	Замена почтовых ящиков на новые.	31.12.2013			2035
		ул.Ленина, 15	Замена козырьков над входами в подъезды.	31.12.2013		200 000,00	2028
		ул.Ленина, 15	Замена труб и арматуры системы холодного водоснабжения.	31.12.2013		800 000,00	2034
		ул.Ленина, 15	Замена труб, арматуры и радиаторов системы центрального отопления.	31.12.2013		5 500 000,00	2034
		ул.Ленина, 15	Замена труб системы водоотведения (канализации) по подвалу с восстановлением опор и подставок, обеспечивающих нормативный уклон труб и стояков.	31.12.2013		800 000,00	2034
		ул.Ленина, 15	Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая ВРУ, аппаратуру и поквартирные электрические счетчики.	31.12.2013		1 200 000,00	2035
	4199/14/52/40 от 17.07.2014г.; 13824/15/40052-ИП	ул.Ленина, 15	Исключить залитие подъездов дождевой водой, существующие асфальтовые слои тротуара вдоль подъездов срезать до основы, уложить новый асфальт с отводом от дома.	31.12.2013		700 000,00	2035
		ул.Ленина, 15	Устройство леерного ограждения зеленой зоны дворовой территории и восстановление бельевой площадки и скамеек.	31.12.2013			2035
Решение суда от 23.01.2013 № 2-608/1/2013 (вступило в законную силу 26.02.2013)		ул.Суворова, 54	Разработка проектно-сметной документации	26.05.2013	ПСД, СМР		2015	ПСД исполнено
		ул.Суворова, 54	Капитальный ремонт межпанельных швов и балконных плит.	26.05.2013	ПСД, СМР	3 500 000,00	2022
		ул.Суворова, 54	Капитальный ремонт системы электроснабжения с переводом на 36 Вт, замена ВРУ из техподполья.	26.05.2013	ПСД, СМР	1 300 000,00	2023
		ул.Суворова, 54	Замена стояковой электропроводки, поэтажных электрощитков.	26.05.2013	ПСД, СМР		2023
		ул.Суворова, 54	Капитальный ремонт лестничных площадок подъездов дома с 1 по 4	26.05.2013	ПСД, СМР	900 000,00	2023
		ул.Суворова, 54	Замена оконных блоков на лестничных клетках				2019	исполнено				376 489,20
		ул.Суворова, 54	Капитальный ремонт системы центрального отопления, с заменой трубопровода с использованием труб из пропилена, радиаторов, запорной арматуры и вентилей, и восстановления отопления в подъездах дома, установкой приборов учета расхода тепловой энергии.	26.05.2013	ПСД, СМР	6 500 000,00	2022
		ул.Суворова, 54	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая замену трубопровода по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы холодного водоснабжения до точек водоразбора первой запорной арматуры коренного вентиля на стояке, с обязательным использованием труб из полипропилена и установкой общедомового прибора учета холодной воды.	26.05.2013	ПСД, СМР	1 500 000,00	2022
		ул.Суворова, 54	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы горячего водоснабжения до точек водоразбора первой запорной арматуры коренного вентиля на стояке, с обязательным использованием труб из полипропилена и установкой общедомового прибора учета горячей воды.	26.05.2013	ПСД, СМР	1 800 000,00	2022
	13119/14/40052-ИП от 31.12.2014г.	ул.Суворова, 54	Капитальный ремонт совмещенной кровли.	26.05.2013	ПСД, СМР		2020	исполнено				1 355 785,20
		ул.Суворова, 54	Капитальный ремонт канализации с заменой трубопровода по подвалу, включая пластиковые трубы, подставки и повески, обеспечивающие нормативный уклон труб.	26.05.2013	ПСД, СМР	350 000,00	2022
Решение суда от 24.12.2012 №2-9440/1/2012 (вступило в законную силу 20.02.2013)		ул.Ст.Разина, 85	Ремонт межпанельных швов.	01.10.2013		1 621 393,20	2020	ПСД исполнено
	17936/18/40052-ИП от 23.10.2018	ул.Ст.Разина, 85	Модернизация (ремонт) электроснабжения дома с переводом существующей сети на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов и вводного распределительного устройства, щитков, с разводкой по подвалу.	01.10.2013		1 800 000,00	2020
		ул.Ст.Разина, 85	Установка коллективного (общедомового) прибора учета электроэнергии.	01.10.2013
Решение суда от 11.04.2012 № 2-2695/1/12		ул.Ленина, 40	Обязать Управление ЖКХ обеспечить за счет бюджета МО "Город калуга" проведение капитального ремонта конструктивных и инженерных систем жилого дома по следующим работам:	01.02.2013			2015	ПСД исполнено
		ул.Ленина, 40	Ремонт фасада (утепление стен с изготовлением проектно-сметной документации).	01.02.2013		8 707 855,20	2020
		ул.Ленина, 40	Ремонт карнизных плит.	01.02.2013
		ул.Ленина, 40	Ремонт балконных плит - 25 штук.	01.02.2013
		ул.Ленина, 40	Ремонт цоколя.	01.02.2013
		ул.Ленина, 40	Ремонт отмостки.	01.02.2013
		ул.Ленина, 40	Ремонт подъездов (ремонт пола, отделка, замена оконных блоков).	01.02.2013		1 200 000,00	2030
		ул.Ленина, 40	ремонт системы водоотведения (канализации).	01.02.2013		700 000,00	2028
		ул.Ленина, 40	Ремонт системы холодного водоснабжения с изготовлением проектно-сметной документации, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка общедомовых приборов учета расхода холодной воды.	01.02.2013		800 000,00	2026
	2453/13/52/40 от 08.07.2013г	ул.Ленина, 40	Замена трубопровода системы центрального отопления с изготовлением проектно-сметной документации, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов с установкой общедомового прибора расхода тепловой энергии.	01.02.2013		5 000 000,00	2027
		ул.Ленина, 40	Модернизация (ремонт) электроснабжения дома с изготовлением проектно-сметной документации (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков).	01.02.2013		1 000 000,00	2028
Решение суда от 19.07.2012 № 2-6256/1/2012 (вступило в законную силу 21.08.2012)		ул.Глаголева, 8	Обязать Управление ЖКХ за счет средств бюджета МО "Город Калуга" произвести капитальный ремонт жилого многоквартирного дома по следующим видам работ:				2015	исполнено
		ул.Глаголева, 8	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дома.	01.10.2013
		ул.Глаголева, 8	Выполнение ремонта фасада здания, включая цоколь.	01.10.2013		5 000 000,00	2022
		ул.Глаголева, 8	Замена 27 балконных плит.	01.10.2013			2022
		ул.Глаголева, 8	Ремонт шиферной кровли с перекрытием.	01.10.2013	перечень 2014-2016г. (обследование чердачного перекрытия, вентиляции, балконов) в 2014 не включено	5 500 000,00	2022
		ул.Глаголева, 8	Ремонт системы вытяжной вентиляции и дымоходов.	01.10.2013	не исполнено		2022
		ул.Глаголева, 8	Замена оконных заполнений в подъездах.	01.10.2013	не исполнено	507 411,52	2022
		ул.Глаголева, 8	Замена стояков холодного водоснабжения и розлива в техподполье.	01.10.2013			2017	исполнено				677 971,36
		ул.Глаголева, 8	Замена системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, установление радиаторов отопления подъездов и установление общедомового прибора учета тепловой энергии.	01.10.2013			2018	исполнено				9 668 818,06
	6303/13/52/40 - 29.10.2013г.	ул.Глаголева, 8	Замена системы электроснабжения, включая вводное распределительное устройство.	01.10.2013	не исполнено	643 764,80
		ул.Глаголева, 8	Выполнение ремонта системы канализации по техническому подполью и отводы в колодцы.	01.10.2013	не исполнено		2020					241 806,00
Решение суда от 02.04.2013 №2-2999/1/2013		ул.Нефтебаза, 1	Ремонт крыши дома, включая работы по замене кровельного покрытия, замене стропил и обрешетки, леерных ограждений, рам слуховых окон, ремонту водоотливных труб,	01.07.2014		3 500 000,00	2021
		ул.Нефтебаза, 1	Ремонт газоходов и вентканалов	01.07.2014			2019	исполнено				716 066,70
		ул.Нефтебаза, 1	Восстановление кирпичной кладки стен в местах ее разрушения, заделка трещин, заполнение швов кирпичной кладки, утепление торцевых стен дома по всей высоте здания, ремонт цоколя дома.	01.07.2014		6 000 000,00	2022
		ул.Нефтебаза, 1	Ремонт отмостки дома.	01.07.2014			2022
		ул.Нефтебаза, 1	Замена балконных плит квартир №15 и №24.	01.07.2014		100 000,00	2022
		ул.Нефтебаза, 1	Ремонт подъездов, включая замену внутренних (тамбурных) дверей, покраску металлических дверей, замену деревянных оконных заполнений в подъездах, ремонт ступеней лестниц, восстановление цементной стяжки и железнение лестничных площадок, восстановление штукарутрного и покрасочного слоев стен и потолков в подъездах.	01.07.2014		900 000,00	2025
		ул.Нефтебаза, 1	Восстановление столбиков полов, замена лаг, перстилка полов с устройствои теплоизоляции на первом этаже дома.	01.07.2014		2 500 000,00	2024
		ул.Нефтебаза, 1	Замена системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирную разводку труб, арматуру.	01.07.2014		800 000,00	2024
		ул.Нефтебаза, 1	Замена системы центрального отопления, включая внутриквартирную разводку труб, арматуру и отопительные приборы (батареи), восстановление отопления лестничных клеток.	01.07.2014		350 000,00	2024
	7947/14/40052-ИП от 24.10.2014г. 8128/14/40052-ИП от 24.10.2014г.	ул.Нефтебаза, 1	Замена системы канализации под полом первого этажа жилого дома.	01.07.2014		350 000,00	2024
		ул.Нефтебаза, 1	Восстановление ограждения газонов и дворовой зеленой зоны.	01.07.2014		500 000,00	2025
Решение суда от 04.04.2013 № 2-2156/1/2013 (вступило в законную силу 14.05.2013)		ул.Переходная, 5	Обязать УЖКХ обеспечить капитальный ремонт конструктивных элементов и инженерных систем жилого дома, по следующим видам работ:	01.07.2014	2014г. - обследование строительных конструкций			аварийный					МБУ «СЖО»	Постановление от 20.01.2015 № 288-пи СНОС
		ул.Переходная, 5	Капитальный ремонт кровли с восстановлением оголовков вентканалов и дымоходов.	01.07.2014
		ул.Переходная, 5	Ремонт фасада с утеплением стен и восстановлением штукатурного слоя.	01.07.2014
		ул.Переходная, 5	Ремонт перекрытий.	01.07.2014
		ул.Переходная, 5	Ремонт цоколя.	01.07.2014
		ул.Переходная, 5	Ремонт отмостки.	01.07.2014
		ул.Переходная, 5	Ремонт подъездов.	01.07.2014
		ул.Переходная, 5	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с заменой запорной арматуры, магистрали и стояков, разводки по квартирам в местах общего пользования, с установкой общедомового прибора учета.	01.07.2014
		ул.Переходная, 5	Капитальный ремонт системы центрального отопления с заменой радиаторов, запорной арматуры, вентилей и труб на чердаке и в подвале, установкой элеваторного устройства.	01.07.2014
		ул.Переходная, 5	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации) , магистрали и стояков, трубопроводов в квартирах до первого отключающего устройства.	01.07.2014
		ул.Переходная, 5	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.	01.07.2014
	297/14/52/40 от 23.01.2014г. 2171/13/52/40 от 17.06.2013г.	ул.Переходная, 5	Ремонт асфальтового покрытия домовой территории.	01.07.2014
		ул.Переходная, 5	Разработка проектно-сметной документации.	01.07.2014
Заочное решение суда от 01.03.2013 № 2-1970/1/13		ул.Ленина, 53, корп.2	Обязать УЖКХ за счет средств бюджета МО "Город Калуга" обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома, по следующим ремонтным работам, с изготовлением проектно-сметной документации::	01.03.2014	псд		2015	ПСД исполнено
		ул.Ленина, 53, корп.2	Ремонт фасада (окраска панелей, ремонт горизонтальных и вертикальных межпанельных швов, утепление торцевых стен фасада, т.е. торцевых квартир), ремонт цоколя	01.03.2014			2019	исполнено				2 905 362,21
		ул.Ленина, 53, корп.2	Ремонт мягкой кровли	01.03.2014			2019	исполнено				1 853 252,92
		ул.Ленина, 53, корп.2	Ремонт козырьков входов в подъезды № 1, 2, 3, 4, ремонт входов в подвал № 1, 2	01.03.2014			2019	исполнено				270 290,18
		ул.Ленина, 53, корп.2	Ремонт подъездов (отделка, замена почтовых ящиков) в подъездах № 1, 2, 3, 4., замена оконных блоков и тамбурных дворей в подъездах	01.03.2014			2020	исполнено				1 118 261,00
		ул.Ленина, 53, корп.2	Замена системы водоотведения (канализации) - стояки.	01.03.2014			2019	исполнено				557 695,53
		ул.Ленина, 53, корп.2	Замена системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, запорной арматуры и вентелей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы.	01.03.2014			2019	исполнено				361 709,29
		ул.Ленина, 53, корп.2	Установка общедомового прибора учета расхода холодной воды.	01.03.2014
		ул.Ленина, 53, корп.2	замена трубопровода системы центрального отопления (магистраль, стояки), запорной арматуры и вентилей.	01.03.2014			2019	исполнено				11 842 621,74
		ул.Ленина, 53, корп.2	Установка общедомового прибора учета расхода тепловой энергии.	01.03.2014
		ул.Ленина, 53, корп.2	Ремонт (модернизация) электроснабжения дома (перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряджение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков).	01.03.2014		1 200 000,00	2020
		ул.Ленина, 53, корп.2	Установка общедомового счетчика электроэнергии.	01.03.2014
Решение суда от 20.08.2012 № 2-7517/1/12		ул.Московская, 240, корп.1	Капитальный ремонт кровли.	31.12.2013		3 500 000,00	2033
		ул.Московская, 240, корп.1	Ремонт системы электроснабжения с заменой вводно-распределительного устройства	31.12.2013		1 100 000,00	2034
		ул.Московская, 240, корп.1	Разработка ПСД на кап. Ремонт Цо				2019	исполнено				132 080,42
		ул.Московская, 240, корп.1	Замена трубопроводов системы отопления, включая замену радиаторов, запорной арматуры, вентилей и труб на чердаке и в подвале. С установкой ОДПУ	31.12.2013			2019	исполнено				12 654 887,48
		ул.Московская, 240, корп.1	Ремонт отмостки дома.	31.12.2013		350 000,00	2033
		ул.Московская, 240, корп.1	Ремонт фасада дома.	31.12.2013		6 500 000,00	2033
		ул.Московская, 240, корп.1	Ремонт подъездов, включая замену оконных блоков подъездов.	31.12.2013		1 100 000,00	2034
	2477/13/52/40 от 10.07.2013г.	ул.Московская, 240, корп.1	Установка общедомовых счетчиков газа, воды,	31.12.2013		500 000,00	2034
		ул.Московская, 240, корп.1	Благоустройство дворовой территории.	31.12.2013		600 000,00	2034
Решение суда от 13.05.2013 № 2-2846/1/13 (решение вступило в законную силу от 18.06.2013)		ул.Чичерина, 26	Разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту.	31.12.2014			2015	ПСД исполнено
		ул.Чичерина, 26	Восстановить кирпичную кладку цоколя с последующей окраской.	31.12.2014
		ул.Чичерина, 26	Произвести капитальный ремонт всей площади кровли - шифером или кровельным железом.	31.12.2014		2 500 000,00	2020
		ул.Чичерина, 26	Ремонт оголовков, смена зонтов над вентканалами.	31.12.2014
		ул.Чичерина, 26	Ремонт прямых звеньев водосточных труб.	31.12.2014			2020
		ул.Чичерина, 26	Ремонт фасада с очисткой от старой штукатурки с последующей качественной окраской или обшивкой сайдингом для улучшения внешнего вида фасада здания.	31.12.2014		3 000 000,00	2023
		ул.Чичерина, 26	Смена козырьков над подъездами.	31.12.2014			2023
		ул.Чичерина, 26	Замена оконных блоков в подъездах на платиковые окна.	31.12.2014			2023
		ул.Чичерина, 26	Восстановление балконов, в том числе ремонт штукатурного слоя балконных плит и обшивки балконов.	31.12.2014		400 000,00	2023
		ул.Чичерина, 26	Замена системы холодного водоснабжения.	31.12.2014		500 000,00	2024
	8973/14/40052-ИП от 08.11.2014г.	ул.Чичерина, 26	Замена входных деревянных дверей на новые.	31.12.2014		100 000,00	2023
		ул.Чичерина, 26	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.	31.12.2014		600 000,00	2025
Решение суда от 25.04.2013 №2-3008/1/13 (вступило в законную силу 04.06.2013)		ул.Огарева, 4	Разработать проектно-сметную документацию.	01.07.2014			2015	мку
		ул.Огарева, 4	Произвести капитальный ремонт мягкой кровли с ремонтом надбалконных (карнизных) плит и ремонтом дымовентиляционных оголовков на кровле.	01.07.2014		3 145 656,80	2021
		ул.Огарева, 4	Ремонт фасада с утеплением стен.	01.07.2014		9 654 345,60	2021
		ул.Огарева, 4	Ремонт отмостки.	01.07.2014			2018	исполнено				274 905,78
		ул.Огарева, 4	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации), магистрали и стояков.	01.07.2014			2019	исполнено				593 994,27
		ул.Огарева, 4	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с заменой запорной арматуры, мкагистрали и стояков с установкой общедомового прибора учета.	01.07.2014			2019	исполнено				438 129,25
	1809/13/52/40 от 22.05.2013г.	ул.Огарева, 4	Капитальный ремонт системы центрального отопления с заменой радиаторов и установкой общедомового прибора учета.	01.07.2014			2019	исполнено				10 231 749,07
		ул.Огарева, 4	Замена системы электроснабжения с учетом модернизации с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и установкой общедомового прибора учета электроэнергии.	01.07.2014		1 000 000,00	2025
Решение суда от 13.12.2012 №2-9230/1/12 (вступило в законную силу 19.01.2013)		ул.Гоголя, 1 (Дом для железнодорожных служащих)	Капитальный ремонт кровли.	не определен	перечень 2014-2016г.	21 628 050,00	2023					МБУ «СЖО»
		ул.Гоголя, 1 (Дом для железнодорожных служащих)	Ремонт фасада, цоколь	не определен	перечень 2014-2016г.	4 286 703,60	2023
		ул.Гоголя, 1 (Дом для железнодорожных служащих)	Замена труб холодного водоснабжения.	не определен	перечень 2014-2016г.	97 423,20	2023
		ул.Гоголя, 1 (Дом для железнодорожных служащих)	Капитальный ремонт системы центрального отопления.	не определен	перечень 2014-2016г.	2 734 645,20	2023
	2064/13/52/40 от 07.06.2013г.	ул.Гоголя, 1 (Дом для железнодорожных служащих)	Капитальный ремонт канализация.	не определен	перечень 2014-2016г.	201 087,60	2023
		ул.Гоголя, 1 (Дом для железнодорожных служащих)	Капитальный ремонт системы электроснабжения.	не определен		249 566,40	2023
Заочное решение суда от 08.04.2013 №2-2641/2013 (вступило в законную силу 24.05.2013)		ул.Московская, 109	Ремонт фасада .	01.03.2014			2015	исполнено			2013	451 352,00
		ул.Московская, 109	Замена оконных блоков в подъездах.	01.03.2014			Выполнено за счет средств жителей
		ул.Московская, 109	Замена дверных блоков тамбурных дверей в подъездах и дверных блоков входов в техподполье и отмостки.	01.03.2014		400 000,00	2026
		ул.Московская, 109	Ремонт системы водоотведения (канализации).	01.03.2014		1 300 000,00	2024
		ул.Московская, 109	Ремонт системы холодного водоснабжения, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы с переносом вводной запорной арматуры в дом, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка прибора общедомового учета расхода холодной воды.	01.03.2014		1 200 000,00	2024
		ул.Московская, 109	Замена трубопровода системы центрального отопления, замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления в подъездов, с установкой коллективного прибора учета теплоэнергии.	01.03.2014		6 000 000,00	2026
		ул.Московская, 109	Ремонт электроснабжения дома, выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков, с установкой общедомового прибора учета электроэнергии.	01.03.2014		1 300 000,00	2024
		ул.Московская, 109	Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории дома №109 по ул.Московская, с установкой бордюрного камня.	01.03.2014			Выполнено за счет средств УГХ
		ул.Московская, 109	Изготовление проектно-сметной документации по переводу существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов, вводного распределительного устройства и щитков, защитного устройства.	01.02.2014
Заочное решение суда от 18.02.2013 №2-1878/1/2013 (вступило в законную силу 27.03.2013)		Грабцевское шоссе, 34 "а"	Капитальный ремонт цоколя здания.	01.11.2014			2015	исполнено				2 045 761,28			МБУ «СЖО»
		Грабцевское шоссе, 34 "а"	ремонт фасада	01.11.2014			2015	исполнено
		Грабцевское шоссе, 34 "а"	Ремонт балконных плит.	01.11.2014			2015	исполнено
		Грабцевское шоссе, 34 "а"	Установка козырька в подъезде №1.	01.11.2014			2015	исполнено
		Грабцевское шоссе, 34 "а"	капитальный ремонт отмостки.	01.11.2014		150 000,00	2029
		Грабцевское шоссе, 34 "а"	Замена системы холодного водоснабжения, включая установку общедомового прибора учета холодного водоснабжения.	01.11.2014		250 000,00	2029
		Грабцевское шоссе, 34 "а"	Разработка ПСД на ремонт системы газоснабжения	01.11.2014			2017-2018	исполнено				80 054,21
		Грабцевское шоссе, 34 "а"	Замена системы отопления	01.11.2014			2016	исполнено				1 712 169,91
		Грабцевское шоссе, 34 "а"	Ремонт системы газоснабжения	01.11.2014			2016	исполнено				1 183 694,42
		Грабцевское шоссе, 34 "а"	Замена системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение со сменой проводов с алюминия на медь и установкой общедомового прибора учета электроэнергии.	01.11.2014		600 000,00	2029
		Грабцевское шоссе, 34 "а"	Восстановление асфальтового покрытия и устройство бордюрного камня.	01.11.2014		600 000,00	2029
Решение суда от 03.04.2013 №2-2397/1/13 (вступило в законную силу 15.05.2013)		ул.Московская, 215	Ремонт фасада - замена дверных блоков подъездов; оконных блоков подъездов на блоки ПВХ.	01.06.2014	исполнено частично	3 500 000,00	2033
		ул.Московская, 215	Ремонт отмостки.	01.06.2014	не исполнено		2033
		ул.Московская, 215	Ремонт системы водоотведения (канализации) включая ремонт магистралей и стояков.	01.06.2014	не исполнено	600 000,00	2034
		ул.Московская, 215	Ремонт системы холодного водоснабжения (с заменой запорной арматуры, магистралей и стояков, с установкой общедомового прибора учета).	01.06.2014	не исполнено	800 000,00	2034
	1841/13/52/40 от 24.05.2013г	ул.Московская, 215	Ремонт системы центрального отопления (с заменой магистралей и стояков, восстановление радиаторов в подъездах - согласно проектной документации и серии дома, с установкой общедомового прибора учета).	01.06.2014	не исполнено	5 000 000,00	2034
		ул.Московская, 215	Ремонт системы электроснабжения (с заменой магистралей системы на магистраль повышенного напряжения, заменой вводного распределительного устройства и установкой общедомового прибора учета).	01.06.2014	не исполнено	1 200 000,00	2034
Решение суда от 14.11.2012 №2-8925/1/2012 (вступило в законную силу 10.01.2013)		ул.Дубрава, 9	Капитальный ремонт межпанельных швов стен дома и утепления торцевых стен дома с обеих сторон по всей высоте здания.	31.12.2013		5 000 000,00	2030
		ул.Дубрава, 9	Восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя дома.	31.12.2013			2030
		ул.Дубрава, 9	Устройство новой отмостки дома.	31.12.2013			2030
		ул.Дубрава, 9	Замена балконных плит всех балконов дома.	31.12.2013		1 500 000,00	2030
		ул.Дубрава, 9	Замена кровли.	31.12.2013		1 200 000,00	2020
		ул.Дубрава, 9	Восстановление оголовков вентиляционных каналов.	31.12.2013			2020
		ул.Дубрава, 9	Ремонт подъездов дома (два подъезда), в том числе восстановление штукатурного и покрасочного слоев потолка и стен, замена оконных рам и тамбурных деревянных дверей, ремонт перил лестниц.	31.12.2013		1 500 000,00	2033
		ул.Дубрава, 9	Ремонт входов в подвал.	31.12.2013		400 000,00	2033
		ул.Дубрава, 9	Замена труб и арматуры системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные участки системы до точек водоразбора.	31.12.2013		1 400 000,00	2032
		ул.Дубрава, 9	Замена труб, арматуры и радиаторов системы центрального отопления, включая внутриквартирные участки системы.	31.12.2013		5 000 000,00	2032
		ул.Дубрава, 9	Замена труб системы водоотведения (канализации) по подвалу с восстановлением опор и подставок, обеспечивающих нормативный уклон труб и стояков.	31.12.2013		1 300 000,00	2032
		ул.Дубрава, 9	Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая вводно-распределительные устройства.	31.12.2013		1 200 000,00	2032
		ул.Дубрава, 9	Капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовой территории с установкой новых бордюров и устройством новых леерных ограждений газонов возле подъездов и вокруг дворовой зеленой зоны.	31.12.2013
		ул.Дубрава, 9	Взыскать с УЖКХ г.Калуги в пользу Бурковой С.Н. судебные расходы в сумме 12000 руб.
Решение суда от 08.04.2013 №2-2524/1/2013 (вступило в законную силу 29.08.2013)	7875/13/52/40 от 23.12.2013г.	ул.Баумана, 37/39	Текущий ремонт кровли многоквартирного жилого дома.					аварийный				данными не располагаем			МБУ «СЖО»	Постановление от 15.08.2012 № 9425-пи Реконструкция (в процессе расселения)
		ул.Баумана, 37/39	Проведение страховочных мероприятий - работ по усилению чердачных перекрытий.
Решение суда от 20.05.2013 №2-4235/1/2013 (вступило в законную силу 26.06.2013)		ул.Чижевского, 12	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дома.	31.12.2014
		ул.Чижевского, 12	Обследование конструктивных элементов инженерного оборудования дома специализированной организацией с применением лабораторно-инструментальных методов обследования.	01.03.2014				Обследование МКУ
		ул.Чижевского, 12	Капитальный ремонт системы канализации.	31.12.2014		1 200 000,00	2024
		ул.Чижевского, 12	Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая стояки центрального отопления и радиаторов в квартирах, а также на лестничных площадках, установка общедомового прибора учета.	31.12.2014		5 000 000,00	2025
		ул.Чижевского, 12	Капитальный ремонт по замене труб системы холодного водоснабжения в квартирах до первого запорного устройства.	31.12.2014		1 400 000,00	2024
		ул.Чижевского, 12	Капитальный ремонт совмещенной кровли и карнизных плит.	31.12.2014			2018	исполнено				2 798 359,38
		ул.Чижевского, 12	Капитальный ремонт фасада, балконных плит, цоколя, замена ококнных блоков в подъездах, окраска входных дверей	31.12.2014		12 807 974,40	2021
		ул.Чижевского, 12	Ремонт отмостки	31.12.2014		310 491,60	2021
	25486/16/40052-ИП от 17.10.16	ул.Чижевского, 12	Капитальный ремонт подъездов, включая замену деревянных дверей.	31.12.2014		1 500 000,00	2026
		ул.Чижевского, 12	Капитальный ремонт электрических сетей дома.	31.12.2014		1 200 000,00	2026
Заочное решение суда от 22.03.2013 №2-1950/1/13 (вступило в законную силу 01.05.2013)		ул.Ленина, 54	Ремонт фасада (утепление с отделкой).	01.09.2013		800 000,00	2028	ПСД исполнено
		ул.Ленина, 54	Ремонт козырьков над подъездами.	01.09.2013			2028
		ул.Ленина, 54	Замена оконных блоков в подъездах.	01.09.2013			2028
		ул.Ленина, 54	Ремонт цоколя.	01.09.2013			2028
		ул.Ленина, 54	Ремонт балконных плит 8шт.	01.09.2013		800 000,00	2028
		ул.Ленина, 54	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов в квартирах, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов и установкой прибора учета расхода тепловой энергии.	01.09.2013		5 000 000,00	2022
	6180/14/40052-ИП от 24.09.2014г.	ул.Ленина, 54	Ремонт системы водоотведения (канализации).	01.09.2013		800 000,00	2022
		ул.Ленина, 54	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения.	01.09.2013		600 000,00	2030
Заочное решение суда от 03.04.2013 №2-2639/1/13 (вступило в законную силу 24.05.2013)		пер.Паровозный, 4А	Ремонт цоколя и отмостки.	01.06.2014	перечень 2014-2016г.	300 000,00	2024
		пер.Паровозный, 4А	Ремонт кровли.	01.06.2014		3 500 000,00	2021
		пер.Паровозный, 4А	Ремонт подъездов.	01.06.2014		800 000,00	2025
		пер.Паровозный, 4А	ПСД на замену системы отопления	01.06.2014			2015	исполнено				21 846,93
		пер.Паровозный, 4А	Ремонт системы газоснабжения	01.06.2014			2019	исполнено				840 398,85
	3686/14/52/40 от 09.06.2014г.	пер.Паровозный, 4А	Замена системы отопления	01.06.2014			2019	исполнено				788 752,79
		пер.Паровозный, 4А	Замена системы электроснабжения, включая замену силовой проводки магистральных сетей и стояковой проводки с заменой вводного распределительного устройства.	01.06.2014		600 000,00	2024
Решение суда от 18.04.2013 №2-2866/1/13 (вступило в законную силу 24.05.2013)		ул.Плеханова, 12	Разработка проектно-сметной документации.	01.07.2013			2019	ПСД исполнено
		ул.Плеханова, 12	Капитальный ремонт кровли с ремонтом оголовков вентканалов на кровле.	01.07.2013		3 500 000,00	2022
		ул.Плеханова, 12	Капитальный ремонт приемников мусоропроводов.	01.07.2013		3 500 000,00	2022
		ул.Плеханова, 12	Ремонт подъездов.	01.07.2013			2022
		ул.Плеханова, 12	Замена лифтов.	01.07.2013			исполнено по ФКР
		ул.Плеханова, 12	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации), магистрали и стояков.	01.07.2013		2 800 000,00	2021
		ул.Плеханова, 12	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, с заменой запорной арматуры, магистрали и стояков с установкой общедомового прибора учета.	01.07.2013		2 200 000,00	2021
		ул.Плеханова, 12	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, с заменой запорной арматуры, магистрали и стояков с установкой общедомового прибора учета.	01.07.2013		2 800 000,00	2021
		ул.Плеханова, 12	Капитальный ремонт системы центрального отопления с заменой радиаторов в подъездах и установкой общедомового прибора учета.	01.07.2013		9 000 000,00	2023
	246/13/52/40 от 13.02.2013г.	ул.Плеханова, 12	Капитальный ремонт цоколя.	01.07.2013		450 000,00	2023
		ул.Плеханова, 12	Замена системы электроснабжения, с учетом модернизации с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и установкой общедомового прибора учета электроэнергии.	01.07.2013		1 500 000,00	2022
Решение суда от 17.10.2012 №2-8769/12 (вступило в законную силу 27.11.2012)		ул.Пролетарская, 47	Ремонт фасада (утепление стен по периметру).	01.05.2013		5 500 000,00	2023	ПСД исполнено
		ул.Пролетарская, 47	Ремонт отмостки.	01.05.2013			2023
		ул.Пролетарская, 47	Ремонт подъездов, включая ремонт пола, замену оконных блоков, ремонт входных порогов и ступеней.	01.05.2013		1 100 000,00	2023
		ул.Пролетарская, 47	Ремонт системы водоотведения (канализации).	01.05.2013		800 000,00	2025
		ул.Пролетарская, 47	Замена стояков системы горячего водоснабжения, установка общедомового прибора учета горячей воды.	01.05.2013		1 200 000,00	2025
	2199/13/52/40 от 18.06.2013г	ул.Пролетарская, 47	Замена стояков системы центрального отопления, с заменой отопительных радиаторов, установка общедомового прибора учета тепла.	01.05.2013		8 000 000,00	2024
		ул.Пролетарская, 47	Ремонт электроснабжения дома (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение), установка общедомового прибора учета электроэнергии.	01.05.2013		1 100 000,00	2020
Решение суда от 18.03.2013 №2-9230/1/12 (вступило в законную силу 07.05.2013)		ул.Московская, 184	Ремонт отмостки.	не определен		200 000,00	2028	ПСД исполнено
		ул.Московская, 184	Замена оконных блоков в подъездах.	не определен		600 000,00	2028
		ул.Московская, 184	Замена трубопровода системы центрального отопления, в том числе замену запорной арматуры, вентилей в подвале, установку счетчика теплоэнергии.	не определен		5 500 000,00	2025
		ул.Московская, 184	Ремонт системы канализации.	не определен		800 000,00	2026
		ул.Московская, 184	Замена системы электроснабжения дома , изготовлением проектно-сметной документации.	не определен		1 200 000,00	2023
		ул.Московская, 184	Замена козырьков балконов в квартирах 63, 65.	не определен		100 000,00	2031
		ул.Московская, 184	Утепление торцевых стен.	не определен		3 000 000,00	2031
		ул.Московская, 184	Установка ограждения детской площадки.	не определен		700 000,00	2031
		ул.Московская, 184	Устройство парковки для автотранспорта.	не определен			2031
Решение суда от 02.02.2012 №2-1417/1/12 (вступило в законную силу 20.03.2012) выполнено в полном объеме исполнительное производство закрыто		ул.Пухова, 44	Ремонт фасада.	20.03.2013				исполнено				865 216,12				Иполнительное производство окончено 17.09.2018
		ул.Пухова, 44	Ремонт цоколя.	20.03.2013				исполнено
		ул.Пухова, 44	Ремонт балконных плит.	20.03.2013				исполнено
		ул.Пухова, 44	Ремонт и установка козырьков над входами в подъезде №2.	20.03.2013				исполнено
		ул.Пухова, 44	разработка ПСД на кап. Ремонт МКД					исполнено				134 437,68
		ул.Пухова, 44	Ремонт отмостки.	20.03.2013				исполнено				204 137,72
		ул.Пухова, 44	Ремонт кровли.	20.03.2013				исполнено				1 694 957,90
		ул.Пухова, 44	Ремонт карниза.	20.03.2013
		ул.Пухова, 44	Ремонт труб вентканалов и дымоходов.	20.03.2013				исполнено
		ул.Пухова, 44	Ремонт подъездов (отделка, замена оконных рам и дверных проемов, ремонт полов).	20.03.2013			2016	исполнено				299 956,67
		ул.Пухова, 44	Ремонт системы холодного водоснабжения, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода холодной воды	20.03.2013			2015	исполнено				279 769,19
		ул.Пухова, 44	Разработка ПСД на ремонт системы газоснабжения, замену системы отопления	20.03.2013				исполнено				158 636,81
		ул.Пухова, 44	замена системы отопления	20.03.2013			2016	исполнено				1 197 808,70
		ул.Пухова, 44	ремонт системы газоснабжения	20.03.2013			2017	исполнено				1 130 451,37
		ул.Пухова, 44	Модерназиция (ремонт) электроснабжения дома (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков), установка счетчика электроэнергии.	20.03.2013			2017	исполнено				105 066,69
		ул.Пухова, 44	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного и леерного ограждения.	20.03.2013			2016	исполнено				295 408,17
Решение суда от 19.04.2013 №2-2837/1/13 (вступило в законную силу 21.05.2013)		ул.Плеханова, 11	Капитальный ремонт кровли с ремонтом оголовков вентканалов на кровле.	01.07.2014		3 500 000,00	2034	ПСД исполнено
		ул.Плеханова, 11	Утепление стен.	01.07.2014		8 000 000,00	2034
		ул.Плеханова, 11	Капитальный ремонт стяжки пола на переходных лоджиях.	01.07.2014		1 500 000,00	2034
		ул.Плеханова, 11	Капитальный ремонт балконных плит и экранных балконов на лестничных клетках.	01.07.2014		3 000 000,00	2034
		ул.Плеханова, 11	Замена системы канализации.	01.07.2014		2 800 000,00	2034
		ул.Плеханова, 11	Замена системы холодного водоснабжения и стояков.	01.07.2014		2 600 000,00	2034
		ул.Плеханова, 11	Замена системы горячего водоснабжения и стояков.	01.07.2014		2 500 000,00	2034
	4907/15/40052-ИП от 24.03.2015г.	ул.Плеханова, 11	Замена магистрали системы центрального отопления с установкой приборов учета.	01.07.2014		9 000 000,00	2034
		ул.Плеханова, 11	Замена системы электроснабжения, с учетом модернизации с заменой центральных проводов и вводного распределительного устройства и установкой общедомового прибора учета электроэнергии.	01.07.2014		2 000 000,00	2034
Решение суда от 05.09.2012 №2-7095/1/12 (вступило в законную силу 12.10.2012)		ул.Телевизионная, 26	Капитальный ремонт кровли, включая ремонт слуховых окон.	31.12.2013	Работы выполнены в 2012 г. по ФЗ-185		2012	исполнено				447 786,00
		ул.Телевизионная, 26	Капитальный ремонт труб, вентканалов и дымоходов.	31.12.2013	Работы выполнены в 2012 г. по ФЗ-185		2012	исполнено
		ул.Телевизионная, 26	Капитальный ремонт фасада, включая ремонт цоколя, отмостки, приямка, ремонт балконов.	31.12.2013		5 000 000,00	2032
		ул.Телевизионная, 26	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня.	31.12.2013		500 000,00	2034
		ул.Телевизионная, 26	Капитальный ремонт подъездов, включая отделку, замену оконных блоков, ремонт деревянного ограждения лестничных маршей, ремонт ступеней и площадок, замена тамбурных дверей и техподполья.	31.12.2013		400 000,00	2034
		ул.Телевизионная, 26	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водозабора, запорную арматуру, установка общедомового прибора учета холодной воды.	31.12.2013	Работы выполнены частично в 2012г. По ФЗ-185	500 000,00	2012 2034	исполнено частично				99 627,00
		ул.Телевизионная, 26	Разработка ПСД на замену системы отопления	31.12.2013			2016	исполнено				84 513,00
		ул.Телевизионная, 26	Замена системы отопления	31.12.2013	Работы выполнены частично в 2012г. По ФЗ-185		2016	исполнено				1 693 194,86
		ул.Телевизионная, 26	Ремонт системы газоснабжения	31.12.2013			2016	исполнено				1 192 383,82
		ул.Телевизионная, 26	устройство приставных дымоходов	31.12.2013			2016	исполнено				348 234,09
	2814/12/52/40 от 16.11.2012г.	ул.Телевизионная, 26	Капитальный ремонт системы канализации.	31.12.2013		300 000,00	2034
		ул.Телевизионная, 26	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов, установка общедомового счетчика электрической энергии.	31.12.2013	Работы выполнены по ФЗ-185		2012	исполнено				168 785,00
Решение суда от 09.08.2012 №2-6807/1/2012		ул.Кутузова, 24а	Ремонт фасада, включая работы по улучшению теплозащитных свойств конструкций наружных и внутренних капитальных стен, заделку трещин стен, восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя и фасада, замену оконных заполнений на лестничных клетках, замену козырьков над входом в подъезды с обеспечением гидроизоляции по примыканниям козырька к стене дома.	01.10.2013		2 819 568,00	2021					МБУ «СЖО»
		ул.Кутузова, 24а	Ремонт отмостки	01.10.2013		182 184,00	2021
		ул.Кутузова, 24а	Ремонт крыши дома, включая работы по замене кровельного покрытия, замене стропил и обрешетки, ремонту газоходов и вентиляционных каналов, восстановлению системы наружного водоотвода.	01.10.2013		2 518 616,40	2021
		ул.Кутузова, 24а	Ремонт внутренней отделки подъездов, включая восстановление штукатурного и окрасочного слоев стен, потолков, восстановление полов, замена входной двери №1, оконных рам в подъездах.	01.10.2013		500 000,00	2034
		ул.Кутузова, 24а	Ремонт системы канализации дома, включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона.	01.10.2013		300 000,00	2030
		ул.Кутузова, 24а	Ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию труб холодного водоснабжения, а также установку общедомового прибора учета	01.10.2013		500 000,00	2030
		ул.Кутузова, 24а	Ремонт системы отопления, включая замену трубопроводов и радиаторов, восстановление отопления на лестничных клетках, восстановление изоляции трубопроводов, замену запорной арматуры, установку общедомового прибора учета тепловой энергии.	01.10.2013		717 654,00	2033
		ул.Кутузова, 24а	асфальтового покрытия дворовой территории с установкой бордюрного камня и обеспечением естественного водослива от подъездов дома и дворовой территории.	01.10.2013		300 000,00	2034
	7232/13/52/40 от 29.11.2013г.	ул.Кутузова, 24а	Ремонт системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства, восстановление сети освещения мест общего пользования с ее щитками и выключателями, установку общедомового прибора учета.	01.10.2013		500 000,00	2031
Определение суда от 28.03.2013 №ГК-33736/2013		ул.Суворова, 86 кв.45	Капитальный ремонт наружной стеновой панели в многоквартирном жилом доме №86 по ул.Суворова со стороны квартиры 45.	не определен			2017	исполнено				90 015,12				исполнительное производство окончено 17.09.2018
Решение суда от 03.12.2012 №2-9387/1/12 Аварийный		ул.С.-Щедрина, 24 корп.5	Ремонт фасада.	не определен				аварийный					МБУ «СЖО»	Постановление от 18.09.2017 № 4679-пи СНОС
		ул.С.-Щедрина, 24 корп.5	Ремонт кровли.	не определен
		ул.С.-Щедрина, 24 корп.5	Замена трубопровода системы отопления.	не определен
		ул.С.-Щедрина, 24 корп.5	Ремонт системы электроснабжения.	не определен
	6171/14/40052-ИП от 25.09.2014г.	ул.С.-Щедрина, 24 корп.5	Восставновление асфальтового покрытия.	не определен
		ул.С.-Щедрина, 24 корп.5	Установка оборудования детской площадки, приспособления для сушки белья.	не определен
Решение суда от 08.11.2012 №2-9020/1/12		ул.Телевизионная, 14 корп.1	Капитальный ремонт фасада (работы по заделке межпанельных швов, утепеление торцевых стен, ремонт козырьков над подъездами дома; замена оконных блоковподъездов, ремонт цоколя, ремонт входа в подвал с заменой дверных проемов и залития стяжки на ступенях и площадках).	01.10.2013	СМР	8 000 000,00	2032
		ул.Телевизионная, 14 корп.1	Капитальный ремонт отмостки.	01.10.2013	СМР		2032
		ул.Телевизионная, 14 корп.1	Капитальный ремонт крыши.	01.10.2013	СМР		2019	исполнено				3 449 934,78
		ул.Телевизионная, 14 корп.1	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения.	01.10.2013	СМР	1 400 000,00	2034
		ул.Телевизионная, 14 корп.1	Капитальный ремонт системы центрального отопления.	01.10.2013	СМР	5 000 000,00	2034
		ул.Телевизионная, 14 корп.1	Капитальный ремонт системы канализации.	01.10.2013	СМР	1 200 000,00	2034
	1862/13/52/40 от 28.05.2013г.	ул.Телевизионная, 14 корп.1	Капитальный ремонт несущих элементов дома (стяжки пола подвала, ремонт кладки стен в подвальном помещении).	01.10.2013	СМР	800 000,00	2034
		ул.Телевизионная, 14 корп.1	Капитальный ремонт системы электроснабжения.	01.10.2013	СМР	120 000,00	2034
Решение суда от 22.01.2013 №2-265/1/2013 (вступило в законную силу 13.03.2013)		ул.Пролетарская, 44	Капитальный ремонт системы канализации с заменой разводки и стояков.	31.12.2013		732 788,00	2024
		ул.Пролетарская, 44	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с заменой магистрали, стояков, установкой общего прибора учета.	31.12.2013		721 850,00	2024
		ул.Пролетарская, 44	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения с заменой магистрали, стояков, установкой общедомового прибора учета.	31.12.2013		1 270 000,00	2024
		ул.Пролетарская, 44	Капитальный ремонт магистрали системы центрального отопления дома с заменой магистрали, стояков, установкой прибора учета.	31.12.2013		7 000 000,00	2025
		ул.Пролетарская, 44	Капитальный ремонт совмещенной кровли.	31.12.2013			2017	исполнено				2 349 773,00
		ул.Пролетарская, 44	Капитальный ремонт оголовков вентканалов,	31.12.2013
		ул.Пролетарская, 44	Замена приемных ковшей мусоропроводов.	31.12.2013		200 000,00	2025
		ул.Пролетарская, 44	Капитальный ремонт отмостки.	31.12.2013		306 520,00	2023
	2570/14/52/40 от 23.04.2014г	ул.Пролетарская, 44	Утепление двух торцевых стен в подъездах № 1 и № 3 дома.	31.12.2013		4 500 000,00	2023
		ул.Пролетарская, 44	Замена системы электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.	31.12.2013			2017	исполнено				1 278 902,00
Решение суда от 21.02.2013 №2-1575/1/2013 (вступило в законную силу 27.03.2013)		ул.Суворова, 155	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт.	31.12.2013	ПСД, СМР
		ул.Суворова, 155	Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая внутриквартирных отопительные приборы, установку общедомового прибора учета.	01.01.2014	ПСД, СМР	4 500 000,00	2027
		ул.Суворова, 155	Капитальный ремонт системы канализации по подвалу, включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона и стояков.	02.01.2014	ПСД, СМР	500 000,00	2027
		ул.Суворова, 155	Капитальный ремонт совмещенной кровли.	03.01.2014	ПСД, СМР	3 430 336,80	2020
		ул.Суворова, 155	Капитальный ремонт подъездов, замену оконных рам и деревянных дверей.	04.01.2014	ПСД, СМР	1 600 000,00	2024
		ул.Суворова, 155	Замена оконных блоков в подъездах.	04.01.2014		133 142,40	2021
	6366/13/52/40 от 30.10.2013г	ул.Суворова, 155	Капитальный ремонт электроснабжения, в том числе в подвале	05.01.2014	ПСД, СМР	1 100 000,00	2025
		ул.Суворова, 155	Капитальный ремонт цоколя, отмостки, входа в подвальное помещение	06.01.2014	ПСД, СМР	542 856,80	2020
Заочное решение суда от 12.11.2012 №2-8672/1/2012 (вступило в законную силу 21.12.2012)		ул.С.-Щедрина, 64	Обследование конструктивных элементов и инженерного обрудования указанного дома специализированной организацией с применением лабораторно-инструментальных методов обследования с целью выявления необходимости проведения капитального ремонта всех конструктивных элементов и оборудования дома:	01.11.2013
		ул.С.-Щедрина, 64	Капитальный ремонт крыши.	01.11.2013		3 500 000,00	2032
		ул.С.-Щедрина, 64	Капитальный ремонт фасада, карнизных плит, отмостки	01.11.2013		4 000 000,00	2032
		ул.С.-Щедрина, 64	Капитальный ремонт системы центрального отопления	01.11.2013		5 000 000,00	2032
		ул.С.-Щедрина, 64	Ремонт электропроводки с заменой стояковых проводов, с переводом существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение, заменой щитков, с установкой общедомового прибора учета энергии.	01.11.2013		11 000 000,00	2032
		ул.С.-Щедрина, 64	Капитальный ремонт канализации	01.11.2013		900 000,00	2032
		ул.С.-Щедрина, 64	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	01.11.2013		1 200 000,00	2032
		ул.С.-Щедрина, 64	Ремонт подъездов	01.11.2013		800 000,00	2032
Решение суда от 30.07.2013 №2-5170/1/13 (вступило в законную силу 21.09.2013)		ул.Чичерина, 7а	Обязать УЖКХ включить в перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда, финансируемых за счет бюджета МО "Город Калуга" по капитальному ремонту на 2014 год по следующим работам:		СМР
		ул.Чичерина, 7а	Обязать УЖКХ обеспечить изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту указанных систем и элементов дома.	01.01.2015	СМР			ПСД 2014
		ул.Чичерина, 7а	Капитальный ремонт кровли.	01.01.2015	СМР	4 000 000,00	2020
		ул.Чичерина, 7а	Капитальный ремонт отмостки;	01.01.2015	СМР	250 000,00	2021
		ул.Чичерина, 7а	Капитальный ремонт фасада (замена балконных плит квартир №№ 5-16, 21-32, дверных проемов подъездов дома).	01.01.2015	СМР	3 300 000,00	2021
		ул.Чичерина, 7а	Замена оконных блоков в подъездах.	01.01.2015			2020	исполнено				190 058,14
		ул.Чичерина, 7а	Капитальный ремонт системы электроснабжения (замена проводов, вводного распределительного устройства).	01.01.2015	СМР	825 000,00	2027
		ул.Чичерина, 7а	Капитальный ремонт системы центрального отопления (замена труб и восстановление элементов системы с установкой прибора учета).	01.01.2015	СМР		2019	исполнено				4 226 691,19
	16731/15/40052-ИП от 06.10.2015г.	ул.Чичерина, 7а	ремонт системы холодного водоснабжения,	01.01.2015			2019	исполнено				353 052,86
		ул.Чичерина, 7а	Капитальный ремонт водоотведения (замена труб, запорной арматуры и восстановление системы с установкой прибора учета).	01.01.2015	СМР		2018	исполнено				225 631,03
Решение суда от 24.12.2012 № 2-10941/1/12		ул.К.Либкнехта, 13	Обязать УЖКХ обеспечить проведение капитального ремонта дома:
		ул.К.Либкнехта, 13	Ремонт фасада: утепление торцевых стен, заделывание трещин, оштукатуривание и покраска, замена балконных плит в квартирах № 5, 6, 10, 11.	01.03.2014		4 000 000,00	2023
		ул.К.Либкнехта, 13	Замена оконных блоков на лестничных клетках.	01.03.2014			2023
		ул.К.Либкнехта, 13	Ремонт отмостки.	01.03.2014		70 000,00	2023
		ул.К.Либкнехта, 13	Ремонт крыши	01.03.2014		2 000 000,00	2021
		ул.К.Либкнехта, 13	восстановление кирпичной кладки оголовкой вентиляционных труб.	01.03.2014			Выполнено за счет средств жителей
		ул.К.Либкнехта, 13	Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения: разводку в квартирах до точек водоразбора, с установкой коллективного прибора учета расхода холодной воды.	01.03.2014		350 000,00	2025
		ул.К.Либкнехта, 13	замена системы отопления	01.03.2014			2018	исполнено				988 789,85
		ул.К.Либкнехта, 13	ремонт системы газоснабжения	01.03.2014			2018	исполнено				917 919,50
		ул.К.Либкнехта, 13	устройство приставных дымоходов	01.03.2014			2018	исполнено				295 303,31
		ул.К.Либкнехта, 13	Выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков, с установкой защитных устройств, выключателей на этажах и общедомового прибора учета энергии.	01.03.2014			2020	исполнено				179 558,35
	167/16/40052-ИП - 13.01.2016г.	ул.К.Либкнехта, 13	Ремонт системы канализации.	01.03.2014		250 000,00	2025
		ул.К.Либкнехта, 13	Ремонт подъездов и полов первого этажа с заменой дверных блоков.	01.03.2014		450 000,00	2025
Заочное решение от 29.04.2013 № 2-4579/1/13 (вступило в законную сислу 11.06.2013)		ул.Чичерина, 22	Изготовление проектно-сметной документации.	01.07.2014	СМР
		ул.Чичерина, 22	Капитальный ремонт шиферной кровли.	01.07.2014	СМР	4 000 000,00	2022
		ул.Чичерина, 22	Ремонт чердачного перекрытия.	01.07.2014	СМР		2022
		ул.Чичерина, 22	Ремонт газоходов	01.07.2014			2012	исполнено				435 906,79
		ул.Чичерина, 22	Замена системы канализации, включая замену стояков.	01.07.2014	СМР	400 000,00	2033
		ул.Чичерина, 22	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену стояков с отопительными приборами и запорной арматуры.	01.07.2014	СМР	3 500 000,00	2030
		ул.Чичерина, 22	Замена электроснабжения дома - магистральных проводов, стояковых проводов, вводного распределительного устройства и поэтажных щитков.	01.07.2014	СМР	600 000,00	2031
		ул.Чичерина, 22	Замена системы холодного водоснабжения дома, включая замену стояков.	01.07.2014	СМР	400 000,00	2033
		ул.Чичерина, 22	Ремонт подъездов, включая замену дверей и оконных блоков.	01.07.2014	СМР	600 000,00	2034
		ул.Чичерина, 22	Ремонт отмостки дома.	01.07.2014	СМР	200 000,00	2028
		ул.Чичерина, 22	Ремонт балконов.	01.07.2014	СМР	4 000 000,00	2028
		ул.Чичерина, 22	Ремонт фасада.	01.07.2014	СМР		2028
		ул.Чичерина, 22	Ремонт цоколя.	01.07.2014	СМР		2028
Решение суда от 27.12.2012		п.Мирный, 12	Обязать УЖКХ произвести работы, необходимые для восстановления системы печного отопления в квартире №4 д.12 п.Мирный:	не определен			2017	исполнено				688 369,71			МБУ «СЖО»	исполнительное производство окончено 11.05.2018
		п.Мирный, 12	Выполнить демонтаж дымовой трубы над конструкцией кровли, демонтаж дымовой трубы в чердачном помещении, демонтаж дымового канала в квартире №8 д.12 п.Мирный.	не определен			2017	исполнено
		п.Мирный, 12	Монтаж отопительно-варочной печи в квартире №8 д.12 п.Мирный, монтаж дымовой трубы в чердачном помещении, монтаж дымовой трубы над конструкцией кровли.	не определен			2017	исполнено				187 031,75
Решение суда от 24.09.2012 № 2-8016/1/2012 (вступило в законную силу 07.11.2012)		ул.Труда, 11	Обследование конструктивных элементов и инженерного оборудования дома специализированной организацией с применением лабораторно-инструментальных методов обследования.		исполнительное производство окончено от 19.05.2016, в связи с возвратом исполнительного документа в суд		2015	аварийный					Постановление от 24.02.2016 № 1905-пи аварийный, СНОС
		ул.Труда, 11	Изготовление проектно-сметной документации.	31.12.2013
		ул.Труда, 11	Производство ремонтно-строительных работ.	31.12.2013
		ул.Труда, 11	Капитальный ремонт шиферной кровли с заменой водосточных труб.	31.12.2013
		ул.Труда, 11	Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электноснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно-распределительного устройства.	31.12.2013
		ул.Труда, 11	Ремонт фасада.	31.12.2013
		ул.Труда, 11	Ремонт отмостки.	31.12.2013
		ул.Труда, 11	Капитальный ремонт холодного водоснабжения с заменой труб и стояков до ввода в квартиры;	31.12.2013
	5924/13/52/40 от 18.10.2013г	ул.Труда, 11	Капитальный ремонт системы канализации с заменой труб и стояков.	31.12.2013
		ул.Труда, 11	Замена дощатого пола с заменой лаг в местах общего пользования.	31.12.2013
Решение суда от 10.06.2013 № 2-4880/1/13 (вступило в законную силу 19.08.2013)		ул.Московская, 261	Провести силами специализированной организации визуальное и лабораторно-инструментальное обследование технического состояния.	30.11.2013				исполнено				135 819,00			МБУ «СЖО»	Постановление от 30.11.2015 № 15505-пи Аварийный, СНОС
	1578/14/52/40 от 06.03.2014г.	ул.Московская, 261	Разработать с учетом результатов обследования проектно-сметную документацию на ремонт дома.	31.03.2014				аварийный
		ул.Московская, 261	Произвести ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов и инженерных систем указанного дома согласно разработанной проектно-сметной документации.	28.11.2014				аварийный
Заочное решение суда от 25.02.2013 № 2-670/1/13 (вступило в законную силу 06.04.2013)		ул.Суворова, 153 корп.2	Разработка проектно-сметной документации.	01.02.2014			2015	мку
		ул.Суворова, 153 корп.2	Произвести капитальный ремонт системы центрального отопления.	01.02.2014		4 500 000,00	2021
		ул.Суворова, 153 корп.2	Произвести капитальный ремонт системы холодного водоснабжения в выносом центральной задвижки из квартиры № 39 на лестничную площадку.	01.02.2014		800 000,00	2021
		ул.Суворова, 153 корп.2	Капитальный ремонт канализационной системы.	01.02.2014		700 000,00	2021
		ул.Суворова, 153 корп.2	Капитальный ремонт системы электроснабжения (замену вводно-распределительное утройство с выполнением заземляющего контура, заменой магистральных проводов, стояковых проводов, щитков (с установкой всетильников и выключателей на этажах), освещение мест общего пользования).	01.02.2014		1 200 000,00	2022
		ул.Суворова, 153 корп.2	Капитальный ремонт шиферной кровли с заменой водосточных труб.	01.02.2014		9 102 417,60	2021
		ул.Суворова, 153 корп.2	Капитальный ремонт лестничных клеток в подъездах с 1 по 4, замена входных деревянных дверей.	01.02.2014		2 297 806,92	2024
		ул.Суворова, 153 корп.2	замена оконных рам	01.02.2014		410 829,60	2020
		ул.Суворова, 153 корп.2	Капитальный ремонт фасада, цоколя	01.10.2013		8 243 599,20	2021
	298/14/52/40 от 28.01.2014г.	ул.Суворова, 153 корп.2	Ремонт отмостки	01.02.2014		239 800,96	2024
Решение суда от 29.04.2013 № 2-7274/1/13 (вступило в законную силу 20.09.13)		п.Мирный, 17 кв.14	капитальный ремонт квартиры	01.10.2013		800 000,00	2022	ук					МБУ «СЖО»
Решение суда от 09.08.2013 № 2-5939/1/2013		ул.Новая, 1 дер.Канищево (серия 1-335)	Капитальный ремонт отмостки, цоколя, балконных плит	31.12.2014		400 000,00	2021
		ул.Новая, 1 дер.Канищево (серия 1-335)	Капитальный ремонт фасада здания (межпанельных швов).	31.12.2014			2016	исполнено				162 046,44
		ул.Новая, 1 дер.Канищево (серия 1-335)	ремонт системы газоснабжения	31.12.2014			2019	исполнено				1 572 267,77
		ул.Новая, 1 дер.Канищево (серия 1-335)	замена системы отопления	31.12.2014			2019	исполнено				1 141 843,96
		ул.Новая, 1 дер.Канищево (серия 1-335)	Замена системы холодного водоснабжения, включая трубопровод в подвале, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы., с установкой общедомового прибора учета	31.12.2014		300 000,00	2021
		ул.Новая, 1 дер.Канищево (серия 1-335)	Замена дренажной системы в подвале.	31.12.2014		400 000,00	2021
		ул.Новая, 1 дер.Канищево (серия 1-335)	Замена системы водоотведения.	31.12.2014			2021
		ул.Новая, 1 дер.Канищево (серия 1-335)	Вынос фасонных труб за кровельное покрытие.	31.12.2014			2021
		ул.Новая, 1 дер.Канищево (серия 1-335)	Замена оконных блоков в подъездах.	31.12.2014		207 749,00	2021
		ул.Новая, 1 дер.Канищево (серия 1-335)	Замена тамбурных входных дверей в подъезды.	31.12.2014			2021
		ул.Новая, 1 дер.Канищево (серия 1-335)	Замена (модернизация) электроснабжения дома., с установкой общедомового прибора учета	31.12.2014		389 969,47	2021
		ул.Новая, 1 дер.Канищево (серия 1-335)	Капитальный ремонт тамбуров и подъездов, пола лестничных маршей и площадок.	31.12.2014		450 000,00	2021
		ул.Новая, 1 дер.Канищево (серия 1-335)	Капитальный ремонт труб вентканалов и дымоходов.	31.12.2014		500 000,00	2021
Решение суда от 09.07.2013 № 2-5659/1/13 исполнительное производство окончено от 29.12.2015		ул.Академика Королева, 28 (памятник культуры)	Обязать УЖКХ обратиться в межведомственную комиссию с заявлением о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции в соответствии с требованиями "Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкиции" утвержденным постановление Правительства РФ от 28.01.2006 №47.	09.10.2013	ПСД, СМР подготовлено обследование 2014			аварийный				125 429,79				Постановвление от 14.10.2016 № 12650-пи Реконструкция В процессе расселения исполнительное производство окончено 2015 год
Решение суда от 16.07.2012 № 2-5227/1/12		ул.Суворова, 69	Обеспечить проведение капитального ремонта межпанельных швов.	01.01.2013			2014	исполнено				1 039 563,85			МБУ «СЖО»
Решение суда от 13.03.2013 № 2-656/1/13		ул.Аэропортовская, 13	Восстановить частичное разрушенние защитного бетонного слоя стеновых панелей кв.17 и стеновых панелей технического этажа примыкающих к данной квартире.	01.11.2013	ПСД МКУ		2014	исполнено				429 666,00	определением Калужского районного суда от 19.03.2014 был изменен способ и порядок исполнения решения суда путем перечисления денежных средств в размере 429 666 рублей на накопительный счет
			Произвести утепеление плит панелей торцевых и фасадных стен кв.17 и технического этажа примыкающих к данной квартире.	01.11.2013			2014	исполнено
		ул.Аэропортовская, 13	Произвести герметизацию плит стены технического этажа в месте примыкания в кв.17	01.11.2013			2014	исполнено
Решение суда от 26.12.2012 № 2-10828/1/2012		Грабцевское шоссе, 122	Обеспечить проведение капитального ремонта по следующим видам работ:				2015	мку
		Грабцевское шоссе, 122	Утепление торцевых стен дома по всей его высоте здания.	31.12.2013		8 000 000,00	2025
		Грабцевское шоссе, 122	Восстановление штукартрного и покрасочного слоев цоколя дома.	31.12.2013			2015	исполнено				368 364,16
		Грабцевское шоссе, 122	Ремонт отмостки дома.	31.12.2013				исполнено
		Грабцевское шоссе, 122	Ремонт кровли.	31.12.2013			2017	исполнено				2 276 596,00
		Грабцевское шоссе, 122	Укладка плиточного покрытия в балконных переходах и коридорах этажей, ремонт полов лестничных клеток.	31.12.2013		7 365 404,21	2024
		Грабцевское шоссе, 122	Установка в проемах лестничных клеток этажей оконных рам в двойным остеклением с обеспечением норматичного притвора створок рам.	31.12.2013			2024
		Грабцевское шоссе, 122	Восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков в подъездах дома.	31.12.2013			2024
		Грабцевское шоссе, 122	Замена труб и арматуры холодного водоснабжения.	31.12.2013			2016	исполнено				1 588 548,00
		Грабцевское шоссе, 122	Ремонт системы ГВС				2016	исполнено				2 594 169,00
		Грабцевское шоссе, 122	Замена труб, арматуры и радиаторов системы центрального отопления, включая внутриквартирные участки системы.	31.12.2013		7 000 000,00	2027
		Грабцевское шоссе, 122	Замена труб системы водоотведения (канализации) по подвалу с установкой опор и подставок, обеспечивающих нормативный уклон труб.	31.12.2013		1 200 000,00	2028
		Грабцевское шоссе, 122	Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая вводное распределительное устройство, аппаратуру и электрические счетчики.	31.12.2013			2017	исполнено				1 599 153,50
	2007/13/52/40 от 03.06.2013г	Грабцевское шоссе, 122	Заземление ванн в квартирах				2016	исполнено				91 159,03
		Грабцевское шоссе, 122	Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории, включая замену бордюрного камня, восстановление ограждения газонов возле подъездов и ограждений дворовой зеленной зоны.	31.12.2013			2014	исполнено
Решение суда от 06.12.2012 № 2-10491/1/12		ул.Дубрава, 5	Капитальный ремонт кровли.	30.06.2013		3 000 000,00	2024
		ул.Дубрава, 5	Заделка трещин и швов кирпичной кладки стен дома, очистка и восстановление окраски фасадов, восстановление штукатурного и окрасочного слоев цоколя, замена металлических водоотливов.	30.06.2013		2 000 000,00	2029
		ул.Дубрава, 5	Капитальный ремонт отмостки.	30.06.2013			2029
		ул.Дубрава, 5	Ремонт крыши, стен и лестниц входов в подвал, замены входных дверей в подъезд.	30.06.2013			2029
		ул.Дубрава, 5	Капитальный ремонт подъездов, в том числе восстановление штукатурного и покрасочного слоев и потолков в подъездах, замена внутренних (тамбурных) дверей, замена деревянных оконных заполнений в подъездах, ремонт перил лестниц в подъездах.	30.06.2013		1 200 000,00	2035
		ул.Дубрава, 5	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирную разводку труб, арматуры до первого запорного устройства.	30.06.2013		1 500 000,00	2030
		ул.Дубрава, 5	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, включая внутриквартирную разводку труб, арматуры до первого запорного устройства.	30.06.2013		1 600 000,00	2030
		ул.Дубрава, 5	Капитальный ремонт системы центрального отопления и отопительных приборов, включая внутриквартирную разводку труб, арматуры до первого запорного устройства, восстановление отопления лестничных клеток.	30.06.2013		5 000 000,00	2031
		ул.Дубрава, 5	Капитальный ремонт системы канализации по подвалу, включая трубы, подставки и подвески, обеспечивающие нормативный уклон труб.	30.06.2013		450 000,00	2031
	6365/13/52/40 от 30.10.2013г	ул.Дубрава, 5	Замена системы электроснабжения, включая вводно-распределительное устройство.	30.06.2013		80 000,00	2034
		ул.Дубрава, 5	Капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовой территории с установкой новых бордюров и устройством леерных ограждений газонов возле подъездов и вокру домовой зеленой зоны.	30.06.2013
Заочное решение суда от 14.05.2013 № 2-2629/2013		ул.Кутузова, 9 (памятник культуры)	Ремонт фасада и отмостки.	01.03.2014				аварийный					МБУ «СЖО»	Аварийный расселение-реконструкция До 08.06.2020, постановление № 4025-пи от 24.04.2018
		ул.Кутузова, 9 (памятник культуры)	Обследование строительных конструкций					105 082,99
		ул.Кутузова, 9 (памятник культуры)	Ремонт кровли.	01.03.2014
		ул.Кутузова, 9 (памятник культуры)	Ремонт подъезда с установкой дверного блока тамбурной двери в подъезд.	01.03.2014
		ул.Кутузова, 9 (памятник культуры)	Ремонт системы водоотведения (канализации).	01.03.2014
		ул.Кутузова, 9 (памятник культуры)	Ремонт системы холодного водоснабжения.	01.03.2014
		ул.Кутузова, 9 (памятник культуры)	Ремонт электроснабжения дома.	01.03.2014
Решение суда от 25.02.2013 № 2-1707/1/2013		ул.Баррикад, 121	Капитальный ремонт фасада (утепеление стен), цоколя и отмостки.	не определен	ПСД МКУ	6 500 000,00	2026
		ул.Баррикад, 121	Ремонт козырьков над входами в подъезды.	не определен			2026
		ул.Баррикад, 121	Замена дверных блоков в техподполье.	не определен		150 000,00	2031
		ул.Баррикад, 121	Ремонт крыши.	не определен		4 000 000,00	2027
		ул.Баррикад, 121	Ремонт дымоходов.	не определен			2015	исполнено				323 755,00
		ул.Баррикад, 121	Ремонт подъездов (отделка, замена оконных блоков в подъездах, ремонт пола в подъездах).	не определен		800 000,00	2031
		ул.Баррикад, 121	Замена трубопровода холодного водоснабжения, включая трубопровода по подвалу, замену запорной арматуры и ветилей всей системы, установку счетчика.	не определен		800 000,00	2030
		ул.Баррикад, 121	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая трубопровод по подвалу, замену отопительных радиаторов подъездов, запорной арматуры и вентилей, в том числе отопления подъездов, установку счетчиков теплоэнергии.	не определен		5 000 000,00	2028
		ул.Баррикад, 121	Модернизация электроснабжения дома с изготовлением проектно-сметной документации (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков).	не определен		1 200 000,00	2021
		ул.Баррикад, 121	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня, установку детского оборудования.	не определен		500 000,00	2031
Заочное решение суда от 19.12.2012 № 2-10319/12 (вступило в законную силу 07.02.2013)		ул.Московская, 262	Капитальный ремонт фасада, включая работы по заделке трещин стен, восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя и фасада.	01.10.2013		6 000 000,00	2033					МБУ «СЖО»
		ул.Московская, 262	Замена козырьков над входом в подъезд с обеспечением гидроизоляции по примыканиям козырька к стене дома.	01.10.2013			2033
		ул.Московская, 262	Капитальный ремонт отмостки, асфальтового покрытия дворовой территории с установкой бордюрного камня и обеспечением естественного водослива от подъезда дома и дворовой территории.	01.10.2013			2033
		ул.Московская, 262	Капитальный ремонт крыши, включая работы по замене кровельного покрытия, работы по замене стропил и обрешетки, работы по ремонту газоходов и вентилируемых каналов, восстановление системы наружного водоотлива.	01.10.2013		5 000 000,00	2033
		ул.Московская, 262	Капитальный ремонт внутренней отделки подъезда, включая восстановление штукатурного и окрасочного слоев стен и потолков, восстановление полов входов в подъезд и лестничных клеток с устройством люка для доступа к запорной арматуре центрального отопления и холодного водоснабжения, замена входных дверей.	01.10.2013		600 000,00	2035
		ул.Московская, 262	Замена оконных рам в подъезде.	01.10.2013			2035
		ул.Московская, 262	Капитальный ремонт системы канализации дома, включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона.	01.10.2013		300 000,00	2034
		ул.Московская, 262	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию труб холодного водоснабжения, а также установку общедомового прибора учета.	01.10.2013		300 000,00	2034
		ул.Московская, 262	Замена системы отопления	01.10.2013			2017	исполнено				696 171,99
		ул.Московская, 262	Ремонт системы газоснабжения	01.10.2013			2017	исполнено				752 087,29
		ул.Московская, 262	Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электноснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства, восстановление сети освещения мест общего пользования, установка общедомового прибора учета.	01.10.2013		500 000,00	2035
Решение суда от 30.11.2011 № 2-7637/1/11	20141/16/40052-ИП - 28.07.2016г.	пер.Врубовой, 3	Капитальный ремонт крыши и кровли с заменой обрешетки крыши и деревянных перекрытий, заменой стропильных ног, восстановление конька крыши.	не определен		1 200 000,00	2029	мку
		пер.Врубовой, 3	Капитальный ремонт стен, восстановление внутренних перегородок жилого помещения № 1.	не определен		300 000,00	2029
Заочное решение суда от 21.05.2013 № 2-4783/1/13 (и/п№20141/16/40052 от 28.07.2016)		ул.Московская, 19 (памятник культуры)	Капитальный ремонт фасада, включая работы по улучшению теплозащитных свойств конструкций наружных и внутренних капитальных стен, заделка трещин стен, восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя и фасада, замена оконного заполнения на лестничной клетке подъезда.	21.05.2014				Аварийный					МБУ «СЖО»	Постановление от 19.09.2019 № 9767-пи Аварийный, реконструкция
		ул.Московская, 19 (памятник культуры)	Капитальный ремонт крыши, включая работы по замене кровельного покрытия в 100% объеме, работы по замене стропил и обрешетки, работы по ремонту дымоходов и вентиляционных каналов, восстановление системы наружного водоотвода.	21.05.2014			2015
		ул.Московская, 19 (памятник культуры)	Капитальный ремонт внутренней отделки подъезда: восстановление штукатурного и окрасочного слоев стен и потолков, восстановление полов входов в подъезд и лестничных клеток, восстановление лестничных маршей, замена входных дверей, оконных рам в подъезде.	21.05.2014
		ул.Московская, 19 (памятник культуры)	Капитальный ремонт системы канализации, включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона.	21.05.2014			2015
		ул.Московская, 19 (памятник культуры)	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию труб холодного водоснабжения, а также установку общедомового прибора учета.	21.05.2014
		ул.Московская, 19 (памятник культуры)	Капитальный ремонт системы отопления, включая замену трубопроводов и радиаторов, восстановление отопления на лестничных клетках, восстановление изоляции трубопроводов, замену запорной арматуры, установку общедомового прибора учета тепловой энергии.	21.05.2014
	4156/14/52/40	ул.Московская, 19 (памятник культуры)	Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменоймагистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства, восстановление сети освещения мест общего пользования с ее щитками и выключателями, а также установку общедомового прибора учета.	21.05.2014					труда
		ул.Московская, 19 (памятник культуры)	Капитальный ремонт отмостки, асфальтового покрытия дворовой территории с установкой бордюрного камня и обеспечением естественного водослива от подъезда дома и дворовой территории, обустройство детской площадки.	21.05.2014
Решение суда от 14.08.2013 № 2-2837/1/13 аварийный	1088/12/52/40 от 14.08.2012г.	ул.Театральная, 36 (памятник культуры)	Капитальный ремонт кровли.	30.06.2014				аварийный					МБУ «СЖО»	Постановление от 25.10.2013 № 12447-пи Аварийный Реконструкция (в процессе расселения)
		ул.Театральная, 36 (памятник культуры)	Капитальный ремонт фасада	30.06.2014
Решение суда от 27.12.2011 № 2-10127/1/11		ул.Пухова, 55	Обеспечить проведение капитального ремонта многоквартирного дома.	01.09.2012			2015	ПСД исполнено					МБУ «СЖО»
		ул.Пухова, 55	Капитальный ремонт крыши	01.09.2012		2 800 000,00	2029
		ул.Пухова, 55	Капитальный ремонт фасада, отмостки	01.09.2012		1 800 000,00	2029
		ул.Пухова, 55	Ремонт системы центрального отопления	01.09.2012		2 500 000,00	2030
		ул.Пухова, 55	Ремонт системы канализации	01.09.2012		400 000,00	2030
		ул.Пухова, 55	Ремонт системы холодного водоснабжения	01.09.2012		500 000,00	2030
		ул.Пухова, 55	Ремонт системы электроснабжения	01.09.2012		800 000,00	2032
		ул.Пухова, 55	Ремонт подъездов	01.09.2012		500 000,00	2032
	10375/14/40052-ИП от 28.11.2014г.	ул.Пухова, 55	Замена системы центрального отопления	01.09.2012			2015	исполнено				165 441,26
Решение суда от 06.02.2013 № 2-994/1/13		ул.Баумана, 35	Исковые требования заявителей суд определил оставить без рассмотрения.				2015	Аварийный					МБУ «СЖО»
Решение суда от 18.09.2013 № 2-8381/1/13 (вступило в законную силу 12.12.2013)		ул.Моторная, 36/15	Разработать проектно-сметную документацию				2015	ПСД исполнено
		ул.Моторная, 36/15	Капитальный ремонт шиферной кровли с устройством металлической кровли.	01.09.2014		3 500 000,00	2029
		ул.Моторная, 36/15	Ремонт газоходов	01.09.2014	в работе - выполнено 90%		2014	исполнено				278 287,78
		ул.Моторная, 36/15	Замена системы водоотведения (канализации), магистрали и стояков.	01.09.2014		400 000,00	2030
		ул.Моторная, 36/15	Замена системы центрального отопления магистрали и стояков с заменой радиаторов, смены запорной арматуры с изоляцией трубопровода в местах общего пользования.	01.09.2014		2 500 000,00	2030
		ул.Моторная, 36/15	Замен системы холодного водоснабжения с заменой запорной арматуры, магистрали и стояков с установкой общедомового прибора учета.	01.09.2014		500 000,00	2030
		ул.Моторная, 36/15	Замена системы электроснабжения с учетом модернизации с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и установкой общедомового прибора учета электроэнергии.	01.09.2014		600 000,00	2032
		ул.Моторная, 36/15	Ремонт подъездов, включая замену дверей и оконных блоков.	01.09.2014		500 000,00	2032
Решение суда от 08.08.2013 № 2-6501/1/2013	2292/14/52/40 от 08.04.2014г	ул.Московская, 18 (Ансамбль домов заводчика М.М. Фишера, кон. XIX - нач. XX в.)	Капитальный ремонт кровли, с учетом особенностей, предусмотренных ст. ст. 35, 45 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ.	01.09.2014		12 078 365,25	2020
		ул.Московская, 18 (Ансамбль домов заводчика М.М. Фишера, кон. XIX - нач. XX в.)	Капитальный ремонт водопроводных труб, с учетом особенностей, предусмотренных ст. ст. 35, 45 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ.	01.09.2014		282 493,00	2020
Заочное решение суда от 30.04.2013 № 2-2263/1/13 (вступило в законную силу 18.06.2013)		ул.Рылеева, 19	Изготовление проектно-сметной документации	18.12.2013			2015	ПСД исполнено
		ул.Рылеева, 19	Капитальный ремонт мягкой кровли с ремонтом дымовентиляционных оголовков на кровле.	01.07.2014			2020	исполнено				3 281 646,30
		ул.Рылеева, 19	Капитальный ремонт фасада с ремонтом межпанельных швов.	01.07.2014		3 000 000,00	2022
		ул.Рылеева, 19	Замена оконных блоков в подъездах на пластиковые.	01.07.2014		400 000,00	2022
		ул.Рылеева, 19	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации), магистрали и стояков.	01.07.2014			2019	исполнено				592 338,22
		ул.Рылеева, 19	Разработка ПСД на кап. Ремонт инженерных систем (ХВС, канализация, ЦО)				2019	исполнено				144 912,97
		ул.Рылеева, 19	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, с заменой запорной арматуры, магистрали и стояков с установкой общедомового прибора учета холодной воды.	01.07.2014			2019	исполнено				383 971,09
		ул.Рылеева, 19	Капитальный ремонт системы центрального отопления, с заменой радиаторов и установкой общедомового прибора учета расхода тепловой энергии, в соответствии с проектно-сметной документацией.	01.07.2014			2019	исполнено				9 900 159,93
Решение суда от 03.09.2013 № 2-8446/1/2013 (вступило в законную силу 19.12.2013)		ул.Тарутинская, 194, корп.1	Ремонт торцевых стен.			6 000 000,00	2024
		ул.Тарутинская, 194, корп.1	Ремонт межпанельных швов.				2024
		ул.Тарутинская, 194, корп.1	Ремонт системы холодного водоснабжения, включая водопроводные трубы и запорную арматуру, установку общедомового прибора учета.			800 000,00	2025
		ул.Тарутинская, 194, корп.1	Ремонт системы центрального отопления, включая трубы и радиаторы, запорную арматуру, установку общедомового прибора учета.			5 000 000,00	2028
		ул.Тарутинская, 194, корп.1	Ремонт системы горячего водоснабжения, включая трубы и запорную арматуру, установку общедомового прибора учета.			1 200 000,00	2025
		ул.Тарутинская, 194, корп.1	Ремонт системы канализации.			800 000,00	2027
		ул.Тарутинская, 194, корп.1	Ремонт системы электроснабжения.			1 200 000,00	2027
Решение суда от 12.08.2013 № 2-6846/1/2013 (вступило в законную силу 07.11.2013)		ул.Шахтеров, 3	Ремонт цоколя.			450 000,00	2034
		ул.Шахтеров, 3	Ремонт отмостки				2034
		ул.Шахтеров, 3	Ремонт балконных плит в количестве 24 шт.			1 200 000,00	2021
		ул.Шахтеров, 3	Ремонт козырьков входов в подъезд			150 000,00	2034
		ул.Шахтеров, 3	Ремонт системы холодного водоснабжения, включая замену стояков и запорной арматуры с установкой общедомового прибора учета.			1 100 000,00	2034
		ул.Шахтеров, 3	Ремонт системы центрального отопления, включая замену стояков с отопительными приборами с установкой общедомового прибора учета.			3 000 000,00	2021
		ул.Шахтеров, 3	Ремонт системы канализации			800 000,00	2034
	№40052/18/50975 от 01.06.2018	ул.Шахтеров, 3	Ремонт системы электроснабжения с учетом модернизации с установкой общедомового прибора учета.			1 200 000,00	2034
		ул.Шахтеров, 3	Асфальтирование дворовой территории.			400 000,00	2034
Решение суда от 13.12.2012 № 2-10995/2012 (вступило в законную силу 26.01.2013)		ул.Тарутинская, 188	Капитальный ремонт межпанельных швов и утепление торцевых стен.	01.10.2013		6 000 000,00	2024
		ул.Тарутинская, 188	Ремонт отмостки и цоколя	01.10.2013			2024
		ул.Тарутинская, 188	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию ввода труб холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета холодной воды	01.10.2013		1 300 000,00	2025
		ул.Тарутинская, 188	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию ввода труб горячего водоснабжения, установка общедомового прибора учета горячей воды.	01.10.2013		1 800 000,00	2025
		ул.Тарутинская, 188	Капитальный ремонт системы канализации дома.	01.10.2013		1 100 000,00	2025
		ул.Тарутинская, 188	Капитальный ремонт системы отопления, включая замену трубопроводов и радиаторов, запорной арматуры, установку общедомового прибора учета тепловой энергии.	01.10.2013		8 000 000,00	2026
		ул.Тарутинская, 188	Капитальный ремонт балконных плит в квартирах № 33, 43.	01.10.2013		110 000,00	2024
		ул.Тарутинская, 188	Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая перевод сети электроснабжения на повышенноую мощность с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства, восстановление сети освещения мест общего пользования с ее щитками и выключателями, установка общедомового прибора учета.	01.10.2013		1 200 000,00	2023
		ул.Тарутинская, 188	Капитальный ремонт кровли, включая работы по замене кровельного покрытия	01.10.2013			2020	исполнено				2 048 189,00
	3345/14/52/40 -29.05.2014г.	ул.Тарутинская, 188	Замена козырька над входом в 3-й подъезд дома с обеспечением гидроизоляции по примыканиям козырька к стене дома	01.10.2013		100 000,00	2024
Решение суда от 15.08.2013		пер.Ольговский, 9	Капитальный ремонт балконов в квартирах № 5, 8, 17, 20, 27, 30, 45, 46, 63.	01.08.2014		450 000,00	2029
Решение суда от 24.08.2011 № 2-6416/1/11		ул.Пухова, 58	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, в части:	30.06.2012			2015	ПСД исполнено
		ул.Пухова, 58	Ремонт отмостки	30.06.2012		120 000,00	2030
		ул.Пухова, 58	Ремонт подъезда, включая лестничные площадки, ступени, замену оконных блоков	30.06.2012		500 000,00	2030
		ул.Пухова, 58	Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения	30.06.2012		70 000,00	2030
		ул.Пухова, 58	Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории	30.06.2012		250 000,00	2030
		ул.Пухова, 58	Разработка ПСД на замену системы отопления	30.06.2012			2016	исполнено				45 731,91
	251/15/40052-ИП от 20.01.2015г.	ул.Пухова, 58	Замена системы отопления	30.06.2012			2017	исполнено				528 176,52
		ул.Пухова, 58	Ремонт системы газоснабжения	30.06.2012			2017	исполнено				369 308,79
Решение суда от 17.09.2013 №2-8028/1/2013		ул.Турынинская, д.5 (серия 1-335)	ремонт кровли с заменой газоходов	30.12.2014		3 500 000,00	2022
		ул.Турынинская, д.5 (серия 1-335)	межпанельных швов с оштукатуриванием окраской стеновых панелей,утеплением торцевых стен, балконов	30.12.2014		3 000 000,00	2024
		ул.Турынинская, д.5 (серия 1-335)	ремонт цоколя и отмостки	30.12.2014			2024
		ул.Турынинская, д.5 (серия 1-335)	Ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения (канализация)	30.12.2014		800 000,00	2027
		ул.Турынинская, д.5 (серия 1-335)	Замена системы отопления	30.12.2014			2019	исполнено				1 083 591,42
		ул.Турынинская, д.5 (серия 1-335)	Ремонт системы газоснабжения				2019	исполнено				1 528 975,59
		ул.Турынинская, д.5 (серия 1-335)	ремонт подъездов с ремонтом надподъездных козырьков, восстановлением порогов и лестниц, заеной деревянных оконных наполнений в подъездах. Заменой внутренних дверей, восстановлением штукатурного и покрасочного слоев и потолков	30.12.2014		800 000,00	2029
		ул.Турынинская, д.5 (серия 1-335)	Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бордюрного камня	30.12.2014		600 000,00	2029
		ул.Турынинская, д.5 (серия 1-335)	ремонт внутридомовой системы электроснабжения с заменой вводно-распределительного свойства, распределительных щитков, установкой сети дежурного освещения, электрических поквартирных счетчиков.	30.12.2014		600 000,00	2026
Решение суда от 06.05.2014 № 2-3899/1/2014 Аварийный, снос до 2022 года		ул.Телевизионная, д.47	Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома.	30.06.2015				аварийный					Постановление от 22.02.2019 № 1547-пи АВАРИЙНЫЙ, СНОС
		ул.Телевизионная, д.47	Ремонт наружной отделки стен	30.06.2015
		ул.Телевизионная, д.47	Ремонт балконов, ремонт карнизных свесов.	30.06.2015
		ул.Телевизионная, д.47	Ремонт отмостки	30.06.2015
		ул.Телевизионная, д.47	Ремонт внутренней отделки стен мест общего пользования	30.06.2015
		ул.Телевизионная, д.47	Ремонт подъездов	30.06.2015
		ул.Телевизионная, д.47	Ремонт системы канализации и сантехнического оборудования	30.06.2015
		ул.Телевизионная, д.47	Ремонт ремонт системы холодного водоснабжения	30.06.2015
		ул.Телевизионная, д.47	Ремонт системы центрального отопления	30.06.2015
		ул.Телевизионная, д.47	Ремонт балконных дверей на втором этаже	30.06.2015
	2947/14/52/40 от 07.05.2014г	ул.Телевизионная, д.47	Ремонт системы электроснабжения	30.06.2015
		ул.Телевизионная, д.47	Асфальтирование дворовой территории	30.06.2015
Решение суда от 04.12.2013 № 2-10437/1/13		ул.Рылеева, д.16	Разработка ПСД на ремонт газоходов и венканалов				2014	исполнено					6 641 791,10
		ул.Рылеева, д.16	капитальный ремонт шиферной кровли,		Разработка ПСД		2016	исполнено				1 366 623,00
		ул.Рылеева, д.16	ремонт газоходов и вентканалов				2014	исполнено				1 307 270,33
		ул.Рылеева, д.16	ремонт межпанельных швов		СМР		2017	исполнено				544 035,78
		ул.Рылеева, д.16	ремонт отмостки		СМР		2017	исполнено				132 487,37
		ул.Рылеева, д.16	ремонт надбалконных плит		СМР	1 000 000,00	2020
		ул.Рылеева, д.16	замена магистрали верхнего и нижнего розлива системы центрального отопления с установкой прибора учета		СМР		2019	исполнено				6 759 715,91
		ул.Рылеева, д.16	замена канализационных стояков		СМР	1 800 000,00	2020
	7740/13/52/40 от 18.12.2013г.	ул.Рылеева, д.16	замена магистрального холодного водоснабжения со стояками		СМР	1 600 000,00	2020
		ул.Рылеева, д.16	замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.		СМР		2018	исполнено				677 153,00
Решение суда от 22.07.2013 № 2-5171/1/13		ул.Дубрава, д.8	капитальный ремонт крыши			3 404 510,34	2020					специальный счет	286 628,81
		ул.Дубрава, д.8	ремонт фасада, включая ремонт всех межпанельных швов, утепление стен дома, ремонт цоколя, замена оконных стеклопакетов в подъездах			8 000 000,00	2027
		ул.Дубрава, д.8	капитальный ремонт системы холодного водоснабжения,			1 100 000,00	2030
		ул.Дубрава, д.8	ремонт центрального отопления (включая радиаторы батарей в подъездах)			5 000 000,00	2031
	3313/14/52/40	ул.Дубрава, д.8	ремонт электроснабжения			1 200 000,00	2028
		ул.Дубрава, д.8	ремонт подъездов (замена внутренних тамбурных дверей, восстановление штукатурного и покрасочного слоя стен и потолков в подъездах			1 400 000,00	2033
Решение суда от 16.10.2013 № 2-9678/1/2013		ул.Труда, д.28	изготовление ПСД		?		2015	ПСД исполнено					10 915 059,72
		ул.Труда, д.28	ремонт мягкой кровли с вентиляционными оголовками				2017	исполнено				962 980,00
		ул.Труда, д.28	ремонт межпанельных швов, утепление торцевых наружных стен			8 000 000,00	2029
		ул.Труда, д.28	замена магистрали канализации			800 000,00	2023
		ул.Труда, д.28	Замена магистрали холодного водоснабжения дома, включая замену стояков с установкой общедомового прибора учета.			2 100 000,00	2023
		ул.Труда, д.28	Замена магистрали горячего водоснабжения дома, включая замену стояков с установкой общедомового прибора учета.			2 800 000,00	2023
		ул.Труда, д.28	замена центрального отопления с установкой прибора учета			15 000 000,00	2032
		ул.Труда, д.28	восстановление металлических дверей в камерах мусоропровода				Проведена консервация по загрузочных клапанов на основании протокола согласия собственников жилых помещений МКД
		ул.Труда, д.28	замена оконных блоков в лестничных клетках			1 800 000,00	2027
		ул.Труда, д.28	ремонт ливнестоков на чердачном помещении			300 000,00	2027
	46/11/52/40 от 27.02.2012г.	ул.Труда, д.28	замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства			2 400 000,00	2033
Решение суда от 23.12.2013 № 2-12047/1/2013		ул.Ленина, д.44, кв.60	взыскать с управления ЖКХ денежные средства в размере 43983,72, затраты на проведение оценки в размере 7105 рублей, моральный вред 30000 рублей, расход на копирование документов 1782 рубля, фотографии 234 рубля + 1719,51 госпошлина				2013	исполнено				83 042,41
Решение суда от 24.05.2006		ул.Чехова, 21 (серия 1-335)	Обеспечить производство комплексного капитального ремонта дома в 2007 году	31.12.2007	ПСД, 2014		2015	ПСД МКУ 2015 исполнено				200 000,00					6 692 699,51
		ул.Чехова, 21 (серия 1-335)	Капитальный ремонт системы центрального отопления	31.12.2007		5 500 000,00	2023
		ул.Чехова, 21 (серия 1-335)	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)	31.12.2007		1 300 000,00	2023
		ул.Чехова, 21 (серия 1-335)	капитальный ремонт системы холодного водоснабжения,	31.12.2007		1 500 000,00	2023
		ул.Чехова, 21 (серия 1-335)	Капитальный ремонт системы электроснабжения	31.12.2007		1 200 000,00	2023
		ул.Чехова, 21 (серия 1-335)	Ремонт подъездов	31.12.2007		1 400 000,00	2025
	59/11/52/40 от 09.03.2011г.	ул.Чехова, 21 (серия 1-335)	Ремонт фасада	31.12.2007		8 936 170,80	2021
		ул.Чехова, 21 (серия 1-335)	ремонт кровли	31.12.2007		5 265 476,40	2020
Решение суда от 24.08.2006 № 2-1524		ул.Болотникова, 16 (серия 1-335)	Обеспечить производство комплексного капитального ремонта дома в 2007 году	01.01.2008	Обследование строительных конструкций выполнено. 2014г. - повторное обследование					9 219 691,46
		ул.Болотникова, 16 (серия 1-335)	Капитальный ремонт крыши	01.01.2008		3 500 000,00	2021
		ул.Болотникова, 16 (серия 1-335)	Капитальный ремонт фасада, с балконными плитами, отмостка	01.01.2008		8 500 000,00	2022
		ул.Болотникова, 16 (серия 1-335)	Ремонт системы центрального отопления	01.01.2008		8 000 000,00	2023
		ул.Болотникова, 16 (серия 1-335)	Ремонт системы холодного водоснабжения	01.01.2008		1 500 000,00	2023
		ул.Болотникова, 16 (серия 1-335)	Ремонт системы водоотведения (канализации)	01.01.2008		1 300 000,00	2023
		ул.Болотникова, 16 (серия 1-335)	Ремонт системы электроснабжения	01.01.2008		1 200 000,00	2023
		ул.Болотникова, 16 (серия 1-335)	Ремонт подъездов	01.01.2008		1 400 000,00	2025
Решение суда № 2-795/09 от 17.02.2009 выполнено в полном объеме 2019		ул.М.Жукова, 40 (серия 1-335)	Производство обследования дома в срок до 30.06.2009	30.06.2009	исполнено в 2013 году		2012	исполнено			2013	202 027,00				исполнительное производство окончено28.11.2019
		ул.М.Жукова, 40 (серия 1-335)	Изготовления проектно-сметной документации, производства ремонтно-строительных работ в срок до 30.06.2009	30.06.2009	ПСД 2014		2015	исполнено				270 000,00
		ул.М.Жукова, 40 (серия 1-335)	ремонт цоколя фасада, восстановление защитного слоя бетона карнизной плиты, ремонт водосточной системы, оконных блоков,	30.06.2009			2015	исполнено				6 241 361,27
		ул.М.Жукова, 40 (серия 1-335)	ремонт балконов	30.06.2009			2019	исполнено				182 738,40
		ул.М.Жукова, 40 (серия 1-335)	ремонт лестничных ступеней, маршей и площадок, подъездов, подвальных помещений, отмостки	30.06.2009			2015	исполнено				304 211,96
		ул.М.Жукова, 40 (серия 1-335)	ремонт системы канализации	30.06.2009			2015	исполнено				315 968,60
		ул.М.Жукова, 40 (серия 1-335)	ремонт системы электроснабжения	30.06.2009			2015-2016	исполнено				353 736,62
	79/11/52/40 - 09.03.2011г.	ул.М.Жукова, 40 (серия 1-335)	Ремонт системы холодного водоснабжения				2015-2016	исполнено				514 779,95
		ул.М.Жукова, 40 (серия 1-335)	ремонт системы центрального отопления	31.10.2010			2015	исполнено				4 510 930,86
Решение суда от 12.04.2010		ул.К.Либкнехта, 14	Обязать УГХ обеспечить проведение капитального ремонта дома:					Обследование исполнено					8 485 803,75
		ул.К.Либкнехта, 14	Обследование здания со сроком исполнения до 01 июля 2010 года	01.07.2010
		ул.К.Либкнехта, 14	Изготовление проектно-сметной документации со сроком исполнения до 01 июля 2010 года	01.07.2010
		ул.К.Либкнехта, 14	Производство ремонтно-строительных работ со сроком до 01.03.2011 за исключением крыши, стояков холодного водоснабжения, центрального отопления на чердаке, электропроводки в первом подъезде.	01.03.2011
		ул.К.Либкнехта, 14	ремонт фасада	01.03.2011		6 500 000,00	2022
		ул.К.Либкнехта, 14	Ремонт системы электроснабжения (за исключением 1-ого подъезда)	01.03.2011		800 000,00	2024
		ул.К.Либкнехта, 14	Ремонт системы водоотведения (канализации)	01.03.2011		900 000,00	2025
		ул.К.Либкнехта, 14	Ремонт системы отопления (за исключением чердака)	01.03.2011		5 500 000,00	2025
		ул.Советская, 7, кв.7, ст.Тихонова Пустынь	Обязать управление городского хозяйства города Калуги восстановить надворную постройку (сарай), предназначенную для обслуживания		перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено				63 855,00
Решение суда от 26.11.2009 № 2-5447/2009		ул.Ленина, 44 (серия 1-335)	Провести обследование многоквартирного жилого дома в срок до 31.12.2010	31.12.2010	перечень 2010-2011 годов (исполнено)		2010	исполнено	№ 09-КР от 02.08.2010	ООО "Проектно-сметное бюро"	2010	282 956,00
		ул.Ленина, 44 (серия 1-335)	Изготовить проектно-сметную документацию в срок до 31.12.2010	31.12.2010	2014 ПСД		2014	исполнено				270 000,00
		ул.Ленина, 44 (серия 1-335)	ремонт системы электроснабжения	31.12.2010			2018	исполнено				811 563,88
		ул.Ленина, 44 (серия 1-335)	ремонт системы ХВС и канализации	31.12.2010			2018	исполнено				1 252 385,92
		ул.Ленина, 44 (серия 1-335)	ремонт крыши	31.12.2010			2018	исполнено				5 933 563,92
		ул.Ленина, 44 (серия 1-335)	ремонт системы центрального отопления	31.12.2010			2019	исполнено				5 319 234,32
		ул.Ленина, 44 (серия 1-335)	ремонт подъездов	31.12.2010			2019	исполнено				1 071 936,00
		ул.Ленина, 44 (серия 1-335)	ремонт фасада	31.12.2010			2019	исполнено				6 905 292,00
		ул.Ленина, 44 (серия 1-335)	ремонт балконов	31.12.2010			2019	исполнено				1 407 384,00
	276/12/52/40 от 27.02.2012г.	ул.Ленина, 44 (серия 1-335)	Ремонт отмостки	31.12.2010			2019	исполнено				201 820,80
		ул.Ленина, 44 (серия 1-335)	устройство помещения в подвале под тепловой пункт и электрощитовую	31.12.2010			2018	исполнено				310 150,02
Решение суда от __.__.2011 № 2-9242/1/2011 (вступило в силу 28.01.2012)		ул.Чебышева, 12/15	Ремонт фасада, включая работы по улучшению теплозащитных свойств конструкций наружних и внутренних капитальных стен, заделку трещин, восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя и фасада.	01.07.2013				аварийный					МБУ «СЖО»	Постановление от 28.10.2015 № 14074-пи Аварийный СНОС
		ул.Чебышева, 12/15	Ремонт крыши, включая работы по замене кровельного покрытия в полном объеме, работы по замене стропил и обрешетки, имеющих следы гниения и разрушения, работы по ремонту газоходов и вентиляционных каналов, восстановление системы наружнего водоотвода	01.07.2013
		ул.Чебышева, 12/15	Капитальный ремонт перекрытий	01.07.2013
		ул.Чебышева, 12/15	Ремонт внутренней отделки подъезда, включая восстановление штукатурного и окрасочного слоев стен и потолков, восстановление полов входов в подъезд и лестничных клеток, замена входной двери, замена оконных заполнений (оконных рам) на лестничных клетках	01.07.2013
		ул.Чебышева, 12/15	Замена козырька над входом в подъезд с обеспечением гидроизоляции по примыканиям козырька к стене дома	01.07.2013
		ул.Чебышева, 12/15	Ремонт отмостки	01.07.2013
		ул.Чебышева, 12/15	Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории	01.07.2013
		ул.Чебышева, 12/15	Ремонт системы канализации, включая трубы, опоры и подвески креплений труб для обеспечения их уклона	01.07.2013
		ул.Чебышева, 12/15	Ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию труб холодного водоснабжения, а также установку общедомового прибора учета, изготовление прибора учета и изготовление проектно-сметной документации	01.07.2013
		ул.Чебышева, 12/15	Капитальный ремонт системы отопления, включая замену котлов (АОГВ) с применением модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из металлопластика с изготовлением проектно-сметной документации	01.07.2013
		ул.Чебышева, 12/15	Ремонт системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжение на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояков проводов и вводно-распределительного устройства, восстановление сети освещения мест общего пользования с ее щитками и выключателями, а также установку общедомового прибора учета, изготовление проектно-сметной документации	01.07.2013
Решение суда от 21.02.2012 № 2-6096/1/2011 (вступило в силу 30.01.2012)		ул.М.Жукова, 6, кв.19	Выполнить текущий ремонт мест общего пользования в коммунальной квартире № 19, в т.ч.:				2017	исполнено					исполнительное производство окончено 26.12.2017
		ул.М.Жукова, 6, кв.19	востановление гидроизоляции в душевой комнате				2017	исполнено				218 590,93
		ул.М.Жукова, 6, кв.19	заменить дверную коробку в душевой комнате				2017	исполнено
		ул.М.Жукова, 6, кв.19	восстановление отделки стен и потолка в местах общего пользования				2017	исполнено
		ул.М.Жукова, 6, кв.19	замена оконного блока на кухне				2017	исполнено
		ул.М.Жукова, 6, кв.19	замена линолиума на кухне и в коридоре				2017	исполнено
	468/12/52/40 от 02.04.2012г.	ул.М.Жукова, 6, кв.19	укрепить мойки, заменить смесители в душевой и на кухне				2017	исполнено
		ул.М.Жукова, 6, кв.19	текущий ремонт электропроводки в местах общего пользования				2017	исполнено
Решение суда от 27.03.2011 № 2-8285/1/2011 (вступило в силу 24.12.2011)		ул.Чичерина, 12	Обеспечить проведение капитального ремонта дома № 12 по ул.Чичерина в срок до 01.08.2012	01.08.2012			2015	мку					6 228 174,08
		ул.Чичерина, 12	капитальный ремонт крыши	01.08.2012		7 500 000,00	2023
		ул.Чичерина, 12	Капитальный ремонт фасада с балконами, отмосткой	01.08.2012		8 500 000,00	2024
		ул.Чичерина, 12	Ремонт системы центрального отопления	01.08.2012		5 000 000,00	2026
		ул.Чичерина, 12	Ремонт системы канализации	01.08.2012		1 300 000,00	2025
	628/12/52/40 от 10.05.2012г.	ул.Чичерина, 12	ремонт подъездов	01.08.2012		1 900 000,00	2028
Решение суда от 16.01.2012 № 2-261/1/2011 (вступило в силу 07.04.2012		ул.Плеханова, 41	устранение засоров наружной дренажной системы				2012	исполнено				нет данных
Решение суда от 12.03.2012 № 2-2684/1/2012 (вступило в силу 17.04.2012)		ул.Хрустальная, 60	Капитальный ремонт фасада, включая работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, заделку трещин, покраску стен, утепление торцевых кирпичных стен, ремонт цоколя, отмостки и водосточных труб, балконных плит			8 500 000,00	2029					9 102 920,70
		ул.Хрустальная, 60	Капитальный ремонт крылец, монтаж новых козырьков входов в подъезды дома				2029
		ул.Хрустальная, 60	Замена оконных блоков лестничных клеток			450 000,00	2032
		ул.Хрустальная, 60	Разработка ПСД на кап. Ремонт инженерных систем (ХВС, канализация, ЦО)				2019	исполнено				190 660,44
		ул.Хрустальная, 60	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водозабора, запорную арматуру			1 300 000,00	2030
		ул.Хрустальная, 60	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водозабора, запорную арматуру			1 600 000,00	2030
		ул.Хрустальная, 60	Капитальный ремонт системы центрального отопления			8 500 000,00	2032
	3671/14/52/40 от 07.06.2014г.	ул.Хрустальная, 60	Капитальный ремонт системы канализации по подвалу, включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона			800 000,00	2030
		ул.Хрустальная, 60	Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая вводно-распределительное устройство, электрические шкафы и щиты, внутридомовые системы подачи электроэнергии в жилые помещения и освещение мест общего пользования, а также освещение входа в подъезд, поквартирных счетчиков			1 200 000,00	2032
Решение суда от 13.05.2013 № 2-4135/1/13		ул.Ленина, 65	Разработка ПСД на капитальный ремонт	01.10.2014			2015	ПСД исполнено					13 954 715,52
		ул.Ленина, 65	Капитальный ремонт крыши, включая работы по замене кровельного покрытия, по ремонту газоходов и вентиляционных каналов и системы водоотвода	01.10.2014		3 500 000,00	2027
		ул.Ленина, 65	Замена асфальтового покрытия дворовой территории с установкой бордюрного камня и леерного ограждения	01.10.2014			исполнено УГХ
		ул.Ленина, 65	Капитальный ремонт балконных плит и козырька над входом в подъезд №2	01.10.2014		2 500 000,00	2033
		ул.Ленина, 65	Капитальный ремонт внутренней отделки подъездов с восстановлением покрасочного слоя стен и потолков, пола на лестничных клетках и тамбурах, заменой оконных рам и дверей в подъездах	01.10.2014		4 000 000,00	2034
		ул.Ленина, 65	Капитальный ремонт мусоропровода	01.10.2014		600 000,00	2034
		ул.Ленина, 65	Капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения с заменой запорных арматур, изоляций труб и установкой общедомовых приборов учета горячего и холодного водоснабжения	01.10.2014		2 300 000,00	2028
	4274/14/40052-ИП - 29.07.2014г.	ул.Ленина, 65	Капитальный ремонт системы отопления, включая замену труб, арматуры и радиаторов, установку общедомового прибора учета	01.10.2014		1 500 000,00	2031
		ул.Ленина, 65	Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая вводное и распределительное устройство	01.10.2014		2 400 000,00	2030
Решение суда от 11.10.2013 № 2-7876/2013		ул.В.Андриановой, 23а	Капитальный ремонт кровли дома, включая свесы				2019	исполнено				1 265 903,09					1 327 227,58
		ул.В.Андриановой, 23а	Восстановление штукатурного и окрасочного слоев стен и цоколя дома			913 521,78	2020
		ул.В.Андриановой, 23а	Устройство новой отмостки по периметру дома				2020
		ул.В.Андриановой, 23а	Замена балок чердачного перекрытия над лестничной площадкой, устройство по ним нового настила и подшивка потолка, шпаклёвка и покраска потолка			354 325,68	2025
		ул.В.Андриановой, 23а	Восстановление штукатурного и окрасочного слоя стен в подъезде, капитальный ремонт полов в подъезде, включая замену лаг, ремонт лестницы, замена оконных заполнений, включая замену подоконной доски				2025
		ул.В.Андриановой, 23а	разработка ПСД на ремонт системы газоснабжения				2017	исполнено				82 825,15
		ул.В.Андриановой, 23а	Разработка ПСД на замену системы отопления				2017	исполнено				84 661,75
		ул.В.Андриановой, 23а	замена системы отопления				2017	исполнено				1 008 834,73
		ул.В.Андриановой, 23а	ремонт системы газоснабжения				2017	исполнено				810 184,15
		ул.В.Андриановой, 23а	Замена системы холодного водоснабжения			150 000,00	2024
	23175/16/40052-ИП от 15.09.2016г.	ул.В.Андриановой, 23а	Замена системы канализации по подвалу			100 000,00	2024
		ул.В.Андриановой, 23а	Асфальтирование дворовой территории с установкой нового бордюрного камня			300 000,00	2025
Заочное решение суда от 20.06.2013 № 2-5289/1/2013		ул.Лесная, 14	Обследование конструктивных элементов и инженерного оборудования дома					708 476,46
		ул.Лесная, 14	Изготовление ПСД на капитальный ремонт				2015-2016	исполнено
		ул.Лесная, 14	Ремонт металлической кровли со стропильной системой			2 500 000,00	2026
		ул.Лесная, 14	Ремонт газоходов и вентканалов				2026
		ул.Лесная, 14	Замена системы отопления				2019	исполнено				630 498,85
		ул.Лесная, 14	Ремонт системы газоснабжения				2019	исполнено				801 167,40
		ул.Лесная, 14	ПСД на ремонт системы газоснабжения				2019	исполнено				65 516,72
		ул.Лесная, 14	Ремонт фасада			2 000 000,00	2027
		ул.Лесная, 14	Ремонт цоколя				2027
		ул.Лесная, 14	Ремонт отмостки				2027
		ул.Лесная, 14	Ремонт системы холодного водоснабжения			150 000,00	2028
		ул.Лесная, 14	Ремонт системы водоотведения (канализации)			100 000,00	2028
	15516/15/40052-ИП от 09.09.15г.	ул.Лесная, 14	Ремонт системы электроснабжения			600 000,00	2030
		ул.Лесная, 14	Замена оконного блока на лестничной площадке			50 000,00	2030
решение суда от 12.03.2014 № 2-2010/1/2014		ул.Кутузова,д.3/5	капитальный ремонт крыши дома			3 500 000,00	2027					МБУ «СЖО»			1 074 336,35
		ул.Кутузова,д.3/5	Ремонт фасада			3 500 000,00	2027
		ул.Кутузова,д.3/5	Ремонт отмостки				2027
		ул.Кутузова,д.3/5	Ремонт системы центрального отопления, включая стояки, отопительные приборы (радиаторы) и запорную арматуру				2020	перевод на индивидуальное отопление в 2019 году				1 600 000,00
		ул.Кутузова,д.3/5	Ремонт системы холодного водоснабжения, включая замену стояков			200 000,00	2027
		ул.Кутузова,д.3/5	Ремонт системы водоотведения (канализации), включая замену стояков. Трубопроводов в квартирах до первого отключающего устройства и подвале			150 000,00	2027
		ул.Кутузова,д.3/5	Ремонт системы электроснабжения, включая замену магистральных проводов, стояков и вводного распределительного устройства			300 000,00	2027
		ул.Кутузова,д.3/5	Асфальтирование дворовой территории			300 000,00	2027
Заочное решение суда от 15.05.2013 № 2-2-458/1/2013 закрытие судебного решения 2018 г		ул.Гагарина,11	Разработать проектно-сметную документацию	31.12.2014			2015	исполнено				36 195,76				решение суда выполнено в 2018
		ул.Гагарина,11	ремонт лестничных площадок с заменой дверей в подъездах	31.12.2014			2018	исполнено				5 260 838,84
	3125/15/40052-ИП от 03.03.2015г.	ул.Гагарина,11	Замена оконных блоков в подъездах	31.12.2014			2017	исполнено				1 117 596,88
		ул.Гагарина,11	капитальный ремонт совмещенной кровли	31.12.2014			2015	исполнено				7 884 505,12
решение суда от 16.12.2013 №2-10345/1/2013		ул.Гвардейская,7	ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня	31.12.2014		600 000,00	2033					1 562 370,93
		ул.Гвардейская,7	Ремонт кровли	31.12.2014		4 500 000,00	2027
		ул.Гвардейская,7	Замена центрального системы отопления	31.12.2014			2016	исполнено				690 802,17
		ул.Гвардейская,7	Ремонт системы газоснабжения	31.12.2014			2016	исполнено				448 753,90
		ул.Гвардейская,7	Ремонт отмостки	31.12.2014		250 000,00	2028
	1533/16/40052-ИП от 05.02.2016г.	ул.Гвардейская,7	Ремонт системы холодного водоснабжения	31.12.2014		500 000,00	2030
		ул.Гвардейская,7	Ремонт системы электроснабжения с изготовлением ПСД	31.12.2014		600 000,00	2030
решение суда от 02.07.2015 № 2-5740/1/2015		ул.Ольговская, д.14, кв.51	замена оконных блоков	не определен				смена собственников жилого помещения
		ул.Ольговская, д.14, кв.51	замена внутренних дверных блоков в квартире	не определен
		ул.Ольговская, д.14, кв.51	заделка и усиление трещин в межквартирных и межкомнатных гипсобетонных перегородках	не определен
		ул.Ольговская, д.14, кв.51	замена внутриквартирных трубопроводов горячего водоснабжения	не определен
	3488/15/40052-ИП от 10.03.2015г.	ул.Ольговская, д.14, кв.51	замена внутриквартирных трубопроводов холодного водоснабжения	не определен
		ул.Ольговская, д.14, кв.51	замена сантехнического оборудования	не определен
Заочное решение суда от 16.12.2014 № 2-7679/1/2013		ул.Московская,36	капитальный ремонт конструктивных элементов и инженерных систем дома	01.07.2014					МБУ «СЖО»			8 993 491,59
		ул.Московская,36	замена козырьков над входами в 1,2,4- ом подъездах	01.07.2014		5 700 000,00	2024
		ул.Московская,36	замена балконных плит	01.07.2014			2024
	6166/13/52/40 от 25.10.2013г	ул.Московская,36	Ремонт кровли	01.07.2014		3 559 952,18	2020
	7313/15/40052-ИП от 28.04.2015г.	ул.Московская,36	замена карнизных плит	01.07.2014			2020
Решение суда от 16.09.2013 №2-5278/1/2013	1541/14/52/40 от 07.03.2014г	ул.Тельмана,16	Ремонт крыши дома	01.12.2013		5 500 000,00	2032					1 462 829,94
Решение суда от11.01.2013 №2-181/1/2013	4573/14/40052-ИП от 13.08.14г.	ул.Московская,313а	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома.	не определен		4 000 000,00	2021					248 129,52
Решение суда от 13.02.2014 №2-5694/1/2013		ул.Академика Королева,43, кв.7	замена конструкции пола, покрытия и ремонт стен и потолка в квартире	не определен		450 000,00	2023
Решение суда от 16.07.2013 № 2-6039/1/2013		ул.Заводская,19	Ремонт газоходов	не определен		3 500 000,00	2021					10 802 917,91
		ул.Заводская,19	Ремонт совмещенной кровли, водосточных труб и желобов	не определен			2021
		ул.Заводская,19	Ремонт подъездов,включая замену дверных блоков и оконных блоков в подъезлах	не определен		1 800 000,00	2028
		ул.Заводская,19	Ремонт системы центрального отопления	не определен			2018	исполнено				10 340 497,60
		ул.Заводская,19	Ремонт системы центрального отопления (балансировочный клапан)	не определен			2019	исполнено				439 070,01
		ул.Заводская,19	Ремонт фасада,включая ремонт межпанельных швов	не определен		8 000 000,00	2026
		ул.Заводская,19	Ремонт отмостки	не определен			2026
		ул.Заводская,19	Разработка ПСД на ремонт инж систем ЦО, ХВС, канализации	не определен			2018	исполнено				209 840,88
		ул.Заводская,19	Ремонт системы холодного водоснабжения	не определен			2018	исполнено				530 732,45
	10068/14/40052-ИП от 26.11.2014г.	ул.Заводская,19	Ремонт системы водоотведения (канализации)	не определен			2018	исполнено				930 828,37
		ул.Заводская,19	Ремонт системы электроснабжения	не определен		1 200 000,00	2027
Решение суда от 05.07.2013		ул.Моторная,48	разработка ПСД на капитальный ремонт дома					1 488 486,09
		ул.Моторная,48	Ремонт железной кровли	31.12.2014		3 500 000,00	2022
		ул.Моторная,48	замена системы отопления	31.12.2014			2016	исполнено				1 336 926,44
		ул.Моторная,48	ремонт системы газоснабжения	31.12.2014			2016	исполнено				1 581 783,17
		ул.Моторная,48	Ремонт фасада	31.12.2014		3 500 000,00	2030
		ул.Моторная,48	Ремонт отмостки	31.12.2014			2030
		ул.Моторная,48	Ремонт системы холодного водоснабжения	31.12.2014		500 000,00	2020
		ул.Моторная,48	Ремонт системы водоотведения (канализации)	31.12.2014		400 000,00	2020
	20484/15/40052-ИП от 15.12.2015г.	ул.Моторная,48	Ремонт системы электроснабжения	31.12.2014		600 000,00	2024
		ул.Моторная,48	Ремонт газоходов и вентканалов	31.12.2014			2016	исполнено				394 161,36
решение суда от 12.05.2014 №2-698/1/2014		ул.Ленина,3	Изготовление ПСД на устройство внутридомового дренажа, по отводу от дома воды и защите территории от подтопления				отказ заявителя от исполнения					3 910 622,85
		ул.Ленина,3	замена тамбурных дверей в подъездах, восстановление штукатарного и покрасочного слоев стен и потолков в подъезде, восстановление плиточного покрытия полов лестничных клеток	01.10.2014		800 000,00	2031
		ул.Ленина,3	Ремонт кровли	01.10.2014		6 604 808,40	2020
		ул.Ленина,3	ремонт оголовков и кирпичной кладки газоходов и вентканалов	01.10.2014			2020
		ул.Ленина,3	Замена системы центрального отопления	01.10.2014		4 200 000,00	2028
		ул.Ленина,3	Ремонт фасада	01.10.2014		8 503 928,40	2021
		ул.Ленина,3	замена стояков системы холодного водоснабжения	01.10.2014		800 000,00	2027
	1856/14/52/40 от 24.03.2014г	ул.Ленина,3	замена системы водоотведения (канализации) в техподполье	01.10.2014		200 000,00	2027
		ул.Ленина,3	Замена системы электроснабжения вру,сеть деж.освещения, электрические поквартирные счетчики	01.10.2014		1 100 000,00	2031
решение суда от 18.10.2013 №2-9507/2013		пер.Труда,4 корп.1	Проведение капитального ремонта конструктвных и инженерных систем многоквартирного жилого дома:		ПСД разработано		2017					1 460 866,06
		пер.Труда,4 корп.1	капитальный ремонт цоколя	31.12.2014		2 500 000,00	2024
		пер.Труда,4 корп.1	капитальный ремонт фасада с утеплением стен	31.12.2014			2024
		пер.Труда,4 корп.1	ремонт газоходов и вентканалов	31.12.2014			2017	исполнено				561 287,62
		пер.Труда,4 корп.1	Разработка ПСД на замену системы отопления	31.12.2014			2016	исполнено				55 984,45
		пер.Труда,4 корп.1	Разработка ПСД на ремонт системы газоснабжения	31.12.2014			2016	исполнено				52 423,52
		пер.Труда,4 корп.1	замена системы отопления	31.12.2014	перевод на индивидуальное отопление		2016	исполнено				1 541 690,95
		пер.Труда,4 корп.1	ремонт системы газоснабжения	31.12.2014			2016	исполнено				1 554 019,27
		пер.Труда,4 корп.1	замена разводки и стояков холодного водоснабжения	31.12.2014		400 000,00	2025
		пер.Труда,4 корп.1	замена стояков системы холодного водоснабжения	31.12.2014			2025
		пер.Труда,4 корп.1	замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства	31.12.2014		500 000,00	2027
		пер.Труда,4 корп.1	асфальтирование дворовой территории	31.12.2014		300 000,00	2027
решение суда от 08.11.2013 №2-9636/2013		ул.Телевизионная,53	Включить перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда, финансируемых за счет бюджета и разработка проектно-сметной документации					МБУ «СЖО»			1 487 043,71
		ул.Телевизионная,53	капитальный ремонт фасада (восстановление штукатурного и окрасочного слоя стен, цоколя, замена оконных наплнителей и тамбурных дверей)	31.12.2014		3 500 000,00	2034
		ул.Телевизионная,53	капитальный ремонт отмостки	31.12.2014		200 000,00	2034
		ул.Телевизионная,53	капитальный ремонт крыши (замена стропил, обрешетки, кровли)	31.12.2014		3 000 000,00	2021
		ул.Телевизионная,53	система холодного водоснабжения (установка задвижек на вводле трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, с установкой приборов слоя учета расхода холодной воды)	31.12.2014		500 000,00	2034
		ул.Телевизионная,53	замена стояков системы холодного водоснабжения	31.12.2014			2034
		ул.Телевизионная,53	Разработка ПСД на замену системы отопления	31.12.2014			2016	исполнено				83 650,69
		ул.Телевизионная,53	системы отопления (замена труб и радиаторов, квлючая трубы и радиаторы поъездов)	31.12.2014		2 500 000,00	2034
		ул.Телевизионная,53	системы электроснабжения (замена всей системы на провода повышенного напряжения, а также вводно-распределительных устройств и щитков)	31.12.2014		800 000,00	2034
решение суда от 23.10.2012 №2-9070/1/2012		ул.Московская,234	обязать за счет средств бюджета провести капитальный ремонт конструктивных элементов и инженерных систем жилого дома					14 124 526,45
		ул.Московская,234	капитальный ремонт кровли (скатная)	31.12.2013		5 800 000,00	2033
		ул.Московская,234	системы электроснабжения	31.12.2013		1 500 000,00	2034
		ул.Московская,234	системы центрального отопления	31.12.2013		6 000 000,00	2034
		ул.Московская,234	установка общедомовых счетчиков газа	31.12.2013		200 000,00	2034
		ул.Московская,234	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	31.12.2013		1 800 000,00	2034
	4908/15/40052-ИП от 24.03.2015г.	ул.Московская,234	Капитальный ремонт фасада с заменой балконных плит, заменой оконных блоков в подъездах на ПВХ в целях энергосбережения	31.12.2013		8 500 000,00	2033
		ул.Московская,234	капитальный ремонт системы водоотведения (канализации), магистрали и стояков	31.12.2013		1 400 000,00	2034
решение суда от 05.11.2013 №2-2-9642/1/13		пер.Труда,4, корп.5	обязать за счет средств бюджета провести капитальный ремонт жилого дома					743 557,19
		пер.Труда,4, корп.5	капитальный ремонт кровли и дымовентиляционных труб	31.12.2014		1 055 810,00	2025
		пер.Труда,4, корп.5	системы электроснабжения	31.12.2014		600 000,00	2029
		пер.Труда,4, корп.5	Замена системы центрального отопления	31.12.2014			2019	исполнено				853 276,60
		пер.Труда,4, корп.5	Ремонт системы газоснабжения	31.12.2014			2019	исполнено				796 065,80
		пер.Труда,4, корп.5	капитальный ремонт отмостки	31.12.2014		140 000,00	2026
		пер.Труда,4, корп.5	Капитальный ремонт системы холодного водоотведения	31.12.2014		500 000,00	2031
		пер.Труда,4, корп.5	капитальный ремонт фасада	31.12.2014		2 000 000,00	2026
		пер.Труда,4, корп.5	капитальный ремонт системы водоотведения (канализации), магистрали и стояков	31.12.2014		400 000,00	2031
решение суда от 27.02.2016 №2-12842/1/2015		ул.Врубовая,33/26	обеспечить проведение работ по ремонту: крыши	не определен		1 200 000,00	2021
		ул.Врубовая,33/26	ремонт фундамента,	не определен			2021
решение суда от 28.12.2012 №2-2-9762/1/2012		ул.Бутома,8	капитальный ремонт дома					4 151 965,43
		ул.Бутома,8	Капитальный ремонт крыши	31.12.2013		3 500 000,00	2026
		ул.Бутома,8	Капитальный ремонт фасада с балконами, отмосткой	31.12.2013		4 500 000,00	2027
		ул.Бутома,8	Разработка ПСД на кап. Ремонт инж. Систем (канализация, ХВС, ЦО)	31.12.2013			2019	исполнено				113 821,00
		ул.Бутома,8	Ремонт системы центрального отопления	31.12.2013		4 500 000,00	2031
		ул.Бутома,8	Капитальный ремонт системы канализации дома.	31.12.2013			2019	исполнено				345 277,89
		ул.Бутома,8	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	31.12.2013			2019	исполнено				226 892,42
		ул.Бутома,8	Ремонт системы электроснабжения	31.12.2013		800 000,00	2028
		ул.Бутома,8	Ремонт подъездов	31.12.2013		1 500 000,00	2033
Решение суда от 12.07.2013 № 2-5249/1/2013		ул.Пестеля,62	капитальный ремонт конструктивных элементов и инженерных систем дома					12 116 285,27
		ул.Пестеля,62	капитальный ремонт кровли	31.12.2014			2019	исполнено				4 325 051,59
		ул.Пестеля,62	Разработка ПСД на кап. Ремонт инж. Систем	31.12.2014			2019	исполнено				157 679,89
		ул.Пестеля,62	капитальный ремонт центрального отопления, включая замены стояков с отопительными приборами и установкой общедомового прибора учета	31.12.2014		6 000 000,00	2033
		ул.Пестеля,62	ремонт системы канализации	31.12.2014		800 000,00	2033
		ул.Пестеля,62	капитальный ремонт системы электроснабжения, включая замену магистральных и стояковых проводов, вводного паспределительного устройства, с установкой автоматического управления освещением и общедомового прибора учета	31.12.2014		1 300 000,00	2033
Решение суда от 06.02.2013 №2-540/1/2013		ул.Бутома, 11 (серия 1-335)	капитальный ремонт конструктивных элементов и инженерных систем дома:
		ул.Бутома, 11 (серия 1-335)	Ремонт системы холодного водоснабжения	01.04.2014			2018	исполнено				411 084,42
		ул.Бутома, 11 (серия 1-335)	Ремонт системы центрального отопления	01.04.2014			2019	исполнено				7 394 589,60
		ул.Бутома, 11 (серия 1-335)	ремонт и окраска фасада , межпанельные швы,балконные плиты,,оконные блоки	01.04.2014			2019	исполнено				7 828 870,00
		ул.Бутома, 11 (серия 1-335)	ремонт системы электроснабжения	01.04.2014			2019	исполнено				735 013,20
		ул.Бутома, 11 (серия 1-335)	ремонт подъездов	01.04.2014			2019	исполнено				540 835,20
		ул.Бутома, 11 (серия 1-335)	ремонт системы канализации	01.04.2014			2019	исполнено				23 239,20
		ул.Бутома, 11 (серия 1-335)	ремонт кровли	01.04.2014			2019	исполнено				7 083 127,20
		ул.Бутома, 11 (серия 1-335)	благоустройство придомовой территории	01.04.2014			2019	исполнено				218 944,00
Решение суда от 16.12.2013 № 2-10329/1/2013	8735/14/40052-ИП от 05.11.2014г.	ул. Кутузова, 31 корп. 1	капитальный ремонт мягкой кровли	не определен			2019	исполнено				2 581 235,54				исполнительное производство окончено 28.11.2019
Решение суда № 2-6014/1/13 от 17.10.2013		ул.Платова, 17	ремонт кровли	01.12.2014			2015	исполнено				1 871 153,00				исполнительное производство окончено 21.12.2017
Решение суда № 2-8483/1/13 от 16.09.2013		тер. Психбольницы, 25	капитальный ремонт кровли	#Н/Д		5 819 301,74	2020					529 724,34
		тер. Психбольницы, 25	ремонт фасада (межпанельные швы, утепление торцевых стен, ремонт цоколя)	#Н/Д		2 123 754,00	2020
		тер. Психбольницы, 25	замена тамбурны и оконных заполнений в подъездах	#Н/Д			2020
		тер. Психбольницы, 25	ремонт отмостки	#Н/Д		150 000,00	2023
		тер. Психбольницы, 25	ремонт ХВС	#Н/Д		800 000,00	2024
		тер. Психбольницы, 25	ремонт ГВС	#Н/Д		950 000,00	2024
		тер. Психбольницы, 25	ремонт системы центрального отопления	#Н/Д		3 500 000,00	2024
	12365/14/40052-ИП от 19.12.2014г.	тер. Психбольницы, 25	ремонт канализации	#Н/Д		600 000,00	2024
		тер. Психбольницы, 25	ремонт системы электроснабжения	#Н/Д		1 300 000,00	2025
Решение суда № 2-5847/1/2014 от 06.11.2014		ул. Баумана, 11а	обследование и разработка проектно-сметной документации	не определен		300 000,00	2020					МБУ «СЖО»
	46518/19/40052-ИП от 23.07.2019;46520/19/40052-ИП от 23.07.2019	ул. Баумана, 11а	Капитальный ремонт кровли	не определен		1 500 000,00	2021
		ул. Баумана, 11а	Капитальный ремонт фасада, кирпичной кладки внутренних и наружних стен, перекрытий, оконных и дверных заполнений, крыльца, подвала	не определен		5 500 000,00	2022
Решение суда № 2-1-83/2019 от 01.02.2019		п. Мирный, д.12	Газификация и организация системы индивидуального отопления в кв. 1 и 7а	не определен		400 000,00	2023					МБУ «СЖО»

					2 523 298 028,23					1 121 465 383,48

## Sheet4
			Приложение
			к решению Городской Думы
			города Калуги
			от ________ №

			Приложение / к Порядку формирования и финансирования расходов по исполнению судебных актов о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
		Перечень
	объектов общего имущества многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту на основании судебных актов за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
№ п/п	Адрес	Вид работ	Предельная стоимость работ, руб.	Плановый год исполнения
2021 год
1	ул. Ленина, д.66/3	Ремонт балконных плит в квартирах 7,6, 11, 15, 22, 23, 30, 38, 39, 42, 43, 46, 54, 55, 58	24 709,28	2021
		Ремонт фасада, цоколя	11 781 663,33	2021
2	ул. Глаголева, д.7	Смена ж/б балконных плит кв.25,28,29,33,36,37,9,12,13,17,47,46,66,67,70,71)	380 739,84	2021
3	ул. Чехова, д.7	Ремонт фасада, надподъездных козырьков (4 шт.), межпанельных швов, цоколя,балконных плит, замена оконных блоков в подъездах	11 241 403,68	2021
		Ремонт отмостки	322 259,15	2021
4	ул. Московская, д.219	Ремонт шиферной кровли	6 172 093,29	2021
5	ул. Пролетарская, д.110	Замена системы горячего водоснабжения (с использованием труб металлопластика)	640 810,76	2021
6	ул.Чичерина, д.18	Ремонт кирпичной кладки стен, штукатурного и окрасочного слоев стен и цоколя дома	5 493 370,96	2021
		Ремонт (замена) балконов квартир № 6, 14, 15, 16, 23		2021
		Ремонт (замена) козырька над входом в подъезд № 2 согласно специально разработанной проектной документации		2021
7	ул. Радищева, д.15	Капитальный ремонт крыши	1 799 429,07	2021
8	ул. Дубрава, д.10	Капитальный ремонт крыши	2 020 097,57	2021
9	ул. Герцена, д.2/8	Капитальный ремонт мягкой кровли	1 620 881,83	2021
		Замена оконных рам в лестничных клетках на пластиковые	6 668 729,20	2021
		Ремонт цоколя		2021
		Ремонт отмостки		2021
		Ремонт фасада		2021
10	ул . Чичерина, д.1/5	Ремонт фасада, цоколя, подъездов, отмостки	728 076,26	2021
		Ремонт балконных плит - 23 шт., с изготовлением проектно-сметной документации	1 135 058,49	2021
11	ул. Хрустальная, д.52	Капитальный ремонт центрального отопления и восстановление отопления на лестничных площадках (по квартирам)	5 279 816,97	2021
12	пер. Старичков, д.7	Ремонт обрушивших балконных плит и козырьков над балконами	112 918,07	2021
13	ул. Герцена, д.4	Капитальный ремонт мягкой кровли.	2 960 730,56	2021
14	ул. Суворова, д.54	Капитальный ремонт системы центрального отопления, с заменой трубопровода с использованием труб из пропилена, радиаторов, запорной арматуры и вентилей, и восстановления отопления в подъездах дома, установкой приборов учета расхода тепловой энергии.	10 794 019,38	2021
15	ул. Ленина, д.40	Ремонт фасада (утепление стен с изготовлением проектно-сметной документации).	7 654 394,69	2021
16	ул. Глаголева, д.8	Ремонт системы канализации	70 396,24	2021
17	ул. Огарева, д.4	Произвести капитальный ремонт мягкой кровли с ремонтом надбалконных (карнизных) плит и ремонтом дымовентиляционных оголовков на кровле.	1 933 247,81	2021
		Ремонт фасада с утеплением стен.	8 307 212,98	2021
18	ул. Чижевского, д.12	Капитальный ремонт фасада, балконных плит, цоколя, замена оконных блоков в подъездах, окраска входных дверей	13 108 997,59	2021
		Ремонт отмостки	281 553,80	2021
19	ул. Кутузова, д.24а	Ремонт фасада, включая работы по улучшению теплозащитных свойств конструкций наружных и внутренних капитальных стен, заделку трещин стен, восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя и фасада, замену оконных заполнений на лестничных клетках, замену козырьков над входом в подъезды с обеспечением гидроизоляции по примыканиям козырька к стене дома.	2 944 296,18	2021
		Ремонт отмостки	172 684,46	2021
		Ремонт крыши дома, включая работы по замене кровельного покрытия, замене стропил и обрешетки, ремонту газоходов и вентиляционных каналов, восстановлению системы наружного водоотвода.	2 513 556,88	2021
20	ул. Суворова, д.155	Ремонт отмостки	121 994,01	2021
21	ул. Суворова, д.153 к.2	Капитальный ремонт шиферной кровли с заменой водосточных труб.	9 806 796,64	2021
		Капитальный ремонт фасада, цоколя	9 207 795,77	2021
22	ул. Ленина, д.3	Ремонт фасада	5 070 025,20	2021
23	ул. Труда, д.9	Ремонт фасада и цоколя	2 879 284,46	2021
		Ремонт кровли	2 673 694,90
24	ул. Пролетарская, д.39	Ремонт кровли и дымовентканалов	3 065 615,72	2021
25	ул. Московская, д.234	Капитальный ремонт системы центрального отопления	11 750 432,72	2021
26	ул. Московская, д.213	Капитальный ремонт системы центрального отопления	7 766 984,89	2021
27	ул. Академика Королева, д.25	Обследование дома	152 000,00	2021
28	ул. Баумана, д.11а	Обследование дома	44 000,00	2021
29	ул. Герцена, д.17, кв.110	Ремонт квартиры	71 000,00	2021
30	ул. Ленина, д.53	Ремонт системы центрального отопления	878 115,37	2021
		Ремонт отмостки	139 934,11	2021
		Ремонт балконов	1 593 197,56	2021
		Ремонт фасада и цоколя	6 084 481,25	2021
31	ул. К. Либкнехта, д.13	Ремонт системы электроснабжения	179 558,35	2021
32	тер. Психбольницы, д.25	Ремонт кровли	5 404 595,78	2021
33	ул. Чехова, д.17	Ремонт кровли	3 972 434,88	2021
		Ремонт системы центрального отопления	8 412 208,30	2021
34	ул. Ленина, д.3	Ремонт крыши	1 458 708,61	2021
35	ул. Линейная, д.28	Устройство приставных дымоходов	680 773,42	2021
36	ул. Московская, д.36	Ремонт кровли	6 800 445,89	2021
		Ремонт козырьков	95 477,46	2021
37	ул. Труда, д.28	Ремонт системы центрального отопления	13 998 091,74	2021
38	ул. Труда, д.18/1	Ремонт кровли	3 145 759,01	2021
39	пер. Труда, д.4 к. 1	Ремонт фасада	2 465 562,15	2021
40	ул. Чехова, д.21	Ремонт системы центрального отопления	2 417 203,70	2021
41	ул. Дубрава, д.9	Ремонт совмещенной кровли	894 544,32	2021
42	ул. Рылеева, д.4	Ремонт кровли	2 829 885,58	2021
43	ул. Огарева, д.20	Замена оконных и дверных блоков	2 131 490,18	2021
44	ул. Плеханова, д.3	Установка общедомового прибора учета тепловой энергии	200 677,63	2021
	ИТОГО:		222 555 917,92
		2022 год
1	ул. Чичерина, д.19	Ремонт ЦО	3 706 112,40	2022
2	ул. Ленина, д.22	Капитальный ремонт кровли	6 001 541,44	2022
		Замена оконных блоков в подъездах	880 397,65	2022
		Капитальный ремонт фасада	10 797 043,68	2022
3	ул. Московская, д.131	Капитальный ремонт кровли	6 172 878,35	2022
4	ул. Московская, д.219	Ремонт фасада	8 574 497,29	2022
5	ул. Глаголева, д.11	Капитальный ремонт крыши	7 249 317,71	2022
6	ул. Чичерина, д.23	Капитальный ремонт фасада, цоколя, приямков	2 108 046,27	2022
		Замена деревянных оконных и дверных балконных блоков на лестничных площадках	498 066,53	2022
7	ул. Социалистическая, д.3	Ремонт крыши	6 478 793,15	2022
8	ул. Пролетарская, д.47	Ремонт системы электроснабжения	742 193,74	2022
9	ул. Чичерина, д.21	Замена 3-х входных дверей в подвалы	46 500,00	2022
10	ул. Труда, д. 30	Капитальный ремонт системы центрального отопления	19 302 552,74	2022
11	ул. Герцена, д.16а	Восстановление отмостки	94 525,24	2022
12	ул. Маршала Жукова, д.49	Замену системы центрального отопления радиаторов и стояков по всему дому	5 044 794,37	2022
13	ул. Шахтеров, д.3	Капитальный ремонт системы центрального отопления	4 988 748,28	2022
14	ул. Заводская, д.19	Капитальный ремонт кровли	4 696 459,08	2022
15	ул. Труда, д.18/1	Капитальный ремонт фасада: установка стеклопакетов подъездов, утепление стен до второго этажа и окраска всех уличных стен дома, восстановление балконных плит, ступеней и козырьков у входов в подъезды дома.	6 668 741,57	2022
16	ул. К. Либкнехта, д.15	Капитальный ремонт системы центрального отопления	10 244 759,18	2022
17	ул. Труда, д.14/2	Капитальный ремонт кровли	3 039 196,44	2022
18	ул. Телевизионная, д.22	Ремонт системы электроснабжения	319 092,26	2022
19	ул. В. Никитиной, д.32	Благоустройство дворовой территории	274 685,92	2022
20	ул. Радищева, д.15	Капитальный ремонт подъезда и лестничной клетки дома	181 557,60	2022
21	ул. Чичерина, д.26	Капитальный ремонт кровли	2 976 507,85	2022
22	ул. Чичерина, д.21	Капитальный ремонт кровли	8 237 799,26	2022
23	ул. Огарева,д. 9/7	Кап.ремонт системы ЦО	9 048 182,96	2022
24	ул.Тарутинская, д. 194 к.1	Капитальный ремонт системы центрального отопления	10 167 022,85	2022
25	ул.Тарутинская, д. 188	Капитальный ремонт системы центрального отопления	10 057 421,63	2022
26	ул. Московская, д.213	капитальный ремонт системы центрального отопления	2 052 599,68	2022
27	ул. Телевизионная, д.6 к.1	Капитальный ремонт кровли	1 935 984,81	2022
28	ул. Пухова, д.27/25	Капитальный ремонт системы отопления	5 301 547,20	2022
29	ул. Чижевского, д.12	Капитальный ремонт системы центрального отопления	8 225 512,29	2022
30	ул. Суворова, д.155	Капитальный ремонт системы центрального отопления	5 752 677,60	2022
31	ул. Труда, д.5б	Капитальный ремонт системы электроснабжения	459 999,60	2022
32	ул. Октябрьская, д.20	Ремонт ЦО	3 302 253,60	2022
33	ул. Моторная, д.9	Ремонт ЦО	8 430 843,52	2022
34	ул.Хрустальная, д.66	Ремонт ЦО	13 304 676,12	2022
35	ул. Пестеля, д.62	Кап.ремонт системы ЦО	14 870 397,71	2022
36	ул. Хрустальная, д.52	Ремонт ЦО	5 389 258,23	2022
37	п. Мирный, д.12, кв.1	Газификация и организация систем индивидуального теплоснабжения	150 075,31	2022
38	п. Мирный, д.12, кв.7а	Газификация и организация систем индивидуального теплоснабжения	179 368,60	2022
	ИТОГО:		217 952 629,71
2023
1	ул. Чичерина, д.7а	Капитальный ремонт кровли	5 426 328,03	2023
2	ул. Ленина, д.15	Капитальный ремонт крыши, восстановление кирпичной кладки вентканалов и газоходов	8 398 708,20	2023
3	ул. Московская, д.213	Разработка ПСД на капитальный ремонт систем центрального отопления, водоснабжения (холодного) и канализации	151 445,78	2023
4	ул. Пухова, д.39а	Модернизация электроснабжения дома (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков)	297 503,40	2023
		Модернизация электроснабжения дома (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков) (пуско-наладочные работы)		2023
		Ремонт отмостки	173 981,20	2023
5	г. Калуга, дер.Канищево, / ул. Новая, д.1	Капитальный ремонт отмостки, цоколя	307 949,12	2023
		Замена (модернизация) электроснабжения дома, с установкой общедомового прибора учета	524 227,18	2023
		Замена (модернизация) электроснабжения дома, с установкой общедомового прибора учета (пуско-наладочные работы)		2023
		Капитальный ремонт труб вентканалов и дымоходов, вынос фановых труб за кровельное покрытие	472 501,00	2023
6	ул. Баррикад, д.121	Капитальный ремонт системы электроснабжения (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков).	629 916,04	2023
		Капитальный ремонт системы электроснабжения (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков) пуско-наладочные работы		2023
7	ул. Московская, д.18/ул. Дзержинского, д.64 (объект культурного наследия местного значения «Дом заводчика Фишера», 1896-1899 гг.)	Разработка ПСД на ремонт крыши, системы холодного водоснабжения	532 447,00	2023
		Ремонт крыши	7 789 134,39	2023
		Ремонт крыши
8	ул. Ленина, д. 56	Ремонт балконов, фасад, цоколя	13 011 042,26	2023
9	ул. Ленина, д.61/5	Капитальный ремонт системы центрального отопления	12 714 204,02	2023
10	ул. Суворова, д.54	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 391 325,65	2023
		Капитальный ремонт системы электроснабжения, (пуско-наладочные работы)		2023
11	ул. Пухова, д.55	Капитальный ремонт крыши	3 090 354,31	2023
12	ул. Московская, д.234	Разработка ПСД на капитальный ремонт систем центрального отопления, водоснабжения (холодного) и канализации	193 082,63	2023
13	ул. В. Андриановой, д.23а	Восстановление штукатурного и окрасочного слоев стен и цоколя, замена оконных заполнений дома	3 503 605,36	2023
		Капитальный ремонт отмостки по периметру дома	171 939,74	2023
14	ул. Московская, д.313а	Капитальный ремонт кровли	3 875 209,11	2023
15	ул. Чичерина, д.22	Капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия	13 431 352,72	2023
16	ул. Пухова, д.11	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 992 258,71	2023
		Капитальный ремонт системы электроснабжения (пуско-наладочные работы)		2023
17	ул. Ленина, д. 62	Капитальный ремонт системы электроснабжения (перевода существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков (с установкой светильников и выключателей на этажах) и установкой общедомового прибора учета электроэнергии)	1 546 774,82	2023
18	ул. Ленина, д.46	Ремонт кровли (в том числе трубы вентканалов и дымоходов), замена водосточной системы, вынос фановых труб за кровельное покрытие	6 092 514,13	2023
19	ул. Московская, д.215	Разработка ПСД на капитальный ремонт систем центрального отопления, водоснабжения (холодного) и канализации	151 421,99	2023
20	ул. Хрустальная, д.52	Капитальный ремонт холодного водоснабжения	1 869 203,96	2023
		Капитальный ремонт горячего водоснабжения	2 510 428,72	2023
21	ул. Московская, д.213	Капитальный ремонт крыши	8 853 808,88	2023
22	ул. Ленина, д.65	Капитальный ремонт системы центрального отопления	11 326 445,97	2023
23	ул. Телевизионная, д.23	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентелей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов и установкой приборов учета расхода тепловой энергии	2 562 250,00	2023
		Замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентелей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов и установкой приборов учета расхода тепловой энергии, пуско-наладочные работы
24	ул. Московская, д.240 к.1	Капитальный ремонт кровли.	11 420 126,83	2023
25	ул. Московская, д.215	Ремонт системы центрального отопления (с заменой магистралей и стояков, восстановление радиаторов в подъездах - согласно проектной документации и серии дома, с установкой общедомового прибора учета)	7 724 770,00	2023
		Ремонт системы центрального отопления (с заменой магистралей и стояков, восстановление радиаторов в подъездах - согласно проектной документации и серии дома, с установкой общедомового прибора учета) пуско-наладочные работы
26	ул. Чичерина, д.8	Капитальный ремонт металлической кровли	5 963 779,37	2023
27	ул. Чичерина, д.19	Капитальный ремонт крыши с газоходами и вентканалами	9 294 667,25	2023
28	ул. Социалистическая, д.4	Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов, отмостки, системы канализации, отопления, электроснабжения, ремонт подъездов, включая замену оконных блоков.	300 357,69	2023
29	ул. Чичерина, д.12	Капитальный ремонт крыши	9 342 015,84	2023
30	ул. Инженерная, д.10/5	Капитальный ремонт кровли, стропил, мауэрлата, обрешетки, слуховых окон, труб вентканалов и дымоходов	4 435 014,23	2023
31	ул. К.Либкнехта, д.13	Ремонт крыши	4 346 655,52	2023
32	ул. Пухова, д.27/25	Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения	902 204,15	2023
33	ул. Рылеева, д.19	Капитальный ремонт фасада с ремонтом межпанельных швов, замена оконных блоков в подъездах на пластиковые.	6 701 766,24	2023
34	ул. Плеханова, д.12	Капитальный ремонт кровли с ремонтом оголовков вентканалов на кровле.	11 079 629,06	2023
35	ул. Хрустальная, д.66	Ремонт системы холодного водоснабжения	1 727 756,99	2023
		Ремонт системы горячего водоснабжения	3 138 095,64	2023
36	ул. Труда, д.28	Ремонт межпанельных швов, утепление торцевых наружных стен	8 482 548,17	2023
		Замена магистрали канализации	447 551,04	2023
37	ул. Московская, д.219	Разработка ПСД на капитальный ремонт систем центрального отопления, водоснабжения (холодного) и канализации	142 587,93	2023
38	ул. Академика Королева, д.43, кв.7	Замена конструкции пола, покрытия и ремонт стен и потолка в квартире	300 033,29	2023
39	ул. Пухова, д.29	Ремонт отмостки	289 917,93	2023
40	ул. Турынинская, д.5	Ремонт кровли с заменой газоходов	4 230 192,48	2023
41	ул. Хрустальная, д.50	Капитальный ремонт совмещенной кровли	5 010 611,98	2023
42	ул. Труда, д.9	Капитальный ремонт отмостки	262 713,30	2023
43	ул. Ленина, д.22	Разработка ПСД на капитальный ремонт систем центрального отопления, водоснабжения (холодного, горячего) и канализации	195 765,29	2023
44	ул. Суворова, д.54	Разработка ПСД на капитальный ремонт систем центрального отопления, водоснабжения (холодного, горячего) и канализации	165 164,99	2023
45	ул. Плеханова, д.11	Разработка ПСД на капитальный ремонт систем центрального отопления, водоснабжения (холодного, горячего) и канализации	230 760,08	2023
46	ул. Труда, д. 28	Разработка ПСД на капитальный ремонт систем центрального отопления, водоснабжения (холодного, горячего) и канализации	294 411,37	2023
47	ул. Чехова, д.17	Разработка ПСД на капитальный ремонт систем центрального отопления, водоснабжения (холодного) и канализации	122 504,26	2023
48	ул. Чехова, д.21	Разработка ПСД на капитальный ремонт систем центрального отопления, водоснабжения (холодного) и канализации	123 961,85	2023
49	ул. Пухова, д.42	Ремонт системы газоснабжения	603 208,28	2023
		Замена системы отопления	659 859,40	2023
	ИТОГО:		210 929 994,77
2024 год
1	ул. Суворова, д.153 к.2	Капитальный ремонт системы центрального отопления.	13 453 627,30	2024
2	ул.Болотникова, д. 2	Капитальный ремонт крыши	11 792 309,60	2024
3	ул. Маршала Жукова, д.25	Капитальный ремонт крыши с вентканалами	7 133 012,27	2024
4	ул. Моторная, д.48	Капитальный ремонт крыши	3 989 117,68	2024
5	тер. Психбольницы, д.25	Капитальный ремонт фасада (межпанельные швы, утепление торцевых стен, ремонт цоколя, замена тамбурных и оконных заполнений в подъездах)	5 508 794,12	2024
		Ремонт отмостки	363 852,78	2024
6	ул.С.Разина, д. 85	Ремонт межпанельных швов	4 477 224,17	2024
7	ул. Суворова, д.183	Замена системы центрального отопления	2 462 098,08	2024
8	ул. К. Либкнехта, д. 14	Ремонт системы электроснабжения (за исключением 1-го подъезда)	1 148 907,89	2024
9	ул. Ленина, д.33	Капитальный ремонт (замена) системы центрального отопления с установкой прибора внутридомового учета расхода тепловой энергии	9 551 213,76	2024
10	ул. Константиновых, д.11	Капитальный ремонт крыши	3 628 074,98	2024
11	ул. Московская, д.160а	Капитальный ремонт крыши	2 089 006,27	2024
12	ул. Линейная, д.28	Капитальный ремонт фасада, цоколя	8 011 906,32	2024
13	ул. Пухова, д.49	Ремонт подъездов 1 и 2 (замена полов, ремонт деревянных лестниц с перилами и площадками, восстановление стен и штукатурного покрытия)	1 130 017,34	2024

14	ул. Турынинская, д.10	Утепление торцевых стен дома по всей его высоте, а также по одной прилегающей к ним рядовой панели, ремонт цоколя и балконов	4 575 960,76	2024
15	ул. Маршала Жукова, д.37	Капитальный ремонт кровли, замена водосточных труб, восстановление оголовков вентиляционных и газоотходных	5 111 049,28	2024
16	ул. Гвардейская, д.8	Капитальный ремонт крыши, вентканалов и дымоходов	8 570 625,65	2024
17	ул. Чичерина, д.1/5	Ремонт крыши с выносом фановых труб за кровельное покрытие, ремонт труб вентиляционных каналов и дымоходов	8 737 016,20	2024

18	ул. Плеханова, д.11	Капитальный ремонт кровли с ремонтом оголовков вентканалов на кровле	7 107 447,76	2024

19	ул. Глаголева, д.8	Ремонт крыши с утеплением чердачного перекрытия и ремонт дымоходов и вентканалов	12 402 570,29	2024

20	ул. Пролетарская, д.47	Замена системы центрального отопления с установкой общедомового прибора учета тепловой энергии	8 183 096,70	2024
21	ул. Чичерина, д.26	Ремонт фасада, замена козырьков над подъездами и замена оконных блоков в подъездах	8 665 955,02	2024
		Восстановление балконов		2024
		Замена входных дверных блоков		2024
22	ул.Телевизионная,д.12	Капитальный ремонт крыши, ремонт вентканалов и дымоходов с выносом фановых труб за кровельное покрытие	11 161 065,80	2024

23	ул.Плеханова, д.12	Капитальный ремонт системы водоотведения(канализации), магистрали и стояков	2 007 192,43	2024
		Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения	5 869 355,58	2024
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, с заменой запорной арматуры, магистрали и стояков с установкой общедомового прибора учета	3 602 641,24	2024
24	ул. Баррикад, д.121	Капитальный ремонт крыши	4 787 485,75	2024
25	ул. Высокая, д.4	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 052 840,00	2024
26	ул. Чичерина, д.21	Ремонт фасада, цоколя, балконных плит - 9 шт	16 754 686,23	2024
27	ул. Труда, д.14/2	Ремонт отмостки	330 904,28	2024
		Ремонт фасада, цоколя	9 987 348,79	2024
28	ул. Чичерина, д.22	Ремонт фасада, цоколя, балконов и замену оконных блоков в подъездах	18 566 337,23	2024
29	ул. Кутузова, д.3/5 (выявл. объект культурного наследия) «Дом жилой» кон.XVIII в.	Ремонт крыши	3 873 971,80	2024
		Ремонт фасада, отмостки	15 478 353,94	2024
30	ул. Московская, д.125	Замена оконных блоков в подъездах	462 770,04	2024
31	ул. Глаголева, д.38	Капитальный ремонт подъезда, лестницы, лестничной клетки, полов 1 и 2 этажей, замена перил и ограждений, штукатурка и покраска стен, побелка потолка, замена оконных блоков и рам лестничной клетки, замена двери входа в подъезд	619 507,22	2024
32	г. Калуга, дер.Канищево, / ул. Новая, д.1	Капитальный ремонт тамбуров и подъездов, пола лестничных маршей и площадок, замена тамбурных входных дверей, замена оконных блоков в подъездах	1 028 095,26	2024
33	ул. Рылеева, д.14 (выявленный объект культурного наследия , «Жилой дом посл. четв.XIX-нач.XХ вв.)	Капитальный ремонт кровли, ремонт дымоходов и вентиляционных каналов	10 539 329,80	2024
34	ул.Плеханова, д. 3	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с установкой общедомового прибора учета	1 655 846,57	2024
		Капитальный ремонт системы водоотведения (канализация)	865 129,49	2024
		Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения с установкой общедомового прибора учета	2 946 329,86	2024
35	ул. Пухова, д.39а	Капитальный ремонт крыши, ремонт дымовентиляционных труб	4 167 398,70	2024
36	ул. Московская, д.18,/ ул. Дзержинского, д.64 (объект культурного наследия местного значения «Дом заводчика Фишера», 1896-1899 гг.)	Ремонт системы холодного водоснабжения	127 364,00	2024
37	ул. Герцена, д. 19а	Ремонт системы электроснабжения	471 520,00	2024
38	ул. Чехова, д. 21	Капитальный ремонт крыши (60% от общей стоимости работ)	5 551 641,77	2024

	ИТОГО:		260 000 000,00
2025 год
1	пер. Паровозный, д.4а	Ремонт кровли.	8 500 000,00	2025
2	ул. Плеханова, д.12	Капитальный ремонт системы центрального отопления с заменой радиаторов в подъездах и установкой общедомового прибора учета.	5 400 000,00	2025
		Капитальный ремонт цоколя.	450 000,00	2025
3	ул. Пролетарская, д.47	Ремонт фасада (утепление стен по периметру).	5 500 000,00	2025
		Ремонт отмостки.
		Ремонт подъездов, включая ремонт пола, замену оконных блоков, ремонт входных порогов и ступеней.	1 500 000,00	2025
4	ул. Московская, д.184	Утепление торцевых стен.	2 800 000,00	2025
5	ул. К. Либкнехта, д.13	Ремонт фасада: утепление торцевых стен, заделывание трещин, оштукатуривание и покраска, замена балконных плит в квартирах № 5, 6, 10, 11.	7 500 000,00	2025
		Замена оконных блоков на лестничных клетках.		2025
		Ремонт отмостки.	570 000,00	2025
6	ул. Тарутинская, д.188	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 200 000,00	2025
7	ул. Чехова, д.21	Капитальный ремонт крыши	8 582 082,76	2025

8	ул. Болотникова, д.16	Капитальный ремонт фасада, с балконными плитами, отмостка	6 500 000,00	2025
9	ул. Телевизионная, д.53	Капитальный ремонт крыши	5 600 852,73	2025
10	ул. Маршала Жукова, д.42	Ремонт системы водоотведения	3 100 000,00	2025
		Ремонт системы холодного водоснабжения	4 500 000,00	2025
		Ремонт системы центрального отопления	5 000 000,00	2025
11	ул. Болотникова, д.2	Капитальный ремонт фасада, балконов, отмостки	8 000 000,00	2025
12	Грабцевское шоссе, д.42/2	Ремонт фасада с балконами и отмосткой	7 500 000,00	2025
13	ул. Пролетарская, д.157	Ремонт лестничных клеток, включая замену оконных блоков и почтовых ящиков	1 300 000,00	2025
		Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории	800 000,00	2025
14	ул. Чичерина, д.19	Ремонт системы электроснабжения	1 800 000,00	2025
15	ул. В. Никитиной, д.49	Ремонт фасада с герметизацией горизонтальных и вертикальных межпанельных швов, заменой входных дверей в подвале в количестве 2 шт.	7 500 000,00	2025
16	ул. Пухова, д.39	Ремонт фасада, отмостки	5 700 000,00	2025
17	ул. Константиновых, д.11	Капитальный ремонт фасада, цоколя и отмостки здания, восстановление окрасочного и штукатурного слоев	6 500 000,00	2025
		Замена балконных плит и балок балконов в квартирах № 6, 7 (2 шт.) 100%		2025
18	ул. Учхоз, д.8а	Капитальный ремонт асфальтового покрытия	255 000,00	2025
				2025
		Ремонт фасада	6 500 000,00	2025
19	ул. Пухова, д.49	Ремонт системы электроснабжения дома ( а именно замена магистральных и стояковых проводов, а также вводного распределительного устройства и щитков, установка прибора учета потребления электроэнергии на входе в дом)	488 590,00	2025

20	ул. Чичерина, д.16а	Ремонт ступеней и лестничных площадок в подъездах № 1, 2, 3, 4	700 000,00	2025
		Ремонт подъездов (отделка) № 1, 2, 3, 4	1 100 000,00	2025

		Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня, устройство детской площадки.	450 000,00	2025
21	ул. Ленина, д.53	Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории с заменой бордюрного камня, устройство новых бельевой и детской площадок, скамеек	800 000,00	2025

		Устройство ограждения газонов возле подъездов и ограждения дворовой зеленой зоны
22	ул. Калинина, д.15, кв.1	Ремонт трапов душевых кабин на втором этаже в квартире № 4 и ремонт стены жилой комнаты № 6 «а» в коммунальной квартире № 1	500 000,00	2025
23	ул. Болотникова, д.20	Восстановление оголовков вентиляционных и газоходных каналов, находящихся в чердачном помещении	1 300 000,00	2025
24	ул. Поле Свободы, д.4	Утепление торцевых стен дома	5 900 000,00	2025

		Оштукатуривание и покраска цоколя, ремонт продухов
		Устройство отмостки и ремонт приямков	650 000,00	2025
		Ремонт входов в подвал, в т.ч. замена кровли	450 000,00	2025
25	ул. Труда, д.14/2	Ремонт системы электроснабжения	1 800 000,00	2025
26	ул. Нефтебаза, д.4	Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая вводно-распределительное устройство, сети питания квартир, освещения мест общего пользования, в том числе при входе в подъезды, щитки	1 500 000,00	2025

27	ул. Чичерина, д.21	Замена оконных блоков в подъездаж	850 000,00	2025

28	ул. Хрустальная, д.66	Ремонт системы электроснабжения	1 500 000,00	2025
29	ул. Билибина, д.28	Замена кровли дома, включая ремонт стяжки и замену водосточных труб	8 050 000,00	2025

30	ул. Знаменская, д.61	Ремонт крыши	4 185 884,32	2025

31	ул. Чичерина, д.1/5	Ремонт асфальтового покрытия	700 000,00	2025

32	пер. Чичерина, д.28	Ремонт кровли, в том числе ремонт газоходов	6 546 871,39	2025
33	ул. Чичерина, д.23	Ремонт системы канализации	1 807 178,68	2025
		Ремонт системы холодного водоснабжения	2 542 873,22	2025
		Капитальный ремонт подъездов, включая ремонт деревянного ограждения маршей, ремонт ступеней и площадок, козырьков над входами в подъезды	1 200 000,00	2025

34	ул. Герцена, д.4	Ремонт фасада.	5 500 000,00	2025
		Утепление стен.		2025
35	ул. Труда, д.18/1	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение, с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.	1 100 000,00	2025
36	ул. Пухова, д.43 к.1	Замена деревянных дверей входов в подъезды (тамбурные) - 4 шт.	1 800 000,00	2025
		Замена оконных блоков лестничных клеток.		2025
		Очистка и побелка потолков, штукатурка и покраска стен лестничных клеток.		2025
		Ремонт ступеней лестниц в подъездах, устройство бетонной стяжки и железнение площадок лестничных клеток, укрепеление перил, ремонт их отдельных звеньев, покраска перил, замена ограждений и лестниц выхода в чердачное помещение.		2025
		Ремонт порогов при входе в подъезды.		2025
		Замена асфальтового покрытия внутридворовой пешеходно-транспортной дороги с установкой новых бордюров и контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов, устройство ограждений газонов возле подъездов дома и зелени зоны дворовой территории. Замена контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.	700 000,00	2025
37	ул. Чичерина, д.31	Капитальный ремонт фасада. (разное)	4 469 212,46	2025
		Капитальный ремонт отмостки.	250 000,00	2025

38	ул. Маршала Жукова, д.39	Ремонт балконов	1 500 000,00	2025
39	ул. Чехова, д.7	Ремонт системы холодного водоснабжения	2 500 000,00	2025
		Ремонт системы канализации	2 300 000,00	2025
		Ремонт системы центрального отопления	4 100 000,00	2025

40	ул. Билибина, д.28	Ремонт системы центрального отопления, включая внутриквартирные участки системы	4 800 000,00	2025
41	ул. Огарева, д. 4	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 525 701,56	2025
42	ул. Болотникова, д.22	Капитальный ремонт фасада с балконными плитами	5 000 000,00	2025
43	ул.Суворова 153, к.2	Капитальный ремонт лестничных клеток в подъездах с 1 по 4, замена входных деревянных дверей.	1 200 000,00	2025
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения в выносом центральной задвижки из квартиры № 39 на лестничную площадку.	3 100 000,00	2025
		Капитальный ремонт системы канализации.	2 638 296,86	2025
		Капитальный ремонт системы электроснабжения (замену вводно-распределительное устройство с выполнением заземляющего контура, заменой магистральных проводов, стояковых проводов, щитков (с установкой светильников и выключателей на этажах), освещение мест общего пользования).	1 529 513,68	2025
44	ул.Чичерина, д.23	Ремонт системы канализации	2 807 178,68	2025
		Ремонт системы ГВС	3 542 873,22	2025
45	ул. Плеханова, д.5/1	Ремонт балконных плит 5-х этажей.	2 351 264,00	2025

46	ул. Пухова, д.43 к.1	Замена системы центрального отопления, включая внутриквартирную разводку труб и отопительных приборов (радиаторов), замена системы отопления в подъездах, замена теплового узла, включая его трубопроводы и теплоизоляцию.	3 300 000,00	2025

47	ул. Пионерская, д.16	Замена электроснабжения дома (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышение напряжения с заменой магистральных проводов, стояков проводов и вводного распределительного устройства и щитков) с изготовлением проектно-сметной документации	1 100 000,00	2025

48	ул. С. Разина, д.77	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая радиаторы отопительные в подъездах, запорную арматуру и вентиля и установкой приборов расхода тепловой энергии	4 150 000,00	2025

		Капитальный ремонт межпанельных швов	3 418 100,40	2025
49	ул. Газовая, д.2	Ремонт отмостки	400 000,00	2025
		Ремонт фасада	4 500 000,00	2025
		Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня	700 000,00	2025
50	ул. Чичерина, д.19	Ремонт фасада с балконными плитами, отмосткой	7 040 575,67	2025
51	ул. Шахтеров, д.3	Ремонт балконных плит в количестве 24 шт.	1 680 000,00	2025
52	ул. Суворова, д.155	Капитальный ремонт электроснабжения	800 000,00	2025
53	ул.Инженерная, д. 10/5	Капитальный ремонт системы центрального отопления с заменой трубопровода, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентелей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов	5 200 000,00	2025
		Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 100 000,00	2025
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, запорной арматуры и вентилей всей системы с заменой магистральных и стояковых трубопроводов	400 000,00	2025
		Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)	2 200 000,00	2025
		Ремонт фасада, карниза, отмоски и балконных плит	6 150 000,00	2025
		Ремонт подъездов с заменой оконных (2 шт.) и дверных (2 шт.) блоков	1 500 000,00	2025
54	ул. Плеханова, д. 11	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 250 000,00	2025
55	ул. Суворова, д.54	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и установка общедомового прибора учета холодной воды.	1 154 508,66	2025
		Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения и установка общедомового прибора учета горячей воды.	2 958 528,90	2025
		Капитальный ремонт лестничных площадок подъездов дома с 1 по 4	801 041,13	2025
		Капитальный ремонт балконных пелит	1 162 015,87	2025
		Капитальный ремонт системы канализации	1 210 280,76	2025
56	ул. Московская 123	Ремонт системы электроснабжения	748 834,35	2025
57	ул.Плеханова, д. 3	Капитальный ремонт системы центрального отопления	2 655 846,57	2025

58	ул. Ленина, д.41	Замена балконных плит по всему дому, в кол-ве 64 шт. и в квартире № 15	2 513 910,00	2025
59	ул.Чичерина, д.22	Замена оконных блоков в подъездах	875 000,00	2025
60	ул. Болотникова, д. 10	Замена системы электроснабжения дома, включая поэтажные щитки.	900 000,00	2025
61	ул. Баррикад, д. 121	Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая трубопровод по подвалу, замену отопительных радиаторов подъездов, запорной арматуры и вентилей, в том числе отопления подъездов, установку счетчиков теплоэнергии.	3 000 000,00	2025

	ИТОГО:		270 000 000,00
2026 год
1	ул. Нефтебаза, д.1	Восстановление столбиков полов, замена лаг, перестилка полов с устройством теплоизоляции на первом этаже дома.	1 500 000,00	2026
		Замена системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирную разводку труб, арматуру.	800 000,00	2026
		Замена системы центрального отопления, включая внутриквартирную разводку труб, арматуру и отопительные приборы (батареи), восстановление отопления лестничных клеток.	4 350 000,00	2026
		Замена системы канализации под полом первого этажа жилого дома.	1 350 000,00	2026
2	ул. Чичерина, д.26	Замена системы холодного водоснабжения.	500 000,00	2026
3	ул. Московская, д.109	Ремонт системы водоотведения (канализации).	1 300 000,00	2026
		Ремонт системы холодного водоснабжения, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы с переносом вводной запорной арматуры в дом, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка прибора общедомового учета расхода холодной воды.	1 200 000,00	2026
		Ремонт электроснабжения дома, выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков, с установкой общедомового прибора учета электроэнергии.	1 500 000,00	2026
4	ул. Чижевского, д.12	Капитальный ремонт системы канализации.	1 200 000,00	2026
		Капитальный ремонт по замене труб системы холодного водоснабжения в квартирах до первого запорного устройства.	1 400 000,00	2026
5	пер.Паровозный, д.4а	Ремонт цоколя и отмостки.	300 000,00	2026
		Замена системы электроснабжения, включая замену силовой проводки магистральных сетей и стояковой проводки с заменой вводного распределительного устройства.	600 000,00	2026
6	ул. Плеханова, д.12	Замена системы электроснабжения, с учетом модернизации с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и установкой общедомового прибора учета электроэнергии.	3 500 000,00	2026
		Капитальный ремонт приемников мусоропроводов.	6 500 000,00	2026
		Ремонт подъездов.		2026
7	ул. Чичерина, д.7а	Капитальный ремонт отмостки	550 000,00	2026
		Капитальный ремонт фасада (замена балконных плит квартир №№ 5-16, 21-32, дверных проемов подъездов дома).	6 000 000,00	2026
8	ул.Пролетарская, д.44	Капитальный ремонт системы канализации с заменой разводки и стояков.	732 788,00	2026
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с заменой магистрали, стояков, установкой общего прибора учета.	721 850,00	2026
		Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения с заменой магистрали, стояков, установкой общедомового прибора учета.	1 270 000,00	2026
9	ул. Суворова, д.155	Капитальный ремонт подъездов, замена оконных рам, деревянных дверей.	1 600 000,00	2026
10	ул. Московская, д.113	Ремонт цоколя, отмостки	1 800 000,00	2026
11	Грабцевское шоссе, д.122	Укладка плиточного покрытия в балконных переходах и коридорах этажей, ремонт полов лестничных клеток.	6 365 404,00	2026
		Установка в проемах лестничных клеток этажей оконных рам в двойным остеклением с обеспечением норматичного притвора створок рам.		2026
		Восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков в подъездах дома.		2026
12	ул. Дубрава, д.5	Капитальный ремонт кровли.	3 000 000,00	2026
13	ул. Тарутинская, д.194 к.1	Ремонт торцевых стен.	5 500 000,00	2026
		Ремонт межпанельных швов.		2026
14	ул.Тарутинская, д.188	Капитальный ремонт межпанельных швов и утепление торцевых стен.	6 000 000,00	2026
		Ремонт отмостки и цоколя		2026
		Капитальный ремонт балконных плит в квартирах № 33, 43.	110 000,00	2026
		Замена козырька над входом в 3-й подъезд дома с обеспечением гидроизоляции по примыканиям козырька к стене дома	100 000,00	2026
15	ул. Турынинская, д.5	Ремонт межпанельных швов с оштукатуриванием окраской стеновых панелей, утеплением торцевых стен, балконов	3 000 000,00	2026
		Ремонт цоколя и отмостки		2026
16	ул. Болотникова, д.16	Ремонт системы центрального отопления	8 640 598,00	2026
		Ремонт системы холодного водоснабжения	1 500 000,00	2026
		Ремонт системы водоотведения (канализации)	1 300 000,00	2026
17	ул. Чехова, д.21	Ремонт фасада	5 500 170,85	2026
18	ул. Чичерина, д.12	Капитальный ремонт фасада с балконами, отмосткой	10 000 000,00	2026
19	ул. В. Андриановой, д.23а	Замена системы холодного водоснабжения	150 000,00	2026
		Замена системы канализации по подвалу	100 000,00	2026
20	ул. Московская, д.36	Замена балконных плит	5 700 000,00	2026
21	ул. Моторная, д.48	Ремонт системы электроснабжения	600 000,00	2026
22	тер. Психбольницы, д.25	Капитальный ремонт ХВС	800 000,00	2026
		Капитальный ремонт ГВС	950 000,00	2026
		Капитальный ремонт системы центрального отопления	3 500 000,00	2026
		Капитальный ремонт канализации	600 000,00	2026
23	ул. Болотникова, д.22	Ремонт козырька над входом в подъезд	1 050 000,00	2026
24	ул. Маршала Жукова, д.42	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 800 000,00	2026
25	ул. Болотникова, д.15	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	1 150 000,00	2026
26	ул. Болотникова, д.9/17	Капитальный ремонт фасада,балконов (20 шт.)	5 500 000,00	2026
27	ул. Маршала Жукова, д.25	Капитальный ремонт системы центрального отопления	4 500 000,00	2026
28	ул. Циолковского, д.58	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, включая замену стояков и ответвлений от стояков до первого отключающего устройства с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды	2 500 000,00	2026
		Капитальный ремонт системы дымоудаления	1 500 000,00	2026
29	ул. Грабцевское шоссе, д.42/2	Капитальный ремонт системы центрального отопления	8 000 000,00	2026
30	ул. К. Либкнехта, д.16	Капитальный ремонт системы центрального отопления	7 500 000,00	2026
31	ул. Пухова, д.48/24	Капитальный ремонт системы центрального отопления	3 800 000,00	2026
		Капитальный ремонт системы электроснабжения	900 000,00	2026
32	ул. К. Либкнехта, д.11	Капитальный ремонт системы центрального отопления	4 300 000,00	2026
33	ул. В. Никитиной, д.49	Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов с обязательным использованием труб из металлопластика и установкой приборов учета расхода тепловой энергии.	5 000 000,00	2026
34	ул. Пухова, д.39	Ремонт подъезда с заменой окон	500 000,00	2026
35	ул. Константиновых, д.11	Капитальный ремонт системы электроснабжения.	800 000,00	2026
36	ул. Московская, д.126	Капитальный ремонта фасада	4 500 000,00	2026
		Замена козырьков		2026
		Замена балконных плит в местах разрушения	1 500 000,00	2026
		Асфальтирование придомовой территории с устройством бордюрного камня, установка ограждения газонов	650 000,00	2026
37	ул. Ленина, д.66/3	Капитальный ремонт системы канализации	600 000,00	2026
		Капитальный ремонт системы электроснабжения	800 000,00	2026
38	ул. Московская, д.123	Капитальный ремонт балконных плит квартир 6,8,10,11,12,14,15,23,25,27,31,33,42,44,47,48,50,59,60,63,64,65,67,68	2 000 000,00	2026
		Капитальный ремонт фасада (утепление)	6 000 000,00	2026
		Замена надподъездных козырьков	100 000,00	2026
39	ул. Пухова, д.49	Капитальный ремонт системы центрального отопления (включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе в подъездах и установка приборов учета)	2 000 000,00	2026
		Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения ( в границах сформированного земельного участка, согласно ортофотоплану)	400 000,00	2026
40	ул. Болотникова, д.20	Капитальный ремонт фасада: очистка наружных поверхностей панелей от потеков и загрязнений, заделка разрушенных участков бетонного покрытия панелей, ремонт межпанельных швов-100%, утепление стен дома и по одной прилегающих к ним рядовых панелей, замена водоотливов на всех оконных проемах жилых и нежилых помещений дома, покраска стен	9 000 000,00	2026
		Замена балконных плит		2026
		Замена козырьков входов в подъезды		2026
		Замена парапетных плит		2026
41	ул. Ленина, д.61/5	Капитальный ремонт систем холодного водоснабжения, включая запорную и водоразборную арматуру, а также внутриквартирные ответвления от стояков до первого отключающего устройства	1 600 000,00	2026
		Капитальный ремонт систем горячего водоснабжения, включая запорную и водоразборную арматуру, а также внутриквартирные ответвления от стояков до первого отключающего устройства	1 900 000,00	2026
		Капитальный ремонт систем канализации с заменой стояков и трубопроводов по подвалу	800 000,00	2026
42	ул. Ленина, д.46	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)	1 300 000,00	2026
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (стояки), а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена труб до точки водозабора, стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода холодной воды	1 400 000,00	2026
		Капитальный ремонт системы электроснабжения дома	1 100 000,00	2026
43	ул. Чехова, д.17	Ремонт подъездов	1 700 000,00	2026
44	ул. Чичерина, д.21	Капитальный ремонт системы центрального отопления (стояки, магистраль), включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов 1, 2, 3, 4	8 000 000,00	2026
45	ул. Чичерина, д.8	Капитальный ремонт фасада	4 500 000,00	2026
		Капитальный ремонт балконных плит	1 000 000,00	2026
		Капитальный ремонт оконных блоков оконных блоков на площадках подъездов	350 000,00	2026
46	ул. Чичерина, д.18	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения , включая внутриквартирную разводку до точек водоразбора, запорную и водоразборную арматуру	1 600 000,00	2026
47	ул. Болотникова, д.22	Замена плиты крыльца в подъезде № 1	26 564,00	2026
		Восстановление хозяйственной (бельевой) дворовой площадки	70 000,00	2026
48	ул. Хрустальная, д.66	Ремонт лестничных клеток (окраска, побелка стен), замена окон на лестничных площадках	1 200 000,00	2026
49	ул. Ленина, д.62	Замена балконных плит в квартирах № 7, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 38, 42, 48, 50, 55, 58, 60, 80, 84	1 500 000,00	2026
50	ул. Билибина, д.28	Ремонт швов кирпичной кладки по всей поверхности стен и утепление торцевых стен дома с обеих сторон по всей высоте здания	8 000 000,00	2026
		Восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя дома		2026
		Капитальный ремонт отмостки	300 000,00	2026
51	ул. Труда, д.30	Ремонт пола на лестничных клетках	2 800 000,00	2026
52	ул. Знаменская, д.61	Ремонт подъезда	500 000,00	2026
53	ул. Глаголева, д.34	Капитальный ремонт фасада дома, включая герметизацию стыков панелей наружных стен мастиками, покраску стен и цоколя	6 500 000,00	2026
54	ул. Октябрьская, д.20	Капитальный ремонт отмостки	611 957,00	2026
		Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов, установку счетчиков теплоэнергии (по подвалу)	6 579 458,00	2026
55	ул. Ленина, д.22	Капитальный ремонт отмостки	800 000,00	2026
56	ул. Нефтебаза, д.1	Восстановление кирпичной кладки стен в местах ее разрушения, заделка трещин, заполнение швов кирпичной кладки, утепление торцевых стен дома по всей высоте здания, ремонт цоколя дома.	5 500 000,00	2026
		Ремонт отмостки дома.	800 000,00	2026
57	ул. Пухова, д.50/27	Системы центрального отопления	8 300 000,00	2026
58	ул. Пухова, д.17	Утепление северной торцевой стены	500 000,00	2026
59	ул. Телевизионная, д.13	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)	1 300 000,00	2026
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка прибора учета расхода холодной воды	1 500 000,00	2026
60	пер. Воскресенский, д.9а	Ремонт подъезда с заменой окон, ремонт лестничных маршей, пола 1-го этажа подъезда	350 000,00	2026
		Окраска фасада	3 000 000,00	2026
		Обустройство освещения придомовой территории		2026
		Замена электропроводки мест общего пользования	500 000,00	2026
		Ремонт асфальтового покрытия	200 000,00	2026
61	ул.Болотникова 15	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 512 000,00	2026
		Ремонт крылец входов в подъезды 1,2,3	1 249 000,00	2026
		Ремонт системы канализации	1 600 000,00	2026
62	ул. Герцена, д.16а	Ремонт фасада	3 400 000,00	2026
		Восстановление асфальтового покрытия к дому	210 210,15	2026
63	ул. Пухова, д.50/27	Капитальный ремонт фасада, карнизных плит,	4 000 000,00	2026
		Капитальный ремонт балконных плит квартир № 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28		2026
		Замена оконных блоков в подъездах № 1, 2, 3		2026
64	ул. Пухова, д.43 к.1	Капитальный ремонт фасада, утепление торцевых стен	6 000 000,00	2026
		Замена балконных плит квартир: 7, 11, 15, 16, 18, 24, 26, 27, 28, 29, 10, 6, 56, 58, 65, 35, козырьков над балконами пятого этажа и козырьков над подъездами (4 шт.), восстановление бетонного покрытия торцов балконных плит остальных квартир: 8, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70.	2 000 000,00	2026
65	ул. К. Либкнехта, д.16	Ремонт фасада, отмостки	5 500 000,00	2026
	ИТОГО:		280 000 000,00
2027
1	ул. Пухова, д.17	Ремонт цоколя	300 000,00	2027
		Ремонт балконов (осыпающихся)	900 000,00	2027
2	ул. Московская, д.129	Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов	5 900 000,00	2027
3	ул. Социалистическая, д.3	Капитальный ремонт балконных плит по результатам обследования	3 000 000,00	2027
4	пер. Чичерина, д.28	Ремонт балконных плит - 56 штук	1 600 000,00	2027
		Ремонт отмостки	1 500 000,00	2027
		Замена подъездных козырьков над входом в подъезды	300 000,00	2027
		Утепление торцевых стен	1 700 000,00	2027
5	ул. Московская, д.268	Капитальный ремонт крыши	3 000 000,00	2027
		Ремонт дымоходов и оголовков дымовых труб.		2027
		Капитальный ремонт фасада	3 500 000,00	2027
6	ул. Врубовая, д. 2/63	Капитальный ремонт отмостки	1 257 673,50	2027
		Капитальный ремонт балконов к квартирам № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 21-36, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60	1 300 000,00	2027
7	ул. Хрустальная, д.50	Замена системы электроснабжения	1 500 000,00	2027
8	ул. Рылеева, д.4	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов, установка общедомового счетчика электрической энергии	1 100 000,00	2027
9	ул. Герцена, д.4	Капитальный ремонт системы центрального отопления с заменой запорной арматуры и установкой общедомового прибора учета.	6 500 000,00	2027
10	ул. Чичерина, д.31	Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая работы по замене трубопровода, отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления в первом и во втором подъездах, установку приборов учета расхода тепловой энергии.	3 000 000,00	2027
11	ул. Телевизионная, д.22	Ремонт крыши.	3 500 000,00	2027
12	ул. Нефтебаза, д.1	Ремонт подъездов, включая замену внутренних (тамбурных) дверей, покраску металлических дверей, замену деревянных оконных заполнений в подъездах, ремонт ступеней лестниц, восстановление цементной стяжки и железнение лестничных площадок, восстановление штукарутрного и покрасочного слоев стен и потолков в подъездах.	900 000,00	2027
		Восстановление ограждения газонов и дворовой зеленой зоны.	500 000,00	2027
13	ул. Чичерина, д.26	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.	600 000,00	2027
14	пер. Паровозный, д.4а	Ремонт подъездов.	800 000,00	2027
15	ул. Пролетарская, д.47	Ремонт системы водоотведения (канализации).	800 000,00	2027
		Замена стояков системы горячего водоснабжения, установка общедомового прибора учета горячей воды.	1 200 000,00	2027
16	ул. Московская, д.184	Замена трубопровода системы центрального отопления, в том числе замену запорной арматуры, вентилей в подвале, установку счетчика теплоэнергии.	8 500 000,00	2027
17	ул. Пролетарская, д.44	Капитальный ремонт магистрали системы центрального отопления дома с заменой магистрали, стояков, установкой прибора учета.	7 000 000,00	2027
		Замена приемных ковшей мусоропроводов.	200 000,00	2027
18	ул. Болотникова, д.16	Ремонт системы электроснабжения	1 200 000,00	2027
19	ул. К. Либкнехта, д.13	Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения: разводку в квартирах до точек водоразбора, с установкой коллективного прибора учета расхода холодной воды.	350 000,00	2027
		Ремонт системы канализации.	250 000,00	2027
		Ремонт подъездов и полов первого этажа с заменой дверных блоков.	450 000,00	2027
20	Грабцевское шоссе, д.122	Утепление торцевых стен дома по всей его высоте здания.	8 000 000,00	2027
21	ул. Тарутинская, д.194 к.1	Ремонт системы холодного водоснабжения, включая водопроводные трубы и запорную арматуру, установку общедомового прибора учета.	800 000,00	2027
		Ремонт системы горячего водоснабжения, включая трубы и запорную арматуру, установку общедомового прибора учета.	1 200 000,00	2027
22	ул. Тарутинская, д.188	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию ввода труб холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета холодной воды	1 300 000,00	2027
		Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию ввода труб горячего водоснабжения, установка общедомового прибора учета горячей воды.	1 800 000,00	2027
		Капитальный ремонт системы канализации дома.	1 100 000,00	2027
23	ул. Чехова, д.21	Ремонт подъездов	1 400 000,00	2027
24	ул. К.Либкнехта, д.11	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 200 000,00	2027
25	ул. К. Либкнехта, д.14	Ремонт системы водоотведения (канализации)	626 155,20	2027
		Ремонт системы отопления (за исключением чердака)	6 059 295,28	2027
		Ремонт ХВС	473 969,42	2027
26	ул. Чичерина, д.12	Ремонт системы канализации	1 300 000,00	2027
27	ул. В. Андриановой, д.23а	Замена балок чердачного перекрытия над лестничной площадкой, устройство по ним нового настила и подшивка потолка, шпаклёвка и покраска потолка	354 325,68	2027
		Восстановление штукатурного и окрасочного слоя стен в подъезде, капитальный ремонт полов в подъезде, включая замену лаг, ремонт лестницы, замена оконных заполнений, включая замену подоконной доски		2027
		Асфальтирование дворовой территории с установкой нового бордюрного камня	300 000,00	2027
28	пер. Труда, д.4 к.1	Замена разводки и стояков холодного водоснабжения	400 000,00	2027
		Замена стояков системы холодного водоснабжения		2027
29	пер. Труда, д.4 к.5	Капитальный ремонт кровли и дымовентиляционных труб	1 055 810,00	2027
30	тер. Психбольницы, д.25	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 300 000,00	2027
31	ул. Маршала Жукова, д.42	Ремонт подъездов (лестничных площадок и ступеней)	1 500 000,00	2027
32	ул. Маршала Жукова, д.25	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 200 000,00	2027
		Ремонт подъезда	1 000 000,00	2027
33	тер. Стекольного завода, д.11	Капитальный ремонт крыши, фасада, инженерных систем ЦО, ХВС, канализации, электрики	11 000 000,00	2027
34	ул. Болотникова, д.2	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	1 200 000,00	2027
		Капитальный ремонт системы центрального отопления	6 000 000,00	2027
		Капитальный ремонт системы канализации	3 000 000,00	2027
35	ул. К.Либкнехта, д.16	Ремонт подъездов	1 500 000,00	2027
36	ул. Ленина, д.66/3	Ремонт асфальтобетонного покрытия	600 000,00	2027
37	ул. В. Никитиной, д.49	Ремонт системы внутренней канализации	500 000,00	2027
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек водоразбора, с обязательным использованием труб из металлопластика и установкой приборов учета расхода холодной воды.	600 000,00	2027
		Капитальный ремонт системы электроснабжения дома	800 000,00	2027
38	ул. Константиновых, д.11	Капитальный ремонт разрушенного асфальтобетонного покрытия тротуарного подхода к подъезду	600 000,00	2027
		Установка детского оборудования во дворе (горка, песочница с грибком, качели)	600 000,00	2027
39	ул. Ленина, д.46	Ремонт подъездов (отделка, в т.ч. тамбуров под.1, 2, 3), замена тамбурных входных дверей в п.1, 2, 3, замена оконных блоков подъездах 1, 2, 3	975 000,00	2027
40	ул. В.Никитиной, д.21в	Ремонт внутридомовой системы центрального отопления, замену запорной арматуры (задвижек), с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии	4 500 000,00	2027
41	ул. Газовая, д.8/3	Ремонт цоколя	3 000 000,00	2027
		Ремонт фасада		2027
42	ул. Московская, д.125	Замена балконных плит (13 штук)	1 250 000,00	2027
		Замена бетонных козырьков над входами в подъезды	100 000,00	2027
43	ул. Ленина, д.56	Замена оконных блоков на лестничных клетках в подъездах	959 943,00	2027
		Ремонт отмостки	200 000,00	2027
44	ул. Чехова, д.7	Ремонт подъездов	2 000 000,00	2027
45	ул. Воскресенская, д.7	Разработка ПСД	400 000,00	2027
		Капитальный и технический ремонт фундамента, стен (фасада) и чердачного перекрытия дома.	9 062 371,00	2027
		Капитальный ремонт цоколя, отмостки		2027
		Ремонт подъезда дома с восстановлением плиточных полов 1-го этажа, восстановление штукатурного слоя потолка и стен, лепнины потолка, побелка, покраска потолка и стен	1 200 782,30	2027
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубы и арматуру внутриквартирной разводки до точек водоразбора	211 401,75	2027
		Капитальный ремонт системы канализации по подвалу, включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона		2027
		Капитальный ремонт системы отопления, включая внутриквартирные трубы и отопительные приборы	1 738 734,00	2027
		Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая силовую и световую электропроводку, с установкой ВРУ, электрощитков с заменой индивидуальных приборов учета электроэнергии	346 841,49	2027
		Капитальный ремонт крыши, включая полную замену стропил, обрешетки, кровли, теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия.		2027
46	ул. Поле Свободы, д.4	Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая вводно-распределительное устройство, сети питания квартир и дежурного освещения мест общего пользования, поэтажные щитки	1 200 000,00	2027
		Капитальный ремонт асфальтового покрытия и пешеходно-транспортной дороги вдоль подъездов дома № 4 по ул.Поле Свободы до ул.Билибина и Пухова, а также устройство асфальтового покрытия пешеходных дорог к остановке общественного транспорта на ул.Московской и детскому саду «Ивушка», проходящих между домами № 4 и № 6 по ул.Поле Свободы - с одной стороны и между домами № 4 по ул.Поле Свободы и № 28 по ул.Билибина - с другой стороны с установкой бордюрного камня, а также устройство наружных водоотливных бетонированных канав вдоль пешеходных дорог между домами № 4 и № 6 по ул.Поле Свободы и между домами № 4 по ул.Поле Свободы и № 28 по ул.Билибина до остановки общественного транспорта на ул.Московской и до детского сада «Ивушка». Работы по устройству пешеходных дорог и водоотливных канав выполнить в соответствии с документацией, разработанной проектной организацией	700 000,00	2027
47	пер. Чичерина, д.28	Капитальный ремонт системы центрального отопления,включая замену трубопроводов в подвале, стояков с отопительными приборами и радиаторами, установка приборов учета тепловой энергии	6 500 000,00	2027
48	ул. Нефтебаза, д.4	Очистка наружных поверхностей панелей, заделка разрушенных участков бетонного покрытия панелей, ремонт межпанельных швов, утепление торцевых панелей, покраска панелей	5 000 000,00	2027
		Ремонт продухов, установка на продухи заглушек		2027
		Ремонт цоколя (штукатурка и окраска)		2027
49	ул. Чичерина, д.18	Капитальный ремонт системы электроснабжения дома, включая вводно-распределительного устройство, сети питания квартир и дежурного освещения мест общего пользования, поэтажные щитки, поквартирные приборы учета электроэнергии (счетчики), провести их подключение и опломбирование	800 000,00	2027
50	ул. Дубрава, д.10	Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая вводно-распределительные устройства,электрические шкафы и щиты, внутридомовые системы электроэнергии в жилые помещения и освещения мест общего пользования, поквартирные счётчики	1 200 000,00	2027
51	ул. Высокая, д.2	Капитальный ремонт системы электроснабжения	500 000,00	2027
52	ул. Билибина, д.28	Замена балконных плит квартир № 26, 27, 29, 31, 39, 55, 59, 60, 61, 62, 67	500 000,00	2027
		Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 300 000,00	2027
53	ул. В. Никитиной, д.21а	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 100 000,00	2027
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета электроэнергии		2027
54	ул. Огарева, д.9/7	Ремонт фасада, включая ремонт цоколя и отмостки.	6 000 000,00	2027
55	ул. Турынинская, д.10	Капитальный ремонтсистемы холодного водоснабжения, включая внутриквартирную разводку до точек водоразбора	1 200 000,00	2027
		Капитальный ремонтсистемы канализации по подвалу, включая подставки и подвески, обеспечивающие нормативный уклон труб; замена фасованных частей фановых труб	600 000,00	2027
56	ул. Октябрьская, д.20	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая ремонт трубопровода по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замену магистральных трубопроводов системы, установку приборов учёта расхода холодной воды.	601 441,00	2027
57	ул. Пухова, д.7	Капитальный ремонт системы канализации	1 300 000,00	2027
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения со стояками	1 500 000,00	2027
		Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов.	1 200 000,00	2027
58	ул. Врубовая, д.2/63	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию ввода труб холодного водоснабжения, а также установку общедомового прибора учета	700 000,00	2027
		Капитальный ремонт системы канализации, включая трубы, опоры подвески крепления труб для обеспечения их уклона	1 300 000,00	2027
59	ул. Чехова, д.17	Ремонт фасада, балконных плит, отмостки	10 500 000,00	2027
60	ул. Болотникова, д.10	Ремонт (утепление) торцевых стен.	1 600 000,00	2027
		Замена крылец.		2027
61	ул. Рылеева, д.14 (памятник культуры, Жилой дом посл. четв.XIX-нач.XХ вв.)	Ремонт фасада.	4 700 710,40	2027
		Ремонт отмостки.		2027
		Ремонт цоколя.		2027
62	ул. В. Никитиной, д.49	Ремонт кровли, оголовок вентканалов со сменой (устройство) колпаков и кирпичной кладки	9 200 000,00	2027
63	ул. Московская, д.176/4	Ремонт отмостки	800 000,00	2027
		Замена трубопроводов системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов	8 000 000,00	2027
		Замена системы электроснабжения дома с установкой общедомового счетчика электроэнергии	1 500 000,00	2027
64	ул. Московская, д.117	Ремонт фасада, с утеплением наружных стен, балконов, бетонных козырьков над входами в подъезды	8 000 000,00	2027
		Ремонт системы канализации (выпусков фановых стояков, нижних выпусков стояков)	800 000,00	2027
65	ул. Моторная, д.9	Утепление панелей торцевых стен и окраску фасада, ремонт межпанельных швов	5 000 000,00	2027
		Ремонт отмостки		2027
66	ул. Маршала Жукова, д.49	Ремонт фасада (ремонт кирпичной кладки стен, штукатурного и покрасочного слоя стен и цоколя дома)	2 555 653,69	2027
		Капитальный ремонт асфальтобетонной отмостки по периметру дома		2027
		Капитальный ремонт балконных плит в квартирах № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40	1 500 000,00	2027
67	ул. Хрустальная, д.66	Ремонт фасада, утепление стен с торцевых сторон дома	10 000 000,00	2027
		Капитальный ремонт отмостки	800 000,00	2027
68	ул. Болотникова, д.16	Капитальный ремонт крыши	9 800 000,00	2027
69	ул. Московская, д.123	Капитальный ремонт шиферной кровли	6 500 000,00	2027
70	ул. Герцена, д.19а	Ремонт фасада	3 500 000,00	2027
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	200 000,00	2027
		Капитальный ремонт системы центрального отопления	2 000 000,00	2027
		Капитальный ремонт системы канализации	300 000,00	2027
71	ул. Моторная, д.48	Ремонт системы холодного водоснабжения	500 000,00	2027
		Ремонт системы водоотведения (канализации)	400 000,00	2027
72	ул. Пухова, д.15	Ремонт системы электроснабжения	500 000,00	2027
73	ул. Платова, д.8 (серия 1-335)	Ремонт плит перекрытия лестничных клеток	568 120,80	2027
74	ул. Болотникова, д.22	Ремонт кровли стропил, обрешетки 1 подъезда, карнизных плит, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60	6 000 000,00	2027
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	600 000,00	2027
75	ул. Герцена, д.19а	Ремонт системы электроснабжения	450 000,00	2027
		Ремонт подъезда	500 000,00	2027
76	ул. Маршала Жукова, д.43	Замена козырьков над входами в подъезды (3 шт.)	21 771,49	2027
77	ул. Маршала Жукова, д.13 к.1	Ремонт карнизных свесов квартир № 15, 16, 18,31, 32,44, 48, 63 и 66 (пятого этажа)	1 290 000,00	2027
		Ремонтные работы по зачистке, штукатурке, покраске фасадов и торцевых (четырех) стен пятого этажа	3 000 000,00	2027
78	ул. Пухова, д.48/24	Капитальный ремонт канализации	450 000,00	2027
		Ремонт системы холодного водоснабжения	520 000,00	2027
79	ул. Чичерина, д.23	Капитальный ремонт балконов	500 000,00	2027
		Капитальный ремонт тамбурных дверей и техподполья, кровли над входами в подвал, ремонт ступеней входов в подвал	200 000,00	2027
80	г. Калуга, дер.Канищево, / ул. Новая, д.1	Капитальный ремонт тамбуров и подъездов, пола лестничных маршей и площадок, замена тамбурных входных дверей, замена оконных блоков в подъездах.	370 000,00	2027
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	150 000,00	2027
81	ул. Чичерина, д.19	Утепление чердака	700 000,00	2027
82	ул. К. Либкнехта, д.16	Капитальный ремонт крыши	5 500 000,00	2027
	ИТОГО:		290 000 000,00
2028 год
1	ул. Высокая, д.4	Капитальный ремонт системы канализации и водоотведения.	600 000,00	2028
		Капитальный ремонт козырьков над входом в подъезды.	200 000,00	2028
2	ул. Ленина, д.40	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	800 000,00	2028
3	ул. Московская, д.109	Замена дверных блоков тамбурных дверей в подъездах и дверных блоков входов в техподполье и отмостки.	400 000,00	2028
		Капитальный ремонт системы центрального отопления, замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления в подъездов, с установкой коллективного прибора учета теплоэнергии.	6 000 000,00	2028
4	ул. Чижевского, д.12	Капитальный ремонт подъездов, включая замену деревянных дверей.	1 500 000,00	2028
		Капитальный ремонт электрических сетей дома.	1 200 000,00	2028
5	ул. Московская, д.184	Капитальный ремонт системы канализации.	1 100 000,00	2028
6	ул. Баррикад, д.121	Капитальный ремонт фасада (утепеление стен), цоколя и отмостки.	6 500 000,00	2028
		Ремонт козырьков над входами в подъезды.		2028
7	ул. Телевизионная, д.26	Ремонт фасада,цоколя, приямка, балконов , отмостки	6 000 000,00	2028
8	ул. Турынинская, д.5	Капитальный ремонт системы электроснабжения с заменой вводно-распределительного свойства, распределительных щитков, установкой сети дежурного освещения, электрических поквартирных счетчиков.	600 000,00	2028
9	ул. Болотникова, д.16	Ремонт подъездов	1 400 000,00	2028
10	ул. Чичерина, д.12	Ремонт системы центрального отопления	6 800 000,00	2028
11	ул. Лесная, д.14	Ремонт кровли со стропильной системой	2 500 000,00	2028
		Ремонт газоходов и вентканалов		2028
12	ул. Заводская, д.19	Ремонт фасада, включая ремонт межпанельных швов	8 000 000,00	2028
		Ремонт отмостки		2028
13	пер. Труда, д.4 к.5	Капитальный ремонт отмостки	140 000,00	2028
		Капитальный ремонт фасада	2 000 000,00	2028
14	ул. Бутомы, д.8	Капитальный ремонт крыши	3 500 000,00	2028
15	ул.Чехова, д.1, кв.9, 13, 17, 32, 41, 43, 51	Ремонт балконных плит	350 000,00	2028
16	ул. Дубрава, д.8	Ремонт цоколя, замена оконных стеклопакетов в подъездах	1 000 000,00	2028
17	ул. Болотникова, д.9/17	Капитальный ремонт системы центрального отопления	6 000 000,00	2028
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	1 200 000,00	2028
		Капитальный ремонт системы канализации	1 500 000,00	2028
18	Грабцевское шоссе, д.42/2	Ремонт подъездов	1 200 000,00	2028
19	ул. В. Никитиной, д.21в	Оборудование детской площадки	450 000,00	2028
20	ул. Газовая, д.8/3	Капитальный ремонт системы электроснабжения	700 000,00	2028
		Замена коробов металлических от дымовых каналов ( 4 шт.)	450 000,00	2028
21	ул. Болотникова, д.20	Ремонт подъездов дома, в том числе восстановление полов (площадок) с восстановлением стяжки и железнением, замена деревянных оконных блоков лестничных клеток, замена внутренних дверей тамбуров, восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков	2 000 000,00	2028
		Восстановление отопления лестничных клеток		2028
22	ул. Чичерина, д.18	Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая отопительные приборы, арматуру и систему отопления лестничных клеток	3 000 000,00	2028
23	ул. Чичерина, д.21	Замена тамбурных дверей и техподполья, входов в подвал (4 шт.), входных ступеней входов в подъезды	350 000,00	2028
		Замена системы холодного водоснабжения	1 500 000,00	2028
		Замена системы канализации (стояки)	1 300 000,00	2028
		Замена электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно распределительного устройства и щитков, с изготовлением проектно-сметной документации	1 600 000,00	2028
		Ремонт асфальтового покрытия	700 000,00	2028
25	ул. Гвардейская, д.8	Капитальный ремонт отмостки	250 000,00	2028
26	ул. Чичерина, д.8	Капитальный ремонт системы центрального отопления	3 800 000,00	2028
		Капитальный ремонт системы канализации	900 000,00	2028
		Капитальный ремонт системы электроснабжения (ВРУ, установка прибора учета, замена поэтажных щитков, проводки на скрутках, стояковой разводки, устройство заземления)	1 800 000,00	2028
		Ремонт стен подвала	300 000,00	2028
27	ул. Баррикад, д.127	Ремонт балконных плит с изготовлением проектно-сметной документации;	2 000 000,00	2028
28	ул. Пухова, д.39а	Ремонт фасада	6 100 000,00	2028
		Ремонт цоколя		2028
		Ремонт балконов		2028
29	Грабцевское шоссе, д.88	Ремонт межпанельных швов дома и утепление торцевых стен дома по всей его высоте, а также по одной прилегающей к ним рядовой панели	1 300 000,00	2028
30	ул. Высокая, д.2	Капитальный ремонт отмостки	100 000,00	2028
31	ул. Болотникова, д.10	Замена системы водоотведения (канализации), включая замену стояков и труб по подвалу.	1 300 000,00	2028
32	ул. Билибина, д.28	Капитальный ремонтсистемы электроснабжения, включая ВРУ и поквартирные приборы учета (счетчики) электроэнергии	1 300 000,00	2028
33	ул. Глаголева, д.34	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные участки до точек водоразбора, замена запорной и водоразборной арматуры	1 300 000,00	2028
		Капитальный ремонт системы канализации по подвалу, включая трубы, подставки и подвески, обеспечивающие нормативный уклон труб	1 600 000,00	2028
		Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 600 000,00	2028
34	ул. Пухова, д.17	Ремонт подвалов	1 100 000,00	2028
35	ул. Пионерская, д.16	Ремонт козырьков 5-х этажей (28 штук)	500 000,00	2028
		Ремонт балконных плит 12 штук - с изготовлением проектно-сметной документации	1 200 000,00	2028
36	ул. В. Никитиной, д.21а	Ремонт фасада	6 000 000,00	2028
		Ремонт цоколя		2028
		Ремонт балконных плит		2028
		Ремонт козырьков над входом в подъезд		2028
		Ремонт отмостки		2028
37	пер. Чичерина, д.28	Замена системы канализации в подвале дома и замена стояков	1 600 000,00	2028
38	ул. Октябрьская, д.20	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 500 000,00	2028
39	ул. Врубовая, д.2/63	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 530 000,00	2028
40	ул. Ленина, д.56а	Замена стояков центрального отопления и подводок к радиаторам.	5 000 000,00	2028
41	ул. Рылеева, д.14 (памятник культуры, Жилой дом посл. четв.XIX-нач.XХ вв.)	Замена труб холодного водоснабжения в подвале дома.	97 423,20	2028
		Замена системы водоотведения	253 822,80	2028
		Замена магистрали центрального отопления.	2 318 868,00	2028
		Асфальтирование дворовой территории.	200 000,00	2028
		Замена системы эдектроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистрали проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.	249 566,40	2028
42	ул. Рылеева, д.31	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации).	400 000,00	2028
		Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома с выполнением работ по переводу существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение, замену магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков, установку счетчика электроэнергии.	800 000,00	2028
		Капитальный ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения.	500 000,00	2028
43	ул. Чичерина, д.28	Замена канализационной системы.	400 000,00	2028
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода холодной воды.	450 000,00	2028
44	ул. Труда, д.28	Ремонт ливнестоков на чердачном помещении	300 000,00	2028
45	ул. Ленина, д.40	Капитальный ремонт системы центрального отопления с изготовлением проектно-сметной документации, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов с установкой общедомового прибора расхода тепловой энергии.	10 000 000,00	2028
46	ул. Суворова, д.155	Капитальный ремонт системы канализации по подвалу, включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона и стояков.	500 000,00	2028
47	ул.Чичерина, д.7а	Капитальный ремонт системы электроснабжения (замена проводов, вводного распределительного устройства).	825 000,00	2028
48	Грабцевское шоссе, д.122	Капитальный ремонт системы центрального отопления	7 000 000,00	2028
49	ул. Московская, д.213	Ремонт фасада дома с утеплением внешней торцевой стены, с заменой балконных плит и восстановлением экранов, цоколя	4 600 000,00	2028
50	ул. Тарутинская, д.194 к.1	Ремонт системы канализации.	800 000,00	2028
		Ремонт системы электроснабжения.	1 200 000,00	2028
51	ул. Турынинская, д.5	Ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения (канализация)	800 000,00	2028
52	ул. Дубрава, д.8	Ремонт фасада, включая ремонт всех межпанельных швов, утепление стен дома, ремонт цоколя, замена оконных стеклопакетов в подъездах	9 000 000,00	2028
53	ул. Путейская, д.10	Капитальный ремонт крыши, фасад, инженерные системы холодного водоснабжения, канализации, ЦО, электрика	9 000 348,00	2028
54	ул. Лесная, д.14	Ремонт фасада	2 000 000,00	2028
		Ремонт цоколя		2028
		Ремонт отмостки		2028
55	ул. Московская, д.131	Капитальный ремонт фасада, включая очистку поверхностей панелей от потеков и загрязнений, заделку разрушенных участков бетонного покрытия панелей, ремонт облицовочного слоя панелей, ремонт (замена) верхнего ряда панелей (ограждение кровли)	8 850 000,00	2028
		Замена оконных блоков на лестничных клетках		2028
		Замена козырьков над входами в подъезды с обеспечением гидроизоляции по примыканиям козырьков к стене дома		2028
		Восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя		2028
		Капитальный ремонт отмостки дома		2028
56	ул. Гвардейская, д.7	Ремонт кровли	5 500 000,00	2028
57	ул. Заводская, д.19	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 300 000,00	2028
58	ул. Ленина, д.3	Капитальный ремонт стояков системы холодного водоснабжения	800 000,00	2028
		Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации) в техподполье	500 000,00	2028
		Капитальный ремонт системы отопления	4 200 000,00	2028
59	пер. Труда, д.4 к.1	Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства	600 000,00	2028
		Асфальтирование дворовой территории	300 000,00	2028
60	ул. Бутомы, д.8	Капитальный ремонт фасада с балконами ( кв. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 39, 40) отмосткой	5 500 000,00	2028
61	ул. Дубрава, д.8	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 800 000,00	2028
62	ул. Болотникова, д.9/17	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 600 000,00	2028
63	ул. Маршала Жукова, д.9	Замена козырька над входом в подъезд № 2	70 000,00	2028
64	ул. Маршала Жукова, д.25	Ремонт фасада с балконами и отмосткой	7 000 000,00	2028
65	ул. Газовая, д.8/3	Замена системы холодного водоснабжения	350 000,00	2028
66	ул. Ленина, д.65	Капитальный ремонт крыши	9 500 000,00	2028
67	ул. К. Либкнехта, д.14	Ремонт подъездов	531 129,00	2028
68	ул. Московская, д.123	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 300 000,00	2028
69	ул. Социалистическая, д.4	Ремонт подъездов, включая замену оконных блоков	2 300 000,00	2028
		Ремонт отмостки дома	600 000,00	2028
		Ремонт осыпающихся балконов	1 500 000,00	2028
70	ул. Глаголева, д.8	Выполнение ремонта фасада здания, включая цоколь.	5 900 000,00	2028
		Замена 27 балконных плит.		2028
		Замена оконных заполнений в подъездах.	507 411,00	2028
		Замена системы электроснабжения, включая вводное распределительное устройство.	894 764,54	2028
71	ул. Пролетарская, д.157	Ремонт балконов 56 штук	2 000 000,00	2028
		Ремонт отмостки	350 000,00	2028
72	ул. К.Либкнехта, д.11	Капитальный ремонт канализации	800 000,00	2028
73	ул. Знаменская, д.61	Ремонт фасада	4 500 000,00	2028
		Ремонт отмостки	450 000,00	2028
74	ул. Хрустальная, д.52	Капитальный ремонт электрощита, поэтажных электрощитов	1 274 372,00	2028
		Замена оконных рам	1 224 658,00	2028
		Ремонт лестничных площадок первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого подъездов		2028
		Капитальный ремонт канализации	1 589 000,00	2028
		Ремонт козырьков над входом в первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой подъезд	65 489,00	2028
75	ул. Константиновых, д.11	Капитальный ремонт (замена) системы холодного водоснабжения (квартирные стояки, внутридомовая разводка с присоединением к магистральным сетям) с применением трубопроводов из металлопластика	700 000,00	2028
76	ул. Московская, д.123	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 300 000,00	2028
77	ул. Ленина, д.53	Замена холодного водоснабжения, включая внутриквартирную разводку с заменой отключающей и регулирующей арматуры	613 000,20	2028
78	ул. Пухова, д.49	Ремонт чердачного перекрытия	2 000 000,00	2028
		Ремонт системы электроснабжения дома ( а именно замена магистральных и стояковых проводов, а также вводного распределительного устройства и щитков, установка прибора учета потребления электроэнергии на входе в дом)	600 000,00	2028
79	ул. Пухова, д.50/27	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)	500 000,00	2028
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	600 000,00	2028
80	ул. Маршала Жукова, д.37	Замена деревянных оконных заполнений в подъездах	909 057,74	2028
81	ул. Плеханова, д.3	Капитальный ремонт системы центрального отопления с заменой радиаторов в подъездах	5 448 497,68	2028
82	ул. Телевизионная, д.12	Капитальный ремонт крыши, ремонт труб вентканалов и дымоходов, с выносом фановых труб за кровельное покрытие.	9 000 000,00	2028
83	ул. Рылеева, д.4	Капитальный ремонт межпанельных швов	1 200 000,00	2028
		Капитальный ремонт цоколя	400 000,00	2028
84	ул. Социалистическая, д.4	Замена электроснабжения дома - магистральных проводов, стояковых проводов, вводного распределительного устройства и поэтажных щитков	700 000,00	2028
		Замена трубопроводов системы центрального отопления, включая замену стояков с отопительными приборами (радиаторами) и запорной арматуры	2 305 951,83	2028
85	ул. Болотникова, д.2	Капитальный ремонт крыши	7 500 000,00	2028
86	ул. Гоголя, д.1 (Дом для железнодорожных служащих)	Разработка ПСД на ремонт фасада, цоколя, крыши, системы холодного водоснабжения, системы центрального отопления, канализация, системы электроснабжения.	450 000,00	2028
		Капитальный ремонт фасада, цоколь	4 000 000,00	2028
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения.	100 000,00	2028
		Капитальный ремонт крыши.	5 200 000,00	2028
		Капитальный ремонт системы центрального отопления.	1 300 000,00	2028
		Капитальный ремонт канализация.	200 000,00	2028
		Капитальный ремонт системы электроснабжения.	500 000,00	2028
87	ул. Кутузова, д.3/5 (выявл. объект культурного наследия) «Дом жилой» кон.XVIII в.	Ремонт отмостки	200 000,00	2028
		Ремонт системы холодного водоснабжения, включая замену стояков	200 000,00	2028
		Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации), включая замену стояков. Трубопроводов в квартирах до первого отключающего устройства и подвале	150 000,00	2028
		Ремонт системы электроснабжения, включая замену магистральных проводов, стояков и вводного распределительного устройства	400 000,00	2028
		Асфальтирование дворовой территории	200 000,00	2028
88	ул. Чехова, д.21	Капитальный ремонт крыши	8 582 082,76	2028
89	ул. Пролетарская, д.110	Ремонт сооружений детской площадки (включая сооружение для сушки белья), расположенного при доме в границах сформированного земельного участка	150 000,00	2028
90	ул. Пухова, д.39	Ремонт системы холодного водоснабжения	245 235,71	2028
		Ремонт системы канализации	146 105,94	2028
		Ремонт системы электроснабжения	150 000,00	2028
91	ул. Пухова, д.50/27	Капитальный ремонт отмостки	200 000,00	2028
	ИТОГО:		296 121 783,80
2029 год
1	ул. Московская, д.125	Капитальный ремонтсистемы холодного водоснабжения, включая разводку по подвалу, с установкой задвижек на входе водопровода в дом, запорной арматуры и вентилей всей системы, приборов учета расходов холодной воды на дом, с заменой стояков и ответвлений от стояков до первого отключающего устройства.	800 000,00	2029
		Капитальный ремонт системы отопления, включая замены отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов № 1, 3, 4 с установкой коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии	600 000,00	2029
		Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)	600 000,00	2029
2	ул. Телевизионная, д.20	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)	258 000,00	2029
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов данной системы	370 000,00	2029
		Установка приборов учета расхода холодной воды	50 000,00	2029
		Капитальный ремонтсистемы электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно-распределительного устройства и щитков	697 321,00	2029
3	ул. Ленина, д.61/5	Капитальный ремонт: балконов (45 шт.)	2 250 000,00	2029
4	ул.Поле Свободы, д.4	Капитальный ремонт подъездов дома, восстановление цементной стяжки и железнение всех лестничных площадок, замена деревянных оконных заполнений в подъездах.	1 800 000,00	2029
5	ул. Ленина, д.38	Ремонт козырьков над подъездами	8 000 000,00	2029
		Ремонт наружных стен дома, фасада, включая очистку поверхностей панелей от потеков и загрязнений, заделку разрушенных участков бетонного покрытия панелей, ремонт межпанельных швов - 100%, утепление всех торцевых панелей дома, замену водоотливов на всех оконных проемах дома, включая жилые помещения, покраска панелей		2029
		Капитальный ремонт цоколя, отмостки		2029
7	ул. Гвардейская, д.8	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 100 000,00	2029
8	ул. Чичерина, д.18	Капитальный ремонт системы канализации - стояки, подводы к стоякам от сантех. приборов в жилых помещениях (от ванн, моек, раковин), трубопроводы по подвалу, включая подставки и подвески, обеспечивающие нормативный уклон труб	1 800 000,00	2029
9	ул. Дубрава, д.10	Утепление торцевой стены дома по всей высоте и по одной прилегающей к ним рядовой панели	2 700 000,00	2029
		Ремонт отмостки и цоколя	300 000,00	2029
		Обустройтсво продухов (оборудование их решётками и сетками)	50 000,00	2029
		Замена дверей и дверных коробок входов в подвал	50 000,00	2029
		Замена балконных плит и ограждения балконов (установка над подъездом нового козырька)	1 500 000,00	2029
10	ул. Московская, д.291	Капитальный ремонтсистемы электроснабжения	1 800 000,00	2029
11	ул. Пухова, д.39а	Замена стояков внутренней канализации	500 000,00	2029
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек водоразбора, с обязательным использованием труб металлопластика и установкой приборов учета расхода холодной воды	400 000,00	2029
12	Грабцевское шоссе, д.88	Ремонт балконов и замена надподъездных козырьков на новые, изготовление по специальному техническому решению	2 000 000,00	2029
13	ул. Высокая, д.2	Ремонт системы водоотведения (канализация)	500 000,00	2029
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с изготовлением проектно-сметной документацией, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек разбора, установка приборов учета расхода холодной воды.	900 000,00	2029
14	ул. Глаголева, д.34	Замена системы центрального отопления, включая отопительные приборы (батареи) и систему отопления подъезда	6 000 000,00	2029
15	ул. Московская, д.129	Ремонт труб вентканалов и дымоходов	720 000,00	2029
16	ул. Московская, д.160а	Ремонт фасада (утепление стен по периметру)	4 500 000,00	2029
		Ремонт цоколя		2029
17	ул. Пионерская, д.16	Ремонт тамбуров и ремонт подъездов (отделка) в подъездах № 1, 2, 3, 4, 5, 6	1 200 000,00	2029
		Ремонт пола лестничных площадок		2029
		Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)	800 000,00	2029
18	ул. Маршала Жукова, д.37	Утепление торцевых стен дома по всей его высоте	3 000 000,00	2029
		Восстановление штукарурного и покрасочного слоев цоколя дома		2029
		Капитальный ремонт отмостки	200 000,00	2029
		Замена надподъездных козырьков-2шт.	350 000,00	2029
		Восстановление порогов входов в подъезды		2029
19	ул. В. Никитиной, д.21а	Ремонт подъездов (отделка, замена оконных и дверных блоков)	1 500 000,00	2029
20	пер. Чичерина, д.28	Замена оконных рам в подъездах дома	450 000,00	2029
21	ул. Маршала Жукова, д.9	Заделка швов, трещин, восстановление разрушенных участков кирпичной кладки стен дома	2 500 000,00	2029
		Восстановление штукатурного покрасочного слоев цоколя		2029
		Замена металлических водоотливов под оконными проемами		2029
		Ремонт подъездов, в том числе: замена надподъездных козырьков 1, 3, 4 подъездов, восстановление штукатурного и покрасочного слоев потолка и стен, и тамбурных деревянных дверей; ремонт перил, лестниц;	800 000,00	2029
22	ул. Огарева, д.9/7	Капитальный ремонтсистемы электроснабжения дома, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.	1 100 000,00	2029
23	ул. Московская, д.111	Капитальный ремонт балконных плит.	1 500 000,00	2029
		Капитальный ремонт системы центрального отопления.	5 000 000,00	2029
24	ул. Телевизионная, д.22	Ремонт фасада.	5 000 000,00	2029
		Ремонт цоколя.		2029
		Ремонт балконных плит в квартирах №№ 4, 6, 10, 16, 17, 18.		2029
		Замена дверных блоков в подъездах.		2029
		Ремонт отмостки.		2029
		Ремонт крыши входа в подвал, замена дверных блоков входов в подвал.		2029
25	ул. Московская, д.71	Ремонт фасада (покраска экранов на лоджиях; ремонт отмостки; замена дверей и оконных проемов выходов на крышу - сделано за счет жителей)	1 000 000,00	2029
26	ул. Линейная, д.30/5	Ремонт несущих конструкций дома: фундамента, стен, цоколя, перекрытий по результатам обследования.	3 000 000,00	2029
		Замена труб, запорной арматуры, смесителей, задвижки, системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирную разводку.	500 000,00	2029
		Замена труб системы водоотведения (канализация) по подвалу с восстановлением опор и подвесок, обеспечивающих нормативный уклон труб	400 000,00	2029
27	ул. Ленина, д.15	Восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя дома.	350 000,00	2029
		Устройство отмостки вдоль фасада дома со стороны подъездов и восстановление отмостки с трех других сторон.		2029
		Разработка и реализация проектного решения модернизации входов в подъезды дома, обеспечивающие свободное открытие-закрытие входных дверей, безопасный проход людей через дверной проем.	300 000,00	2029
		Восстановление стен и крыши входов в подвал, ремонт приямков, замена оконных блоков и решеток подвала (пять штук), замена дверей входов в подвал.	200 000,00	2029
		Замена козырьков над входами в подъезды.	200 000,00	2029
28	ул. Ленина, д.40	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации).	700 000,00	2029
		Капитальный ремонт системы электроснабжения дома	1 000 000,00	2029
29	ул. Ленина, д.54	Ремонт фасада (утепление с отделкой).	8 000 000,00	2029
		Ремонт козырьков над подъездами.		2029
		Замена оконных блоков в подъездах.		2029
		Ремонт цоколя.		2029
		Ремонт балконных плит 8шт.	800 000,00	2029
30	ул. Московская, д.184	Ремонт отмостки.	200 000,00	2029
		Замена оконных блоков в подъездах.	600 000,00	2029
31	ул. Чичерина, д.22	Ремонт отмостки дома.	200 000,00	2029
32	Грабцевское шоссе, д.122	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации) по подвалу с установкой опор и подставок, обеспечивающих нормативный уклон труб.	1 200 000,00	2029
33	ул. К. Либкнехта, д.14	Ремонт фасада с балконами и отмосткой	5 000 000,00	2029
34	ул. Пухова, д.39а	Ремонт подъезда, асфальтирование придомовой территории	1 200 000,00	2029
35	ул. Чичерина, д.12	Ремонт подъездов	1 900 000,00	2029
36	ул. Ленина, д.65	Капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения с заменой запорных арматур, изоляций труб и установкой общедомовых приборов учета горячего и холодного водоснабжения	2 300 000,00	2029
37	ул. Лесная, д.14	Ремонт системы холодного водоснабжения	150 000,00	2029
		Ремонт системы водоотведения (канализации)	100 000,00	2029
38	ул. Гвардейская, д.7	Ремонт отмостки	250 000,00	2029
39	ул. Заводская, д.19	Ремонт подъездов, включая замену дверных блоков и оконных блоков в подъездах	1 800 000,00	2029
40	ул. Ленина, д.38	Замена системы центрального отопления	8 200 000,00	2029
41	ул. Бутомы, д.8	Ремонт системы электроснабжения	800 000,00	2029
42	пер. Животноводов, д.1, кв.2	Капитальный ремонт кровли	3 000 000,00	2029
		Ремонт системы холодного водоснабжения с запорной арматурой в квартире №2	50 000,00	2029
43	ул. Телевизионная, д.17	Ремонт системы электроснабжения	450 000,00	2029
		Ремонт системы водоотведения (канализации)	159 470,00	2029
		Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня, ограждения	222 011,00	2029
44	ул. Пухова, д.13	Ремонт фасада	3 000 000,00	2029
		Ремонт входных ступеней в подъезды № 1 и № 2		2029
		Ремонт балконных плит с установкой ограждения в квартирах указанного дома под номерами 3, 4, 7, 8 (четыре балкона)		2029
		Замена оконных блоков на лестничных площадках		2029
		Замена системы водоотведения (канализации)	400 000,00	2029
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов данной системы, установка приборов учета расхода холодной воды	400 000,00	2029
		Капитальный ремонт системы электроснабжения дома.	600 000,00	2029
		Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня.	400 000,00	2029
45	ул. Моторная, д.20	Ремонт отмостки и цоколя	3 200 000,00	2029
		Ремонт фасада		2029
		Ремонт оконных рам (блоков) на лестничных клетках		2029
		Ремонт системы водоотведения (канализации)	400 000,00	2029
		Ремонт полов лестничных площадок и ступеней с первого по второй этажи	200 000,00	2029
		Ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе в квартирах до первого отключающего устройства и установкой приборов учета расхода холодной воды	400 000,00	2029
		Капитальный ремонт системы электроснабжения дома	600 000,00	2029
46	ул. Билибина, д.52	Ремонт межпанельных швов	1 000 000,00	2029
		Ремонт цоколя	250 000,00	2029
		Ремонт отмостки	150 000,00	2029
		Ремонт балконных плит в квартирах 8, 12, 13, 19, 34, 57, 48, 68, 72, 67	500 000,00	2029
47	ул. Московская, д.219	Ремонт отмостки	300 000,00	2029
		Ремонт цоколя	250 000,00	2029
		Ремонт надподъездных козырьков	100 000,00	2029
48	ул. Телевизионная, д.13	Ремонт межпанельных швов	1 200 000,00	2029
		Ремонт цоколя	300 000,00	2029
		Ремонт тамбуров, подъездов (отделка) № 1 и № 2, ремонт пола лестничных маршей и площадок, замена оконных блоков в подъездах № 1, 2	800 000,00	2029
		Капитальный ремонт балконных плит в количестве 10 штук в квартирах № 6, 12, 16, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 38	500 000,00	2029
49	ул. Чичерина, д.18	Ремонт полов лестничных клеток и ступеней лестниц в подъездах дома (три подъезда)	400 000,00	2029
		Ремонт входов в подвал - восстановление кирпичной кладки, замена кровли, ремонт ступеней, замена дверей входов	250 000,00	2029
50	ул. Воронина, д.18 (памятник культуры)	Капитальный ремонт цоколя	8 705 929,70	2029
		Капитальный ремонт фасада с полной заменой штукатурного слоя и полной окраской		2029
		Капитальный ремонт отмостки		2029
		Капитальный ремонт крыши, в том числе кровли и деревянных конструкций крыши, стропил и обрешетки		2029
		Капитальный ремонт пристройки (полная замена пристройки лит.а)		2029
		Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)	295 801,52	2029
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, с заменой стояков в квартирах до первого отключающего устройства и с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета расхода холодной воды		2029
		Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 148 003,86	2029
		Капитальный ремонт асфальтового покрытия общедомовой территории		2029
		Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)	400 000,00	2029
		Капитальный ремонт системы центрального отопления с изготовлением проектной документации, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов с установкой прибора учета расхода тепловой энергии	2 500 000,00	2029
51	ул. Московская, д.291	Ремонт системы холодного водоснабжения	1 600 000,00	2029
		Ремонт системы канализации	1 400 000,00	2029
52	ул. Труда, д.5б	Ремонт системы канализации	292 354,44	2029
		Ремонт системы центрального отопления	2 500 000,00	2029
53	ул. Глаголева, д.34	Капитальный ремонт подъезда, лестницы, лестничной клетки, включая замену оконных блоков и рам лестничной клетки, замену деревянной (тамбурной двери) входа в подъезд; лестницы с заменой перил, ограждений (за исключением лестничных маршей в подвальном помещении), штукатурке и окраске стен и побелка потолка	1 400 000,00	2029
		Капитальный ремонт отмостки, восстановление бельевой и детской площадок, устройство ограждений газонов возле дома и установке ограждений дворовой зеленой зоны	300 000,00	2029
54	ул. Московская, д.129	Ремонт системы водоотведения (канализации)	600 000,00	2029
		Ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, с заменой магистральных и стояковых трубопроводов, с установкой приборов учета расхода холодной воды	800 000,00	2029
55	ул. Московская, д.160а	Ремонт системы водоотведения (канализации)	400 000,00	2029
		Ремонт системы холодного водоснабжения с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка общедомового прибора учета холодной воды	500 000,00	2029
56	ул. Чичерина, д.31	Капитальный ремонт системы канализации	400 000,00	2029
		Капитальный ремонт системы электроснабжения	800 000,00	2029
57	ул. Салтыкова Щедрина, д.24 к.4	Капитальный ремонт фасада, включая работы по улучшению теплозащитных свойств конструкций наружных и внутренних капитальных стен, заделку трещин, восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя и фасада.	4 000 000,00	2029
		Капитальный ремонт отмостки	200 000,00	2029
		Ремонт внутренней отделки подъезда, включая восстановление штукатурного и окрасочного слоев стен и потолков, восстановление полов входов в подъезд и лестничных клеток, замена входной двери, замена оконных заполнений (оконных рам) на лестничных клетках	1 100 000,00	2029
58	ул. Хрустальная, д.50	Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления в подъездах, с обязательным использованием пластиковых труб и установкой приборов учета расхода тепловой энергии, в соответствии с проектно-сметной документацией	6 000 000,00	2029
59	ул. Телевизионная, д.22	Ремонт системы водоотведения (канализации).	400 000,00	2029
		Ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода холодной воды.	500 000,00	2029
60	Грабцевское шоссе, д.34а	Капитальный ремонт отмостки.	150 000,00	2029
		Замена системы холодного водоснабжения, включая установку общедомового прибора учета холодного водоснабжения.	250 000,00	2029
		Замена системы электроснабжения с переводом существующей системы на повышенное напряжение со сменой проводов с алюминия на медь и установкой общедомового прибора учета электроэнергии.	600 000,00	2029
		Восстановление асфальтового покрытия и устройство бордюрного камня.	600 000,00	2029
61	ул. Дубрава, д.5	Заделка трещин и швов кирпичной кладки стен дома, очистка и восстановление окраски фасадов, восстановление штукатурного и окрасочного слоев цоколя, замена металлических водоотливов.	2 000 000,00	2029
		Капитальный ремонт отмостки.		2029
		Ремонт крыши, стен и лестниц входов в подвал, замены входных дверей в подъезд.		2029
62	пер. Врубовой, д.3	Капитальный ремонт крыши и кровли с заменой обрешетки крыши и деревянных перекрытий, заменой стропильных ног, восстановление конька крыши.	1 200 000,00	2029
		Капитальный ремонт стен, восстановление внутренних перегородок жилого помещения № 1.	300 000,00	2029
63	ул. Пухова, д.55	Капитальный ремонт фасада, отмостки	1 800 000,00	2029
64	ул. Моторная, д.36/15	Капитальный ремонт шиферной кровли с устройством металлической кровли.	3 500 000,00	2029
65	пер. Ольговский, д.9	Капитальный ремонт балконов в квартирах № 5, 8, 17, 20, 27, 30, 45, 46, 63.	450 000,00	2029
66	ул. Турынинская, д.5	Ремонт подъездов с ремонтом надподъездных козырьков, восстановлением порогов и лестниц, заменой деревянных оконных наполнений в подъездах. Заменой внутренних дверей, восстановлением штукатурного и покрасочного слоев и потолков	800 000,00	2029
		Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бордюрного камня	600 000,00	2029
67	ул. Хрустальная, д.60	Капитальный ремонт фасада, включая работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, заделку трещин, покраску стен, утепление торцевых кирпичных стен, ремонт цоколя, отмостки и водосточных труб, балконных плит	8 500 000,00	2029
		Капитальный ремонт крылец, монтаж новых козырьков входов в подъезды дома		2029
68	пер. Труда, д.4 к.5	Капитальный ремонт системы электроснабжения	600 000,00	2029
69	ул. Болотникова, д.9/17	Ремонт стен и перегородок помещений цокольного этажа	900 000,00	2029
		Ремонт подъездов	1 300 000,00	2029
70	ул. Московская, д.123	Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов №1, 2, 3, 4 с разработкой ПСД, установкой общедомового прибора учета расхода тепловой энергии	6 000 000,00	2029
71	ул. Ленина, д.46	Ремонт фасада (межпанельных швов, цоколя)	4 700 000,00	2029
		Ремонт балконов 17 шт. с изготовлением проектно-сметной документации		2029
72	ул. Глаголева, д.38	Восстановление бельевой и детской площадки, устройство ограждений газонов возле дома и установку ограждения дворовой зеленной зоны	200 000,00	2029

	ИТОГО:		194 168 891,52
2030 год
1	ул. Поле Свободы, д.12	Ремонт асфальтирование покрытия придомовой территории с установкой бордюрного камня	750 878,00	2030
		Оборудование детской площадки	229 308,00	2030
		Смены железобетонных козырьков над входами в подъезды № 1, 2, 3 и на пятых этажах квартир	100 000,00	2030
		Замены оконных и дверных (тамбурных) блоков в подъездах 1, 2, 3, 4	1 507 089,00	2030
		Ремонт подъездов 1, 2, 3, 4		2030
		Капитальный ремонт системы центрального отопления. Замена отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов, с обязательным использованием труб из металлопластика	3 500 000,00	2030
		Установкой приборов учета расхода тепловой энергии		2030
		Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации)	549 723,00	2030
		Капитальный ремонт системы электроснабжения	940 000,00	2030
2	ул. Телевизионная, д.20	Ремонт фасада, цоколя, карниза	1 600 000,00	2030
		Ремонт входных ступеней и входных площадок в подъезды № 1 и 2		2030
		Ремонт балконных плит ( 2 шт.)	100 000,00	2030
		Ремонт входа в бомбоубежище	435 000,00	2030
		Ремонт приямков, отмостков		2030
3	ул. Ленина, д.61/5	Капитальный ремонт стен, потолков, полов лестничных клеток и ступеней с заменой оконных блоков лестничных клеток и деревянных тамбурных дверей подъездов, порогов входов в подъезды	800 000,00	2030
4	ул. Пухова, д.42	Замена системы холодного водоснабжения ( магистраль, стояки) с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, разводку в квартирах до точек разбора, установка приборов учета расхода холодной воды	800 000,00	2030
		Замена системы электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков с установкой светильников и выключателей на этажах.	700 000,00	2030
5	ул. Московская, д.113	Замена системы водоотведения (канализации)	800 000,00	2030
		Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы. Замена магистральных и стояковых трубопроводов данной системы, с установкой общедомового прибора учета	480 000,00	2030
		Замена трубопроводов системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов под номерами 1, 2, 3, 4 , с установкой общедомового прибора учета	8 000 000,00	2030
6	ул. Билибина, д.52	Замена оконных блоков в подъездах № 1, 2 ,3, 4	400 000,00	2030
7	ул. Пухова, д.15	Ремонт фасада	4 000 000,00	2030
		Ремонт отмостки и приступка у входа в подъезд		2030
		Ремонт цоколя		2030
		Ремонт системы электроснабжения	400 000,00	2030
		Ремонт тамбура, отделка подъезда, ремонт полов и ступеней в подъезде, замену оконного блока в подъезде, замену тамбурной двери	400 000,00	2030
8	ул. Московская, д.219	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 684 000,00	2030
9	ул. Телевизионная, д.13	Капитальный ремонт системы центрального отопления (магистраль, стояки), включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов и установкой приборов учета расхода тепловой энергии с изготовлением проектно-сметной документации	3 000 000,00	2030
		Капитальный ремонт системы электроснабжения	600 000,00	2030
10	ул. Ленина, д.38	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубы и арматуры внутриквартирной разводки до точек водоразбора	1 800 000,00	2030
		Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации) по подвалу включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона	1 700 000,00	2030
11	ул. Инженерная, д.10/5	Капитальный ремонт системы электроснабжения	400 000,00	2030
12	ул. Гвардейская, д.8	Ремонт внутридомовой системы водоотведения (канализации)	400 000,00	2030
13	ул. Пролетарская, д.39	Ремонт межпанельных швов, утепление стен	5 900 000,00	2030
		Ремонт цоколя		2030
		Ремонт отмостки		2030
		Ремонт козырьков на входах в подъезды		2030
14	ул. Телевизионная, д.23	Ремонт козырьков над входами в подъезд	250 000,00	2030
		Ремонт порогов входа в подъезд № 1 и № 2	100 000,00	2030
		Ремонт подъездов (отделка, замена оконных и дверных блоков)	600 000,00	2030
		Ремонт системы холодного водоснабжения, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, установка приборов учета расхода холодной воды	550 000,00	2030
15	ул. Труда, д.9	Капитальный ремонт подъездов, включая полы и лестничные марши	400 000,00	2030
		Замена системы канализации, включая стояки	200 000,00	2030
		Капитальный ремонт асфальтового покрытия дворовой территории и пешеходно-транспортной дороги вдоль дома с установкой бордюрного камня и обеспечением естественного водослива от подъездов дома	160 000,00	2030
16	ул. Московская, д.291	Ремонт фасада с балконными плитами, отмосткой	4 500 000,00	2030
17	Грабцевское шоссе, д.88	Замена трубопроводов центрального отопления, включая внутриквартирные участки систем	6 500 000,00	2030
18	ул. Баррикад, д.127	Ремонт системы водоотведения (канализации)	900 000,00	2030
		Ремонт системы холодного водоснабжения с изготовлением проектно-сметной документации, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода холодной воды	1 100 000,00	2030
19	ул. Московская, д.213	Ремонт отмостки	300 000,00	2030
20	ул. Московская, д.160а	Ремонт электроснабжения дома (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и счетчиков), установка общедомового прибора учета электроэнергии	600 000,00	2030
21	ул. Маршала Жукова, д.37	Замена труб, арматуры и радиаторов системы центрального отопления, включая внутриквартирные участки системы	7 000 000,00	2030
22	ул. В. Никитиной, д.21а	Ремонт системы холодного водоснабжения с изготовлением проектно-сметной документации, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижки на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода холодной воды	1 300 000,00	2030
		Ремонт системы горячего водоснабжения с изготовлением проектно-сметной документации, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода горячей воды	1 500 000,00	2030
23	ул. Салтыкова-Щедрина, д.24 к.4	Ремонт системы канализации, включая трубы, опоры и подвески креплений труб для обеспечения их уклона	400 000,00	2030
		Ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию труб холодного водоснабжения, а также установку общедомового прибора учета	500 000,00	2030
		Ремонт системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжение на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояков проводов и вводно-распределительного устройства, восстановление сети освещения мест общего пользования с ее щитками и выключателями, а также установку общедомового прибора учета	600 000,00	2030
		Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории с установкой бордюрного камня и обеспечением естественного водослива от подъездов дома и дворовой территории.	700 000,00	2030
		Обустройство детской площадки		2030
24	ул. Хрустальная, д.50	Капитальный ремонт межпанельных швов	1 200 000,00	2030
		Утепление стен квартир № 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68	2 000 000,00	2030
		Замена балконных плит квартир № 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68	2 600 000,00	2030
		Капитальный ремонт входов в подвал, а именно: ремонт кровли входа в подвал, замену двери входа в подвал, а также ремонт ступенек	250 000,00	2030
25	ул. Огарева, д.9/7	Замена магистрали холодного водоснабжения дома, включая замену стояков с установкой общедомового прибора учета.	1 100 000,00	2030
		Замена магистрали горячего водоснабжения дома, включая замену стояков с установкой общедомового прибора учета.	1 500 000,00	2030
		Замена канализационного коллектора в подвале дома.	400 000,00	2030
26	ул. Московская, д.111	Ремонт разводящего трубопровода холодного водоснабжения.	800 000,00	2030
		Замена системы электроснабжения с заменой магистральных проводов, стояковых проводов, вводного распределительного устройства и щитков.	800 000,00	2030
27	ул. Московская, д.71	Замена электроснабжения дома с изготовлением проектно-сметной документации с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков, установка счетчика электроэнергии.	1 500 000,00	2030
28	ул. Чичерина, д.28	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.	825 266,00	2030
29	ул. Линейная, д.30/5	Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая ВРУ, сети питания квартир и дежурного освещения мест общего пользования, в том числе поэтажные щитки и поквартирные приборы учета электроэнергии (счетчики).	600 000,00	2030
30	ул. Ленина, д.15	Капитальный ремонт балконов с заменой балконных плит.	1 800 000,00	2030
31	ул. Ленина, д.40	Ремонт подъездов (ремонт пола, отделка, замена оконных блоков).	1 200 000,00	2030
32	ул. Дубрава, д.9	Капитальный ремонт межпанельных швов стен дома и утепления торцевых стен дома с обеих сторон по всей высоте здания.	5 000 000,00	2030
		Восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя дома, ремонт входов в подвал		2030
		Устройство новой отмостки дома.		2030
		Замена балконных плит всех балконов дома.	1 500 000,00	2030
33	ул. Ленина, д.54	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения.	600 000,00	2030
34	ул. Кутузова, д.24а	Ремонт системы канализации дома, включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона.	300 000,00	2030
		Ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию труб холодного водоснабжения, а также установку общедомового прибора учета	500 000,00	2030
35	ул. Чичерина, д.22	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену стояков с отопительными приборами и запорной арматуры.	3 500 000,00	2030
36	ул. Дубрава, д.5	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирную разводку труб, арматуры до первого запорного устройства.	1 500 000,00	2030
		Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, включая внутриквартирную разводку труб, арматуры до первого запорного устройства.	1 600 000,00	2030
37	ул. Баррикад, д.121	Замена трубопровода холодного водоснабжения, включая трубопровода по подвалу, замену запорной арматуры и ветилей всей системы, установку счетчика.	800 000,00	2030
38	ул. Пухова, д.55	Ремонт системы центрального отопления	2 500 000,00	2030
		Ремонт системы канализации	400 000,00	2030
		Ремонт системы холодного водоснабжения	500 000,00	2030
39	ул. Моторная, д.36/15	Замена системы водоотведения (канализации), магистрали и стояков.	400 000,00	2030
		Замена системы центрального отопления магистрали и стояков с заменой радиаторов, смены запорной арматуры с изоляцией трубопровода в местах общего пользования.	2 500 000,00	2030
		Замена системы холодного водоснабжения с заменой запорной арматуры, магистрали и стояков с установкой общедомового прибора учета.	500 000,00	2030
40	ул. Пухова, д.58	Ремонт отмостки	120 000,00	2030
		Ремонт подъезда, включая лестничные площадки, ступени, замену оконных блоков	500 000,00	2030
		Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения	70 000,00	2030
		Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории	250 000,00	2030
41	ул. Дубрава, д.8	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения,	1 100 000,00	2030
42	ул. Хрустальная, д.60	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водозабора, запорную арматуру	1 300 000,00	2030
		Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водозабора, запорную арматуру	1 600 000,00	2030
		Капитальный ремонт системы канализации по подвалу, включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона	800 000,00	2030
43	ул. Ленина, д.65	Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая вводное и распределительное устройство	2 400 000,00	2030
44	ул. Лесная, д.14	Ремонт системы электроснабжения	600 000,00	2030
		Замена оконного блока на лестничной площадке	50 000,00	2030
45	ул. Гвардейская, д.7	Ремонт системы холодного водоснабжения	500 000,00	2030
		Ремонт системы электроснабжения с изготовлением ПСД	600 000,00	2030
46	ул. Моторная, д.48	Ремонт фасада	3 500 000,00	2030
		Ремонт отмостки		2030
47	ул. Дубрава, д.8	Ремонт подъездов	1 000 000,00	2030
		Ремонт системы центрального водоснабжения	5 000 000,00	2030
48	ул. Московская, д.123	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения до точек водоразбора, включая трубопровод в подвале, входной и запорные вентиля, с установкой общедомового прибора учета	800 000,00	2030
		Капитальный ремонт системы водоотведения	600 000,00	2030
49	ул. Ленина, д.38	Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая замену внутриквартирных труб, отопительных приборов (радиаторов), полотенцесушителей, востановление отопления лестничных клеток, замену тепловых узлов	8 500 000,00	2030
50	ул. Гвардейская, д.8	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, заменой стояков в квартирах до первого отключающего устройства и с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета расхода холодной воды	500 000,00	2030
51	ул. Пролетарская, д.39	Ремонт дворового асфальтового покрытия	800 000,00	2030
		Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводно-распределительного устройства	1 450 000,00	2030
52	ул. Радищева, д.6	Капитальный ремонт системы ХВС (разводка по подвалу и стояков), включая замену запорной арматуры, вентилей, в том числе установка приборов учета расхода холодной воды	1 200 000,00	2030
		Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов и установкой приборов учета расхода тепловой энергии	6 000 000,00	2030
		Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 600 000,00	2030
		Асфальтирование придомовой территории с установкой бордюрного камня	700 000,00	2030
		Ремонт детской площадки		2030
53	ул. Советская, д.4а	Восстановление кирпичной кладки оголовков вентиляционных труб	3 500 000,00	2030
		Ремонт крыши		2030
		Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения: разводку в квартирах до точек водоразбора, с обязательным использованием труб из пластика и установкой коллективного прибора учета расхода холодной воды	600 000,00	2030
		Ремонт фасада: утепление торцевых стен, заделывание трещин, оштукатуривание и покраска, замена балконных плит в квартирах № 7 и № 8	3 000 000,00	2030
		Ремонт цоколя		2030
		Ремонт отмостки	250 000,00	2030
		Асфальтирование дворовой территории	400 000,00	2030
		Капитальный ремонт системы электроснабжения	600 000,00	2030
		Ремонт системы канализации	400 000,00	2030
		Замена оконных рам на лестничных клетках	200 000,00	2030
54	ул. Дубрава, д.10	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения (до первых запорных устройств в квартирах) и центрального отопления	1 700 000,00	2030
		Ремонт внутриквартирной системы холодного водоснабжения в квартирах № 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 59, 61, 62, 65, 67, 69, 70		2030
		Капитальный ремонт системы канализации по подвалу, включая подставки и подвески, обеспечивающие нормативный уклон труб, замену фасонных частей фановых труб	800 000,00	2030
55	ул. Московская, д.291	Капитальный ремонт системы центрального отопления	15 000 000,00	2030
56	ул. Герцена, д.2/8	Замена системы электроснабжения, включая передов существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.	1 300 000,00	2030
57	ул. Билибина, д.28	Герметизация стыков плит перекрытия подвального помещения дома. Замена надподъездных козырьков - 4 шт., обеспечивающих перекрытие по специальному техническому решению, обеспечивающих защиту ступеней входов в дом от атмосферных осадков и герметичное примыкание к стене дома	1 500 000,00	2030
		Ремонт лестничных клеток в подъездах дома (4 подъезда)	1 500 000,00	2030
		Замена внутренних (тамбурных) дверей и покраска наружных металлических дверей		2030
		Замена деревянных оконных заполнений в подъездах		2030
		Ремонт ступеней лестниц, восстановление цементной стяжки и железнение всех лестничных площадок		2030
		Восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков в подъездах		2030
		Ремонт входов в подвал (два входа): восстановление кирпичной кладки входов в подвалы		2030
		Замена крыши входов в подвалы		2030
		Замена дверей входов в подвалы вместе с дверной коробкой		2030
		Капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовой территории с установкой новых бордюров и устройством новых леерных ограждений газонов возле подъездов и вокруг дворовой зеленой зоны.	700 000,00	2030
58	ул. Московская, д.129	Ремонт подъездов (стяжка пола на площадках лестничных маршей и входов в подъезд, ступеней 1-х этажей, дверных блоков в тамбуре (входные двери в подъезд и в подвал)	1 200 000,00	2030
59	ул. Московская, д.160а	Ремонт подъездов (отделка, замена оконных проемов)	350 000,00	2030
		Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения	350 000,00	2030
60	ул. Маршала Жукова, д.37	Замена труб и арматуры системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные участки системы до точек водозабора	1 500 000,00	2030
		Замена труб системы водоотведения (канализация) по подвалу с восстановлением опор и подставок, обеспечивающих нормативный уклон труб	1 300 000,00	2030
61	ул. Моторная, д.9	Капитальный ремонт системы электроснабжения, замена ВРУ, вынос ВРУ из техподполья	1 300 000,00	2030
		Замена стояковой электропроводки, поэтажных электрощитков		2030
		Капитальный ремонт холодного водоснабжения (замена труб стояковой разводки, до ввода в квартиры)	900 000,00	2030
		Капитальный ремонт центрального отопления и восстановление отопления на лестничных площадках подъездов № 1, 2, 3	5 000 000,00	2030
62	ул. В.Никитиной, д.21а	Замена трубопровода системы центрального отопления, с изготовлением проектно-сметной документацией, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов с установкой приборов учета расхода тепловой энергии	12 870 603,46	2030
63	ул. Социалистическая, д.4	Капитальный ремонт крыши	10 007 532,40	2030
64	ул. Поле Свободы, д. 12	Работы по модернизации системы электроснабжения	1 800 000,00	2030
	ИТОГО:		218 379 399,86
2031 год
1	ул. Пухова, д.7	Смена козырьков над входами в подъезды	300 000,00	2031
		Замена ступеней при входах в подъезды	100 000,00	2031
		Капитальный ремонт межпанельных швов	1 000 000,00	2031
2	ул. Телевизионная, д.35	Ремонт системы водоотведения с установкой водосточных труб, холодного водоснабжения	300 000,00	2031
		Ремонт системы электроснабжения дома (выполнить замену проводов от вводных изоляторов до распределительных щитков в подъездах, замену распределительных щитков в установкой автоматов на квартиры и автоматов на освещение лестничных клеток, замену проводов от распределительных щитков до счетчиков в квартирах)	600 000,00	2031
		Капитальный ремонт холодного водоснабжения и канализации, в том числе в технических подпольях, подъездов, стояков в квартирах.	500 000,00	2031
3	ул. Труда, д.10	Ремонт фасада.	7 000 000,00	2031
		Замена козырьков над входами в подъезды и порогов		2031
		Утепление стен фасада, торцов с запада и востока.		2031
		Ремонт отмостки.		2031
4	ул. Московская, д.111	Ремонт подъездов (побелка, покраска, замена оконных блоков).	1 600 000,00	2031
5	ул. Телевизионная, д.39	Ремонт балконных плит.	400 000,00	2031
		Замена металлических козырьков над входами в подъезды.	200 000,00	2031
		Ремонт отмостки дома.	250 000,00	2031
		Ремонт чердачного перекрытия.	1 000 000,00	2031
		Ремонт труб вентиляционных каналов и дымоходов.	800 000,00	2031
6	ул. Телевизионная, д.12	Капитальный ремонт фасад, цоколя, балконов, ступеней входов в подвал, отмостки.	5 000 000,00	2031
		Замена оконных блоков в подъездах.	300 000,00	2031
7	ул. Московская, 71	Ремонт стояков системы холодного водоснабжения.	1 200 000,00	2031
		Ремонт системы горячего водоснабжения, включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода горячей воды.	1 500 000,00	2031
8	ул. Чичерина, д.28	Ремонт подъездов (в том числе ремонт пола в подъездах, ремонт лестничных маршей, отделка подъездов).	600 000,00	2031
9	ул. Линейная, д.30/5	Ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, восстановление штукатурного и покрасочного слоя стен в подъездах дома.	350 000,00	2031
		Ремонт пола с восстановлением цементной стяжки, замена дверного блока и двери входов в подвал дома.	200 000,00	2031
10	ул. Московская, д.184	Замена козырьков балконов в квартирах 63, 65.	100 000,00	2031
		Установка ограждения детской площадки.	900 000,00	2031
		Устройство парковки для автотранспорта.		2031
11	ул. Кутузова, д.24а	Ремонт системы электроснабжения	500 000,00	2031
12	ул. Чичерина, д.22	Замена электроснабжения дома - магистральных проводов, стояковых проводов, вводного распределительного устройства и поэтажных щитков.	600 000,00	2031
13	ул. Дубрава, д.5	Капитальный ремонт системы канализации по подвалу, включая трубы, подставки и подвески, обеспечивающие нормативный уклон труб.	450 000,00	2031
14	ул. Баррикад, д.121	Замена дверных блоков в техподполье.	150 000,00	2031
		Ремонт подъездов (отделка, замена оконных блоков в подъездах, ремонт пола в подъездах).	800 000,00	2031
		Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня, установку детского оборудования.	500 000,00	2031
15	ул. Ленина, д.3	Замена тамбурных дверей в подъездах, восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков в подъезде, восстановление плиточного покрытия полов лестничных клеток	800 000,00	2031
		Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 100 000,00	2031
16	пер. Труда, д.4 к.5	Капитальный ремонт системы холодного водоотведения	500 000,00	2031
		Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации), магистрали и стояков	1 400 000,00	2031
17	ул. Бутомы, д.8	Ремонт системы центрального отопления	4 500 000,00	2031
18	ул. Ленина, д.27	Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации), включая внутриквартирные трубы	1 100 000,00	2031
		Капитальный ремонт системы центрального отопления, включая отопительные приборы (батареи), в том числе на лестничных клетках, замена задвижек тепловых узлов	5 000 000,00	2031
		Замена задвижек тепловых узлов		2031
19	ул. Моторная, д.16/9	Капитальный ремонт крыши	1 978 720,00	2031
		Капитальный ремонт холодного водоснабжения	60 000,00	2031
20	ул. Московская, д.131	Замена системы центрального отопления, включая внутриквартирные трубы, отопительные приборы (радиаторы), полотенцесушители, восстановление отопления лестничных клеток, замена тепловых узлов	10 500 000,00	2031
		Замена системы холодного водоснабжения, включая трубы и арматуру внутриквартирной разводки до точек водоразбора, запорную арматуру и смесители.	1 853 874,00	2031
		Замена системы канализации по подвалу, включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона	1 200 000,00	2031
		Капитальный ремонт системы электроснабжения дома	1 300 000,00	2031
21	ул. Билибина, д.52	Замена электроснабжения дома с переводом существующей сети напряжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояков проводов и вводно-распределительного устройства, щитков	800 000,00	2031
		Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения	450 000,00	2031
22	ул. Калинина, д.18	Установка прибора учета расхода холодной воды	57 000,00	2031
		Капитальный ремонт балконов	1 200 000,00	2031
		Замена козырьков над входами в подъезды	200 000,00	2031
		Ремонт подъездов	1 400 000,00	2031
		Ремонт подвала и спуска в подвалы 1 и 2 подъездов	450 000,00	2031
		Ремонт цоколя	350 000,00	2031
		Заделка трещины в кирпичной кладке в р-не квартир № 18 и 19 по фасаду.	200 000,00	2031
23	ул. Труда, д.5б	Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения	250 000,00	2031
		Ремонт подъездов (отделка, замена оконных и дверных блоков)	328 585,00	2031
24	ул. Радищева, д.6	Ремонт отмостки	250 000,00	2031
		Утепление фасада путем оштукатуривания с 2-го по 5 этажи	4 000 000,00	2031
		Восстановление входов в подвал подъезд № 1, № 2	1 000 000,00	2031
		Замена почтовых ящиков подъезда № 1, № 2		2031
		Капитальный ремонт подъездов № 1, № 2		2031
		Ремонт козырьков над входом подъезды и окраской оконных рам лестничных клеток	250 000,00	2031
25	ул. Баррикад, д.127	Капитальный ремонт системы центрального отопления с изготовлением проектно-сметной документации, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов № 1, № 2 и установкой общедомового прибора учета расхода тепловой энергии	5 500 000,00	2031
26	ул. Московская, д.213	Ремонт системы электроснабжения	2 100 000,00	2031
		Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории с заменой бордюрных камней	600 000,00	2031
27	ул. Моторная, д.9	Ремонт лестничных площадок и замену оконных рам и блоков	1 100 000,00	2031
28	ул. Телевизионная, д.6 к.1	Внешнее утепление стен	7 000 000,00	2031
		Замена системы центрального отопления, включая нагревательные приборы (радиаторы)	5 000 000,00	2031
		Замена системы холодного водоснабжения	720 000,00	2031
		Замена системы канализации по техническому подполью и стояков квартир	800 000,00	2031
		Замена системы электроснабжения, включая ВРУ	1 200 000,00	2031
29	ул. Телевизионная, д.39	Ремонт подъездов, ступеней, замена оконных и дверных заполнений.	600 000,00	2031
		Ремонт водопроводных труб и запорной арматуры.	600 000,00	2031
		Ремонт труб центрального отопления.	2 500 000,00	2031
		Замена радиаторов в подъездах, запорной арматуры.		2031
		Ремонт труб системы канализации.	400 000,00	2031
		Установка прибора учета электроэнергии и аппарата защиты.	500 000,00	2031
		Асфальтирование дворовой территории, установка бордюрного камня.	700 000,00	2031
30	ул. Телевизионная, д.12	Замена системы водоотведения (канализации).	1 400 000,00	2031
		Замена системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов и установкой приборов учета тепловой энергии.	2 500 000,00	2031
		Замена системы электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков, установкой коллективного (общедомового) прибора учета электроэнергии.	1 600 000,00	2031
		Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения.	500 000,00	2031
31	ул. Дубрава, д.9	Замена труб и арматуры системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные участки системы до точек водоразбора.	1 400 000,00	2031
		Замена труб, арматуры и радиаторов системы центрального отопления, включая внутриквартирные участки системы.	7 200 000,00	2031
		Замена труб системы водоотведения (канализации) по подвалу с восстановлением опор и подставок, обеспечивающих нормативный уклон труб и стояков.	1 300 000,00	2031
		Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая вводно-распределительные устройства.	1 200 000,00	2031
32	ул. Телевизионная, д.26	Капитальный ремонт фасада, включая ремонт цоколя, отмостки, приямка, ремонт балконов.	5 000 000,00	2031
33	ул. Телевизионная, д.14 к.1	Капитальный ремонт фасада (работы по заделке межпанельных швов, утепеление торцевых стен, ремонт козырьков над подъездами дома; замена оконных блоков подъездов, ремонт цоколя, ремонт входа в подвал с заменой дверных проемов и залития стяжки на ступенях и площадках).	8 000 000,00	2031
		Капитальный ремонт отмостки.	250 000,00	2031
34	ул. Салтыкова Щедрина, д.64	Капитальный ремонт крыши.	3 500 000,00	2031
		Капитальный ремонт фасада, карнизных плит, отмостки	4 000 000,00	2031
		Капитальный ремонт системы центрального отопления	5 000 000,00	2031
		Ремонт электропроводки с заменой стояковых проводов, с переводом существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение, заменой щитков, с установкой общедомового прибора учета энергии.	11 000 000,00	2031
		Капитальный ремонт канализации	900 000,00	2031
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	1 200 000,00	2031
		Ремонт подъездов	800 000,00	2031
35	ул. Пухова, д.55	Ремонт системы электроснабжения	800 000,00	2031
		Ремонт подъездов	1 000 000,00	2031
36	ул. Моторная, д.36/15	Замена системы электроснабжения с учетом модернизации с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и установкой общедомового прибора учета электроэнергии.	600 000,00	2031
		Ремонт подъездов, включая замену дверей и оконных блоков.	500 000,00	2031
37	ул. Хрустальная, д.60	Замена оконных блоков лестничных клеток	450 000,00	2031
		Капитальный ремонт системы центрального отопления	8 500 000,00	2031
		Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая вводно-распределительное устройство, электрические шкафы и щиты, внутридомовые системы подачи электроэнергии в жилые помещения и освещение мест общего пользования, а также освещение входа в подъезд, поквартирных счетчиков	2 200 000,00	2031
38	ул. Тельмана, д.16	Ремонт крыши дома	6 500 000,00	2031
39	ул. Московская, д.123	Ремонт асфальтового покрытия со стороны ул.Московская, в том числе с установкой бордюрного камня со стороны двора и водоотводящего стока.	578 041,00	2031
		Устройство детской площадки	600 000,00	2031
40	ул. Московская, д.131	Восстановление полов (площадок) входов в подъезды и лестничных клеток. Замена внутренних дверей и рам тамбуров, восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков подъездов.	1 665 000,00	2031
		Капитальный асфальтового покрытия дворовой территории с установкой бордюрного камня и обеспечением естественного водослива от подъездов дома	700 000,00	2031
		Восстановление ограждений газонов у подъезда, восстановление бельевой площадки, установка ограждения газонов возле подъездов и зеленой зоны двора.		2031
41	ул. Гвардейская, д.8	Ремонт подъездов 1, 2, 3, 4, 5 (отделка) с заменой оконных рам (блоков) на лестничных клетках	600 000,00	2031
42	ул. Глаголева, д.11	Ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4, замена оконных блоков на лестничных клетках	1 200 000,00	2031
		Замена системы канализации (стояков с выводом фановых труб на кровлю)	1 300 000,00	2031
		Установка приборов учета холодной воды	100 000,00	2031
		Уамена трубопровода системы центрального отопления (стояковая), включая замену отопительных радиаторов, запорной арматуры с установкой приборов учета расхода тепловой энергии	8 000 000,00	2031
		Замена системы электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов (с выносом из квартиры на лестничные клетки) и вводно-распределительного устройства	2 000 000,00	2031
		Устройство детской площадки	450 000,00	2031
43	ул. Герцена, д.2/8	Ремонт дворового асфальтового покрытия	400 000,00	2031
44	Грабцевское шоссе, д.88	Ремонт подъездов дома, в том числе замена оконных проемов, замена дверных тамбурных проемов, восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен и побелка потолков	1 500 000,00	2031
45	ул. Баррикад, д.127	Модернизация (ремонт) электроснабжения дома с изготовлением проектно-сметной документации (выполнить перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства и щитков). Установка счетчика электрической энергии	1 200 000,00	2031
		Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения	800 000,00	2031
46	ул. Социалистическая, д.3	Капитальный ремонт системы электроснабжения дома	2 300 000,00	2031
		Ремонт оконных блоков в подъездах, путем их полной замены	500 000,00	2031
47	ул. В. Никитиной, д.21а	Ремонт асфальтового покрытия, установка бордюрного камня и леерного ограждения	700 000,00	2031
		Устройство детской площадки		2031
48	ул. Московская, д.268	Капитальный ремонт системы системы холодного водоснабжения дома, включая замену стояков	400 000,00	2031
		Капитальный ремонт системы электроснабжения в полном объеме	1 500 000,00	2031
		Замена системы канализации	1 600 000,00	2031
49	ул. Хрустальная, д.50	Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения, включая трубопровод по подвалу , с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также, запорной арматуры и вентилей всей системы холодного водоснабжения до точек водоразбора первой запорной арматуры коренного вентиля на стояке, с обязательным использованием пластиковых труб и установкой общедомового прибора учета холодной воды	900 000,00	2031
		Замена трубопроводов системы горячего водоснабжения, включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, а также, запорной арматуры и вентилей всей системы горячего водоснабжения до точек водоразбора первой запорной арматуры коренного вентиля на стояке, с обязательным использованием пластиковых труб и установкой общедомового прибора учета горячей воды.	900 000,00	2031
50	ул. Труда, д.10	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства.	1 200 000,00	2031
51	ул. Телевизионная, д.21	Ремонт фасада.	4 000 000,00	2031
		Ремонт цоколя.		2031
		Ремонт карниза.		2031
		Ремонт отмостки.		2031
		Ремонт кровли.	5 000 000,00	2031
		Ремонт труб дымоходов и вентканалов.		2031
52	ул. Московская, д.71	Ремонт системы водоотведения (канализации).	1 100 000,00	2031
53	ул. Ленина, д.54	Замена трубопровода системы центрального отопления, включая замену отопительных радиаторов в квартирах, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопления подъездов и установкой прибора учета расхода тепловой энергии.	7 000 000,00	2031
		Капитальный ремонт системы водоотведения (канализации).	800 000,00	2031
54	ул. Рылеева, д.16	Замена канализационных стояков	1 300 000,00	2031
		Замена магистрали холодного водоснабжения со стояками	2 100 000,00	2031
55	ул. Ленина, д.41	Замена балконных плит по всему дому, в кол-ве 64 шт. и в квартире № 15	3 513 910,00	2031
56	ул. Маршала Жукова, д.43	Замена балконных плит в кол-ве 24 шт.	1 000 000,00	2031
57	ул. Дарвина, д.10а	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирную разводку до точек водоразбора, запорную и водоразборную арматуру	400 000,00	2031
		Капитальный ремонт системы канализации	300 000,00	2031
58	ул. Чичерина, д.16а	Ремонт труб вентканалов и дымоходов	400 000,00	2031
59	ул. Ленина, д.56	Установка общедомового прибора учета расхода холодной воды	50 000,00	2031
		Установка общедомового прибора учета расхода тепловой энергии	250 000,00	2031
		Установка общедомового прибора учета расхода электроэнергии	100 000,00	2031
		Ремонт внутренней системы канализации	1 300 000,00	2031
60	ул. Чичерина, д.1/5	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	5 500 000,00	2031
61	ул. Высокая, д.4	Капитальный ремонт системы электроснабжения	800 000,00	2031
		Установка приборов учета тепла.	250 000,00	2031
		Установка приборов учета воды.	50 000,00	2031
		Установка приборов учета газа.	200 000,00	2031
		Установка приборов учета электроэнергии.	50 000,00	2031
62	ул. Московская, д.219	Ремонт балконов	700 000,00	2031
63	ул. Пухова, д.43 к.2	Замена балконных плит	5 616 115,00	2031
64	ул. Ленина, д.52	Демонтаж и монтаж железобетонных балконных плит в количестве 12 штук	668 661,00	2031
65	ул. Ленина, д.66/3	Капитальный ремонт отмостки	160 094,00	2031
	ИТОГО:		250 000 000,00
2032 год
1	ул. Московская, д.240 к.1	Ремонт отмостки дома.	350 000,00	2032
		Ремонт фасада дома.	6 500 000,00	2032
2	ул. Московская, д.215	Ремонт фасада - замена дверных блоков подъездов; оконных блоков подъездов на блоки ПВХ.	3 500 000,00	2032
		Ремонт отмостки.		2032
3	ул. Дубрава, д.9	Ремонт подъездов дома (два подъезда), в том числе восстановление штукатурного и покрасочного слоев потолка и стен, замена оконных рам и тамбурных деревянных дверей, ремонт перил лестниц.	1 500 000,00	2032
		Асфальтирование придомовой территории	400 000,00	2032
4	ул. Кутузова, д.24а	Ремонт системы отопления, включая замену трубопроводов и радиаторов, восстановление отопления на лестничных клетках, восстановление изоляции трубопроводов, замену запорной арматуры, установку общедомового прибора учета тепловой энергии.	717 654,00	2032
5	ул. Чичерина, д.22	Замена системы канализации, включая замену стояков.	400 000,00	2032
		Замена системы холодного водоснабжения дома, включая замену стояков.	400 000,00	2032
6	ул. Московская, д.262	Капитальный ремонт фасада, включая работы по заделке трещин стен, восстановление штукатурного и покрасочного слоев цоколя и фасада.	6 000 000,00	2032
		Замена козырьков над входом в подъезд с обеспечением гидроизоляции по примыканиям козырька к стене дома.		2032
		Капитальный ремонт отмостки, асфальтового покрытия дворовой территории с установкой бордюрного камня и обеспечением естественного водослива от подъезда дома и дворовой территории.		2032
		Капитальный ремонт крыши, включая работы по замене кровельного покрытия, работы по замене стропил и обрешетки, работы по ремонту газоходов и вентилируемых каналов, восстановление системы наружного водоотлива.	5 000 000,00	2032
7	ул. Дубрава, д.8	Ремонт подъездов (замена внутренних тамбурных дверей, восстановление штукатурного и покрасочного слоя стен и потолков в подъездах	1 400 000,00	2032
8	ул. Труда, д.28	Замена системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства	2 400 000,00	2032
9	ул. Ленина, д.65	Капитальный ремонт балконных плит и козырька над входом в подъезд № 2	2 500 000,00	2032
10	ул. Гвардейская, д.7	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня	600 000,00	2032
11	ул. Московская, д.234	Капитальный ремонт кровли (скатная)	5 800 000,00	2032
		Капитальный ремонт фасада с заменой балконных плит, заменой оконных блоков в подъездах на ПВХ в целях энергосбережения	8 500 000,00	2032
12	ул. Бутомы, д.8	Ремонт подъездов	1 500 000,00	2032
13	ул. Пестеля, д.62	Ремонт системы канализации	800 000,00	2032
		Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая замену магистральных и стояковых проводов, вводного распределительного устройства, с установкой автоматического управления освещением и общедомового прибора учета	1 700 000,00	2032
14	ул. Константиновых, д.9, кв.52, 56	Усиление плиты перекрытия между квартирами № 56 и № 52	250 000,00	2032
15	ул. Ленина, д.27	Капитальный ремонт балконов	2 000 000,00	2032
		Капитальный ремонт системы электроснабжения (кроме замены ВРУ)	800 000,00	2032
16	ул. Московская, д.123	Ремонт подъездов № 1,2,3,4 с заменой оконных рам на лестничных клетках	1 167 950,00	2032
17	Грабцевское шоссе, д.128 к.1	Капитальный ремонт автоматической системы сигнализации и оповещения о пожаре, монтаж, наладка	1 000 000,00	2032
18	ул. Ленина, д.22	Капитальный ремонт подъездов, в том числе восстановление полов и ступеней лестниц-подливка бетоном, восстановление цементной стяжки, железнение, замена внутренних дверей тамбуров, замена перил, ограждений и лестниц, подъема в чердачное помещение и на крышу, замена всех оконных рам на лестничных клетках, восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков	1 800 000,00	2032
		Замена системы электроснабжения, включая силовую и световую электропроводку, ВРУ, электрощиты, индивидуальные приборы учета электроэнергии	1 800 000,00	2032
19	ул. Ленина, д.38	Ремонт подъездов, в том числе восстановление полов (площадок) и внутренних дверей тамбуров, замены всех оконных рам на лестничных клетках, восстановление штукатурного и покрасочного слоя стен и потолков	1 510 000,00	2032
20	ул. Гвардейская, д.8	Ремонт асфальтового покрытия придомовой территории	600 000,00	2032
21	ул. Дубрава, д.10	Ремонт стыков плит перекрытия подвального помещения (основания полов 1-го этажа), обеспечивающий гидроизоляцию (герметизацию)	200 000,00	2032
		Восстановление штукатурного и покрасочного слоя стен и побелки потолков в подъездах	800 000,00	2032
		Ремонт полов в квартирах № 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 59, 61, 62, 65, 67, 69, 70	2 500 000,00	2032
22	ул. Московская, д.291	Ремонт подъездов	2 200 000,00	2032
23	ул. Маршала Жукова, д.37	Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая ВРУ, сеть питания квартир, сеть дежурного освещения мест общего пользования, поэтажные щитки, поквартирные приборы учета электроэнергии (счетчики)	1 500 000,00	2032
24	ул. Телевизионная, д.21	Ремонт подъездов (отделка, замена оконных и дверных блоков, полы).	500 000,00	2032
		Ремонт системы водоотведения (канализации).	400 000,00	2032
		Ремонт системы холодного водоснабжения с изготовлением проектно-сметной документации с заменой трубопровода по подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, запорной арматуры и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых трубопроводов системы, установка приборов учета расхода холодной воды.	500 000,00	2032
		Модернизация (ремонт) электроснабжения дома с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства, щитков.	600 000,00	2032
		Установка коллективного (общедомового) прибора учета электроэнергии.		2032
		Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и леерного ограждения.	500 000,00	2032
25	ул. Московская, д.71	Ремонт подъездов.	1 400 000,00	2032
26	ул. Ленина, д.15	Замена труб и арматуры системы холодного водоснабжения.	800 000,00	2032
		Замена труб, арматуры и радиаторов системы центрального отопления.	5 500 000,00	2032
		Замена труб системы водоотведения (канализации) по подвалу с восстановлением опор и подставок, обеспечивающих нормативный уклон труб и стояков.	1 800 000,00	2032
27	ул. Московская, д.240 к.1	Ремонт системы электроснабжения с заменой вводно-распределительного устройства	2 100 000,00	2032
		Ремонт подъездов, включая замену оконных блоков подъездов.	1 100 000,00	2032
		Установка общедомовых счетчиков газа, воды,	500 000,00	2032
		Благоустройство дворовой территории.	600 000,00	2032
28	ул. Московская, д.215	Ремонт системы электроснабжения (с заменой магистралей системы на магистраль повышенного напряжения, заменой вводного распределительного устройства и установкой общедомового прибора учета).	1 200 000,00	2032
29	ул. Плеханова, д.11	Утепление стен.	8 000 000,00	2032
		Капитальный ремонт стяжки пола на переходных лоджиях.	1 500 000,00	2032
		Капитальный ремонт балконных плит и экранных балконов на лестничных клетках.	3 000 000,00	2032
		Замена системы горячего водоснабжения и стояков.	6 500 000,00	2032
		Замена системы электроснабжения, с учетом модернизации с заменой центральных проводов и вводного распределительного устройства и установкой общедомового прибора учета электроэнергии.	2 000 000,00	2032
30	ул. Телевизионная, д.26	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня.	500 000,00	2032
		Капитальный ремонт подъездов, включая отделку, замену оконных блоков, ремонт деревянного ограждения лестничных маршей, ремонт ступеней и площадок, замена тамбурных дверей и техподполья.	400 000,00	2032
		Капитальный ремонт системы канализации.	300 000,00	2032
		Ремонт системы холодного водоснабжения	250 000,00	2032
31	ул. Кутузова, д.24а	Ремонт внутренней отделки подъездов, включая восстановление штукатурного и окрасочного слоев стен, потолков, восстановление полов, замена входной двери №1, оконных рам в подъездах.	500 000,00	2032
		Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории с установкой бордюрного камня и обеспечением естественного водослива от подъездов дома и дворовой территории.	300 000,00	2032
32	ул. Телевизионная, д.14 к.1	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения.	1 400 000,00	2032
		Капитальный ремонт системы центрального отопления.	7 500 000,00	2032
		Капитальный ремонт системы канализации.	1 200 000,00	2032
		Капитальный ремонт несущих элементов дома (стяжки пола подвала, ремонт кладки стен в подвальном помещении).	800 000,00	2032
		Капитальный ремонт системы электроснабжения.	1 200 000,00	2032
33	ул. Чичерина, д.22	Ремонт подъездов, включая замену дверей	600 000,00	2032
34	ул. Дубрава, д.5	Замена системы электроснабжения, включая вводно-распределительное устройство.	1 800 000,00	2032
35	ул. Московская, д.262	Капитальный ремонт системы канализации дома, включая трубы, опоры и подвески крепления труб для обеспечения их уклона.	300 000,00	2032
		Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения, включая внутриквартирные трубопроводы до точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию труб холодного водоснабжения, а также установку общедомового прибора учета.	300 000,00	2032
36	ул. Шахтеров, д.3	Ремонт цоколя.	450 000,00	2032
		Ремонт отмостки		2032
		Ремонт козырьков входов в подъезд	150 000,00	2032
		Ремонт системы холодного водоснабжения, включая замену стояков и запорной арматуры с установкой общедомового прибора учета.	1 100 000,00	2032
		Ремонт системы канализации	800 000,00	2032
		Ремонт системы электроснабжения с учетом модернизации с установкой общедомового прибора учета.	1 200 000,00	2032
		Асфальтирование дворовой территории.	400 000,00	2032
37	ул. Ленина, д.65	Капитальный ремонт внутренней отделки подъездов с восстановлением покрасочного слоя стен и потолков, пола на лестничных клетках и тамбурах, заменой оконных рам и дверей в подъездах	4 000 000,00	2032
		Капитальный ремонт мусоропровода	600 000,00	2032
38	ул. Телевизионная, д.53	Капитальный ремонт фасада (восстановление штукатурного и окрасочного слоя стен, цоколя, замена оконных наполнителей и тамбурных дверей)	3 500 000,00	2032
		Капитальный ремонт отмостки	200 000,00	2032
		Капитальный ремонт система холодного водоснабжения (установка задвижек на вводе трубопровода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей системы, с установкой приборов слоя учета расхода холодной воды)	500 000,00	2032
		Замена стояков системы холодного водоснабжения		2032
		Капитальный ремонт системы отопления (замена труб и радиаторов, включая трубы и радиаторы подъездов)	2 500 000,00	2032
		Капитальный ремонт системы электроснабжения (замена всей системы на провода повышенного напряжения, а также вводно-распределительных устройств и щитков)	800 000,00	2032
39	ул. Московская, д.234	Капитальный ремонт системы электроснабжения	1 500 000,00	2032
		Установка общедомовых счетчиков газа	200 000,00	2032
40	ул. Ленина, д.22	Капитальный ремонт асфальтового покрытия проезда вдоль домов № 22 и 24 по ул.Ленина с установкой бордюрного камня.	700 000,00	2032
		Восстановление ограждений газонов у подъезда дома, установка ограждения детской и бельевой площадок, зеленой зоны двора		2032
41	ул. Ленина, д.38	Ремонт асфальтового покрытия с установкой бордюрного камня и обеспечением естественного водослива от подъездов дома	700 000,00	2032
		Благоустройство придомовой территории, включая восстановление ограждений газонов у подъездов дома, восстановление детской и бельевой площадок с установкой ограждения вокруг детской и бельевой площадок и зеленой зоны двора		2032
42	ул. Дубрава, д.10	Устройство ограждения газонов возле подъездов дома и зелёной территории двора	400 000,00	2032
43	ул. Маршала Жукова, д.37	Ремонт ступеней лестниц, восстановление цементной стяжки и железнение всех лестничных площадок	1 600 000,00	2032
		Замена внутренних (тамбурных) дверей и покраска наружных металлических дверей		2032
		Восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков в подъездах		2032
		Капитальный ремонт асфальтового покрытия придомовой территории с установкой новых бордюров и устройством новых леерных ограждений газонов возле подъездов и вокруг дворовой зеленой зоны.	400 000,00	2032
44	ул. Хрустальная, д.50	Капитальный ремонт лестничных площадок первого, второго, третьего и четвертого подъезда	1 800 000,00	2032
45	ул. Ленина, д.15	Восстановление штукатурного и покрасочного слоев и потолков в подъездах.	1 800 000,00	2032
		Деревянные полы в подъездах заменить на новые, выполнить их бетонными с железнением, при этом уровень полов должен быть выше уровня асфальта тротуара.		2032
		Замена оконных блоков на лестничных клетках и дверных блоков в подъезды.		2032
		Ремонт полов лестничных клеток и ступеней лестничных маршей в подъездах дома.		2032
		Замена почтовых ящиков на новые.		2032
		Замена внутридомовой системы электроснабжения, включая ВРУ, аппаратуру и поквартирные электрические счетчики.	1 200 000,00	2032
		Устройство асфальтового покрытия	700 000,00	2032
		Устройство леерного ограждения зеленой зоны дворовой территории и восстановление бельевой площадки и скамеек.		2032
46	ул. Дубрава, д.5	Капитальный ремонт подъездов, в том числе восстановление штукатурного и покрасочного слоев и потолков в подъездах, замена внутренних (тамбурных) дверей, замена деревянных оконных заполнений в подъездах, ремонт перил лестниц в подъездах.	1 200 000,00	2032
47	ул. Московская, д.262	Капитальный ремонт внутренней отделки подъезда, включая восстановление штукатурного и окрасочного слоев стен и потолков, восстановление полов входов в подъезд и лестничных клеток с устройством люка для доступа к запорной арматуре центрального отопления и холодного водоснабжения, замена входных дверей.	600 000,00	2032
		Замена оконных рам в подъезде.		2032
		Капитальный ремонт системы электроснабжения, включая перевод существующей сети электноснабжения на повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых проводов и вводного распределительного устройства, восстановление сети освещения мест общего пользования, установка общедомового прибора учета.	500 000,00	2032
48	ул. Московская, д.129	Ремонт подъездов	1 200 000,00	2032
49	ул. Московская, д.160а	Ремонт подъездов	350 000,00	2032
		Асфальтирование дворовой территории, установка бордюрного камня.	600 000,00	2032
50	ул. Турынинская, д.10	Ремонт кровли	5 000 000,00	2032
	ИТОГО:		160 595 604,00