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[bookmark: _Hlk199947847]ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА  3 квартал 2026 года
                              (отчетный период)

Наименование муниципальной программы муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Экономическое развитие и развитие сферы туризма
Ответственный исполнитель муниципальной программы управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100
	Комментарий

	
	Предусмотрено программой/
направлением
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	[bookmark: Par966]2
	[bookmark: Par967]3
	[bookmark: Par970]4
	5
	6

	Муниципальная программа «Экономическое развитие и развитие сферы туризма», (всего), в том числе:
	183836,50
	183817,72
	143449,52
	78,04
	

	средства федерального бюджета
	57600,00
	57600,00
	57600,00
	100,00
	

	средства областного бюджета
	4400,00
	4400,00
	2400,00
	54,55
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	121836,50
	121817,72
	83449,52
	68,50
	

	Иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	направление «Национальная экономика» Соисполнитель: Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
	120678,60
	120659,83
	80291,62
	66,54
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	118678,60
	118659,83
	80291,62
	67,67
	

	Комплекс процессных мероприятий
«Создание условий для развития молочного скотоводства»
	2000,00
	2000,00
	661,80
	33,09
	Исполнение
Победитель отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидии по направлению - ИП Глава К(Ф)Х                  Тарасенков В.Г. Сумма предоставленных субсидий за январь, февраль, март 2026 года составила 661,801 тыс.руб.
С 05.10.2026 по 16.10.2026 в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки проводится отбор на предоставление субсидии на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров (объем субсидий - 1338199,00 руб.).
В 2026 году планируется выполнить мероприятие в полном объеме. (финансирование составит 100% предусмотренного объема)

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	2000,00
	2000,00
	661,80
	33,09
	

	Комплекс процессных мероприятий
«Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства»
	1000,00
	1200,00
	0,00
	0,00
	Предоставление субсидий на техническую модернизацию сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники) запланировано на 4 квартал текущего года.

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	1000,00
	1200,00
	0,00
	0,00
	

	Комплекс процессных мероприятий
«Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства»
	350,00
	350,00
	300,00
	85,71
	Исполнение
Мероприятие 1.
Выставка «Дары сада, огорода и личного подворья» проведена 22.08.2026. Объем бюджетных ассигнований составил     300,0 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования).
Мероприятие 2.
Выставочная экспозиция от городского округа города Калуги Калужской области в рамках проведения областной выставки-ярмарки «Калужская осень - 2026» подготовлена 11.09.2026 (мероприятие проходило с 11 по 13 сентября 2026 года на открытой площадке спорткомплекса «Анненки»). Выставочная экспозиция городского округа города Калуги подготовлена собственными силами (организаторами изменен формат: сокращен размер стенда. Экономия бюджетных средств в рамках мероприятия составила 50,0 тыс. руб.   Финансовые средства в сумме 50,0 тыс. руб. в IV квартале 2026 года  планируется направить на предоставление субсидий сельхозтоваро-производителям на техническую модернизацию (приобретение сельскохозяйственной техники)

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	350,00
	350,00
	300,00
	85,71
	

	Комплекс процессных мероприятий
«Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства»
	150,00
	150,00
	150,00
	100,00
	Проведение конкурса профессионального мастерства работников сельского хозяйства (конкурс механизаторов) Призовой фонд победителям и участникам конкурса составил 150,0 тыс. руб.
Конкурс профессионального мастерства работников сельского хозяйства (конкурс механизаторов) проведен 04.06.2026.                  Объем бюджетных ассигнований (призовой фонд победителям и участникам конкурса) составил 150,0 тыс. руб. (100% предусмотренного объема финансирования)

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	150,00
	150,00
	150,00
	100,00
	

	Комплекс процессных мероприятий. «Формирование инвестиционно привлекательного имиджа города Калуги»
	400,00
	278,32
	262,27
	94,23
	[bookmark: _Hlk189659367_Копия_1]До конца года будет заключен муниципальный контракт на поставку сувенирной продукции к Новому году на сумму 16,05 тыс. руб.

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	400,00
	278,32
	262,27
	94,23
	

	Комплекс процессных мероприятий
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Калуге
	8422,20
	7903,46
	0,00
	0,00
	Исполнение мероприятия «Предоставление субсидии на мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства» комплекса запланировано в 4 квартале текущего года.


	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	6422,20
	5903,46
	0,00
	0,00
	

	Комплекс процессных мероприятий
«Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры»
	1500,00
	1921,65
	805,36
	41,91
	До конца года будут заключены:
- муниципальные контракты на оказание услуг по доработке туристического сайта «Калужское гостеприимство» на сумму 1 019,03 тыс. руб.
- муниципальный контракт на поставку туристических карт на сумму 83,51 тыс. руб.

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	1500,00
	1921,65
	805,36
	41,91
	

	Комплекс процессных мероприятий
«Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги»
	106856,40
	106856,40
	78112,19
	73,10
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства городского округа города Калуги
	106856,40
	106856,40
	78112,19
	73,10
	

	направление «Национальная экономика» Соисполнитель Управление городского хозяйства города Калуги
	63157,90
	63157,89
	63157,90
	100,00
	

	средства федерального бюджета
	57600,00
	57600,00
	57600,00
	100,00
	

	средства областного бюджета
	2400,00
	2400,00
	2400,00
	100,00
	

	средства городского округа города Калуги
	3157,90
	3157,89
	3157,90
	100,00
	

	Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»
	63157,90
	63157,89
	63157,90
	100,00
	

	средства федерального бюджета
	57600,00
	57600,00
	57600,00
	100,00
	

	средства областного бюджета
	2400,00
	2400,00
	2400,00
	100,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	3157,90
	3157,89
	3157,90
	100,00
	




Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика»

[bookmark: _Hlk207290952]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	N п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями

	
	План
	т
	111,0
	130,0
	130,0
	128,0
	128,0
	126,0
	116,0
	117,0
	115,0
	133,0
	130,0
	1492

	
	Факт
	т
	120,25
	121,22
	132,26
	128,45
	127,59
	127,1
	116,26
	117,64
	115,17
	-
	-
	-

	2
	Валовое производство зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями

	
	План
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0
	255,0
	-
	-
	275

	
	Факт
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25,0
	545,0
	-
	-
	-

	3
	Валовое производство картофеля сельскохозяйственными товаропроизводителями

	
	План
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	100,0
	745,0
	100,0
	-
	945

	
	Факт
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	130,0
	288,0
	-
	-
	-

	4
	Валовое производство овощей сельскохозяйственными товаропроизводителями

	
	План
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	320,0
	500,0
	760,0
	-
	1580

	
	Факт
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2115,0
	782,0
	-
	-
	-

	5
	Сохранение/увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур, в том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель

	
	План
	га
	3365
	3365
	3365
	3365
	3365
	3365
	3365
	3365
	3365
	3365
	3365
	3365

	
	Факт
	га
	3365
	3365
	3365
	3569
	3569
	3569
	3569
	3569
	3569
	-
	-
	-

	6
	Количество организованных консультационно-информационных мероприятий (семинаров, лекций), выставок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса

	
	План
	шт.
	1
	1
	1
	2
	1
	-
	-
	2
	1
	1
	1
	11

	
	Факт
	шт.
	1
	1
	1
	2
	0
	1
	-
	2
	1
	-
	-
	-

	7
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)

	
	План
	млрд руб.
	4,6
	4,7
	4,5
	4,9
	4,3
	4,7
	4,7
	4,1
	4,3
	4,5
	4,6
	54,3

	
	Факт
	млрд руб.
	4,6
	4,7
	4,5
	5,1
	4,7
	5,2
	7,5
	7,8
	7,2
	-
	-
	-

	8
	Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)

	
	План
	ед.
	11,6
	23,1
	34,7
	46,2
	57,8
	69,4
	80,9
	92,5
	104,0
	115,6
	127,1
	138,8

	
	Факт
	ед.
	23,8
	36,1
	49,7
	50,1
	62,2
	69,8
	80,9
	94,3
	106,1
	-
	
	-

	9
	Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках развития малого и среднего предпринимательства

	
	План
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,21
	0,21

	
	Факт
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	-

	10
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов бизнес-инкубаторов (нарастающим итогом)

	
	План
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	37

	
	Факт
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	-

	11
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, действующих на территории городского округа города Калуги Калужской области

	
	План
	%
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7
	32,7

	
	Факт
	%
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	-
	-
	-

	12
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку

	
	План
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28

	
	Факт
	ед.
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	
	
	-

	13
	Количество туристов, посетивших Калугу

	
	План
	тыс. чел.
	115,1
	92,3
	115,5
	108,7
	125,2
	86,1
	87,8
	88,7
	92,4
	83,5
	121,1
	1176,4

	
	Факт
	тыс. чел.
	84,0
	63,0
	82,4
	120,8
	114,3
	107,5
	93,2
	108,9
	83,4
	-
	-
	-

	14
	Количество мест размещения на 1000 жителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	ед.
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	
	Факт
	ед.
	11,3
	11,3
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	-
	-
	-







	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, стимулирование роста производства высококачественной молочной продукции, создание условий для роста продуктивности сельскохозяйственных животных» структурного элемента «Создание условий для развития молочного скотоводства»
	

	1.1
	Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
возмещение части затрат на
реализованное молоко с учетом
молочной продуктивности коров
	
	
	
	
	Проведен      отбор     по
предоставлению       субсидии с 24.04.2026 по 04.05.2026.
За 9 месяцев 2026 год  исполнение бюджета в рамках данного мероприятия составило  33,09%
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2026
	01.01.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Решение Думы городского округа  города Калуги от 10.12.2025 № 233 «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».
	КТ-1 - утверждено распределение бюджетных ассигнований
	

	1.1.2
	Контрольная точка 2 «Отбор по предоставлению субсидий»
	18.12.2026
	06.05.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидий из бюджета городского округа города калуги Калужской области на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства от 06.05.2026 3 ПР-44-16/26

	КТ-2 - проведен отбор по предоставлению субсидий                           в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки с 24.04.2026 по 04.05.2026
	

	1.1.3
	Контрольная точка 3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии»
	29.12.2026
	13.05.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 13.05.2026 № 6
	КТ-3 - заключено соглашение о предоставлении субсидии  13.05.2026
	

	1.1.4
	Контрольная точка 4 «Осуществлены выплаты»
	31.12.2025
	20.05.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК
	Платежное поручение    от 20.05.2026 № 148
	КТ-4 - осуществлены выплаты 20.05.2026
	

	2
	Задача «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, стимулирование роста производства продукции растениеводства, создание условий для роста урожайности сельскохозяйственных культур, стимулирование модернизации агропромышленного комплекса» структурного элемента «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства»
	

	2.1
	Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку
отраслей сельскохозяйственного
производства

	
	
	
	
	Проведение     отбора     по
предоставлению       субсидии
планируется в 4 квартале текущего года.
За 2026 год исполнение бюджета в
рамках данного мероприятия составит 100%.
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2026
	01.01.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Решение Думы городского округ города Калуги от 10.12.2025 № 233 «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
	КТ-1 - утверждено распределение бюджетных ассигнований 1
	

	2.1.2
	Контрольная точка 2 «Отбор по предоставлению субсидий»
	18.12.2026
	Не наступила
	Начальник   отдела
развития     АПК
	
	КТ-2  - проведен отбор по предоставлению субсидий  (фактическая дата исполнения контрольной точки не наступила).
	

	2.1.3
	Контрольная точка 3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии»
	29.12.2026
	Не наступила
	Начальник   отдела
развития     АПК
	
	КТ-3 - заключено Соглашение о предоставлении субсидии (фактическая дата исполнения контрольной точки не наступила).
	

	2.1.4
	Контрольная точка 4 «Осуществлены выплаты»
	31.12.2026
	Не наступила
	Начальник   отдела
развития     АПК
	
	КТ-4 - осуществлены выплаты (фактическая дата исполнения контрольной точки не наступила)
	

	3
	Задача «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке на основе инновационного развития агропромышленного комплекса, обеспечение населения городского округа города Калуги Калужской области качественными отечественными продовольственными товарами, стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие малых форм хозяйствования» структурного элемента «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства»
	

	3.1
	Организация и проведение
выставок, ярмарок и других
мероприятий в сельском хозяйстве

	
	
	
	
	Проведение выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок. Организация, оформление, изготовление афиш, ролл-апов, аренда мебели для проведения и подготовки выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок планируется в 3 квартале текущего года.
Подготовка выставочной экспозиции от городского округа города Калуги Калужской области  в областной выставке-ярмарке «Калужская осень» планируется в 3 квартале текущего года.
	

	3.1.1
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2026
	01.01.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Решение Думы городского округа города Калуги               от 10.12.202 5 № 233
«О бюджете
городского округа города Калуги Калужской области   на   2026 год   и плановый период 2027 и 2028 годов»
	Исполнение
КТ-1 - утверждено распределение бюджетных ассигнований
	

	3.1.2
	Контрольная точка 2 «Отбор по предоставлению субсидий»
	30.09.2026
	20.07.2026 17.08.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК
	Мероприятие 1.
Распоряжение заместителя главы городского округа города Калуги - начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги от 20.07.2026 № 1117-16-р «О проведении выставки «Дары сада, огорода и личного подворья 2026 года городского округа города Калуги»;
Мероприятие 2. Постановление Губернатора Калужской области от 17.08.2026          № 468 «О подготовке и проведении областной агропромышленной выставки-ярмарки «Калужская осень - 2026»
	Исполнение
КТ-2 - утверждено распоряжение о проведении мероприятия; размещена закупка, заключен муниципальный контракт
Мероприятие 1.
Выставка «Дары сада, огорода и личного подворья» проведена 22.08.2026

Мероприятие 2.
Приказ ГАУ КО «Центр компетенций агропромышленного комплекса» от 17.08.2026 № 60-ОСН «Об организации проведения областной агропромышленной выставки-ярмарки «Калужская осень  2026».
Выставочная экспозиция от городского округа города Калуги Калужской области в областной выставке-ярмарке «Калужская осень - 2026», проведенной  с 11 по 13 сентября 2026 года, подготовлена своими силами, в связи с изменением организаторами в текущем году  формата выставочной экспозиции для муниципалитетов (сократив размер выставочного стенда)
	

	3.1.3
	Контрольная точка 3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии»
	15.10.2026
	25.08.2026 11.09.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК
	Мероприятие 1.
Протокол заседания комиссии по подведению итогов выставки «Дары сада, огорода и личного подворья 2026 года городского округа города Калуги» от 25.08.2026.
Муниципальный контракт на оказание услуги по организации, оформлению своими материалами выставки от 10.07.2026 № 11
Мероприятие 2
Протокол ГАУ КО «Центр компетенций агропромышленного комплекса» о решении на конкурсе экспозиций муниципальных образований Калужской области в рамках областной агропромышленной выставки-ярмарки «Калужская осень» от 12.09.2026
	КТ-3 - Проведено заседание комиссии по подведению итогов; 
оказана услуга по оформлению выставки
Мероприятие 1.
 Проведено заседание комиссии по подведению итогов выставки «Дары сада, огорода и личного подворья 2026 года городского округа города Калуги» 25.08.2026
Мероприятие 2.
Проведено заседание комиссии, определенной организаторами - Министерством сельского хозяйства Калужской области и ГАУ КО «Центр компетенций агропромышленного комплекса», по подведению итогов конкурса хлебобулочных изделий «Золотистый каравай» в рамках областной агропромышленной выставки-ярмарки «Калужская осень - 2026». По итогу решения комиссии городской округ города Калуги   награжден Грамотой Министерства сельского хозяйства Калужской области, Центра компетенций агропромышленного комплекса, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации  в номинации «Приз зрительских симпатий» за 1 место по голосам гостей
	

	3.1.4
	Контрольная точка 4 «Осуществлены выплаты»
	31.10.2026
	28.08.2026 01.09.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК
	Мероприятие 1.
1) Платежные поручения:
- от 28.08.2026 № 309;
- от 28.08.2026 № 310;
- от 28.08.2026 № 311;
- от 28.08.2026 № 312;
- от 28.08.2026 № 313;
- от 28.08.2026 № 314;
- от 28.08.2026 № 315;
- от 28.08.2026 № 316;
- от 28.08.2026 № 317;
- от 28.08.2026 № 318;
- от 28.08.2026 № 319;
- от 28.08.2026 № 320;
- от 28.08.2026 № 321;
- от 28.08.2026 № 322;
- от 28.08.2026 № 323;
- от 28.08.2026 № 324;
- от 28.08.2026 № 325;
- от 28.08.2026 № 326;
- от 28.08.2026 № 327;
- от 28.08.2026 № 328;
- от 28.08.2026 № 329;
- от 28.08.2026 № 330;
- от 28.08.2026 № 331;
- от 28.08.2026 № 332;
- от 28.08.2026 № 333;
- от 28.08.2026 № 334;
- от 28.08.2026 № 335

 Платежное поручение от 28.08.2026 № 336 - Казначейство России (ФНС России).

2) Платежное поручение от 01.09.2026 № 357

Мероприятие 2
(см. комментарий мероприятие 2)
	КТ-4 - осуществлены выплаты; оплата оказанных услуг
Мероприятие 1
1) Осуществлены выплаты победителям и участникам выставки «Дары сада, огорода и личного подворья» проведена 28.08.2026 (выставка проведена 22.08.2026).
Объем бюджетных ассигнований - 300,0 тыс. руб., из них:
- денежные призы победителям и участникам выставки - 235,0 тыс. руб. (протокол заседания комиссии по подведению итогов выставки «Дары сада, огорода и личного подворья 2026 года городского округа города Калуги» от 25.08.2026);
- муниципальный контракт на оказание услуги по организации, оформлению своими материалами выставки от 10.07.2026 № 11 -               65,0 тыс. руб.
2) Осуществлена оплата оказанных услуг 01.09.2026.
Мероприятие 2.
Выставочная экспозиция от городского округа города Калуги Калужской области в областной выставке-ярмарке «Калужская осень - 2026», проведенной с 11 по 13 сентября 2026 года, подготовлена своими силами (Организаторы выставки-ярмарки изменили в текущем году формат выставочной экспозиции для муниципалитетов, сократив размер стенда)
Комментарий:
В связи с экономией бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия по организации и оформлению выставочной экспозиции городского округа города Калуги в рамках выставки-ярмарки «Калужская              осень - 2026», бюджетные ассигнования в объеме 50,0 тыс. руб.  планируется перераспределить в IV  квартале текущего года на реализацию  КПМ «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства» муниципальной программы «Экономическое развитие и развитие сферы туризма»
	

	4.
	Задача «Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация агропромышленного комплекса, создание условий для развития
кадрового потенциала сельского хозяйства» структурного элемента «Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения
эффективности сельскохозяйственного производства»
	

	4.1
	Организация и проведение мероприятий в сельском хозяйстве
	
	
	
	
	Проведение конкурса профессионального мастерства работников сельского хозяйства (механизаторов) планируется во втором квартале текущего года
	

	4.1.1
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2026
	01.01.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Решение Думы городского округа города Калуги               от 10.12.2025 № 233
«О бюджете
городского округа города Калуги Калужской области   на   2026  год   и плановый период 2027 и 2028 годов».
	КТ-1 - утверждено распределение бюджетных ассигнований
	

	4.1.2
	Контрольная точка 2 «Отбор по предоставлению субсидий»
	29.09.2026
	18.05.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Распоряжение заместителя главы городского округа города Калуги  - начальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги от 18.05.2026              № 617-16-р
	КТ-2 - утверждено распоряжение о проведении мероприятиях 18.05.2026
	

	4.1.3
	Контрольная точка 3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии»
	30.10.2026
	04.06.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Протокол подведения итогов конкурса на звание «Лучший механизатор-пахарь 2026 года» среди работников сельхозтоваропроизво-дителей городского округа города Калуги     от 04.06.2026
	КТ-3 - проведено заседание комиссии по подведению итогов конкурса;        - 04.06.2026
	

	4.1.4
	Контрольная точка 4 «Осуществлены выплаты»
	31.12.2026
	10.06.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Платежное поручение от 10.06.2026 № 181 (34800,00 руб.)
Платежное поручение от 10.06.2026 № 182 (30450,00 руб.)
Платежное поручение от 10.06.2026 № 183 (26100,00 руб.)
Платежное поручение от 10.08.2026 № 184 (13050,00 руб.)
Платежное поручение от 10.06.2026 № 185 (13050,00 руб.)
Платежное поручение от 10.06.2026 № 186 (13050,00 руб.)
Платежное поручение от 10.06.2026 № 187 (19500,00 руб.)
	КТ-4 - осуществлены выплаты 10.06.2026

	

	5.
	Задача «Формирование инвестиционного имиджа города Калуги и обеспечение роста числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского округа города Калуги Калужской области, в том числе на принципах муниципально-частного партнерства» структурного элемента «Формирование инвестиционно привлекательного имиджа города Калуги»
	

	5.1
	Мероприятие «Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	
	

	5.1.1
	Контрольная точка 1  «Включена закупка в план-график закупок работ (услуг)»
	01.02.2026
	01.02.2026
	Председатель комитета развития деловой активности и туризма
	План-график закупок, работ (услуг).
	
	

	5.1.2
	Контрольная точка 2  «Заключен муниципальный контракт»
	01.07.2026
	01.07.2026
	Председатель комитета развития деловой активности и туризма
	Муниципальные контракты:
№ 0137200001226000907 от 10.03.2026,
№ 0137200001226001425 от 23.03.2026,
№ 0137200001226004287 от 29.05.2026,
№ 0137200001226004286 от 29.05.2026, №0137200001226004348 от 04.06.2026, №12 от 13.07.2026
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	5.1.3
	Контрольная точка 3 «Услуга оказана, работа выполнена по муниципальному контракту»
	26.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	5.1.4
	Контрольная точка 4 «Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту»
	31.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	6
	Задача «Рост инвестиционной и деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение условий предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего, в т.ч. инновационного, предпринимательства» структурного элемента «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Калуге»
	

	6.1
	Мероприятие «Предоставление субсидии на мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	
	Исполнение мероприятия запланировано в 4 квартале текущего года.
	

	6.1.1.
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2026
	01.01.2026
	Начальник отдела предпринимательства и инноваций
	Решение Думы городского округа города Калуги от 10.12.2025 № 233 «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».
	
	

	6.1.2
	Контрольная точка 2 «Проведен отбор по предоставлению субсидий»
	30.11.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	6.1.3
	Контрольная точка 3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии»
	15.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	6.1.4
	Контрольная точка 4 «Осуществлены выплаты»
	28.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	6.2
	Мероприятие «Предоставление субсидии на мероприятия по обеспечению условий ведения предпринимательской деятельности»
	
	
	
	
	Исполнение мероприятия не планируется в связи с перераспределением денежных средств
	

	6.2.1
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2026
	01.01.2026
	Начальник отдела предпринимательства и инноваций
	Решение Думы городского округа города Калуги от 10.12.2025 № 233 «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».
	
	

	6.2.2
	Контрольная точка 2 «Проведен отбор по предоставлению субсидий»
	15.04.2026
	09.04.2026
	
	Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидий из бюджета городского округа города Калуги Калужской области бизнес-инкубаторам, расположенным на территории городского округа города Калуги от 09.04.2026
	
	

	6.2.3
	Контрольная точка 3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии»
	26.06.2026
	-
	
	
	На основании пункта 1.8 Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа города Калуги Калужской области бизнес-инкубаторам, расположенным на территории городского округа города Калуги Калужской области, утвержденного ПГУ от 27.03.2018 № 102-п, отбор заявок на предоставление субсидий признан несостоявшимся, поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка
	

	6.2.4
	Контрольная точка 4 «Осуществлены выплаты»
	31.07.2026
	-
	
	
	
	

	6.3
	Мероприятие «Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	
	Исполнение мероприятия запланировано в 4 квартале текущего года
	

	6.3.1
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2026
	01.01.2026
	Начальник отдела предпринимательства и инноваций
	Решение Думы городского округа города Калуги от 10.12.2025 № 233 «О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
	
	

	6.3.1
	Контрольная точка 2 «Проведен отбор по предоставлению субсидий»
	15.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	6.3.2
	Контрольная точка 3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии»
	26.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	6.3.4
	Контрольная точка 4 «Осуществлены выплаты»
	31.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	7
	Задача «Продвижение туристического продукта города Калуги на внутреннем туристском рынке» структурного элемента «Создание условий для въездного и внутреннего туризма»
	

	7.1
	Мероприятие «Проведение мероприятий в целях создания условий для въездного и внутреннего туризма»
	
	
	
	
	
	

	7.1.1
	Контрольная точка 1 «Включена закупка в план-график закупок работ (услуг)»
	01.02.2026
	01.02.2025
	Председатель комитета развития деловой активности и туризма
	План-график закупок, работ (услуг)
	
	

	7.1.2
	Контрольная точка 2 «Заключен муниципальный контракт»
	01.07.2026
	01.07.2026
	Председатель комитета развития деловой активности и туризма
	Муниципальные контракты:
№ 1569232 от 06.03,
№ 3 от 31.03.2026,
№ 0137200001226002316 от 13.04.2026,
№ 0137200001226002720 от 23.04.2026, №0137200001226005969 от 03.08.2026
	
	

	7.1.3
	Контрольная точка 3 «Услуга оказана, работа выполнена по муниципальному контракту»
	26.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	7.1.4
	Контрольная точка 4 «Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту»
	31.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	






Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика»

Соисполнитель муниципальной программы управление городского хозяйства  города Калуги

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	
	

	1
	Количество обустроенных туристических территорий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	-
	-
	1

	
	Факт
	
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-




