# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА КАЛУГИ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ -

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КАЛУГИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 сентября 2026 г. N 170-03-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОДЕ КАЛУГЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с Уставом городского округа города Калуги Калужской области, постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 N 220-п "Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области, их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа города Калуги Калужской области", постановлением Городской Управы города Калуги от 29.01.2025 N 29-п "Об утверждении муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области "Развитие образования в городском округе городе Калуге Калужской области", на основании Положения об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденного постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 N 209-п:

1. Утвердить направление "Образование" муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области "Развитие образования в городском округе городе Калуге Калужской области" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 03.09.2026.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.Н.Полежаев

# Приложение

к распоряжению

первого заместителя главы городского округа

города Калуги - начальника управления

городского хозяйства города Калуги

от 7 сентября 2026 г. N 170-03-р

НАПРАВЛЕНИЕ "ОБРАЗОВАНИЕ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОДЕ КАЛУГЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

## 1. Структура направления "Образование" муниципальной

программы городского округа города Калуги Калужской области

"Развитие образования в городском округе городе Калуге

Калужской области"

| N п/п | Наименование направления муниципальной программы/наименование структурного элемента/наименование мероприятия, входящего в состав структурного элемента | Задача структурного элемента, решение которой обеспечивается реализацией структурного элемента | Связь задачи структурного элемента с показателем направления муниципальной программы | Соисполнитель/участник | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### Направление "Образование" |  |  |  |  |  |
| #### Комплекс проектных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1 | Структурный элемент "Региональный проект "Все лучшее детям" | Обеспечение возможности обучающимся получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям | Количество новых мест в общеобразовательных учреждениях, введенных путем строительства; количество объектов строительства зданий (помещений) в общеобразовательных организациях, по которым ведутся работы в текущем году | Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление" | 2026 - 2028 |
| 1.1 | Адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ |  |  |  |  |
| #### Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 2 | Структурный элемент "Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) общеобразовательных учреждений" | Обеспечение качества условий образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях города Калуги, соответствующего современным требованиям | Количество новых мест в общеобразовательных учреждениях, введенных путем строительства; количество объектов строительства зданий (помещений) в общеобразовательных организациях, по которым ведутся работы в текущем году | Управление городского хозяйства города Калуги/муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление" | 2026 - 2028 |
| 2.1 | Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) для реализации общеобразовательных программ |  |  |  |  |

## 2. Финансовое обеспечение направления "Образование"

муниципальной программы городского округа города Калуги

Калужской области "Развитие образования в городском округе

городе Калуге Калужской области"

| Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансового обеспечения | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ### Направление "Образование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление городского хозяйства города Калуги | ВСЕГО, в т.ч. | 2411093,27 | 0,00 | 862534,24 | 1348559,03 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 475710,00 | 0,00 | 475710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 1401876,02 | 0,00 | 285512,60 | 1116363,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 533507,25 | 0,00 | 101311,64 | 232195,61 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Комплекс проектных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект "Все лучшее детям" | Управление городского хозяйства города Калуги | ВСЕГО, в т.ч. | 2096559,03 | 0,00 | 850000,00 | 1246559,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 475710,00 | 0,00 | 475710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 1401876,02 | 0,00 | 285512,60 | 1116363,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 218973,01 | 0,00 | 88777,40 | 130195,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| #### Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) общеобразовательных учреждений | Управление городского хозяйства города Калуги | ВСЕГО, в т.ч. | 314534,24 | 0,00 | 12534,24 | 102000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 314534,24 | 0,00 | 12534,24 | 102000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 |

## 3. Сведения о показателях направления "Образование"

муниципальной программы городского округа города Калуги

Калужской области "Развитие образования в городском округе

городе Калуге Калужской области"

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Источник значения показателя (методика расчета показателей, соглашение, региональный проект, муниципальная программа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ### Направление "Образование" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства | единиц | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | Методика расчета показателей направления "Образование" муниципальной программы городского округа города Калуги Калужской области "Развитие образования в городском округе городе Калуге Калужской области" от ________ N _________ |
| 2 | Количество объектов строительства зданий (помещений) в общеобразовательных организациях, по которым ведутся работы в текущем году | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |

## 4. План достижения показателей направления "Образование"

муниципальной программы городского округа города Калуги

Калужской области "Развитие образования в городском округе

городе Калуге Калужской области" на 2026 год

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На дату 31.12.2026 (указывается год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Количество новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства | МП | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | Количество объектов строительства зданий (помещений) в общеобразовательных организациях, по которым ведутся работы в текущем году | МП | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 5. Механизм реализации направления "Образование"

муниципальной программы городского округа города Калуги

Калужской области "Развитие образования в городском округе

городе Калуге Калужской области" на 2026 год

Общее руководство за ходом реализации направления осуществляет первый заместитель главы городского округа города Калуги - начальник управления городского хозяйства города Калуги.

1. Реализация мероприятий осуществляется путем заключения гражданско-правовых договоров и контрактов в порядке, установленном федеральным законодательством.

2. Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление" организует подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объектов капитального строительства, предназначенных для размещения общеобразовательных учреждений, в соответствии с муниципальными правовыми актами.

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет федерального, областного и местного (софинансирование) бюджетов.

3. Персональную ответственность за реализацию направления "Образование" несет председатель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги.

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

в текущем финансовом году

| N п/п | Наименование процессного мероприятия, входящего в состав структурного элемента | Дата наступления контрольной точки |  |  |  | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контрольная точка 1 | Контрольная точка 2 | Контрольная точка 3 | Контрольная точка 4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ### 1 | Задача "Обеспечение качества условий образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях города Калуги, соответствующего современным требованиям" структурного элемента "Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) общеобразовательных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство, реконструкция, приобретение зданий (помещений) для реализации общеобразовательных программ | Утвержден перечень целевых субсидий на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа города Калуги Калужской области до 07.09.2026 | Заключено соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидии МБУ "СМЭУ" на осуществление капитальных вложений до 10.09.2026 | Перечислена субсидия до 17.09.2026 | Представление отчета о расходах получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 31.12.2026 | Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования, начальник финансово-бухгалтерского отдела комитета финансов и тарифной политики | КТ1: перечень целевых субсидий; КТ2: соглашение; КТ3: график перечисления субсидии; КТ4: отчет |  |