
[bookmark: _Hlk199947847]ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА II квартал 2026 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа города Калуги Калужской области»
Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел по организации защиты населения

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100 
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/
направлением
	Сводная бюджетная роспись 
	Кассовое исполнение
	
	

	Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа города Калуги Калужской области»», (всего), в том числе:
	69 340,80
	69 340,80
	24 113,74
	34,78
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	69 340,80
	69 340,80
	24 113,74
	34,78
	

	Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»/отдел по организации защиты населения
	67 980,80
	67 980,80
	23 860,53
	35,10
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	67 980,80
	67 980,80
	23 860,54
	35,10
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование гражданской обороны городского округа города Калуги Калужской области» 
	4 036,50
	4 036,50
	560,20
	13,88
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	4 036,50
	4 036,50
	560,20
	13,88
	

	Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа города Калуги Калужской области», обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
	1 275,00
	1 275,00
	57,50
	4,51
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	1 275,00
	1 275,00
	57,50
	4,51
	

	 Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по повышению уровня защищенности граждан»
	2 069,60
	2 069,60
	371,39
	17,94
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	2 069,60
	2 069,60
	371,39
	17,94
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги Калужской области»
	18 326,64
	18 326,64
	6 303,10
	34,39
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	18 326,64
	18 326,64
	6 303,10
	34,39
	

	 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации функций казенным учреждением в сфере безопасности жизнедеятельности»
	42 273,05
	42 273,06
	16 568,34
	39,19
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	42 273,05
	42 273,06
	16 568,34
	39,19
	

	Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»/управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
	360,00
	360,00
	0
	0
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	360,00
	360,00
	0
	0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Временное размещение граждан, пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы на территории городского округа города Калуги Калужской области» 
	360,00
	360,00
	0
	0
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	360,00
	360,00
	0
	0
	

	Направление Жилищно-коммунальное хозяйство /управление городского хозяйства города Калуги
	1 000,00
	1 000,00
	253,21
	25,32
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	1 000,00
	1 000,00
	253,21
	25,32
	

	Комплекс процессных мероприятий «Безопасный город»
	1 000,00
	1 000,00
	253,21
	25,32
	

	средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	

	средства областного бюджета
	
	
	
	
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	1 000,00
	1 000,00
	253,21
	25,32
	





Отчет о ходе реализации направления «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
	№ п/п
	Показатели
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

	1
	Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств

	
	План
	%
	94,6
	94,6
	94,6
	94,6
	94,6
	94,6
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9
	94,9

	
	Факт/прогноз
	%
	94,6
	94,6
	94,6
	94,6
	94,6
	94,6
	
	
	
	
	
	

	2
	Уровень готовности защитных сооружений ГО

	
	План
	%
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6

	
	Факт/прогноз
	%
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	70,6
	
	
	
	
	
	

	3
	Укомплектованность резерва материальных и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций

	
	План
	%
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98

	
	Факт/прогноз
	%
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	
	
	
	
	
	

	4
	Количество проведенных мероприятий по реализации первичных мер ПБ (установка емкостей, создание противопожарных разрывов).

	
	План
	ед.
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	47
	48
	48

	
	Факт/прогноз
	ед.
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	
	
	
	
	
	

	5
	Количество происшествий на водных объектах городского округа города Калуги

	
	План
	ед.
	≤ 11
	≤11
	≤ 11
	≤11
	≤ 11
	≤11
	≤ 11
	≤11
	≤ 11
	≤11
	≤ 11
	≤11

	
	Факт/прогноз
	ед.
	≤ 11
	≤11
	≤ 11
	≤ 11
	≤11
	≤ 11
	
	
	
	
	
	

	6
	Количество мероприятий по информированию населения в области ГО и защиты от ЧС

	
	План
	ед.
	40
	200
	308
	416
	524
	632
	740
	848
	950
	1020
	1188
	1296

	
	Факт/прогноз
	ед.
	40
	174
	220
	380
	500
	629
	
	
	
	
	
	

	7
	Количество мероприятий по подготовке и пропаганде знаний в области ГО и защиты от ЧС

	
	План
	ед.
	10
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	100
	120
	150
	160
	166

	
	Факт/прогноз
	ед.
	10
	30
	40
	50
	60
	70
	
	
	
	
	
	

	8
	Доля установленных систем оповещения населения к запланированному.

	
	План
	%
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5

	
	Факт/прогноз
	%
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	37,5
	
	
	
	
	
	





	
	СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	




	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек направления
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

	1
	Задача «Обеспечение защиты населения городского округа города Калуги и материальных ценностей, находящихся на территории городского округа города Калуги, от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» структурного элемента «Развитие и совершенствование гражданской обороны городского округа города Калуги»

	1.1
	Мероприятие «Приобретение запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств»

	1.1.1
	Контрольная точка Закупка включена в план закупок
	12.01.2026
	30.12.2025
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	План-график закупок
	

	1.1.2
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок»
	30.06.2026
	06.03.2026
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Договор №2026/2 от 06.03.2026
	

	1.1.3
	Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	18.12.2026
	12.03.2026
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Товарная накладная №17 от 12.03.2026
	

	1.1.4
	Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных  работ, оказанных услуг»
	30.12.2026
	30.03.2026
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Платежное поручение №45 от 30.03.2026
	

	1.2
	Мероприятие «Создание, содержание, и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны»

	1.2.1
	Контрольная точка Закупка включена в план закупок
	12.01.2026
	[bookmark: _GoBack]30.12.2025
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	План-график закупок
	

	1.2.2
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок»
	30.06.2026
	27.02.2026
17.03.2026
04.03.2026
17.03.2026
17.03.2026
23.03.2026
11.03.2026
17.02.2026
18.02.2026
11.03.2026
06.04.2026
06.04.2026
04.03.2026
10.02.2026
31.03.2026
23.03.2026
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Муниципальный контракт №260000000607 от 27.02.206
Муниципальный контракт №27/26 от 17.03.2026
Муниципальный контракт №14/2026 от 04.03.2026
Муниципальный контракт №8-26-н/п от 17.03.2026
Муниципальный контракт №9-26 н/п от 17.03.2026
Муниципальный контракт №2303/2026 от 23.03.2026
Муниципальный контракт №177/264 от 11.03.2026
Муниципальный контракт №17/02 от 17.02.2026
Муниципальный контракт №18/02 от 18.02.2026
Муниципальный контракт №236/265 от 11.03.2026
Муниципальный контракт №1/2026 от 06.04.2026
Муниципальный контракт №2/2026 от 06.04.2026
Муниципальный контракт №0403/2026 от 04.03.2026
Муниципальный контракт №10/02 от 10.02.206
Договор №7 от 31.03.2026
Муниципальный контракт №БД 16600/00/1 Т от 23.03.2026
	

	1.2.3
	Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	18.12.2026
	
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Акт сдачи-приемки
	

	1.2.4
	Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных  работ, оказанных услуг»
	30.12.2026
	
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Платежное поручение
	

	2
	Задача «Уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера » структурного элемента «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории городского округа города Калуги, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

	2.1
	Мероприятие «Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций»

	2.1.1
	Контрольная точка Закупка включена в план закупок
	12.01.2026
	30.12.2025
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	План-график закупок
	

	2.1.2
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок»
	30.06.2026
	02.03.2026
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Договор №2026/1 от 02.03.2026
	

	2.1.3
	Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	18.12.2026
	03.03.2026
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Счет-фактура №130 от 03.03.2026
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных  работ, оказанных услуг»
	30.12.2026
	02.04.2026
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Платежное поручение №46 от 02.04.2026
	

	2.2.
	Мероприятие «Расходы на создание и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

	2.1.1
	Контрольная точка Закупка включена в план закупок
	12.01.2026
	30.12.2025
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	План-график закупок
	

	2.1.2
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок»
	30.06.2026
	-
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Муниципальный контракт
	

	2.1.3
	Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	18.12.2026
	-
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Акт приемки
	

	2.1.4
	Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных  работ, оказанных услуг»
	30.12.2026
	-
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Платежное поручение
	

	3
	Задача «Повышению уровня защищенности граждан при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера»

	3.1
	Мероприятия по информированию населения в области ГО и защиты от ЧС

	3.1.1
	Контрольная точка Закупка включена в план закупок
	12.01.2026
	30.12.2025
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	План-график закупок
	

	3.1.2
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок»
	30.06.2026
	04.02.206
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Договор №2-ПМУ от 04.02.2026
	

	3.1.3
	Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	18.12.2026
	28.02.2026
28.02.2026
31.03.2026
30.04.2026
31.05.2026
30.06.2026
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Акт  №0300-000096 от 28.02.2026
Акт  №0300-000096 от 28.02.2026 
Акт  №0300-000096 от 31.03.2026 
Акт  №0300-000096 от 30.04.2026 
Акт  №0300-000096 от 31.05.2026 
Акт  №0300-000096 от 30.06.2026 

	

	3.1.4
	Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных  работ, оказанных услуг»
	30.12.2026
	16.03.2026
16.03.2026
08.04.2026
19.05.2026
11.06.2026
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Платежное поручение №37 от 16.03.2026
Платежное поручение №38 от 16.03.2026
Платежное поручение №55 от 08.04.2026
Платежное поручение №90 от 19.05.2026
Платежное поручение №118 от 11.06.2026
	

	3.2
	Мероприятия по пропаганде и подготовке населения в области ГО и защиты от ЧС

	3.2.1
	Контрольная точка Закупка включена в план закупок
	12.01.2026
	30.12.2025
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	План-график закупок
	

	3.2.2
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок»
	30.06.2026
	-
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Муниципальный контракт
	

	3.2.3
	Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	18.12.2026
	-
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Товарная накладная
	

	3.2.4
	Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных  работ, оказанных услуг»
	30.12.2026
	-
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Платежное поручение
	

	3.3
	Мероприятия по созданию, реконструкции и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения

	3.3.1
	Контрольная точка Закупка включена в план закупок
	12.01.2026
	30.12.2025
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	План-график закупок
	

	3.3.2
	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов заключенных заказчиками по результату закупок»
	30.06.2026
	05.02.2026
19.02.2026
19.02.2026
12.02.2026
12.02.2026
	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Муниципальный контракт №10357/2026 от 05.02.206
Договор №840000091951 от 19.02.2026
Договор №840000099174 от 12.02.2026
Договор №840000102780 от 12.02.206
Договор №840000104588 от 19.02.206
	

	3.3.3
	Контрольная точка «Проведена приемка представленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	18.12.2026
	28.02.2026
28.02.2026
31.03.2026
30.04.2026
31.05.2026
30.06.2026



31.01.2026
28.02.2026
31.03.2026
30.04.2026
31.05.2026
30.06.2026



31.02.2026
28.02.2026
31.03.2026
30.04.2026
31.05.2026
30.06.2026



31.01.2026
28.02.2026
31.03.2026
30.04.2026
31.05.2026
30.06.2026



31.01.2026
28.02.2026
31.03.2026
30.04.2026
31.05.2026
30.06.2026


	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Акт №842601/40/023284 от 28.02.2026
Акт №842601/40/012052 от 28.02.2026
Акт 842601/40/034790 от 31.03.2026
Акт №842601/40/035620 от 30.04.2026
Акт №842601/40/047436 от 31.05.2026
Акт №842601/40/059296 от 30.06.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/004098 от 31.01.2026
 Акт об оказании услуг №842601/40/017197 от 28.02.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/026776 от 31.03.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/040622 от 30.04.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/051306 от 31.05.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/063618 от 30.06.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/003077 от 31.01.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/016183 от 28.02.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/025860 от 31.03.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/040011 от 30.04.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/050471 от 31.05.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/062675 от 30.06.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/002202 от 31.01.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/015247 от 28.02.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/025101 от 31.03.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/038959 от 30.04.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/049769 от 31.05.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/061846 от 30.06.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/001539 от 31.01.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/014564 от 28.02.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/024445 от 31.03.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/038552 от 30.04.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/049127 от 31.05.2026
Акт об оказании услуг №842601/40/061290 от 30.06.2026

	

	3.3.4
	Контрольная точка «Произведена оплата товара, выполненных  работ, оказанных услуг»
	30.12.2026
	18.05.2026
11.06.2026
08.04.2026
19.05.2026
05.06.2026
16.03.2026
08.04.2026
19.05.2026
05.06.2026
16.03.3036
08.04.2026
19.05.2026
05.06.2026
08.04.2026
19.05.2026
05.06.2026

	Главный специалист, по должностным инструкциям отвечающий за бухгалтерский учет
	Платежное поручение №88 от 18.05.2026
Платежное поручение №113 от 11.06.2026
Платежное поручение №56 от 08.04.2026
Платежное поручение №95 от 19.05.2026
Платежное поручение №114 от 05.06.2026
Платежное поручение №35 от 16.03.2026
Платежное поручение №58 от 08.04.2026
Платежное поручение №94 от 19.05.2026
Платежное поручение №116 от 05.06.2026
Платежное поручение №36 от 16.03.2026
Платежное поручение №59 от 08.04.2026
Платежное поручение №93 от 19.05.2026
Платежное поручение №117 от 05.06.2026
Платежное поручение №57 от 08.04.2026
Платежное поручение №92 от 19.05.2026
Платежное поручение №115 от 05.06.2026
	



