[bookmark: _Hlk199947847]МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА  2 квартал 2026 года
(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в городском округе городе Калуге Калужской области»
Ответственный исполнитель муниципальной программы управление делами главы городского округа города Калуги

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения (4) / (3) * 100 
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/направлением
	Сводная бюджетная роспись 
	Кассовое исполнение
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в городском округе городе  Калуге Калужской области, (всего), в том числе:
	446612,98
	446612,98
	217265,04
	48,65%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	446612,98
	446612,98
	217265,04
	48,65%
	 

	иные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	Направление «Общегосударственные расходы» Соисполнитель: управление делами главы городского округа города Калуги
	
362282,25
	
362282,25
	
169705,04
	
46,84%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	362282,25
	362282,25
	169705,04
	46,84%
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги»
	
165847,58

	165847,58
	82625,16
	49,82%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	165847,58
	165847,58
	82625,16
	49,82%
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения деятельности органов Городской Управы города Калуги»
	195994,67
	195994,67
	86639,88
	44,21%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	195994,67
	195994,67
	86639,88
	44,21%
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»
	440,00
	440,00
	440,00
	100,00%
	

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	440,00
	440,00
	440,00
	100,00%
	 

	Направление «Общегосударственные расходы» Соисполнитель: управление по работе с населением на территориях
	1 350,00
	1 350,00
	1350,00
	100,00%
	  

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	1 350,00
	1 350,00
	1350,00
	100,00%
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»
	1 350,00
	1 350,00
	1350,00
	100,00%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	1 350,00
	1 350,00
	1350,00
	100,00%
	 

	Направление «Общегосударственные расходы» Соисполнитель управление социальной защиты города Калуги
	150,00
	150,00
	150,00
	100,00%
	

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	150,00
	150,00
	150,00
	100,00%
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»
	150,00
	150,00
	150,00
	100,00%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	150,00
	150,00
	150,00
	100,00%
	 

	Направление «Социальная политика» Соисполнитель: управление социальной защиты города Калуги 
	15460,00
	15460,00
	15460,00
	100,00%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	15460,00
	15460,00
	15460,00
	100,00%
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»
	15460,00
	15460,00
	15460,00
	100,00%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	15460,00
	15460,00
	15460,00
	100,00%
	 

	Направление «Средства массовой информации» Соисполнитель: управление делами главы городского округа города Калуги
	67370,73
	67370,73
	30600,00
	45,42%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	67370,73
	67370,73
	30600,00
	45,42%
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение муниципальной поддержки средств массовой информации, обеспечивающих информационную открытость деятельности органов местного самоуправления»
	67040,43
	67040,43
	30269,70
	45,15%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	67040,43
	67040,43
	30269,70
	45,15%
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения деятельности органов Городской Управы города Калуги»
	330,30
	330,30
	330,00
	100,00%
	 

	средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области
	330,30
	330,30
	330,00
	100,00%
	 



Отчет о ходе реализации направления «Общегосударственные вопросы»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	

	Соисполнитель:  управление делами главы городского округа города Калуги
	
	

	1
	Наименование показателя: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа города Калуги Калужской области, которым оказана финансовая или имущественная поддержка в текущем финансовом году
	
	

	
	План
	шт.
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	
	

	
	Факт/прогноз
	шт.
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Соисполнитель:  управление социальной защиты города Калуги
	
	

	2
	Наименование показателя: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа города Калуги Калужской области, которым оказана финансовая или имущественная поддержка в текущем финансовом году
	
	

	
	План
	шт.
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	
	

	
	Факт/прогноз
	шт.
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Соисполнитель:  управление по работе с населением на территориях
	
	

	3
	Наименование показателя: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа города Калуги Калужской области, которым оказана финансовая или имущественная поддержка в текущем финансовом году
	
	

	
	План
	шт.
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	
	

	
	Факт/прогноз
	шт.
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек




	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Соисполнитель:  управление делами главы городского округа города Калуги

	1
	Задача «Создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа города Калуги Калужской области структурного элемента «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»

	1.1
	Мероприятие «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям»

	1.1.1
	Контрольная точка 1
01.01.2026 Утверждение объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидии
	01.01.2026
	10.12.2025
	комитет по финансово–хозяйственному обеспечению
	Решение Думы городского округа города Калуги от 10.12.2025 № 233
«О бюджете городского округа города Калуги Калужской области на 2026 год и плановый
период 2027 и 2028 годов»
	

	1.1.2
	Контрольная точка 2
01.05.2026
Принятие решения о предоставлении субсидии в текущем финансовом году
	01.05.2026
	18.02.2026
	комитет по финансово–хозяйственному обеспечению, отдел по правовому обеспечению социального развития правового комитета
	Постановление администрации городского округа города Калуги от 18.02.2026 № 334-пи «Об оказании муниципальной финансовой поддержки социально ориентированной некоммерческой организации -Региональному объединению работодателей «Калужский союз строителей»
	

	1.1.3
	Контрольная точка 3
01.06.2026
Принятие решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии
	01.06.2026
	25.02.2026
	комитет по финансово–хозяйственному обеспечению, отдел по правовому обеспечению социального развития правового комитета
	Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением – Региональному объединению работодателей «Калужский союз строителей» от 25.02.2026 № 1
	Соглашение подписано двумя сторонами 25.02.2026

	1.1.4
	Контрольная точка 4
31.12.2026
Документы, подтверждающие предо-ставление субсидии
	31.12.2026
	-
	 комитет по финансово–хозяйственному обеспечению
	-
	фактическая дата наступления контрольной точки – 
в будущем периоде

	Соисполнитель:  управление социальной защиты города Калуги

	2
	Задача «Создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа города Калуги Калужской области структурного элемента «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»

	2.1
	Мероприятие «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям»

	2.1.1
	Контрольная точка 1
05.03.2026 утверждено распределение бюджетных ассигнований
	05.03.2026
	27.02.2026
	начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам
	Постановление администрации городского округа города Калуги от 27.02.2026 № 412-пи «Об оказании муниципальной финансовой поддержки социально ориентированной некоммерческой организации»
	бюджетные ассигнования утверждены Постановлением (решение комиссии от 10.02.26; проект ПГУ запущен на согласование 10.02.26)


	2.1.2
	Контрольная точка 2
Не позднее 14 рабочих дней после подписания постановления администрации городского округа города Калуги об оказании муниципальной финансовой поддержки в текущем финансовом году заключение
соглашения о предоставлении субсидии 
в текущем финансовом году
	19.03.2026
	19.03.2026
	начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам
	Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением – Калужскому городскому отделению Общероссийской общественной организации «Российский Союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» от 19.03.2026 № 1
	Соглашение подписано двумя сторонами 19.03.2026

	2.1.3
	Контрольная точка 3
до 31 декабря перечисление субсидии 
	31.12.2026
	08.04.2026
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	Платежное поручение от 08.04.2026 № 2860
	Перечисление субсидии получателю

	2.1.4
	Контрольная точка 4
Оплата осуществлена.
До 02 февраля следующего за отчетным годом составление отчетности, направление сводного отчета об использовании средств субсидии  в комиссию 
	02.02.2027
	-
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	-
	фактическая дата наступления контрольной точки – 
в будущем периоде

	Соисполнитель:  управление по работе с населением на территориях

	3
	Задача «Создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа города Калуги Калужской области структурного элемента «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»

	3.1
	Мероприятие «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям»

	3.1.1
	Контрольная точка 1: 
10.03.2026 утверждено распределение бюджетных ассигнований
	10.03.2026
	10.03.2026
	Председатель комитета по финансово-хозяйственному обеспечению управления делами главы городского округа города Калуги, начальник финансово-экономического отдела

	Постановление администрации городского округа города Калуги от 03.03.2026 № 430-пи «Об оказании муниципальной финансовой поддержки социально ориентированной некоммерческой организации Калужская городская общественная организация Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда»
	Бюджетные ассигнования утверждены Постановлением (решение комиссии от 10.02.2026, проект ПГУ запущен на согласование 12.02.2026)

	3.1.2
	Контрольная точка 2:
Не позднее 30 дней после внесения изменений в муниципальную программу городского округа города Калуги Калужской области «Создание условий для эффективного муниципального управления в городском округе городе Калуге Калужской области»
заключение
соглашения о предоставлении субсидии 
в текущем финансовом году 
	16.04.2026
	16.04.2026
	начальник управления по работе с населением на территориях
	Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг-  Калужской городской общественной организация Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда от 16.04.2026    № 1
	Соглашение подписано двумя сторонами 16.04.2026

	3.1.3
	Контрольная точка 3:
До 30.04.2026 перечисление субсидии 
	30.04.2026
	29.04.2026
	начальник финансово-экономического отдела
	Платежное поручение от 29.04.2026 № 820
	Перечисление субсидии Калужской городской общественной организации Совет ветеранов (пенсионеров) войн и труда 

	3.1.4
	Контрольная точка 4:
Оплата осуществлена.
До 02 февраля следующего за отчетным годом составление отчетности, направление сводного отчета об использовании средств субсидии в комиссию 

	02.02.2027
	-
	начальник финансово-экономического отдела
	
	фактическая дата наступления контрольной точки в будущем периоде



	

	
Отчет о ходе реализации направления «Социальная политика»

[bookmark: _Hlk207290952]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	Наименование показателя: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляющих свою деятельность на территории городского округа города Калуги Калужской области, которым оказана финансовая или имущественная поддержка в текущем финансовом году
	

	
	План
	шт.
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	

	
	Факт/прогноз
	шт.
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	

	
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек 

	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
Соисполнитель:  управление социальной защиты города Калуги
	

	1
	Задача «Создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа города Калуги Калужской области структурного элемента «Создание условий для развития и оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»
	

	1.1
	Мероприятие «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям»
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1
05.03.2026 утверждено распределение бюджетных ассигнований
	05.03.2026
	27.02.2026
	начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам
	Постановление администрации городского округа города Калуги от 27.02.2026 № 411-пи «Об оказании муниципальной финансовой поддержки социально ориентированной некоммерческой организации»
	бюджетные ассигнования утверждены Постановлением (решение комиссии от 10.02.26; проект ПГУ запущен на согласование 10.02.26)

	

	1.1.2
	Контрольная точка 2
Не позднее 14 рабочих дней после подписания постановления администрации городского округа города Калуги об оказании муниципальной финансовой поддержки в текущем финансовом году заключение
соглашения о предоставлении субсидии 
в текущем финансовом году
	19.03.2026
	19.03.2026
	начальник отдела социальных выплат ветеранам и пожилым гражданам
	Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением – Калужскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» от 19.03.2026 № 3
	Соглашение подписано двумя сторонами 19.03.2026
	

	1.1.3
	Контрольная точка 3
до 31 декабря перечисление субсидии 
	31.12.2026
	03.04.2026
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	Платежное поручение от 03.04.2026 № 2736
	Перечисление субсидии получателю
	

	1.1.4
	Контрольная точка 4
Оплата осуществлена.
До 02 февраля следующего за отчетным годом составление отчетности, направление сводного отчета об использовании средств субсидии  в комиссию 
	02.02.2027
	-
	начальник финансово-бухгалтерского отдела
	-
	фактическая дата наступления контрольной точки – 
в будущем периоде
	




Отчет о ходе реализации направления «Средства массовой информации»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	№ п/п
	Показатели 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Значения по месяцам
	На конец года
	
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	

	Соисполнитель:  управление делами главы городского округа города Калуги
	
	

	1

	Количество размещённых материалов о социально экономическом, историческом развитии муниципального образования «Город Калуга»,  о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации
	
	

	
	План
	шт.
	270
	270
	270
	350
	270
	270
	270
	350
	270
	350
	270
	3500
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	305
	303
	314
	320
	290
	310
	
	
	
	
	
	
	
	

	2

	Количество размещенных тематических материалов по укреплению общественного здоровья в муниципальном образовании «Город Калуга»
	
	

	
	План
	шт.
	20
	20
	20
	22
	22
	21
	21
	22
	21
	21
	20
	250
	
	

	
	Факт/прогноз
	
	20
	20
	28
	25
	28
	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек




	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Соисполнитель:  управление делами главы городского округа города Калуги

	1
	Задача «Информирование населения по вопросам жизнедеятельности и развития городского округа город Калуга Калужской области»

	1.1
	Мероприятие «Информационное освещение в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно- телекоммуникационной сети Интернет»

	1.1.1
	Контрольная точка 1
01.01.2026
Утверждение муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Калужская неделя»
	01.01.2026
	30.12.2025
	управление делами главы городского округа города Калуги / заместитель начальника управления делами главы городского округа города Калуги, курирующий деятельность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»
	распоряжение заместителя главы городского округа  города Калуги- начальника управления делами главы городского округа города Калуги № 113-02-Р от 30.12.2025 «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Калужская неделя» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
	

	1.1.2
	Контрольная точка 2
01.02.2026
Подписание соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных   работ
	01.02.2026
	30.01.2026
	управление делами главы городского округа города Калуги / заместитель начальника управления делами главы городского округа города Калуги, курирующий деятельность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»
	Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением – Региональному объединению работодателей «Калужский союз строителей» от 30.01.2026 № 1
	Соглашение подписано двумя сторонами 30.01.2026

	1.1.3
	Контрольная точка 3
20.12.2026
Перечисление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных   работ
	20.12.2026
	30.06.2026
	управление делами главы городского округа города Калуги / заместитель начальника управления делами главы городского округа города Калуги, курирующий деятельность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»
	Платежное поручение №25 от 04.02.2026, платежное поручение №38 от 16.02.2026, платежное поручение №51 от 04.03.2026, платежное поручение № 90 от 31.03.2026, платежное поручение №93 от 01.04.2026, платежное поручение №94 от 03.04.2026, платежное поручение № 99 от 06.04.2026, платежное поручение №101 от 07.04.2026, платежное поручение № 138 от 28.04.2026, платежное поручение №152 от 04.05.2026, платежное поручение №182 от 03.06.2026.
	Перечисление субсидии получателю

	1.1.4
	Контрольная точка 4
31.12.2026
Услуги оказаны, работы выполнены
	31.12.2026
	-
	управление делами главы городского округа города Калуги / заместитель начальника управления делами главы городского округа города Калуги, курирующий деятельность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»
	-
	фактическая дата наступления контрольной точки – в будущем периоде

	2
	Задача «Формирование системы мотивации граждан, в том числе детей, к здоровому образу жизни»

	2.1
	Мероприятие «Реализация мероприятий по публикации материалов по укреплению общественного здоровья в городском округе город Калуга Калужской области»

	2.1.1
	Контрольная точка 1
01.01.2026
Утверждение муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Калужская неделя»
	01.01.2026
	30.12.2025
	управление делами главы городского округа города Калуги / заместитель начальника управления делами главы городского округа города Калуги, курирующий деятельность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»
	распоряжение заместителя главы городского округа  города Калуги- начальника управления делами главы городского округа города Калуги № 113-02-Р от 30.12.2025 «Об утверждении муниципального задания для муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Калужская неделя» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
	

	2.1.2
	Контрольная точка 2
01.02.2026
Подписание соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных   работ
	01.02.2026
	30.01.2026
	управление делами главы городского округа города Калуги / заместитель начальника управления делами главы городского округа города Калуги, курирующий деятельность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»
	соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных   работ от 30.01.2026 № 1
	Соглашение подписано двумя сторонами 30.01.2026

	2.1.3
	Контрольная точка 3
20.12.2026
Перечисление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных   работ
	20.12.2026
	06.04.2026

	управление делами главы городского округа города Калуги / заместитель начальника управления делами главы городского округа города Калуги, курирующий деятельность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»
	Платежное поручение № 100 от 06.04.2026
	Перечисление субсидии получателю

	2.1.4
	Контрольная точка 4
31.12.2026
Услуги оказаны, работы выполнены
	31.12.2026
	-
	управление делами главы городского округа города Калуги / заместитель начальника управления делами главы городского округа города Калуги, курирующий деятельность МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»
	-
	фактическая дата наступления контрольной точки – в будущем периоде



	



	

	
	



