ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА  I квартал 2026 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы  «Развитие культуры и искусства городского округа города Калуги Калужской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы управление культуры города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс.рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского округа города Калуги Калужской области», (всего), в том числе: | 1 035 695,55 | 1 035 695,55 | 221 971,54 | 21,4 |  |
| средства федерального бюджета | 20 340,77 | 20 340,77 | 4 213,02 | 20,7 |  |
| средства областного бюджета | 2 219,01 | 2 219,01 | 1 143,75 | 51,5 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1 013 135,77 | 1 013 135,77 | 216 614,77 | 21,4 |  |
| иные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Направление «Образование», соисполнитель: управление культуры города Калуги | 438 350,33 | 438 350,33 | 101 820,36 | 23,23 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 438 350,33 | 438 350,33 | 101 820,36 | 23,2 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в сфере искусств» | 419 142,13 | 419 142,13 | 101 206,93 | 24,1 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 419 142,13 | 419 142,13 | 101 206,93 | 24,1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования в сфере искусств» | 18 668,20 | 18 668,20 | 433,43 | 2,3 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 18 668,20 | 18 668,20 | 433,43 | 2,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание поддержки одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» | 540,00 | 540,00 | 180,00 | 33,3 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 540,00 | 540,00 | 180,00 | 33,3 |  |
| Направление «Культура, кинематография», соисполнитель: управление культуры города Калуги | 554 448,14 | 554 448,14 | 116 558,59 | 21,0 |  |
| средства федерального бюджета | 13 749,87 | 13 749,87 | 4 213,02 | 30,6 |  |
| средства областного бюджета | 1 944,39 | 1 944,39 | 1 143,75 | 58,8 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 538 753,88 | 538 753,88 | 111 201,82 | 20,6 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества» | 234 674,77 | 234 674,77 | 40 132,46 | 17,1 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 234 674,77 | 234 674,77 | 40 132,46 | 17,1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа» | 28 206,64 | 28 206,64 | 835,55 | 3,0 |  |
| средства федерального бюджета | 6 000,00 | 6 000,00 | 548,73 | 9,1 |  |
| средства областного бюджета | 250,0 | 250,0 | 22,86 | 9,1 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 21 956,64 | 21 956,64 | 263,96 | 1,2 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек» | 123 804,94 | 123 804,94 | 28 879,32 | 23,3 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 123 804,94 | 123 804,94 | 28 879,32 | 23,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки муниципальных библиотек» | 10 168,76 | 10 168,76 | 2 754,90 | 27,1 |  |
| средства федерального бюджета | 4 598,02 | 4 598,02 | 1 412,78 | 30,7 |  |
| средства областного бюджета | 468,67 | 468,67 | 245,31 | 52,3 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 5 102,07 | 5 102,07 | 1 096,81 | 21,5 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений» | 112 894,27 | 112 894,27 | 30 627,02 | 27,1 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 112 894,27 | 112 894,27 | 30 627,02 | 27,1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» | 7 436,47 | 7 436,47 | 3 503,29 | 47,1 |  |
| средства федерального бюджета | 3 151,85 | 3 151,85 | 2 251,51 | 71,4 |  |
| средства областного бюджета | 1 225,72 | 1 225,72 | 875,58 | 71,4 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 3 058,9 | 3 058,9 | 376,20 | 12,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» | 10 325,00 | 10 325,00 | 3 688,10 | 35,7 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 10 325,00 | 10 325,00 | 3 688,10 | 35,5 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов Городской Управы города Калуги» | 26 937,29 | 26 937,29 | 6 137,95 | 22,8 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 26 937,29 | 26 937,29 | 6 137,95 | 22,8 |  |
| Направление «Культура, кинематография», соисполнитель: управление записи актов гражданского состояния города Калуги | 6 208,02 | 6 208,02 | 1 575,00 | 25,4 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 6 208,02 | 6 208,02 | 1 575,00 | 25,4 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» | 6 208,02 | 6 208,02 | 1 575,00 | 25,4 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 6 208,02 | 6 208,02 | 1 575,00 | 25,4 |  |
| Направление «Культура, кинематография», соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 25 516,36 | 25 516,36 | 0,00 | 0 |  |
| средства федерального бюджета | 6 590,90 | 6 590,90 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 274,62 | 274,62 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 18 650,84 | 18 650,84 | 0,00 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа» | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки муниципальных библиотек» | 7 526,86 | 7 526,86 | 0,00 | 0 |  |
| средства федерального бюджета | 6 590,90 | 6 590,90 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 274,62 | 274,62 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 661,34 | 661,34 | 0,00 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» | 8 289,50 | 8 289,50 | 0,00 | 0 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 8 289,50 | 8 289,50 | 0,00 | 0 |  |
| Направление «Общегосударственные вопросы», соисполнитель: управление делами главы городского округа города Калуги | 11 172,70 | 11 172,70 | 2 017,58 | 18,1 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 11 172,70 | 11 172,70 | 2 017,58 | 18,1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг» | 11 172,70 | 11 172,70 | 2 017,58 | 18,1 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 11 172,70 | 11 172,70 | 2 017,58 | 18,1 |  |

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации направления «Образование»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Соисполнитель: управление культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Человек | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 |
|  | Факт/прогноз | Человек | 4503 | 4480 | 4470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Факт/прогноз | Процент | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Удельный уровень обеспеченности учреждений дополнительного образования в сфере искусств противопожарным и антитеррористическим оборудованием, удовлетворяющим требованиям комплексной безопасности учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,4 | 0 | 89,8 | 0 | 90,2 |
|  | Факт/прогноз | Процент | 0 | 0 | 89,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений дополнительного образования в сфере искусств, получивших обновленные основные средства в текущем году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество объектов учреждений дополнительного образования в сфере искусств, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Соисполнитель: управление культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Реализация образовательных программ, создание условий для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся. Повышение уровня заработной платы педагогов дополнительного образования в сфере искусства от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утвеждено» | 12.01.2026 | 26.12.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 291-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 305-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 имени С.С.Туликова» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 303-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 292-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 300-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 302-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 301-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 7» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 306-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 304-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 12.01.2026 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2026 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.20256 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача «Создание условий для совершенствования учебного процесса в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств города Калуги, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств» структурного элемента «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2026 | 16.01.2026 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2026 | 16.01.2026 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2026 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2026 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2026 | 16.01.2026 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2026 | 16.01.2026 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 1,2,4,5,6,7,8 |  |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2026 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2026 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 3 | Задача «Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» структурного элемента «Оказание поддержки одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Выплата стипендий по итогам учебного года» | 31.05.2026 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Постановление об утверждении составов экспертных комиссий по отбору соискателей на присуждение звания «Стипендиат города Калуги»» | Май 2026 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Постановле-ние об утверждении списка стипендиатов города Калуги» | Август 2026 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка «Выплата стипендий по итогам финансового года» | 31.12.2026 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Культура, кинематография»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. |  | фев. |  | март | апр. |  | май | июнь |  | июль | авг. | сент. |  | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  |
| Соисполнитель: управление культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 511 |  | 531 |  | 566 | 566 |  | 771 | 831 |  | 502 | 516 | 531 |  | 525 | 505 | 6905 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 526 |  | 670 |  | 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество посещений культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 26450 |  | 23450 |  | 49450 | 31450 |  | 64450 | 69450 |  | 57450 | 67450 | 42450 |  | 26450 | 26450 | 529660 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 35163 |  | 53993 |  | 25707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Удельный уровень обеспеченности учреждений культуры клубного типа противопожарным и антитеррористическим оборудованием, удовлетворяющим требованиям комплексной безопасности учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60,3 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений клубного типа, получивших обновленные основные средства в текущем году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 12 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений клубного типа, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 5 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество приобретенных экземпляров литературных произведений и документов в библиотечный фонд муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 2134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество мероприятий, проведенных муниципальными библиотеками» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 500 |  | 650 |  | 650 | 650 |  | 795 | 500 |  | 350 | 400 | 570 |  | 580 | 605 | 6850 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 562 |  | 730 |  | 743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество посещений мероприятий, проведенных муниципальными библиотеками» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 22700 |  | 25100 |  | 21100 | 22380 |  | 29900 | 20800 |  | 17300 | 20100 | 23600 |  | 24300 | 25400 | 276200 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 29906 |  | 47344 |  | 36782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 210500 |  | 210500 |  | 210500 | 210500 |  | 210500 | 155500 |  | 150500 | 150500 | 155500 |  | 175500 | 175000 | 2190000 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 227499 |  | 274789 |  | 258387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Удельный уровень обеспеченности муниципальных библиотек противопожарным и антитеррористическим оборудованием, удовлетворяющим требованиям комплексной безопасности учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52,3 | 0 | 52,3 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество муниципальных библиотек, получивших обновленные основные средства в текущем году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 14 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 5 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество филиалов МБУ «ЦБС г.Калуги», в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 6 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество мероприятий, проведенных театрально-зрелищными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 95 |  | 66 |  | 87 | 98 |  | 90 | 75 |  | 21 | 31 | 73 |  | 95 | 88 | 932 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 105 |  | 75 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество посещений мероприятий, проведенных театрально-зрелищными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 10800 |  | 8600 |  | 10900 | 11500 |  | 11600 | 7800 |  | 1530 | 2300 | 8000 |  | 10000 | 10000 | 103320 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 15296 |  | 13900 |  | 16754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество созданных МБУК «Калужский театр кукол» (новых, капитально-возобновленных) спектаклей (театральных постановок)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Удельный уровень обеспеченности театрально-зрелищных учреждений культуры противопожарным и антитеррористическим оборудованием, удовлетворяющим требованиям комплексной безопасности учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71,4 |  | 0 | 0 | 71,4 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество театрально-зрелищных учреждений культуры, получивших обновленные основные средства в текущем году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 16 |  | 12 |  | 1 | 3 |  | 17 | 15 |  | 8 | 48 | 4 |  | 2 | 2 | 145 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 16 |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество созданных детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество работников учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в рамках выделенной субсидии на модернизацию учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: управление записи актов гражданского состояния города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Человек | 15 |  | 20 |  | 45 | 55 |  | 90 | 55 |  | 110 | 105 | 35 |  | 10 | 45 | 590 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Человек | 4 |  | 22 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений клубного типа, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 2 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество театрально-зрелищных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество муниципальных библиотек, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки |  |  | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  |  | Ответственный исполнитель (должность) |  |  | Подтверждающий документ |  |  |  | Комментарий |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Соисполнитель: управление культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача «Создание условий для получения гражданами дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в учреждениях культуры клубного типа. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» |  |  | 12.01.2026 |  | 26.12.2025 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 289-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 288-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской досуговый центр» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» |  |  | 12.01.2026 |  | 12.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 12.01.2026 № 12,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача «Создание условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности, обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры клубного типа» структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 25.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 31.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 12,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 25.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 31.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 12,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 25.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 31.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Мероприятие «Модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры (Ежегодный Всероссийский конкурс среди домов культуры для выявления лучших практик их работ)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 15.02.2026 |  | 09.02.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 09.02.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 28.02.2026 |  | 10.02.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашения о предоставлении субсидии от 10.02.2026 № 20-2026-108967, № 20-2026-109059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Задача «Повышение обеспеченности населения города Калуги услугами муниципальных библиотек и приобщение населения города Калуги к чтению. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» |  |  | 12.01.2026 |  | 26.12.2025 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 290-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Калуги» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» |  |  | 12.01.2026 |  | 12.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 12.01.2026 № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Задача «Создание условий для совершенствования деятельности муниципальных библиотек города Калуги как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, обеспечение комплексной безопасности муниципальных библиотек» структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 25.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 31.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 25.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 31.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных библиотек, благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 25.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 31.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 15.02.2026 |  | 09.02.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 09.02.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 28.02.2026 |  | 09.02.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации библиотек от 09.02.2026 № 20-2026-050791 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Мероприятие «Модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 15.02.2026 |  | 09.02.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 09.02.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 28.02.2026 |  | 10.02.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 10.02.2026 № 20-2026-086878 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Задача «Обеспечение прав граждан (прав детей и юношества) на доступ к культурным ценностям в области театральной и концертной деятельности. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» |  |  | 12.01.2026 |  | 26.12.2025 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 299-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Калужский театр кукол» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 287-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Калужский дом музыки» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» |  |  | 12.01.2026 |  | 12.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 12.01.2026 № 11,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Задача «Создание условий для совершенствования деятельности театрально-зрелищных учреждений культуры, обеспечение комплексной безопасности театрально-зрелищных учреждений культуры» структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности театрально-зрелищных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 25.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 31.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 11,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 25.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 31.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 15.02.2026 |  | 09.02.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 09.02.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 28.02.2026 |  | 10.02.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашения о предоставлении субсидии от 10.02.2026 № 20-2026-108483 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Задача «Расширение доступности культурных благ, различных видов и форм культурного досуга, повышение качества проведения городских массовых мероприятий и увеличение их многообразия» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Мероприятие «Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  | Контрольная точка «План мероприятий» |  |  | 09.01.2026 |  | 28.12.2025 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | План работы управления культуры города Калуги на 2026 год от 28.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 |  | Контрольная точка «Бюджетные обязательства» |  |  | 15.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 |  | Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 |  | Контрольная точка «Услуги (работы) оплачены» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: управление записи актов гражданского состояния города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Город Калуга» услугами организаций культуры, организация и проведение культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» |  |  | 09.01.2026 |  | 26.12.2025 |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги |  |  | Распоряжение начальника управления записи актов гражданского состояния города Калуги «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения культуры «Дворец торжеств города Калуги» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» от 26.12.2025 № 33-09-р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» |  |  | 15.01.2026 |  | 14.01.2026 |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов от 14.01.2026 № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача «Создание условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности» структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Контрольная точка «Включение в План закупок» |  |  | 01.06.2026 |  |  |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Контрольная точка «Заключение Муниципального контракта» |  |  | 01.09.2026 |  |  |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Контрольная точка «Приемка работ» |  |  | 01.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» |  |  | 25.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Задача «Создание условий для совершенствования деятельности театрально-зрелищных учреждений культуры» структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений театрально-зрелищных учреждений культуры, благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Контрольная точка «Включение в План закупок» |  |  | 01.03.2026 |  | 22.01.2026 |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Контрольная точка «Заключение Муниципального контракта» |  |  | 01.04.2026 |  | 24.02.2026 |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Контрольная точка «Приемка работ» |  |  | 31.09.2026 |  |  |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» |  |  | 25.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Задача «Создание условий для совершенствования деятельности муниципальных библиотек города Калуги» структурного элемента «Обеспечение развития муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных библиотек, благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Контрольная точка «Включение в План закупок» |  |  | 01.03.2026 |  | 19.02.2026 |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Контрольная точка «Заключение Муниципального контракта» |  |  | 01.04.2026 |  | 04.03.2026 |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Контрольная точка «Приемка работ» |  |  | 31.09.2026 |  |  |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» |  |  | 25.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Общегосударственные вопросы»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Соисполнитель: управление делами Городского Головы города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество исполненных МКУ «Муниципальный архив г.Калуги» социально-правовых и тематических запросов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 164 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 20 | 25 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Соисполнитель: управление делами Городского Головы города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Обеспечение сохранности и использование документов Архивного фонда Российской Федерации» структурного элемента «Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг»» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив г.Калуги» (Контрольные точки не устанавливаются) |  |  | Управление делами Городского Головы города Калуги/заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги, курирующий деятельность муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив г.Калуги», директор муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив г.Калуги» |  |  |  |