ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА  III квартал 2026 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы  «Развитие культуры и искусства городского округа города Калуги Калужской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы управление культуры города Калуги

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение, тыс.рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства городского округа города Калуги Калужской области», (всего), в том числе: | 1 035 580,23 | 1 034 901,43 | 741 648,59 | 71,66 |  |
| средства федерального бюджета | 20 340,77 | 19 676,11 | 18 943,14 | 96,27 |  |
| средства областного бюджета | 2 219,01 | 2 191,32 | 2 160,78 | 98,61 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1 013 020,45 | 1 013 034,00 | 720 544,67 | 71,13 |  |
| иные источники <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| Направление «Образование», соисполнитель: управление культуры города Калуги | 437 272,95 | 437 272,95 | 322 113,80 | 73,66 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 437 272,95 | 437 272,95 | 322 113,80 | 73,66 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в сфере искусств» | 419 142,13 | 419 142,13 | 311 582,48 | 74,34 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 419 142,13 | 419 142,13 | 311 582,48 | 74,34 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования в сфере искусств» | 17 590,82 | 17 590,82 | 10 171,32 | 57,82 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 17 590,82 | 17 590,82 | 10 171,32 | 57,82 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание поддержки одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» | 540,00 | 540,00 | 360,00 | 66,67 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 540,00 | 540,00 | 360,00 | 66,67 |  |
| Направление «Культура, кинематография», соисполнитель: управление культуры города Калуги | 555 575,52 | 555 625,52 | 393 725,33 | 70,86 |  |
| средства федерального бюджета | 13 749,87 | 13 749,87 | 13 749,87 | 100,00 |  |
| средства областного бюджета | 1 944,39 | 1 944,39 | 1 944,39 | 100,00 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 539 881,26 | 539 931,26 | 378 031,07 | 70,01 |  |
| Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | 11 342,59 | 11 342,59 | 11 342,59 | 100,00 |  |
| средства федерального бюджета | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 100,00 |  |
| средства областного бюджета | 408,33 | 408,33 | 408,33 | 100,00 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 1 134,26 | 1 134,26 | 1 134,26 | 100,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества» | 234 674,77 | 234 674,77 | 156 723,30 | 66,78 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 234 674,77 | 234 674,77 | 156 723,30 | 66,78 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа» | 21 262,20 | 21 312,20 | 11 698,42 | 54,89 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 21 262,20 | 21 312,20 | 11 698,42 | 54,89 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек» | 123 804,94 | 123 804,94 | 88 743,35 | 71,68 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 123 804,94 | 123 804,94 | 88 743,35 | 71,68 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки муниципальных библиотек» | 7 210,57 | 7 210,57 | 2 860,83 | 39,68 |  |
| средства федерального бюджета | 798,02 | 798,02 | 798,02 | 100,00 |  |
| средства областного бюджета | 310,34 | 310,34 | 310,34 | 100,00 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 6 102,21 | 6 102,21 | 1 752,47 | 28,72 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений» | 112 894,27 | 112 894,27 | 88 109,06 | 78,05 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 112 894,27 | 112 894,27 | 88 109,06 | 78,05 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» | 7 123,89 | 7 123,89 | 6 153,02 | 86,37 |  |
| средства федерального бюджета | 3 151,85 | 3 151,85 | 3 151,85 | 100,00 |  |
| средства областного бюджета | 1 225,72 | 1 225,72 | 1 225,72 | 100,00 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 2 746,32 | 2 746,32 | 1 775,45 | 64,65 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» | 10 325,00 | 10 325,00 | 7 933,61 | 76,84 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 10 325,00 | 10 325,00 | 7 933,61 | 76,84 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности администрации городского округа города Калуги» | 26 937,29 | 26 937,29 | 20 161,15 | 74,84 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 26 937,29 | 26 937,29 | 20 161,15 | 74,84 |  |
| Направление «Культура, кинематография», соисполнитель: управление записи актов гражданского состояния города Калуги | 6 208,02 | 6 208,02 | 4 802,00 | 77,35 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 6 208,02 | 6 208,02 | 4 802,00 | 77,35 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» | 6 208,02 | 6 208,02 | 4 802,00 | 77,35 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 6 208,02 | 6 208,02 | 4 802,00 | 77,35 |  |
| Направление «Культура, кинематография», соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги | 25 351,04 | 24 622,24 | 13 569,52 | 55,11 |  |
| средства федерального бюджета | 6 590,90 | 5 926,24 | 5 193,27 | 87,63 |  |
| средства областного бюджета | 274,62 | 246,93 | 216,39 | 87,63 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 18 485,52 | 18 449,07 | 8 159,86 | 44,23 |  |
| Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | 7 226,86 | 6 498,06 | 5 694,37 | 87,63 |  |
| средства федерального бюджета | 6 590,90 | 5 926,24 | 5 193,27 | 87,63 |  |
| средства областного бюджета | 274,62 | 246,93 | 216,39 | 87,63 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 361,34 | 324,89 | 284,71 | 87,63 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа» | 9 534,68 | 9 534,68 | 7 716,03 | 80,93 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 9 534,68 | 9 534,68 | 7 716,03 | 80,93 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития и поддержки муниципальных библиотек» | 300 00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» | 8 289,50 | 8 289,50 | 159,12 | 1,90 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 8 289,50 | 8 289,50 | 159,12 | 1,90 |  |
| Направление «Общегосударственные вопросы», соисполнитель: управление делами главы городского округа города Калуги | 11 172,70 | 11 172,70 | 7 437,94 | 66,57 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 11 172,70 | 11 172,70 | 7 437,94 | 66,57 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг» | 11 172,70 | 11 172,70 | 7 437,94 | 66,57 |  |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги Калужской области | 11 172,70 | 11 172,70 | 7 437,94 | 66,57 |  |

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2> Указываются собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации направления «Образование»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Соисполнитель: управление культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Число обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Человек | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 | 4339 |
|  | Факт/прогноз | Человек | 4503 | 4492 | 4484 | 4480 | 4476 | 4473 | 4470 | 4468 | 4481 |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Удельный уровень заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в сфере искусств от средней заработной платы по Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Факт/прогноз | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 3 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Удельный уровень обеспеченности учреждений дополнительного образования в сфере искусств противопожарным и антитеррористическим оборудованием, удовлетворяющим требованиям комплексной безопасности учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,4 | 0 | 89,8 | 0 | 90,2 |
|  | Факт/прогноз | Процент | 0 | 0 | 89,4 | 0 | 0 | 0 | 90,6 | 91,4 | 0 |  |  |  |
| 4 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений дополнительного образования в сфере искусств, получивших обновленные основные средства в текущем году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 5 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество объектов учреждений дополнительного образования в сфере искусств, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество стипендий для одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий (результаты/проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Соисполнитель: управление культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Реализация образовательных программ, создание условий для повышения уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся. Повышение уровня заработной платы педагогов дополнительного образования в сфере искусства от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утвеждено» | 12.01.2026 | 26.12.2025 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 291-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени Н.П.Ракова» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 305-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 имени С.С.Туликова» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 303-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 292-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 300-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 302-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 301-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 7» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 306-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 304-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» г.Калуги на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 12.01.2026 | 12.01.2026 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 12.01.2026 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2026 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.20256 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача «Создание условий для совершенствования учебного процесса в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств города Калуги, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств» структурного элемента «Обеспечение развития учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2026 | 16.01.2026 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |
| 2.1.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2026 | 16.01.2026 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2026 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2026 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» | 25.01.2026 | 16.01.2026 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |
| 2.2.2 | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» | 31.01.2026 | 16.01.2026 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 1,2,4,5,6,7,8 |  |  |
| 2.2.3 | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» | 31.12.2026 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 31.12.2026 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 3 | Задача «Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» структурного элемента «Оказание поддержки одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Адресная поддержка одаренных учащихся учреждений дополнительного образования в сфере искусств» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Выплата стипендий по итогам учебного года» | 31.05.2026 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Постановление об утверждении составов экспертных комиссий по отбору соискателей на присуждение звания «Стипендиат города Калуги»» | Май 2026 | 07.05.2026 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Постановление администрации городского округа города Калуги от 07.05.2026 № 910-пи «Об утверждении составов экспертных комиссий по отбору соискателей на присуждение звания «Стипендиат города Калуги» |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка «Постановле-ние об утверждении списка стипендиатов города Калуги» | Август 2026 | 01.07.2026 | Заместитель начальника управления культуры города Калуги | Постановление администрации городского округа города Калуги от 01.07.2026 № 1328-пи «Об утверждении списка стипендиатов города Калуги» |  |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка «Выплата стипендий по итогам финансового года» | 31.12.2026 |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Культура, кинематография»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. |  | фев. |  | март | апр. |  | май | июнь |  | июль | авг. | сент. |  | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  |
| Соисполнитель: управление культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 511 |  | 531 |  | 566 | 566 |  | 771 | 831 |  | 502 | 516 | 531 |  | 525 | 505 | 6905 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 526 |  | 670 |  | 671 | 750 |  | 863 | 927 |  | 602 | 655 | 663 |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество посещений культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 26450 |  | 23450 |  | 49450 | 31450 |  | 64450 | 69450 |  | 57450 | 67450 | 42450 |  | 26450 | 26450 | 529660 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 35163 |  | 53993 |  | 25707 | 30980 |  | 98437 | 90283 |  | 53778 | 88262 | 48523 |  |  |  |  |  |
| 3 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Удельный уровень заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Процент | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Удельный уровень обеспеченности учреждений культуры клубного типа противопожарным и антитеррористическим оборудованием, удовлетворяющим требованиям комплексной безопасности учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60,3 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62,1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений клубного типа, получивших обновленные основные средства в текущем году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 12 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 2 |  | 1 | 5 |  | 3 | 1 |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений клубного типа, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 3 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество приобретенных экземпляров литературных произведений и документов в библиотечный фонд муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 2000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2000 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 2134 | 34 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество мероприятий, проведенных муниципальными библиотеками» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 500 |  | 650 |  | 650 | 650 |  | 795 | 500 |  | 350 | 400 | 570 |  | 580 | 605 | 6850 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 562 |  | 730 |  | 743 | 810 |  | 687 | 674 |  | 455 | 433 | 673 |  |  |  |  |  |
| 9. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество посещений мероприятий, проведенных муниципальными библиотеками» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 22700 |  | 25100 |  | 21100 | 22380 |  | 29900 | 20800 |  | 17300 | 20100 | 23600 |  | 24300 | 25400 | 276200 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 29906 |  | 47344 |  | 36782 | 51138 |  | 55018 | 50719 |  | 30212 | 48196 | 41778 |  |  |  |  |  |
| 10. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество выданных (просмотренных) документов из фондов муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 210500 |  | 210500 |  | 210500 | 210500 |  | 210500 | 155500 |  | 150500 | 150500 | 155500 |  | 175500 | 175000 | 2190000 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 227499 |  | 274789 |  | 258387 | 221558 |  | 216618 | 189105 |  | 163626 | 151682 | 184709 |  |  |  |  |  |
| 11. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Удельный уровень обеспеченности муниципальных библиотек противопожарным и антитеррористическим оборудованием, удовлетворяющим требованиям комплексной безопасности учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 52,3 | 0 | 52,3 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество муниципальных библиотек, получивших обновленные основные средства в текущем году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 14 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 6 |  | 8 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество филиалов МБУК «ЦБС г.Калуги», в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 5 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 14. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество мероприятий, проведенных театрально-зрелищными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 95 |  | 66 |  | 87 | 98 |  | 90 | 75 |  | 21 | 31 | 73 |  | 95 | 88 | 932 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 105 |  | 75 |  | 76 | 83 |  | 93 | 93 |  | 11 | 19 | 47 |  |  |  |  |  |
| 15. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество посещений мероприятий, проведенных театрально-зрелищными учреждениями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 10800 |  | 8600 |  | 10900 | 11500 |  | 11600 | 7800 |  | 1530 | 2300 | 8000 |  | 10000 | 10000 | 103320 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 15296 |  | 13900 |  | 16754 | 19437 |  | 17703 | 15481 |  | 3077 | 6097 | 12035 |  |  |  |  |  |
| 16. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество созданных МБУК «Калужский театр кукол» (новых, капитально-возобновленных) спектаклей (театральных постановок)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 2 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Удельный уровень обеспеченности театрально-зрелищных учреждений культуры противопожарным и антитеррористическим оборудованием, удовлетворяющим требованиям комплексной безопасности учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 71,4 |  | 0 | 0 | 71,4 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Процент | 0 |  | 0 |  | 71,4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 18. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество театрально-зрелищных учреждений культуры, получивших обновленные основные средства в текущем году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 19. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество городских мероприятий в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 16 |  | 12 |  | 1 | 3 |  | 17 | 15 |  | 8 | 48 | 4 |  | 2 | 2 | 145 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 16 |  | 12 |  | 2 | 3 |  | 40 | 18 |  | 8 | 44 | 16 |  |  |  |  |  |
| 20. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество созданных детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 21. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество работников учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в рамках выделенной субсидии на модернизацию учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: управление записи актов гражданского состояния города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество участников культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Человек | 15 |  | 20 |  | 45 | 55 |  | 90 | 55 |  | 110 | 105 | 35 |  | 10 | 45 | 590 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Человек | 4 |  | 22 |  | 6 | 56 |  | 103 | 8 |  | 94 | 84 | 45 |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество учреждений клубного типа, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1 | 3 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество театрально-зрелищных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 25. | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество филиалов МБУК «ЦБС г.Калуги», в которых проведены мероприятия по ремонту (реставрации), благоустройству прилегающих территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Факт/прогноз |  | Единица | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки |  |  | Плановая дата наступления контрольной точки |  | Фактическая дата наступления контрольной точки |  |  | Ответственный исполнитель (должность) |  |  | Подтверждающий документ |  |  |  | Комментарий |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Соисполнитель: управление культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Задача «Создание условий для получения гражданами дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в учреждениях культуры клубного типа. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования народного и самодеятельного художественного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» |  |  | 12.01.2026 |  | 26.12.2025 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 289-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 288-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской досуговый центр» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» |  |  | 12.01.2026 |  | 12.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 12.01.2026 № 12,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Задача «Создание условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности, обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры клубного типа» структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 25.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 31.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 12,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 25.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 31.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 12,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 25.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 31.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Мероприятие «Модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры (Ежегодный Всероссийский конкурс среди домов культуры для выявления лучших практик их работ)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 15.02.2026 |  | 09.02.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 09.02.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 28.02.2026 |  | 10.02.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашения о предоставлении субсидии от 10.02.2026 № 20-2026-108967, № 20-2026-109059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Задача «Повышение обеспеченности населения города Калуги услугами муниципальных библиотек и приобщение населения города Калуги к чтению. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» |  |  | 12.01.2026 |  | 26.12.2025 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 290-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Калуги» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» |  |  | 12.01.2026 |  | 12.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 12.01.2026 № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Задача «Создание условий для совершенствования деятельности муниципальных библиотек города Калуги как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, обеспечение комплексной безопасности муниципальных библиотек» структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 25.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 31.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 25.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 31.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных библиотек, благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 25.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 31.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Мероприятие «Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 15.02.2026 |  | 09.02.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 09.02.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 28.02.2026 |  | 09.02.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации библиотек от 09.02.2026 № 20-2026-050791 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Мероприятие «Модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 15.02.2026 |  | 09.02.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 09.02.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 28.02.2026 |  | 10.02.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 10.02.2026 № 20-2026-086878 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Задача «Обеспечение прав граждан (прав детей и юношества) на доступ к культурным ценностям в области театральной и концертной деятельности. Повышение уровня заработной платы работников учреждений культуры от средней заработной платы по Калужской области до 100%» структурного элемента «Обеспечение функционирования театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театрально-зрелищных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» |  |  | 12.01.2026 |  | 26.12.2025 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 299-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Калужский театр кукол» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» Распоряжение начальника управления культуры города Калуги от 26.12.2025 № 287-14-Р «Об утверждении муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Калужский дом музыки» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» |  |  | 12.01.2026 |  | 12.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 12.01.2026 № 11,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Мероприятие «Реализация Указов Президента Российской Федерации» (Контрольные точки не устанавливаются) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Задача «Создание условий для совершенствования деятельности театрально-зрелищных учреждений культуры, обеспечение комплексной безопасности театрально-зрелищных учреждений культуры» структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Мероприятие «Обеспечение условий комплексной безопасности театрально-зрелищных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 25.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 31.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 11,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Мероприятие «Укрепление и совершенствование материально-технической базы театрально-зрелищных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 25.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 16.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 31.01.2026 |  | 16.01.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 16.01.2026 № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | Контрольная точка «Перечень целевых субсидий утвержден» |  |  | 15.02.2026 |  | 09.02.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Перечень целевых субсидий на 2026 и 2027 гг. от 09.02.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели заключено» |  |  | 28.02.2026 |  | 10.02.2026 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | Соглашения о предоставлении субсидии от 10.02.2026 № 20-2026-108483 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия (%)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Задача «Расширение доступности культурных благ, различных видов и форм культурного досуга, повышение качества проведения городских массовых мероприятий и увеличение их многообразия» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Мероприятие «Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  | Контрольная точка «План мероприятий» |  |  | 09.01.2026 |  | 28.12.2025 |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  | План работы управления культуры города Калуги на 2026 год от 28.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 |  | Контрольная точка «Бюджетные обязательства» |  |  | 15.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 |  | Контрольная точка «Услуги оказаны (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 |  | Контрольная точка «Услуги (работы) оплачены» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель начальника управления культуры города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: управление записи актов гражданского состояния города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования «Город Калуга» услугами организаций культуры, организация и проведение культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей» структурного элемента «Обеспечение организации и проведения мероприятий в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального автономного учреждения культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» |  |  | 12.01.2026 |  | 26.12.2025 |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги |  |  | Распоряжение начальника управления записи актов гражданского состояния города Калуги «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного учреждения культуры «Дворец торжеств города Калуги» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» от 26.12.2025 № 33-09-р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» |  |  | 14.01.2026 |  | 14.01.2026 |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги |  |  | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов от 14.01.2026 № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Контрольная точка «Перечислена субсидия» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |  | Начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечению управления записи актов гражданского состояния города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель: управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Задача «Создание условий для совершенствования культурно-досуговой деятельности» структурного элемента «Обеспечение развития и поддержки муниципальных учреждений культуры клубного типа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Контрольная точка «Включение в План закупок» |  |  | 01.06.2026 |  | 01.01.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "ГДЦ" (ДК "Малинники"), расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Малинники, д. 20 (капитальный ремонт кровли) (дополнительные работы) 11.03.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "Городской досуговый центр" г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д.52 (ремонт системы вентиляции) 08.05.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "КДО", (Шопинский СДК), расположенного по адресу: г. Калуга, д. Шопино, ул. Центральная, д. 18 (ремонт крыльца, кровли козырька) |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  | утвержденный план-график закупок утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Контрольная точка «Заключение Муниципального контракта» |  |  | 01.09.2026 |  | 30.01.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "ГДЦ" (ДК "Малинники"), расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Малинники, д. 20 (капитальный ремонт кровли) (дополнительные работы) 16.03.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "Городской досуговый центр" г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д.52 (ремонт системы вентиляции) 14.05.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "КДО", (Шопинский СДК), расположенного по адресу: г. Калуга, д. Шопино, ул. Центральная, д. 18 (ремонт крыльца, кровли козырька) |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  | муниципальные контракты муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Контрольная точка «Приемка работ» |  |  | 01.12.2026 |  | 06.07.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "Городской досуговый центр" г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д.52 (ремонт системы вентиляции) 10.07.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "КДО", (Шопинский СДК), расположенного по адресу: г. Калуга, д. Шопино, ул. Центральная, д. 18 (ремонт крыльца, кровли козырька) 10.08.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "ГДЦ" (ДК "Малинники"), расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Малинники, д. 20 (капитальный ремонт кровли) (дополнительные работы) |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  | акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) акты выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» |  |  | 25.12.2026 |  | 21.07.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "Городской досуговый центр" г. Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, д.52 (ремонт системы вентиляции) 20.08.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "ГДЦ" (ДК "Малинники"), расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Малинники, д. 20 (капитальный ремонт кровли) (дополнительные работы) 01.09.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "КДО", (Шопинский СДК), расположенного по адресу: г. Калуга, д. Шопино, ул. Центральная, д. 18 (ремонт крыльца, кровли козырька) |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  | платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) платежные поручения платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Задача «Создание условий для совершенствования деятельности муниципальных библиотек города Калуги как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения» структурного элемента «Обеспечение развития муниципальных библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных библиотек, благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Контрольная точка «Включение в План закупок» |  |  | 01.06.2026 |  | 19.02.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "ЦБС г. Калуги" (Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 66/3 26.06.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя МБУК "Центральная библиотечная система г. Калуги" , расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 66/3 (ремонт крыльца) |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Контрольная точка «Заключение Муниципального контракта» |  |  | 01.09.2026 |  | 04.03.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "ЦБС г. Калуги" (Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 66/3 01.07.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя МБУК "Центральная библиотечная система г. Калуги" , расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 66/3 (ремонт крыльца) |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Контрольная точка «Приемка работ» |  |  | 01.12.2026 |  | 02.07.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "ЦБС г. Калуги" (Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 66/3 |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  | акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» |  |  | 25.12.2026 |  | 21.07.2026 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК "ЦБС г. Калуги" (Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя), расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 66/3 |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  | платежные поручения (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Задача «Создание условий для совершенствования деятельности театрально-зрелищных учреждений культуры» структурного элемента «Обеспечение развития театральной и концертной деятельности муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Мероприятие «Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений театрально-зрелищных учреждений культуры, благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Контрольная точка «Включение в План закупок» |  |  | 01.06.2026 |  | 22.01.2026 Выполнение проектных работ по капитальному ремонту здания МБУК "Калужский дом музыки", расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.6 |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  | утвержденный план-график закупок (размещен в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Контрольная точка «Заключение Муниципального контракта» |  |  | 01.09.2026 |  | 24.02.2026 Выполнение проектных работ по капитальному ремонту здания МБУК "Калужский дом музыки", расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.6 |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  | муниципальные контракты (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Контрольная точка «Приемка работ» |  |  | 01.12.2026 |  | 15.09.2026 Выполнение проектных работ по капитальному ремонту здания МБУК "Калужский дом музыки", расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.6 |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  | акты выполненных работ (размещены в единой информационной системе zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Контрольная точка «Оплата выполненных работ» |  |  | 25.12.2026 |  |  |  |  | Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги / заместитель начальника управления / председатель финансово-экономического комитета / Начальник отдела капитального ремонта / куратор объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о ходе реализации направления «Общегосударственные вопросы»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июн | июл | авг | сент | окт | нояб |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Соисполнитель: управление делами Городского Головы города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий: «Количество исполненных МКУ «Муниципальный архив г.Калуги» социально-правовых и тематических запросов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Единица | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 164 |
|  | Факт/прогноз | Единица | 20 | 25 | 40 | 52 | 25 | 39 | 18 | 9 | 22 |  |  |  |

| Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Соисполнитель: управление делами Городского Головы города Калуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача «Обеспечение сохранности и использование документов Архивного фонда Российской Федерации» структурного элемента «Формирование, содержание архивных фондов и оказание информационных услуг»» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Муниципальный архив г.Калуги» (Контрольные точки не устанавливаются) |  |  | Управление делами Городского Головы города Калуги/заместитель начальника управления делами Городского Головы города Калуги, курирующий деятельность муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив г.Калуги», директор муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив г.Калуги» |  |  |  |