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[bookmark: _Hlk199947847]ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)
ЗА  1 полугодие 2026 года
                              (отчетный период)

Наименование муниципальной программы муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Экономическое развитие и развитие сферы туризма
Ответственный исполнитель муниципальной программы управление экономики и имущественных отношений города Калуги

	Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
(4) / (3) * 100
	Комментарий <1>

	
	Предусмотрено программой/
направлением
	Сводная бюджетная роспись
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	[bookmark: Par966]2
	[bookmark: Par967]3
	[bookmark: Par970]4
	5
	6

	Муниципальная программа «Экономическое развитие и развитие сферы туризма», (всего), в том числе:
	183 836,51
	183 836,51
	116 570,20
	63%
	

	средства федерального бюджета
	57 600,00
	57 600,00
	57 600,00
	100%
	

	средства областного бюджета
	4 400,00
	4 400,00
	2 400,00
	60%
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	121 836,51
	121 836,51
	56 570,20
	46%
	

	Иные источники<2>
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	направление «Национальная экономика» Соисполнитель
	-
	-
	-
	-
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	118 678,61
	118 678,61
	53 412,32
	45%
	

	Комплекс процессных мероприятий . Формирование инвестиционно привлекательного имиджа города Калуги
	400,00
	400,00
	125,92
	31,48%
	Заключен муниципальный контракт от 10.03.2026 № 013720001226000907  на поставку сувенирной продукции (ежедневники с зарядкой и флешкой) на сумму 77,00 тыс. руб.
Заключен муниципальный контракт от 23.03.2026 № 0137200001226001425  на поставку сувенирной продукции (сувенирные пакеты) на сумму 48,92 тыс. руб.

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	400,00
	400,00
	125,92
	31,48%
	

	Комплекс процессных мероприятий 
Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры
	1500,00
	1500,00
	106,30
	7,08%
	Заключен муниципальный контракт от 13.04.2026 № 0137200001226002316 на поставку туристических карт на сумму 81,82 тыс. руб.
Заключен договор от 06.03.2026 № 1569232 на продление доменного имени rus40.travel

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	1500,00
	1500,00
	106,30
	7,08%
	

	Комплекс процессных мероприятий 
«Обеспечение деятельности органов администрации городского округа города Калуги 
	106 856,4
	106 856,4
	52 368,3
	 49%
	

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства городского округа города Калуги
	106 856,4
	106 856,4
	52 368,3
	49%
	

	Комплекс процессных мероприятий 
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Калуге
	8 422,20
	8 422,20
	0,00
	0,00
	Исполнение мероприятия «Предоставление субсидии на мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства»  комплекса запланировано в 4 квартале текущего года.


	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	2000,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	6 422,2
	6 422,2
	0,00
	0,00
	

	Комплекс процессных мероприятий 
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров

	2000,00
	2000,00
	661,8
	33,09%
	Победитель отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение субсидии по направлению - ИП Глава К(Ф)Х                  Тарасенков В.Г. Сумма предоставленных субсидий за январь, февраль, март 2026 года составила 661,801 тыс. руб.

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	2000,00
	2000,00
	661,8
	33,09%
	

	Комплекс процессных мероприятий 
Предоставление субсидий сельскохозяйственным  товаропроизводителям на поддержку отраслей сельскохозяйственного производства

	1000,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	Предоставление субсидий на техническую модернизацию сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной техники) запланировано на 4 квартал текущего года.

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	1000,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	

	Комплекс процессных мероприятий 
Организация и проведение выставок, ярмарок и других мероприятий в сельском хозяйстве

	350,00
	350,00
	0,00
	0,00
	Поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок. Организация, оформление, изготовление афиш, роллапов, аренда мебели для проведения и подготовки выставки «Дары сада, огорода и личного подворья» запланировано на 3 квартал текущего года  (объем бюджетных ассигнований составляет 300,0 тыс. руб.).
Подготовка выставочной экспозиции от городского округа города Калуги Калужской области в областной выставке-ярмарке «Калужская осень» запланирована на 3 квартал текущего года  (объем бюджетных ассигнований составляет 50,0 тыс. руб.).

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	350,00
	350,00
	0,00
	0,00
	

	Комплекс процессных мероприятий 
Организация и проведение мероприятий в сельском хозяйстве

	150,00
	150,00
	150,0
	100%
	Проведение конкурса профессионального мастерства работников сельского хозяйства (конкурс механизаторов)  Призовой фонд победителям и участникам конкурса составил 150,0 тыс. руб.

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства областного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	150,00
	150,00
	150,0
	100%
	

	направление «Национальная экономика» Соисполнитель Управление городского хозяйства города Калуги
	63 157,90
	63 157,90
	63 157,90
	100%
	

	средства федерального бюджета
	57 600,00
	57 600,00
	57 600,00
	100%
	

	средства областного бюджета
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	100%
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	3 157,90
	3 157,90
	3 157,90
	100%
	

	Комплекс проектных мероприятий «Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»
	63 157,90
	63 157,90
	63 157,90
	100%
	

	средства федерального бюджета
	57 600,00
	57 600,00
	57 600,00
	100%
	

	средства областного бюджета
	2 400,00
	2 400,00
	2 400,00
	100%
	

	средства бюджета городского округа города Калуги
	3 157,90
	3 157,90
	3 157,90
	100%
	


<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).
<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).


Отчет о ходе реализации направления «Национальная экономика»

[bookmark: _Hlk207290952]Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году 

	N п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец года

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	нояб.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	
	

	1
	Валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	т
	111,0
	130,0
	130,0
	128,0
	128,0
	126,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	т
	120,25
	121,22
	132,26
	128,45
	127,59
	127,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Валовое производство зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Валовое производство картофеля сельскохозяйственными товаропроизводителями
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Валовое производство овощей сельскохозяйственными товаропроизводителями
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	т
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сохранение/увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур, в том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	га
	3365
	3365
	3365
	3365
	3365
	3365
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	га
	3365
	3365
	3365
	3569
	3569
	3569
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Количество организованных консультационно-информационных мероприятий (семинаров, лекций), выставок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	шт.
	1
	1
	1
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	шт.
	1
	1
	1
	2
	0
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям)
	СТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	млрд руб.
	4,6
	4,7
	4,5
	4,9
	4,3
	4,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	млрд руб.
	4,6
	4,7
	4,5
	5,1
	4,7
	5,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)
	СТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	ед.
	11,6
	23,1
	34,7
	46,2
	57,8
	69,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	ед.
	23,8
	36,1
	49,7
	50,1
	62,2
	69,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках развития малого и среднего предпринимательства
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - резидентов бизнес-инкубаторов (нарастающим итогом)
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,0
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	ед.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, действующих на территории городского округа города Калуги Калужской области
	СТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	%
	32,6
	32,6
	32,6
	32,7
	32,7
	32,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	%
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	32,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку
	МП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Количество туристов, посетивших Калугу
	СТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	тыс. чел.
	115,1
	92,3
	115,5
	108,7
	125,2
	86,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	тыс. чел.
	84,0
	63,0
	82,4
	120,8
	114,3
	107,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Количество мест размещения на 1000 жителей
	СТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	ед.
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	ед.
	11,3
	11,3
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	Количество обустроенных туристических территорий
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	План
	
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Факт
	
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	 Сведения о выполнении (достижении) мероприятий и контрольных точек
	

	№
	Наименование мероприятия (результата)/контрольной точки
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий (результаты/ проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Задача «Формирование инвестиционного имиджа города Калуги и обеспечение роста числа инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского округа города Калуги Калужской области, в том числе на принципах муниципально-частного партнерства» структурного элемента «Формирование инвестиционно привлекательного имиджа города Калуги»
	

	1.1
	Мероприятие «Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка 1  «Включена закупка в план-график закупок работ (услуг)»
	01.02.2026
	01.02.2026
	Председатель комитета развития деловой активности и туризма
	План-график закупок, работ (услуг).
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка 2  «Заключен муниципальный контракт»
	01.07.2026
	01.07.2026
	Председатель комитета развития деловой активности и туризма
	Муниципальные контракты: 
№ 0137200001226000907 от 10.03.2026, 
№ 0137200001226001425 от 23.03, 
№ 0137200001226004287 от 29.05, 
№ 0137200001226004286 от 29.05, № 0137200001226004348 от 04.06
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	1.1.3
	Контрольная точка 3 «Услуга оказана, работа выполнена по муниципальному контракту»
	26.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка 4 «Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту»
	31.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	2
	Задача «Продвижение туристического продукта города Калуги на внутреннем туристском рынке» структурного элемента «Создание условий для въездного и внутреннего туризма»
	

	2.1
	Мероприятие «Проведение мероприятий в целях создания условий для въездного и внутреннего туризма»
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка 1 «Включена закупка в план-график закупок работ (услуг)»
	01.02.2026
	01.02.2025
	Председатель комитета развития деловой активности и туризма
	План-график закупок, работ (услуг).
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка 2 «Заключен муниципальный контракт»
	01.07.2026
	01.07.2026
	Председатель комитета развития деловой активности и туризма
	Муниципальные контракты: 
№ 1569232 от 06.03, 
№ 3 от 31.03, 
№ 0137200001226002316 от 13.04.2026, 
№ 0137200001226002720 от 23.04
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка 3 «Услуга оказана, работа выполнена по муниципальному контракту»
	26.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка 4 «Оплата оказанных услуг, выполненных работ по муниципальному контракту»
	31.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	3
	Задача «Рост инвестиционной и деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение условий предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего, в т.ч. инновационного, предпринимательства» структурного элемента «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Калуге»
	

	3.1
	Мероприятие «Предоставление субсидии на мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	
	Исполнение мероприятия запланировано в 4 квартале текущего года.
	

	3.1.1
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2026
	01.01.2026
	Начальник отдела предпринимательства и инноваций
	Решение Городской Думы г. Калуги от 10.12.2025 № 233 «О бюджете МО «Город Калуга» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».
	
	

	3.1.2
	Контрольная точка 2 «Проведен отбор по предоставлению субсидий»
	30.11.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	3.1.3
	Контрольная точка 3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии»
	15.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	3.1.4
	Контрольная точка 4 «Осуществлены выплаты»
	28.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	3.2
	Мероприятие «Предоставление субсидии на мероприятия по обеспечению условий ведения предпринимательской деятельности»
	
	
	
	
	Исполнение мероприятия запланировано в 4 квартале текущего года.
	

	3.2.1
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2026
	01.01.2026
	Начальник отдела предпринимательства и инноваций
	Решение Городской Думы г. Калуги от 10.12.2025 № 233 «О бюджете МО «Город Калуга» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».
	
	

	3.2.2
	Контрольная точка 2 «Проведен отбор по предоставлению субсидий»
	15.04.2026
	09.04.2026
	
	Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидий из бюджета городского округа города Калуги Калужской области бизнес-инкубаторам, расположенным на территории городского округа города Калуги от 09.04.2026
	
	

	3.2.3
	Контрольная точка 3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии»
	26.06.2026
	-
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	На основании пункта 1.8 Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа города Калуги Калужской области бизнес-инкубаторам, расположенным на территории городского округа города Калуги Калужской области, утвержденного ПГУ от 27.03.2018 № 102-п, отбор заявок на предоставление субсидий признан несостоявшимся, поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в отборе подана только одна заявка.

	

	3.2.4
	Контрольная точка 4 «Осуществлены выплаты»
	31.07.2026
	
	
	
	
	

	3.3
	Мероприятие «Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства»
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2026
	01.01.2026
	Начальник отдела предпринимательства и инноваций
	Решение Городской Думы г. Калуги от 10.12.2025 № 233 «О бюджете МО «Город Калуга» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».
	
	

	3.3.2
	Контрольная точка 2 «Проведен отбор по предоставлению субсидий»
	15.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	3.3.3
	Контрольная точка 3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии»
	26.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	3.3.4
	Контрольная точка 4 «Осуществлены выплаты»
	31.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	4.
	Задача «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, стимулирование роста производства высококачественной молочной продукции, создание условий для роста продуктивности сельскохозяйственных животных» структурного элемента «Создание условий для развития молочного скотоводства»

	

	4.1
	Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
возмещение части затрат на 
реализованное молоко с учетом 
молочной продуктивности коров

	
	
	
	
	Проведение     отбора     по
предоставлению       субсидии
планируется во  2 - 4 кварталах текущего года
За 1 полугодие 2026 год  исполнение бюджета в
рамках данного мероприятия составило 33,09%.

	

	4.1.1
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2026
	01.01.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Решение Городской Думы г. Калуги от 10.12.2025 № 233 «О бюджете МО «Город Калуга» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».
	КТ-1 - утверждено распределение бюджетных ассигнований
	

	4.1.2
	Контрольная точка 2 «Отбор по предоставлению субсидий»
	18.12.2026
	06.05.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидий из бюджета городского округа города калуги Калужской области на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства от 06.05.2026 3 ПР-44-16/26

	КТ-2 - проведен отбор по предоставлению субсидий                           в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки с 24.04.2026 по 04.05.2026
	

	4.1.3
	Контрольная точка 3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии»
	29.12.2026
	13.05.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа города Калуги Калужской области субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг ль 13.05.2026 № 6
	КТ-3 - заключено соглашение о предоставлении субсидии  13.05.2026
	

	4.1.4
	Контрольная точка 4 «Осуществлены выплаты»
	31.12.2025
	20.05.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Платежное поручение    от 20.05.2026 № 148
	КТ-4 - осуществлены выплаты 20.05.2026
	

	5.
	Задача «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, стимулирование роста производства продукции растениеводства, создание условий для роста урожайности сельскохозяйственных культур, стимулирование модернизации агропромышленного комплекса» структурного элемента «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства»
	

	5.1
	Предоставление субсидий 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку 
отраслей сельскохозяйственного 
производства

	
	
	
	
	Проведение     отбора     по
предоставлению       субсидии
планируется в 4 квартале текущего года.
За 2026 год  исполнение бюджета в
рамках данного мероприятия составит 100%.
	

	5.1.1
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2026
	01.01.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Решение Городской Думы г. Калуги от 10.12.2025 № 233 «О бюджете МО «Город Калуга» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».
	КТ-1 - утверждено распределение бюджетных ассигнований 1
	

	5.1.2
	Контрольная точка 2 «Отбор по предоставлению субсидий»
	18.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	5.1.3
	Контрольная точка 3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии»
	29.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	5.1.4
	Контрольная точка 4 «Осуществлены выплаты»
	31.12.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	6.
	Задача «Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке на основе инновационного развития агропромышленного комплекса, обеспечение населения городского округа города Калуги Калужской области качественными отечественными продовольственными товарами, стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие малых форм хозяйствования» структурного элемента «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства»
	

	6.1
	Организация и проведение 
выставок, ярмарок и других 
мероприятий в сельском хозяйстве

	
	
	
	
	Проведение выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок. Организация, оформление, изготовление афиш, роллапов, аренда мебели для проведения и подготовки выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих выставок планируется в 3 квартале текущего года.
Подготовка выставочной экспозиции от городского округа города Калуги Калужской области  в областной выставке-ярмарке «Калужская осень» планируется в 3 квартале текущего года.
	

	6.1.1
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2026
	01.01.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Решение Городской Думы городского округа города Калуги               от 10.12.202 5 № 233
«О бюджете
городского округа города Калуги Калужской области   на   2026  год   и плановый период 2027 и 2028 годов».

	
	

	6.1.2
	Контрольная точка 2 «Отбор по предоставлению субсидий»
	30.09.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	6.1.3
	Контрольная точка 3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии»
	15.10.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	6.1.4
	Контрольная точка 4 «Осуществлены выплаты»
	31.10.2026
	Не наступила
	
	
	
	

	7.
	Задача «Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация агропромышленного комплекса, создание условий для развития
кадрового потенциала сельского хозяйства» структурного элемента «Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения
эффективности сельскохозяйственного производства»

	

	7.1
	Организация и проведение мероприятий в сельском хозяйстве
	
	
	
	
	Проведение конкурса профессионального мастерства работников сельского хозяйства (механизаторов) планируется во втором квартале текущего года.
	

	7.1.1
	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение бюджетных ассигнований»
	01.01.2026
	01.01.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Решение Городской Думы городского округа города Калуги               от 10.12.202 5 № 233
«О бюджете
городского округа города Калуги Калужской области   на   2026  год   и плановый период 2027 и 2028 годов».
	КТ-1 - утверждено распределение бюджетных ассигнований
	

	7.1.2
	Контрольная точка 2 «Отбор по предоставлению субсидий»
	29.09.2026
	18.05.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Распоряжение заместителя главы городского округа города Калуги  - начальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги от 18.05.2026              № 617-16-р
	КТ-2 - утверждено распоряжение о проведении мероприятиях 18.05.2026
	

	7.1.3
	Контрольная точка 3 «Заключено Соглашение о предоставлении субсидии»
	30.06.2026
	04.06.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Протокол подведения итогов конкурса на звание «Лучший механизатор-пахарь 2026 года» среди работников сельхозтоваропроизво-дителей городского округа города Калуги     от 04.06.2026
	КТ-3 - проведено заседание комиссии по подведению итогов конкурса;        - 04.06.2026
	

	7.1.4
	Контрольная точка 4 «Осуществлены выплаты»
	31.12.2026
	10.06.2026
	Начальник   отдела
развития     АПК

	Платежное поручение от 10.06.2026 № 181 (34800,00 руб.)
Платежное поручение от 10.06.2026 № 182 (30450,00 руб.)
Платежное поручение от 10.06.2026 № 183 (26100,00 руб.)
Платежное поручение от 10.08.2026 № 184 (13050,00 руб.)
Платежное поручение от 10.06.2026 № 185 (13050,00 руб.)
Платежное поручение от 10.06.2026 № 186 (13050,00 руб.)
Платежное поручение от 10.06.2026 № 187 (19500,00 руб.)
	КТ-4 - осуществлены выплаты 10.06.2026

	



