Приложение 2

к постановлению Городской Управы

города Калуги

от _____________2025 г. № _______-п

ФОРМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

ЗА 1 квартал 2026 года

(отчетный период)

Наименование муниципальной программы «Молодежь городского округа города Калуги Калужской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы управление физической культуры, спорта и молодежной политики и города Калуги (далее -  УФКСиМП г. Калуги)

| Наименование муниципальной программы, направления муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения (4) / (3) * 100 | Комментарий <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой/ направлением | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа городского округа города Калуги Калужской области «Молодежь городского округа города Калуги Калужской области», (всего), в том числе: | 19 411,42 | 19 411,42 | 4 356,11 |  | 22,44 | До окончание календарного 2026 года планируется выполнение 100% |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 19 411,42 | 19 411,42 | 4 356,11 |  | 22,44 |  |
| Иные источники<2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Направление «Образование» Соисполнитель УФКСиМП г. Калуги | 19 411,42 | 19 411,42 | 4 356,11 |  | 22,44 | До окончание календарного 2026 года планируется выполнение 100% |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 19 411,42 | 19 411,42 | 4 356,11 |  | 22,44 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования учреждения в сфере молодежной политики» | 17 956,05 | 17 956,05 | 4 339,83 |  | 24,17 | До окончание календарного 2026 года планируется выполнение 100% |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 17 956,05 | 17 956,05 | 4 339,83 |  | 24,17 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию молодежного движения» | 170,00 | 170,00 | 0,0 |  | 0,0 | До окончание календарного 2026 года планируется выполнение 100% |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 170,00 | 170,00 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование условий для гражданско-патриотического воспитания молодежи» | 390,00 | 390,00 | 3,4 |  | 0,87 | До окончание календарного 2026 года планируется выполнение 100% |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 390,00 | 390,00 | 3,4 |  | 0,87 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи» | 440,00 | 440,00 | 12,88 |  | 2,93 | До окончание календарного 2026 года планируется выполнение 100% |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 440,00 | 440,00 | 12,88 |  | 2,93 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости несовершеннолетних» | 455,37 | 455,37 | 0,0 |  | 0,0 | До окончание календарного 2026 года планируется выполнение 100% |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 455,37 | 455,37 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития муниципального учреждения в сфере молодежной политики» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| средства бюджета городского округа города Калуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |

<1> Указываются причины отклонения (при наличии отклонений).

<2> Указываются  собственные средства организаций (при наличии); средства фондов (при наличии); средства физических лиц (при наличии); привлеченные средства, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии).

Отчет о ходе реализации направления «Образование»

Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей направления в текущем году

| № п/п | Показатели | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Количество молодежи, принявших участие в мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Чел. | 3092 | 5592 | 9092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | Чел. | 3092 | 5598 | 9092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 3 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед. | 3 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Чел. | 100 | 560 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | Чел. | 100 | 610 | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | ед. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | ед. | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Чел. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество муниципальных учреждений, которые приобрели основные средства, материальные запасы, и на которых проводились работы по текущему ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факт/прогноз | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |